| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22 4 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 8 (ج)(2) من جدول الأعمال المؤقت

# خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028

مقدمة

# تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028.

# وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

ثانياً.	تعليقات الأمانة

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

رابعاً.	مؤشرات الأداء

خامساً.	التوصية

أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028

# يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب السنة.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة

| الوصف | 2026 | 2027 | 2028 | المجموع للفترة (2026-2028) | المجموع بعد 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 27,690,010 | 12,129,856 | 10,012,821 | 49,832,687 | 8,294,572 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 30,000 | 245,025 | 0 | 275,025 | 0 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 33,000 | 49,000 | 9,045,727 | 9,127,727 | 7,087,550 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 3,691,000 | 5,537,000 | 0 | 9,228,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 31,564,010 | 18,036,881 | 19,058,548 | 68,659,439 | 15,382,122 |
| أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة | 2,423,439 | 8,111,263 | 2,626,000 | 13,160,702 | 2,272,112 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع | 1,077,226 | 41,730 | 0 | 1,118,956 | 0 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 7,413,052 | 10,349,717 | 17,643,000 | 35,405,770 | 52,180,000 |
| الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية | 941,600 | 0 | 2,140,000 | 3,081,600 | 0 |
| الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 11,855,317 | 26,502,710 | 22,409,000 | 60,767,028 | 54,452,112 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد (المقرر 91/65) | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 4,050,000 | 2,100,000 | 0 | 6,150,000 | 0 |
| الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 24,150,000 | 2,100,000 | 0 | 26,250,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 6,948,001 | 5,200,696 | 1,363,670 | 13,512,366 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,203,467 | 2,218,892 | 2,234,424 | 6,656,783 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 9,151,468 | 7,419,588 | 3,598,094 | 20,169,149 | 0 |
| المجموع | 76,720,795 | 54,059,179 | 45,065,642 | 175,845,616 | 69,834,234 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

ثانياً.	تعليقات الأمانة

ثانياً.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 275,025 دولاراً أمريكياً للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة للفترة 2026-2027.

المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 16.22 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان (بلدان من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وبلدان من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض) (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 9.13 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 7.09 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028).

# وتضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو120,000  دولار أمريكي لبلد واحد لعام 2026 .

المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد للفترة 2026-2027. وقد تمت الموافقة على إعداد المشروع لهذا النشاط في الاجتماع الخامس والتسعين.

كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)

# تضمنت خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو76,000  دولار أمريكي لبلد واحد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لعام 2027.

ثانياً.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

إعداد مشروع خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

# تضمنت خطة الأعمال لأنشطة إعداد المشروع لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجماليا يقدر بنحو 1.12 مليون دولار أمريكي لسبعة بلدان في الفترة 2026-2027.

# ومن بين البلدان السبعة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد المشروع لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم يصدق بلدان اثنان بعد على تعديل كيغالي، ولكنهما قدما الرسالة المطلوبة من حكومة بلديهما والتي تشير إلى عزمهما بذل قصارى جهدهما للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46 (و).

المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي

# تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 87.59 مليون دولار أمريكي لنحو 14 بلداً (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 35.41 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 52.18 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية

# تضمنت خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً استثمارياً في المواد الهيدروفلوروكربونية لبلدين بقيمة 3.08 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028. وقد صادق هذان البلدان على تعديل كيغالي.

الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23

# تضمنت خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً استثمارياً للتحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 لبلد واحد بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2027. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.

ثانياً.3	الأنشطة الأخرى

المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

# تضمنت خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل  للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة للفترة 2026-2027 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 6.15 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 4.05 مليون دولار أمريكي لثماني بلدان في عام 2026 ومبلغ يقدر بنحو 2.1 مليون دولار أمريكي لمشروع إقليمي واحد في أفريقيا لإيضاح كفاءة استخدام الطاقة في سلسلة التبريد في قطاع الأغذية في بوتسوانا وغينيا بيساو وكينيا والسنغال في عام 2027). وتم تضمين تمويل إعداد المشروع الإقليمي لأفريقيا، والذي يقدر بنحو 100,000 دولار أمريكي، في خطة الأعمال لعام 2026.

الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)

# تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية صندوق تمويل متجدد لعام 2026 لمشروع عالمي واحد. وقد تمت الموافقة على مشروع الإعداد لهذا النشاط في الاجتماع السادس والتسعين. وستختار اللجنة التنفيذية مشروعين من بين جميع المشروعات التي قدمتها الوكالات في إطار نافذة التمويل هذه.

ثانياً.4	تكاليف الوحدة الأساسية

# من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

# استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:

الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة

| التعديل | 2026-2028 | بعد 2028 |
| --- | --- | --- |
| أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسيعن | 148,550 | -322 |
| أن تعكس قيم المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مشاريع الاتفاقات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين | -111,008 | 149,174 |
| أن يشمل الصندوق المتجددة لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) 7 في المائة من تكاليف الدعم | 1,400,000 | 0 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

18.	يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*

| الوصف | 2026 | 2027 | 2028 | المجموع للفترة (2026–2028) | المجموع بعد 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة | 27,839,040 | 12,129,856 | 10,012,821 | 49,981,717 | 8,294,572 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 30,000 | 245,025 | 0 | 275,025 | 0 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | 0 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 33,000 | 49,000 | 9,045,727 | 9,127,727 | 7,087,550 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 3,691,000 | 5,537,000 | 0 | 9,228,000 | 0 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) | 0 | 76,000 | 0 | 76,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 31,713,040 | 18,036,881 | 19,058,548 | 68,808,469 | 15,382,122 |
| أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية |  |  |  |  |  |
| خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة | 2,423,439 | 8,111,263 | 2,625,520 | 13,160,222 | 2,271,790 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع | 1,077,226 | 41,730 | 0 | 1,118,956 | 0 |
| المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي | 7,413,052 | 10,349,717 | 17,531,992 | 35,294,762 | 52,329,174 |
| الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية | 941,600 | 0 | 2,140,000 | 3,081,600 | 0 |
| الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 11,855,317 | 26,502,710 | 22,297,512 | 60,655,540 | 54,600,964 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |  |
| المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد (المقرر 91/65) | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 |
| المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) | 4,050,000 | 2,100,000 | 0 | 6,150,000 | 0 |
| الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) | 21,400,000 | 0 | 0 | 21,400,000 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 25,550,000 | 2,100,000 | 0 | 27,650,000 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 6,948,001 | 5,200,696 | 1,363,670 | 13,512,366 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,203,467 | 2,218,892 | 2,234,424 | 6,656,783 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 9,151,468 | 7,419,588 | 3,598,094 | 20,169,149 | 0 |
| المجموع | 78,269,825 | 54,059,179 | 44,954,154 | 177,283,158 | 69,983,086 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.

رابعاً.	مؤشرات الأداء

# قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف الموضحة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026

| نوع المؤشر | العنوان القصير | الحساب | 2026 هدف عام |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط-الموافقة | الشرائح الموافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة* | 37 |
| التخطيط-الموافقة | المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة | عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) | 30 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية | 21,010,532 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية | 828.0 طناً من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية | 1,686,935 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| التنفيذ | الإنجاز التشغيلي للمشروع | الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)** | 53 |
| التنفيذ | تعميم مراعاة المنظور الجنساني | السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها | 100 في المائة |
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع | 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي | 3 |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد | تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.

** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.

خامساً.	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:

## أن تحيط علماً بخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22؛ و

## أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملاً (المقرر 95/87(د)).

أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروعين لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين، وذلك باستخدام آلية صندوق متجدد طورتها ودعمتها الوكالات المنفذة، وذلك على مدى ثماني سنوات، وبعد ذلك، تُعاد الأموال إلى الصندوق المتعدد الأطراف، على أن يُفعّل الصندوق حتى تتفق اللجنة التنفيذية على آليات تفعيله (المقرر 95/87). وفي وقت لاحق، اتُّفق على آليات تفعيله في اجتماعها السادس والتسعين (المقرر 96/51).

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20