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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 8 (ج)(2) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1 ] 



خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 
مقدمة
1. تُقدّم هذه الوثيقة خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028، وتتضمن الأنشطة المُخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2026-2028. وأُرفق بهذه الوثيقة شرحٌ لخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028.
2. وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
رابعاً.	مؤشرات الأداء
خامساً.	التوصية
أولاً.	الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2026-2028
3. يوضح الجدول 1، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب السنة.


الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- بصيغتها المقدمة
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026-2028)
	المجموع بعد 2028 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	27,690,010
	12,129,856
	10,012,821
	49,832,687
	8,294,572

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	30,000
	245,025
	0
	275,025
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع 
	120,000
	0
	0
	120,000
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	33,000
	49,000
	9,045,727
	9,127,727
	7,087,550

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,691,000
	5,537,000
	0
	9,228,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	0
	76,000
	0
	76,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	31,564,010
	18,036,881
	19,058,548
	68,659,439
	15,382,122

	  أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	2,423,439
	8,111,263
	2,626,000
	13,160,702
	2,272,112

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	1,077,226
	41,730
	0
	1,118,956
	0

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	7,413,052
	10,349,717
	17,643,000
	35,405,770
	52,180,000

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية  
	941,600
	0
	2,140,000
	3,081,600
	0

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23  
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	11,855,317
	26,502,710
	22,409,000
	60,767,028
	54,452,112

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد (المقرر 91/65)
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	4,050,000
	2,100,000
	0
	6,150,000
	0

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)
	20,000,000
	0
	0
	20,000,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	24,150,000
	2,100,000
	0
	26,250,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	6,948,001
	5,200,696
	1,363,670
	13,512,366
	0

	الوحدة الأساسية
	2,203,467
	2,218,892
	2,234,424
	6,656,783
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	9,151,468
	7,419,588
	3,598,094
	20,169,149
	0

	المجموع
	76,720,795
	54,059,179
	45,065,642
	175,845,616
	69,834,234


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
ثانياً.	تعليقات الأمانة
ثانياً.1	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
4. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 275,025 دولاراً أمريكياً للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لتحقيق هدف خفض خط الأساس لانبعاثات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 100 في المائة للفترة 2026-2027.
المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 16.22 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان (بلدان من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض وبلدان من البلدان ذات حجم الاستهلاك غير المنخفض) (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 9.13 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 7.09 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028).
6. وتضمنت خطة الأعمال لإعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو120,000  دولار أمريكي لبلد واحد لعام 2026 .
المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
7. من المقرر تخصيص مبلغ إجمالي يقدر بنحو 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد للفترة 2026-2027. وقد تمت الموافقة على إعداد المشروع لهذا النشاط في الاجتماع الخامس والتسعين.
كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض (المقرر 89/6)[footnoteRef:2] [2:   سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة  إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بتضمين التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات القدرة المنخفضة أو الصفرية على إحداث الاحترار العالمي والحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

8. تضمنت خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو76,000  دولار أمريكي لبلد واحد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لعام 2027.
ثانياً.2	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
إعداد مشروع خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
9. تضمنت خطة الأعمال لأنشطة إعداد المشروع لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجماليا يقدر بنحو 1.12 مليون دولار أمريكي لسبعة بلدان في الفترة 2026-2027.
10. ومن بين البلدان السبعة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد المشروع لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، لم يصدق بلدان اثنان بعد على تعديل كيغالي، ولكنهما قدما الرسالة المطلوبة من حكومة بلديهما والتي تشير إلى عزمهما بذل قصارى جهدهما للتصديق على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46 (و).
المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
11. تضمنت خطة الأعمال للمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 87.59 مليون دولار أمريكي لنحو 14 بلداً (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 35.41 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028 ومبلغ يقدر بنحو 52.18 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد عام 2028). وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.
الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية 
12. تضمنت خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً استثمارياً في المواد الهيدروفلوروكربونية لبلدين بقيمة 3.08 مليون دولار أمريكي للفترة 2026-2028. وقد صادق هذان البلدان على تعديل كيغالي.
الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23
13. تضمنت خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروعاً استثمارياً للتحكم في انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 لبلد واحد بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2027. وقد صادق هذا البلد على تعديل كيغالي.
ثانياً.3	الأنشطة الأخرى
المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)[footnoteRef:3] [3:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويل ومعايير للمشاريع التجريبية للحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في التقنيات والمعدات البديلة و/أو تحسينها في سياق خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ومُددت مدة النافذة المخصصة لاقتراح المشروعات بموجب المقرر 91/65، والمتعلقة فقط بأنشطة الخدمة، إلى الاجتماع المائة، مشتملاً (المقرر 95/87(د)).] 

14. تضمنت خطة الأعمال في إطار نافذة التمويل  للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة للفترة 2026-2027 مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 6.15 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك مبلغ يقدر بنحو 4.05 مليون دولار أمريكي لثماني بلدان في عام 2026 ومبلغ يقدر بنحو 2.1 مليون دولار أمريكي لمشروع إقليمي واحد في أفريقيا لإيضاح كفاءة استخدام الطاقة في سلسلة التبريد في قطاع الأغذية في بوتسوانا وغينيا بيساو وكينيا والسنغال في عام 2027). وتم تضمين تمويل إعداد المشروع الإقليمي لأفريقيا، والذي يقدر بنحو 100,000 دولار أمريكي، في خطة الأعمال لعام 2026.
الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين (المقرر 95/87)[footnoteRef:4] [4:   أنشأت اللجنة التنفيذية نافذة تمويلية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لمشروعين لكفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين، وذلك باستخدام آلية صندوق متجدد طورتها ودعمتها الوكالات المنفذة، وذلك على مدى ثماني سنوات، وبعد ذلك، تُعاد الأموال إلى الصندوق المتعدد الأطراف، على أن يُفعّل الصندوق حتى تتفق اللجنة التنفيذية على آليات تفعيله (المقرر 95/87). وفي وقت لاحق، اتُّفق على آليات تفعيله في اجتماعها السادس والتسعين (المقرر 96/51).] 

15. تضمنت خطة الأعمال، في إطار نافذة التمويل، مبلغاً إجمالياً يقدر بنحو 20 مليون دولار أمريكي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة للمستخدمين النهائيين باستخدام آلية صندوق تمويل متجدد لعام 2026 لمشروع عالمي واحد. وقد تمت الموافقة على مشروع الإعداد لهذا النشاط في الاجتماع السادس والتسعين. وستختار اللجنة التنفيذية مشروعين من بين جميع المشروعات التي قدمتها الوكالات في إطار نافذة التمويل هذه.
ثانياً.4	تكاليف الوحدة الأساسية
16. من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية[footnoteRef:5] بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه. [5:   سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026 في الاجتماع السابع والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84).] 

ثالثاً.	التعديلات المقترحة من قبل الأمانة
17. استندت التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 إلى المقررات ذات الصلة الصادرة عن اللجنة التنفيذية. وعند استعراض خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنقحة للفترة 2026-2028، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تُدرج:
الجدول 2. التعديلات التي أُدخلت على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*- على النحو الذي اقترحته الأمانة
	التعديل
	2026-2028
	بعد 2028

	أن تعكس قيم الاتفاقات المتعددة السنوات المبالغ الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات، بما في ذلك شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المستحقة ولكن لم يتم تقديمها إلى الاجتماع السابع والتسيعن
	148,550
	-322

	أن تعكس قيم المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي مشاريع الاتفاقات المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين
	-111,008
	149,174

	أن يشمل الصندوق المتجددة لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87) 7 في المائة من تكاليف الدعم
	1,400,000
	0


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
18.	يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028، والتي تمت معالجتها أيضاً في سياق خطة الأعمال الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2026-2028.[footnoteRef:6] [6:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعدلة للفترة 2026-2028 (بالدولار الأمريكي)*
	الوصف 
	2026
	2027
	2028
	المجموع للفترة
(2026–2028)
	المجموع بعد 2028 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة 
	27,839,040
	12,129,856
	10,012,821
	49,981,717
	8,294,572

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	30,000
	245,025
	0
	275,025
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- إعداد المشروع 
	120,000
	0
	0
	120,000
	0

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	33,000
	49,000
	9,045,727
	9,127,727
	7,087,550

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	3,691,000
	5,537,000
	0
	9,228,000
	0

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة (المقرر 89/6) 
	0
	76,000
	0
	76,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	31,713,040
	18,036,881
	19,058,548
	68,808,469
	15,382,122

	أنشطة المواد الهيدرووفلوروكربونية 

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي المعتمدة
	2,423,439
	8,111,263
	2,625,520
	13,160,222
	2,271,790

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي- إعداد المشروع
	1,077,226
	41,730
	0
	1,118,956
	0

	المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي
	7,413,052
	10,349,717
	17,531,992
	35,294,762
	52,329,174

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية  
	941,600
	0
	2,140,000
	3,081,600
	0

	الاستثمار في المواد الهيدروفلوروكربونية-23  
	0
	8,000,000
	0
	8,000,000
	0

	المجموع الفرعي لأنشطة  المواد الهيدروفلوروكربونية 
	11,855,317
	26,502,710
	22,297,512
	60,655,540
	54,600,964

	الأنشطة الأخرى

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة – الإعداد  (المقرر 91/65)
	100,000
	0
	0
	100,000
	0

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)
	4,050,000
	2,100,000
	0
	6,150,000
	0

	الصندوق المتجدد لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 95/87)
	21,400,000
	0
	0
	21,400,000
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى
	25,550,000
	2,100,000
	0
	27,650,000
	0

	الأنشطة القياسية

	التعزيز المؤسسي
	6,948,001
	5,200,696
	1,363,670
	13,512,366
	0

	الوحدة الأساسية
	2,203,467
	2,218,892
	2,234,424
	6,656,783
	0

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية
	9,151,468
	7,419,588
	3,598,094
	20,169,149
	0

	المجموع
	78,269,825
	54,059,179
	44,954,154
	177,283,158
	69,983,086


* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب الاقتضاء.
رابعاً.	مؤشرات الأداء
19. قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مؤشرات أداء عملاً بالمقرر 93/8(د) في سرد خطة أعماله. وأبلغت الأمانة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالأهداف الموضحة في الجدول 4.
الجدول 4. مؤشرات أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2026
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	2026 هدف عام

	التخطيط-الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	37

	التخطيط-الموافقة
	المشروعات الفردية/الأنشطة المعتمدة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	30

	التنفيذ
	الأموال المصروفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقارير المرحلية 
	21,010,532

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	828.0 طناً من قدرات استنفاد الأوزون  

	التنفيذ
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية للمشروعات ذات الصلة باالمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	1,686,935 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  

	التنفيذ
	الإنجاز التشغيلي للمشروع 
	الإنجاز التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	53

	التنفيذ
	تعميم مراعاة المنظور الجنساني
	السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	100 في المائة

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى إنجاز المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي للمشروع
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي 

	إداري
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد 
	تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي
	3

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد 
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	في الوقت المحدد


* سيتم خفض أهداف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى أو إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي قدمت لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ إنجاز المشروع من جانب اللجنة التنفيذية.
خامساً.	التوصية
20. قد ترغب اللجنة التنفيذية فيما يلي:
(1) أن تحيط علماً بخطة أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة 2026-2028 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22؛ و
(2) أن توافق على مؤشرات الأداء لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الواردة في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/22.
	
	
	
	
	




إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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