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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 7 (أ) (6) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1 ] 



تقرير مرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

مقدمة

1.       تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2021.[footnoteRef:2] [2:    مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

2. يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من قبل17  طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
3. استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار تنفيذه لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المخطط لها المبلغ عنها في عام2021 ، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:3] [3:   إعمالا للمقرر 84/12 (أ) (4)، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين.] 


4. تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

[bookmark: _Hlk115854077]أولاً       المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف. وتعرض موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام2021  وتراكمياً منذ عام1991  لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وتشمل مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:4] على الصعيد القطري. وتحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي بها مشكلات معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط ​​طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12.] 

ثانياً     المشروعات المعتمدة لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية للبدء السريع في دعم إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.[footnoteRef:5] [5:   إعمالا للمقرر 84/12 (ب)، تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية التي تمت إزالتها عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة في استكمال المشروعات والأنشطة، معروضة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP / OzL.Pro / ExCom / 91/12).] 

ثالثاُ       التوصية.

أولاً   المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف

أولاً-1  التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2021 والتراكمي منذ عام 1991 

5. حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية1.29  مليار دولارا أمريكيا في مشروعات للبنك الدولي، يتألف من1.17  مليار دولارا أمريكيا لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و122.15  مليون دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1.
الجدول 1: التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	القطاع
	التمويل (دولارا أمريكيا)

	الإيروصول
	22،984،030

	التدمير
	400000

	الرغوة
	136،059،064

	الهالونات
	70221038

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	405000

	مواد التبخير
	5،837،887

	قطاعات متعددة
	2،341،168

	أخرى
	5،059،360

	خطة الإزالة
	210870717

	عامل التصنيع
	114،342،497

	الإنتاج
	378896283

	التبريد
	18025970

	متعددة
	29413466

	المذيبات
	10،237،394

	مواد التعقيم
	661227

	المجموع الفرعي
	1،167،989،100

	تكاليف دعم الوكالة
	122146142

	المجموع
	1،290،135،242



6. في عام 2021 ، تمت الموافقة على تسع مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة307,336  طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2021.
7. ويوضح الجدول2  حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى31  ديسمبر/ كانون الأول 2021. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1991.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪
المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪
المصروف

	البرنامج القطري
	29
	29
	100
	1،627،732
	1،627،732
	0
	100

	الإيضاحية
	8
	8
	100
	6،172،901
	6،172،901
	0
	100

	التعزيز المؤسسي
	51
	48
	94
	10،013،716
	9،258،476
	755240
	92

	الاستثمارية
	637
	626
	98
	1،109،118،323
	1،093،970،559
	15،147،764
	99

	إعداد المشروع
	295
	291
	99
	27.093.320
	26623320
	470.000
	98

	المساعدة التقنية
	75
	73
	97
	13،657،342
	12،862،814
	794.528
	94

	التدريب
	4
	4
	100
	305.766
	305.766
	0
	100

	المجموع
	1099
	1،079
	98
	1،167،989،100
	1،150،821،568
	17167532
	99


* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

8. يتلخص تنفيذ البنك الدولي للمشروعات والأنشطة لعام2021  والتراكمي منذ عام1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021  على النحو التالي:
(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام2021 ، تمت إزالة 814.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة1.929.6  طن إضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة., منذ عام 1991 ، تمت إزالة 148,230 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 187,996 طن من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره307,336  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:   جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.] 

(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2021 ، تم صرف 3.31 مليون دولارا أمريكيا وكان من المقرر صرف 5.06  مليون دولارا أمريكيا بناءً على التقرير المرحلي لعام 2020 ، وهو ما يمثل معدل صرف قدره65  في المائة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف1.15  مليار دولارا أمريكيا من إجمالي المعتمد للصرف وقدره 1.17  مليار دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 99  في المائة. وفي عام2021 ، تم اعتماد 9.69  مليون دولارا أمريكيا للتنفيذ؛
(5) والفعالية من حيث التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:7] منذ عام 1991 ، بلغ متوسط ​​فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية المعتمدة والتي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك5.45  دولارا أمريكيا/ كجم، ولقطاع الإنتاج، كان4.86  دولارا أمريكيا/ كجم., بلغ متوسط ​​فعالية التكلفة للمشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 3.20 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و15.43  دولارا أمريكيا/ كجم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:8]  [7:   جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.]  [8:   تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل أيضًا إلى وسائل تخصيص الإزالة من قبل الوكالات. ] 

(8) وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2021 ، تم إنجاز مشروعين. ومنذ عام 1991 ، تم إنجاز 1,079 مشروعا من أصل1,099  مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة98  في المائة؛
(26) وسرعة الانجاز - المشروعات الاستثمارية: في عام 2021، تم إنجاز مشروع استثماري واحد في مدة قدرها 68  شهرًا بعد الموافقة عليه. ومنذ عام1991 ، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية40  شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول صرف في إطار هذه المشروعات - في المتوسط - بعد24  شهرًا من الموافقة عليها؛
(27) وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2021 ، تم إنجاز مشروع غير استثماري واحد في مدة قدرها12  شهرًا بعد الموافقة عليه. ومنذ عام1991 ، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية36  شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول صرف في إطار هذه المشروعات - في المتوسط ​​- بعد 22  شهرًا من الموافقة عليها؛
(28) وإعداد المشروع: من بين295  نشاطًا معتمدا لإعداد المشروعات بحلول نهاية عام 2021 ، تم إنجاز291 نشاطًا، وباقي أربع أنشطة جاري تنفيذها. ولم يكمل البنك الدولي أي أنشطة تحضيرية في عام 2021 ؛
(11) والتأخيرات في التنفيذ: كان هناك20  مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام2021 ، يعانوا من تأخيرات لمدة12  شهرًا - في المتوسط. ثلاث من هذه المشروعات مصنفة على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ"[footnoteRef:9] التي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع )لأن المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [9:   المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من1  في المائة، أو المشروعات التي لم تكمل12  شهرًا بعد تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

(16) والاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2021 ، كانت هناك خمس اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام1991 ، تم اعتماد40  اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 34 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 85  في المائة.
9. يلخص الجدول3  التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991.
الجدول 3: التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
 (دولار أمريكي / كجم)
	عدد
المشروعات
	سرعة تسليم المنجزة (شهور)
	متوسط ​​تأخيرات المشروعات (شهور)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون*
	طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	الاستهلاك
	الإنتاج
	المعتمدة
	المنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	المعتمدة
	المنجزة

	336226
	0
	1،150،821،568
	5.45
	4.86
	1099
	1،079
	40
	36
	12
	40
	34


* الاستهلاك والإنتاج

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية 

10. حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية إعداد مشروعين للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار مساهمات عادية قدرها405,000  دولارا أمريكيا (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول4  وتم بالفعل إدراج البيانات ذات الصلة في الفقرات من5  إلى 9.
الجدول 4: المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	إعداد المشروع
	2
	0
	0
	405000
	0
	405000
	0


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

11. تم اعتماد نشاطي الإعداد الجاريين في الاجتماعين السابع والثمانين والثامن والثمانين ويتوقع إنجازهما في عام 2023.
أولاً-2  المشكلات التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2021

12. بالإضافة إلى عملية الاستعراض في عام 2021 ، تمت مناقشة العديد من المشكلات ومعالجتها بشكل مرضِ، باستثناء المشكلات المتعلقة بثلاث مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات، المصنفة كمشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للقرار 84/45 (ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين.
13. قدمت تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين[footnoteRef:10] وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأردن[footnoteRef:11] وفييت نام[footnoteRef:12] إلى الاجتماع الحادي والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد ، إن وجدت ، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. وتتم معالجة المشكلات المتعلقة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلاند، التي كان من المقرر تقديم شريحتها في الاجتماع الحادي والتسعين ولكنها لم تقدم، في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:13] [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/SGP/3]  [11:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/43]  [12:   الوثيقة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/57  ]  [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

14. من بين13  مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدلت خمس مشروعات تواريخ الإنجاز المحددة لها منذ التقرير المرحلي لعام 2020.
[bookmark: _Hlk120008857]ثانياً	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

15. حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول2021 ، اعتمدت اللجنة التنفيذية خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار مساهمات طوعية إضافية قدرها960.180  دولارًا أمريكيًا )باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.
الجدول 5: حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2021
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	استثمارية***
	1
	1
	100
	183514
	146،811
	36703
	80

	إعداد المشروع
	1
	1
	100
	30000
	30000
	0
	100

	الأنشطة التمكينية
	3
	3
	100
	746666
	683.538
	63128
	92

	المجموع
	5
	5
	100
	960180
	860349
	99831
	90


* لا تشمل المشروعات المحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
*** تمت الموافقة على 8.8 طن متري (12,555 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية وإزالتها.

16. حتى نهاية عام2021 ، تم إنجاز جميع الأنشطة. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد البالغ 960.180  دولارا أمريكيا، تم صرف860.349  دولارا أمريكيا، ما يمثل معدل صرف بنسبة90  في المائة.

[bookmark: _Hlk120008882]ثالثاً	التوصية

17. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تحيط علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/17 ؛
(2) وأن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي بها مشكلات معينة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون الإخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

4
3
المرفق الأول

نظرة عامة على حالة تنفيذ البنك الدولي للمشروعات 
حسب البلد لعام 2021

1. يعرض الجدول1  من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في الإزالة المحققة والمصروفات المحققة والمخطط لها وإنجاز المشروعات.
الجدول 1: حالة تنفيذ البنك الدولي للمشروعات لعام 2021
	البلد
	الإزالة في عام 2021*
(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الإزالة في عام
2021
(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) *
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2021 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2021
(بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فوق التقديرية في عام 2021
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها المنجزة
في 2021 **

	الصين
	808.8
	
	1،833،506
	1،833،506
	100
	0

	إندونيسيا
	0
	
	452032
	174403
	39
	0

	الأردن
	0
	
	706،771
	143.218
	20
	0

	تايلاند
	0
	
	662،800
	215،030
	32
	0

	فييت نام
	5.4
	
	1،405،079
	946220
	67
	100

	المجموع
	814.2
	0
	5،060،188
	3،312،377
	65
	29


* لا توجد إزالة في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشروعات المقرر إنجازها في عام 2021.
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[bookmark: _Hlk115855444]المرفق الثاني

نظرة عامة على حالة تنفيذ البنك الدولي للمشروعات 
حسب السنة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021

1. يقدم الجدول1  من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:14] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين عامي1991  و 2015 ولم تكتمل لعام 2017. [14:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وهي تتعامل مع جميع الاعتمادات )المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولارا أمريكيا). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والأطنان من قدرات استنفاذ الأوزون، والأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	٪ المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	٪ المصروف

	1991
	42
	42
	100
	5429404
	5429404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28.047.705
	28.047.705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42538405
	42538405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41.081.267
	41.081.267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47.224.186
	47.224.186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29319479
	29319479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56173102
	56173103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35959418
	35959417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64173138
	64173138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36982134
	36982133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55212853
	55212854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64357778
	64357778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72734119
	72734119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77111770
	77111770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68.592.865
	68.592.865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64473 260
	64473 260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66،005،270
	66،005،270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39934666
	39934666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25،529،554
	25،529،554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1،148،623
	1،148،623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44201956
	44335997
	-134041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11،698،145
	11،698،145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43736999
	43602958
	134.041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28336509
	28336509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62990648
	62990648
	0
	100

	2016
	18
	16
	89
	12601632
	12363568
	238.064
	98

	2017
	3
	3
	100
	1،651،291
	1،651،291
	0
	100

	2018
	7
	1
	14
	2640870
	20،539،678
	5،869،192
	78

	2019
	3
	1
	33
	2،579،179
	1،206،766
	1،372،413
	47

	2020
	2
	1
	50
	2،067،012
	2،067،012
	0
	100

	2021
	9
	0
	0
	9،687،863
	0
	9،687،863
	0

	المجموع
	1099
	1،079
	98
	1،167،989،100
	1،150،821،568
	17167532
	99


* لا تشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي بها مشكلات معلقة في التقرير المرحلي للبنك الدولي
	البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
 (٪)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	إندونيسيا IDS/PHA/81/INV/214
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغوة)
	78
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	تايلاند THA/PHA/82/INV/179
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة الرش)
	0
	تأخير لمدة 12 و 18 شهرًا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.

	تايلاند THA/PHA/82/TAS/177
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع)
	2
	تأخير لمدة 12 شهرًا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع الثاني والتسعين بشأن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ.
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