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PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR 2027-2029

Introduction
Le présent document présente le plan d’activités du PNUD pour la période 2027-2029 et comprend les activités prévues en matière de réduction des substances réglementées ainsi que d’autres activités menées au titre du Protocole de Montréal au cours de cette période. Le texte descriptif du plan d’activités du PNUD pour la période 2027-2029 est joint au présent document. 
Le présent document comprend les sections suivantes :
I. Activités prévues pour la période 2027-2029
II. Observations du secrétariat			
III. Ajustements proposés par le secrétariat
IV. Indicateurs de résultats
V. Questions de politique
VI. Recommandation

I.	Activités prévues pour la période 2027-2029

Le Tableau 1 présente le montant, par année, des activités incluses dans le plan d'activités du PNUD.
Tableau 1. Allocation des ressources dans le plan d’activités du PNUD pour 2027-2029 (en $US)* – tel que soumis
	Description
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total après 2029

	Activités liées aux HCFC

	Plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	17 845 790
	13 891 143
	3 606 789
	35 343 722
	5 891 053

	Phase III du PGEH
	49 000
	0
	0
	49 000
	0

	PGEH – rendement énergétique (décision 89/6)
	76 000
	0
	0
	76 000
	0

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	17 970 790
	13 891 143
	3 606 789
	35 468 722
	5 891 053

	Activités liées aux HFC

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) approuvés
	7 372 717
	15 414 610
	1 298 207
	24 085 534
	9 352 532

	KIP, phase I – préparation de projet (PRP)
	281 000
	41 730
	0
	322 730
	0

	KIP, phase I
	1 988 376
	13 938 252
	28 570 627
	44 497 255
	3 761 537

	KIP, phase I – investissement 
	87 000
	0
	0
	87 000
	0

	Investissements liés aux HFC – PRP 
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Investissements liés aux HFC 
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Sous-total des activités liées aux HFC
	9 761 343
	29 926 842
	30 118 834
	69 807 019
	13 114 069

	Activités diverses 

	Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65) – démonstration
	4 500 000
	0
	0
	4 500 000
	0

	Rendement énergétique (décision 94/60) – préparation 
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Rendement énergétique (décision 94/60) – investissement
	10 000 000
	9 000 000
	0
	19 000 000
	0

	Sous-total des activités diverses
	14 600 000
	9 000 000
	0
	23 600 000
	0

	Activités courantes 

	Renforcement institutionnel (RI)
	6 845 824
	1 363 670
	4 197 194
	12 406 687
	0

	Services de base
	2 218 892
	2 234 424
	2 250 066
	6 703 381
	0

	Sous-total des activités courantes
	9 064 716
	3 598 094
	6 447 259
	19 110 069
	0

	Total
	51 396 849
	56 416 079
	40 172 882
	147 985 810
	19 005 122


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

II.	Observations du secrétariat 
II.1	Activités liées aux HCFC

Phase III des PGEH 
Un montant total de 49 000 $US est prévu pour la phase III du PGEH d’un pays à faible volume de consommation en 2027. 


Rendement énergétique pour les pays à faible consommation (décision 89/6)[footnoteRef:2] [2:  La décision 89/6 a autorisé les agences bilatérales et d’exécution, lors de la soumission des phases existantes et futures des PGEH pour les pays à faible consommation en volume (PFC), à inclure le financement lié à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement de la planète faible ou nul, ainsi qu’au maintien du rendement énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.] 

Un montant total de 76 000 $US est prévu dans le plan d’activités pour les actions en faveur du rendement énergétique dans un pays à faible consommation en volume (PFC) en 2027.  
II.2	Activités liées aux HFC

Préparation des projets pour la phase I des KIP 
Un montant total de 322 730 $US est prévu dans le plan d'activités pour la préparation de la phase I des KIP dans quatre pays en 2027–2028. 
Parmi les quatre pays pour lesquels des activités de préparation ont été prévues au titre de la phase I des KIP, l’un n’a pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais a présenté la lettre requise de son gouvernement indiquant son intention de tout mettre en œuvre pour ratifier l’Amendement de Kigali, conformément au paragraphe f) de la décision 84/46. 
Phase I des KIP
Un montant total de 48,26 millions de $US est prévu dans le plan d'activités pour la phase I des KIP de 10 pays (dont 44,5 millions de $US pour la période 2027-2029 et 3,76 millions de $US pour la période postérieure à 2029). En outre, le plan d’activités comprend un projet d’investissement au titre des KIP pour un pays, d’un montant de 87 000 $US en 2027. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali. 
Investissements liés aux HFC 
Un montant total de 750 000 $US est prévu dans le plan d’activités pour des projets d’investissement liés aux HFC dans deux pays en 2028-2029. Par ailleurs, un montant total de 64 500 $US est prévu dans le plan d’activités pour la préparation de projets dans ces deux pays en 2027 et 2028. Ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.
II.3	Autres activités

Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Le Comité exécutif a établi un guichet de financement accompagné de critères pour les projets pilotes visant au maintien et à l’amélioration du rendement énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le cadre de la réduction progressive des HFC. La durée du guichet pour la soumission de projets au titre de la décision 91/65, concernant uniquement les activités d’entretien, a été prolongée jusqu’à la 100e réunion incluse (décision 95/87 d)).] 


[bookmark: _Hlk181612260]Un montant total de 4,5 millions de $US est inscrit au plan d’activités au titre du volet de financement consacré aux projets pilotes en matière de rendement énergétique en 2027 pour 11 pays. 
Rendement énergétique (décision 94/60)[footnoteRef:4] [4:  Le Comité exécutif a établi un guichet de financement pour les projets élaborés et mis en œuvre dans le cadre opérationnel visant à fournir un appui au maintien et à l’amélioration du rendement énergétique tout en effectuant une réduction progressive des HFC.] 


Un montant total de 19 millions de $US est inscrit au plan d’activités au titre de la ligne de financement des projets de rendement énergétique, conformément à la décision 94/60, pour trois pays en 2027 et 2028. Un montant total de 100 000 $US est inscrit au plan d’activités au titre de la préparation de projets pour deux pays en 2027.   
II.4	Coûts des services de base 
Les coûts des services de base[footnoteRef:5] devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 %, comme convenu.  [5:  Les coûts de l’unité de base du PNUD pour 2027 seront examinés à la 99e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Ajustements proposés par le secrétariat
Les ajustements apportés au plan d’activités du PNUD pour la période 2027-2029 ont été fondés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. Lors de l’examen du plan d’activités révisé du PNUD pour la période 2027-2029, le secrétariat a constaté que les ajustements suivants n’y figuraient pas : 
Tableau 2. Ajustements du plan d’activités du PNUD pour 2027-2029 (en $US)* – tels que proposés par le secrétariat 
	Ajustements
	2027-2029
	Après 2029

	Montants des accords pluriannuels reflétant les montants réels approuvés au titre des accords, y compris les tranches des AP : i) qui devaient être présentées à la 99e réunion mais ne l’ont pas été ; et ii) qui avaient été présentées à la 99e réunion mais ont ensuite été retirées
	1 870 648
	0

	Préparation de projets de phase I des KIP soumis à la 99e réunion
	-180 000
	0


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

Le Tableau 3 présente le résultat des ajustements proposés par le secrétariat au plan d’activités du PNUD pour 2027-2029, qui sont également abordés dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2027-2029[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Tableau 3. Allocation des ressources dans le plan d'activités ajusté du PNUD pour 2027-2029 ($US)*
	Description
	2027
	2028
	2029
	Total 
(2027–2029)
	Total après 2029

	Activités liées aux HCFC

	PGEH approuvés
	19 019 712
	13 422 483
	3 606 789
	36 048 984
	5 891 053

	Phase III de PGEH
	49 000
	0
	0
	49 000
	0

	PGEH – rendement énergétique (décision 89/6)
	76 000
	0
	0
	76 000
	0

	Sous-total des activités liées aux HCFC
	19 144 712
	13 422 483
	3 606 789
	36 173 984
	5 891 053

	Activités liées aux HFC

	KIP approuvés
	8 538 103
	15 414 610
	1 298 207
	25 250 920
	9 352 532

	KIP, phase I – PRP
	101 000
	41 730
	0
	142 730
	0

	KIP, phase I
	1 988 376
	13 938 252
	28 570 627
	44 497 255
	3 761 537

	KIP, phase I – investissement
	87 000
	0
	0
	87 000
	0

	Investissements liés aux HFC – PRP
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Investissements liés aux HFC 
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Sous-total des activités HFC
	10 746 729
	29 926 842
	30 118 834
	70 792 405
	13 114 069

	Autres activités

	Projets pilotes en matière de rendement énergétique (décision 91/65) – démonstration
	4 500 000
	0
	0
	4 500 000
	0

	Rendement énergétique (décision 94/60) – préparation 
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Rendement énergétique (décision 94/60) – investissement
	10 000 000
	9 000 000
	0
	19 000 000
	0

	Sous-total des autres activités
	14 600 000
	9 000 000
	0
	23 600 000
	0

	Activités régulières 

	RI
	5 787 690
	1 363 670
	5 255 328
	12 406 687
	0

	Services de base
	2 218 892
	2 234 424
	2 250 066
	6 703 381
	0

	Sous-total des activités régulières 
	8 006 582
	3 598 094
	7 505 393
	19 110 069
	0

	Total
	52 498 023
	55 947 419
	41 231 016
	149 676 458
	19 005 122


* Y compris les coûts d'appui d'agence, le cas échéant. 

IV.	Indicateurs de résultats

Le PNUD a présenté des indicateurs de résultats conformément à la décision 93/8 d) dans le texte descriptif de son plan d’activités. Le secrétariat a communiqué au PNUD les cibles figurant dans le Tableau 4.
Tableau 4. Indicateurs de performance du PNUD pour 2027
	Type d’indicateur
	Intitulé abrégé
	Calcul
	Cible pour 2027

	Planification-Approbation
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport à celles prévues*
	41

	Planification-Approbation
	Projets/activités individuels approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets)
	30

	Mise en œuvre
	Fonds décaissés
	Sur la base des décaissements estimés dans les rapports périodiques
	19 006 646

	Mise en œuvre
	Élimination progressive des SAO dans le cadre de projets liés aux HCFC
	Élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone (SAO) dans le cadre de projets liés aux HCFC, en tonnes PAO, par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	822,2 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC
	Réduction progressive des HFC pour les projets portant sur les HFC, en tonnes d’équivalent CO₂ par rapport aux quantités prévues dans les rapports périodiques
	2 945 409 tonnes équivalent CO₂

	Mise en œuvre
	Achèvement opérationnel du projet
	Achèvement opérationnel des projets par rapport aux prévisions des rapports périodiques pour l’ensemble des activités (à l’exclusion de la préparation des projets)**
	66

	Mise en œuvre
	Politique d'égalité entre les femmes et les hommes
	Politique opérationnelle relative à la politique d'égalité entre les femmes et les hommes appliquée à tous les projets approuvés
	100 %

	Administratif
	Rapidité de l’achèvement de la clôture financière
	Mesure dans laquelle les projets sont achevés financièrement dans les 12 mois suivant leur achèvement opérationnel
	12 mois après l’achèvement opérationnel

	Administratif
	Soumission dans les délais des rapports d’achèvement de projet
	Soumission dans les délais des rapports d’achèvement de projet sur la base du rapport périodique
	3

	Administratif
	Soumission dans les délais des rapports périodiques et des plans d'activités
	Soumission dans les délais des rapports périodiques, des plans d'activités et des réponses, sauf accord contraire
	Dans les délais prescrits


* Les cibles d’une agence seront réduites si celle-ci ne peut présenter une tranche en raison d’une agence de coopération ou de l’agence principale, ou si le plan de gestion de l’élimination des HCFC ou le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC soumis à l’examen du Comité exécutif n’est pas approuvé en raison de facteurs échappant au contrôle de l’unité nationale d’ozone et de l’agence.
** Les cibles d’une agence seront réduites si une prolongation de la date d’achèvement a été approuvée par le Comité exécutif.

V.	Questions de politique
[bookmark: _Hlk213080678]Le PNUD a soumis au Comité exécutif, pour examen, une question de politique concernant la préparation de la phase II des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP). Cette question est examinée dans le cadre du plan d'activités général du Fonds multilatéral pour la période 2027-2029[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Le PNUD a indiqué que la plupart des 29 pays bénéficiant d’un appui au titre de la phase I de leurs projets de KIP devraient achever les activités requises pour atteindre la première cible de conformité d’ici 2029, voire plus tôt. Rappelant que les projets de préparation de la phase II des PGEH ont été approuvés deux ans avant le début de la phase II, le PNUD souhaiterait solliciter l’avis du Comité exécutif quant au moment opportun pour inclure les activités de préparation des projets de la phase II des KIP dans son plan d'activités. 
Le secrétariat a pris note que la révision des lignes directrices relatives à la préparation des projets pour la phase I des KIP, destinée à être utilisée lors de la préparation de la phase II des KIP, sera examinée à la 99e réunion (décision 97/24 d))[footnoteRef:8].  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

VI.	Recommandation
Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités du PNUD pour la période 2027-2029 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24 ; et
Approuver les indicateurs de performance du PNUD tels qu’indiqués dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24.

	
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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