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Addendum

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES


Le présent document est publié pour :
· ajouter à la fin du paragraphe 10 la phrase suivante :

« Comme indiqué dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/2, cette recommandation a depuis été clôturée par le BSCI, qui l’a considérée comme mise en œuvre. »
· remplacer dans le tableau contenu dans l’Annexe I les lignes pour l’Algérie et pour le total, et ajouter une ligne pour l’Argentine de la manière suivante : 

	Pays
	Agence
	Tranche
	Montant (coûts d’appui inclus)
($US)
	Raison du retard/retrait
	Recommandations

	Algérie (Phase I)
	ONUDI
	2014 et 2017
	197 898
	Décisions/approbations gouvernementales/ modifications au sein de l’UNO/rapport de vérification manquant/retards d’entreprise
	Prendre note que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n’a pas été achevée et que l’entreprise fabriquant des climatiseurs qui a été soutenue au titre du PGEH utilise comme frigorigène du R-410A à la place du HFC-32, et inciter le gouvernement de l’Algérie à collaborer avec l’ONUDI pour fournir un rapport d’état sur l’utilisation du HFC-32 comme frigorigène dans l’entreprise fabriquant des climatiseurs à la 91e réunion, et pour achever la vérification afin que la troisième (2014) et la quatrième (2017) tranches de la phase I du PGEH puissent être proposées à la 92e réunion avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2014 et des suivantes. 

	Argentine 
(Phase II)
	ONUDI
	2021
	4 160 214
	Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent
	Prendre note que la troisième tranche (2021) de la phase II du PGEH proposée à la 90e réunion avait été retirée, car le taux de décaissement global pour la deuxième tranche (2019) du PGEH était inférieur au seuil de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l’Argentine à collaborer avec l’ONUDI afin que la troisième tranche (2021) de la phase II puisse être proposée à la 91e  réunion avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2021 et des suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint.

	Total
	
	
	
	10 881 602
	




	 
	
	
	
	



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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