| NATIONS UNIES |  | EP |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement |  | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/12/Add.1 7 juin 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dixième réunion

Montréal, 20-23 juin 2022

Point 8(b) de l’ordre du jour provisoire

Addendum

RETARDS DANS LA SOUMISSION DES TRANCHES

# Le présent document est publié pour :

- ajouter à la fin du paragraphe 10 la phrase suivante :

# « Comme indiqué dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/2, cette recommandation a depuis été clôturée par le BSCI, qui l’a considérée comme mise en œuvre. »

- remplacer dans le tableau contenu dans l’Annexe I les lignes pour l’Algérie et pour le total, et ajouter une ligne pour l’Argentine de la manière suivante :

| Pays | Agence | Tranche | Montant (coûts d’appui inclus) ($US) | Raison du retard/retrait | Recommandations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Algérie (Phase I) | ONUDI | 2014 et 2017 | 197 898 | Décisions/approbations gouvernementales/ modifications au sein de l’UNO/rapport de vérification manquant/retards d’entreprise | Prendre note que la vérification obligatoire des objectifs de consommation de HCFC n’a pas été achevée et que l’entreprise fabriquant des climatiseurs qui a été soutenue au titre du PGEH utilise comme frigorigène du R-410A à la place du HFC-32, et inciter le gouvernement de l’Algérie à collaborer avec l’ONUDI pour fournir un rapport d’état sur l’utilisation du HFC-32 comme frigorigène dans l’entreprise fabriquant des climatiseurs à la 91e réunion, et pour achever la vérification afin que la troisième (2014) et la quatrième (2017) tranches de la phase I du PGEH puissent être proposées à la 92e réunion avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2014 et des suivantes. |
| Argentine (Phase II) | ONUDI | 2021 | 4 160 214 | Contraintes imposées par la pandémie de COVID-19/seuil de décaissement de 20 pour cent | Prendre note que la troisième tranche (2021) de la phase II du PGEH proposée à la 90e réunion avait été retirée, car le taux de décaissement global pour la deuxième tranche (2019) du PGEH était inférieur au seuil de 20 pour cent, et inciter le gouvernement de l’Argentine à collaborer avec l’ONUDI afin que la troisième tranche (2021) de la phase II puisse être proposée à la 91e réunion avec un plan d’action révisé pour tenir compte de la réaffectation de la tranche de 2021 et des suivantes, étant entendu que le seuil de décaissement de 20 pour cent pour le financement de la tranche précédente aura été atteint. |
| Total |  |  |  | 10 881 602 |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1