| ### NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27 10 de noviembre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 8 d) ii) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL PNUD PARA EL PERÍODO 2025-2027

# Introducción

# El presente documento expone el plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027. Incluye las actividades de reducción de sustancias controladas y otras a realizar en el marco del Protocolo de Montreal durante dicho período. La glosa del plan administrativo se adjunta al presente documento.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

- Actividades previstas para el período 2025-2027

- Observaciones de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades previstas para el período 2025-2027

# El Cuadro 1 muestra para cada año el valor de las actividades consignadas en el plan administrativo del PNUD.

Cuadro 1. Plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027 - Asignación de recursos según solicitud original (USD)*

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025-2027) | Total posterior a 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) aprobados | 17.142.461 | 20.420.783 | 10.570.777 | 48.134.021 | 16.251.370 |
| PGEH, etapa II | 563.840 | 55.000 | 87.200 | 706.040 | 222.560 |
| PGEH, etapa III | 609.542 | 996.000 | 899.662 | 2.505.204 | 1.287.000 |
| PGEH, etapa IV | 0 | 3.691.000 | 5.537.000 | 9.228.000 | 0 |
| PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6) | 200.909 | 0 | 76.000 | 276.909 | 0 |
| Subtotal de actividades HCFC | 18.516.752 | 25.162.783 | 17.170.639 | 60.850.174 | 17.760.930 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK) aprobados | 2.196.994 | 2.423.439 | 1.791.841 | 6.412.274 | 750.372 |
| Etapa I del PAK, preparación de proyectos (PRP) | 401.730 | 0 | 0 | 401.730 | 0 |
| Etapa I del PAK | 7.034.456 | 15.807.879 | 23.041.355 | 45.883.689 | 14.717.259 |
| Inversión en HFC (PRP) | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 | 0 |
| Inversión en HFC | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 | 0 |
| Demostración de HFC | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Inversión en HFC-23 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| Subtotal de actividades HFC | 10.368.780 | 26.327.318 | 24.833.196 | 61.529.293 | 15.467.631 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de demostración de eficiencia energética (decisión 91/65) | 5.370.000 | 0 | 0 | 5.370.000 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66) | 192.000 | 0 | 0 | 192.000 | 0 |
| Subtotal otras actividades | 5.562.000 | 0 | 0 | 5.562.000 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 368.559 | 9.048.789 | 4.095.018 | 13.512.366 | 0 |
| Unidad central | 2.388.150 | 2.203.467 | 2.218.892 | 6.810.510 | 0 |
| Subtotal actividades ordinarias | 2.756.710 | 11.252.256 | 6.313.910 | 20.322.876 | 0 |
| Total | 37.204.242 | 62.742.357 | 48.317.744 | 148.264.343 | 33.228.561 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

# II.	Observaciones de la Secretaría

II.1 	Actividades relativas a los HCFC

# Etapa II de los PGEH

# Para la etapa II de los PGEH de cuatro países de bajo consumo se contempla destinar un total de USD 928.600 a fin de lograr una reducción del 100 por ciento respecto del nivel de referencia para HCFC (USD 706.040 para el período 2025-2027 y USD 222.560 posterior a 2027).

# Etapa III de los PGEH

# Se contempla destinar un total de USD 3,79 millones a la etapa III de los PGEH de cinco países (USD 2,51 millones para el período 2025-2027 y USD 1,29 millones para el período posterior a 2027).

# Etapa IV de los PGEH

# En el período 2025-2027 se contempla destinar un total de USD 9,23 millones a la etapa IV del PGEH de un país. La preparación del proyecto para esta actividad se presentó en la 95ª reunión.

# Eficiencia energética en países de bajo consumo (decisión 89/6)

# En el período 2025-2027 se contempla destinar un total de USD 276.909 para actividades de eficiencia energética en cuatro países de bajo consumo.

II.2	Actividades relativas a los HFC

# Preparación de proyectos PAK

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla destinar un total de USD 401.730 a actividades de preparación de los proyectos PAK de cuatro países.

# No han ratificado la Enmienda de Kigali tres de los cuatro países para los que se contemplan actividades de preparación de proyectos PAK. Estos países, sin embargo, han presentado notas manifestando la disposición de sus gobiernos a procurar su pronta ratificación, de conformidad con lo dispuesto en la decisión 84/46 f).

# Etapa I del PAK

# Para la etapa I del PAK, el plan administrativo contempla un total de USD 60,6 millones para 23 países (USD 45,88 millones para el período 2025-2027 y USD 14,72 millones para el período posterior a 2027). Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali.

# Inversión en HFC y preparación de proyectos

# Para el año 2026, el plan administrativo contempla un proyecto de inversión en HFC para un país por un valor de USD 96.000. La preparación del proyecto para esta actividad, ascendiente a USD 85.600 USD, consta en el plan administrativo del año 2025. Este país ha ratificado la Enmienda de Kigali.

# Proyectos demostrativos de HFC

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla un proyecto demostrativo de HFC para un país por un valor de USD 650.000. La preparación de este proyecto se aprobó en la 93ª reunión.

# Inversión en HFC-23

# Para el año 2026, el plan administrativo contempla un proyecto de inversión por USD 8 millones para el control de las emisiones de HFC-23 en un país. Este país ha ratificado la Enmienda de Kigali.

II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla una ventana de financiamiento por un total de USD 5,37 millones para los proyectos piloto de eficiencia energética de siete países y un proyecto global de demostración de herramientas digitales de gestión y seguimiento orientado a potenciar la eficiencia energética y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en los sectores de climatización de ambientes y cadena de frío de Colombia, Líbano y Trinidad y Tabago. La preparación del proyecto global se aprobó en la 94ª reunión.

# Proyectos relativos a inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)

# Para el año 2025, el plan administrativo contempla un total de USD 192.000 para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho en dos países.

# II.4	Costos de unidad central

# Se prevé que los costos de unidad central se incrementen a razón del 0,7 por ciento al año, según lo acordado. En 2025 se incluyen los USD 200.000 adicionales aprobados en la decisión 93/95 b) para el ejercicio 2026.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# El plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027 se ajustó en base a las decisiones del Comité Ejecutivo al respecto. Al revisar el texto modificado, la Secretaría advirtió la omisión de los siguientes ajustes:

Cuadro 2. Ajustes propuestos al plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027 (USD)*

| Ajuste | 2025-2027 | Posterior al 2027 |
| --- | --- | --- |
| Valores plurianuales que reflejen los montos reales aprobados en virtud de los Acuerdos presentados a la 95ª reunión | 43.600 | 0 |
| Eficiencia energética en países de bajo consumo según la decisión 89/6 o lo presentado a la 95ª reunión | (76.063) | 0 |
| Sector de servicio técnico para la etapa I del PAK, según decisión 92/37 | (1.364) | 0 |
| Elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho presentados a la 95ª reunión | (96.000) | 0 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

# El Cuadro 3 muestra el resultado de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027, materia que se analiza además en el plan administrativo consolidado del Fondo Multilateral para dicho período.

Cuadro 3. Asignación de recursos - Plan administrativo 2025-2027 ajustado (USD)*

| Descripción | 2025 | 2026 | 2027 | Total (2025-2027) | Total posterior a 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 17.186.061 | 20.420.783 | 10.570.777 | 48.177.621 | 16.251.370 |
| PGEH, etapa II | 563.840 | 55.000 | 87.200 | 706.040 | 222.560 |
| PGEH, etapa III | 609.542 | 996.000 | 899.662 | 2.505.204 | 1.287.000 |
| PGEH, etapa IV | 0 | 3.691.000 | 5.537.000 | 9.228.000 | 0 |
| PGEH, eficiencia energética (decisión 89/6) | 124.846 | 0 | 76.000 | 200.846 | 0 |
| Subtotal de actividades HCFC | 18.484.289 | 25.162.783 | 17.170.639 | 60.817.711 | 17.760.930 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| PAK aprobados | 2.196.994 | 2.423.439 | 1.791.841 | 6.412.274 | 750.372 |
| Etapa I del PAK (PRP) | 401.730 | 0 | 0 | 401.730 | 0 |
| Etapa I del PAK | 7.034.049 | 15.807.879 | 23.040.398 | 45.882.325 | 14.717.259 |
| Inversión en HFC (PRP) | 85.600 | 0 | 0 | 85.600 | 0 |
| Inversión en HFC | 0 | 96.000 | 0 | 96.000 | 0 |
| Proyectos demostrativos de HFC | 650.000 | 0 | 0 | 650.000 | 0 |
| Inversión en HFC-23 | 0 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |
| Subtotal de actividades HFC | 10.368.373 | 26.327.318 | 24.832.239 | 61.527.929 | 15.467.631 |
| Otras actividades |  |  |  |  |  |
| Proyecto piloto de demostración de eficiencia energética (decisión 91/65) | 5.370.000 | 0 | 0 | 5.370.000 | 0 |
| Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (PRP) (decisión 91/66) | 96.000 | 0 | 0 | 96.000 | 0 |
| Subtotal otras actividades | 5.466.000 | 0 | 0 | 5.466.000 | 0 |
| Actividades ordinarias |  |  |  |  |  |
| Fortalecimiento institucional | 368.559 | 9.048.789 | 4.095.018 | 13.512.366 | 0 |
| Unidad central | 2.388.150 | 2.203.467 | 2.218.892 | 6.810.510 | 0 |
| Subtotal actividades ordinarias | 2.756.710 | 11.252.256 | 6.313.910 | 20.322.876 | 0 |
| Total | 37.075.372 | 62.742.357 | 48.316.787 | 148.134.517 | 33.228.561 |

* Incluye los correspondientes gastos de apoyo.

IV.	Indicadores de desempeño

# De acuerdo con la decisión 93/8 d), la glosa del plan administrativo contempla indicadores de desempeño. El PNUD fue informado por la Secretaría sobre los objetivos que expone el Cuadro 4.

Cuadro 4. Indicadores de desempeño para el PNUD, año 2025

| Indicador | Descripción | Criterio | Objetivo 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación-aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados respecto de lo previsto* | 33 |
| Planificación-aprobación | Proyectos/actividades aprobadas | Número de proyectos y actividades aprobadas respecto de lo previsto (incluye preparación de proyectos) | 19 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Según lo estimado en los informes de avance | 19.663.303 |
| Ejecución | Eliminación de SAO en proyectos relativos a HCFC | Eliminación de SAO en toneladas PAO respecto de lo previsto en los informes de avance | 942,9 tons. PAO |
| Ejecución | Reducción de HFC en proyectos relativos a HFC | Reducción de HFC en toneladas de CO2 equivalente respecto de lo previsto en los informes de avance | 462.857 tons. CO2 equivalente |
| Ejecución | Cierre operativo de proyectos | Cierre operativo respecto de lo previsto en los informes de avance para todas las actividades (salvo de preparación de proyectos)** | 36 |
| Ejecución | Integración de la perspectiva de género | Integración en todos los proyectos aprobados de la política operativa sobre perspectiva de género | 100% |
| Administrativo | Diligencia en el cierre financiero | Nivel de cierre financiero de los proyectos 12 meses después de finalizados | 12 meses |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de término de proyectos | Entrega oportuna de informes de cierre de proyectos según el informe de avance | 0 |
| Administrativo | Entrega oportuna de informes de avance y planes administrativos | Entrega oportuna de informes de avance, planes administrativos y respuestas, salvo acuerdo en contrario | A tiempo |

- * Los objetivos de un organismo se podrán reducir cuando éste se vea imposibilitado de presentar un tramo por motivos imputables a otro organismo principal o cooperante, o bien cuando el PGEH o PAK presentados al Comité Ejecutivo no fuesen aprobados por motivos no imputables a la oficina nacional del ozono o al organismo.

- ** Las metas de un organismo se podrán reducir cuando el Comité Ejecutivo acuerde prorrogar la fecha de término.

# V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del PNUD para el período 2025-2027 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el PNUD que figuran en el Cuadro 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/27.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

La decisión 89/6 faculta a los organismos bilaterales y de ejecución que presenten etapas de los PGEH de países de bajo consumo a destinar fondos a la introducción de alternativas de bajo o nulo PCA a los HCFC y a la mantención de la eficiencia energética en el sector de servicio técnico de refrigeración.

El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para proyectos piloto orientados a mantener y/o potenciar la eficiencia energética de tecnologías y equipos sustitutivos durante la reducción de los HFC.

El Comité Ejecutivo estableció criterios y una ventana de financiamiento para la elaboración de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas agotadas o de desecho y de un plan para su acopio, transporte y eliminación.

Los costos de unidad central del PNUD para el ejercicio 2025 serán sometidos a consideración en la 95ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/84).

Para fortalecer la capacidad del PNUD de apoyar a países del artículo 5 en materias técnicas y de desarrollo de políticas, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de USD 200.000 en los costos de unidad central para cada año del trienio 2024-2026, en el entendido de que el aumento regirá únicamente para dicho trienio.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/25.