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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع التاسع والتسعون 
مونتريال، 7-11 كانون الأول/ديسمبر 2026
البند 7(أ)(2)[footnoteRef:1] من جدول الأعمال المؤقت [1: UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/1 ] 


[bookmark: _Hlk181180690]التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

المقدمة

1.		قدمت البلدان التالية غير الملحوظة في المادة 5 والتي تشارك حاليا في أنشطة التعاون الثنائي وهي أستراليا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان واسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية قواعد البيانات للتقارير المرحلية.[footnoteRef:2] وترد أيضا في التقرير المرحلي المجمع[footnoteRef:3] بيانات إضافية مستمدة من تقارير مرحلية سابقة رفعتها بلدان أخرى غير ملحوظة في المادة 5 سبق لها المشاركة في أنشطة التعاون الثنائي[footnoteRef:4] وتتعلق بمشاريع أنجزت ماليا. [2:  توفر التقارير المرحلية الفرصة الوحيدة للإشارة إلى الإغلاق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بمشاريع التعاون الثنائي التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية.]  [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/13]  [4:  بلجيكا والجمهورية التشيكية والدانمرك وفنلندا وهنغاريا وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة والجمهورية السلوفاكية وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.] 

2.		يرد في التقرير المرحلي عن التعاون الثنائي[footnoteRef:5] وصف لحالة تنفيذ المشاريع الجارية والتي قامت الأمانة باستعراضها على أساس كل بلد على حدة آخذة في الحسبان التأخر في الإنجاز على المواعيد المعتمدة والمبلغ عنها في عام 2025 وأثرها المحتل على الإزالة التدريجية للمواد الخاضعة للرقابة ومعدلات الصرف المقررة. وفي التحليل المعروض في متن هذه المذكرة اعتمد القياس بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة في ما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالأطنان المترية والأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:6] [5:  أودعت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع على شكل الجداول الممتدة لبرماج "مايكروسوفت إكسل" ويمكن الاطلاع عليها على بوابة الاجتماع التاسع والتسعين على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف.]  [6:  عملا بالمقرر 84/12(أ)(4)، تقاس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع التاسع والتسعين.] 

[bookmark: _Hlk115854077]3.		وفي المذكرة موجز التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع عام 2025 وملخص عام لتنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بكل المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما فيها المواد الملحوظة في المرفق و (أي المواد الهيدروفلوروكربونية) منذ عام 1992 والتي اعتمدت إما في إطار الميزانية العادية وإما في إطار التبرعات الإضافية.[footnoteRef:7] وفيها أيضا استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ[footnoteRef:8] على الصعيد القطري. ويرد فيها ذكر للمشاريع التي تأخر تنفيذها والأثر المحتمل على الإزالة التدريجية للمواد الخاضعة للرقابة فضلا عن المشاريع التي تنطوي على إشكالية يتعين على اللجنة التنفيذية البت فيها. وبما أنّ جميع المشاريع المقررة بتمويل من التبرعات الإضافية قد استكملت وأنّ الأرصدة المتبقية ستعاد إلى الأمانة، فكفت هذه الأخيرة عن رفع تقارير خاصة في شأنها.   [7:   وهي المشاريع التي مولها 17 بلدا من غير البلدان الملحوظة في المادة الخامسة لدفع تنفيذ تعديل كيغالي إلى الأمام.]  [8:  إنّ المشاريع الجارية هي تلك التي كانت قيد التنفيذ في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وتشمل مؤشرات التقدم الرئيسية نسبة الأموال المنفقة ونسبة المشاريع التي بدأ صرف أموالها؛ والمبالغ المتوقع صرفها بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المقرر؛ ومتوسط طول فترة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.] 

التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع عام 2025 وسائر المشاريع منذ عام 1992
4.		بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية أقرت ما يساوي 201.31 مليون دولار أمريكي من مشاريع التعاون الثنائي متمثلة بقيمة 183.27 مليون دولار أمريكي للمشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية و18.03 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات المنفذة (في ما عدا المشاريع الملغاة والمحولة)، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1- موجز مشاريع التعاون الثنائي منذ نشأة الصندوق المتعدد الأطراف
	البند
	تراكمي منذ عام 1992*

	عدد المشاريع المقررة
	781

	عدد المشاريع المنجزة
	717

	المبلغ الإجمالي المقرر (في ما عدا تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	183,273,282

	المبلغ الإجمالي الذي صرف (في ما عدا تكاليف الدعم) (دولار أمريكي)
	167,800,073

	الكمية الإجمالية للمواد المقرر إزالتها (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	10,601.6

	الكمية الإجمالية للمواد التي أزيلت فعلا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)**
	11,121.3

	الكمية الإجمالية للمواد المقرر إزالتها (طن متري)***
	226.2

	الكمية الإجمالية للمواد التي أزيلت فعلا (طن متري)***
	45.5

	الكمية الإجمالية للمواد المقرر إزالتها (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	405,080

	الكمية الإجمالية للمواد التي أزيلت فعلا (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)***
	65,242


* في ما عدا المشاريع الملغاة والمحولة.
** بما في ذلك الاستهلاك دون سواه.
*** للمشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية لا غير (وبما في ذلك الاستهلاك دون سواه).

5.		في عام 2025، أقرت ثمانية مشاريع وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي التمويل المعتمد إلى إزالة 10,602 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد المستنفدة للأوزون و226.2 طن متري (405,080 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع في كل بلد على حدة في عام 2025. 
6.	ويبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشاريع بما في ذلك الأموال المنفقة على شتى أنواع المشاريع بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025. وفي المرفق الثاني معلومات تحليلية مصنفة حسب السنة منذ عام 1992.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشاريع حسب النوع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025*
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المقررة
	المنجزة
	% الإنجاز
	المقرر
	المنفق
	الرصيد
	% الإنفاق

	برنامج الوكالة 
	7
	7
	100
	242,002
	242,002
	0
	100

	مشاريع إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية الفردية
	323
	323
	100
	43,812,121
	43,812,121
	0
	100

	خطط إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية 
	73
	73
	100
	24,891,387
	24,891,387
	0
	100

	التخلص
	5
	5
	100
	1,526,282
	1,526,282
	0
	100

	الكفاءة في استخدام الطاقة
	9
	2
	22
	2,976,934
	718,616
	2,258,318
	24

	دعم الدولة
	8
	7
	88
	1,063,376
	883,376
	180,000
	83

	مشاريع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الفردية
	51
	48
	94
	4,096,101
	4,011,227
	84,874
	98

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الأولى
	74
	64
	86
	19,205,445
	18,249,711
	955,734
	95

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثانية
	59
	38
	64
	26,649,535
	21,512,552
	5,136,983
	81

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الثالثة
	6
	
	0
	7,740,496
	2,571,169
	5,169,327
	33

	مشاريع التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الفردية
	33
	24
	73
	3,225,403
	2,430,182
	795,221
	75

	خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي – المرحلة الأولى
	7
	
	0
	1,008,669
	115,917
	892,752
	11

	المشاريع الفردية الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون الأخرى
	89
	89
	100
	16,770,869
	16,770,869
	0
	100

	الخطط القطاعية الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون الأخرى
	37
	37
	100
	30,064,662
	30,064,662
	0
	100

	المجموع
	781
	717
	92
	183,273,282
	167,800,073
	15,473,209
	92


* في ما عدا المشاريع المغلقة والمحولة.
** في ما عدا تكاليف دعم الوكالات.

7.		في ما يلي وفي الجدول 3 موجز المشاريع والأنشطة التي نفذتها الوكالات الثنائية في عام 2025 ومنذ عام 1992 بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025:
(أ)	 الإزالة التدريجية:[footnoteRef:9] في عام 2025، تمت إزالة[footnoteRef:10] 51.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون وتمت الموافقة على إزالة 0.7 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.[footnoteRef:11] ومنذ عام 1992، تمت إزالة 11,121 طنا من قدرات استنفاد الأوزون أي أكثر من الكمية المتوقعة والمقدرة بـ 10,602 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و45.5 طن متري (65,242 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من أصل 226.2 طن متري (405,080 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار تنفيذ المشاريع المقررة (في ما عدا المشاريع الملغاة والمحولة)؛ [9:  يعبر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون وعن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية وأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [10:  لا تخفيض تدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المشاريع ذات الصلة في عام 2025.]  [11:  لا تخفيض تدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في المشاريع ذات الصلة التي أقرت في عام 2025.] 

(ب) 	المصروفات/الموافقات: في عام 2025، صرف مبلغ 5.29 مليون دولار أمريكي وقرر صرف 6.67 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2024، ما يمثل نسبة صرف قدرها 79 في المائة من المبلغ المقرر. وتراكميا، تم صرف 167.8 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ إجمالي قدره 183.27 مليون دولار أمريكي أقر صرفه (في ما عدا تكاليف دعم الوكالات)، ما يمثل نسبة صرف قدرها 92 في المائة. وفي عام 2025، تمت الموافقة على اعتماد 1.1 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(ج) 	عدد المشاريع المنجزة: أنجز في عام 2025 16 مشروعا. وأنجز منذ عام 1992 717 مشروعا من أصل 781 مشروعا مقررا (في ما عدا المشاريع المغلقة أو المحولة)، ما يمثل نسبة إنجاز تساوي 92 في المائة؛
(د)	 سرعة التسليم - المشاريع الاستثمارية: استغرق تنفيذ المشاريع المنجزة في عام 2025 مدة متوسطها 64 شهرا بعد تاريخ الإقرار. وقد بلغ متوسط مدة إنجاز المشاريع الاستثمارية منذ عام 1992 44 شهرا بعد تاريخ الإقرار. وصرفت الدفعة الأولى للمشاريع بعد انقضاء مدة متوسطها 11 شهرا بعد تاريخ الإقرار؛
(هـ)	 سرعة التسليم - المشاريع غير الاستثمارية: استغرق تنفيذ المشاريع المنجزة في عام 2025 مدة متوسطها 41 شهرا بعد تاريخ الإقرار. وقد بلغ متوسط مدة إنجاز المشاريع غير الاستثمارية منذ عام 1992 45 شهرا بعد تاريخ الإقرار. وصرفت الدفعة الأولى للمشاريع بعد انقضاء مدة متوسطها 14 شهرا بعد تاريخ الإقرار؛
(و)	 إعداد المشاريع: من أصل 155 نشاط إعداد مشاريع أقر بحلول نهاية عام 2025، أنجز 141 نشاطا وما زال 14 نشاطا آخر جاريا. وفي عام 2025، أنجزت أربعة أنشطة إعداد مشاريع؛
(ز)	 التأخير في التنفيذ: بحلول نهاية عام 2025، شهد 64 مشروعا قيد تنفيذ تأخيرا بلغ متوسط مدته 18 شهرا ومنها 19 مشاريع مصنفة على أنها "مشاريع تواجه تأخيرا في التنفيذ"[footnoteRef:12] وما يترتب على ذلك من إجراءات إلغاء (مع العلم أنّ تلك الإجراءات لا تسري لا على المشاريع التدليلية ولا على أنشطة إعداد المشاريع ولا على مشاريع التعزيز المؤسسي)؛ [12:  المشاريع المقررة منذ أكثر من 18 شهرا والتي تقل فيها نسبة الصرف عن 1 في المائة أو المشاريع التي لم تنجز بعد انقضاء 12 شهرا بعد تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

(ح) 	الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2025، كان يسري تنفيذ 21 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وستة اتفاقات متعددة السنوات لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. وقد أقرّ، منذ عام 1992، 96 اتفاقا متعدد السنوات أنجز 69 منها، ما يمثل نسبة إنجاز تساوي 72 في المائة.
8.	وفي الجدول 3 موجز التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992. 
الجدول 3- التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية منذ عام 1992 
	حجم الإزالة المحققة
	الإنفاق (دولار أمريكي)
	عدد
المشاريع
	سرعة التسليم والإنجاز
(أشهر)
	متوسط مدة التأخير (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	المقررة
	المنجزة
	المشاريع الاستثمارية
	المشاريع غير الاستثمارية
	
	المقررة
	المنجزة

	11,121
	65,242
	167,800,073
	781
	717
	44
	45
	18
	96
	69


* استهلاك المواد المستنفدة للأوزون.
** المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

9.		بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية قد أقرت 40 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروعان استثماريان و15 نشاط إعداد مشاريع و16 مشروع مساعدة فنية وسبعة مشاريع متعلقة بالمرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي) بقيمة إجمالية قدرها 4,234,072 دولارا أمريكيا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالات). ويرد في الجدول 4 موجز حالة تنفيذ هذه المشاريع وقد ذكرت البيانات ذات الصلة في الفقرات من 4 إلى 8. 


الجدول 4- المشاريع المقررة والمتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية* 
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المقررة
	المنجزة
	 % الإنجاز
	المقرر
	المنفق
	الرصيد
	% الإنفاق

	مشاريع فردية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية – استثمار
	2
	2
	100
	664,988
	664,988
	0
	100

	مشاريع فردية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية – إعداد مشاريع
	15
	6
	40
	1,474,000
	678,779
	795,221
	46

	مشاريع فردية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية – مساعدة فنية
	16
	16
	100
	1,086,415
	1,086,415
	0
	100

	المرحلة الأولى من خطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي 
	7
	0
	0
	1,008,669
	115,917
	892,752
	11

	المجموع
	40
	24
	60
	4,234,072
	2,546,099
	1,687,973
	60


* في ما عدا المشاريع الملغاة والمحولة. 
** في ما عدا تكاليف دعم الوكالات.
ملاحظة: تمت الموافقة على إزالة 226.2 طن متري (405,080 طنا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

10.		وبنهاية عام 2025، كان قد أنجز مشروعان استثماريان وستة أنشطة إعداد مشاريع و16 مشروعا للمساعدة الفنية من أصل 40 مشروعا مقررا ولم يزل 16 مشروعا آخر جاريا وعلى مراحل متفاوتة من التنفيذ.
11.		وقد صرف 2,546,099 دولارا أمريكيا من أصل تمويل تراكمي إجمالي بلغ 4,234,072 دولارا أمريكيا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالات)، ما يمثل نسبة صرف تساوي 60 في المائة.
المشاريع المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة

12.	بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، كانت اللجنة التنفيذية أقرت تسعة مشاريع متعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة (بما فيها مشروع تدليلي واحد وخمسة أنشطة إعداد مشاريع وثلاثة مشاريع تجريبية للمساعدة الفنية في إطار نافذة التمويل المعتمدة عملا بالمقرر 91/65) بقيمة إجمالية تبلغ 2,976,934 دولارا أمريكيا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالات). ويرد في الجدول 5 موجز حالة تنفيذ هذه المشاريع وقد ذكرت البيانات ذات الصلة في الفقرات من 4 إلى 8.

الجدول 5- المشاريع المقررة والمتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة* 
	النوع
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المقررة
	المنجزة
	 % الإنجاز
	المقرر
	المنفق
	الرصيد
	% الإنفاق

	المشاريع التجريبية (المقرر 91/65) – تدليل
	1
	1
	100
	1,853,795
	624,891
	1,228,904
	34

	المشاريع التجريبية (المقرر 91/65) – إعداد مشاريع
	5
	1
	20
	150,000
	93,725
	56,275
	62

	المشاريع التجريبية (المقرر 91/65) – مساعدة فنية
	3
	0
	0
	973,139
	0
	973,139
	0

	المجموع
	9
	2
	22
	2,976,934
	718,616
	2,258,318
	24


* في ما عدا المشاريع الملغاة. 
** في ما عدا تكاليف دعم الوكالات.

13.		وبنهاية عام 2025، كان قد أُنجز مشروع تدليلي واحد ونشاط إعداد مشاريع واحد من أصل المشاريع المقررة التسعة ولم تزل سبعة مشاريع جارية وعلى مراحل متفاوتة من التنفيذ.
14.		وقد صرف 718,616 دولارا أمريكيا من أصل تمويل تراكمي إجمالي بلغ 2,976,934 دولارا أمريكيا (في ما عدا تكاليف دعم الوكالات)، ما يمثل نسبة صرف تساوي 24 في المائة.
القضايا المحددة في تنفيذ المشاريع في عام 2025

15.		بعد استكمال عملية الاستعراض، أثيرت مجموعة من القضايا مع الوكالات الثنائية المعنية وجرت معالجتها على نحو مرضٍ، في ما عدا الإشكاليات المتعلقة بتسعة عشر مشروعا مصنفا على أنه يواجه تأخيرا في التنفيذ (بما في ذلك 18 مشروعا متعلقا بمكونات من الاتفاقات المتعددة السنوات والتي تدخل تحت طائلة إجراءات الإلغاء عملا بالمقرر 84/45(ج)؛ ومشروع واحد للمساعدة الفنية). وفي المرفق الثالث بهذه المذكرة قائمة بالمشاريع التي تواجه تأخيرا في التنفيذ وتوصيات الأمانة برفع تقارير إلى الاجتماع المائة للجنة التنفيذية. 
16.		وقد رفع إلى اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والتسعين تقرير مفصل عن تنفيذ مشروع متصل بخطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الهند[footnoteRef:13]	 (والتي تنفذه ألمانيا) وتقرير آخر عن مشروع ذي مقتضيات إبلاغ خاصة[footnoteRef:14] متصل بخطة إدارة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ليسوتو (والذي تنفذه ألمانيا). وترد التوصيات بشأن الإشكاليات التي أثارها هذان المشروعان بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأجزاء ذات الصلة من المذكرتين. ويرد في ما بعد التعليق على الإشكاليات التي تطرحها سائر المشاريع الجارية وغير المدرجة في المرفق الثالث بهذه المذكرة وطلبات تمديد مهل الإنجاز. [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/56 ]  [14:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 ] 

17.		ومن أصل 49 مشروعا جارٍ في ما عدا أنشطة إعداد المشاريع شهد 23 مشروعا تعديلا لمهلة الإنجاز منذ تاريخ رفع التقرير المرحلي عن عام 2024. 
18.	وتماشيا مع المقرر 82/11 (ب)،[footnoteRef:15] قدمت ألمانيا طلبا لتمديد مهلة إنجاز مشروعين عملا بالمقرر 91/66 وعلى النحو المبين في الجدول 6. [15:   يرفع أي طلب تمديد مهلة تنفيذ مشروع إلى عناية اللجنة التنفيذية قبل موعد إنجاز المشروع مع العلم أنّه لا يجوز الدخول في أي تعهد جديد قبل موافقة اللجنة التنفيذية على الطلب هذا.] 


الجدول 6- المشاريع التي طلبت ألمانيا تمديد مهلة تنفيذها عملا بالمقرر 91/66
	رمز البلد/المشروع
	 % الإنفاق
	الأنشطة التي تستدعي مزيدا من الوقت
	المهلة الأصلية
	التمديد المطلوب

	إعداد قوائم جرد وطنية لبنوك مخلفات المواد الخاضعة للرقابة وصياغة خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	ليبيريا
LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93
	12
	استكمال متابعة عملية استشارة أصحاب الشأن وجمع المزيد من البيانات ووضع اللمسات الأخيرة على التقرير
	ديسمبر/كانون الأول 2025*
	يونيو/حزيران 2027

	السنغال
SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95
	14
	استكمال عملية استشارة أصحاب الشأن وعملية الانخراط ووضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل والمصادقة عليها 
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027


* سبق وعدل موعد الإنجاز فمددت المهلة إلى ديسمبر/كانون الأول 2026 (المقرر 97/10(ب)(2)).

19.	فضلا عن ذلك وتماشيا مع المقرر 82/11 (ب)، قدمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا طلبا لتمديد مهلة إنجاز مشروع واحد في مجال الكفاءة في استخدام الطاقة عملا بالمقرر 91/65 وقدمت ألمانيا طلبا لتمديد مهلة تنفيذ سبعة مشاريع متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المبين في الجدول 7.



الجدول 7- المشاريع المطلوب تمديد مهلة تنفيذها
	رمز البلد/المشروع
	 % الإنفاق
	الأنشطة التي تستدعي مزيدا من الوقت
	المهلة الأصلية
	التمديد المطلوب

	مشروع تجريبي للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة و/أو تحسينها في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (أنشطة غير استثمارية) (المقرر 91/65) تنفذه المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا

	أوغندا
UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95
	0
	استكمال عملية الشراء بطلب استدراج الأسعار لحساب مخازن السوبرماركت؛ واستخدام خبير استشاري لصياغة المعايير الدنيا لأداء كفاءة الطاقة ووضع اللمسات الأخيرة عليها 
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تنفذها ألمانيا

	ناميبيا
(الشريحة الثالثة)
NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	94
	استكمال عملية الشراء وأنشطة التدريب 
	يوليو/تموز 2025
	يونيو/حزيران 2027

	ناميبيا
(الشريحة الرابعة)
NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	ناميبيا
(المرحلة الأولى) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	0
	وضع اللمسات الأخيرة على سجل المنتجات بالتشاور مع أصحاب الشأن الوطنيين
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	بابوا غينيا الجديدة
(المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96
	0
	استكمال الأنشطة المتبقية والمتصلة بتعزيز نظام التراخيص والحصص المعني بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتدريب في قطاع الخدمة ومشروع تدليلي
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	يونيو/حزيران 2027

	سيشيل
(المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	37
	استكمال التدريب على الجمارك الخضراء وتقييم مقتضيات ترخيص الفنيين والتدقيق في مستخدمي الأمونيا للتحقق من مدى الامتثال للوائح الناظمة؛ ووضع اللمسات الأخيرة على خطة شراء أجهزة تكييف الهواء العمالة بغاز R-290 بما فيها تعزيز سلسلة الإمداد وشراء المعدات الأحادية الكتلة
	ديسمبر/كانون الأول 2025
	مارس/آذار 2027

	سيشيل
(المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96
	0
	
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027

	سيشيل
(المرحلة الأولى) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب)) SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	1
	
	ديسمبر/كانون الأول 2026
	ديسمبر/كانون الأول 2027



التوصية

20.	قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(1) أن تأخذ علما مع التقدير بالتقارير المرحلية بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 والتي رفعتها كل من أستراليا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان واسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال إيرلندا والواردة في المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14؛

(2) وأن توافق على تمديد مهل إنجاز إعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك مخلفات المواد الخاضعة للرقابة وصياغة خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) في البلدان الواردة اسماؤها في ما يلي بما يتيح الفرصة لإتمام سائر الأنشطة الجارية على النحو المبين في الجدول 6 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

(1) ليبريا (LBR/HFCIND/38/DEU/PRP/DES/93) (التنفيذ على يد ألمانيا) إلى يونيو/حزيران 2027؛

(2) والسنغال (SEN/HFCIND/52/DEU/PRP/DES/95) (التنفيذ على يد ألمانيا) إلى ديسمبر/كانون الأول 2027؛

(ج)	وأن توافق على تمديد مهل إنجاز المشاريع أدناه بما يتيح الفرصة لإتمام سائر الأنشطة الجارية على النحو المبين في الجدول 7 من المذكرة UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/14:

(1) مشروع تجريبي للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة و/أو تحسينها في التكنولوجيات والمعدات البديلة في سياق التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (أنشطة غير استثمارية) (المقرر 91/65) في أوغندا (UGA/EE/38/GBR/TAS/SRV/95) (التنفيذ على يد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا) إلى ديسمبر/كانون الأول 2027؛

(2) ومشاريع متعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (التنفيذ على يد ألمانيا) في:

(1) سيشيل (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة ((SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75) ، إلى مارس/آذار 2027؛

(2) وناميبيا (الشريحة الثالثة ((NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79) وبابوا غينيا الجديدة (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة ((PNG/HPMP1/21/DEU/INV/SRV/96 إلى يونيو/حزيران 2027؛

(ج)	وناميبيا (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة ((NAM/HPMP1/35/DEU/INV/SRV/97) والأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب) (NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93) وسيشيل (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة ((SYC/HPMP1/37/DEU/INV/SRV/96) والأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب) (SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93) إلى ديسمبر/كانون الأول 2027؛

(د)	وأن توافق أيضا على التوصيات المتعلقة بالمشاريع الجارية والتي تطرح إشكاليات خاصة والوارد ذكرها في المرفق الثالث بهذه المذكرة. 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
2
3
		المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ مشاريع الوكالات الثنائية المصنفة حسب البلد في عام 2025

1.	يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشاريع المصنفة حسب البلد وحسب حجم المواد التي أزيلت والإنفاق المقدر والإنفاق الفعلي ونسبة المشاريع المنجزة في عام 2025.
الجدول 1- حالة تنفيذ المشاريع في عام 2025
	البلد
	حجم المواد التي أزيلت في عام 2025 
(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	حجم المواد التي أزيلت في عام 2025 
(طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الإنفاق المقدر في عام 2025 
(دولار أمريكي)
	الإنفاق الفعلي في عام 2025 
(دولار أمريكي)
	نسبة الإنفاق الفعلي من الإنفاق المقدر في عام 2025
	نسبة المشاريع المقررة المنجزة في عام
 **2025

	الأرجنتين
	
	
	40,000
	4,714
	12
	

	البرازيل
	24.8
	0
	1,254,314
	1,464,338
	117
	100

	بوركينا فاسو
	
	
	105,000
	26,901
	26
	0

	الصين
	
	
	725,633
	331,612
	46
	0

	كولومبيا
	
	
	163,895
	92,426
	56
	

	مصر
	
	
	28,643
	0
	0
	

	الهند
	15.6
	0
	2,395,000
	2,596,578
	108
	67

	إندونيسيا
	
	
	75,000
	0
	0
	

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	
	
	200,000
	17,401
	9
	0

	كينيا
	0.0
	0
	271,732
	135,449
	50
	67

	ليسوتو
	0.0
	0
	97,944
	34,813
	36
	50

	ليبريا
	
	
	87,036
	15,776
	18
	0

	موريشيوس
	3.1
	0
	130,181
	55,216
	42
	100

	المكسيك
	4.0
	0
	66,800
	49,647
	74
	100

	منغوليا
	
	
	99,388
	0
	0
	0

	ناميبيا
	
	
	108,682
	100,571
	93
	0

	نيجيريا
	3.8
	0
	
	
	
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	0
	224,500
	123,098
	55
	50

	السنغال
	
	
	20,000
	12,786
	64
	

	سيشيل
	0.0
	0
	156,645
	74,586
	48
	100

	سيراليون
	
	
	15,000
	21,139
	141
	0

	توغو
	
	
	24,065
	9,847
	41
	0

	أوغندا
	
	
	35,000
	2,668
	8
	0

	فييت نام
	
	
	77,502
	75,201
	97
	

	إقليم: آسيا والمحيط الهادئ
	
	
	267,112
	46,931
	18
	0

	المجموع الكلي
	51.3
	0
	6,669,072
	5,291,698
	79
	46


* لم تتسبب المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المنفذة في عام 2025 بإزالة للمواد المستنفدة للأوزون.
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** للمشاريع المزمع إنجازها في عام 2025.
1
2

3

	المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ مشاريع الوكالات الثنائية المصنفة حسب السنة بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2025

1.	يعرض الجدول 1 من المرفق الثاني حالة تنفيذ المشاريع المصنفة حسب السنة مع الإشارة إلى أنّ جميع المشاريع والأنشطة التي أقرت بين عامي 1992 و2014 قد أنجزت.[footnoteRef:16] [16:  صنفت البيانات حسب السنة التي أقرت اللجنة التنفيذية المشروع فيها. وتجري معالجة جميع المشاريع المقررة سواء كانت استثمارية أو غير استثمارية على حد سواء فكما يعد مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعا واحدا يعد إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي مشروعا واحدا. أمّا المؤشرات الرئيسية المستمدة من الملخص السنوي فهي نسبة المشاريع المنجزة وحجم المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت والتي تقاس بأطنان قدرات استنفاد الأوزون/أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون ونسبة صرف الأموال مع العلم أن الأموال تصرف على مراحل مختلفة أي أثناء التنفيذ وبعده أو بصورة رجعية عندما يمول المشروع بمفعول رجعي. ] 

الجدول 1- حالة تنفيذ المشاريع المصنفة حسب السنة
	السنة
	عدد المشاريع
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المقررة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز
	المقرر
	المنفق
	الرصيد
	نسبة الإنفاق

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	3,899,286
	3,899,286
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,077,089
	4,077,089
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,017,732
	12,017,732
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,868,174
	7,868,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	14,848,818
	14,848,818
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,146,753
	18,146,753
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	0
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	0
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,790,011
	6,790,011
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	2,276,412
	2,276,412
	0
	100

	2014
	14
	14
	100
	1,365,834
	1,365,834
	0
	100

	2015
	26
	25
	96
	4,881,449
	4,768,922
	112,527
	98

	2016
	16
	14
	88
	5,129,894
	3,975,056
	1,154,838
	77

	2017
	16
	14
	88
	3,085,614
	3,016,343
	69,271
	98

	2018
	16
	15
	94
	7,050,550
	7,050,550
	0
	100

	2019
	5
	4
	80
	931,328
	473,269
	458,059
	51

	2020
	12
	8
	67
	3,986,712
	3,231,973
	754,739
	81

	2021
	19
	11
	58
	4,666,586
	3,357,417
	1,309,169
	72

	2022
	4
	2
	50
	3,224,643
	2,420,687
	803,956
	75

	2023
	22
	7
	32
	4,118,795
	983,726
	3,135,069
	24

	2024
	21
	1
	5
	9,000,849
	2,428,207
	6,572,642
	27

	2025
	8
	0
	0
	1,102,939
	0
	1,102,939
	0

	المجموع
	781
	717
	92
	183,273,282
	167,800,073
	15,473,209
	92


* في ما عدا المشاريع المغلقة والمحولة.
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** في ما عدا تكاليف دعم الوكالات.
المرفق الثالث

المشاريع الجارية ذات القضايا التي لم يبت فيها بعد في التقرير المرحلي للوكالات الثنائية
	البلد
	رمز المشروع
	الوكالة
	اسم المشروع
	الإنفاق
(%)
	الحالة/القضايا
	التوصية

	كينيا
	KEN/HPMP2/63/FRA/INV/SRV/86
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	22
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى فرنسا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	بوركينا فاسو
	BFA/HPMP2/47/DEU/TAS/SRVEE/92
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الأنشطة المتعلقة بالكفاءة في استخدام الطاقة بموجب المقرر 89/6)
	11
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ليسوتو
	LSO/HPMP2/29/DEU/INV/SRV/87
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	96
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ليسوتو
	LSO/HPMP2/35/DEU/TAS/SRVEE/93
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ليبيريا
	LBR/HPMP2/39/DEU/TAS/SRVEE/93
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ليبيريا
	LBR/KIP1/40/DEU/INV/SRV/94
	ألمانيا
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	موريشيوس
	MUS/HCFCIND/33/DEU/TAS/VER/88
	ألمانيا
	تقرير التحقق من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	موريشيوس
	MUS/HPMP1/30/DEU/INV/SRV/86
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	موريشيوس
	MUS/HPMP1/36/DEU/TAS/SRVEE/93
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ناميبيا
	NAM/HPMP1/23/DEU/INV/SRV/79
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الثالثة)
	94
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	ناميبيا
	NAM/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	بابوا غينيا الجديدة
	PNG/HPMP1/17/DEU/INV/SRV/87
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	75
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	سيشيل
	SYC/HPMP1/22/DEU/INV/SRV/75
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	37
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	سيشيل
	SYC/HPMP1/33/DEU/TAS/SRVEE/93
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) (الأنشطة الإضافية للحفاظ على الكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع الخدمة بموجب المقرر 89/6(ب))
	1
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	سيشيل
	SYC/KIP1/35/DEU/INV/SRV/94
	ألمانيا
	خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى ألمانيا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	الأرجنتين
	ARG/HPMP2/176/ITA/INV/SRV/79
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة أجهزة التبريد)
	86
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى إيطاليا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	IRN/HPMP2/222/ITA/INV/FOA/77
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوي)
	20
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى إيطاليا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	إيران (جمهورية – الإسلامية)
	IRN/HPMP2/235/ITA/INV/FOA/84
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوي)
	9
	تأخير مدته 12 شهرا
	أن تطلب إلى إيطاليا رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة

	منغوليا
	MNG/HPMP2/40/JPN/INV/SRV/93
	اليابان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	تأخير مدته 18 شهرا
	أن تطلب إلى اليابان رفع تقرير بشأن هذا المشروع الذي يواجه تأخيرا في التنفيذ إلى الاجتماع المائة
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