| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/24 29 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22-26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: БЕНИН

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Бенин

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | УТВЕРЖДЕНО СОВЕЩАНИЕМ: | МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| План поэтапного отказа от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО | 90 | Сокращение на 100% к 2030 году |

| ДАННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2025 | 6,38 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (тонн ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вещество | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильное оборудование |  | Растворители | Общий объем потребления в секторе |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 6,38 |  | 6,38 |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонн ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010: | 23,80 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 23,80 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 23,80 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) | 2,52 | 2,16 | 0,00 | 4,68 |
|  | Финансирование (долл. США) | 236 100 | 202 371 | 0 | 438 471 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (тонн ОРС) | 0,00 | 3,24 | 0,00 | 3,24 |
|  | Финансирование (долл. США) | 0 | 288 900 | 0 | 288 900 |

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2022 | 2023-2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонн ОРС) | Предельные уровни, согласно Монреальскому протоколу |  | 15,47 | 15,47 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 0 | н/п |
|  | Максимально допустимые |  | 15,47 | 15,47 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 0 | н/п |
| Объемы, утвержденные в принципе (долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 125 000 | 0 | 210 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 185 000 | 700 000 |
|  |  | Административные расходы | 15 536 | 0 | 26 100 | 0 | 22 371 | 0 | 0 | 22 993 | 87 000 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 200 000 | 120 000 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 590 000 |
|  |  | Административные расходы | 14 000 | 8 400 | 0 | 0 | 18 900 | 0 | 0 | 0 | 41 300 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 325 000 | 120 000 |  |  |  |  |  |  | 445 000 |
|  |  | Административные расходы | 29 536 | 8 400 |  |  |  |  |  |  | 37 936 |
| Общий объем средств, рекомендованных к утверждению на данном совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  | 210 000 |  |  |  |  | 210 000 |
|  |  | Административные расходы |  |  |  | 26 100 |  |  |  |  | 26 100 |

| Рекомендация Секретариата: | Утверждение в общем порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Бенина, ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель представила заявку на финансирование второго транша по этапу II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 210 000 долл. США плюс вспомогательные административные расходы учреждения в размере 26 100 долл. США.2 Заявка включает доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша и планы по реализации транша 
на 2026–2028 гг.

Отчет о потреблении ГХФУ

- Правительство Бенина представило данные, согласно которым потребление ГХФУ в 2025 году составляло 6,38 тонн ОРС, что на 73% ниже базового уровня потребления ГХФУ для соблюдения страной установленных требований. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах приведены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Бенине в 2021–2025 годах (данные в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола)

| ГХФУ-22 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрических тонн (мт) | 235,0 | 198,7 | 175,9 | 160,0 | 116,0 | 432,72 |
| Тонн ОРС | 12,93 | 10,93 | 9,67 | 8,8 | 6,38 | 23,8 |

# Потребление ГХФУ-22, который используется только при обслуживании и ремонте холодильного оборудования и оборудования для кондиционирования воздуха (ХКВ), неуклонно снижается. Сокращение объемов было связано главным образом с реализацией мероприятий ПОДПО и внедрением в стране альтернативных технологий. Установление минимальных стандартов энергоэффективности и введение системы маркировки параметров энергопотребления для ламп и комнатных кондиционеров воздуха, в соответствии с Указом №2018-563 (от декабря 2018 года), привело к прекращению импорта оборудования, в котором используется ГХФУ-22, с июня 2020 года, что также способствовало устойчивому снижению потребления ГХФУ-22.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Бенина в его докладе о реализации страновой программы за 2025 год, согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Первый этап ПОДПО был завершен 31 декабря 2022 года в соответствии со сроками, продленными по решению 87/28.3 Отчет о завершении проекта был представлен 30 июля 2023 года.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

# Поскольку Бенин является членом Западноафриканского экономического и валютного союза и Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), национальное законодательство Бенина дополняется соответствующими субрегиональными нормативными документами. За последнее время Бенин еще больше укрепил свою систему нормативно-правового регулирования для обеспечения реализации Кигалийской поправки. В соответствии с межведомственным приказом № 0103 (изданным в мае 2022 года), создана комплексная система нормативно-правового регулирования импорта, хранения, распределения и отчетности по ГФУ, ГХФУ, углеводородам и другим хладагентам, а также холодильным устройствам и установкам. Приказ направлен на укрепление национальных мер по контролю над веществами с высоким потенциалом глобального потепления, приведение национальной практики в соответствие с международными природоохранными соглашениями, и повышение безопасности в секторе ХКВ.

# В ходе первого транша было проведено три рабочих заседания с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, включая импортеров, по реализации указа 2018 года о маркировке энергопотребления для обеспечения импорта оборудования, не содержащего ГХФУ, а также была разработана и прошла валидацию база нормативно-правового регулирования и политик, выполнение которых необходимо для обеспечения устойчивого соблюдения поэтапного отказа от ГХФУ после 2030 года, и в настоящее время ожидается принятие этой базы.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В ходе реализации первого транша были проведены следующие мероприятия:

## Укрепление национального потенциала по контролю за ГХФУ: Было организовано шесть семинаров для обучения 165 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (в их числе 15 женщин); организовано четыре выезда для мониторинга и проверки разрешений на импорт и дистрибуцию хладагентов, а также проверки качества данных веществ на территории страны, с посещением в общей сложности 10 магазинов; было организовано два семинара-практикума для импортеров по процедурам выдачи лицензий на импорт и предоставления ежегодных квот, а также по потенциальным рискам и опасностям, связанным с определенными хладагентами. Не было проведено одно трансграничное совещание региона ЭКОВАС по предотвращению незаконной торговли; это мероприятие было заменено обучением технических специалистов в армии и в секторе здравоохранения;

## Укрепление потенциала технических специалистов по ХКВ за счет обучения надлежащим практикам: Проведена одна информационно-просветительская кампания и восемь обучающих занятий для 504 технических специалистов по холодильному оборудованию и оборудованию кондиционирования воздуха (в их числе 56 женщин) по надлежащим практикам техобслуживания, рекуперации, рециклированию и повторному использованию хладагентов, а также технике безопасности при обращении с хладагентами и оборудованием;

## Укрепление центров передового опыта: Проведен отбор специалистов ХКВ для прохождения обучения и определены кандидатуры инструкторов. После восстановления и оснащения центров-бенефициаров будет начато обучение 200 технических специалистов и 30 инструкторов по холодильному оборудованию и оборудованию кондиционирования воздуха. Национальным экспертом проведена всесторонняя оценка потребностей и подготовлен полный список оборудования для определенных для выполнения этих задач центров передового опыта. Всё оборудование из этого списка4 было закуплено, и в настоящее время ожидается его доставка. Завершена оценка готовности объектов и проверка соответствия стандартам безопасности для выбранных центров. После определения конкретных требований к участкам, национальный орган по озону (НОО) разработал и утвердил техническое задание на восстановление объектов; и

## Мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования: Инициирован проект, представленный в соответствии с решением 89/6. Проведен технический аудит, в том числе по действующим системам кондиционирования воздуха, потреблению энергии, воздействию на окружающую среду и потребностям в сфере ремонта/реконструкции; разработаны технические спецификации для установок кондиционирования воздуха R-290; выбран бенефициар; и проведен семинар для валидации данных. Разработано учебное пособие, 40 технических специалистов прошли обучение по монтажу и обслуживанию кондиционеров воздуха на основе хладагента R-290, а также автономных коммерческих холодильных установок. После разработки технических спецификаций закуплено и доставлено 40 единиц оборудования для кондиционирования воздуха; их установка силами обученных технических специалистов запланирована в мае 2026 года. Подписан контракт с компанией, специализирующейся на рекуперации и рециркуляции хладагентов из замененных кондиционеров.

Реализация и мониторинг проекта

- НОО осуществляет мониторинг деятельности, представляет отчетность о ходе выполнения и работает с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами для обеспечения поэтапного отказа от ГХФУ. Из финансирования для мероприятий по мониторингу проекта, утвержденного в рамках первого транша в сумме 15 000 долл. США, было перечислено 15 000 долл. США на оплату персонала проекта и консультантов (10 000 долл. США), расходов на внутренние поездки (2 000 долл. США), проведение совещаний и семинаров (3 000 долл. США).

Объем произведенных выплат

- По состоянию на март 2026 года, из утвержденного на данный момент финансирования в сумме 445 000 долл. США (125 000 долл. США для ЮНЕП и 320 000 долл. США для ЮНИДО) было выплачено 233 108 долл. США (52,38%) (117 829 долл. США для ЮНЕП и 117 829 долл. США для ЮНИДО). Оставшиеся к выплате средства в размере 233 108 долл. США будут перечислены в 2026 году.

# План работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- В период с июня 2026 года по июнь 2028 года будут проведены следующие мероприятия:

  - Укрепление и обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов: Проведение дальнейших консультаций с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, включая импортеров, по реализации указа 2018 года о маркировке энергопотребления для обеспечения импорта оборудования, не содержащего ГХФУ, и проведение двух совещаний (с участием 25 приглашенных в каждом совещании ) по разработке двух механизмов (одного нового нормативного акта и одной поправки к действующему законодательному акту), необходимых для обеспечения устойчивого соблюдения мер для поэтапного отказа от ГХФУ после 2030 года (ЮНЕП) (10 000 долл. США);

## Укрепление национального потенциала в сфере контроля за ГХФУ: Проведение 12 обучающих занятий для подготовки 240 сотрудников таможенных и правоохранительных органов, инспекторов природоохранных органов и торговых контролеров по вопросам контроля за ГХФУ и оборудованием, в котором применяются ГХФУ, борьбы с незаконной торговлей ГХФУ, идентификации хладагентов и соблюдения соответствующих законов и нормативных актов; проведение не менее трех семинаров для импортеров по процедурам выдачи лицензий на импорт и предоставления ежегодных квот, а также по потенциальным рискам и безопасности при обращении с определенными веществами хладагентов; и проведение совещания по трансграничному сотрудничеству с участием сотрудников таможенных и правоохранительных органов стран субрегиона Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) с целью пресечения незаконной торговли (ЮНЕП) (70 000 долл. США);

## Укрепление потенциала технических специалистов ХКВ в применении надлежащих практик: Организация не менее 12 обучающих занятий для 300 технических специалистов в секторе ХКВ по надлежащим практикам техобслуживания, рекуперации, рециклированию и повторному использованию хладагентов, а также технике безопасности при обращении с хладагентами и оборудованием; разработка и реализация программы сертификации технических специалистов для сектора ХКВ, включая консультации с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами, повышение информированности, наращивание потенциала за счет подготовки кадров и пилотную сертификацию 25 технических специалистов, а также внедрение на национальном уровне с сертификацией 100 технических специалистов; разработка и внедрение технических стандартов по применению легковоспламеняющихся и токсичных веществ (R-290, R-600a, ГФУ-32) в оборудовании ХКВ (ЮНЕП) (115 000 долл. США);

## Укрепление центров передового опыта (ЮНИДО) (средства из предыдущего транша);

## Мероприятия по обеспечению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (ЮНЕП) (средства из предыдущего транша); и

  - Мониторинг проекта (ЮНЕП) (15 000 долл. США): Консультант (10 000 долл. США), совещания (3 000 долл. США) и расходы на поездки (2 000 долл. США).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о результатах проверки

# В соответствии с решением 94/17, при подаче заявки на второй транш для этапа II ПОДПО для Бенина необходимо представить доклад о результатах проверки потребления ГХФУ в стране за 2023-2025 годы. ЮНЕП указала, что доклад о результатах проверки все еще находится в стадии завершения, и ожидается, что он будет представлен к 30 июня 2026 года и не позднее, чем за 12 недель до начала 99-го совещания. В соответствии с решением 72/19, перевод каких-либо утвержденных средств в счет траншей для ЮНЕП будет производиться только после получения Секретариатом доклада о результатах проверки, подтверждающего соблюдение Бенином требований Монреальского протокола и Соглашения между правительством и Исполнительным комитетом.

# Задержки с подачей документов

# Заявку на третий транш первоначально планировалось подать в 2025 году. Однако после смены правительства и назначения нового Генерального директора по вопросам окружающей среды потребовалось больше времени, чем планировалось, для введения нового руководства в курс дел, согласования заявки с пересмотренными институциональными приоритетами, проведения необходимых внутренних согласований и утверждений. В настоящее время эти вопросы уже решены. Новый Генеральный директор полностью вовлечен в процесс, и заявка отражает актуализированные направления политики и институциональные ожидания.

Доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая база

- Правительство Бенина ввело квоты на импорт ГХФУ на 2026 год в соответствии с контрольными целевыми показателями, определенными Монреальским протоколом.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

- Секретариат запросил информацию о том, по какой причине не было проведено одно трансграничное совещание региона ЭКОВАС по предотвращению незаконной торговли, которое было утверждено в рамках первого транша, а средства были перераспределены на обучение технических специалистов в армии и в секторе здравоохранения. ЮНЕП пояснила, что в связи с недавними событиями в регионе проведение изначально предусмотренного мероприятия было невозможно спланировать. Бенин граничит с Буркина-Фасо, Нигером, Того и Нигерией; однако Буркина-Фасо и Нигер больше не являются членами ЭКОВАС; Нигерия же является англоязычной страной, что создает дополнительные проблемы. Следовательно, выделенные средства были перенаправлены на укрепление национального потенциала путем подготовки кадров технических специалистов в армии и секторе здравоохранения. Хотя технические специалисты по холодильному оборудованию и кондиционерам воздуха в армии и секторе здравоохранения не были включены в предыдущие тренинги, поскольку не являются членами ассоциации ХКВ; однако они представляют критически значимый компонент сектора ХКВ в данной стране, что подчеркивает важность привлечения этих специалистов к участию в мероприятиях по развитию кадрового потенциала в будущем.

# В ответ на запрос Секретариата о выполнении оставшихся мероприятий по центрам передового опыта (включая обучение в секторе ХКВ, закупку оборудования и восстановление центров), которые не были завершены, как планировалось, в ходе первого транша, — ЮНЕП подтвердила, что все оставшиеся мероприятия будут выполнены в рамках второго транша: поставка оборудования ожидается до конца июня 2026 года, кандидатура инструктора определена НОО, и в настоящее время проводится набор участников. Обучение инструкторов и сертификация технических специалистов будут проводиться в центрах передового опыта.

# План работ по освоению второго транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- ЮНЕП подтвердила, что Национальные органы по озону Бенина и Того договорились о проведении совещания по трансграничному сотрудничеству в рамках ЭКОВАС, как указано в документах для второго транша.

# Реализация гендерной политики

- В соответствии с решениями 84/92 d) и 90/48 c), НОО уже начал сбор данных с разбивкой по полу при проведении семинаров, совещаний и встреч с ключевыми партнерами и заинтересованными сторонами для оценки уровня вовлеченности женщин в проектную деятельность. Принимаются меры по активизации участия женщин на уровне сотрудников проектов, участвующих в мониторинге и реализации, а также среди консультантов, экспертов и технических помощников, нанимаемых в рамках проекта. На текущий момент женщины участвовали в проведении 9% обучающих мероприятий для таможенных работников и около 11% обучающих мероприятий для технических специалистов ХКВ.

Обеспечение устойчивости в поэтапном отказе от ГХФУ и оценка рисков

# Страна предпринимает шаги для обеспечения долгосрочной устойчивости в реализации мероприятий ПОДПО при выведении оставшихся объемов потребления ГХФУ. Для сокращения спроса на ГХФУ в национальном масштабе в стране с 1 января 2027 года будет введен запрет на импорт оборудования, для которого нужны ГХФУ. ГХФУ-22 остается единственным ГХФУ, который импортируется и используется в секторе техобслуживания. Импортеры, дистрибьюторы и розничные продавцы оборудования уже вовлечены и проинформированы о предстоящем введении запрета. Наряду с проводимым обучением кадров таможенных органов и других пограничных правоохранительных служб, это поможет обеспечить эффективное соблюдение запрета после его вступления в силу.

# Заключение

# Бенин добился значительного прогресса в ходе реализации первого транша, и проект по проведению дополнительных мероприятий в целях повышения энергоэффективности также развивается успешно. Правительство обеспечивает соблюдение своей системы лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и с 1 января 2027 года вводит запрет на импорт оборудования, для которого необходимы ГХФУ. Бенин выполнил свои целевые показатели для соблюдения требований, установленных в Соглашении с Исполнительным комитетом, представив данные, согласно которым объем потребления в 2025 году составил 6,38 тонн ОРС, что на 17% меньше предельных уровней, установленных Монреальским протоколом. Доля выплаченных средств по первому траншу составляет 52,38 процента. ЮНЕП обязуется представить доклад о результатах проверки в срок до 30 июня 2026 года и не позднее, чем за 12 недель до 99-го совещания.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе выполнения работ по освоению первого транша на этапе II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Бенина; и также рекомендует утвердить в общем порядке выделение средств для второго транша для этапа II ПОДПО и соответствующий план освоения транша на 2026–2028 гг. для Бенина с объемами финансирования, указанными в приводимой ниже таблице, при том понимании, что утвержденные средства не будут перечислены в ЮНЕП до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о результатах проверки и не подтвердит, что Бенин выполнял положения Монреальского протокола и Соглашения, заключенного между правительством и Исполнительным комитетом.

|  | Наименование проекта | Финансирование (долл. США) | Административные расходы (долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 210 000 | 26 100 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

2 Согласно письму из Министерства окружающей среды и транспорта Бенина от 27 марта 2026 года в адрес Секретариата.

3 Решение утверждено в общем порядке.

4 Список включает: аппараты для рекуперации ATEX, аппараты для рекуперации ГХФУ, тест-системы для анализа загрязнений, воздуходувки ATEX, баллоны для рекуперации, зарядные станции для УВ-хладагентов, инструментарий для техобслуживания ХКВ.