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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020[footnoteRef:1]* [1: * بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).] 


مقترح مشروع:  ملاوي

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	يونيب ويونيدو

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	يونيب ويونيدو





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ملاوي
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (الرئيسية) واليونيدو
	الثاني والستين
	35% بحلول عام 2020




	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	4.94 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	4.94
	
	
	
	4.94



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	10.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	10.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	3.78
	المتبقي:
	7.02



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.4
	0.4

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	39,550
	39,550



	(سادسا) بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	غير متوفر
	غير متوفر
	10.80
	10.80
	9.72
	9.72
	9.72
	9.72
	9.72
	7.02
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متوفر
	غير متوفر
	10.80
	10.80
	9.72
	9.72
	9.72
	9.72
	9.72
	7.02
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	يونيب
	تكاليف المشروع
	60,000
	0
	55,000
	0
	0
	40,000
	0
	40,000
	0
	35,000
	230,000

	
	
	تكاليف الدعم
	7,800
	0
	7,150
	0
	0
	5,200
	0
	5,200
	0
	4,550
	29,900

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	60,000
	0
	0
	0
	0
	60,000
	0
	0
	0
	0
	120,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,400
	0
	0
	0
	0
	5,400
	0
	0
	0
	0
	10,800

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	120,000
	0
	55,000
	0
	0
	100,000
	0
	40,000
	0
	0
	315,000

	
	تكاليف الدعم
	13,200
	0
	7,150
	0
	0
	10,600
	0
	5,200
	0
	0
	36,150

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	35,000
	35,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,550
	4,550



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
14
13
وصف المشروع
1- بالنيابة عن حكومة ملاوي، قدّم برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بقيمة 35,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,550 دولارا أمريكيا لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب المقدّم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وتقرير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2016 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2020 إلى 2021. [2:  وفقاً للخطاب بتاريخ 5 مارس/آذار 2020 من إدارة الشؤون البيئية في ملاوي إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة ملاوي عن استهلاك 4.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو استهلاك دون خط الأساس المطلوب للامتثال لهذه المواد بنسبة 54 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2019-2015.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملاوي (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	أطنان مترية
	162.00
	149.60
	128.80
	101.20
	89.80
	196.40

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	8.91
	8.23
	7.08
	5.57
	4.94
	10.80




3- والهيدروكلوروفلوروكربون-22 هو المادة الوحيدة المستوردة في ملاوي ويستخدم في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء. ويعزى الانخفاض في استھلاك الھیدروکلوروفلوروکربون-22 إلى إنفاذ نظام الترخيص والحصص واللوائح على إدارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وتنفيذ برامج التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة؛ واستعمال معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على غازات تبريد لا تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (أي R-410A وR-404A وR-407C). وهناك أيضا استهلاك متزايد في غازات التبريد القابلة للاشتعال (أي R-600a وR-290).
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4- أبلغت حكومة ملاوي عن البيانات القطاعية لاستھلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019، والتي تتسق مع البيانات المبلغ عنھا بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5- أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام الترخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن الاستهلاك الإجمالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال في الفترة من 2016 إلى 2019 كانت صحيحة (على النحو المبين في الجدول 1 أعلاه). وتضمن تقرير التحقق توصيات لتعزيز التعاون بين وحدة الأوزون الوطنية وإدارة الجمارك وهيئات الإنفاذ الأخرى؛ وتسوية المسائل المتعلقة بالحصص والواردات الفعلية وتسجيل البيانات؛ والرقابة على الواردات غير المشروعة من المواد المستنفدة للأوزون؛ وتزويد إدارة الجمارك بمحددات غازات التبريد والتدريب المستمر لموظفي الجمارك. وأكد اليونيب أن هذه التوصيات سيتم تنفيذها خلال الشريحة الخامسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6- تواصل حكومة ملاوي تنفيذ النظام العملي للترخيص والحصص لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلاوة على ذلك، اعتمدت المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي، التي تساعد أيضا في التحديد والضمانات مقابل المشروعات (أي مباني الإدارة المشتركة التي تحتاج إلى تكييف الهواء، والمشروعات الزراعية الصناعية التي تتطلب التبريد) والتي يحتمل أن تستخدم المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
قطاع خدمة التبريد
7- تشمل الأنشطة الرئيسية التي تم إجراؤها ما يلي:
(أ)	تدريب ما مجموعه 75 من موظفي الجمارك (بما فيهم 25 امرأة) على تحديد غازات التبريد باستخدام المحدد، ورصد ومنع التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة للأوزون والمعدات المعتمدة على المواد المستنفدة للأوزون، وعلى إنفاذ نظام الترخيص والحصص، والقضايا العامة المتعلقة ببروتوكول مونتريال)؛
(ب)	إجراء دورتين تدريب بشأن الممارسات الجيدة لخدمة التبريد بالنسبة لـ40 من الفنيين (بما فيهم ثماني نساء). ولعب الفنيون دورا حيويا في نشر المعلومات إلى المستهلكين عن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، وتزويدهم بالمشورة بشأن نوع معدات التبريد وغازات التبريد المقبولة من الوجهة القانونية.
وحدة  تنفيذ ورصد المشروع
8- يجري إدارة المشروع من خلال وحدة الأوزون الوطنية، والمؤسسات الأخرى المشتركة في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وهي لجنة الأوزون الوطنية، ورابطة التبريد في ملاوي، وهيئة الإيرادات في ملاوي (إدارة الجمارك)، ووزارة التجارة. وهناك تعاون منتظم وتبادل للمعلومات بين وحدة الأوزون الوطنية وهذه المؤسسات. وخلال المرحلة الرابعة، أجريت زياراتان لرصد الامتثال من أجل التأكد من الاستخدام الفعلي للحصص الموافق عليها للواردات من جانب المستوردين المسجلين. واستخدم المبلغ المقرر لوحدة تنفيذ ورصد المشروع وقدره 5,000 دولارا أمريكيا على الموظفين والخبراء الاستشاريين (2,000 دولارا أمريكيا)، وزيارات لرصد الامتثال (2,000 دولارا أمريكيا)، والمصروفات المكتبية (1,000 دولارا أمريكيا).
مستوى صرف الأموال
9- اعتبارا من مارس/آذار 2020، من أصل المبلغ 315,000 دولارا أمريكيا الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 300,000 دولارا أمريكيا ( أي 180,000 دولارا أمريكيا لليونيب و120,000 دولارا أمريكيا لليونيدو) على النحو المبيّن في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 15,000 دولارا أمريكيا في عام 2020.


الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ملاوي (دولار أمريكي)
	الشريحة
	يونيب
	يونيدو
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	الأموال الموافق عليها
	60,000
	60,000
	120,000
	100

	
	الأموال المصروفة
	60,000
	60,000
	120,000
	

	الثانية
	الأموال الموافق عليها
	55,000
	0
	55,000
	100

	
	الأموال المصروفة
	55,000
	0
	55,000
	

	الثالثة
	الأموال الموافق عليها
	40,000
	60,000
	100,000
	100

	
	الأموال المصروفة
	40,000
	60,000
	100,000
	

	الرابعة
	الأموال الموافق عليها
	40,000
	0
	40,000
	63

	
	الأموال المصروفة
	25,000
	0
	25,000
	

	المجموع
	الأموال الموافق عليها
	195,000
	120,000
	315,000
	95

	
	الأموال المصروفة
	180,000
	120,000
	300,000
	



خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة من يونيه/حزيران 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021:
(1) حلقتين عمل للتدريب على القضايا المتعلقة ببروتوكول مونتريال، واللوائح والتشريعات بخصوص قضايا الأوزون المتعلقة بالإنفاذ لعدد 60 موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ (اليونيب) (10,000 دولارا أمريكيا)؛
(ب)	دورتين للتدريب على الممارسات الجيدة لخدمة التبريد لعدد 50 من فنيي التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (20,000 دولارا أمريكيا)؛
(ج)	والاستمرار في رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (5,000 دولارا أمريكيا) بما في ذلك خبراء استشاريين للمساعدة في رصد واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء، وجمع البيانات (4,000 دولارا أمريكيا)، والمصروفات الأخرى (1,000 دولارا أمريكيا) (اليونيب).
تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
11- خلال تقديم الشريحة السابقة، أشارت حكومة ملاوي إلى أنها ستفرض حظرا على استيراد وبيع وتركيب المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول يناير/كانون الثاني 2020. وبعد التوضيح، شرح اليونيب أن وزارة العدل والشؤون الدستورية ما زالت تقوم في الوقت الحاضر بالانتهاء من إعداد مشروع اللوائح وأن تاريخ الإنفاذ لهذا الحظر قد يتغير ليتوافق مع تاريخ اعتماد اللوائح. وبينما ما زال هذا الحظر على المسار الصحيح لهذا العام، فالحكومة تستعمل في الوقت الحاضر بشكل مؤقت نظام الحصص للرقابة على واردات وصادرات غازات التبريد القائمة على المواد الهيدروكروفلوروكربونية من أجل الامتثال لأحكام بروتوكول مونتريال.
12- وأصدرت حكومة ملاوي حصص الاستيراد لعام 2020 بمقدار 4.4 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال البالغة 7.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون لذلك العام.
قطاع خدمة التبريد
13- تساءلت الأمانة عن السبب لماذا كان عدد الأشخاص المدربين أقل من الهدف المتوقع لكل من تدريب موظفي الجمارك وتدريب الفنيين. وشرح اليونيب أن دورات تدريب إضافية كانت مزمعة للربع الأول من عام 2020 ولكن تم تأجيلها نظرا لجائحة كوفيد-19؛ وأن هذه الدورات سيتم تنفيذها في إطار الشريحة النهائية من المرحلة الأولى.
14- وردا على تساؤل الأمانة بشأن استدامة برنامج التدريب وكيفية تأدية الممارسات الجيدة من جانب الفنيين، أفاد اليونيب أن وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع رابطة التبريد في ملاوي تفحص بانتظام حلقات العمل الخاصة بالخدمة حيث تم تدريب الفنيين على رصد امتثال الفنيين للممارسات الجيدة في أنشطة الخدمة التي يؤدونها. وبينما لم تفرض جزاءات على الذين لم يمتثلوا، فإن الرصد المنتظم يضمن أن حلقات العمل الخاصة بالخدمة تكون مزودة بأساليب الخدمة الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، أخذت رابطة التبريد في ملاوي زمام الريادة في إجراء التدريب للفنيين في مراكز الامتياز، التي تم تزويدها بمجموعات أدوات الخدمة.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع
15- عند توضيح تلك الأنشطة التي يمكن أن تتشابه مع الأنشطة التي يتم تنفيذها في إطار مشروع التعزيز المؤسسي، شرح اليونيب أن الرصد الذي يتم في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو لضمان أن جميع مكونات المشروع يتم تنفيذها على النحو المقرر وتحقق النواتج المقترحة. ويرتبط مشروع التعزيز المؤسسي بجوانب السياسة الأوسع نطاقا لبروتوكول مونتريال بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:3] [3:  طلب المقرر 84/92(د) إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية على مدى دورة المشروع.] 

16- لاحظت الأمانة أن هناك موظفتين في وحدة الأوزون الوطنية وأنه خلال تنفيذ الشريحة الرابعة، قدمت حكومة ملاوي واليونيب التدريب لعدد 25 من الموظفات في إدارة الجمارك وثمانية فنيات في مجال التبريد. وشدد اليونيب على أن وحدة الأوزون الوطنية ستستمر في تتبع الجنسانية في برامج التدريب والمساعدة التقنية؛ وسوف تجري وحدة الأوزون الوطنية مناقشات مع رابطة التبريد ومديري مراكز الامتياز من أجل ضمان أن الفنيات يتمتعن بنفس الفرص لتطوير وظائفهن. وعلاوة على ذلك، سيتم الإبلاغ عن مؤشرات محددة تتعلق بالجنسانية كجزء من طلبات الشرائح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17- قامت حكومة ملاوي بإدماج لوائح المواد المستنفدة للأوزون وقانون الضرائب في المناهج الدراسية لتدريب موظفي الجمارك. وقد عزز التدريب قدرات موظفي الإنفاذ على رصد التجارة غير المشروعة للمواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون. وتضمن الزيارات المنتظمة لوحدة الأوزون الوطنية ورابطة التبريد في ملاوي إلى ورش الخدمة امتثال الفنيين للممارسات الجيدة للخدمة. وسيتم دعم هذه الإجراءات بنظام ترخيص للفنيين سيكون موجودا في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضلا عن تحديث مدونات الممارسات الوطنية للتبريد. وستضمن كل هذه التدابير المذكورة سالفا استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
الخلاصة
18- بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 كمية قدرها 4.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهو بنسبة 49 في المائة أقل من هدف الاتفاق للبلد. ولدى الحكومة نظام فعلي للترخيص والحصص يعتبر مهما في الرقابة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد. ويستمر تقديم التدريب لموظفي الجمارك والإنفاذ وفنيي الخدمة مما أدى إلى بناء قدرات أصحاب المصلحة هؤلاء، فضلا عن برنامج ترخيص للفنيين الذي يتم اقتراحه في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويسير تنفيذ كل الأنشطة على نحو جيد، وقد حقق المشروع معدل صرف شامل بنسبة 95 في المائة. وسيستكمل البلد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية.
التوصية
19- توصي أمانة الصندوق بأن تحاط اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي؛ وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة والنهائية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي، وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة للفترة 2020-2021، على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	35,000
	4,550
	يونيب





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ملاوي
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب (الرئيسية) واليونيدو




	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	4.94 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	4.94
	
	
	
	4.94



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	10.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	10.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	3.78
	المتبقي:
	7.02



	(خامسا) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.55
	0.00
	0.00
	0.55

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	65,000
	0
	0
	65,000

	يونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.50
	0.00
	1.50
	3.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	70,850
	0
	71,000
	141,850



	(سادسا) بيانات المشروع
	2020
	2021-2024
	2025
	-2026 2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	0.27
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	0.00
	غير متوفر

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	يونيب
	تكاليف المشروع
	205,000
	0
	160,000
	0
	85,000
	450,000

	
	
	تكاليف الدعم
	26,650
	0
	20,800
	0
	11,050
	58,500

	
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	100,000
	0
	100,000
	0
	0
	200,000

	
	
	تكاليف الدعم
	9,000
	0
	9,000
	0
	0
	18,000

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	305,000
	0
	260,000
	0
	85,000
	650,000

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	35,650
	0
	29,800
	0
	11,050
	76,500

	إجمالي الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	340,650
	0
	289,800
	0
	96,050
	726,500



	(سابعا) طلب لتمويل الشريحة الأولى (عام 2020)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	يونيب
	205,000
	26,650

	يونيدو
	100,000
	9,000

	المجموع
	305,000
	35,650

	التمويل المطلوب
	الموافقة على التمويل للمرحلة الأولى (2020) على النحو المشار إليه أعلاه



	توصية الأمانة:
	النظر الفردي



وصف المشروع
20- بالنيابة عن حكومة ملاوي، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربون، بتكلفة إجمالية قدرها 726,500 دولارا أمريكيا، تتألف من 450,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 58,000 لليونيب، و200,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 18,000 دولارا أمريكيا لليونيدو على النحو المقدم في الطلب الأصلي.[footnoteRef:4] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة الاستهلاك المؤهل المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للوفاء بهدف الخفض بنسبة 67.5 في المائة في خط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025 وخفض بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030. [4: 3 وفقاً للخطاب بتاريخ 5 فبراير/شباط 2020 من إدارة الشؤون البيئية في ملاوي إلى الأمانة.] 

21- والطلب المقدم في هذا الاجتماع هو للشريحة الأولى من المرحلة الثانية ويبلغ 340,650 دولارا أمريكيا، يتألف من 205,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 26,650 دولارا أمريكيا لليونيب، و100,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 9,000 دولارا أمريكيا لليونيدو، على النحو المقدم في الطلب الأصلي.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
22- تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثاني والستين[footnoteRef:5] للوفاء بتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 بتكلفة إجمالية قدرها 350,000 دولارا أمريكيا، لإزالة كمية 3.78 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وتمت الموافقة على شرائح التمويل في الاجتماعات السبعين والسابع والسبعين والحادي والثمانين. ويرد في الفقرات من 1 إلى 19 من الوثيقة الحالية التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تحليل لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية والمالية عن التنفيذ؛ وطلب للشريحة الخامسة والنهائية المقدمة إلى الاجتماع الحالي. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/39] 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23- بعد خصم كمية 3.78 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية 7.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وقد أظهرت نتائج المسح الذي أجري لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أن ملاوي بها حوالي 1,500 من الفنيين (أي 520 فني لديهم تدريب رسمي/مهني وأكثر من 1,000 فني لديهم تدريب أثناء العمل). وهناك 72 ورشة مسجلة لخدمة التبريد وتكييف الهواء وحوالي 30 ورشة غير مسجلة. ومعظم الفنيين غير الرسميين يخدمون المعدات المنزلية بينما يخدم الفنيون الرسميون جميع أنواع معدات التبريد.
استراتيجية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
24- ستركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تعزيز نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع الترويج للانتقال إلى تكنولوجيات ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، مع تنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيات الجديدة، وكذلك تعزيز القدرات في قطاع الخدمة، وإنشاء نظام لترخيص الفنيين. وسيتم استعمال الدروس المستفادة والبنية التحتية المنشأة خلال تنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة في المرحلة الثانية. وتلتزم حكومة ملاوي بعدم استخدام أي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد عام 2030.
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25- تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:
(أ)	تعزيز إنفاذ لوائح المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك تدريب المدربين، وتيسير حوارات على الحدود، وحلقات عمل لتدريب موظفي الجمارك وغيرهم من موظفي الإنفاذ (اليونيب) (80,000 دولارا أمريكيا)، وشراء محددات غازات التبريد (اليونيدو) (20,000 دولارا أمريكيا)؛
(ب)	إعداد وتنفيذ المعايير الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء من أجل الاستخدام الآمن لمعدات التبريد وتكييف الهواء ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي والترويج لعمليات الشراء المراعية للبيئة؛ وتدريب موظفي وحدة الأوزون الوطنية، والموظفين العاديين، والمفتشين البيئيين وموظفي المشتريات على إنفاد معايير التبريد وتكييف الهواء وعمليات الشراء المراعية للبيئة؛ وتنفيذ حلقات عمل للتوعية من أجل تعزيز امتثال الفنيين لمعايير التبريد وتكييف الهواء، والمستوردين، وممثلي الصناعات (اليونيب) (130,000 دولارا أمريكيا)؛
(ج)	تعزيز قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وإنشاء نظام للترخيص؛ وإجراء مشاورات مع أصحاب المصلحة من أجل تنقيح الرموز الوطنية للممارسات والمناهج لتدريب الفنيين؛ وتنفيذ دورات تدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ وتعزيز رابطة التبريد في ملاوي ومؤسسات التدريب؛ وإجراء أنشطة لزيادة التوعية بين المستخدمين النهائيين بشأن إدخال معدات تبريد وتكييف هواء قائمة على غازات تبريد لا تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (اليونيب) (190,000 دولارا أمريكيا)؛
(د)	تعزيز مراكز الامتياز وتوفير المساعدة التقنية من أجل إعداد نموذج للأعمال لتشغيل مركز استرداد غازات التبريد؛ وتحديد المعدات والأدوات وتوفيرها إلى ثلاثة مراكز استرداد (مثلا وحدة استرداد لغازات تبريد متعددة، ومحددات غازات التبريد، والاسطوانات، ووحداد الاستعادة، والحجم) ومعدات تكميلية لثلاثة مراكز امتياز قائمة كانت قد أنشئت في السابق (مثلا، وحدات شحن متنقلة، ومقياس إلكتروني متشعب لغازات تبريد متعددة، وكاشفات التسرب، ووحدات اللحام، وأدوات السلامة) (اليونيدو) (180,000 دولارا أمريكيا).
وحدة تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه
26- تعتبر إدارة الشؤون البيئية في وزارة الموارد الطبيعية والطاقة والتعدين هي السلطة المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال في ملاوي. ووحدة الأوزون الوطنية في إدارة الشؤون البيئية هي الوكالة الرئيسية التي ستقوم بتنسيق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وهناك مؤسسات رئيسية أخرى مشتركة وهي لجنة الأوزون الوطنية، وهي هيئة استشارية لوحدة الأوزون الوطنية ورابطة التبريد في ملاوي، وإدارة الجمارك والضرائب.
27- وسيتم تخصيص ما مجموعه 50,000 دولارا أمريكيا لأنشطة رصد المشروع وتقييمه (اليونيب) ليغطي المدفوعات إلى الموظفين والخبراء الاستشاريين من أجل إعداد خطط عمل سنوية وتقارير مرحلية ومالية، ورصد وتقييم أنشطة المشروع، وإدراج المساواة بين الجنسين (30,000 دولارا أمريكيا)؛ والسفر وزيارات لرصد الامتثال (10,000 دولارا أمريكيا)، واجتماعات التنسيق مع أصحاب المصلحة (10,000 دولارا أمريكيا).


التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
28- تبلغ التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 650,000 دولارا أمريكيا، حسب الطلب المقدم في الأصل لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة من خط أساس استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030 وهو يتوافق مع المقرر 74/50(هـ)(12) بشأن مستوى التمويل المؤهل لبلد ذو حجم استهلاك منخفض (أي 1,000,000 دولار أمريكي للإزالة التامة ناقص 350,000 دولارا أمريكيا لم يتم الموافقة عليه من أجل الخفض بنسبة 35 في المائة في عام 2020). ويرد في الفقرتين 25 و 27 أعلاه وصف لتوزيع النفقات والأنشطة المقررة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الأنشطة المقررة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية
29- تبلغ الأموال المطلوبة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية 305,000 دولارا أمريكيا، وسيتم تنفيذها من يوليه/تموز 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024 وستشمل الأنشطة التالية:
(أ)	تعزيز إنفاذ ورصد لوائح المواد المستنفدة للأوزون والسياسات ذات الصلة: تدريب 150 موظفا من موظفي الجمارك والإنفاذ على تدابير الرقابة وتنفيذ الآلية غير الرسمية للموافقة المسبقة المستنيرة، وتيسير حوار بشأن الحدود الواحدة (اليونيب) (80,000 دولارا أمريكيا)، وشراء وتوزيع خمسة محددات غازات التبريد لمراكز الجمارك على الحدود (اليونيدو) (20,000 دولارا أمريكيا)؛
(ب)	إعداد المعايير الفنية للتبريد وتكييف الهواء: تعيين خبير وطني، وتنفيذ حلقة عمل تشاورية لأصحاب المصلحة؛ وإصدار ونشر المعايير؛ وتنفيذ حلقتين عمل للتدريب لبناء القدرات لدى موظفي المعايير والمفتشين البيئيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الرئيسيين على رصد وإنفاذ المعايير الفنية في قطاع التبريد وتكييف الهواء لعدد 30 مشاركا في كل حلقة عمل (اليونيب) (45,000 دولارا أمريكيا)؛
(ج)	الترويج لعمليات الشراء المراعية للبيئة لنظم التبريد وتكييف الهواء: إعداد السياسات لعمليات الشراء المراعية للبيئة لمعدات التبريد وتكييف الهواء للمؤسسات العامة؛ وتدريب 20 موظفا من المشتريات العامة على المعايير التي سيتم تنفيذها خلال عمليات الشراء المراعية للبيئة لنظم التبريد وتكييف الهواء؛ وتنفيذ حلقتين عمل مع 25 مشاركا في كل منها لتوعية الجمهور على منافع اعتماد واستخدام نظم التبريد وتكييف الهواء القائمة على غازات تبريد ذات إمكانية منخفضة على الاحترار العالمي (اليونيب) (25,000 دولارا أمريكيا)؛
(د)	إنشاء نظام للترخيص، وبناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء وتحديث مدونات الممارسات الوطنية لخدمة نظم التبريد وتكييف الهواء: تعيين خبير لإعداد نظام ترخيص للتبريد وتكييف الهواء؛ وتنفيذ حلقة عمل تشاورية لأصحاب المصلحة بشأن صياغة نظام ترخيص فعال للتبريد وتكييف الهواء؛ وتنفيذ دورتين للتدريب بشأن عملية الترخيص مع 30 مشاركا في كل منها؛ وتعيين خبير وطني لتحديث مدونات الممارسات الوطنية لخدمة التبريد وتكييف الهواء؛ وتنفيذ حلقتين عمل لتدريب 40 فني من فنيي التبريد وتكييف الهواء على الممارسات الجيدة للخدمة؛ وتحديث دليل التدريب وتعزيز رابطة التبريد في ملاوي (اليونيب) (75,000 دولارا أمريكيا). 
(هـ)	تعزيز مراكز الامتياز والمساعدة التقنية: إعداد نموذج للأعمال لمركز استرداد غازات التبريد بما في ذلك اختصاصات لمضيف مركز الاسترداد، وعمليات شراء وتوزيع لأدوات ومعدات تكميلية لثلاثة مراكز امتياز (مثلا، مجموعات اللحام؛ ومجموعات مقاييس متشعبة ذات أربعة صمامات لغازات تبريد متعددة؛ ومحطات شحن متنقلة لغازات التبريد القابلة للاشتعال؛ ووحدات استعادة لغازات التبريد بما في ذلك غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وشراء المعدات لمركز استرداد جديد (اليونيدو) (80,000 دولارا أمريكيا)؛
(و)	الرصد والتقييم (اليونيب) (20,000 دولارا أمريكيا) للموظفين والخبراء الاستشاريين (10,000 دولارا أمريكيا)؛ والسفر وزيارات رصد الامتثال (5,000 دولارا أمريكيا)، وحلقات عمل استشارية (5,000) دولارا أمريكيا).
تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
30- استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى، والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المعايير الخاصة بتمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50)، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020 – 2022.
التزام الحكومة للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2020
31- قدمت حكومة ملاوي خطابا يشير إلى التزامها لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط أساس استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والوفاء بالالتزام لتدابير بروتوكول مونتريال، بحلول عام 2020، وأن البلد لن يتطلب أي مواد هيدروكلوروفلوروكربونية لاحتياجات الخدمة بعد عام 2030.
المسائل التقنية
32- عند توضيح المكوّن المتعلق بإعداد السياسات من أجل عمليات الشراء المراعية للبيئة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، شرح اليونيب أن هناك قدر محدود من المعارف والمعلومات عن عمليات الشراء المراعية للبيئة في المؤسسات العامة والخاصة؛ وأن النشاط المقترح سيوجه المؤسسات على عمليات الشراء المراعية للبيئة وذات الكفاءة في استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء. ومن شأن إعداد المعايير التقنية أن يضمن أن المعدات يتم تركيبها على نحو سليم ويتم خدمتها على نحو فعال، وستقدم إرشادات للبلد تتعلق بإدارة غازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة.
33- وفيما يتعلق بنظام ترخيص الفنيين، أوضح اليونيب أن الترخيص سينطبق على الفنيين الذين تلقوا تدريبا رسميا وعلى الذين لم يتلقوه بعد. وفي حين أنه قد يستغرق بعض الوقت لتأسيس برنامج الترخيص هذا، ستنصب الأولوية الفورية على تفعيل إطار قانوني من شأنه أن يدعم العملية. وبالإضافة إلى ذلك، شدد اليونيب على أنه مع إعداد المعايير والتدريب اللاحق الذي سيتبع ذلك، سيتم تشجيع قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء على التنفيذ الكامل لمدونات الممارسات الجيدة خلال خدمة نظم التبريد وتكييف الهواء.
الأثر على المناخ
34- من شأن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل احتواء أفضل لغازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، أن تخفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم لخدمة التبريد. وكل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 غير المنبعث نتيجة لممارسات التبريد الأفضل ينتج عنه وفورات بحوالي 1.8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وعلى الرغم من أن حساب الأثر على المناخ لم يكن مدرجا في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تشير الأنشطة المقررة بواسطة ملاوي إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيخفض انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، وبذلك ينتج عنه منافع للمناخ.
التمويل المشترك
35- التزمت حكومة ملاوي بالمساهمة العينية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خلال الدعم اللوجستي ودعم الموظفين في الحالات التي تقتضي ذلك.
خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022
36- يطلب اليونيب واليونيدو مبلغا قدره650,000  دولارا أمريكيا زائد تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي. وتبلغ القيمة الإجمالية المطلوبة وقدرها 340,650 دولارا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة هي أعلى من المبلغ 133,800 دولارا أمريكيا المذكور في خطة الأعمال للفترة 2020-2022.
مشروع الاتفاق
37- يرد في المرفق الأول بالوثيقة الحالية مشروع اتفاق بين حكومة ملاوي واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
38- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(أ)	الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي للفترة 2020 إلى 2030 من أجل الإزالة التامة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 726,500 دولارا أمريكيا، يتألف من 450,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 58,500 دولارا أمريكيا لليونيب، و200,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 18,000 دولارا أمريكيا لليونيدو؛
(ب)	الإحاطة علما بالتزام حكومة ملاوي بالإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030، ولن يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون بعد ذلك التاريخ؛
(ج)	خصم كمية قدرها 7.02 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(د)	الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة ملاوي واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق الأول بالوثيقة الحالية؛
(هـ)	والموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لملاوي، وخطط تنفيذ الشرائح المصاحبة، بقيمة 340,650 دولارا أمريكيا، تتألف من 205,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 26,650 دولارا أمريكيا لليونيب، و 100,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة بقيمة 9,000 دولارا أمريكيا لليونيدو.
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المرفق الأول

مشروع اتفاق بین حکومة جمهورية  ملاوي واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد الأطراف
بشأن تخفیض استھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وفقا للمرحلة الثانیة 
من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة
	
الغرض

1- یمثل ھذا الاتفاق التفاھم بين حکومة ملاوي ("البلد") واللجنة التنفیذیة فیما یتعلق بتخفيض الاستخدام المراقب للمواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذییل 1- ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره صقر  طناً من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030 امتثالا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال.
 
2-  یوافق البلد علی الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل2- ألف ("الأھداف والتمویل") في ھذا الاتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتریال الزمني للتخفيض لجمیع المواد المذكورة في التذييل 1- ألف. ويوافق البلد على أنه بقبوله ھذا الاتفاق وأداء اللجنة التنفیذیة لالتزاماتها التمویلیة الموصوفة في الفقرة 3، یمنع من تقدیم طلب للحصول علی تمویل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف أو الحصول علیه فيما یتعلق بأي استھلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف، باعتباره خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل1- ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك لكل مادة يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 4-1-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).

3- رهنا بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی توفیر التمویل المحدد في الصف الأفقي 3-1 من التذییل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفیذیة ھذا التمویل، من حیث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفیذیة المحددة في التذییل 3- ألف ("الجدول الزمني للموافقة علی التمویل").

4- یوافق البلد علی تنفیذ ھذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة المعتمدة ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من ھذا الاتفاق، سوف یقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقیق حدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف من ھذا الاتفاق. وستكلف الوکالة الثنائیة أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعلاه.

شروط الإفراج عن التمويل

5- ستقدم اللجنة التنفیذیة التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل عندما يستوفي البلد الشروط التالیة قبل اجتماع اللجنة التنفیذیة المحدد في الجدول الزمني للموافقة علی التمویل بمدة ثمانیة أسابیع علی الأقل فقط:

(1) أن یکون البلد قد حقق الأھداف المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف لجمیع السنوات المعنية. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتعفى السنوات التي لا توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية المستحقة في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(2) وأن یتم التحقق المستقل من تحقيق ھذه الأھداف لجمیع السنوات المعنية، ما لم تقرر اللجنة التنفیذیة أن ھذا التحقق غیر مطلوب؛

(5) وأن یکون البلد قد قدم تقریر تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف ("شكل تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة") الذي يشمل کل سنة تقویمیة سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبیرا من تنفیذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق علیھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة الموافق علیھا سابقا کان أکثر من 20 في المائة؛

(8) وأن یکون البلد قد قدم خطة تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف التي تشمل کل سنة تقویمیة حتی السنة التي یتوقع فیھا الجدول الزمني للتمویل تقدیم الشریحة التالیة أو في حالة الشریحة النھائیة، استكمال جميع الأنشطة المتوقعة ويشمل تلك السنة أيضا.

الرصد

6- سوف یضمن البلد إجراء رصد دقیق لأنشطته بموجب ھذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المذكورة في التذییل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") برصد تنفیذ الأنشطة في خطط تنفیذ الشریحة السابقة وتقديم تقارير عنها وفقا لأدوارھا ومسؤولیاتھا المحددة في التذییل نفسه.

المرونة في إعادة تخصيص الأموال

7- توافق اللجنة التنفیذیة علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصیص جزء من أو کل الأموال المعتمدة، وفقا للظروف المتطورة من أجل تحقیق أسلس خفض في الاستھلاك وإزالة المواد المحددة في التذییل 1- ألف:

(1) یجب التوثيق المسبق لإعادة التخصيصات المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة إما في خطة تنفیذ الشریحة علی النحو المتوقع في الفقرة الفرعیة 5 (د) المذكورة أعلاه، أو كتعديل لخطة تنفیذ الشریحة الحالیة التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية بمدة ثمانیة أسابیع، للموافقة عليها. وستتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

المسائل التي يحتمل تعلقها بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
والتغييرات التي ستعدل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
والتغيرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل وكالة ثنائية أو منفذة لمختلف الشرائح؛
وتوفير تمویل للأنشطة غیر المدرجة في خطة تنفیذ الشریحة الحالیة المعتمدة، أو حذف نشاط من خطة تنفیذ الشریحة، بتکلفة تتجاوز 30 في المائة من مجموع تکالیف آخر شریحة معتمدة؛
التغييرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس أن يحدد أي طلب مقدم من هذا القبيل التكاليف الإضافية المرتبطة بها، والتأثير المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في أطنان قدرات استنفاد الأوزون التي يتعين إزالتها، عند الاقتضاء، وأن يؤكد كذلك موافقة البلد على أن الوفورات المحتمل تحقيقها فيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا ستقلل بالتالي من مستوى التمويل الكلي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) ویمکن إدراج إعادة التخصيصات غیر المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة في خطة تنفیذ الشریحة المعتمدة، الجاري تنفيذها في ذلك الوقت، وإبلاغ اللجنة التنفیذیة عنها في تقریر تنفیذ الشریحة اللاحق؛
(ج) 	يوافق البلد، في الحالات التي تختار فيها تكنولوجيات الهيدروفلوروكربون كبديل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع الأخذ في الحسبان الظروف الوطنية المتعلقة بالصحة والسلامة: أن يرصد توافر البدائل التي تقلل الآثار على المناخ إلى أدنى حد؛ وأن ينظر عند مراجعة معايير اللوائح والحوافز في الأحكام المناسبة التي تشجع على إدخال مثل هذه البدائل؛ وأن ينظر في إمكانية اعتماد البدائل ذات الفعالية من حيث التكلفة التي تقلل الأثر على المناخ في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسب الاقتضاء، وأن يبلغ اللجنة التنفيذية عن التقدم المحرز وفقا لتقارير تنفيذ الشريحة؛ و

(هـ)	تعاد أي أموال متبقیة تحتفظ بھا الوکالات الثنائیة أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی الصندوق المتعدد الأطراف بعد الانتھاء من الشریحة الأخیرة المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق.



اعتبارات لقطاع خدمة التبرید

8- سوف یولی اھتمام خاص لتنفیذ الأنشطة المدرجة في الخطة في قطاع خدمة التبرید، وبصفة خاصة:

(1) سوف یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا الاتفاق من أجل معالجة الاحتیاجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء تنفیذ المشروع؛

(2) ويراعي  البلد والوکالات الثنائیة و/ أو المنفذة المعنية القرارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبرید خلال تنفیذ الخطة.

الوكالات الثنائية والمنفذة

9- یوافق البلد علی تحمل المسؤولیة الكاملة عن إدارة وتنفیذ ھذا الاتفاق وعن کافة الأنشطة التي ينفذها أو تنفذ بالنیابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ووافقت اليونيب علی أن تکون الوکالة المنفذة الرئیسیة ووافق الیونیدو علی أن یکون الوکالة المنفذة المتعاونة بقيادة الوکالة المنفذة الرئیسیة فیما یتعلق بأنشطة البلد المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ویوافق البلد علی عملیات التقییم التي یمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد والتقییم التابعة للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم الخاص بالوكالة المنفذة الرئیسیة و/ أو الوکالة المنفذة المتعاونة المشارکة في ھذا الاتفاق.

10- ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن ضمان التخطیط والتنفیذ المنسقين وتقديم تقارير عن جمیع الأنشطة بموجب ھذا الاتفاق، التي تشمل علی سبیل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب). وستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئیسیة من خلال تنفیذ الخطة في إطار التنسیق العام من الوکالة المنفذة الرئیسیة. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة في التذییل 6- ألف والتذییل 6- باء علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبینة في الصفين الأفقیین 2-2 و 2-4 من التذییل 2- ألف.

عدم الامتثال للاتفاق

11-  في حالة عدم تحقيق البلد أھداف إزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل -2 ألف لأي سبب من الأسباب أو عدم امتثاله لھذا الاتفاق، عندئذ، یوافق البلد علی أنه لن يستحق التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ووفقا لتقدیر اللجنة التنفیذیة، سيعاد التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل المعدل الذي حددته اللجنة التنفیذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جمیع التزاماته التي کان من المقرر استيفاؤها قبل استلام الشریحة التالیة من التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. ویقر البلد بأنه یجوز للجنة التنفیذیة أن تخفض مبلغ التمویل بالمبلغ المحدد في التذییل 7- ألف ("تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال") فیما یتعلق بکل کیلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من التخفیضات في الاستھلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وسوف تناقش اللجنة التنفیذیة کل حالة معینة لم یمتثل فیھا البلد لھذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، لن تکون حالة عدم الامتثال لھذا الاتفاق عائقا أمام تقدیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.

12- لن یتم تعدیل تمویل ھذا الاتفاق علی أساس أي قرارات تصدرها اللجنة التنفیذیة في المستقبل قد تؤثر علی تمویل أي مشروعات أخرى في قطاع الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

13- سوف یستجیب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفیذیة والوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة من أجل تیسیر تنفیذ ھذا الاتفاق. وبصفة خاصة، سيزود الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الحصول علی المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لھذا الاتفاق.

موعد الإنجاز

14- سیتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بھا في نھایة السنة التالیة لآخر سنة یحدد فیھا حد أقصی مسموح به لإجمالي الاستھلاك الوارد في التذییل 2- ألف. وإذا وجدت أنشطة لاتزال معلقة في ذلك الوقت، وكانت متوقعة في خطة تنفیذ الشریحة الأخيرة وتعديلاتها اللاحقة وفقا للفقرة الفرعیة 5 (د) والفقرة 7، سیتأخر إنجاز الخطة حتى نھایة السنة التي تلي تنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر شروط الإبلاغ وفقا للفقرات الفرعية 1 (أ) و 1 (ب) و 1 (د) و 1 (هـ) من التذييل 4- ألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

الصلاحية 

15  	یتم تنفیذ جمیع الشروط المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق على حدة ضمن سیاق بروتوکول مونتریال وعلی النحو المحدد في ھذا الاتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خلاف ذلك هنا.

16 	لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا بالاتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات

التذييل 1- ألف: المواد

	المادة
	الفئة
	المجموعة
	نقطة البداية لإجمالي تخفيضات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	جيم
	الأولى
	10.8



التذييل 2- ألف: الأهداف و التمويل

	الصف 
	التفاصيل
	2020
	2021-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول بروتوکول مونتریال الزمني لخفض المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	0.27
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصی المسموح به لإجمالي استھلاك المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	7.02
	7.02
	3.51
	3.51
	0.00
	غير متاح

	2.1
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 
	205,000
	0
	160,000
	0
	85,000
	450,000

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	26,650
	0
	20,800
	0
	11,050
	58,500

	2.3
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة المتعاونة ((اليونيدو)) 
	100,000
	0
	100,000
	0
	
	200,000

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	9,000
	0
	9,000
	0
	
	18,000

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) 
	305,000
	0
	260,000
	0
	85,000
	650,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 
	35,650
	0
	29,800
	0
	11,050
	76,500

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي) 
	340,650
	0
	289,800
	0
	96,050
	726,500

	4.1.1
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	7.02

	4.1.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً 
	3.78

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتبقي المؤهل للتمويل
	0.0


* موعد إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر / كانون الأول 2021 
التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1-        سیتم النظر في تمویل الشرائح المقبلة للموافقة علیه في الاجتماع الأول من السنة المحددة في التذییل 2- ألف.

التذییل 4- ألف: شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح

1-          سيتألف تقریر وخطة تنفیذ الشریحة لکل طلب شریحة من خمسة أجزاء:

(1) تقریر سردي، مع بیانات مقدمة من الشریحة، يصف التقدم المحرز منذ التقریر السابق، ويبين حالة البلد فیما یتعلق بإزالة المواد وکیف تساھم مختلف الأنشطة في ذلك، وکیف تتعلق ببعضها البعض. وينبغي أن يشمل التقرير أيضاً كمية المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، حسب المادة والتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما يتعلق بها من الإدخال التدريجي للبدائل، من أجل تمكين الأمانة من تزويد اللجنة التنفيذية بمعلومات عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وینبغي أن يوضح النجاحات والخبرات والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، ويبين أي تغییرات في الظروف السائدة في البلد، ویقدم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أيضا أن یشمل التقریر أيضا معلومات عن أي تغییرات تتعلق بخطة (خطط) تنفیذ الشریحة المقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخیرات واستخدامات المرونة لإعادة تخصیص الأموال خلال تنفیذ الشریحة، علی النحو المنصوص علیه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو تغييرات أخرى؛

(2) تقریر تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من الاتفاق. وإذا لم تقرر اللجنة التنفیذیة خلاف ذلك، ینبغي تقدیم ھذا التحقق مع کل طلب شریحة ويجب أن يقدم تحققا من الاستھلاك لجمیع السنوات المعنية التي لم تعلن اللجنة استلام تقرير تحقق بشأنها بعد، علی النحو المحدد في الفقرة الفرعیة 5 (أ)؛

(5) وصف كتابي للأنشطة التي ستنفذ خلال الفترة المشمولة في الشریحة المطلوبة، يوضح معالم التنفیذ وموعد الإنجاز والترابط بین الأنشطة، ويراعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفیذ الشرائح السابقة، وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا إشارة إلى الخطة العامة والتقدم المحرز، وكذلك أي تغييرات محتملة ومتوقعة في الخطة العامة. كما ينبغي أن يحدد وصفا مفضلا لهذه التغييرات في الخطة العامة ويشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم هذا الوصف الأنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعلاه؛

(8) مجموعة من المعلومات الکمیة لجمیع تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المقدمة من خلال قاعدة بیانات علی الإنترنت؛

(هـ)    ملخص تنفيذي من خمس فقرات تقريبا، يلخص المعلومات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) إلى 1 (د) المذكورتين أعلاه.

2-        في حالة تنفیذ مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بالتوازي معا في سنة معینة، یجب مراعاة الاعتبارات التالیة عند إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة:

(1) ستشیر تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المشار إلیھم کجزء من ھذا الاتفاق حصرا إلی الأنشطة والأموال المشمولة في ھذا الاتفاق؛ 

(2) وإذا کانت المراحل قيد التنفیذ تحتوي علی أھداف استھلاك مختلفة للمواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بموجب التذييل 2- ألف لكل اتفاق في سنة معينة، سيتم استخدام الهدف الأدنى لاستهلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة كمرجع للامتثال لھذه الاتفاقات وسیکون أساس التحقق المستقل.

التذييل 5- ألف: مؤسسات الرصد والأدوار
1-	ستقدم وحدة الأوزون الوطنية إلى الوكالة المنفذة الرئيسية تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
2-	ستتولى شركة محلية مستقلة أو خبراء استشاريون مستقلون مسؤولية رصد إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من إنجاز أهداف الأداء.

التذییل 6- ألف: دور الوکالة المنفذة الرئیسیة

1-          ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل ما یلي علی الأقل:

(1) ضمان التنفيذ والتحقق المالي وفقا  للاتفاق وبإجراءات وشروط داخلية محددة علی النحو المبین في خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للبلد؛

(2) مساعدة البلد في إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة وفقا للتذییل 4- ألف؛

(5) تقدم إلى اللجنة التنفیذیة التحقق المستقل من تحقيق الأھداف وإنجاز أنشطة الشرائح المرتبطة بھا علی النحو المبین في خطة تنفیذ الشریحة بما يتوافق مع التذییل 4- ألف؛

(8) التأکد من أن التجارب والتقدم المحرز ینعکسان في تحدیث الخطة الشاملة وخطط تنفیذ الشرائح المقبلة بما يتوافق مع الفقرتین الفرعیتین 1 (ج) و 1 (د) من التذییل 4- ألف؛

(هـ)	استيفاء شروط الإبلاغ لتقارير وخطط تنفیذ الشریحة والخطة الشاملة علی النحو المحدد في التذییل 4- ألف من أجل تقديمها إلی اللجنة التنفیذیة، ویجب أن تشمل الأنشطة التي تنفذھا الوکالة المنفذة المتعاونة؛

(و)	في حالة طلب شریحة التمویل الأخیرة قبل السنة الأخیرة التي حدد لها ھدف استھلاك بسنة أو أكثر، ینبغي أن تقدم تقاریر تنفیذ الشریحة السنویة وتقارير التحقق ، حیثما ینطبق ذلك، عن المرحلة الحالیة من الخطة، إلى أن تكتمل جميع الأنشطة المتوقعة وتتحقق أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ز)	ضمان إجراء الخبراء الفنيين المستقلين المناسبين الاستعراضات التقنية؛

(6) تنفيذ مهام الإشراف اللازمة؛

(ط)	ضمان وجود آلیة تشغیل تسمح بالتنفیذ الفعال والشفاف لخطة تنفیذ الشریحة والإبلاغ الدقيق عن البیانات؛

(ي) 	تنسیق أنشطة الوکالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛

(ك)	في حالة تخفیضات التمویل بسبب عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، أن تحدد، بالتشاور مع البلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخصیص التخفیضات لمختلف بنود الميزانية ولتمویل الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة؛

(ل) 	التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛

(م)      تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم الفني عند اللزوم؛

(ن)     التوصل إلی توافق في الآراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتیبات للتخطیط والتنسیق والإبلاغ لازمة لتیسیر تنفیذ الخطة؛

(س)    الإفراج عن الأموال في الوقت المناسب للبلد / المؤسسات المشاركة من أجل استكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

         -2 بعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء صدرت، ستختار وتفوض الوکالة المنفذة الرئیسیة هيئة مستقلة لتنفیذ التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة واستهلاك المواد المذكورة في التذییل 1- ألف، وفقا للفقرة 5 (ب) من الاتفاق والفقرة الفرعیة 1 (ب) من التذییل 4- ألف.

التذییل 6- باء: دور الوکالا ت المنفذة المتعاونة 

1-          ستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة، وتشمل ما يلي على الأقل:

(1)  تقديم المساعدة لوضع السياسات عند اللزوم؛

(2) ومساعدة البلد في تنفیذ وتقییم الأنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوکالة المنفذة الرئیسیة لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛

(5) وتقدیم تقاریر إلی الوکالة المنفذة الرئیسیة عن ھذه الأنشطة لإدراجها في التقاریر الموحدة وفقا للتذییل 4- ألف. 

(د)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات مطلوبة للتخطيط والتنسيق والإبلاغ من أجل تيسير تنفيذ الخطة.


التذییل 7- ألف: تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال

1-        وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بقيمة 180  دولاراً أمريكياً لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف. 

2-         على أساس الفهم أن أقصى تخفيض في التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متتاليين.

3-        في حالة الحاجة إلى تطبيق الجزاءات لمدة سنة يكون فيها اتفاقان نافذان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاءات مختلفة، سيتم تحديد تطبيق الجزاءات على أساس كل حالة على حدة مع الأخذ في الحسبان القطاعات المحددة التي أدت إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تحديد القطاع، أو المرحلتين اللتين يتناولان نفس القطاع، سيكون مستوى الجزاءات المطبقة هو الأكبر.
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