| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13 8 mai 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITE EXECUTIF 
  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quatre-vingt-troisième réunion

Montréal, 27– 31 mai 2019

COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE

DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2019-2021

- Introduction

# Ce document comprend :

## Partie I :	Mise à jour sur le statut de la mise en œuvre du plan d’activités 2019 à 2021 du Fonds multilatéral

## Partie II :	Allocation de ressources pour le triennat 2018–2020

## Partie III :	Rapports sur les discussions concernant les indicateurs qualitatifs de performance

Recommandation.

## PARTIE I :	MISE À JOUR SUR LE STATUT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS 2019-2021 DU FONDS MULTILATÉRAL

# Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan consolidé d’activités 2019-2021 du Fonds multilatéral. En réponse aux décisions 82/45(b) et (c), le Secrétariat a rectifié le plan d’activités consolidé 2019–2021, comme l’indique le Tableau 1.

Tableau 1. Allocation de ressources du plan d’activités consolidé 2019-2021 du Fonds multilatéral ($ US)

| Article | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Requis pour la conformité |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 96 379 090 | 111 848 069 | 85 792 031 | 294 019 190 |
| PGEH phase I | 0 | 353 978 | 0 | 353 978 |
| PGEH phase I – financement supplémentaire | 0 | 645 788 | 0 | 645 788 |
| Préparation (PRP) du PGEH – phase II | 1 414 723 | 395 650 | 130 800 | 1 941 173 |
| PGEH phase II | 1 761 439 | 15 034 014 | 5 046 206 | 21 841 660 |
| Production de HCFC – phase II | 23 496 000 | 23 496 000 | 23 496 000 | 70 488 000 |
| PRP PGEH – phase III | 246 675 | 894 088 | 160 500 | 1 301 263 |
| PGEH phase III | 0 | 1 299 272 | 112 059 | 1 411 331 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Sous-total requis pour la conformité | 123 886 528 | 154 555 459 | 115 326 196 | 393 768 183 |
| Activités pour le HFC |  |  |  |  |
| HFC – activités de facilitation | 946 950 | 0 | 0 | 946 950 |
| HCF – investissement | 15 512 484 | 0 | 0 | 15 512 484 |
| HFC – investissement | 62 100 | 0 | 0 | 62 100 |
| Sous-total des activités pour le HFC | 16 521 534 | 0 | 0 | 16 521 534 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |
| Programme d’aide à la conformité (PAC) | 11 300 749 | 11 639 772 | 11 988 965 | 34 929 486 |
| Unité centrale | 5 931 915 | 5 961 294 | 5 990 878 | 17 884 086 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 10 461 285 | 10 886 318 | 10 546 285 | 31 893 889 |
| Secrétariat, Comité exécutif et coûts de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Sous-total des activités normalisées | 34 993 182 | 35 941 697 | 36 140 173 | 107 075 052 |
| Total global | 175 401 244 | 190 497 157 | 151 466 369 | 517 364 769 |
| Budget indicatif | 174 600 000 | 171 000 000 | 180 000 000 | 525 600 000 |
| Différence | 801 244 | 19 497 157 | -28 533 631 | -8 235 231 |
| Distribution des fonds par agence |  |  |  |  |
| France | 78 769 | 692 895 | 0 | 771 664 |
| Allemagne | 1 628 838 | 2 611 677 | 2 394 232 | 6 634 747 |
| Italie | 565 000 | 264 840 | 0 | 829 840 |
| Japon | 305 529 | 90 400 | 90 400 | 486 329 |
| PNUD | 31 787 842 | 53 743 937 | 32 001 629 | 117 533 408 |
| PNUE | 27 738 294 | 28 440 307 | 25 909 156 | 82 087 758 |
| ONUDI | 59 822 423 | 50 437 927 | 41 319 974 | 151 580 323 |
| Banque mondiale | 45 586 716 | 46 172 260 | 41 548 333 | 133 307 309 |
| Vérification du PGEH* | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Secrétariat, Comité exécutif et coûts de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne | 6 799 233 | 6 954 313 | 7 114 045 | 20 867 591 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation (FVC) est approuvé par le Comité exécutif de façon annuelle.

État d’avancement de la mise en œuvre des plans d’activités 2019

# Le Tableau 2 expose les présentations par agences à la 83e réunion (en date du 8 mai 2019), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités 2019.

Tableau 2. Plan d’activités consolidé 2019, présentations à la 83e réunion, et solde ($ US)*

| Éléments du budget | Valeur totale dans le plan d’activités | Présentations de la 83e réunion | Solde (au-dessus)/sous les niveaux du plan d’activités |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 2 578 136 | 650 400 | 1 927 736 |
| PNUD | 31 787 842 | 20 522 023 | 11 265 819 |
| PNUE | 27 738 294 | 7 610 531 | 20 127 763 |
| ONUDI | 59 822 423 | 14 147 945 | 45 674 478 |
| Banque mondiale | 45 586 716 | 25 138 537 | 20 448 179 |
| Vérification du PGEH | 588 600 | 0 | 588 600 |
| Sous-total (agences) | 168 102 011 | 68 069 436 | 100 032 575 |
| Secrétariat, Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne) | 6 799 233 | 0 | 6 799 233 |
| Trésorier | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Sous-total (coûts normalisés) | 7 299 233 | 0 | 7 299 233 |
| Total | 175 401 244 | 68 069 436 | 107 331 808 |

* Incluant les coûts des unités centrales

# La valeur des propositions de projets examinées ou recommandées à la 83e réunion de 68 069 436 $ US est de 3 034 371 $ US sous leur valeur dans le plan d’activités 2019, dont 717 885 $ US associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019.

# La valeur des activités de réduction du HFC présentées à la 83e réunion est de 1 849 684 $ US, dont 64 200 $ US sont associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019. L’Annexe I du présent document énumère les projets associés au HFC présentés par les agences d’exécution à la 83e réunion.

# Toutes les contributions supplémentaires de 17 pays non visés par l’Article 5, s’élevant à 25 513 071 $ US, ont été reçues. Depuis la 79e réunion, 25 503 180 $ US ont été décaissés pour des projets et activités de facilitation associés au HFC, avec un solde de 9 891 $ US. Les intérêts cumulés provenant des contributions supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2018 s’élèvent à 251 138 $ US. De plus, il y a toujours un solde inutilisé de 18 003 $ US provenant des frais de consultation approuvés à la 79e réunion. Par conséquent, le montant total disponible pour la planification d’activités de réduction du HFC supplémentaires est de 279 032 $ US pour la 83e réunion.

# Le Tableau 3 présente la valeur des activités incluses dans le plan d’activités consolidé 2019, mais qui ne sont pas présentées à la 83e réunion. La liste de ces activités est contenue à l’Annexe II du présent document.

# Tableau 3. Activités dans le plan d’activités consolidé 2019 qui n’ont pas encore été présentées

| Agence | Valeur ($ US) |  |
| --- | --- | --- |
| Bilatérale | 2 151 736 |  |
| PNUD | 14 246 673 |  |
| PNUE | 19 798 737 |  |
| ONUDI | 37 668 288 |  |
| Banque mondiale | 22 090 716 |  |
| Rapports de vérification du PGEH | 588 600 |  |
| Total | 96 544 750 |  |

# Engagements à terme

# Le montant total pour les engagements à terme existants des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2019 à 2031 est de 636,41 M$ US, en présumant que les demandes de financement présentées à la 83e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 4.

Tableau 4. Engagements à terme (2019-2031) (000 $ US)

| Description | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvés en principe* | 109 215 | 128 389 | 95 710 | 78 374 | 40 142 | 33 458 | 28 641 | 26 657 | 17 094 | 212 | 57 | 557 948 |
| Présentés à 83e réunion | 26 155 | 26 155 | 26 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 465 |
| Total | 135 370 | 154 544 | 121 865 | 78 374 | 40 142 | 33 458 | 28 641 | 26 657 | 17 094 | 212 | 57 | 636 413 |

*Incluant les accords révisés du PGEH

## PARTIE II : ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018-2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020 s’élèvent à 540 000 000 $ US. De ce montant, 144 488 023 $ US ont été attribués aux activités approuvées en 2018, avec 395 511 977 $ US restants pour 2019 et 2020.

# La valeur des activités examinées ou recommandées à la 83e réunion, des activités restantes dans le plan d’activités et les opérations du Secrétariat/du Comité exécutif/de surveillance et d’évaluation et du Trésorier pour la période de 2019 et 2020 s’élève à 362 410 576 $ US, ce qui est inférieur de 33 101 402 $ US aux ressources disponibles, comme l’indique le Tableau 5.

Tableau 5. Allocation de ressources pour 2019 et 2020 ($ US)

| Description | 2019 | 2020 | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Allocation révisée des ressources (a)* | 224 511 977 | 171 000 000 | 395 511 977 |
| Coûts du projet |  |  |  |
| Montants examinés ou recommandés à la 83e réunion | 68 069 436 |  | 68 069 436 |
| Valeurs restantes des plans d’activités | 96 544 750 | 183 042 844 | 279 587 594 |
| Sous-total des coûts des projets (b) | 164 614 186 | 183 042 844 | 347 657 030 |
| Coûts récurrents |  |  |  |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation | 6 799 233 | 6 954 313 | 13 753 546 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 1 000 000 |
| Sous-total des coûts récurrents (c) | 7 299 233 | 7 454 313 | 14 753 546 |
| Total des coûts (d) = (b) + (c) | 171 913 419 | 190 497 157 | 362 410 576 |
| Solde (e) = (a) - (d) | 52 598 558 | -19 497 157 | 33 101 402 |

* Ressources disponibles provenant du réapprovisionnement 2018-2020 approuvé par les Parties.

## PARTIE III :	RAPPORTS SUR LES DISCUSSIONS CONCERNANT LES INDICATEURS QUALITATIFS DE PERFORMANCE

# Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a demandé à l’ONUDI d’avoir des discussions ouvertes et constructives avec les Unités nationales de l’ozone (UNO) du Botswana, du Malawi, du Pakistan, du Rwanda et de la Somalie concernant les secteurs où leurs services sont perçus comme moins satisfaisants et d’en faire le compte rendu à la 83e réunion (décision 82/8(b)).

# En réponse à la décision 82/8(b), l’ONUDI a indiqué avoir eu des discussions ouvertes et constructives avec les UNO concernées. Par conséquent, des questions ont été résolues dans tous ces pays.

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités consolidés pour 2019-2021 du Fonds multilatéral contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13;

## Que 1 849 684 $ US en activités d’élimination de HFC ont été présentés à la 83e réunion, dont 64 200 $ US qui n’ont pas été inclus dans les plans d’activités pour 2019-2021;

## Avec satisfaction des rapports sur les discussions de l’ONUDI avec les unités nationales de l’ozone concernant les notes des évaluations de performance qualitative, conformément à la demande contenue dans la décision 82/8(b).

Annexe I

La préparation de projet pour la phase II des PGEH de la République arabe syrienne (PNUE) et du Zimbabwe (PNUD); la préparation de projet pour la phase III du PGEH du Nigeria (ONUDI); les tranches du PGEH pour la Chine (tranche de 2019 pour le secteur de l’entretien par l’Allemagne) et le Mozambique (ONUDI); la préparation pour les projets d’investissement dans le HFC pour l’Indonésie (PNUD) et le Liban (UNDP); et le projet de RI pour Cuba (PNUD).

Australie, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas (les), Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique.

Les frais de consultation pour l’évaluation d’options rentables et durables sur le plan environnemental pour la destruction du HFC-23 provenant des installations de production du HCFC-22 (décision 79/47(e)).

Ces activités comprennent : 98 activités portant sur le HCFC pour 48 pays (65,79 M$ US), 11 activités portant sur le HFC pour dix pays (6,56 M$ US), 47 projets de RI (6,96 M$ US), des frais d’unités centrales (5,93 M$ US) et le PAC du PNUE (11,3 M$ US).

Décision XXIX/1.