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  DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quatre-vingt-troisième réunion
Montréal, 27– 31 mai 2019


COMPTE RENDU SUR L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2019-2021


Introduction

Ce document comprend :
Partie I :	Mise à jour sur le statut de la mise en œuvre du plan d’activités 2019 à 2021 du Fonds multilatéral

Partie II :	Allocation de ressources pour le triennat 2018–2020

Partie III :	Rapports sur les discussions concernant les indicateurs qualitatifs de performance

	Recommandation.


PARTIE I :	MISE À JOUR SUR LE STATUT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIVITÉS 2019-2021 DU FONDS MULTILATÉRAL

Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a entériné le plan consolidé d’activités 2019-2021 du Fonds multilatéral. En réponse aux décisions 82/45(b) et (c), le Secrétariat a rectifié le plan d’activités consolidé 2019–2021, comme l’indique le Tableau 1. 


Tableau 1. Allocation de ressources du plan d’activités consolidé 2019-2021 du Fonds multilatéral ($ US)
	Article
	2019
	2020
	2021
	Total

	Requis pour la conformité

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	96 379 090
	111 848 069
	85 792 031
	294 019 190

	PGEH phase I
	0
	353 978
	0
	353 978

	PGEH phase I – financement supplémentaire
	0
	645 788
	0
	645 788

	Préparation (PRP) du PGEH – phase II
	1 414 723
	395 650
	130 800
	1 941 173

	PGEH phase II
	1 761 439
	15 034 014
	5 046 206
	21 841 660

	Production de HCFC – phase II
	23 496 000
	23 496 000
	23 496 000
	70 488 000

	PRP PGEH – phase III
	246 675
	894 088
	160 500
	1 301 263

	PGEH phase III
	0
	1 299 272
	112 059
	1 411 331

	Vérification du PGEH
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	  Sous-total requis pour la conformité
	123 886 528
	154 555 459
	115 326 196
	393 768 183

	Activités pour le HFC

	HFC – activités de facilitation
	946 950
	0
	0
	946 950

	HCF – investissement 
	15 512 484
	0
	0
	15 512 484

	HFC – investissement
	62 100
	0
	0
	62 100

	  Sous-total des activités pour le HFC
	16 521 534
	0
	0
	16 521 534

	Activités normalisées

	Programme d’aide à la conformité (PAC)
	11 300 749
	11 639 772
	11 988 965
	34 929 486

	Unité centrale
	5 931 915
	5 961 294
	5 990 878
	17 884 086

	Renforcement institutionnel (RI)
	10 461 285
	10 886 318
	10 546 285
	31 893 889

	Secrétariat, Comité exécutif et coûts de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	  Sous-total des activités normalisées
	34 993 182
	35 941 697
	36 140 173
	107 075 052

	Total global
	175 401 244
	190 497 157
	151 466 369
	517 364 769

	Budget indicatif
	174 600 000
	171 000 000
	180 000 000
	525 600 000

	Différence
	801 244
	19 497 157
	-28 533 631
	-8 235 231

	Distribution des fonds par agence
	 
	 
	 
	 

	France
	78 769
	692 895
	0
	771 664

	Allemagne
	1 628 838
	2 611 677
	2 394 232
	6 634 747

	Italie
	565 000
	264 840
	0
	829 840

	Japon
	305 529
	90 400
	90 400
	486 329

	PNUD
	31 787 842
	53 743 937
	32 001 629
	117 533 408

	PNUE
	27 738 294
	28 440 307
	25 909 156
	82 087 758

	ONUDI
	59 822 423
	50 437 927
	41 319 974
	151 580 323

	Banque mondiale
	45 586 716
	46 172 260
	41 548 333
	133 307 309

	Vérification du PGEH*
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Secrétariat, Comité exécutif et coûts de surveillance et d’évaluation moins la contrepartie canadienne
	6 799 233
	6 954 313
	7 114 045
	20 867 591

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Le financement pour la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation (FVC) est approuvé par le Comité exécutif de façon annuelle.



État d’avancement de la mise en œuvre des plans d’activités 2019
Le Tableau 2 expose les présentations par agences à la 83e réunion (en date du 8 mai 2019), et le solde des fonds provenant des projets dans les plans d’activités 2019.
Tableau 2. Plan d’activités consolidé 2019, présentations à la 83e réunion, et solde ($ US)*
	Éléments du budget
	Valeur totale dans le plan d’activités
	Présentations de la 83e réunion
	Solde (au-dessus)/sous les niveaux du plan d’activités

	Agences bilatérales
	2 578 136
	650 400
	1 927 736

	PNUD
	 31 787 842 
	 20 522 023 
	11 265 819

	PNUE
	 27 738 294 
	 7 610 531 
	20 127 763

	ONUDI
	 59 822 423 
	 14 147 945 
	45 674 478

	Banque mondiale
	45 586 716
	25 138 537
	20 448 179

	Vérification du PGEH
	588 600
	0
	588 600

	Sous-total (agences)
	168 102 011
	68 069 436
	100 032 575

	Secrétariat, Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie canadienne)
	6 799 233
	0
	6 799 233

	Trésorier
	500 000
	0
	500 000

	Sous-total (coûts normalisés)
	7 299 233
	0
	7 299 233

	Total
	175 401 244
	[bookmark: OLE_LINK1]68 069 436
	107 331 808


* Incluant les coûts des unités centrales

La valeur des propositions de projets examinées ou recommandées à la 83e réunion de 68 069 436 $ US est de 3 034 371 $ US sous leur valeur dans le plan d’activités 2019, dont 717 885 $ US associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019[footnoteRef:1].  [1:  La préparation de projet pour la phase II des PGEH de la République arabe syrienne (PNUE) et du Zimbabwe (PNUD); la préparation de projet pour la phase III du PGEH du Nigeria (ONUDI); les tranches du PGEH pour la Chine (tranche de 2019 pour le secteur de l’entretien par l’Allemagne) et le Mozambique (ONUDI); la préparation pour les projets d’investissement dans le HFC pour l’Indonésie (PNUD) et le Liban (UNDP); et le projet de RI pour Cuba (PNUD). ] 

La valeur des activités de réduction du HFC présentées à la 83e réunion est de 1 849 684 $ US, dont 64 200 $ US sont associés aux propositions de projets non incluses dans le plan d’activités 2019. L’Annexe I du présent document énumère les projets associés au HFC présentés par les agences d’exécution à la 83e réunion. 
Toutes les contributions supplémentaires de 17 pays non visés par l’Article 5[footnoteRef:2], s’élevant à 25 513 071 $ US, ont été reçues. Depuis la 79e réunion, 25 503 180 $ US ont été décaissés pour des projets et activités de facilitation associés au HFC, avec un solde de 9 891 $ US. Les intérêts cumulés provenant des contributions supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2018 s’élèvent à 251 138 $ US. De plus, il y a toujours un solde inutilisé de 18 003 $ US provenant des frais de consultation approuvés à la 79e réunion[footnoteRef:3]. Par conséquent, le montant total disponible pour la planification d’activités de réduction du HFC supplémentaires est de 279 032 $ US pour la 83e réunion.   [2:  Australie, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas (les), Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède, Suisse, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les États-Unis d’Amérique.]  [3:  Les frais de consultation pour l’évaluation d’options rentables et durables sur le plan environnemental pour la destruction du HFC-23 provenant des installations de production du HCFC-22 (décision 79/47(e)).] 

[bookmark: _GoBack]Le Tableau 3 présente la valeur des activités[footnoteRef:4] incluses dans le plan d’activités consolidé 2019, mais qui ne sont pas présentées à la 83e réunion. La liste de ces activités est contenue à l’Annexe II du présent document. [4:  Ces activités comprennent : 98 activités portant sur le HCFC pour 48 pays (65,79 M$ US), 11 activités portant sur le HFC pour dix pays (6,56 M$ US), 47 projets de RI (6,96 M$ US), des frais d’unités centrales (5,93 M$ US) et le PAC du PNUE (11,3 M$ US).] 

Tableau 3. Activités dans le plan d’activités consolidé 2019 qui n’ont pas encore été présentées
 
	Agence
	Valeur ($ US)
	

	Bilatérale 
	2 151 736
	

	PNUD
	14 246 673
	

	PNUE
	19 798 737
	

	ONUDI
	37 668 288
	

	Banque mondiale
	22 090 716
	

	Rapports de vérification du PGEH
	588 600
	

	Total
	[bookmark: OLE_LINK2]96 544 750
	



Engagements à terme

Le montant total pour les engagements à terme existants des accords pluriannuels (APA) pour la période de 2019 à 2031 est de 636,41 M$ US, en présumant que les demandes de financement présentées à la 83e réunion seront approuvées en principe, comme l’indique le Tableau 4.
Tableau 4. Engagements à terme (2019-2031) (000 $ US)

	Description
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2030
	2031
	Total

	Approuvés en principe*
	109 215
	128 389
	95 710
	78 374
	40 142
	33 458
	28 641
	26 657
	17 094
	212
	57
	557 948

	Présentés à 83e réunion
	26 155
	26 155
	26 155
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	78 465

	Total 
	135 370
	154 544
	121 865
	78 374
	40 142
	33 458
	28 641
	26 657
	17 094
	212
	57
	636 413


*Incluant les accords révisés du PGEH


PARTIE II : ALLOCATION DES RESSOURCES POUR LE TRIENNAT 2018-2020

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour le triennat 2018–2020[footnoteRef:5] s’élèvent à 540 000 000 $ US. De ce montant, 144 488 023 $ US ont été attribués aux activités approuvées en 2018, avec 395 511 977 $ US restants pour 2019 et 2020.  [5:  Décision XXIX/1. ] 

La valeur des activités examinées ou recommandées à la 83e réunion, des activités restantes dans le plan d’activités et les opérations du Secrétariat/du Comité exécutif/de surveillance et d’évaluation et du Trésorier pour la période de 2019 et 2020 s’élève à 362 410 576 $ US, ce qui est inférieur de 33 101 402 $ US aux ressources disponibles, comme l’indique le Tableau 5.


Tableau 5. Allocation de ressources pour 2019 et 2020 ($ US)
	Description
	2019
	2020
	Total

	Allocation révisée des ressources (a)*
	224 511 977
	171 000 000
	395 511 977

	Coûts du projet
	 
	 
	 

	Montants examinés ou recommandés à la 83e réunion
	68 069 436
	 
	68 069 436

	Valeurs restantes des plans d’activités
	96 544 750
	183 042 844
	279 587 594

	Sous-total des coûts des projets (b)
	164 614 186
	183 042 844
	347 657 030

	Coûts récurrents
	 
	 
	 

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation
	6 799 233
	6 954 313
	13 753 546

	Trésorier
	500 000
	500 000
	1 000 000

	Sous-total des coûts récurrents (c)
	7 299 233
	7 454 313
	14 753 546

	Total des coûts (d) = (b) + (c)
	171 913 419
	190 497 157
	362 410 576

	Solde (e) = (a) - (d)
	52 598 558
	-19 497 157
	33 101 402


 * Ressources disponibles provenant du réapprovisionnement 2018-2020 approuvé par les Parties.

PARTIE III :	RAPPORTS SUR LES DISCUSSIONS CONCERNANT LES INDICATEURS QUALITATIFS DE PERFORMANCE

Lors de sa 82e réunion, le Comité exécutif a demandé à l’ONUDI d’avoir des discussions ouvertes et constructives avec les Unités nationales de l’ozone (UNO) du Botswana, du Malawi, du Pakistan, du Rwanda et de la Somalie concernant les secteurs où leurs services sont perçus comme moins satisfaisants et d’en faire le compte rendu à la 83e réunion (décision 82/8(b)). 
En réponse à la décision 82/8(b), l’ONUDI a indiqué avoir eu des discussions ouvertes et constructives avec les UNO concernées. Par conséquent, des questions ont été résolues dans tous ces pays. 
RECOMMANDATION

Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :
De la mise à jour sur l’état de la mise en œuvre des plans d’activités consolidés pour 2019‑2021 du Fonds multilatéral contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13;  
Que 1 849 684 $ US en activités d’élimination de HFC ont été présentés à la 83e réunion, dont 64 200 $ US qui n’ont pas été inclus dans les plans d’activités pour 2019-2021;
Avec satisfaction des rapports sur les discussions de l’ONUDI avec les unités nationales de l’ozone concernant les notes des évaluations de performance qualitative, conformément à la demande contenue dans la décision 82/8(b).
UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/13
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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