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PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2024-2026

Introducción
En este documento se presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2024–2026[footnoteRef:2], que incluye las actividades planificadas para la reducción de las sustancias controladas de acuerdo con lo previsto en el Protocolo de Montreal durante el período 2024–2026. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2024-2026 se adjunta al presente documento.  [2:  En la reunión de coordinación entre organismos celebrada en Montreal del 3 al 5 de octubre de 2023, se debatió un proyecto de plan administrativo de la ONUDI para el período 2024–2026. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.] 

El presente documento consta de las secciones siguientes:
I. Actividades planificadas durante el período 2024–2026
II. Observaciones de la Secretaría
III. Ajustes propuestos por la Secretaría
IV. Indicadores de desempeño
V. Recomendación
I.	Actividades planificadas durante el período 2024–2026

En el cuadro 1 se indica el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo de la ONUDI por años. 
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2024–2026 de acuerdo con la comunicación inicial ($EUA)*
	Descripción 
	2024
	2025
	2026
	Total (2024–2026)
	Total después de 2026

	Actividades relacionadas con los HCFC

	Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	13.127.189
	20.614.411
	14.595.331
	48.336.931
	26.746.533

	PGEH, etapa II, preparación de proyectos
	32.100
	16.050
	0
	48.150
	0

	PGEH, etapa II 
	3.165.108
	6.108.855
	6.375.852
	15.649.815
	50.870.043

	PGEH, etapa III, preparación de proyectos
	347.750
	42.800
	0
	390.550
	0

	PGEH, etapa III
	3.736.863
	5.851.810
	3.568.569
	13.157.243
	32.437.102

	PGEH, eficiencia energética
	1.076.420
	417.300
	32.100
	1.525.820
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC
	21.485.431
	33.051.226
	24.571.852
	79.108.509
	110.053.677

	Actividades relacionadas con los HFC

	Planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC (KIP)
	0
	0
	434.420
	434.420
	481.500

	Control de emisiones de HFC-23 aprobados
	414.238
	626.900
	572.433
	1.613.571
	2.123.880

	KIP, etapa I, preparación de proyectos
	1.001.220
	527.953
	60.990
	1.590.163
	0

	KIP, etapa I
	2.687.077
	8.872.260
	8.738.855
	20.298.192
	25.639.684

	KIP, etapa I, preparación de proyectos de inversión
	32.100
	0
	0
	32.100
	

	KIP, etapa I, inversión
	749.000
	0
	0
	749.000
	0

	Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC
	4.883.635
	10.027.113
	9.806.698
	24.717.446
	28.245.064

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética, inversión
	1.562.200
	0
	0
	1.562.200
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho, preparación de proyectos
	454.750
	0
	0
	454.750
	0

	Asistencia técnica, incorporación de la perspectiva de género
	2.501.660
	0
	0
	2.501.660
	0

	Subtotal de otras actividades
	4.518.610
	0
	0
	4.518.610
	0

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	2.746.395
	1.650.362
	2.523.806
	6.920.563
	0

	Dependencia central
	2.079.213
	2.093.768
	2.108.424
	6.281.405
	0

	Subtotal de las actividades corrientes
	4.825.608
	3.744.129
	4.632.231
	13.201.968
	0

	Total
	35.713.284
	46.822.468
	39.010.780
	121.546.532
	138.298.741


* Incluidos los gastos de apoyo a los organismos cuando corresponda

II.	Observaciones de la Secretaría 
II.1	Actividades relacionadas con los HCFC

Etapa II de los PGEH 

La financiación total de la etapa II de los PGEH destinada a que nueve países de bajo consumo alcancen la reducción del 100 por ciento de sus niveles básicos de HCFC asciende a 1,84 millones de $EUA (que incluyen 756.495 $EUA para 2024–2025 y 1,08 millones de $EUA para el período posterior a 2026).
El nivel total de financiación para la etapa II de los PGEH destinada a siete países que no son de bajo consumo asciende a 64,68 millones de $EUA (que incluyen 14,89 millones de $EUA para el período de 2024–2026 y 49,79 millones de $EUA para el período posterior a 2026).
En el plan administrativo se incluye un total de 48.150 $EUA para la preparación de la etapa II de los PGEH de tres países en el período 2024–2026.
Etapa III de los PGEH 

Se ha previsto un total de 45,59 millones de $EUA para la etapa III de los PGEH de 17 países (incluidos 13,16 millones de $EUA para 2024-2025 y 32,44 millones de $EUA para el período posterior a 2026).
El plan administrativo incluye un total de 390.550 $EUA para la preparación de la etapa III de los PGEH de diez países en el período 2024–2026.
Eficiencia energética en países de bajo consumo
La decisión 89/6 permitió que los organismos bilaterales y de ejecución, en su presentación de las fases actuales y futuras de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC de los países de bajo consumo, incluyeran la financiación asociada con la necesidad de introducir alternativas a los HCFC con un potencial de calentamiento atmosférico (PCA) bajo o nulo y de mantener la eficiencia energética en el sector de los servicios de mantenimiento de equipos de refrigeración.
En el plan administrativo se ha incluido un total de 1,53 millones de $EUA destinados a actividades de eficiencia energética de 29 países con bajo consumo durante 2024–2026. 
II.2	Actividades relacionadas con los HFC

Preparación de proyectos de los planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC 
En el plan administrativo se incluye un total de 1,59 millones de $EUA para la preparación de las etapas I de los KIP de 16 países durante el período 2024–2026. Además, la ONUDI también ha incluido una actividad de preparación de un proyecto de inversión del KIP de un país por un monto de 32.100 $EUA en 2024.
Quince de los 16 países para los que se han incluido actividades de preparación de proyectos de sus KIP aún no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la nota requerida de sus respectivos gobiernos indicando su intención de hacer todo lo que esté a su alcance para ratificar la Enmienda de Kigali en línea con la decisión 84/46 f). 
Etapa I de los planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC
El plan administrativo incluye un total de 45,94 millones de $EUA destinados a la etapa I de los KIP de 50 países (incluidos 20,3 millones de $EUA para 2024-2025 y 25,64 millones de $EUA para el período posterior a 2026). Además, la ONUDI también ha incluido proyectos de inversión de los KIP de dos países (el Líbano y Marruecos) por un monto de 749.000 $EUA en 2024. Todos estos países han ratificado la Enmienda de Kigali. 
II.3	Otras actividades

Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65)

En el plan administrativo se incluye para 2024 un total de 1,56 millones de $EUA correspondientes a la ventana de financiación de proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) en cuatro países (Armenia, Gambia, Jordania y Mauritania).
Preparación de proyectos de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66)

En el plan administrativo se incluye para 2024 un total de 454.750 $EUA para la preparación de inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho (decisión 91/66) en cinco países (Bosnia y Herzegovina, Jordania, Libia, Mauritania y Sudáfrica).
Proyecto de asistencia técnica para la incorporación de la perspectiva de género

En el plan administrativo de la ONUDI se incluye para 2024 un proyecto global de asistencia técnica llamado “Aumento de la igualdad entre sexos y empoderamiento económico de las mujeres en los sectores de refrigeración y aire acondicionado", por un monto de 2,5 millones de $EUA. El objetivo de esta propuesta es sistematizar y mejorar la ejecución de las medidas destinadas a incorporar la perspectiva de género en la cartera de la ONUDI, analizando las lagunas de conocimientos y atendiendo a las necesidades de las dependencias nacionales del ozono, las contrapartes de energía y medio ambiente y los beneficiarios del sector de refrigeración y aire acondicionado. En la actualidad, no hay ninguna ventana de financiación para estos proyectos de asistencia técnica. Además, en los planes nacionales de eliminación de sustancias controladas de los países que operan al amparo del artículo 5, debería incluirse la implantación de los criterios operativos de incorporación de la perspectiva de género y las decisiones pertinentes. Esta cuestión se presenta en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024-2026[footnoteRef:3]. [3:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

II.4	Costos de la dependencia central
Se prevé que los costos de la dependencia central[footnoteRef:4] aumenten a un ritmo anual del 0,7 por ciento, según lo acordado.  [4:  Los costos de la dependencia central de la ONUDI para 2024 se presentarán en la 93ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).] 

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2024-2026 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar dicho plan, la Secretaría señaló que no se habían incluido los siguientes ajustes: 
Cuadro 2. Ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2024–2026 ($EUA)* tal como se propuso por la Secretaría
	Ajuste
	2024–2026
	Después de 2026

	Cuantías de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de esos planes que se han presentado a la 93ª reunión
	(1.121.199)
	(18.511.470)

	Preparación de proyectos para la etapa II de los PGEH de conformidad con la decisión 71/42
	(10.700)
	0

	Etapa II de los PGEH de países que no son de bajo consumo en el sector de fabricación de equipos de refrigeración, sobre la base de una relación de costo a eficacia máxima de 8,40 $EUA/kg[footnoteRef:5] [5:  Conforme a lo acordado en la reunión de coordinación interinstitucional.] 

	(357.683)
	(2.692.047)

	Cuantías de los PGEH para reflejar los proyectos de acuerdos presentados en la 93a reunión
	(623.686)
	(356.373)

	Eficiencia energética para países con bajo consumo presentados a la 93areunión
	(250.380)
	0

	Cuantías de las etapas I de los KIP para reflejar los proyectos de acuerdo presentados a la 93a reunión.
	36.628
	(39.240)

	Etapa I de los KIP para el sector de mantenimiento de conformidad con la decisión 92/37
	(1.297.697)
	(3.027.960)

	Asistencia técnica (proyecto global sobre la incorporación de la perspectiva de género)
	(2.501.660)
	0


* Incluidos los gastos de apoyo a los organismos cuando corresponda

En el cuadro 3 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para 2024–2026, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2024–2026[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25] 

Cuadro 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2024–2026 ($EUA)*
	Descripción 
	2024
	2025
	2026
	Total (2024–2026)
	Total después de 2026

	Actividades relacionadas con los HCFC

	PGEH aprobados
	12.691.432
	19.928.969
	14.595.331
	47.215.732
	8.235.063

	PGEH, etapa II, preparación de proyectos
	21.400
	16.050
	0
	37.450
	0

	PGEH, etapa II 
	3.165.108
	5.751.172
	6.375.852
	15.292.132
	48.177.996

	PGEH, etapa III, preparación de proyectos
	347.750
	42.800
	0
	390.550
	0

	PGEH, etapa III
	3.736.863
	5.851.810
	2.944.883
	12.533.557
	32.080.728

	PGEH, eficiencia energética
	858.140
	385.200
	32.100
	1.275.440
	0

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC
	20.820.694
	31.976.001
	23.948.166
	76.744.861
	88.493.788

	Actividades relacionadas con los HFC

	KIP aprobados
	0
	0
	434.420
	434.420
	481.500

	Control de emisiones de HFC-23 aprobados
	414.238
	626.900
	572.433
	1.613.571
	2.123.880

	KIP, etapa I, preparación de proyectos
	1.001.220
	527.953
	60.990
	1.590.163
	0

	KIP, etapa I
	2.684.533
	7.577.107
	8.775.483
	19.037.123
	22.572.484

	KIP, etapa I, preparación de proyectos de inversión
	32.100
	0
	0
	32.100
	0

	KIP, etapa I, inversión 
	749.000
	0
	0
	749.000
	0

	Subtotal de las actividades relacionadas con los HFC
	4.881.091
	8.731.960
	9.843.326
	23.456.377
	25.177.864

	Otras actividades

	Proyecto piloto de eficiencia energética, inversión
	1.562.200
	0
	0
	1.562.200
	0

	Inventarios nacionales de bancos de sustancias controladas de desecho, preparación de proyectos
	454.750
	0
	0
	454.750
	0

	Asistencia técnica, incorporación de la perspectiva de género
	0
	0
	0
	0
	0

	Subtotal de otras actividades
	2.016.950
	0
	0
	2.016.950
	0

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	2.746.395
	1.650.362
	2.523.806
	6.920.563
	0

	Dependencia central
	2.079.213
	2.093.768
	2.108.424
	6.281.405
	0

	Subtotal de las actividades corrientes
	4.825.608
	3.744.129
	4.632.231
	13.201.968
	0

	Total
	32.544.343
	44.452.091
	38.423.722
	115.420.155
	113.671.652


* Incluidos los gastos de apoyo a los organismos cuando corresponda 

IV.	Indicadores de desempeño 
La ONUDI ha presentado indicadores de desempeño conforme a la decisión 71/28 en el texto del plan administrativo. La Secretaría ha informado a la ONUDI sobre los objetivos que se indican en el cuadro 4.
Cuadro 4. Indicadores de desempeño de la ONUDI para 2024
	Tipo de indicador 
	Título abreviado
	Criterio
	Objetivo para 2024

	Planificación y aprobación  
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los previstos*
	62

	Planificación y aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)
	56

	Ejecución 
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades
	27.456.835 $EUA

	Ejecución
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO durante el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente respecto de lo planificado en los planes administrativos*
	258,1 toneladas PAO

	Ejecución 
	Terminación de proyectos por actividades
	Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades para todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	69

	Administrativo
	Rapidez del cierre financiero
	Grado en que los proyectos están cerrados financieramente 12 meses después de la terminación del proyecto
	Doce meses después de la conclusión operativa

	Administrativo 
	Entrega en fecha de los informes de terminación de proyecto
	Entrega en fecha de los informes de terminación de proyecto respecto de lo acordado
	A tiempo (4)

	Administrativo 
	Entrega en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades
	Entrega en fecha de los informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas, excepto en los casos que se haya acordado algo diferente
	En fecha


* Los objetivos de un organismo se reducirán "si este no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación" o "si el PGEH presentado para su examen por parte del Comité Ejecutivo no se hubiera aprobado como resultado de factores fuera del control de la Dependencia Nacional del Ozono y del organismo".
V.	Recomendación
El Comité Ejecutivo podría estimar oportuno:
Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2024-2026 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29; y
Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI recogidos en el cuadro 4 del presente documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/29.

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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