| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/34 7 décembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 9 d) de l'ordre du jour provisoire

Projets recommandés aux fins d’examen individuel

# Ce document fournit des informations récapitulatives sur les projets et activités soumis à la 93e réunion et recommandés pour examen individuel. Le tableau 1 présente une liste de ces demandes.

Tableau 1 : Demandes recommandées pour examen individuel

| Projets et activités | Nb. de pays | Nb. de demandes de financement | Montant recommandé ($ US) | Montant en principe ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase II/III des PGEH | 6 | 14 | 7 300 366 | 17 907 720 |
| Tranches de PGEH approuvés | 1 | 5 | 21 479 467 |  |
| Phase I des KIP | 23 | 54 | 20 372 787 | 51 905 576 |
| Projet d'investissement lié aux HFC | 1 | 3 | 1 250 593 |  |
| Préparation aux KIP ou activités d'investissement | 2 | 2 | 267 500 |  |
| Activités supplémentaires visant à maintenir l'efficacité énergétique du secteur de l'entretien en réfrigération (décision 89/6 b)) | 1* | 1 | 135 265,00 |  |
| Préparation d'un projet pilote sur l'efficacité énergétique | 1 et un à l'échelle mondiale | 2 | 117 700 |  |
| Projet pilote sur l'efficacité énergétique | 11 | 13 | 7 169 581 |  |
| Programme d’aide à la conformité (budget 2024) |  | 1 | 11 265 696 |  |
| Coûts de base (2024) |  | 3 | 5 969 740 |  |
| Total |  | 98 | 75 328 695 |  |

* Les activités pour ce pays (le Mozambique) ont été soumises à cette réunion dans le cadre d'une nouvelle étape de son PGEH.

Remarque : Les montants de financement incluent les coûts d'appui d'agence.

# Les tableaux 2 à 5 fournissent davantage d'informations sur les projets et activités énumérés ci-dessus, recommandés pour un examen individuel, y compris les activités non préparatoires aux investissements présentées dans les programmes de travail des agences d'exécution et dans le document de coopération bilatérale ; et les demandes de tranches présentées au titre de la phase II du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH), les demandes de nouvelles phases II et III des PGEH, les demandes de la phase I des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali (KIP), y compris les projets d'investissement relatifs aux HFC et soumis dans le cadre des KIP ainsi que les projets pilotes liés à l'efficacité énergétique soumis conformément à la décision 91/65, tels que présentés dans les propositions de projets des pays concernés.

Tableau 2 : Activités autres que d’investissement – projets préparatoires

| Pays/Région | Titre du projet | Agences d'exécution | Doc. no | Question |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Échelle mondiale | Préparation d'un projet pilote pour démontrer l'utilisation d'outils numériques de surveillance et de gestion pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs du refroidissement d'espaces et de la chaîne du froid en Colombie, au Liban, au Panama, à Sri Lanka et à la Trinité-et-Tobago | PNUD | 93/35 | Le Comité exécutif est appelé à fournir une orientation car la proposition représente une nouvelle approche prospective pour tenir compte de l'efficacité énergétique dans le contexte du Protocole de Montréal |
| Inde | Préparation d'un projet de démonstration pour la fabrication de compresseurs dans le secteur de la fabrication des climatiseurs embarqués | PNUD | 93/35 | Le Comité exécutif est appelé à fournir une orientation sur les projets de démonstration soumis dans le cadre des KIP non liés aux utilisateurs finaux et soumis conformément à la décision 92/36 |
| Thaïlande | Préparation d’un KIP (phase I) | Banque mondiale | 93/38 | Le pays n'a pas ratifié l'Amendement de Kigali |
| Viet Nam | Préparation d'un projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique dans le secteur de la climatisation | Banque mondiale | 93/38 | Le Comité exécutif est appelé à fournir une orientation car le projet n'est pas soumis dans le contexte de la réduction progressive des HFC |

Tableau 3 : Demandes d'étapes et de tranches de PGEH

| Pays | Étape / no de tranche | Agences d'exécution | Doc. no | Alinéa no | Question |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demandes de phase II ou III d'un PGEH |  |  |  |  |  |
| Guinée | Phase II | ONUDI, PNUE | 93/58 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Liban | Phase III | PNUD | 93/64 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Mozambique | Phase II | PNUD, PNUE | 93/73 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Philippines | Phase III | ONUDI | 93/82 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Suriname | Phase II | ONUDI, PNUE | 93/88 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Viet Nam | Phase III | Banque mondiale | 93/93 | 1-40 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Demandes de tranches au titre de la phase II du PGEH |  |  |  |  |  |
| Chine – XPS* | Sixième tranche | Allemagne, ONUDI | 93/47 | 27-45 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Chine – PU* | Quatrième tranche | Banque mondiale | 93/47 | 46-70 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Chine – RIC* | Cinquième tranche | PNUD | 93/47 | 71-91 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Chine – Solvants | Sixième tranche | PNUD | 93/47 | 92-113 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Chine – Entretien* | Sixième tranche | Allemagne, Japon, PNUE | 93/47 | 114-134 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |

*XPS = secteur des mousses de polystyrène extrudé ; PU = filière des mousses de polyuréthane ; RIC = réfrigération et climatisation industrielles et commerciales. Entretien = l'entretien de la -réfrigération et de la climatisation et le programme national de facilitation

Tableau 4 : demandes de KIP, phase I

| Pays | Agences d'exécution | Doc. no | Alinéa no | Question |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KIP qui peuvent ne pas nécessiter de présentation par le Secrétariat |  |  |  |  |  |
| Albanie | ONUDI, PNUE | 93/39 | 18-65 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Bolivie (État plurinational de) | ONUDI, PNUE | 93/43 | 29-87 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Cambodge | PNUD, PNUE | 93/45 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Congo | ONUDI, PNUE | 93/49 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Grenade | PNUD, PNUE | 93/56 | 19-63 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Kirghizistan | PNUD, PNUE | 93/63 | 1-48 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Malawi | ONUDI, PNUE | 93/67 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Nicaragua | ONUDI | 93/75 | 1-61 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Niger | ONUDI, PNUE | 93/76 |  | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Macédoine du Nord | ONUDI | 93/78 | 18-79 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Trinité-et-Tobago | PNUD | 93/89 | 20-80 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| Turkménistan | ONUDI | 93/91 | 1-52 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |  |
| KIP qui nécessitent une présentation par le Secrétariat |  |  |  |  |  |
| Chili | PNUD, PNUE | 93/46 |  | Financement demandé pour une réduction de plus de 10 % par rapport au niveau de référence |  |
| Cuba | PNUD | 93/50 |  | Inclusion de projets d’investissement en l’absence de lignes directrices en matière de coûts |  |
| République dominicaine | ONUDI, PNUD, PNUE | 93/51 |  | Calcul des coûts pour le secteur de l'entretien |  |
| Équateur | ONUDI | 93/52 | 33-98 | Calcul des coûts pour le secteur de l'entretien |  |
| Ghana | PNUD, PNUE | 93/55 |  | Faible part de consommation de HFC dans le scénario de référence |  |
| Jordanie | ONUDI | 93/62 |  | Inclusion de projets d’investissement en l’absence de lignes directrices en matière de coûts |  |
| Malaisie | Banque mondiale | 93/68 |  | Inclusion de projets d’investissement en l’absence de lignes directrices en matière de coûts |  |
| Mexique | ONUDI, PNUD, PNUE | 93/70 | 1-117 | Inclusion de projets d’investissement en l’absence de lignes directrices en matière de coûts ; calcul des coûts pour le secteur de l'entretien |  |
| Panama | PNUD | 93/80 |  | Calcul des coûts pour le secteur de l'entretien |  |
| Pérou | PNUD | 93/81 |  | Calcul des coûts pour le secteur de l'entretien |  |
| Viet Nam | Banque mondiale, PNUE | 93/93 | 41-110 | Inclusion de projets d’investissement en l’absence de lignes directrices en matière de coûts |  |
| Projets d'investissement sur les HFC en Inde (à inclure dans la phase I du KIP) (PNUD) |  |  |  |  |  |
| Titre du projet |  |  | Doc. no | Alinéa no | Question |
| Reconversion du R-407C et du R-410A au HFC-32 dans la fabrication de climatiseurs conditionnés et canalisés commerciaux légers chez Voltas Limited |  |  | 93/60 | 1-25 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus |
| Démonstration/reconversion du R-404A et du R-407C vers la technologie de pompe à chaleur au CO2 transcritique dans le secteur de la fabrication d'équipements de réfrigération pour la transformation des aliments et les entrepôts frigorifiques chez Mech Air Industries |  |  | 93/60 | 26-46 | Impact limité, durabilité de la reconversion |
| Reconversion de la fabrication d'appareils de réfrigération commerciale chez Rockwell Industries Limited du HFC-134a au propane |  |  | 93/60 | 47-71 | Tous les problèmes techniques et de coûts ont été résolus - Le Secrétariat présentera ce projet d'investissement accompagné de la demande d'assistance technique pour améliorer l'efficacité énergétique des équipements reconvertis 93/60, par. 72-84 et inclus dans le tableau 5 |

Tableau 5 : Projets pilotes liés à l'efficacité énergétique dans le secteur de l'entretien (décision 91/65)

| Pays | Titre du projet |  |  |  | Agences d'exécution |  | Doc. no | Alinéa no |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projets autres que d'investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bolivie (État plurinational de) | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC grâce à la fourniture d'équipements et à la formation de 30 formateurs sur l'utilisation de technologies à base de CO2 dans les applications à moyenne et basse température ; et un projet de démonstration pour détecter et prévenir les fuites dans les systèmes de réfrigération commerciale utilisant des HFC et renforcer les bonnes pratiques en matière d'installation, de mise en service, d'exploitation et de maintenance des équipements dans le secteur de la réfrigération commerciale. |  |  |  | ONUDI |  | 93/43 | 88-102 |
| Équateur | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC en favorisant la coordination entre l'UNO et les autorités chargées de l'efficacité énergétique et du climat ; soutien au secteur de l'entretien; et soutien à l'introduction ou à l'amélioration des normes d'efficacité énergétique minimale et des systèmes d'étiquetage, en mettant l'accent sur les systèmes de climatisation et de réfrigération commerciaux et industriels. |  |  |  | ONUDI |  | 93/52 | 99-114 |
| Égypte | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et des équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC grâce à la modernisation et au renforcement de trois laboratoires d'essais et à la mise en œuvre des normes d'efficacité énergétique minimale et de l'étiquetage des équipements. |  |  |  | ONUDI |  | 93/53 |  |
| Kirghizistan | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC-grâce au développement de normes d'efficacité énergétique minimale et à l'étiquetage des équipements de réfrigération et de climatisation allant jusqu'à 3 kW. |  |  |  | PNUE |  | 93/63 | 49-66 |
| Mexique | Stratégie d'efficacité énergétique pour le plan de mise en œuvre des HFC de Kigali : Coordination institutionnelle avec les autorités chargées de l'efficacité énergétique, renforcement des normes d'efficacité énergétique minimale pour les équipements utilisant des solutions de remplacement aux HFC et soutien apporté aux secteurs de l'entretien et de l'assemblage sur site |  |  |  | ONUDI |  | 93/70 | 118-138 |
| Nicaragua | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC grâce à la fourniture d'équipements et à la formation de 45 formateurs sur l'utilisation de technologies à base de CO2 dans les applications à moyenne et basse température ; et un projet de démonstration pour détecter et prévenir les fuites dans les systèmes de réfrigération commerciale utilisant des HFC et renforcer les bonnes pratiques en matière d'installation, de mise en service, d'exploitation et de maintenance des équipements dans le secteur de la réfrigération commerciale. |  |  |  | ONUDI |  | 93/75 | 62-79 |
| Nigéria | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l'efficacité énergétique des technologies et des équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC grâce à l'établissement de normes d'étiquetage pour les appareils de réfrigération, une étude du marché, un examen et des mises à jour des normes d'efficacité énergétique minimale, la modernisation d'une installation d'essai en laboratoire et la formation du personnel. Dans les tests de vérification, l'élaboration d'une politique d'achats écologiques, la formation des agents des douanes et la sensibilisation |  |  |  | ONUDI |  | 93/77 | 29-53 |
| Afrique du Sud | Stratégie d'efficacité énergétique pour le plan de mise en œuvre des HFC de Kigali : Remplacement des refroidisseurs dans les bâtiments publics et collecte de données pour aider au développement de normes d'efficacité énergétique minimale pertinentes |  |  |  | ONUDI |  | 93/87 |  |
| Turkménistan | Projet pilote visant à maintenir ou améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement dans le contexte de la réduction progressive des HFC grâce à un soutien à la coordination interinstitutionnelle ; et l'introduction de normes d'efficacité énergétique minimale, de systèmes d'étiquetage et d'un plan national pour l'efficacité énergétique dans le secteur de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur |  |  |  | ONUDI |  | 93/91 | 53-72 |
| Projets d’investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chine | Projet de démonstration de remplacement du HFC-134a par le R-744 dans le domaine des véhicules électriques |  |  |  | ONUDI |  | 93/47 | 135-176 |
| Inde | Reconversion de la fabrication d'appareils de réfrigération commerciale chez Rockwell Industries Limited du HFC134a -au propane : Assistance technique visant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements reconvertis |  |  |  | PNUD |  | 93/60 | 72-84 |
| Inde | Conception et développement d'un compresseur rotatif économe en énergie à l'échelle pilote ainsi que d'un échangeur de chaleur à microcanaux compatible avec la technologie R-290 chez Godrej & Boyce Mfg. Ltd., pour une utilisation dans la fabrication de climatiseurs individuels |  |  |  | Allemagne |  | 93/60 | 85-117 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1