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БИЗНЕС-ПЛАН ПРООН НА 2027–2029 ГОДЫ

Вступление
В настоящем документе представлен бизнес-план ПРООН на 2027–2029 годы, включая запланированные мероприятия по сокращению потребления контролируемых веществ и другие мероприятия в рамках Монреальского протокола на период 2027–2029 годов. Описательная часть бизнес-плана ПРООН на 2027–2029 годы прилагается к настоящему документу.
Настоящий документ включает следующие разделы:
I. Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов
II. Замечания секретариата
III. Корректировки, предлагаемые секретариатом
IV. Показатели эффективности
V. Вопросы политики
VI. Рекомендация

I.	Запланированные мероприятия на период 2027–2029 годов

В таблице 1 приводится, в разбивке по годам, стоимость мероприятий, включенных в бизнес-план ПРООН.

Таблица 1. Распределение ресурсов в бизнес-плане ПРООН на 2027–2029 годы на момент представления (в долл. США)*
	Описание
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
(2027–2029 гг.)
	Всего после 2029 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО)
	17 845 790
	13 891 143
	3 606 789
	35 343 722
	5 891 053

	Этап III ПОДПО
	49 000
	0
	0
	49 000
	0

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	76 000
	0
	0
	76 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	17 970 790
	13 891 143
	3 606 789
	35 468 722
	5 891 053

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные Кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	7 372 717
	15 414 610
	1 298 207
	24 085 534
	9 352 532

	Этап I КПР – подготовка проекта (ПП)
	281 000
	41 730
	0
	322 730
	0

	Этап I КПР
	1 988 376
	13 938 252
	28 570 627
	44 497 255
	3 761 537

	Этап I КПР – инвестиции
	87 000
	0
	0
	87 000
	0

	Инвестиции, связанные с ГФУ – ПП
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Инвестиции, связанные с ГФУ
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	9 761 343
	29 926 842
	30 118 834
	69 807 019
	13 114 069

	Прочие мероприятия

	Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65) – демонстрация
	4 500 000
	0
	0
	4 500 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	10 000 000
	9 000 000
	0
	19 000 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	14 600 000
	9 000 000
	0
	23 600 000
	0

	Стандартные мероприятия

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	6 845 824
	1 363 670
	4 197 194
	12 406 687
	0

	Основное подразделение
	2 218 892
	2 234 424
	2 250 066
	6 703 381
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	9 064 716
	3 598 094
	6 447 259
	19 110 069
	0

	Всего
	51 396 849
	56 416 079
	40 172 882
	147 985 810
	19 005 122


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

II.	Замечания секретариата
II.1	Мероприятия, связанные с ГХФУ

Этап III ПОДПО
На 2027 год запланировано выделение 49 000 долл. США на осуществление этапа III ПОДПО для одной страны с малым объемом потребления (МОП).
Энергоэффективность для стран с МОП (решение 89/6)[footnoteRef:2] [2:  Решением 89/6 двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям разрешено при представлении осуществляемых и будущих этапов ПОДПО для стран с НОП могут включать финансирование, связанное с необходимостью внедрения аналогов ГХФУ с низким или нулевым потенциалом глобального потепления и поддержанием энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования.] 

В бизнес-плане на 2027 год предусмотрено выделение 76 000 долл. США на мероприятия в области энергоэффективности для одной страны с МОП.  
II.2	Мероприятия, связанные с ГФУ

Подготовка проектов для этапа I КПР
В бизнес-плане на 2027–2028 годы предусмотрено выделение в общей сложности 322 730 долл. США на подготовку этапа I КПР для четырех стран.
Из четырех стран, для которых предусмотрены мероприятия по подготовке этапа I КПР, одна еще не ратифицировала Кигалийскую поправку, но представила требуемое письмо от своего правительства, в котором выражается намерение приложить все усилия для ратификации Кигалийской поправки в соответствии с решением 84/46 f). 
Этап I КПР
В бизнес-плане предусмотрено выделение в общей сложности 48,26 млн долл. США (в том числе 44,5 млн долл. США на 2027–2029 годы и 3,76 млн долл. США на период после 2029 года) на этап I КПР для 10 стран. Кроме того, в бизнес-план включен инвестиционный проект в рамках КПР для одной страны на сумму 87 000 долл. США в 2027 году. Все эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку. 
Инвестиции, связанные с ГФУ
В бизнес-плане на 2028–2029 годы предусмотрено выделение в общей сложности 750 000 долл. США на инвестиционные проекты, связанные с ГФУ, для двух стран. Кроме того, в бизнес-план включено финансирование подготовки проектов для этих двух стран в 2027–2028 годах в размере 64 500 долл. США. Эти страны ратифицировали Кигалийскую поправку.
II.3	Прочие мероприятия

Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65)[footnoteRef:3] [3:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования и установил критерии для экспериментальных проектов по поддержанию и/или повышению уровня энергоэффективности технологий и оборудования, заменяющих ГФУ, в контексте сокращения использования ГФУ. Срок представления предложений по проектам в соответствии с решением 91/65 только для деятельности по обслуживанию был продлен до     100-го совещания включительно (решение 95/87 d).] 


[bookmark: _Hlk181612260]Для финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности в бизнес-плане на 2027 год заложено в общей сложности 4,5 млн долл. США для 11 стран.   
Энергоэффективность (решение 94/60)[footnoteRef:4] [4:  Исполнительный комитет создал механизм финансирования для проектов, которые разрабатываются и осуществляются в рамках действующего операционного механизма для поддержания и/или повышения уровня энергоэффективности в контексте сокращения использования ГФУ.] 


Для финансирования проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60 в бизнес-плане на 2027 и 2028 годы предусмотрено выделение в общей сложности 19 млн долл. США для трех стран. В бизнес-план также включено финансирование подготовки проектов для двух стран на 2027 год в размере 100 000 долл. США.   
II.4	Расходы по основному подразделению
Ожидается, что расходы по основному подразделению[footnoteRef:5] будут увеличиваться на 0,7 процента в год, как было согласовано.  [5:  Расходы по основному подразделению ПРООН на 2027 год будут рассмотрены на 99-м совещании (UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/78).] 

[bookmark: _Hlk117365377]III.	Корректировки, предлагаемые секретариатом
Внесение корректировок в бизнес-план ПРООН на 2027–2029 годы происходило с учетом соответствующих решений Исполнительного комитета. Как отметил секретариат, при рассмотрении пересмотренного бизнес-плана ПРООН на 2027–2029 годы не были включены следующие корректировки: 
Таблица 2. Внесение предлагаемых секретариатом корректировок в бизнес-план ПРООН на 2027–2029 годы (в долл. США)* 
	Корректировки
	2027–2029 гг.
	После 2029 г.

	Параметры многолетних соглашений, отражающие утвержденные в них фактические суммы, в том числе транши по соглашениям, которые i) подлежали представлению на рассмотрение 99-го совещания, но не были представлены; а также ii) были представлены на рассмотрение 99-го совещания, но впоследствии были отозваны
	1 870 648
	0

	ПП для этапа I КПР, представленных на рассмотрение 99-го совещания
	-180 000
	0


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

В таблице 3 представлены результаты предлагаемых секретариатом корректировок к бизнес-плану ПРООН на 2027–2029 годы, которые также рассматриваются в контексте сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы[footnoteRef:6]. [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Таблица 3. Распределение ресурсов в скорректированном бизнес-плане ПРООН на 2027–2029 годы (в долл. США)*
	Описание
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	Всего
(2027–2029 гг.)
	Всего после 2029 г.

	Мероприятия, связанные с ГХФУ

	Утвержденные ПОДПО
	19 019 712
	13 422 483
	3 606 789
	36 048 984
	5 891 053

	Этап III ПОДПО
	49 000
	0
	0
	49 000
	0

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	76 000
	0
	0
	76 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГХФУ
	19 144 712
	13 422 483
	3 606 789
	36 173 984
	5 891 053

	Мероприятия, связанные с ГФУ

	Утвержденные КПР
	8 538 103
	15 414 610
	1 298 207
	25 250 920
	9 352 532

	Этап I КПР – ПП
	101 000
	41 730
	0
	142 730
	0

	Этап I КПР
	1 988 376
	13 938 252
	28 570 627
	44 497 255
	3 761 537

	Этап I КПР – инвестиции
	87 000
	0
	0
	87 000
	0

	Инвестиции, связанные с ГФУ – ПП
	32 250
	32 250
	0
	64 500
	0

	Инвестиции, связанные с ГФУ
	0
	500 000
	250 000
	750 000
	0

	Итого на мероприятия, связанные с ГФУ
	10 746 729
	29 926 842
	30 118 834
	70 792 405
	13 114 069

	Прочие мероприятия

	Экспериментальные проекты в области энергоэффективности (решение 91/65) – демонстрация
	4 500 000
	0
	0
	4 500 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка
	100 000
	0
	0
	100 000
	0

	Энергоэффективность (решение 94/60) – инвестиции
	10 000 000
	9 000 000
	0
	19 000 000
	0

	Итого на прочие мероприятия
	14 600 000
	9 000 000
	0
	23 600 000
	0

	Стандартные мероприятия

	УОС
	5 787 690
	1 363 670
	5 255 328
	12 406 687
	0

	Основное подразделение
	2 218 892
	2 234 424
	2 250 066
	6 703 381
	0

	Итого на стандартные мероприятия
	8 006 582
	3 598 094
	7 505 393
	19 110 069
	0

	Всего
	52 498 023
	55 947 419
	41 231 016
	149 676 458
	19 005 122


* Включая эксплуатационные расходы учреждения в соответствующих случаях. 

IV.	Показатели эффективности

ПРООН представила показатели эффективности в соответствии с решением 93/8 d) в описательной части своего бизнес-плана. Секретариат проинформировал ПРООН о целевых показателях, приведенных в таблице 4.
Таблица 4. Показатели эффективности деятельности ПРООН на 2027 год
	Вид показателя
	Краткое название
	Расчет
	Целевой показатель на 2027 год

	Планирование – Утверждение
	Утвержденные транши
	Количество утвержденных траншей в сопоставлении с запланированным*
	41

	Планирование – Утверждение
	Отдельные утвержденные проекты/мероприятия
	Количество утвержденных проектов/мероприятий в сопоставлении с запланированным (включая мероприятия по подготовке проектов)
	30

	Реализация
	Выделенные средства
	На основании прогнозируемых выплат в докладах о ходе работы
	19 006 646

	Реализация
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов
	Поэтапный отказ от ОРВ в рамках связанных с ГХФУ проектов в тоннах ОРС в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	822,2 тонны ОРС

	Реализация
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов
	Поэтапное сокращение использования ГФУ в рамках связанных с ГФУ проектов в тоннах CO2‑экв. в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы
	2 945 409 тонн CO2‑экв.

	Реализация
	Фактическое завершение проектов
	Фактическое завершение проектов в сопоставлении с запланированным в докладах о ходе работы по каждому мероприятию (за исключением подготовки проекта)**
	66

	Реализация
	Учет гендерной проблематики
	Оперативная политика по учету гендерной проблематики применительно ко всем утвержденным проектам
	100%

	Административный показатель
	Темпы финансового завершения
	Степень, до которой проекты были финансово завершены в течение 12 месяцев после фактического завершения проекта
	12 месяцев после фактического завершения

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о завершении проектов
	Своевременное представление докладов о завершении проектов на основании докладов о ходе работы
	3

	Административный показатель
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов
	Своевременное представление докладов о ходе работы и бизнес-планов, а также ответов на них, если не согласовано иное
	В срок


* Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если оно не сможет представить на рассмотрение транш из-за другого сотрудничающего или ведущего учреждения либо если план организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ или Кигалийский план регулирования ГФУ, представленный на рассмотрение Исполнительному комитету, не утвержден в результате действия факторов, не зависящих от национального органа по озону и учреждения.
** Целевые показатели учреждения будут уменьшены, если перенос даты окончания утвержден Исполнительным комитетом. 

V.	Вопросы политики
[bookmark: _Hlk213080678]ПРООН представила на рассмотрение Исполнительного комитета вопрос политики, касающийся подготовки к этапу II КПР. Этот вопрос рассматривается в рамках сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2027–2029 годы[footnoteRef:7]. [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/22] 

Как указала ПРООН, ожидается, что большинство из 29 стран, получающих поддержку в рамках этапа I их КПР, завершат мероприятия, необходимые для достижения первых контрольных целевых показателей, к 2029 году или ранее. С учетом того, что проекты по подготовке к этапу II ПОДПО утверждались за два года до начала этапа II, ПРООН хотела бы получить от Исполнительного комитета руководящие указания относительно сроков, когда мероприятия по подготовке проектов для этапа II КПР следует включить в бизнес-план. 
Секретариат отметил, что на 99-м совещании будут рассмотрены обновленные руководящие принципы подготовки проектов для этапа I КПР с целью их дальнейшего применения при подготовке этапа II КПР (решение 97/24 d))[footnoteRef:8].  [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/80] 

VI.	Рекомендация
Исполнительному комитету предлагается:
принять к сведению бизнес-план ПРООН на 2027–2029 годы, который содержится в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24; а также
утвердить показатели эффективности деятельности ПРООН, которые приводятся в таблице 4 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/24.
	
	
	
	
	




Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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