| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11 18 juin 2021 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-septième réunion

Montréal, 28 juin – 2 juillet 2021

MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2021-2023

- Introduction

# Le présent document comprend les sections suivantes :

## Partie I :	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités pour 2021-2023

## Partie II :		Attribution des ressources pour la période triennale 2018-2020

## Partie III :	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative

Recommandation

Annexe I :		 Activités liées aux HFC soumises à la 87e réunion

## PARTIE I :	MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS POUR 2021-2023

# Le Comité exécutif à sa 86e réunion a approuvé le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021-2023. En réponse à la décision 86/45, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général pour 2021-2023, comme on peut le voir au tableau 1.

Tableau 1. Attribution des ressources pour le plan d’activités général ajusté du Fonds multilatéral pour 2021-2023 ($US)

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités liées aux HCFC |  |  |  |  |
| Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) | 70 475 821 | 25 976 975 | 47 114 077 | 143 566 873 |
| Production de HCFC – phase II | 0 | 23 232 000 | 0 | 23 232 000 |
| Préparation de projet PGEH – phase II | 111 700 | 104 300 | 0 | 216 000 |
| PGEH – phase II | 15 990 112 | 4 044 477 | 12 316 504 | 32 351 093 |
| Préparation de projet PGEH – phase III | 1 057 040 | 709 410 | 32 700 | 1 799 150 |
| PGEH – phase III | 3 548 717 | 18 044 054 | 37 858 659 | 59 451 430 |
| Vérification PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Sous-total des activités liées aux HCFC | 91 771 990 | 72 699 816 | 97 910 540 | 262 382 346 |
| Activités liées aux HFC |  |  |  |  |
| Activités habilitantes liées aux HFC | 267 500 | 214 000 | 0 | 481 500 |
| Investissements HFC | 14 088 690 | 0 | 0 | 14 088 690 |
| Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet | 9 699 078 | 3 405 003 | 111 820 | 13 215 901 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 22 918 072 | 2 616 956 | 25 535 028 |
| Sous-total des activités liées aux HFC | 24 055 268 | 26 537 074 | 2 728 777 | 53 321 119 |
| Activités relatives aux normes |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 14 514 175 | 6 825 454 | 14 514 175 | 35 853 805 |
| Programme d’assistance à la conformité | 11 095 078 | 11 427 930 | 11 770 768 | 34 293 775 |
| Coûts de base | 5 911 238 | 5 952 617 | 5 994 285 | 17 858 141 |
| Secrétariat, Comité exécutif, et Surveillance et évaluation moins la contrepartie du Canada | 6 431 920 | 5 698 619 | 5 822 683 | 17 953 222 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Sous-total des activités liées aux normes | 38 452 412 | 30 404 620 | 38 601 911 | 107 458 943 |
| Grand total | 154 279 670 | 129 641 510 | 139 241 228 | 423 162 408 |
| Australie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autriche | 391 833 | 0 | 783 667 | 1 175 500 |
| France | 0 | 0 | 671 075 | 671 075 |
| Allemagne | 4 776 414 | 1 749 466 | 1 045 498 | 7 571 378 |
| Italie | 264 840 | 0 | 0 | 264 840 |
| Japon | 301 032 | 0 | 67 800 | 368 832 |
| Royaume-Uni | 169 500 | 0 | 0 | 169 500 |
| PNUD | 34 829 052 | 44 309 669 | 60 681 076 | 139 819 796 |
| PNUE | 30 530 888 | 21 819 781 | 25 738 174 | 78 088 843 |
| ONUDI | 60 004 206 | 24 882 245 | 32 410 386 | 117 296 837 |
| BIRD | 15 491 385 | 30 093 130 | 10 932 270 | 56 516 784 |
| Vérification PGEH | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de Surveillance et évaluation moins la contrepartie du Canada | 6 431 920 | 5 698 619 | 5 822 683 | 17 953 222 |
| Trésorier | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |

* Le financement de la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé chaque année par le Comité exécutif.

État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2021

# Le tableau 2 présente les soumissions par agence à la 87e réunion (en date du 18 juin 2021), et le solde des projets dans le plan d’activités de 2021.

Tableau 2. Plan d’activités général de 2021, projets recommandés à la 87e réunion, et solde ($US)*

| Postes budgétaires | Valeur totale dans le plan d’activités | Activités examinées/recommandées à la 87e réunion | Solde (supérieur)/inférieur |
| --- | --- | --- | --- |
| Agences bilatérales | 5 903 619 | 1 064 543 | 4 839 076 |
| PNUD | 34 829 052 | 4 542 365 | 30 286 687 |
| PNUE | 30 530 888 | 6 512 328 | 24 018 560 |
| ONUDI | 60 004 206 | 5 609 616 | 54 394 590 |
| Banque mondiale | 15 491 385 | 4 313 445 | 11 177 940 |
| Vérification PGEH | 588 600 | 0 | 588 600 |
| Sous-total (agences) | 147 347 749 | 22 042 297 | 125 305 452 |
| Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie du Canada) | 6 431 920 |  | 6 431 920 |
| Trésorier | 500 000 |  | 500 000 |
| Sous-total (coûts relatifs aux normes) | 6 931 920 |  | 6 931 920 |
| Total | 154 279 670 | 22 042 297 | 132 237 373 |

* Y compris les coûts de base.

# La valeur des propositions de projet examinées/recommandées pour la 87e réunion, qui s’élève à 22 042 297 $US, est 8 752 659 $US inférieure à la valeur figurant dans le plan d’activités de 2021, et incluant 1 003 880 $US associés aux propositions de projet non compris dans le plan d’activités de 2021.

# La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 87e réunion est de 8 802 041 $US, dont 642 000 $US associés à des propositions de projet non comprises dans le plan d’activités de 2021. L’annexe I du présent document établit la liste des projets liés aux HFC soumis par les agences d’exécution à la 87e réunion.

# Engagements reconduits

# Le montant total des engagements reconduits pour les accords pluriannuels pour la période 2021-2031 s’élève à 283,38 millions de dollars US, en supposant que les demandes de financement pour les accords pluriannuels soumises à la 87e réunion seront approuvées en principe, comme on peut le voir au tableau 3.

Tableau 3. Engagements reconduits (2021-2031) (000 $US)

| Description | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Approuvé en principe | 70 519 | 25 977 | 47 114 | 9 060 | 34 504 | 31 775 | 2 328 | 223 | 754 | 2 456 | 57 | 224 766 |
| Soumis à la 87e réunion | 3 435 | 24 227 | 1 877 | 25 493 | 662 | 485 | 1 608 | 0 | 70 | 751 | 0 | 58 610 |
| Total | 73 954 | 50 204 | 48 991 | 34 554 | 35 166 | 32 261 | 3 936 | 223 | 824 | 3 207 | 57 | 283 376 |

## PARTIE II : 	ATTRIBUTION DES RESSOURCES POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 2018-2020

# Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2018-2020 s’élèvent à 540 000 000 $US. En tenant compte du financement total approuvé en 2018, 2019 et 2020, des intérêts accumulés, des contributions versées par les Parties non visées à l’article 5, des gains/pertes du mécanisme de taux de change fixe, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, les liquidités disponibles en date du 9 juin 2021 s’élèvent à 334 427 526 $US.

# Par ailleurs, en tenant compte de l’excédent de liquidités par rapport aux approbations, y compris par la Banque mondiale à la 86e réunion, des paiements anticipés pour la période triennale 2021-2023, des projets approuvés au cours du processus d’approbation intersessions prolongé créé pour la 86e réunion (PAI-86pro), des sanctions pour les projets approuvés lors de la 86e réunion, des retours de la Banque mondiale pour le plan du secteur des halons et des retours de soldes à la 87e réunion, le report pour la période triennale 2018-2020 serait de 309 705 337 $US, comme on peut le voir au tableau 4.

Tableau 4. Attribution des ressources pour la période triennale 2018-2020

| Description |  | Montant ($US) |
| --- | --- | --- |
| Solde disponible en date du 9 juin 2021 | (a) | 334 427 526 |
| Excédent de liquidités de la Banque mondiale par rapport aux approbations, y compris la 86e réunion | (b) | 3 280 455 |
| Paiements anticipés pour la période triennale 2021-2023 | (c) | 38 518 658 |
| Projets approuvés au cours du PAI-86pro | (d) | 548 972 |
| Sanctions pour les projets approuvés lors de la 86e réunion | (e) | 11 463 |
| Retour de la Banque mondiale pour le plan du secteur des halons | (f) | 8 745 165 |
| Retour de soldes à la 87e réunion | (g) | 2 308 358 |
| Solde | (h= a+b-c-d+e+f+g) | 309 705 337 |

## PARTIE III : 	RAPPORTS SUR LES DIALOGUES CONCERNANT LES INDICATEURS D’EFFICACITÉ QUALITATIVE

# Au cours de la 86e réunion, l’ONUDI a été priée notamment de mener des discussions ouvertes et constructives avec l’UNO en Iraq, afin de résoudre toutes les questions soulevées lors de l’évaluation de son efficacité et de rendre compte des résultats des discussions à la 87e réunion (décision 86/8 b)).

# L’ONUDI a donc instauré des dialogues et des consultations avec le gouvernement de l’Iraq et le PNUE (agence d’exécution principale), en vue de se centrer sur des questions spécifiques à l’ONUDI et la façon d’améliorer son efficacité ; sur le suivi et l’examen des progrès accomplis par tous les projets en cours (plan national d’élimination et phase I du PGEH) ; et sur la future soumission des projets. Il a été convenu de mener ces consultations chaque mois, la responsabilité de l’organisation et du déroulement des réunions étant partagée entre le PNUE et l’ONUDI (et chaque agence étant responsable d’une réunion sur deux).

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :

## De la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021-2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11 ;

## Du fait que la valeur totale des activités soumises à la 87e réunion s’élève à 22 042 297 $US (y compris 8 802 041 $US pour les activités liées aux HFC), dont 1 003 880 $US associés aux propositions de projet non comprises dans le plan d’activités de 2021 ; et

## Avec satisfaction du rapport fourni par l’ONUDI sur les résultats des discussions avec le gouvernement de l’Iraq concernant les questions soulevées dans l’évaluation de son efficacité qualitative, en accord avec la décision 86/8 b).

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 87TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US$) | Support costs recommended (US$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albania | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 31,500 | 4,095 |
| Albania | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 63,500 | 4,445 |
| Argentina | UNIDO | INV | PRO | Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at FIASA | 1,700,838 | 119,059 |
| Armenia | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Bhutan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Bhutan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Bolivia (Plurinational State of) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Burkina Faso | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Colombia | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 205,000 | 14,350 |
| Costa Rica | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Cuba | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Dominican Republic (the) | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Ecuador | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 190,000 | 13,300 |
| Egypt | UNIDO | INV | REF | Conversion of refrigeration compressor manufacturing facility from HFC-134a-based compressors to R-600a-based compressors at Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC) | 1,305,536 | 91,388 |
| Eswatini | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 30,000 | 2,100 |
| Eswatini | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 100,000 | 13,000 |
| Ghana | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 105,000 | 7,350 |
| Ghana | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 45,000 | 5,850 |
| Jordan | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Kyrgyzstan | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 4,200 |
| Kyrgyzstan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 3,250 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Lebanon | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Liberia | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 130,000 | 16,900 |
| Malaysia | IBRD | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 250,000 | 17,500 |
| Maldives | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 10,000 | 700 |
| Maldives | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 75,000 | 9,750 |
| Mauritius | Germany | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Mexico | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 90,000 | 6,300 |
| Mexico | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 35,000 | 4,550 |
| Mexico | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 125,000 | 8,750 |
| Montenegro | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Nicaragua | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Niger (the) | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Nigeria | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 1,750 |
| Nigeria | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 137,000 | 9,590 |
| Nigeria | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 58,000 | 7,540 |
| North Macedonia | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 85,000 | 5,950 |
| Panama | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 190,000 | 13,300 |
| Paraguay | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 170,000 | 11,900 |
| Peru | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Senegal | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 60,000 | 7,800 |
| Senegal | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 1,750 |
| South Africa | UNIDO | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 100,000 | 7,000 |
| Sri Lanka | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 135,000 | 9,450 |
| Sri Lanka | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 25,000 | 3,250 |
| Trinidad and Tobago | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |
| Turkmenistan | UNEP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 19,500 |
| Uruguay | UNDP | PRP | PHA | Preparation of an HFC phase-down plan | 150,000 | 10,500 |

Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en juin et juillet 2021 à cause du coronavirus (COVID-19)

Préparation de projet pour la phase III des PGEH pour l’Iran (République islamique d’) (Allemagne et PNUE), l’Indonésie (PNUD) et l’Inde (PNUE) ; tranches du PGEH pour El Salvador (PNUD) ; et préparation des projets dans le cadre du plan de réduction progressive des HFC pour la Bolivie (État plurinational de) (ONUDI), la Colombie (PNUD), la République dominicaine (PNUD), l’Eswatini (Royaume d’) (PNUD) et le Nigéria (ONUDI).

Décision XXIX/1