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MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS GÉNÉRAL
DU FONDS MULTILATÉRAL POUR 2021‑2023 


Introduction

[bookmark: _GoBack]Le présent document comprend les sections suivantes : 
Partie I :	Mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités pour 2021‑2023	

Partie II :		Attribution des ressources pour la période triennale 2018‑2020 

Partie III :	Rapports sur les dialogues concernant les indicateurs d’efficacité qualitative

	Recommandation

	Annexe I :		 Activités liées aux HFC soumises à la 87e réunion 

PARTIE I :	MISE À JOUR DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIVITÉS POUR 2021‑2023 

Le Comité exécutif à sa 86e réunion a approuvé le plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021‑2023. En réponse à la décision 86/45, le Secrétariat a ajusté le plan d’activités général pour 2021‑2023, comme on peut le voir au tableau 1.

Tableau 1. Attribution des ressources pour le plan d’activités général ajusté du Fonds multilatéral pour 2021‑2023 ($US) 
	Description
	2021
	2022
	2023
	Total 

	Activités liées aux HCFC

	Plans approuvés de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH)
	70 475 821
	25 976 975
	47 114 077
	143 566 873

	Production de HCFC – phase II
	0
	23 232 000
	0
	23 232 000

	Préparation de projet PGEH – phase II
	111 700
	104 300
	0
	216 000

	PGEH – phase II
	15 990 112
	4 044 477
	12 316 504
	32 351 093

	Préparation de projet PGEH – phase III
	1 057 040
	709 410
	32 700
	1 799 150

	PGEH – phase III
	3 548 717
	18 044 054
	37 858 659
	59 451 430

	Vérification PGEH 
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Sous‑total des activités liées aux HCFC 
	91 771 990
	72 699 816
	97 910 540
	262 382 346

	Activités liées aux HFC 

	Activités habilitantes liées aux HFC 
	267 500
	214 000
	0
	481 500

	Investissements HFC 
	14 088 690
	0
	0
	14 088 690

	Plan de réduction progressive des HFC – préparation de projet
	9 699 078
	3 405 003
	111 820
	13 215 901

	Plan de réduction progressive des HFC 
	0
	22 918 072
	2 616 956
	25 535 028

	Sous‑total des activités liées aux HFC 
	24 055 268
	26 537 074
	2 728 777
	53 321 119

	Activités relatives aux normes 

	Renforcement des institutions
	14 514 175
	6 825 454
	14 514 175
	35 853 805

	Programme d’assistance à la conformité 
	11 095 078
	11 427 930
	11 770 768
	34 293 775

	Coûts de base 
	5 911 238
	5 952 617
	5 994 285
	17 858 141

	Secrétariat, Comité exécutif, et Surveillance et évaluation moins la contrepartie du Canada 
	6 431 920
	5 698 619
	5 822 683
	17 953 222

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Sous‑total des activités liées aux normes 
	38 452 412
	30 404 620
	38 601 911
	107 458 943

	Grand total
	154 279 670
	129 641 510
	139 241 228
	423 162 408

	Australie
	0
	0
	0
	0

	Autriche
	391 833
	0
	783 667
	1 175 500

	France
	0
	0
	671 075
	671 075

	Allemagne
	4 776 414
	1 749 466
	1 045 498
	7 571 378

	Italie
	264 840
	0
	0
	264 840

	Japon
	301 032
	0
	67 800
	368 832

	Royaume‑Uni
	169 500
	0
	0
	169 500

	PNUD
	34 829 052
	44 309 669
	60 681 076
	139 819 796

	PNUE
	30 530 888
	21 819 781
	25 738 174
	78 088 843

	ONUDI
	60 004 206
	24 882 245
	32 410 386
	117 296 837

	BIRD
	15 491 385
	30 093 130
	10 932 270
	56 516 784

	Vérification PGEH 
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Coûts du Secrétariat, du Comité exécutif, et de Surveillance et évaluation moins la contrepartie du Canada
	6 431 920
	5 698 619
	5 822 683
	17 953 222

	Trésorier
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Le financement de la préparation des rapports de vérification du PGEH pour les pays à faible volume de consommation est approuvé chaque année par le Comité exécutif. 

État de la mise en œuvre du plan d’activités de 2021 

Le tableau 2 présente les soumissions par agence à la 87e réunion (en date du 18 juin 2021), et le solde des projets dans le plan d’activités de 2021. 
Tableau 2. Plan d’activités général de 2021, projets recommandés à la 87e réunion, et solde ($US)*
	Postes budgétaires 
	Valeur totale dans le plan d’activités 
	Activités examinées/recommandées à la 87e réunion
	Solde (supérieur)/inférieur 

	Agences bilatérales
	5 903 619
	1 064 543
	4 839 076

	PNUD
	34 829 052
	4 542 365
	30 286 687

	PNUE
	30 530 888
	6 512 328
	24 018 560

	ONUDI
	60 004 206
	5 609 616
	54 394 590

	Banque mondiale
	15 491 385
	4 313 445
	11 177 940

	Vérification PGEH
	588 600
	0
	588 600

	Sous‑total (agences)
	147 347 749
	22 042 297
	125 305 452

	Secrétariat/Comité exécutif/Surveillance et évaluation (excluant la contrepartie du Canada) 
	6 431 920
	
	6 431 920

	Trésorier
	500 000
	
	500 000

	Sous‑total (coûts relatifs aux normes) 
	6 931 920
	
	6 931 920

	Total
	154 279 670
	22 042 297
	132 237 373


* Y compris les coûts de base. 

La valeur des propositions de projet examinées/recommandées pour la 87e réunion, qui s’élève à 22 042 297 $US, est 8 752 659 $US inférieure à la valeur figurant dans le plan d’activités de 2021, et incluant 1 003 880 $US associés aux propositions de projet non compris dans le plan d’activités de 2021[footnoteRef:2].  [2:  Préparation de projet pour la phase III des PGEH pour l’Iran (République islamique d’) (Allemagne et PNUE), l’Indonésie (PNUD) et l’Inde (PNUE) ; tranches du PGEH pour El Salvador (PNUD) ; et préparation des projets dans le cadre du plan de réduction progressive des HFC pour la Bolivie (État plurinational de) (ONUDI), la Colombie (PNUD), la République dominicaine (PNUD), l’Eswatini (Royaume d’) (PNUD) et le Nigéria (ONUDI). ] 

La valeur des activités liées aux HFC soumises à la 87e réunion est de 8 802 041 $US, dont 642 000 $US associés à des propositions de projet non comprises dans le plan d’activités de 2021. L’annexe I du présent document établit la liste des projets liés aux HFC soumis par les agences d’exécution à la 87e réunion. 
Engagements reconduits
Le montant total des engagements reconduits pour les accords pluriannuels pour la période 2021‑2031 s’élève à 283,38 millions de dollars US, en supposant que les demandes de financement pour les accords pluriannuels soumises à la 87e réunion seront approuvées en principe, comme on peut le voir au tableau 3. 
Tableau 3. Engagements reconduits (2021‑2031) (000 $US) 
	Description
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Approuvé en principe
	70 519
	25 977
	47 114
	9 060
	34 504
	31 775
	2 328
	223
	754
	2 456
	57
	224 766

	Soumis à la 87e réunion
	3 435
	24 227
	1 877
	25 493
	662
	485
	1 608
	0
	70
	751
	0
	58 610

	Total 
	73 954
	50 204
	48 991
	34 554
	35 166
	32 261
	3 936
	223
	824
	3 207
	57
	283 376



PARTIE II : 	ATTRIBUTION DES RESSOURCES POUR LA PÉRIODE TRIENNALE 2018‑2020 

Les ressources approuvées par les Parties au Protocole de Montréal pour la période triennale 2018‑2020[footnoteRef:3] s’élèvent à 540 000 000 $US. En tenant compte du financement total approuvé en 2018, 2019 et 2020, des intérêts accumulés, des contributions versées par les Parties non visées à l’article 5, des gains/pertes du mécanisme de taux de change fixe, et des dépenses du Secrétariat/Comité exécutif/Trésorier, les liquidités disponibles en date du 9 juin 2021 s’élèvent à 334 427 526 $US.  [3:  Décision XXIX/1 ] 

Par ailleurs, en tenant compte de l’excédent de liquidités par rapport aux approbations, y compris par la Banque mondiale à la 86e réunion, des paiements anticipés pour la période triennale 2021‑2023, des projets approuvés au cours du processus d’approbation intersessions prolongé créé pour la 86e réunion (PAI‑86pro), des sanctions pour les projets approuvés lors de la 86e réunion, des retours de la Banque mondiale pour le plan du secteur des halons et des retours de soldes à la 87e réunion, le report pour la période triennale 2018‑2020 serait de 309 705 337 $US, comme on peut le voir au tableau 4. 
Tableau 4. Attribution des ressources pour la période triennale 2018‑2020 
	Description
	 
	Montant ($US) 

	Solde disponible en date du 9 juin 2021 
	(a)
	334 427 526

	Excédent de liquidités de la Banque mondiale par rapport aux approbations, y compris la 86e réunion  
	(b)
	3 280 455

	Paiements anticipés pour la période triennale 2021‑2023 
	(c) 
	38 518 658

	Projets approuvés au cours du PAI‑86pro
	(d)
	548 972

	Sanctions pour les projets approuvés lors de la 86e réunion 
	(e) 
	11 463

	Retour de la Banque mondiale pour le plan du secteur des halons 
	(f)
	8 745 165

	Retour de soldes à la 87e réunion 
	(g)
	2 308 358

	Solde
	(h= a+b‑c‑d+e+f+g)
	309 705 337



PARTIE III : 	RAPPORTS SUR LES DIALOGUES CONCERNANT LES INDICATEURS D’EFFICACITÉ QUALITATIVE 

Au cours de la 86e réunion, l’ONUDI a été priée notamment de mener des discussions ouvertes et constructives avec l’UNO en Iraq, afin de résoudre toutes les questions soulevées lors de l’évaluation de son efficacité et de rendre compte des résultats des discussions à la 87e réunion (décision 86/8 b)). 
 L’ONUDI a donc instauré des dialogues et des consultations avec le gouvernement de l’Iraq et le PNUE (agence d’exécution principale), en vue de se centrer sur des questions spécifiques à l’ONUDI et la façon d’améliorer son efficacité ; sur le suivi et l’examen des progrès accomplis par tous les projets en cours (plan national d’élimination et phase I du PGEH) ; et sur la future soumission des projets. Il a été convenu de mener ces consultations chaque mois, la responsabilité de l’organisation et du déroulement des réunions étant partagée entre le PNUE et l’ONUDI (et chaque agence étant responsable d’une réunion sur deux). 
RECOMMANDATION

Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note :
De la mise à jour de l’état de la mise en œuvre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour 2021‑2023, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11 ; 
Du fait que la valeur totale des activités soumises à la 87e réunion s’élève à 22 042 297 $US (y compris 8 802 041 $US pour les activités liées aux HFC), dont 1 003 880 $US associés aux propositions de projet non comprises dans le plan d’activités de 2021 ; et
Avec satisfaction du rapport fourni par l’ONUDI sur les résultats des discussions avec le gouvernement de l’Iraq concernant les questions soulevées dans l’évaluation de son efficacité qualitative, en accord avec la décision 86/8 b). 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/11
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 87TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US$)
	Support costs recommended (US$)

	Albania
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	31,500
	4,095

	Albania
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	63,500
	4,445

	Argentina
	UNIDO
	INV
	PRO
	Control and phase-out of HFC-23 emissions in production of HCFC-22 at FIASA
	1,700,838
	119,059

	Armenia
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Bhutan
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Bhutan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Bolivia (Plurinational State of)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Burkina Faso
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Colombia
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	205,000
	14,350

	Costa Rica
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Cuba
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Dominican Republic (the)
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Ecuador
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	190,000
	13,300

	Egypt
	UNIDO
	INV
	REF
	Conversion of refrigeration compressor manufacturing facility from HFC-134a-based compressors to R-600a-based compressors at Misr Compressor Manufacturing Co. (MCMC)
	1,305,536
	91,388

	Eswatini
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	30,000
	2,100

	Eswatini
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	100,000
	13,000

	Ghana
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	105,000
	7,350

	Ghana
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	45,000
	5,850

	Jordan
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Kyrgyzstan
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	60,000
	4,200

	Kyrgyzstan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	3,250

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Lebanon
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Liberia
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	130,000
	16,900

	Malaysia
	IBRD
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	250,000
	17,500

	Maldives
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	10,000
	700

	Maldives
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	75,000
	9,750

	Mauritius
	Germany
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Mexico
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	90,000
	6,300

	Mexico
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	35,000
	4,550

	Mexico
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	125,000
	8,750

	Montenegro
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	85,000
	5,950

	Nicaragua
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Niger (the)
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Nigeria
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	1,750

	Nigeria
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	137,000
	9,590

	Nigeria
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	58,000
	7,540

	North Macedonia
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	85,000
	5,950

	Panama
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	190,000
	13,300

	Paraguay
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	170,000
	11,900

	Peru
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Senegal
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	60,000
	7,800

	Senegal
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	1,750

	South Africa
	UNIDO
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	100,000
	7,000

	Sri Lanka
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	135,000
	9,450

	Sri Lanka
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	25,000
	3,250

	Trinidad and Tobago
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500

	Turkmenistan
	UNEP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	19,500

	Uruguay
	UNDP
	PRP
	PHA
	Preparation of an HFC phase-down plan
	150,000
	10,500
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