| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8 6 June 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22–26 июня 2026 года

Пункт 7 a) предварительной повестки дня

Обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана многостороннего фонда на 2026–2028 годы

- Введение

# Настоящий документ состоит из следующих частей:

## Часть I: Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2026–2028 годы

## Часть II: Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов

Рекомендация

## Обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана на 2026–2028 годы

# На своем 97-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы. Во исполнение решения 97/24 Секретариат внес корректировки в сводный бизнес-план на 2026–2028 годы, как показано в таблице 1.

Таблица 1. Ассигнование ресурсов в рамках скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы (долл. США)*

| Описание | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого (2026–2028 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, касающиеся ГХФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ | 81 321 701 | 46 942 784 | 22 231 140 | 150 495 625 |
| Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ | 0 | 23 540 000 | 0 | 23 540 000 |
| Этап II ПОДПО – подготовка проектов (ПП) | 22 600 | 0 | 0 | 22 600 |
| Этап II ПОДПО | 522 553 | 2 151 622 | 537 636 | 3 211 812 |
| Этап III ПОДПО – ПП | 148 250 | 42 800 | 0 | 191 050 |
| Этап III ПОДПО | 8 481 202 | 2 576 742 | 22 460 846 | 33 518 791 |
| Этап IV ПОДПО | 3 841 000 | 5 537 000 | 0 | 9 378 000 |
| ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6) | 1 964 908 | 288 540 | 0 | 2 253 448 |
| Проверка ПОДПО** | 588 600 | 588 600 | 588 600 | 1 765 800 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ | 96 890 815 | 81 668 088 | 45 818 223 | 224 377 126 |
| Мероприятия, касающиеся ГФУ |  |  |  |  |
| Утвержденные кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР) | 16 411 575 | 34 304 922 | 4 198 691 | 54 915 188 |
| Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23 | 572 433 | 552 371 | 509 571 | 1 634 375 |
| Этап I КПР – ПП | 3 087 475 | 937 617 | 0 | 4 025 091 |
| Этап I КПР | 14 312 115 | 15 901 762 | 29 068 084 | 59 281 962 |
| Этап I КПР – инвестиции | 0 | 339 000 | 0 | 339 000 |
| Инвестиции по ГФУ | 941 600 | 0 | 2 140 000 | 3 081 600 |
| Инвестиции по ГФУ-23 | 0 | 8 000 000 | 0 | 8 000 000 |
| Проверка КПР | 1 406 100 | 0 | 0 | 1 406 100 |
| Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ | 36 731 297 | 60 035 672 | 35 916 346 | 132 683 316 |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности – подготовка (решение 91/65) | 153 500 | 0 | 0 | 153 500 |
| Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65) | 9 380 000 | 6 149 000 | 0 | 15 529 000 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка | 53 500 | 0 | 0 | 53 500 |
| Энергоэффективность (решение 94/60) | 11 770 000 | 0 | 0 | 11 770 000 |
| Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87) | 42 800 000 | 0 | 0 | 42 800 000 |
| Итого по прочим мероприятиям | 64 157 000 | 6 149 000 | 0 | 70 306 000 |
| Стандартные мероприятия |  |  |  |  |
| Укрепление организационной структуры (УОС) | 19 593 580 | 19 545 691 | 5 717 815 | 44 857 085 |
| Программа содействия соблюдению (ПСС) | 12 377 638 | 12 748 967 | 13 131 436 | 38 258 042 |
| Основное подразделение | 6 059 037 | 6 101 450 | 6 144 160 | 18 304 646 |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской доли финансирования) | 8 262 303 | 8 192 234 | 8 280 544 | 24 735 081 |
| Казначей | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Итого по стандартным мероприятиям | 46 792 557 | 47 088 342 | 33 773 955 | 127 654 854 |
| Общий итог | 244 571 669 | 194 941 102 | 115 508 524 | 555 021 296 |

* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.

** Финансирование подготовки отчетов о проверке выполнения ПОДПО для стран с низким уровнем потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе.

Положение дел с осуществлением бизнес-плана на 2026 год

# В таблице 2 представлены проекты, представленные учреждениями на рассмотрение 98-го совещания (по состоянию на 5 июня 2026 года), а также остаток средств по проектам, включенным в бизнес-планы на 2026 год.

Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2026 год, проекты, рекомендованные 98-му совещанию, и остаток средств (долл. США)*

| Budget items | Общая сумма, предусмотренная в бизнес-плане | Мероприятия, рекомендованные 98-му совещанию | Разница (сверх)/ниже предусмотренного объема |
| --- | --- | --- | --- |
| Двусторонние учреждения | 8 436 137 | 2 929 807 | 5 506 330 |
| ПРООН | 59 066 819 | 30 625 618 | 28 441 201 |
| ЮНЕП | 45 012 265 | 7 698 472 | 37 313 793 |
| ЮНИДО | 50 309 903 | 17 169 603 | 33 140 300 |
| Всемирный банк | 28 223 442 | 14 453 684 | 13 769 758 |
| Проверка ПОДПО** | 554 700 | 468 300 | 86 400 |
| Проверка КПР | 1 406 100 | 1 346 100 | 60 000 |
| Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87)*** | 42 800 000 | 51 360 000 | (8 560 000) |
| Итого по учреждениям | 235 809 366 | 126 051 584 | 109 757 782 |
| Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской доли финансирования) | 8 262 303 | 0 | 8 262 303 |
| Казначей | 500 000 | 0 | 500 000 |
| Итого по стандартным расходам | 8 762 303 | 0 | 8 762 303 |
| Общий итог | 244 571 669 | 126 051 584 | 118 520 085 |

* Включая расходы на основные подразделения.

** Кроме того, в бизнес-план Германии была включена сумма в 33 900 долл. США на подготовку отчета о проверке выполнения ПОДПО Папуа — Новой Гвинеи в соответствии с решением 96/26.

*** Исполнительный комитет выберет два проекта в рамках данного направления финансирования.

# Стоимость проектных предложений, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 126 051 584 долл. США, что на 19 272 763 долл. США превышает объем средств, предусмотренный в бизнес-плане на 2026 год, и включает 7 658 529 долл. США, относящихся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год.

# Стоимость мероприятий, касающихся ГФУ, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 27 129 471 долл. США, из которых 3 667 556 долл. США относятся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год.

# Стоимость проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65, составляет 1 058 872 долл. США. С учетом финансирования в размере 13 630 372 долл. США, утвержденного на совещаниях с 92-го по 97-е, а также стоимости проектов, рекомендованных 98-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках данного механизма финансирования, составляет 5 310 756 долл. США.

# Стоимость проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60, составляет 13 575 558 долл. США. С учетом финансирования в размере 22 033 800 долл. США, утвержденного на совещаниях с 95-го по 97-е, а также стоимости проектов, рекомендованных 98-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках данного механизма финансирования, составляет 64 390 642 долл. США.

# Стоимость трех проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования оборотного фонда для повышения энергоэффективности на уровне конечных пользователей в соответствии с решением 95/87, составляет 51 360 000 долл. США. Исполнительный комитет отберет два проекта на общую сумму 42,8 млн долл. США в рамках данного механизма финансирования. Кроме того, 98-му совещанию рекомендуется выделить 2 132 510 долл. США на три проекта технической помощи, не входящие в данный механизм финансирования.

# Будущие обязательства

# Общая сумма будущих обязательств по действующим многолетним соглашениям (МЛС) на период 2026–2033 годов составляет 331,06 млн долл. США при условии утверждения в принципе запросов на финансирование по МЛС, представленных на рассмотрение 98-го совещания, как показано в таблице 3.

Таблица 3. Будущие обязательства на 2026–2033 годы (тыс. долл. США)

| Описание | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в принципе | 102 883 | 79 336 | 32 161 | 17 591 | 24 069 | 576 | 0 | 0 | 256 616 |
| Представлено на рассмотрение 98-го совещания | 26 024 | 1 208 | 26 312 | 623 | 17 767 | 185 | 0 | 2 326 | 74 446 |
| Итого | 128 907 | 80 544 | 58 473 | 18 214 | 41 836 | 762 | 0 | 2 326 | 331 062 |

II.	Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов

# Объем ресурсов, утвержденных сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024–2026 годов, составляет 965 000 000 долл. США. С учетом финансирования, утвержденного в 2024 и 2025 годах, а также бизнес-планов на 2026 год на сумму 244 571 669 долл. США, сметный объем ресурсов, который будет доступен по состоянию на конец 2026 года, составляет 390 263 094 долл. США.

Таблица 4. Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов

| Описание | Сумма (долл. США) |
| --- | --- |
| Общий бюджет на трехлетний период 2024–2026 годов | 965 000 000 |
| Ассигнования, утвержденные в 2024 году, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея | 183 180 780 |
| Ассигнования, утвержденные в 2025 году, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея | 146 984 457 |
| Бизнес-планы на 2026 год, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея | 244 571 669 |
| Сметный объем ресурсов, доступных на конец 2026 года | 390 263 094 |

# Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:

## обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8; и

## что общая стоимость мероприятий, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 126 051 584 долл. США (включая 27 129 471 долл. США на мероприятия, касающиеся ГФУ; 1 058 872 долл. США на экспериментальные проекты в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65; 13 575 558 долл. США на проекты в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60; и 53 492 510 долл. США (в том числе 51 360 000 долл. США на инвестиционные проекты и 2 132 510 долл. США на проекты технической помощи) для оборотного фонда для повышения энергоэффективности на уровне конечных пользователей в соответствии с решением 95/87), из которых 7 658 529 долл. США относятся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1.

Два проекта в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Анголы (ПРООН) и Боснии и Герцеговины (ЮНИДО); три проекта технической помощи в рамках оборотного фонда для повышения энергоэффективности для глобального региона (ПРООН), Гренады (Всемирный банк) и Таиланда (Всемирный банк); этап II ПОДПО для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНЕП и ЮНИДО), Эквадора (ЮНИДО), Сент-Китса и Невиса (ЮНИДО) и Южного Судана (ПРООН и ЮНЕП); этап III ПОДПО для Туниса (Италия); этап IV ПОДПО для Нигерии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); этап I КПР для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНЕП и ЮНИДО), Бразилии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Нигерии (ЮНИДО); два инвестиционных проекта в рамках этапа I КПР для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНИДО) и Эквадора (ЮНИДО); три мероприятия по подготовке проектов для этапа I КПР для Гаити (ПРООН) и Сент-Китса и Невиса (ЮНЕП и ЮНИДО); и одно мероприятие по подготовке инвестиционного проекта в рамках КПР для Индии (ПРООН).

Решение XXXV/1.