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ОБНОВЛЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СВОДНОГО БИЗНЕС-ПЛАНА МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА НА 2026–2028 ГОДЫ

Введение

Настоящий документ состоит из следующих частей:
Часть I: Обновленные данные о положении дел с осуществлением бизнес-плана на 2026–2028 годы

Часть II: Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов

Рекомендация

I. Обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана на 2026–2028 годы 

На своем 97-м совещании Исполнительный комитет одобрил сводный бизнес-план Многостороннего фонда на 2026–2028 годы. Во исполнение решения 97/24 Секретариат внес корректировки в сводный бизнес-план на 2026–2028 годы, как показано в таблице 1.


Таблица 1. Ассигнование ресурсов в рамках скорректированного сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы (долл. США)*
	Описание
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	Итого
(2026–2028 гг.)

	Мероприятия, касающиеся ГХФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные планы организационной деятельности по поэтапному отказу (ПОДПО) от ГХФУ
	81 321 701
	46 942 784
	22 231 140
	150 495 625

	Этап III плана организационной деятельности по поэтапному отказу от производства (ПОДПОП) ГХФУ
	 0
	23 540 000
	0
	23 540 000

	Этап II ПОДПО – подготовка проектов (ПП)
	22 600
	0
	0
	22 600

	Этап II ПОДПО
	522 553
	2 151 622
	537 636
	3 211 812

	Этап III ПОДПО – ПП 
	148 250
	42 800
	0
	191 050

	Этап III ПОДПО
	8 481 202
	2 576 742
	22 460 846
	33 518 791

	Этап IV ПОДПО
	3 841 000
	5 537 000
	0
	9 378 000

	ПОДПО – энергоэффективность (решение 89/6)
	1 964 908
	288 540
	0
	2 253 448

	Проверка ПОДПО**
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Итого по мероприятиям, касающимся ГХФУ
	96 890 815
	81 668 088
	45 818 223
	224 377 126

	Мероприятия, касающиеся ГФУ
	 
	 
	 
	 

	Утвержденные кигалийские планы регулирования ГФУ (КПР)
	16 411 575
	34 304 922
	4 198 691
	54 915 188

	Утвержденный контроль выбросов ГФУ-23
	572 433
	552 371
	509 571
	1 634 375

	Этап I КПР – ПП
	3 087 475
	937 617
	0
	4 025 091

	Этап I КПР
	14 312 115
	15 901 762
	29 068 084
	59 281 962

	Этап I КПР – инвестиции  
	0
	339 000
	0
	339 000

	Инвестиции по ГФУ
	941 600
	0
	2 140 000
	3 081 600

	Инвестиции по ГФУ-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	Проверка КПР
	1 406 100
	 0
	0
	1 406 100

	Итого по мероприятиям, касающимся ГФУ
	36 731 297
	60 035 672
	35 916 346
	132 683 316

	Прочие мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности – подготовка (решение 91/65)
	153 500
	0
	0
	153 500

	Экспериментальные проекты по энергоэффективности (решение 91/65)
	9 380 000
	6 149 000
	0
	15 529 000

	Энергоэффективность (решение 94/60) – подготовка 
	53 500
	0
	0
	53 500

	Энергоэффективность (решение 94/60) 
	11 770 000
	0
	0
	11 770 000

	Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87)
	42 800 000
	0
	0
	42 800 000

	Итого по прочим мероприятиям
	64 157 000
	6 149 000
	0
	70 306 000

	Стандартные мероприятия
	 
	 
	 
	 

	Укрепление организационной структуры (УОС)
	19 593 580
	19 545 691
	5 717 815
	44 857 085

	Программа содействия соблюдению (ПСС)
	12 377 638
	12 748 967
	13 131 436
	38 258 042

	Основное подразделение
	6 059 037
	6 101 450
	6 144 160
	18 304 646

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской доли финансирования)
	8 262 303
	8 192 234
	8 280 544
	24 735 081

	Казначей
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Итого по стандартным мероприятиям
	46 792 557
	47 088 342
	33 773 955
	127 654 854

	Общий итог
	244 571 669
	194 941 102
	115 508 524
	555 021 296


* Включает в соответствующих случаях вспомогательные расходы учреждений.
** Финансирование подготовки отчетов о проверке выполнения ПОДПО для стран с низким уровнем потребления утверждается Исполнительным комитетом на ежегодной основе. 
Положение дел с осуществлением бизнес-плана на 2026 год

В таблице 2 представлены проекты, представленные учреждениями на рассмотрение 98-го совещания (по состоянию на 5 июня 2026 года), а также остаток средств по проектам, включенным в бизнес-планы на 2026 год.
Таблица 2. Сводный бизнес-план на 2026 год, проекты, рекомендованные 98-му совещанию, и остаток средств (долл. США)*
	Budget items
	Общая сумма, предусмотренная в бизнес-плане
	Мероприятия, рекомендованные 98-му совещанию
	Разница (сверх)/ниже предусмотренного объема

	Двусторонние учреждения
	8 436 137
	2 929 807
	5 506 330

	ПРООН
	59 066 819
	30 625 618
	28 441 201

	ЮНЕП
	45 012 265
	7 698 472
	37 313 793

	ЮНИДО
	50 309 903
	17 169 603
	33 140 300

	Всемирный банк
	28 223 442
	14 453 684
	13 769 758

	Проверка ПОДПО**
	554 700
	468 300
	86 400

	Проверка КПР
	1 406 100
	1 346 100
	60 000

	Оборотный фонд энергоэффективности (решение 95/87)***
	42 800 000
	51 360 000
	(8 560 000)

	Итого по учреждениям
	235 809 366
	126 051 584
	109 757 782

	Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценка (за исключением канадской доли финансирования)
	8 262 303
	0
	8 262 303

	Казначей
	500 000
	0
	500 000

	Итого по стандартным расходам
	8 762 303
	0
	8 762 303

	Общий итог
	244 571 669
	126 051 584
	118 520 085


* Включая расходы на основные подразделения.
** Кроме того, в бизнес-план Германии была включена сумма в 33 900 долл. США на подготовку отчета о проверке выполнения ПОДПО Папуа — Новой Гвинеи в соответствии с решением 96/26.
*** Исполнительный комитет выберет два проекта в рамках данного направления финансирования.

Стоимость проектных предложений, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 126 051 584 долл. США, что на 19 272 763 долл. США превышает объем средств, предусмотренный в бизнес-плане на 2026 год, и включает 7 658 529 долл. США, относящихся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год[footnoteRef:2].  [2:  Два проекта в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 для Анголы (ПРООН) и Боснии и Герцеговины (ЮНИДО); три проекта технической помощи в рамках оборотного фонда для повышения энергоэффективности для глобального региона (ПРООН), Гренады (Всемирный банк) и Таиланда (Всемирный банк); этап II ПОДПО для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНЕП и ЮНИДО), Эквадора (ЮНИДО), Сент-Китса и Невиса (ЮНИДО) и Южного Судана (ПРООН и ЮНЕП); этап III ПОДПО для Туниса (Италия); этап IV ПОДПО для Нигерии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); этап I КПР для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНЕП и ЮНИДО), Бразилии (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) и Нигерии (ЮНИДО); два инвестиционных проекта в рамках этапа I КПР для Боливии (Многонациональное Государство) (ЮНИДО) и Эквадора (ЮНИДО); три мероприятия по подготовке проектов для этапа I КПР для Гаити (ПРООН) и Сент-Китса и Невиса (ЮНЕП и ЮНИДО); и одно мероприятие по подготовке инвестиционного проекта в рамках КПР для Индии (ПРООН).] 

Стоимость мероприятий, касающихся ГФУ, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 27 129 471 долл. США, из которых 3 667 556 долл. США относятся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год. 
Стоимость проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования экспериментальных проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65, составляет 1 058 872 долл. США. С учетом финансирования в размере 13 630 372 долл. США, утвержденного на совещаниях с 92-го по 97-е, а также стоимости проектов, рекомендованных 98-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках данного механизма финансирования, составляет 5 310 756 долл. США. 
Стоимость проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования проектов в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60, составляет 13 575 558 долл. США. С учетом финансирования в размере 22 033 800 долл. США, утвержденного на совещаниях с 95-го по 97-е, а также стоимости проектов, рекомендованных 98-му совещанию, остаток средств, доступных в рамках данного механизма финансирования, составляет 64 390 642 долл. США. 
Стоимость трех проектов, рекомендованных 98-му совещанию по линии финансирования оборотного фонда для повышения энергоэффективности на уровне конечных пользователей в соответствии с решением 95/87, составляет 51 360 000 долл. США. Исполнительный комитет отберет два проекта на общую сумму 42,8 млн долл. США в рамках данного механизма финансирования. Кроме того, 98-му совещанию рекомендуется выделить 2 132 510 долл. США на три проекта технической помощи, не входящие в данный механизм финансирования. 
Будущие обязательства
Общая сумма будущих обязательств по действующим многолетним соглашениям (МЛС) на период 2026–2033 годов составляет 331,06 млн долл. США при условии утверждения в принципе запросов на финансирование по МЛС, представленных на рассмотрение 98-го совещания, как показано в таблице 3.
Таблица 3. Будущие обязательства на 2026–2033 годы (тыс. долл. США)
	Описание
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	Итого

	Утверждено в принципе
	102 883
	79 336
	32 161
	17 591
	24 069
	576
	0
	0
	256 616

	Представлено на рассмотрение 98-го совещания
	26 024
	1 208
	26 312
	623
	17 767
	185
	0
	2 326
	74 446

	Итого
	128 907
	80 544
	58 473
	18 214
	41 836
	762
	0
	2 326
	331 062



II.	Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов

Объем ресурсов, утвержденных сторонами Монреальского протокола на трехлетний период 2024–2026 годов[footnoteRef:3], составляет 965 000 000 долл. США. С учетом финансирования, утвержденного в 2024 и 2025 годах, а также бизнес-планов на 2026 год на сумму 244 571 669 долл. США, сметный объем ресурсов, который будет доступен по состоянию на конец 2026 года, составляет 390 263 094 долл. США.  [3:  Решение XXXV/1.] 



Таблица 4. Ассигнование ресурсов на трехлетний период 2024–2026 годов 
	 Описание
	Сумма (долл. США)

	Общий бюджет на трехлетний период 2024–2026 годов
	965 000 000

	Ассигнования, утвержденные в 2024 году, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея
	183 180 780

	Ассигнования, утвержденные в 2025 году, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея
	146 984 457

	Бизнес-планы на 2026 год, включая расходы на Секретариат/Исполнительный комитет/мониторинг и оценку/Казначея
	244 571 669

	Сметный объем ресурсов, доступных на конец 2026 года
	390 263 094



Рекомендация

Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять к сведению:
обновленные данные о положении дел с осуществлением сводного бизнес-плана Многостороннего фонда на 2026–2028 годы, содержащиеся в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/8; и 
что общая стоимость мероприятий, рекомендованных 98-му совещанию, составляет 126 051 584 долл. США (включая 27 129 471 долл. США на мероприятия, касающиеся ГФУ; 1 058 872 долл. США на экспериментальные проекты в области энергоэффективности в соответствии с решением 91/65; 13 575 558 долл. США на проекты в области энергоэффективности в соответствии с решением 94/60; и 53 492 510 долл. США (в том числе 51 360 000 долл. США на инвестиционные проекты и 2 132 510 долл. США на проекты технической помощи) для оборотного фонда для повышения энергоэффективности на уровне конечных пользователей в соответствии с решением 95/87), из которых 7 658 529 долл. США относятся к проектным предложениям, не включенным в бизнес-план на 2026 год. 
	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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