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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第八十八次会议
2021年11月15至19日，蒙特利尔[footnoteRef:1] [1:  由于2019冠状病毒病（Covid-19），将于2021年11月和12月举行在线会议和闭会期间批准程序。] 



开发计划署截至2020年12月31日的进度报告

[bookmark: _GoBack]
本文件介绍开发计划署截至2020年12月31日的进度报告。[footnoteRef:2]  [2:  进度报告附于本文件之后。数据已列入综合进度报告的数据库，可应要求提供。] 

导言

开发计划署的进度报告中纳入了项目执行情况，包括18个氢氟碳化物相关项目，这些项目由17个非第5条缔约方的额外自愿捐款供资，为执行《基加利修正案》提供快速启动支助。
秘书处逐国审查了每个进行中项目的执行情况，同时考虑到针对2020年报告的计划完成日期在执行中出现的延误、这些延误对淘汰受控物质以及计划的资金发放率可能产生的影响。本文件所载分析以所有受控物质的ODP吨数为依据，但以二氧化碳当量吨计算的氢氟碳化物除外。[footnoteRef:3] [3:  根据第84/12(a)(四)号决定，以二氧化碳当量吨计算的氢氟碳化物数值已纳入提交第八十八次会议的进度报告。] 

文件范围

本文件由以下部分组成:
第一部分:	在多边基金经常捐款项下核准的项目。该部分概述了2020年项目执行进展，以及1991年以来涉及《蒙特利尔议定书》下所有受控物质，包括附件F物质(氢氟碳化物)的累计项目执行进展；它载有对国家一级每个进行中项目[footnoteRef:4]的执行情况的审查；它还查明了存在实施延误的项目和对淘汰受控物质可能产生的影响，以及存在未决问题供执行委员会审议的项目。 [4:  进行中的项目是指截至2020年12月31日正在实施的所有项目。关键进度指标包括: 已发放资金的百分比和已开始发放资金的项目的百分比；年底前预订发放的供资占核准供资的百分比；项目执行中平均预计延误时间；进度报告数据库的备注一栏提供的信息。] 

第二部分:	在额外自愿捐款下核准的为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支助的项目。该部分概述了由自愿捐款资助的氢氟碳化物逐步减少项目的实施情况。[footnoteRef:5] [5:  根据第84/12(b)号决定，综合进度报告(UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12)载有一份详细的进度报告，概述各项目标、执行情况、主要结论和经验教训、酌情淘汰的氢氟碳化物的数量、核准和发放的资金数额以及完成这些项目和活动可能面临的挑战。 ] 

建议。

本文件还包含以下附件:
附件一: 	每一个存在未决问题供执行委员会审议的进行中项目的概况和建议。

附件二: 	进度报告分析

第一部分: 	在多边基金经常捐款项下核准的项目
2020年和累计的项目执行进展情况摘要

开发计划署2020年项目和活动以及1991年至2020年12月31日累计项目和活动执行情况摘要如下：
淘汰: 2020年，淘汰了418.1[footnoteRef:6] ODP吨受控物质消费量，又核准淘汰620.2 ODP吨受控物质消费量。自1991年以来，已淘汰了67,872 ODP 吨和224,221公吨二氧化碳当量的受控物质消费量，而核准的项目(不包括撤销的项目和改变执行机构的项目)预期总量为69,033 ODP吨和240,094公吨二氧化碳当量； [6:  包括2020年氢氟碳化物相关项目淘汰的70.1公吨(100,243公吨二氧化碳当量)。] 

发放/核准: 2020年共发放2,770万美元，根据2019年进度报告，计划发放2,190万美元，发放率为计划发放率的126%。在核准发放的共计8.6136亿美元(不包括机构支助费用)中，已累计发放7.9636亿美元，发放率为92%。2020年核准了3,021万美元用于执行工作；
成本效益(按ODP计):[footnoteRef:7] 自1991年以来，导致消费量永久减少的已核准投资项目的平均成本效益为10.97美元/公斤。投资项目中已完成项目的每ODP吨平均成本效益为9.69美元/公斤，进行中项目为68.60美元/公斤;[footnoteRef:8]  [7:  包括167.8吨氢氟碳化物投资项目。由于核准的项目数量有限，未将二氧化碳当量的成本效益包括在内。 ]  [8:  进行中项目的成本效益值较高主要是由于氟氯烃的ODP值较低，但也是各机构用于归属淘汰量的手段。] 

已完成项目的数目: 2020年完成了34个项目。1991以来在核准的2,526个项目中已完成2,379 个项目 (不包括已关闭或改变执行机构的项目)，完成率达94%；
(a) 交付速度– 投资项目: 2020年完成的项目平均在获准后的37个月内完成。自1991年以来，投资项目的平均完成时间为批准后34个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
(b) 交付速度 – 非投资项目: 2020年完成的项目平均在获准后的27个月内完成。自1991年以来，非投资项目的平均完成时间为批准后39个月。这些项目下的首次付款平均发生在项目获准的13个月之后；
项目编制: 在2020年底之前获核准的540个项目编制活动中，已完成522个，有18项活动仍在进行。2020年完成了4个项目编制活动； 
(c) 执行拖延: 截至2020年底，共有147个项目正在执行之中，平均拖延7个月。这些项目中有13个被列为“执行拖延项目”[footnoteRef:9]，必须按项目撤销程序处理（而示范项目、项目编制和体制强化则不受这些程序的约束）； [9:  获核准超过18个月但付款不足1%的项目，或在进度报告(第22/61号决定)提议的完成日期12个月后仍未完成的项目(示范项目，项目编制和体制强化则不受这些程序的约束)。 ] 

(d) 多年期协定：2020年，有51项氟氯烃淘汰管理计划的多年期协定正在执行中。自1991年以来，已核准148项多年期协定，完成了97项，完成率为66%。 
2020年项目执行进度

在审查进程之后对一些问题进行了讨论并令人满意地得到了解决，但下列项目除外：13个被列为执行拖延项目(包括10个与根据第84/45(c)号决定须按项目撤销程序处理的多年期协定组成部分有关的项目)；一个技术援助项目、一个氢氟碳化物投资项目和一个第5条国家逐步减少氢氟碳化物扶持活动(“扶持活动”)。本文件附件一介绍了被列为执行拖延的项目，以及秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
还发现了一个与氟氯烃淘汰管理计划项目编制有关的问题。本文件附件一也介绍了这一问题。简要说明了该项目的执行情况和未决问题，并提出了一项建议供执行委员会审议。
向第八十八次会议提交了安哥拉、[footnoteRef:10]巴西、[footnoteRef:11]智利、[footnoteRef:12]中国、[footnoteRef:13]哥伦比亚、[footnoteRef:14]刚果民主共和国、[footnoteRef:15]埃及、[footnoteRef:16]斐济、[footnoteRef:17]格鲁吉亚、[footnoteRef:18]印度尼西亚、[footnoteRef:19]马来西亚、[footnoteRef:20]尼日利亚、[footnoteRef:21]摩尔多瓦共和国[footnoteRef:22]和东帝汶[footnoteRef:23]氟氯烃淘汰管理计划相关项目的实施进展详情，以及与巴西(消耗臭氧层物质处置)和加纳(氟氯烃淘汰管理计划)相关的有具体报告要求的项目报告。[footnoteRef:24] 关于这些项目的未决问题，包括核准项目延长申请(如果有的话)的建议，见这些文件的相关章节。与孟加拉国、哥斯达黎加、圭亚那、伊朗伊斯兰共和国、马里、毛里塔尼亚和南苏丹氟氯烃淘汰管理计划相关的问题，见关于延误提交付款申请的文件。[footnoteRef:25] [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/36]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/39]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/50]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/51]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/53]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/56]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/65]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

自2019年进度报告以来，在102个正在进行的项目中（不包括体制强化和项目编制），有30个项目修订了计划完成日期。
根据第82/11(b) [footnoteRef:26]号决定，开发计划署已请求将若干氟氯烃淘汰管理计划的期限延长至2022年12月31日之后；附有具体报告要求的项目报告[footnoteRef:27]中讨论了那些没有作为付款申请的一部分提交的项目。 [26:  任何延长申请必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，同时指出，延长申请获准之前不得预先承诺任何新的付款。]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

根据第82/11(c)(二)号决定，秘书处注意到，过去两年没有为阿根廷、中国和委内瑞拉玻利瓦尔共和国提交延长体制强化项目申请；主要原因是，受COVID 19大流行的限制，研讨会和会议等活动数量有限、某些国家货币贬值以及与延长体制强化申请相关的其他行政事项，导致了付款减少。开发计划署告知，它计划在2022年提交延长申请。
第二部分: 在额外自愿捐款下核准的为逐步减少提供快速启动支助的项目

截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款下核准了18个氢氟碳化物相关项目，共计6,051,258美元(不包括机构支助费用)。表1概述了这些项目的状况。 
表1.  截至2020年底已核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	类别
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	投资**
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,150,023
	256,587
	94

	项目编制
	5
	5
	100
	124,066
	83,511
	40,555
	67

	技术援助- 扶持活动
	11
	4
	36
	1,520,582
	1,309,290
	211,292
	86

	共计
	18
	10
	56
	6,051,258
	5,542,824
	508,434
	92


* 不包括项目支助费用。
** 在480.6公吨(587,301公吨二氧化碳当量) 的氢氟碳化物中已淘汰330.6公吨(432,801公吨二氧化碳当量)。 

截至2020年底，在核准的18个项目中，有10个项目已经完成，包括1个投资项目、4个扶持活动和5个编制活动，还有8个正在进行。已核准延长7项正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的实施阶段。审查进程之后，有3个扶持活动项目被列为执行拖延项目，并被列入本文件附件一，其中载有秘书处要求向第九十次会议提交报告的建议。
根据第82/11(b) [footnoteRef:28]号决定，开发计划署申请进一步延长表2所示的一个扶持活动项目的期限。 [28:  任何延长申请必须在项目完成日期之前提交执行委员会核准，同时指出，延长申请获准之前不得预先承诺任何新的付款。] 

 表2. 申请延长完成日期的项目
	国家/项目编号
	项目名称
	发放率(%)
	状况 / 问题
	订正完成日期
	申请完成日期

	乌拉圭
URU/SEV/80/TAS/02+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	74
	受 COVID‑19 限制，海关氢氟碳化物管制能力建设需求评估和实施氢氟碳化物修正案法律框架特征简介均延迟完成
	21年12月
	22年6月



获第八十二次会议核准正在进行的剩余投资项目-核定资金已发放80%-预计将于2021年完成。
在核定累计供资总额6,051,258美元中，已发放5,542,824美元，发放率为92% 。
建议

谨提议执行委员会：
(e) 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/14号文件所载开发计划署截至2020年12月31日的进度报告； 
(f) 核准将乌拉圭逐步减少氢氟碳化物扶持活动(URU/SEV/80/TAS/02+)延长至2022年6月30日，以便开发计划署能够完成氢氟碳化物监测的能力建设和法律框架相关活动，受COVID 19限制，这些活动无法在2021年12月31日之前完成；
(g) 核准与本文件附件一所载存在具体问题的进行中项目有关的建议。
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执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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附件一

开发计划署进度报告中存在未决问题的进行中项目
	国家/项目编号*
	项目名称
	发放率 (%)
	现况/问题
	建议

	孟加拉国
BGD/PHA/81/INV/51
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款) (空调行业)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	孟加拉国
BGD/PHA/81/TAS/49
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款) (项目管理机构)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	哥伦比亚
COL/SEV/80/TAS/01+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	97
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	中国
CPR/SEV/80/TAS/04+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	100
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	萨尔瓦多
ELS/PHA/79/TAS/36
	氟氯烃淘汰管理计划第一阶段核查报告
	0
	拖延12个和18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	圭亚那
GUY/PHA/83/INV/32
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	印度
IND/PHA/77/TAS/472
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款) (项目管理和监测)
	0
	拖延12个和18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	印度
IND/PHA/82/INV/475
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款) (​聚​氨​酯​泡​沫​塑​料​行​业​计​划)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	印度
IND/PHA/82/TAS/477
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款) (项目管理和监测)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	牙买加
JAM/PHA/76/INV/36
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第三次付款)
	64
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	黎巴嫩
LEB/PHA/81/TAS/92
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第二次付款) (制冷维修及项目管理和协调)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	黎巴嫩
LEB/SEV/80/TAS/02+
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	39
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	毛里塔尼亚
MAU/PHA/80/INV/25
	氟氯烃淘汰管理计划(第一阶段，第一次付款)
	0
	拖延18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	马里
MLI/PHA/84/PRP/41
	编制氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段)
	0
	政治局势导致编制活动难以完成
	请开发计划署就提交进度和财务报告以及资金额的发放向第九十次会议提交一份情况报告

	巴拿马
PAN/PHA/76/INV/44
	氟氯烃淘汰管理计划(第二阶段，第一次付款) (泡沫塑料行业)
	11
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	巴拿马
PAN/SEV/81/TAS/46
	逐步减少氢氟碳化物的扶持活动
	40
	拖延12个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目

	津巴布韦
ZIM/REF/82/INV/55
	将​卡普里（哈拉雷中小企业）家​用​冰​箱制​造​过程中使用的​H​F​C​-​1​3​4​a​转​为​异​丁​烷)
	0
	拖延12个和18个月
	请开发计划署向第九十次会议报告执行拖延项目
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*  编号以“+” 结尾的项目资金来自额外捐款。
1

2

3

附件二

开发计划署截至2020年12月31日的进展报告分析
1. 本附件由下列两部分组成：
第一部分:	在多边基金经常捐款项下核准的项目。
第二部分:	在额外自愿捐款下核准的为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支助的项目
第一部分: 	在多边基金经常捐款项下核准的项目
截至2020年12月31日，执行委员会已核准9.7898亿美元，其中8.6136亿美元用于执行投资和非投资项目，1.1763亿美元用于机构支助费用，如表1所示。2020年核准了51个新项目和活动。这一供资水平预计可以淘汰69,033 ODP吨受控物质消费量和240,094公吨二氧化碳当量的氢氟碳化物相关项目的消费量。
表 1.  截至2020年12月31日开发计划署按行业分列的核定供资
	行业
	供资 (美元)

	气雾剂
	26,054,837

	销毁
	3,606,279

	泡沫塑料
	173,331,512

	哈龙
	4,996,973

	熏蒸剂
	20,081,241

	淘汰计划
	361,740,925

	加工剂
	1,286,923

	生产
	1,056,000

	制冷
	139,603,919

	多重影响
	65,479,103

	溶剂
	63,699,997

	消毒剂
	417,628

	小计
	861,355,337

	机构支助费用
	117,625,135

	共计
	978,980,472



表2汇总了各类项目执行情况。 
表2. 各类项目执行情况 
	类别
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	国家方案
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	示范
	42
	41
	98
	21,910,507
	21,550,701
	359,806
	98

	体制强化
	256
	229
	89
	55,111,246
	50,254,147
	4,857,099
	91

	投资
	1,311
	1,243
	95
	709,402,352
	659,814,365
	49,587,987
	93

	项目编制
	540
	522
	97
	22,409,988
	21,887,077
	522,911
	98

	技术援助
	327
	294
	90
	49,301,958
	39,633,179
	9,668,779
	80

	培训
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	共计
	2,526
	2,379
	94
	861,355,337
	796,358,755
	64,996,582
	92


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
**不包括机构支助费用。
表3 列出了各年份项目执行情况概览。[footnoteRef:29] 1991至2013年期间核准的所有项目均已完成。  [29:   数据按执行委员会核准项目的年份列报。它对所有核准项目(投资和非投资项目)一视同仁(即一个投资项目或100万美元的多年期协定供资付款被视为一个项目，与30,000美元的国家方案编制相同)。年度总结中的关键指标是:已完成项目的百分比、淘汰的ODP吨和发放资金的百分比。付款分三种类型：执行中、执行后和追溯融资的项目付款。] 

表3.  各年份项目执行情况
	年份
	项目数量*
	供资 (美元)**

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	1991 年
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992年
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993年
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994年
	148
	148
	100
	49,481,581
	49,481,581
	0
	100

	1995年
	117
	117
	100
	29,599,446
	29,599,446
	0
	100

	1996年
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997年
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998年
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999年
	204
	204
	100
	35,896,884
	35,896,884
	0
	100

	2000年
	149
	149
	100
	31,268,361
	31,268,361
	0
	100

	2001年
	179
	179
	100
	35,292,271
	35,292,271
	0
	100

	2002年
	117
	117
	100
	44,316,422
	44,316,422
	0
	100

	2003年
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004年
	69
	69
	100
	24,802,714
	24,802,714
	0
	100

	2005年
	53
	53
	100
	29,124,833
	29,124,833
	0
	100

	2006年
	62
	62
	100
	15,753,459
	15,753,461
	-2
	100

	2007年
	54
	54
	100
	12,142,486
	12,142,486
	0
	100

	2008年
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009年
	92
	92
	100
	13,222,786
	13,217,903
	4,883
	100

	2010年
	43
	43
	100
	19,567,970
	19,567,970
	0
	100

	2011年
	63
	63
	100
	57,415,442
	57,415,931
	-489
	100

	2012年
	29
	29
	100
	33,889,850
	33,711,420
	178,430
	99

	2013年
	43
	43
	100
	34,433,292
	33,845,180
	588,112
	98

	2014年
	67
	65
	97
	22,566,390
	22,339,555
	226,835
	99

	2015年
	75
	74
	99
	33,477,064
	29,609,306
	3,867,758
	88

	2016年
	52
	43
	83
	42,115,232
	38,481,186
	3,634,046
	91

	2017年
	28
	18
	64
	30,726,524
	29,868,519
	858,005
	97

	2018年
	60
	21
	35
	40,274,486
	12,139,791
	28,134,695
	30

	2019年
	41
	6
	15
	10,391,727
	1,717,154
	8,674,573
	17

	2020年
	51
	0
	0
	30,212,903
	11,383,167
	18,829,736
	38

	共计
	2,526
	2,379
	94
	861,355,337
	796,358,755
	64,996,582
	92


* 不包括已关闭或改变执行机构的项目。
** 不包括机构支助费用。
表 4 列出了2020年各国项目执行情况。
表4. 开发计划署2020年项目执行情况摘要
	国家
	2020年淘汰
(ODP 吨)*
	2020年实现的计划淘汰的百分比
	2020年发放的资金估计数(美元)
	2020年发放的资金(美元)
	2020年发放资金超过估计数的百分比

	2020年完成的计划项目百分比

	安哥拉
	0.0
	 
	80,629
	119,673
	148
	 

	阿根廷
	0.0
	 
	160,688
	107,141
	67
	 

	亚美尼亚
	0.0
	 
	10,405
	34,053
	327
	100

	孟加拉国
	0.0
	 
	698,777
	922
	0
	 

	巴巴多斯
	0.0
	 
	1,276
	0
	0
	 

	伯利兹
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	不丹
	0.0
	 
	449
	0
	0
	 

	巴西
	20.0
	 
	3,663,123
	1,900,772
	52
	 

	文莱达鲁萨兰国
	0.2
	100
	6,900
	14,937
	216
	100

	柬埔寨
	0.0
	 
	45,000
	74,216
	165
	 

	智利
	4.0
	 
	290,692
	391,151
	135
	 

	中国
	130.3
	55
	76,437
	11,609,384
	15188
	40

	哥伦比亚
	26.0
	14
	897,760
	380,370
	42
	50

	哥斯达黎加
	3.5
	 
	222,542
	164,696
	74
	100

	古巴
	3.2
	 
	223,459
	289,759
	130
	50

	刚果民主共和国 
	0.0
	 
	17,476
	0
	0
	0

	多米尼加共和国 
	0.0
	 
	140,195
	109,120
	78
	 

	埃及
	2.0
	29
	1,915,623
	1,211,224
	63
	0

	萨尔瓦多
	0.0
	 
	78,643
	43,427
	55
	0

	斯威士兰
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	斐济
	0.0
	 
	38,391
	8,565
	22
	50

	格鲁吉亚
	0.7
	 
	72,547
	30,189
	42
	0

	加纳
	5.5
	 
	143,692
	170,247
	118
	100

	圭亚那
	0.0
	 
	53,979
	0
	0
	 

	海地
	0.2
	 
	57,261
	92,174
	161
	 

	印度
	103.8
	100
	5,964,270
	5,834,391
	98
	67

	印度尼西亚
	0.0
	 
	1,284,496
	515,582
	40
	50

	伊朗伊斯兰共和国
	17.2
	 
	1,101,245
	684,040
	62
	 

	牙买加
	0.0
	 
	45,407
	18,211
	40
	0

	吉尔吉斯斯坦
	0.5
	100
	31,371
	11,576
	37
	100

	黎巴嫩
	6.3
	 
	249,550
	420,074
	168
	 

	马来西亚
	10.0
	 
	634,368
	834,646
	132
	 

	马尔代夫
	0.0
	 
	9,887
	12,593
	127
	 

	马里
	0.0
	 
	19,875
	0
	0
	 

	毛里塔尼亚
	0.0
	 
	31,500
	0
	0
	 

	墨西哥
	70.1
	 
	1,352,236
	631,763
	47
	 

	莫桑比克
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	尼泊尔
	0.0
	 
	8,179
	9,000
	110
	 

	尼日利亚
	5.0
	11
	952,954
	660,512
	69
	25

	巴基斯坦
	0.0
	 
	84,324
	166,380
	197
	 

	巴拿马
	1.4
	16
	302,710
	248,251
	82
	0

	巴拉圭
	0.0
	 
	22,321
	3,280
	15
	 

	秘鲁
	0.0
	 
	73,975
	231,576
	313
	 

	摩尔多瓦共和国 
	0.0
	 
	46,359
	50,072
	108
	 

	圣基茨和尼维斯
	0.0
	 
	40
	0
	0
	 

	斯里兰卡
	0.0
	 
	63,050
	94,493
	150
	100

	东帝汶
	0.0
	 
	18,321
	0
	0
	 

	特立尼达和多巴哥
	7.2
	 
	135,972
	141,914
	104
	 

	乌拉圭
	1.0
	100
	308,885
	319,339
	103
	100

	委内瑞拉玻利瓦尔共和国
	0.0
	 
	123,480
	50,404
	41
	 

	津巴布韦
	0.0
	 
	118,086
	8,003
	7
	 

	总计
	418.1
	58
	21,908,805
	27,698,120
	126
	51


*  2020年氢氟碳化物相关项目淘汰70.1公吨(100,243公吨二氧化碳当量)。

表5汇总了在经常捐款下核准的氢氟碳化物相关项目。
表5. 在经常捐款下核准的氢氟碳化物相关项目
	类别
	项目数目
	供资 (美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	投资**
	3
	2
	67
	2,491,791
	2,073,141
	418,650
	83

	技术援助-扶持活动
	8
	0
	0
	644,000
	171,405
	472,595
	27

	共计
	11
	2
	18
	3,135,791
	2,244,546
	891,245
	72


* 不包括机构支助费用。 
** 142.8公吨(240,094公吨二氧化碳当量)被批准用于投资项目。

目前共有11个氢氟碳化物相关项目(包括3个投资项目和8个扶持活动)。在这11个项目中，两个投资项目已经完成，剩余9个正在进行。已核准延长8项扶持活动的完成日期；这些正在进行的活动处于不同的实施阶段。
第八十七次会议核准延长正在进行的剩余投资项目的完成日期。该项目预计于2022年完成。
在核准的累计供资总额3,135,791美元(不包括机构支助费用)中，已发放2,244,546美元，发放率为72%。
第二部分: 在额外自愿捐款下核准的为逐步减少氢氟碳化物提供快速启动支助的项目
截至2020年12月31日，执行委员会在额外自愿捐款下核准了18个氢氟碳化物相关项目，共计6,051,258美元(不包括机构支助费用)。表6汇总了这些项目的状况。 
表 6. 截至2020年底已核准的氢氟碳化物相关项目的状况
	类别
	项目数目
	供资(美元)*

	
	核准
	完成
	完成率% 
	核准
	发放
	余额
	发放率% 

	投资**
	2
	1
	50
	4,406,610
	4,150,023
	256,587
	94

	项目编制
	5
	5
	100
	124,066
	83,511
	40,555
	67

	技术援助扶持活动
	11
	4
	36
	1,520,582
	1,309,290
	211,292
	86

	共计
	18
	10
	56
	6,051,258
	5,542,824
	508,434
	92


* 不包括机构支助费用。
** 在480.6公吨(587,301公吨二氧化碳当量)的氢氟碳化物中，已淘汰330.6公吨(432,801公吨二氧化碳当量)。 

截至2020年底，在核准的18个项目中，10个已经完成，包括1个投资项目、4个扶持活动和5个编制活动，剩余8个正在进行。已核准延长7项正在进行的扶持活动的完成日期；这些活动正处于不同的实施阶段。
获第八十二次会议核准的正在进行的剩余投资项目-核定资金发放率为80%-预计于2021年完成。 
在核准的累计供资总额6,051,258美元中，已发放5,542,824美元，发放率为92% 。
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