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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НИГЕР


Настоящий документ содержит комментарии и рекомендацию Секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в соответствии с решением 89/6 b)
	       ЮНИДО
	Общее утверждение










ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
История вопроса
На 90-м совещании[footnoteRef:2]был утвержден этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) Нигера, предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году, на общую сумму 1 040 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения. В соответствии с Соглашением между правительством Нигера и Исполнительным комитетом, третий транш ПОДПО должен быть представлен на первом совещании 2027 года.  [2:  Решение 90/42] 

От имени правительства Нигера ЮНИДО в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХОКВ) и поощрению использования энергоэффективных хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22[footnoteRef:3] в размере 120 000 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 8 400 долл. США[footnoteRef:4]. В заявке описаны конкретных мероприятия, целевые показатели и план реализации на период с декабря 2026 года по декабрь 2028 года. [3:  Решение 92/22 позволяет представлять заявки на финансирование мероприятий, указанных в решении 89/6 b), отдельно от заявок на транши плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное соглашение между правительством соответствующей страны, действующей в рамках статьи 5, и Исполнительным комитетом, при условии включения этих мероприятий в текущие планы освоения транша.]  [4:  Согласно письму, направленному 21 сентября 2026 года Министерством окружающей среды, водных ресурсов и водоотведения Нигера в ЮНИДО.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
[bookmark: _Hlk141281293]Правительство Нигера сообщило о потреблении 4,71 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 70,5 процента ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Нигере (данные, представленные в соответствии со статьей 7)
	ГХФУ-22
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Базовый уровень

	Метрические тонны (т)
	164,7
	135,8
	101,9
	91,2
	85,7
	290,5

	Тонны ОРС
	9,06
	7,47
	5,60
	5,01
	4,71
	15,98


Потребление ГХФУ в Нигере неуклонно сокращается, и в 2025 году зарегистрированный объем потребления ГХФУ был ниже целевого показателя сокращения, установленного в соответствии с Монреальским протоколом. Согласно докладу, представленному на 98-м совещании, это сокращение обусловлено реализацией мероприятий в рамках ПОДПО, таких как контроль за соблюдением системы лицензирования и выделения квот, обучение таможенных служащих и технических специалистов, а также проникновение в сектор обслуживания холодильного оборудования альтернативных веществ. 
Доклад о реализации страновой программы
Правительство Нигера представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2025 год, которые соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Описание проекта
Политическая, нормативно-правовая и институциональная база
[bookmark: _Hlk181100406][bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552][bookmark: _Hlk126662278]Нигер пока не принял обязательных национальных требований к энергоэффективности холодильного оборудования и кондиционеров. В настоящее время в стране отсутствуют обязательные маркировки энергоэффективности, системы сертификации, испытательные лаборатории и механизмы наблюдения за рынком в отношении энергоэффективности бытовой техники. Тем не менее в стране уже доступны и коммерчески жизнеспособны энергоэффективные технологии ХОКВ. Вопрос энергоэффективности особенно актуален в контексте Нигера, где потребности в охлаждении остаются высокими в течение большей части года, снабжение электроэнергией по-прежнему ограничено и в значительной степени зависит от импорта, а уровень владения бытовой техникой быстро растет. Нигерское агентство по стандартизации, метрологии и сертификации (ANMC), созданное в 2019 году, уполномочено разрабатывать и управлять национальными стандартами, а также координировать деятельность в области сертификации и метрологии. 
Нигер является членом Западноафриканского экономического и валютного союза (ЗАЭВС). В соответствии с Директивой ЗАЭВС № 04/2020/CM/UEMOA государства-члены обязаны установить требования к маркировке энергоэффективности бытовой техники, включая холодильники и кондиционеры. Страна стремится принять на национальном уровне гармонизированные региональные стандарты ECOSTAND 071-1:2017 для холодильного оборудования и ECOSTAND 071-2:2017 для кондиционеров. Эти стандарты устанавливают минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ), методы тестирования и требования к маркировке энергоэффективности.
Проект будет реализован в стране в координации с национальными субъектами деятельности, включая национальный орган по озону (НОО), Агентство ANMC, Управление по регулированию в сфере энергетики (ARSE), министерство, курирующее вопросы энергетики, Министерство торговли и промышленности, таможенные органы, национальную электроэнергетическую компанию (NIGELEC) и национальную ассоциацию специалистов в области холодильного оборудования (APFN).
Цели проекта и предлагаемые мероприятия
Проект направлен на содействие внедрению и применению нормативных положений в сфере энергоэффективности для ХОКВ путем оценки учета региональных стандартов в национальном законодательстве, а также разработки системы маркировки энергоэффективности, адаптированной к условиям национального рынка. Проект также будет способствовать координации действий соответствующих национальных органов для обеспечения учета соображений энергоэффективности и использования хладагентов с низким ПГП в соответствующих национальных стратегиях и нормативно-правовой базе в области энергоэффективности. Кроме того, проект будет содействовать проведению мероприятий по повышению осведомленности и включению компонентов энергоэффективности в программы подготовки технических специалистов.
[bookmark: _Hlk126934504]Мероприятия, предлагаемая разбивка затрат и ожидаемые результаты представлены в таблице 2. 


Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для проекта по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в Нигере
	Мероприятие
	Ожидаемые результаты/показатели эффективности
	Представленная стоимость
(в долл. США)

	1. Оценка в целях подготовки к принятию и внедрению МСЭ и маркировки энергоэффективности в Нигере

	1.1 Проведение анализа для документирования правовой и институциональной базы, регулирующей энергоэффективность и стандартизацию в Нигере, включая полномочия учреждений и ход принятия региональных директив по энергетическим стандартам и маркировке;
1.2 проведение оценки пробелов, сопоставив требования региональных стандартов с характеристиками импортируемого в настоящее время ХОКВ на основе данных об импорте и консультаций с импортерами и дистрибьюторами; и
1.3 учреждение национального руководящего комитета для обеспечения внедрения региональных стандартов; проведение национальных консультаций с соответствующими субъектами деятельности, включая регуляторные органы, импортеров и дистрибьюторов оборудования, ассоциации потребителей и гражданское общество. 
	· Разработка дорожной карты для официального принятия МСЭ и маркировки энергоэффективности в Нигере на основании действующей правовой и институциональной базы, регулирующей энергоэффективность.
· Выявление политических, технических, институциональных и инфраструктурных барьеров на пути принятия и обеспечения соблюдения МСЭ и маркировки энергоэффективности, а также оценка потребностей в потенциале для испытаний, проверки и наблюдения за рынком.
· Постоянно действующий руководящий комитет, который функционирует в качестве механизма координации между различными вовлеченными участниками и выступает в роли консультативного органа, предоставляющего технические рекомендации. Дорожная карта и оценки пробелов, утвержденные в ходе одного семинара с участием 40 человек (25 процентов – женщины).
	11 000

	2. Разработка МСЭ и системы маркировки энергоэффективности

	2.1 Обеспечение создания потенциала и предоставление практических технических рекомендаций по разработке МСЭ и соответствующих нормативных актов;
2.2 разработка системы маркировки энергоэффективности с учетом региональных требований к маркировке и реалий национального рынка; 
2.3 проведение обзора МСЭ и систем маркировки на основе сравнительного анализа регионального и международного опыта, а также подготовка МСЭ для Нигера; и
2.4 проведение тестирования и валидации маркировки энергоэффективности среди потребителей для обеспечения их ясности и удобства использования; а также оказание поддержки Агентству ANMC в создании механизмов оценки соответствия и определении методов испытаний в соответствии с региональными стандартами и соответствующими стандартами ИСО[footnoteRef:5].  [5:  Международная организация по стандартизации] 

	· Проведение двух семинаров по созданию потенциала с участием по 20 человек в каждом (25 процентов – женщины).
· Реализация программы маркировки на основе результатов мероприятия 1, начиная с добровольной маркировки энергоэффективности, направленной на информирование потребителей до введения обязательного применения МСЭ. 
· Завершение разработки МСЭ и системы маркировки энергоэффективности и представление их на утверждение.
· Проведение тестирования с участием фокус-групп из 20 потребителей; проведение одного семинара с участием 50 человек (25 процентов – женщины) для проверки системы маркировки; определение методологии тестирования, учитывающей нынешнее отсутствие национального потенциала для тестирования; организация испытаний совместно с региональной лабораторией, включая обменную миссию для двух сотрудников Агентства ANMC, с целью заложить основу для будущего национального или совместного регионального потенциала для тестирования.
	42 000

	3. Включение энергоэффективности в национальные энергетические стратегии

	3.1 Проведение обзора мер политики под руководством НОО с целью выявления возможностей для включения соображений энергоэффективности и МСЭ в национальные энергетические стратегии; а также
3.2 проведение обучения должностных лиц, ответственных за эффективное внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения будущих требований МСЭ и маркировки. 
	· Синергия и согласованность мер политики между секторами. Обзор МСЭ и хладагентов с низким ПГП в рамках энергетической и климатической политики.
· Проведено обучение 80 должностных лиц (25 процентов – женщины) с целью укрепления институционального потенциала для внедрения, мониторинга и обеспечения соблюдения требований.
	15 000

	4. Повышение осведомленности и коммуникация

	4.1 Подготовка информационных материалов (включая брошюры, плакаты, продукты инфографики и цифровой контент на французском языке и, при необходимости, на основных национальных языках), объясняющих суть МСЭ, маркировки энергоэффективности и преимуществ использования энергоэффективных приборов;
4.2 повышение осведомленности (в том числе на радио, телевидении, в социальных сетях и в рамках общественных мероприятий) в вопросах маркировки энергоэффективности с акцентом на экономию затрат и климатические преимущества использования высокоэнергоэффективных приборов с низким ПГП; налаживание партнерских отношений с дистрибьюторами для размещения маркировок на видных местах и предоставления информации покупателям в магазинах; а также
4.3 проведение семинара для ключевых субъектов деятельности (государственных органов, таможенных служащих, отраслевых ассоциаций, розничных продавцов и групп потребителей) с целью представления разработки МСЭ и требований маркировки.
	· Распространение целевых информационных материалов среди потребителей, технических специалистов, дистрибьюторов и лиц, занимающихся выработкой политики.
· Проведение кампании по обеспечению осведомленности и понимания потребителями маркировки, а также преимуществ использования высокоэнергоэффективных приборов с низким ПГП.
· Проведение одного национального семинара для 60 субъектов деятельности (25 процентов – женщины).
	25 000

	5. Обновление учебных материалов для технических специалистов с включением компонентов энергоэффективности

	5.1 Обзор действующих учебных материалов с целью выявления пробелов, связанных с энергоэффективностью и маркировкой энергоэффективности, в учебных программах по ХОКВ в учреждениях профессионально-технической подготовки, а также в национальном кодексе практики и стандартных операционных процедурах, с целью включения вопросов энергоэффективности на этапах установки, технического обслуживания и ремонта ХОКВ;
5.2 проведение сессий по подготовке инструкторов с использованием обновленных материалов для преподавателей учреждений профессионально-технической подготовки и распространение этих материалов. 
	· Пересмотр и обновление учебных программ для технических специалистов с включением в них содержания, касающегося энергоэффективности и маркировки энергоэффективности. 
· Подготовка 40 инструкторов и преподавателей (25 процентов – женщины).
	27 000

	Итого
	120 000


КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
КОММЕНТАРИИ

Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6 b) и 92/22 и отметил, что предлагаемые мероприятия входят в сферу действия подпунктов b) ii), iii) и v) решения 89/6. Благодаря запланированным мероприятиям проект будет оказывать поддержку Нигеру во внедрении и применении МСЭ и системы маркировки энергоэффективности ХОКВ в целях повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Предлагаемые мероприятия включают обновление учебных программ для технических специалистов с целью включения в них вопросов энергоэффективности; укрепление координации и сотрудничества между НОО, органами власти в сфере энергетики и соответствующими национальными учреждениями по вопросам МСЭ и маркировки энергоэффективности; а также проведение мероприятий по повышению осведомленности и информационно-просветительской работы в целях продвижения энергоэффективного ХОКВ, использующего хладагенты с низким ПГП. 
Секретариат запросил у ЮНИДО дополнительную информацию о различных видах деятельности, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО и ПРК. Секретариат поинтересовался тем, как мероприятия проекта будут согласовываться с мероприятиями в рамках ПОДПО и ПРК для обеспечения синергетического эффекта и эффективного использования ресурсов. ЮНИДО указала, что предлагаемые мероприятия будут дополнять мероприятия в рамках ПОДПО и ПРК, в частности, за счет включения компонентов энергоэффективности в существующие программы подготовки технических специалистов, разработки МСЭ и требований к маркировке энергоэффективности, а также проведения соответствующих мероприятий по повышению осведомленности.
Секретариат отметил, что стандарты ECOSTAND, предложенные для принятия на национальном уровне, были утверждены в рамках Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), из которого Нигер вышел в январе 2025 года, и поинтересовался обоснованием их принятия, а также опытом других стран в регионе. ЮНИДО пояснила, что стандарты ECOSTAND 071-1:2017 и 071-2:2017 содержат технические рекомендации в отношении МСЭ, методов испытаний и маркировки энергоэффективности холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха независимо от членства в ЭКОВАС. Они также способствуют выполнению требований к маркировке энергоэффективности, предусмотренных Директивой ЗАЭВС № 04/2020/CM/UEMOA[footnoteRef:6]. ЮНИДО отметила опыт применения этих стандартов в других странах региона и далее указала, что эти стандарты были приняты или применяются в соседних странах, и что их принятие будет способствовать выработке единых технических требований, облегчит доступ к региональному потенциалу для тестирования и поддержит внедрение энергоэффективных приборов. [6: Директива требует от государств-членов введения маркировки энергоэффективности для новой бытовой техники, включая холодильники и кондиционеры.] 

Секретариат запросил разъяснения относительно институциональных полномочий по внедрению МСЭ и маркировки энергоэффективности, включая предлагаемые механизмы координации и роль руководящего комитета. ЮНИДО пояснила, что институциональные роли основаны на существующих правовых полномочиях соответствующих учреждений и будут подтверждены и скорректированы, при необходимости, после первоначальной работы по анализу. В качестве руководящего комитета будет выступать действующий национальный комитет по озону, при этом НОО будет координировать проект, а Агентство ANMC – оказывать поддержку в принятии стандартов и организации оценки соответствия. Управление по регулированию в сфере энергетики, соответствующие министерства, таможенные органы и другие субъекты деятельности будут вносить вклад в оценку потребностей в области регулирования, технических аспектов и обеспечения соблюдения. Комитет будет осуществлять контроль над оценкой пробелов, обзором проектов МСЭ, разработкой системы маркировки энергоэффективности и механизмов оценки соответствия, а также следить за их внедрением и применением. Будучи уже существующим органом, комитет будет продолжать выполнять эти функции и после завершения проекта, что обеспечит его устойчивость.
Секретариат отметил, что на 97-м совещании в рамках второго транша этапа I ПРК был одобрен демонстрационный проект для конечных пользователей, связанный с кондиционерами на основе R-290, и запросил информацию о ходе его реализации, ожидаемом повышении энергоэффективности и о том, как полученные результаты могут лечь в основу предлагаемых мероприятий. ЮНИДО пояснила, что реализация демонстрационного проекта, в рамках которого также будет проводиться мониторинг энергоэффективности кондиционеров на основе R-290 в климатических условиях Нигера, начнется в ближайшее время после завершения необходимых административных процедур. После ввода в эксплуатацию демонстрационных установок их потребление электроэнергии будет сравниваться с показателями оборудования, которое они заменяют, а полученные в ходе реализации проекта данные могут быть использованы при оценке пробелов, разработке маркировки энергоэффективности, проведении мероприятий по повышению осведомленности и подготовке технических специалистов. ЮНИДО далее пояснила, что мероприятия в рамках ПРК сосредоточены на стандартах, касающихся хладагентов, и на информации о типах хладагентов и ПГП, в то время как предлагаемый проект посвящен энергоэффективности бытовой техники, маркировке энергоэффективности и соответствующим механизмам обеспечения соблюдения требований, что обеспечивает взаимодополняемость и позволяет избежать дублирования между этими двумя проектами.
Секретариат также поинтересовался тем, каким образом предлагаемые в рамках проекта мероприятия по обучению и повышению осведомленности будут дополнять аналогичные мероприятия, осуществляемые в рамках ПОДПО и ПРК. ЮНИДО пояснила, что предлагаемый проект будет основываться на учебных программах, обновленных в рамках этапа II ПОДПО, с включением в них материалов по энергоэффективности, в том числе по расчету размеров оборудования, его установке, техническому обслуживанию, измерению энергоэффективности и безопасному обращению с альтернативными хладагентами. ЮНИДО далее пояснила, что мероприятия по повышению осведомленности в рамках предлагаемого проекта будут ориентированы главным образом на потребителей и розничных продавцов, в частности в отношении маркировки энергоэффективности, эффективности бытовой техники и затрат на электроэнергию, дополняя мероприятия в рамках ПОДПО и ПРК, сосредоточенные на переходе на новые хладагенты и практиках технического обслуживания.  
Реализация гендерной политики
ЮНИДО отметила, что вопросы, касающиеся вовлечения женщин, будут интегрированы в реализацию проекта. Она предложила установить целевые показатели участия женщин в соответствующих консультациях и мероприятиях по созданию потенциала в надлежащих случаях на уровне 25 процентов. В рамках проекта будет поощряться участие женщин, вестись учет дезагрегированных данных об участии и представляться отчетность о результатах.
Обновленное соглашение 
В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания ХОКВ и соответствующим пересмотром графика финансирования, Соглашение между правительством Нигера и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено Приложение 2-A и добавлен пункт 17, указывающий на то, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 90-м совещании решением 90/42, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет включено в приложение к заключительному докладу 99-го совещания.
Заключение
Секретариат отметил, что предлагаемый проект будет способствовать внедрению и применению в Нигере МСЭ и маркировки энергоэффективности для ХОКВ, опираясь на существующие региональные стандарты и институциональные механизмы. Проект будет способствовать повышению уровня осведомленности потребителей и других субъектов деятельности о преимуществах энергоэффективного оборудования, укреплению национального потенциала в области разработки, внедрения и обеспечения соблюдения МСЭ и маркировки энергоэффективности, а также укреплению технического потенциала инструкторов по ХОКВ за счет включения вопросов энергоэффективности в существующие программы подготовки. Проект также будет способствовать участию женщин в консультациях, обучении и других мероприятиях в рамках проекта, одновременно дополняя текущую деятельность, осуществляемую в рамках ПОДПО и ПРК. Ожидается, что благодаря этим мероприятиям проект будет способствовать повышению энергоэффективности в секторе ХОКВ и переходу на альтернативы с низким ПГП.
 РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует утвердить в общем порядке проект дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в Нигере, а также соответствующий план реализации на 2026–2028 годы на уровне финансирования, указанном в таблице ниже, исходя из того, что Секретариат Фонда обновил Соглашение между правительством Нигера и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно в Добавлении 2-A, чтобы отразить пересмотренный уровень финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен, с тем чтобы отразить, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 90-м совещании в решении 90/42. 
	Наименование проекта
	Финансирование проекта (долл. США)
	Вспомогательные расходы (долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	а)
	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким ПГП и по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания ХОКВ
	120 000
	8 400
	ЮНИДО
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Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НИГЕРА И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ПО СОКРАЩЕНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ СО ВТОРЫМ ЭТАПОМ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства) 
1. Данное обновленное Соглашение заменяет собой Соглашение, заключенное между правительством Нигера и Исполнительным комитетом на 90-м совещании Исполнительного комитета.
ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка
	Подробные описания
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС)
	10,38
	10,38
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	0
	н/п

	1.2
	Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС)
	10,38
	10,38
	5,19
	5,19
	5,19
	5,19
	0
	н/п

	2.1
	Согласованный объем финансирования для ведущего УИ (ЮНИДО) (долл. США)
	243 500
	0
	166 000
	120 000
	167 400
	0
	118 100
	815 000

	2.2
	Административные расходы ведущего УИ (долл. США)
	17 045
	0
	11 620
	8 400
	11 718
	0
	8 267
	57 050

	2.3
	Согласованный объем финансирования для сотрудничающего УИ (ЮНЕП) (долл. США)
	108 000
	0
	84 500
	0
	90 000
	0
	62 500
	345 000

	2.4
	Административные расходы сотрудничающего УИ (долл. США)
	14 040
	0
	10 985
	0
	11 700
	0
	8 125
	44 850

	3.1
	Общий объем согласованного финансирования (долл. США)
	351 500
	0
	250 500
	120 000
	257 400
	0
	180 600
	1 160 000

	3.2
	Общий объем административных расходов (долл. США)
	31 085
	0
	22 605
	8 400
	23 418
	0
	16 392
	101 900

	3.3
	Общий согласованный объем расходов (долл. США)
	382 585
	0
	273 105
	128 400
	280 818
	0
	196 992
	1 261 900

	4.1.1
	Полный поэтапный отказ от ГХФУ-22, согласованный в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	10,38

	4.1.2
	Поэтапный отказ от ГХФУ-22, который будет достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)
	5,60

	4.1.3
	Остаточное потребление ГХФУ-22, отвечающее критериям финансирования (в тоннах ОРС)
	0,00
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