| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18 19 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 7 b) ii) предварительной повестки дня

ДОКЛАДЫ ПО ПРОЕКТАМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ КОНКРЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ, С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ

Обзор

- В таблице 1 представлены два доклада по проектам, включающим конкретные требования о представлении отчетности, представленные 97-му совещанию, которые, по мнению Секретариата, содержат неурегулированные вопросы и требуют индивидуального рассмотрения Исполнительным комитетом.

Таблица 1. Доклады по проектам, включающим конкретные требования о представлении отчетности, с неурегулированными вопросами

| Страна | Название проекта | Вопрос | Пункты |
| --- | --- | --- | --- |
| Доклады, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ |  |  |  |
| Исламская Республика Иран | ## План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с пятым и последним траншем) | Запрос о продлении этапа II до 31 декабря 2026 года | 2-21 |
| Катар | ## План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54 (решение 93/36)) | Обязательства, изложенные в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, не были выполнены | 22-34 |

- Доклады, касающиеся планов организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Исламская Республика Иран: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с пятым и последним траншем) (ПРООН, ЮНЕП, ЮНИДО и правительство Италии)

# История вопроса

# На 77-м совещании Исполнительный комитет утвердил этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран с целью сокращения потребления ГХФУ на 75% от базового уровня к 2023 году, с датой завершения 31 декабря 2024 года, как установлено в соглашении между Правительством и Исполнительным комитетом.

# На 90-м совещании Исполнительный комитет в порядке исключения утвердил продление срока осуществления этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран до 31 декабря 2025 года в связи с задержками в осуществлении, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, при том понимании, что дальнейшее продление запрашиваться не будет (решение 90/45).

# На 94-м совещании ПРООН представила запрос на пятый и заключительный транш второго этапа ПОДПО и подтвердила, что все текущие мероприятия будут завершены к декабрю 2025 года и что дальнейшее продление второго этапа ПОДПО не требуется. Соответственно, Исполнительный комитет утвердил указанный транш и просил соответствующие учреждения представить доклады о ходе выполнения программ работы, связанных с заключительным траншем, на 97-м совещании, а доклады о завершении проекта – на втором совещании Исполнительного комитета в 2026 году (решение 94/36).

Доклад о ходе выполнения программ работы

# На 97-м совещании от имени Правительства Исламской Республики Иран ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила доклад о ходе выполнения программ работы, связанных с пятым и последним траншем этапа II ПОДПО, в соответствии с решением 94/36.

# Исламская Республика Иран представила данные о потреблении 54,18 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 86% ниже ее базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение, и на 43% ниже максимально допустимого уровня потребления, установленного в соглашении на тот же год.

# Нормативно-правовая база

# Запрет на импорт и использование ГХФУ-141b в чистом виде или в составе импортируемых готовых полиоловых смесей вступил в силу 1 июля 2024 года, а запрет на использование ГХФУ-22 в производстве холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ) должен вступить в силу 1 января 2026 года. В общей сложности 125 сотрудников таможенных органов прошли подготовку по вопросам выполнения Монреальского протокола, системы лицензирования и квот, а также предотвращения незаконного импорта. Были переведены, напечатаны и распространены учебное пособие для сотрудников таможенных органов и руководство по «зеленой таможне».

Сектор производства пенополиуретана (ПРООН, ЮНИДО и правительство Италии)

# В таблице 2 представлена информация о ходе осуществления проектов в секторе производства пенополиуретана (ППУ).

# Таблица 2. Положение дел в области осуществления проектов в секторе производства ППУ*

| Выбранная альтернативная технология | Учреждения-исполнители | Достигнутый прогресс |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная конверсия пяти предприятий, производящих бытовые холодильники и сендвич-панелей, и групповой субпроект по конверсии 42 малых и средних предприятий (МСП) в различных областях применения |  |  |
| Циклопентан, углеводородные смеси (УВ), диоксид углерода (CO2) | ЮНИДО и Италия | Из 19 предприятий, включенных в проект, 18 получили оборудование, 12 завершили установку и обучение, а завершение всех остальных мероприятий планируется к концу 2026 года. |
| Индивидуальная конверсия трех предприятий, производящих панели для коммерческого холодильного оборудования |  |  |
| Циклопентан | ПРООН | Завершено. |
| Групповая конверсия 40 предприятий, производящих панели для коммерческого холодильного оборудования |  |  |
| CO2 | ПРООН | Тридцать пять предприятий получили сырье и оборудование и завершили переход на водное вспенивание. Остальные пять предприятий ожидают поставки материалов. |
| Конверсия двух предприятий, производящих пенополиуретан жесткий двухкомпонентный |  |  |
| CO2 | ПРООН | Одно предприятие перешло на новую технологию, а второе завершило испытания. |
| Техническая помощь в разработке систем на основе циклопентана и воды в одной компании-разработчике систем и техническая помощь 95 МСП |  |  |
| Циклопентан и CO2 | ПРООН | Завершено. |

* Число предприятий, получивших помощь, с учетом корректировок, внесенных в пунктах a) и b) решения 84/74.

Сектор производства коммерческого холодильного оборудования (48 предприятий) (ПРООН)

# Тридцать два предприятия завершили переход на хладагент R-290 и приступили к промышленному производству. Двенадцать предприятий ожидают распределения комплектов для конверсии производственных линий холодильного оборудования. Закупка указанных комплектов для оставшихся четырех предприятий продолжается, их поставка ожидается к концу 2025 года.

# Сектор обслуживания холодильного оборудования (ПРООН, ЮНЕП и ЮНИДО)

# Учебная программа Организации по техническому и профессиональному образованию (ОТПО) была актуализирована, в частности были пересмотрены шесть стандартов подготовки, обновлены шесть модулей, а также подготовлены или переведены 13 учебных пособий. В общей сложности 987 технических специалистов и инструкторов по всей стране прошли соответствующую подготовку. Совместно с Центром подготовки инструкторов и исследований ОТПО было проведено исследование по сертификации на основе оценки профессиональных навыков, а Национальный орган по озону (НОО) провел шесть совещаний с Ассоциацией ХКВ для сбора данных о технических специалистах. Руководства и учебные материалы, включая руководства по безопасному обращению с горючими хладагентами, были переведены на фарси и распространены, также был подготовлен учебный видеофильм, основанный на передовых методах ЮНЕП. Были организованы два семинара по экологичным закупкам и экологическому строительству. Стандарт ISO 5149/1-4 был принят в качестве национального стандарта, а совместно с Иранской организацией по стандартизации был разработан новый стандарт в области охраны труда и техники безопасности для работников, обслуживающих оборудование с горючими хладагентами.

Освоение средств

- По состоянию на июль 2025 года из утвержденной суммы в размере 10 248 862 долл. США (с учетом вычетов, возвратов и перераспределений, утвержденных решениями 80/21 c), 84/74 a) iv) и 92/3 b) v)) было выплачено 9 101 688 долл. США (ПРООН – 4 903 882 долл. США, ЮНИДО – 1 194 686 долл. США, ЮНЕП – 452 555 долл. США, Германия – 1 645 127 долл. США и Италия – 905 438 долл. США), как показано в таблице 3. Остаток средств в размере 1 147 174 долл. США подлежит выплате в период 2026–2027 годов.

Таблица 3. Выплата средств, утвержденных в рамках этапа II ПОДПО для Ирана (в долл. США)

| Транш |  | ПРООН | ЮНИДО | ЮНЕП | Германия | Италия | Итого | Ур. освоения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | Утверждено | 1 298 170 | 473 567 | 184 569[1] | 645 500 | 403 203 | 3 005 009 | 100 |
|  | Выплачено | 1 294 326 | 473 567 | 184 569 | 645 500 | 403 203 | 3 001 165 |  |
| Второй | Утверждено | 1 593 980 | 584 000 | 190 000 | 827 473[2] | 504 004 | 3 699 457 | 98 |
|  | Выплачено | 1 557 009 | 584 000 | 150 396 | 827 473 | 502 235 | 3 621 113 |  |
| Третий | Утверждено | 1 307 980 | 148 299[3] | 170 000 | 139 754 | 0 | 1 766 033 | 96 |
|  | Выплачено | 1 307 980 | 137 119 | 117 590 | 139 754 | 0 | 1 702 443 |  |
| Четвертый | Утверждено | 1 268 103[4] | 0 | 0 | 32 400 | 0 | 1 300 503 | 43 |
|  | Выплачено | 523 376 | 0 | 0 | 32 400 | 0 | 555 776 |  |
| Пятый | Утверждено | 337 860 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 477 860 | 46 |
|  | Выплачено | 221 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 191 |  |
| Итого | Утверждено | 5 806 093 | 1 205 866 | 684 569 | 1 645 127 | 907 207 | 10 248 862 | 89 |
|  | Выплачено | 4 903 882 | 1 194 686 | 452 555 | 1 645 127 | 905 438 | 9 101 688 |  |
|  | Остаток | 902 211 | 11 180 | 232 014 | 0 | 1 769 | 1 147 174 |  |

[1] Включая возврат средств в размере 15 431 долл. США.

[2] Включая вычет в размере 126 545 долл. США в соответствии с решением 80/21 c).

[3] Включая вычет в размере 375 701 долл. США в соответствии с решением 84/74 a) iv).

[4] Включая добавление перераспределенных средств, предоставленных правительством Германии, а именно: 93 017 долл. США из средств второго транша, 145 255 долл. США из средств третьего транша и 565 600 долл. США из средств четвертого транша в соответствии с решением 92/3 b) v).

# Запрос о продлении этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# ПРООН от имени правительства Исламской Республики Иран просит продлить срок осуществления этап II ПОДПО с декабря 2025 года до июня 2027 года, поскольку выполнение мероприятий столкнулось со значительными задержками, вызванными обстоятельствами, не зависящими от НОО. Пандемия COVID-19 привела к совокупным задержкам: проведение подготовки было отложено из-за продолжительных карантинных ограничений, технические миссии не могли быть осуществлены в связи с ограничениями на поездки, а поставки и установка оборудования не могли быть завершены из-за перебоев в глобальных цепочках поставок. Указанные проблемы были усугублены строгими международными санкциями, которые осложнили финансовые операции, затруднили закупку и доставку оборудования, а также увеличили сроки процессов заключения контрактов и оказания технической помощи. Осуществление мероприятий на национальном уровне было дополнительно осложнено внутренними ограничениями на поездки и частыми перебоями в электроснабжении, которые негативно сказывались на деятельности предприятий, включая конверсию производственных линий. В 2025 году темпы освоения средств по проекту замедлились, что было связано с дополнительными внешними ограничениями, а не с недостатком приверженности со стороны НОО, учреждений или предприятий. Для обеспечения завершения невыполненных мероприятий в рамках этапа II и освоения соответствующих средств требуется продление сроков осуществления этапа II.

Замечания Секретариата

# Секретариат отметил дополнительные результаты осуществления мероприятий, несмотря на перечисленные проблемы. При рассмотрении запроса о продлении этапа Секретариат отметил следующие вопросы, по которым были запрошены разъяснения или дополнительная информация:

## a) 	предыдущее продление срока осуществления этапа II ПОДПО до 31 декабря 2025 года было одобрено в порядке исключения, с учетом задержек в осуществлении, вызванных пандемией COVID-19, и при том понимании, что дальнейшее продление запрашиваться не будет (решение 90/45). В своем докладе ПРООН ссылается на последовавшие международные санкции, которые еще более осложнили финансовые операции, закупку и доставку оборудования и замедлили выполнение мероприятий; и

## b) 	текущий остаток средств в размере 1 147 174 долл. США превышает остаток на февраль 2025 года в размере 753 793 долл. США, о котором сообщалось в контексте рассмотрения запроса на этап III ПОДПО, когда Секретариат получил подтверждение того, что все оставшиеся мероприятия в рамках этапа II будут завершены не позднее 31 декабря 2025 года, в соответствии с продлением, утвержденным на 90-м совещании.

# ПРООН пояснила, что в 2025 году несколько стран инициировали введение санкций в отношении страны, активировав механизм восстановления санкций Организации Объединенных Наций (ООН) после того, как пришли к выводу о существенном невыполнении обязательств Исламской Республикой Иран по Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года. Санкции затрагивают нефтяной сектор, экспорт вооружения и схемы торговли высокими технологиями, некоторые банковские операции, а также предусматривают отмену отдельных исключений, предоставленных в рамках СВПД, замораживание активов и введение запретов на поездки для должностных лиц и организаций.

# Санкции оказали серьезное побочное воздействие на гражданскую экономику, вызвав гиперинфляцию. В рамках ПОДПО санкции нарушили процесс импорта и повысили стоимость оборудования, необходимого для завершения проекта, поскольку иностранные поставщики стали избегать деловых отношений со страной из-за рисков вторичных санкций. В частности, более значительный остаток средств на текущий момент по сравнению с февралем 2025 года обусловлен тем, что поставщик комплектов для конверсии производства коммерческого холодильного оборудования для 15 производственных предприятий запросил ПРООН отменить заказ на поставку и прекращение договорных, согласованных в начале 2025 года, что привело к возврату 425 000 долл. США ПРООН и задержке в завершения соответствующей конверсии.

# Кроме того, региональные конфликты, вспыхнувшие в середине июня 2025 года в нескольких районах, привели к массовой эвакуации примерно семи миллионов человек, в основном из Тегерана. Постепенное возвращение населения и возобновление экономической активности заняло почти три месяца после полной остановки мероприятий по проекту в период с июня по август 2025 года.

# Отметив наличие указанных проблем, ПРООН проинформировала Секретариат о том, что продление этапа II ПОДПО позволит каждому учреждению завершить следующие оставшиеся мероприятия:

## a)	ПРООН – ППУ, коммерческое холодильное оборудование, техническое обслуживание: проведение повторной процедуры закупок оставшихся комплектов для ХКВ и оборудования для предприятий сектора коммерческого холодильного оборудования и завершение конверсий, распределение уже закупленных материалов для альтернативных систем с водным вспениванием среди МСП, завершение подготовки 1000 технических специалистов по вопросам обращения с горючими хладагентами, завершение оценки использования пропана R-290 на предприятиях, завершивших конверсию, принятие стандартов транспортировки и хранения горючих хладагентов и пересмотр строительных норм и правил, регулирующих применение горючих хладагентов (остаток в размере 902 211 долл. США);

## b)	ЮНИДО – ППУ: завершение поставки, монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования, а также связанных с этим учебных мероприятий на оставшихся шести предприятиях по производству ППУ (остаток в размере 11 180 долл. США); и

## c)	ЮНЕП – политика и техническое обслуживание: завершение консультативных семинаров по вопросам политики и проведение двух учебных курсов для сотрудников местных органов власти, ответственных за исполнение законодательства, подготовка 60 сотрудников таможенных органов и оставшихся 434 технических специалистов, а также сертификация 200 технических специалистов, перевод учебных и экзаменационных материалов по ХКВ, завершение разработки стандартных операционных процедур по обращению с горючими хладагентами и их хранению на промышленных предприятиях и в сервисных мастерских, актуализация национальных стандартов для сектора обслуживания ХКВ, проведение мероприятий по развитию потенциала для ассоциации специалистов по ХКВ и создание веб-сайта в целях популяризации новых технологий, организация одного заключительного мероприятия в рамках инициативы «Ozone2Climate» и двух информационно-просветительских мероприятий в целях поощрения поэтапного отказа от ГХФУ в сотрудничестве с ассоциацией специалистов по ХКВ, и распространение по меньшей мере двух информационных материалов на фарси (остаток в размере 232 014 долл. США).

# Для преодоления существующих ограничений ПРООН работает со своей центральной службой закупок над вопросом разрешения заключения прямых контрактов с квалифицированными поставщиками из числа участников предыдущих тендеров. ЮНЕП перечислит средства НОО через партнерское правительственное учреждение, который имеет юридические соглашения с обеими сторонами на предоставление услуг по осуществлению проекта. Правительство определило нового партнера, имеющего право предоставлять эти услуги и получать финансирование, и который должен пройти предварительную процедуру проверки и аудита со стороны ЮНЕП. Ожидается, что процесс проверки партнера будет завершен к концу 2025 года, после чего ЮНЕП планирует оперативно осуществить соответствующие платежи.

# Секретариат отмечает, что продление этапа II ПОДПО позволит стране при поддержке учреждений-исполнителей завершить вышеобозначенные текущие мероприятия. В частности, в отношении мероприятий в секторах коммерческого холодильного оборудования и ППУ продление позволит завершить конверсию оставшихся предприятий, обеспечивая тем самым полный охват соответствующего сектора.

# На основании представленной информации Секретариат считает, что продление на один год, а не на полтора года, является достаточным для завершения указанных мероприятий. Принимая во внимание предыдущие решения, Исполнительному комитету, возможно, пожелает принять во внимание обоснование ПРООН при рассмотрении вопроса об утверждении данного продления.

# Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению доклад о ходе выполнения программ работы, связанных с пятым и последним траншем этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Исламской Республики Иран, представленный ПРООН в соответствии с решением 94/36; и

## рассмотреть возможность утверждения в порядке исключения продления срока осуществления этапа II ПОДПО для Исламской Республики Иран до 31 декабря 2026 года при том понимании, что дальнейшее продление не будет запрашиваться.

- Катар: План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II – доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54 (решение 93/36)) (ЮНИДО и ЮНЕП)

# История вопроса

- На своем 88-м совещании Исполнительный комитет, в частности, постановил утвердить этап II П организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Катара на период 2021–2026 годов с целью сокращения потребления ГХФУ на 67,5% от базового уровня страны, принять к сведению обязательство правительства до 1 января 2023 года i) ввести запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом, ii) ввести обязательную систему сертификации технических специалистов в области холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), iii) ввести обязательные надлежащие методы обслуживания для технических специалистов по ХКВ, включая методы ведения учета (например, журналы учета ГХФУ и журналы обслуживания оборудования, содержащего ГХФУ, для систем с заправкой выше определенного уровня) и заранее установленные графики проверки утечек, проводимой сертифицированными специалистами для систем с заправкой выше определенного порогового значения, и iv) внедрить систему электронного лицензирования, а также разрешить представить запрос на второй транш этапа II ПОДПО после выполнения вышеупомянутых обязательств (решение 88/54).

- Запрос на второй транш этапа II был представлен на 93-м совещании, на котором ЮНЕП проинформировала, что был подготовлен проект приказа министерства о запрете использования одноразовых баллонов с хладагентом, вступление в силу которого ожидается к июню 2024 года, а также что был подготовлен проект приказа министерства в соответствии с обновленными едиными правилами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в отношении ОРВ, который, как ожидается, будет окончательно доработан к июню 2024 года и который введет в действие обязательную и подлежащую исполненную систему сертификации, а также обязательные надлежащие методы обслуживания, такие как рекуперация хладагента при обслуживании оборудования ХКВ и иные меры, перечисленные в подпункте iii) пункта e) решения 88/54. Была разработана и внедрена система электронного лицензирования, охватывающая ГХФУ и ГФУ, которая постоянно обновляется. Что касается конкретных условий, включенных в проект приказа министерства, касающегося обязательных надлежащих методов обслуживания для технических специалистов по ХКВ, таких как типы оборудования, к которому будут применяться методы ведения учета и проверки утечек, ЮНЕП пояснила, что проект приказа еще находится  на стадии доработки, и указала, что она представит Секретариату подробную информацию о приказе министерства в докладе о выполнении обязательств, содержащихся в пункте e) решения 88/54. Соответственно, второй транш был утвержден при том понимании, что, в частности, утвержденные средства ЮНЕП в размере 144 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 18 785 долл. США будут перечислены ЮНЕП казначеем Фонда только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, перечисленные в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54 (решение 93/36).

- В соответствии с решением 93/36 ЮНЕП представила на настоящем совещании доклад о ходе выполнения обязательств, перечисленных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54. ЮНИДО в качестве ведущего учреждения также представила на настоящем совещании предложение по третьему траншу этапа II ПОДПО.

# Доклад о ходе выполнения программ работы

- Запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом, внедрение системы обязательной сертификации и введение обязательных надлежащих методов обслуживания для технических специалистов по ХКВ все еще находятся на стадии доработки. После завершения консультаций между Министерством окружающей среды и изменения климата (МОСИК) и соответствующими заинтересованными сторонами по проектам приказов, они будут направлены на рассмотрение в юридические и административные департаменты правительства, после чего МОСИК утвердит их. После утверждения Генеральный секретариат Кабинета министров препроводит каждый приказ во все заинтересованные министерства для получения их заключительных замечаний. Затем приказ будет доработан с учетом полученных замечаний и окончательно принят. Ожидается, что все обязательства, изложенные в пункте e) решения 88/54, будут выполнены к концу 2026 года.

# Запрет на использование одноразовых баллонов с хладагентом

- В рамках подготовки к введению запрета было проведено несколько консультативных совещаний с заинтересованными сторонами, чтобы проинформировать их о предлагаемом запрете и обсуждения вопросов его реализации. Было также проведено обследование для оценки готовности предприятий к введению запрета. Ожидается, что процесс утверждения запрета на одноразовые баллоны будет завершен к концу 2025 года, а его постепенное внедрение начнется с запрета на импорт новых одноразовых баллонов, после чего последует запрет на реализацию одноразовых баллонов на рынке.

# Система обязательной сертификации технических специалистов по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха

- НОО собрал данные о количестве мастерских технического обслуживания ХКВ и провел совещания с учебными центрами для координации процедур подготовки и сертификации технических специалистов по ХКВ и определения ролей заинтересованных сторон. Несмотря на то, что инфраструктура, необходимая для подготовки и сертификации технических специалистов по ХКВ, уже существует, а подготовка и сертификация в этой области предусмотрены едиными правилами ССАГПЗ в отношении ОРВ, между МОСИК и Министерством труда, ответственным за выдачу разрешений на работу, все еще ведутся обсуждения по вопросам практической реализации ввиду озабоченностей по обеспечению непрерывности обслуживания в секторе ХКВ. В настоящее время изучаются возможные дальнейшие меры, такие как использование системы лицензий на работу с хладагентами (ЛРХ), разработанной Американским институтом и систем кондиционирования воздуха, отопления и холодильного оборудования (AHRI) и Программой «Озонэкшн» ЮНЕП. МОСИК предполагает, что система сертификации начнет функционировать к концу 2026 года.

# Обязательные надлежащие методы обслуживания для технических специалистов по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха

- МОСИК также предполагает, что указ об обязательных надлежащих методах обслуживания для технических специалистов по ХКВ будет принято и вступит в силу к концу 2026 года. Несмотря на задержку, страна уже внедрила ряд требуемых методов обслуживания в рамках применения единых правил ССАГПЗ в отношении ОРВ. Проект указа охватывает ГХФУ. Вопрос ГФУ будет рассматриваться в рамках осуществления будущего плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ. Конкретные детали, такие как ограничения по заправке хладагентом и сфера применения, все еще обсуждаются с техническими заинтересованными сторонами и промышленными партнерами.

# Замечания Секретариата

- Секретариат с удовлетворением отметил предоставленную информацию и констатирует, что, несмотря на определенный прогресс в оказании стране содействия в выполнении обязательств, изложенных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, данные обязательства еще не выполнены. ЮНЕП ожидает, что страна сможет выполнить все обязательства, указанные в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, к концу 2026 года, что означает, что оставшаяся сумма для ЮНЕП в размере 144 500 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения может быть выделена только после этого.

- Секретариат выражает озабоченность в связи с указанной задержкой и считает важным, чтобы Катар продолжал получать необходимую поддержку в осуществлении этапа II своего ПОДПО. Поскольку ЮНЕП сообщила о том, что уже выплатила 97% утвержденного финансирования в рамках первого транша, в связи с чем Секретариат счел целесообразным изучить варианты, позволяющие перечислить средства ЮНЕП досрочно, с тем чтобы она могла продолжить оказание помощи стране и ускорить выполнение обязательств, указанные в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54. По итогам консультаций с ЮНИДО и ЮНЕП был согласован следующий план действий:

## a) 	несмотря на то, что обязательства, изложенные в пункте e) решения 88/54, выполнены не были, разрешить в порядке исключения Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП 72 250 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 9 393 долл. США, что составляет половину утвержденного финансирования для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО для Катара, удерживаемого на счетах казначея во исполнение решения 93/36;

## b) 	ЮНЕП представит на 98-м совещании подробный доклад, содержащий конкретные контрольные показатели прогресса в выполнении обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, если к тому моменту эти обязательства не будут выполнены. В этом случае может быть представлен запрос на третий транш этапа II ПОДПО, который будет включать соответствующую подробную информацию;

## c) 	оставшаяся часть утвержденных средств для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО будет перечислена казначеем ЮНЕП только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54;

## d) 	в случае, если запрос на третий транш этапа II ПОДПО будет представлен на 99-м совещании или позднее, Секретариат может рекомендовать продлить срок завершения этапа II, по мере необходимости, в соответствии с решением 82/50; и

## e) 	запрос на финансирование этапа III ПОДПО не будет представлен до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства, указанные в пункте e) решения 88/54.

- Соответственно, если подробный доклад, представленный на 98-м совещании, подтвердит существенный прогресс в достижении согласованных контрольных показателей, Секретариат может впоследствии поручить казначею перечислить ЮНЕП оставшиеся средства второго транша, что создаст условия для представления заявки на третий транш на 99-м совещании. Вместе с тем, если все обязательства, указанные в пункте e) решения 88/54, будут выполнены до 98-го совещания, ЮНИДО от имени правительства может представить на этом совещании запрос на выделение третьего транша, включив в него подробную информацию, подтверждающую полное выполнение обязательств, указанных в пункте e) решения 88/54, на момент подачи запроса.

- Учитывая, что обязательства, содержащиеся в решении 93/36, не были выполнены, правительство Катара приняло решение отозвать запрос на выделение третьего транша этапа II ПОДПО, представленный на настоящем совещании, с тем чтобы данный запрос мог быть представлен на одном из будущих совещаний в соответствии с согласованным выше планом.

- Секретариат признал усилия, предпринятые правительством и учреждениями-исполнителями по осуществлению мероприятий в рамках проекта, и призвал ЮНЕП и ЮНИДО продолжать оказывать правительству содействие с тем, чтобы все обязательства, указанные в пункте e) решения 88/54, были выполнены в кратчайшие возможные сроки, что позволит Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП все удерживаемые средства и обеспечить скорейшее представление запроса на третий транш.

# Рекомендация

- Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## a) 	принять к сведению доклад о ходе выполнения обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, представленный ЮНЕП от имени правительства Катара в контексте этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ для Катара;

## b) 	несмотря на то, что обязательства, изложенные в пункте e) решения 88/54, выполнены не были, разрешить в порядке исключения Секретариату поручить казначею перечислить ЮНЕП 72 250 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждения в размере 9 393 долл. США, что составляет половину утвержденного финансирования для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО для Катара, удерживаемого на счетах казначея во исполнение решения 93/36;

## c) 	просить ЮНЕП представить на 98-м совещании или ранее подробный доклад, содержащий конкретные контрольные показатели прогресса в выполнении обязательств, указанных в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54;

## d) 	отметить, что оставшаяся часть утвержденных средств для ЮНЕП в рамках второго транша этапа II ПОДПО будет перечислена казначеем ЮНЕП только после того, как Секретариат подтвердит, что страна выполнила обязательства, в подпунктах i), ii) и iii) пункта e) решения 88/54, после чего ЮНИДО может представить запрос на третий транш этапа II;

## e) 	в случае, если запрос на третий транш этапа II ПОДПО будет представлен на 99-м совещании или позднее, Секретариат может рекомендовать продлить срок завершения этапа II, по мере необходимости, в соответствии с решением 82/50; и

## f) 	отметить далее, что запрос на финансирование этапа III ПОДПО не будет представлен до тех пор, пока не будут выполнены все обязательства, указанные в пункте e) решения 88/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Пункты 3 и 8 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/43

Механизму восстановления санкций это положение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая одобрила Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), международное соглашение, достигнутое в июле 2015 года между Исламской Республикой Иран и странами группы 5+1 (Соединенные Штаты Америки, Соединенное Королевство, Франция, Россия, Китай, а также Германия) и Европейским союзом с целью ограничения ядерной программы Исламской Республики Иран для обеспечения ее мирного характера и предотвращения создания ядерного оружия. Соглашение позволяет любой из первоначальных сторон соглашения (странам группы 5+1) восстановить все предыдущие санкции ООН, если будет установления факт «существенного невыполнения обязательств» Ираном.

Приложение XIV к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105.

Система электронного лицензирования, предусмотренная в подпункте iv) пункта e) решения 88/54, уже функционирует.

https://rdlprogram.org/