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ДОКЛАД ЮНИДО О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА

Введение 

1. В настоящем документе приведен доклад ЮНИДО о положении дел по состоянию на 31 декабря 2025 года[footnoteRef:2]. [2:  Доклад о положении дел прилагается к настоящему документу. Данные включены в сводную базу данных о докладах, которая размещена на портале 99-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда и представлена ​​в формате электронной таблицы Microsoft Excel.] 

2. В доклад ЮНИДО о положении дел включена информация о состоянии реализации каждого из текущих проектов, проанализированная Секретариатом в разбивке по странам, с учетом возникших задержек в реализации относительно запланированных сроков завершения, о которых было сообщено в 2025 году, и потенциального влияния этих задержек на процесс поэтапного отказа от регулируемых веществ и на темпы запланированного выделения средств. Анализ, приведенный в настоящем документе, основан на тоннах ОРС всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые приводятся в метрических тоннах (мт) и в тоннах экв.-CO2[footnoteRef:3].   [3:  В соответствии с решением 84/12 a) iv) объемы ГФУ, включенные в доклады о положении дел, которые представлены на 99-м совещании, приведены в тоннах экв.-CO2. ] 

3. В настоящем документе приведено резюме результатов реализации проектов за 2025 год и в совокупности за весь период с 1993 года[footnoteRef:4] с учетом всех регулируемых веществ, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола по всем проектам, утвержденным за счет регулярного финансирования и за счет дополнительных добровольных взносов[footnoteRef:5]. В документе также приводится обзор положения дел с осуществлением каждого текущего[footnoteRef:6] проекта на страновом уровне. В нем выделены проекты, реализация которых задерживается, с указанием потенциального влияния задержек на поэтапный отказ от регулируемых веществ и проекты, по которым остаются нерешенные вопросы, требующие рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, финансирование которых было утверждено за счет дополнительных добровольных взносов, завершены и остатки средств будут возвращены в Секретариат, Секретариат не будет больше представлять по ним отдельную отчетность.   [4:  ЮНИДО стала учреждением-исполнителем в 1993 году.]  [5:  Финансируется 17 Сторонами, не действующими в рамках статьи 5, для обеспечения оперативной поддержки реализации Кигалийской поправки. ]  [6:  К текущим проектам относятся все проекты, реализация которых осуществлялась на 31 декабря 2025 года. Ключевые индикаторы прогресса включают: процентную долю ассигнованных средств и процентную долю проектов, по которым ассигнование началось; финансирование, которое, как ожидается, будет выделено к концу года, в виде процента от утвержденного объема средств; среднюю прогнозируемую продолжительность задержек в реализации; и информацию, приведенную в графе Примечания в базе данных о докладах о положении дел.] 

Результаты реализации проектов за 2025 год и в совокупности за период с 1993 года

4. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил проекты для ЮНИДО на сумму 1,17 млрд долл. США, включая 1,04 млрд долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов и 135,53 млн долл. США на эксплуатационные расходы учреждения (исключая отмененные и перенесенные проекты). В таблице 1 приведено резюме реализации проектов со времени учреждения Фонда до конца 2025 года. 
Таблица 1. Резюме проектов для ЮНИДО со времени учреждения Многостороннего фонда 
	Позиция  
	Совокупно с 1993 года*

	Число утверждений  
	2 336

	Число завершенных проектов  
	1 970

	Общая сумма утвержденных фондов (исключая эксплуатационные расходы) (долл. США) 
	1 036 830 515

	Общая сумма ассигнованных фондов (исключая эксплуатационные расходы) (долл. США)
	895 262 429

	Полный утвержденный поэтапный отказ (тонны ОРС)**
	86 379 ,4

	Полный фактический поэтапный отказ (тонны ОРС)**
	83 565 ,9

	Полный утвержденный поэтапный отказ (мт)***
	6 490 ,7

	Полный фактический поэтапный отказ (мт)***
	1 158 ,3

	Полный утвержденный поэтапный отказ (тонны экв-CO2)***
	13 570 921

	Полный фактический поэтапный отказ (тонны экв.-CO2)***
	2 285 325


* Исключая отмененные и перенесенные проекты.
** Включая потребление и производство. 
*** Только по проектам, связанным с ГФУ (включает только потребление).

5. В 2025 году было утверждено 117 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что благодаря такому уровню финансирования будет обеспечен поэтапный отказ от потребления и производства 86 379 тонн ОРС ОРВ и от потребления 6 491 мт ГФУ (13 570 921 тонна экв.-CO2). В приложении I приведено положение дел с реализацией проектов по каждой стране в 2025 году.
6. В таблице 2 приведено положение дел с реализацией проектов, включая ассигнование средств по каждой группе проектов, по состоянию на 31 декабря 2025 года. В приложении II приводится аналитическая информация в разбивке по годам начиная с 1993 года.
Таблица 2. Положение дел с реализацией проектов по группе по состоянию на 31 декабря 2025 года*
	Группы 
	Число проектов 
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено 
	Завершено 
	% завершенных 
	Утверждено  
	Ассигновано 
	Остаток 
	 % выплат 

	Программа учреждения 
	24
	23
	96
	0
	0
	0
	0

	Индивидуальные по ХФУ
	696
	696
	100
	248 861 816
	248 861 819
	-3
	100

	Планы поэтапного отказа от ХФУ
	87
	87
	100
	51 560 736
	51 560 737
	-1
	100

	Планы поэтапного отказа от производства ХФУ
	4
	4
	100
	31 849 298
	31 849 298
	0
	100

	Уничтожение 
	13
	13
	100
	3 791 983
	3 791 984
	-1
	100

	Регулирование выбросов 1
	6
	2
	33
	3 082 494
	2 690 248
	392 246
	87

	Энергоэффективность 
	32
	2
	6
	24 739 295
	820 879
	23 918 416
	3

	Правительственная поддержка 
	120
	99
	82
	23 983 246
	18 863 291
	5 119 955
	79

	Индивидуальные по ГХФУ
	260
	243
	93
	23 409 236
	22 974 296
	434 940
	98

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО), этап I
	273
	258
	95
	218 272 599
	213 421 278
	4 851 321
	98

	ПОДПО, этап II
	198
	77
	39
	171 535 530
	119 898 356
	51 637 174
	70

	ПОДПО, этап III
	30
	2
	7
	26 164 893
	3 639 977
	22 524 916
	14

	ГФУ, индивидуальные 
	173
	113
	65
	26 595 198
	19 455 252
	7 139 946
	73

	Кигалийский план регулирования ГФУ (КПР), этап I
	72
	3
	4
	27 816 150
	2 529 147
	25 287 003
	9

	Другие ОРВ, индивидуальные 
	234
	234
	100
	60 539 415
	60 539 411
	4
	100

	Планы поэтапного отказа от производства других ОРВ 
	12
	12
	100
	18 724 810
	18 724 810
	0
	100

	Секторальные планы по другим ОРВ 
	102
	102
	100
	75 903 816
	75 641 646
	262 170
	100

	Итого 
	2 336
	1 970
	84
	1 036 830 515
	895 262 429
	141 568 086
	86


* Исключая отмененные и перенесенные проекты. 
** Исключая эксплуатационные расходы учреждения. 

7. Ниже приводится резюме реализованных проектов и мероприятий ЮНИДО за 2025 год и совокупно с 1993 года по состоянию на 31 декабря 2025 года:
 a) Поэтапный отказ[footnoteRef:7]: В 2025 году было поэтапно прекращено потребление 1 529,1 тонны ОРС ОРВ и потребление 143,8 тонны (261 324 тонны экв.-CO2) ГФУ и было дополнительно утверждено поэтапное сокращение потребления 466,3 тонны ОРС ОРВ и 2 169,3 тонны (4 497 089 тонн экв.-CO2) ГФУ. С 1993 года было поэтапно прекращено потребление 65 838 тонн ОРС ОРВ и производство 17 728 тонн ОРС ОРВ из ожидаемого общего объема производства и потребления в 86 379 тонн ОРС ОРВ и потребления 1 158 мт (2 285 325 тонн экв.-CO2) ГФУ из ожидаемого общего объема потребления ГФУ в 6 491 мт (13 570 921 тонна экв.-CO2) по утвержденным проектам (за исключением отмененных и перенесенных проектов). Кроме того, в 2025 году было уничтожено 50 мт (739 303 тонны экв.-СO2) побочного продукта ГФУ-23. С 2022 года было уничтожено 364,1 мт (5 388 241 тонна экв.-CO2) из ​​ожидаемого общего объема в 1 274,3 мт (18 858 948 тонн экв.-CO2) побочного продукта ГФУ-23 по утвержденным проектам; [7:  Поэтапный отказ от ОРВ приведен в тоннах ОРС и от ГФУ - в мт и в тоннах экв.-CO2.] 

 b) Ассигнования/утверждения: В 2025 году было ассигновано 33,6 млн долл. США и, согласно данным, приведенным в докладе о положении дел за 2024 год, было запланировано ассигновать 18,78 млн долл. США, что соответствует уровню осуществления расходов в размере 179 процентов от запланированного. В совокупности из общей суммы в 1,04 млрд долл. США, утвержденной к выплате (исключая эксплуатационные расходы учреждения), было ассигновано 895,26 млн долл. США, что соответствует уровню осуществления расходов в размере 86 процентов. В 2025 году на реализацию проектов было утверждено 68,48 млн долларов США;
 c) Рентабельность (в ОPC)[footnoteRef:8]: Начиная с 1993 года средняя рентабельность утвержденных инвестиционных проектов, приведших к постоянному сокращению потребления, составила 12,19 долл. США/кг, и для всех мероприятий производственного сектора (связанных с ХФУ и бромистым метилом) она составляла 1,73 долл. США/кг. Средняя рентабельность инвестиционных проектов в пересчете на тонну ОРС составила 9,06 долл. США/кг по завершенным проектам и 17,61 долл. США/кг по текущим проектам[footnoteRef:9];  [8:  Включая 6 491 мт в проектах, связанных с ГФУ. Рентабельность в экв.-CO2 не включена ввиду ограниченного числа утвержденных проектов. ]  [9:  Более высокий показатель рентабельности текущих проектов обусловлен главным образом более низкими значениями ОРС ГХФУ, а также способами учреждений по установлению поэтапного отказа.  ] 

 d) Число завершенных проектов: В 2025 году было завершено 47 проектов. В период с 1993 года из 2 336 утвержденных проектов (за исключением закрытых или перенесенных) было завершено 1 970, при этом показатель завершения составляет 84 процента;  
 e) Темпы завершения – инвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были реализованы в среднем через 80 месяцев после их утверждения. Начиная с 1993 года средний срок реализации инвестиционных проектов составлял 42 месяца с момента их утверждения. Первые ассигнования по этим проектам осуществлялись в среднем через девять месяцев после их утверждения; 
 f) Темпы завершения – неинвестиционные проекты: Проекты, завершенные в 2025 году, были реализованы в среднем через 35 месяцев после их утверждения. Начиная с 1993 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 37 месяцев с момента их утверждения. Первые ассигнования по таким проектам осуществлялись в среднем через девять месяцев после их утверждения; 
 g) Подготовка проектов: Из 692 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2025 года, 616 были завершены и 76 мероприятий находятся на стадии реализации. В 2025 году было завершено 20 мероприятий по подготовке проектов;
 h) Задержки в осуществлении: На конец 2025 года в общей сложности 366 проектов, находившихся в стадии реализации, испытывали в среднем задержки в три месяца. Шестьдесят восемь из этих проектов отнесены к категории "проектов с задержками в реализации"[footnoteRef:10], которые подлежат процедурам аннулирования проекта (поскольку демонстрационные проекты, подготовка проектов и укрепление организационной инфраструктуры не подпадают под эти процедуры); и  [10:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад, по которым объем ассигнований составляет менее одного процента, или проекты, не завершенные по истечении 12 месяцев после даты завершения, указанной в докладе о ходе реализации (решение 22/61). ] 

 i) Многолетние соглашения (МЛС): В 2025 году в стадии реализации находилось два МЛС по регулированию и поэтапному сокращению выбросов ГФУ-23, 77 МЛС по ПОДПО и 42 МЛС по КПР. С 1993 года было утверждено 268 МЛС и завершено 147 МЛС, при этом показатель завершения составляет 55 процентов. 
8. В таблице 3 приведено резюме результатов, достигнутых ЮНИДО с 1993 года. 
Таблица 3. Результаты, достигнутые ЮНИДО с 1993 года  
	Достигнутый поэтапный отказ  
	Уничтожен
 побочный 
продукт
 ГФУ-23 
	Выплаты 
(долл. США)
	Средняя рентабельность 
(долл. США/кг)
	Число проектов 
	Темпы завершения  (месяцы)
	Средние задержки с проектом (месяцы)
	Число МЛС 

	Тонны ОРС*
	Тонны экв.-CO2
**
	Тонны экв.-CO2

***
	
	Потребле-
ние 
	Произ-
водство
	Выбросы ГФУ-23 
	Утвержде-
но
	Завер-
шено 
	Инвести-ционные 
	Неинвести-ционные 
	
	Утверждено
	  Завер-шено 

	83 566
	2 285 325
	5 388 241
	895 262 429
	12,19
	1,73
	8,47
	2 336
	1 970
	42
	37
	3
	268
	147


* Потребление и производство ОРВ.
** Проекты, связанные с ГФУ. 
*** Уничтожение побочного продукта ГФУ-23 согласно данным, приведенным в документах по проектным предложениям. 

Проекты, связанные с ГФУ

9. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 245 проектов, связанных с ГФУ (включая пять инвестиционных проектов, 108 подготовительных мероприятий, 60 проектов технической помощи и 72 проекта, связанных с этапом I КПР), на общую сумму 54 411 348 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждения). Резюме положения дел с этими проектами приведено ​​в таблице 4, и соответствующие данные уже включены в пункты 4–8.  
  Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ*
	Группы 
	Число проектов 
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверж-
дено
	Завершено
	% завершенных
	Утверждено  
	Выплачено  
	Остаток 
	 % выплат  

	Индивидуальные проекты, связанные с ГФУ - инвестиционные 
	5
	4
	80
	11 025 784
	7 562 857
	3 462 927
	69

	Индивидуальные проекты, связанные с ГФУ - подготовительные проекты
	108
	52
	48
	9 333 889
	5 817 289
	3 516 600
	62

	Индивидуальные проекты, связанные с ГФУ - техническая помощь 
	60
	57
	95
	6 235 525
	6 075 106
	160 419
	97

	Этап I КПР
	 72
	3
	4
	27 816 150
	2 529 147
	25 287 003
	9

	Итого 
	245
	116
	47
	54 411 348
	21 984 399
	32 426 949
	40


* Исключая отмененные и перенесенные проекты. 
** Исключая эксплуатационные расходы учреждения. 
Примечание: Для поэтапного отказа было утверждено 6 491 мт (13 570 921 тонна экв.-CO2) ГФУ. 

10. По состоянию на конец 2025 года из 245 проектов были завершены четыре инвестиционных проекта, 52 подготовительных мероприятия, 57 проектов технической помощи и три проекта, связанных с этапом I КПР, и 129 проектов оставались на стадии реализации. Текущие проекты находятся на разных стадиях реализации. 
11. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в 54 411 348 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждения) был ассигнован 21 984 399 долл. США, что соответствует уровню осуществления расходов в размере 40 процентов.  
Проекты по энергоэффективности

12. По состоянию на 31 декабря 2025 года Исполнительный комитет утвердил 32 проекта по энергоэффективности (включая три подготовительных мероприятия и 19 экспериментальных  проектов технической помощи в рамках статей финансирования, предусмотренных в решении 91/65, и шесть подготовительных мероприятий и четыре инвестиционных проекта в рамках статей финансирования, предусмотренных в решении 94/60) на общую сумму 24 739 295 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждения). Резюме положения дел с этими проектами приведено ​​в таблице 5, и соответствующие данные уже включены в пункты 4–8.     
Таблица 5. Утвержденные проекты по энергоэффективности*
	 Тип
	Число проектов 
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверж-
дено
	Завершено
	% завершенных
	Утверждено  
	Выплачено  
	Остаток 
	 % выплат 

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – подготовка проекта 
	3
	0
	0
	90 000
	12 658
	77 342
	14

	Экспериментальные проекты (решение 91/65) – техническая помощь 
	19
	1
	5
	4 507 649
	691 648
	3 816 001
	15

	Производство  (решение 94/60) – подготовка проекта 
	6
	1
	17
	300 000
	116 573
	183 427
	39

	Производство  (решение 94/60) – инвестирование 
	4
	0
	0
	19 841 646
	0
	19 841 646
	0

	Итого 
	32
	2
	6
	24 739 295
	820 879
	23 918 416
	3


* Исключая отмененные проекты. 
** Исключая эксплуатационные расходы учреждения. 

13. По состоянию на конец 2025 года из 32 проектов был завершен один проект технической помощи (в соответствии с решением 91/65) и одно подготовительное мероприятие (в соответствии с решением 94/60) и 30 проектов остаются в стадии реализации. Текущие проекты находятся на разных этапах осуществления. 
14. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в 24 739 295 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждения) было ассигновано 820 879 долл. США, что соответствует уровню осуществления расходов в размере трех процентов.  
Проблемы, выявленные в процессе реализации проектов в 2025 году 

15. В ходе обзора проектов был обсужден и успешно урегулирован ряд вопросов, за исключением вопросов по 68 проектам, отнесенным к категории проектов с задержками в реализации (включая 67 проектов, относящихся к компонентам МЛС, в отношении которых применяются процедуры аннулирования в соответствии с решением 84/45 c); и один проект технической помощи). В приложении III к настоящему документу приведены проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в реализации, и рекомендации Секретариата с предложением представить доклад на 100-м совещании. 
16. Кроме того, были выявлены проблемы по проектам или траншам МЛС по поэтапному отказу от ГХФУ; по подготовке национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и по разработке национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66). Эти проблемы также приведены в приложении III. По каждому из этих проектов приводится краткое описание положения дел с реализацией и нерешенных проблем и предлагается рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.
17. 99-му совещанию представлены подробные сведения о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Китая (сектора производство бытовых кондиционеров и водонагревателей с тепловыми насосами и экструдированного пенополистирола)[footnoteRef:11], Эфиопии[footnoteRef:12], Габона[footnoteRef:13], Гренады[footnoteRef:14], Ирака[footnoteRef:15], Северной Македонии[footnoteRef:16], Катара[footnoteRef:17], Саудовской Аравии[footnoteRef:18], Сербии[footnoteRef:19]  и Объединенной Республики Танзании[footnoteRef:20] и связанных с КПР для Камеруна[footnoteRef:21], Конго[footnoteRef:22], Доминиканской Республики[footnoteRef:23] и Северной Македонии[footnoteRef:24], и доклады о проектах, включающих конкретные требования о представлении отчетности[footnoteRef:25], в отношении Аргентины (ПОДПО), Нигерии (ПОДПО) и Сенегала (ПОДПО). Рекомендации по неурегулированным вопросам по этим проектам, включая утверждение заявок на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Неурегулированные вопросы по остающимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и заявки на продление сроков завершения рассматриваются ниже.    [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [18:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/70]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [21:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/44]  [22:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/47]  [23:  UNEP/OzL.Pro/Excom/99/50]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 или UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

18. Из 269 текущих проектов, исключая проекты по укреплению организационной инфраструктуры и подготовке проектов, в 159 проектах были пересмотрены запланированные сроки завершения после того, как был представлен доклад о результатах реализации за 2024 год.   
19. В соответствии с решением 95/12 b) ЮНИДО сообщила, что реализация проекта по укреплению организационной инфраструктуры для Сербии была приостановлена ​​из-за политической нестабильности; ожидается, что заявка на возобновление проекта будет подана на 101-м совещании.
20. Согласно решению 82/11 b)[footnoteRef:26] ЮНИДО подала заявку на продление сроков трех проектов, реализуемых в соответствии с решением 91/66, как показано в таблице 6.  [26:  Все заявки на продление срока следует представлять на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, учитывая, что до утверждения сроков никаких новых обязательств брать нельзя.   ] 

Таблица 6. Проекты, реализуемые в соответствии с решением 91/66, по которым подана заявка на продление срока завершения 
	Страна/код проекта
	Выплаты  
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени 
	Начальная дата завершения 
(мм-гг)
	Запрошенная дата завершения 
(мм-гг)

	Подготовка национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)

	Бангладеш 
BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95
	0
	Валидация и одобрение проекта национального плана действий Национальным органом по озону (НОО); завершение мероприятий по созданию потенциала и профобучению
	Дек-26
	Дек-27

	Иран (Исламская Республика) IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	30
	Завершение семинара по анализу данных, построению и проверке сценариев с участием национальных субъектов деятельности   
	Июнь-26*
	Март - 28

	Нигер 
NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94
	7
	Завершение процесса найма национального консультанта для проведения полевого исследования; завершение анализа данных и подготовка доклада  
	Июнь -26*
	Дек -27


*Срок завершения уже был пересмотрен и перенесен на март 2027 года для Исламской Республики Иран и на декабрь 2026 года для Нигера (решение 97/13 b) ii) и iii)).

21. Кроме того, в соответствии с решением 82/11 b) ЮНИДО подала заявку на продление сроков четырех проектов по энергоэффективности, реализуемых в соответствии с решением 91/65, и 12 проектов, связанных с ПОДПО, как показано в таблице 7. 
Таблица 7. Проекты, по которым подана заявка на продление сроков завершения 
	Страна/код проекта
	Выплаты  
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени 
	Начальная дата завершения 
(мм-гг)
	Запрошенная дата завершения 
(мм-гг)

	Стратегия обеспечения энергоэффективности для Кигалийского плана регулирования ГФУ (решение 91/65)

	Мексика  MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93
	27
	Проведение диагностики энергопотребления и соответствующих оценок; пересмотр/обновление стандартов в области холодоснабжения и кондиционирования воздуха и разработка новых стандартов для централизованных систем охлаждения и систем водоохлаждения 
	Дек-26
	Дек-27

	Южная Африка  ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93
	4
	Закупка оборудования после его одобрения руководством больницы-бенефициара; проведение обучающих мероприятий
	Дек-26
	Июнь-27

	Экспериментальный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65)  

	Черногория  MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95
	4
	Мониторинг энергоэффективности альтернативного оборудования 
	Дек-26
	Дек-27

	Нигерия NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93
	49
	Обновление и обеспечение соблюдения минимальных стандартов энергоэффективности холодильного оборудования и других соответствующих нормативных актов 
	Дек-26
	Июнь-27

	Планы организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

	Мавритания  
(этап I, первый транш)
MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	46
	Распределение инструментов, оборудования и идентификаторов среди бенефициаров 
	Дек-24
	Дек-27

	Мавритания  
(этап I, второй транш)
MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	34
	Завершение обучения специалистов по холодильному и кондиционерному оборудованию  работе с технологиями на основе углеводородов и закупка и распределение оборудования для рекуперации и рециркуляции 
	Дек-25
	Дек-27

	Черногория  
(этап II, первый транш)
MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	83
	Передача оборудования, работающего на хладагенте R-290, профессиональному училищу и бенефициарам; доработка и распространение учебных материалов; и завершение отчетных мероприятий 
	Июнь-23
	Дек-27

	Черногория  
(этап II, третий транш)
MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97
	0
	
	Дек-26
	Дек-27

	Черногория  
(этап II, второй транш)
MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	32
	Внедрение обновленной национальной программы сертификации в координации с НОО, профессиональными образовательными учреждениями и национальными инструкторами 
	Дек-25
	Дек-27

	Нигерия  
(этап III, первый транш) (сектор производства холодильного и кондиционерного оборудования)
NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	68
	Закупка и распределение оборудования, создание потенциала и создание технической группы по хладагентам с низким потенциалом глобального потепления  
	Дек-25
	Дек-27

	Нигерия  
(этап III, второй транш) (сектор производства холодильного и кондиционерного оборудования)
NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94
	6
	
	Дек-26
	Дек-27

	Судан 
(этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)
SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	38
	Завершение подготовки доклада о результатах оценки на местах для определения осуществимости возобновления и завершения оставшихся мероприятий; представление ЮНИДО доклада в Секретариат с оценкой и рекомендациями по вариантам возобновления реализации с учетом текущей конфликтной ситуации 
	Дек-20
	Дек-27

	Сирийская Арабская Республика 
(этап I, первый транш)
SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	23
	Закупка и поставка оборудования конечным пользователям, в том числе университетам и органам местного самоуправления, и проведение обучающих мероприятий 
	Дек-23
	Дек-27

	Сирийская Арабская Республика 
(этап I, второй транш) (сектор производства кондиционерного оборудования)
SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	16
	
	Дек-25
	Дек-27

	Сирийская Арабская Республика 
(этап I, второй транш) (Отдел по мониторингу проектов для инвестиционного компонента) 
SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	105
	
	Дек-25
	Дек-27

	Сирийская Арабская Республика
(этап I, второй транш) (сектор пенополиуретана)
SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	0
	Закупка и поставка оборудования производителям пеноматериалов и реализация конверсионных мероприятий 
	Дек-25
	Дек-27



Учет гендерной проблематики[footnoteRef:27] [27:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям включать с 2023 года краткий доклад о ключевых результатах учета гендерной проблематики в свои ежегодные доклады о ходе работы на основе доступной им информации (решение 90/48 d)).] 


22. ЮНИДО применяет свою внутреннюю структуру (например, контрольные списки, индикаторы) в сочетании с политикой Многостороннего фонда в этой области. Все этапы и транши МЛС, представляемые с 94-го совещания и охватывающие примерно 30 стран, включают обязательный компонент политики. Хотя общий эффект небольшой, сообщаемые результаты ощутимы и демонстрируют положительную тенденцию с течением времени. Например, в Нигере среди 100 прошедших обучение техников и 50 таможенников было 20 женщин; в Тунисе среди 95 сертифицированных инструкторов было 16 женщин; в программе профподготовки Эквадора "Женщины в секторе холодоснабжения и кондиционирования воздуха (ХСКВ)" в числе 40 обученных техников было восемь женщин. Кроме того, благодаря программам стипендий, поддерживающим участие женщин в секторах ХСКВ и производства мобильных систем кондиционирования воздуха в таких странах, как Нигерия и Южная Африка, значительно возросло участие женщин в реализации различных мероприятий в рамках Монреальского протокола. ЮНИДО также отметила, что адресное выделение ресурсов может играть инициирующую роль в расширении участия женщин, особенно в странах с низким объемом потребления.   
Регулирование рисков

23. ЮНИДО систематически борется с рисками и задержками в реализации проектов и разрабатывает планы действий по их устранению. Каждая категория задержек характеризуется по критериям ее первопричины, принятых действий и превентивных мер. Сложившиеся практики включают заблаговременные процессы закупок с реалистичными сроками утверждения; тщательный отбор бенефициаров в сочетании с заблаговременным и устойчивым участием промышленности; использование страновых подразделений и миссий по управлению проектами, когда возможности НОО ограничены; построение взаимоотношений между учреждениями, а не с отдельными лицами, для выдерживания политических изменений; стимулирование регионального диалога для решения вопросов, связанных с торговыми блоками; использование местных вариантов закупок (например, системные компании) для обхода санкций; и в исключительных случаях обращение в юридический отдел ЮНИДО и Секретариат для выявления допустимых решений.   
Рекомендация 

24. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
 a) принять к сведению доклад ЮНИДО о результатах работы по состоянию на 31 декабря 2025 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17; 
 b) утвердить продление сроков завершения подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана обращения с такими веществами (решение 91/66) для стран, перечисленных ниже, чтобы позволить завершение оставшихся текущих мероприятия, как указано в таблице 6 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17: 
 i) Бангладеш (BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95) и Нигеру (NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94) до декабря 2027 года;
 ii) Ирану (Исламская Республика) (IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94) до марта 2028 года;
 c) утвердить также продление сроков завершения проектов, перечисленных ниже, чтобы позволить завершение оставшихся текущих мероприятий, как указано в таблице 7 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17:
 i) стратегии обеспечения энергоэффективности для Кигалийских планов регулирования ГФУ (решение 91/65) для:
a. Мексики (MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93) до декабря 2027 года;
b. Южной Африки (ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93) до июня 2027 года;
 ii) экспериментальные проекты по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65) для:
a. Черногории (MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95) до декабря 2027 года;
b. Нигерии (NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93) до июня 2027 года;
 iii) проекты, связанные с планами организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ до декабря 2027 года для:
a. Мавритании (этап I, первый транш (MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88) и этап I, второй транш (MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91));
b. Черногории (этап II, первый транш (MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85), этап II, второй транш (MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91) и этап II, третий транш (MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97)); 
c. Нигерии (этап III, первый транш (сектор производства холодильного и кондиционерного оборудования) (NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91) и этап III, второй транш (сектор производства холодильного и кондиционерного оборудования) (NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94)); 
d. Судана (этап II, первый транш (сектор пеноматериалов) (SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75));
e. Сирийской Арабской Республики (этап I, первый транш (SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86), этап I, второй транш (сектор производства кондиционерного оборудования) (SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91), этап I, второй транш (Отдел по мониторингу проектов для инвестиционного компонента) (SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91) и этап I, второй транш (сектор пенополиуретана) (SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91)); и
 d) утвердить также рекомендации по текущим проектам со специфическими проблемами, приведенные в приложении III к настоящему документу.     
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Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО СТРАНАМ ЗА 2025 ГОД 

1. В таблице 1 приложения I представлены данные о ходе реализации проектов по странам за 2025 год, включая достигнутые показатели поэтапного отказа, запланированные и обеспеченные ассигнования и завершение проектов.  
Таблица 1. Состояние реализации проектов ЮНИДО за 2025 год
	Страна 
	Поэтапный отказ в 2025 году 
(тонны ОРС)
	Поэтапный отказ в 2025 году (тонны экв.-CO2)*
	Расчетный объем выплат в 2025 году 
(долл. США)
	Выплаченные средства 
в 2025 году (долл. США)
	Выплаченные средства в процентах от расчетной суммы 
в 2025 году
	Доля запланированных проектов, завершенных в 2025 году **

	Афганистан 
	 
	 
	7
	21 727
	310 386
	 

	Албания 
	 
	 
	125 001
	166 238
	133
	 

	Алжир 
	11,1
	0
	185 003
	623 792
	337
	100

	Аргентина 
	11,1
	0
	982 002
	3 318 858
	338
	33

	Армения 
	0,0
	0
	116 000
	131 819
	114
	100

	Багамские Острова
	 
	 
	59 000
	25 632
	43
	 

	Бахрейн 
	9,0
	0
	20 002
	31 917
	160
	100

	Бангладеш  
	 
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Бенин 
	 
	 
	195 001
	77 918
	40
	 

	Боливия (Многонациональное государство)
	 
	 
	225 000
	184 474
	82
	 

	Босния и Герцеговина 
	0,6
	0
	147 000
	221 016
	150
	100

	Ботсвана 
	0,0
	0
	62 000
	35 016
	56
	50

	Бразилия 
	0,0
	0
	232 700
	259 496
	112
	100

	Бруней-Даруссалам 
	0,9
	0
	6 000
	4 409
	73
	100

	Буркина-Фасо 
	 
	 
	70 700
	206
	0
	 

	Бурунди 
	 
	 
	78 000
	76 383
	98
	0

	Камерун 
	 
	 
	276 700
	315 247
	114
	0

	Чад 
	0,0
	0
	120 000
	2 421
	2
	100

	Чили 
	3,4
	0
	1
	7 631
	763 100
	100

	Китай 
	 
	 
	2 350 002
	12 556 740
	534
	0

	Конго 
	 
	 
	148 000
	122 261
	83
	 

	Кот-д'Ивуар
	 
	 
	88 000
	60 133
	68
	 

	Корейская Народно-Демократическая Республика 
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	Доминика 
	 
	 
	10 000
	1 172
	12
	 

	Доминиканская Республика 
	 
	 
	25 000
	39 435
	158
	 

	Эквадор 
	 
	 
	401 500
	471 945
	118
	 

	Египет 
	25,2
	0
	3 206 002
	3 743 707
	117
	40

	Эритрея 
	 
	 
	60 000
	65 827
	110
	0

	Эфиопия 
	 
	 
	36 000
	14 950
	42
	0

	Габон 
	 
	 
	56 000
	18 451
	33
	0

	Гамбия 
	 
	 
	89 001
	23 859
	27
	0

	Гренада 
	0,1
	0
	51 000
	39 986
	78
	100

	Гватемала 
	 
	 
	210 100
	148 627
	71
	 

	Гвинея 
	0,0
	0
	41 201
	6 016
	15
	100

	Гвинея-Биссау 
	0,0
	0
	22 000
	37 269
	169
	100

	Гондурас 
	 
	 
	215 000
	100 982
	47
	 

	Иран (Исламская Республика)
	0,0
	0
	125 000
	94 639
	76
	33

	Ирак 
	1 455,4
	0
	90 001
	33 754
	38
	100

	Иордания 
	0,0
	211 513
	437 005
	213 511
	49
	50

	Кувейт 
	 
	 
	50 000
	10 106
	20
	 

	Ливан 
	 
	 
	1
	0
	0
	 

	Лесото 
	0,0
	0
	16 000
	14 603
	91
	100

	Либерия 
	 
	 
	56 000
	19 458
	35
	0

	Ливия 
	 
	 
	150 901
	258 036
	171
	0

	Мадагаскар 
	 
	 
	130 000
	104 524
	80
	0

	Малави 
	 
	 
	65 000
	8 863
	14
	 

	Мавритания 
	 
	 
	27 000
	64 642
	239
	0

	Мексика 
	0,0
	0
	1 106 102
	2 323 137
	210
	50

	Монголия 
	0,0
	0
	20 000
	12 284
	61
	100

	Черногория 
	 
	 
	128 000
	137 467
	107
	0

	Марокко 
	0,0
	0
	297 000
	401 140
	135
	 

	Мозамбик 
	 
	 
	2 001
	0
	0
	 

	Намибия 
	 
	 
	10 000
	11 461
	115
	0

	Никарагуа 
	1,4
	28 498
	9 503
	10 017
	105
	 

	Нигер 
	 
	 
	154 003
	83 195
	54
	0

	Нигерия 
	 
	 
	500 001
	491 744
	98
	0

	Северная Македония 
	0,5
	0
	250 000
	282 904
	113
	100

	Оман 
	 
	 
	90 000
	127 759
	142
	0

	Пакистан 
	8,2
	0
	730 005
	811 827
	111
	33

	Филиппины 
	 
	 
	24 200
	3 882
	16
	 

	Катар 
	 
	 
	50 000
	24 816
	50
	 

	Руанда 
	 
	 
	46 000
	47 765
	104
	 

	Сент-Люсия
	0,0
	0
	85 500
	46 931
	55
	100

	Сент-Винсент и Гренадины
	 
	 
	20 000
	14 000
	70
	0

	Саудовская Аравия 
	 
	 
	72 000
	125 868
	175
	 

	Сенегал 
	 
	 
	23 901
	15 201
	64
	0

	Сербия 
	0,0
	0
	41 000
	83 537
	204
	100

	Сьерра-Леоне
	 
	 
	43 001
	19 953
	46
	 

	Сомали 
	 
	 
	155 501
	170 185
	109
	 

	Южная Африка 
	0,0
	0
	2 111 000
	2 660 114
	126
	50

	Судан 
	 
	 
	2
	2 342
	117 100
	 

	Суринам 
	 
	 
	29 000
	40 647
	140
	 

	Сирийская Арабская Республика
	 
	 
	85 001
	30 630
	36
	 

	Того 
	 
	 
	89 000
	79 082
	89
	 

	Тунис 
	0,0
	0
	407 000
	378 566
	93
	100

	Турция 
	0,0
	0
	680 000
	778 915
	115
	50

	Туркменистан 
	2,2
	21 313
	283 002
	374 821
	132
	100

	Уганда 
	 
	 
	20 000
	29 423
	147
	 

	Объединенная Республика Танзания 
	 
	 
	39 000
	23 697
	61
	0

	Уругвай 
	 
	 
	10 000
	3 805
	38
	 

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	 
	 
	80 002
	141 320
	177
	0

	Замбия 
	 
	 
	22 002
	30 958
	141
	0

	Общий итог
	1 529,1
	261 324
	18 778 560
	33 597 089
	179
	45


*143,8 мт (261 324 тонны экв.-CO2) в 2025 году по проектам, связанным с ГФУ. Кроме того, в 2025 году было уничтожено 50 мт (739 303 тонны экв.-CO2) побочного продукта ГФУ-23. 
** По проектам, завершение которых было запланировано в 2025 году.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ЮНИДО 
ПО ГОДАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА  

1. В таблице 1 приложения II приведен общий обзор состояния реализации проектов по годам[footnoteRef:28]. Все проекты и мероприятия, утвержденные в период с 1993 по 2013 год, на настоящий момент завершены.  [28:  Данные представлены в разбивке по годам утверждения проектов Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) учитываются на равных основаниях (например, инвестиционный проект или транш финансирования в рамках многолетнего соглашения на сумму 1 млн долл. США рассматривается как один проект, так же как и подготовка страновой программы стоимостью 30 000 долл. США). Ключевые индикаторы ежегодной сводки включают: процент завершенных проектов, тонны ОРВ/тонны экв.- CO2, выведенные из обращения, и процент ассигнованных средств. Предусмотрено три вида выплат: в ходе реализации проекта, после его завершения и ретроактивные выплаты по проектам.] 

Таблица 1. Состояние реализации проектов по годам*
	Год 
	Число проектов 
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено 
	Завершено 
	% завершено 
	Утверждено 
	Выплачено 
	Остаток 
	% 
выплачено 

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	24 813 052
	24 813 052
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 290 681
	19 290 681
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	41 563 710
	41 563 711
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	22 721 130
	22 721 130
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	33 648 962
	33 648 962
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 072 456
	30 072 456
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 691 911
	24 691 912
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 981 235
	35 981 235
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 985 308
	29 985 308
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 000 040
	52 000 038
	2
	100

	2006
	45
	45
	100
	19 740 544
	19 740 544
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	32 280 826
	32 280 829
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15 343 761
	15 081 588
	262 173
	98

	2010
	69
	69
	100
	45 012 452
	45 012 451
	1
	100

	2011
	71
	71
	100
	76 523 376
	76 523 379
	-3
	100

	2012
	52
	52
	100
	32 492 767
	32 418 247
	74 520
	100

	2013
	37
	37
	100
	31 089 943
	31 089 943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27 133 459
	27 089 736
	43 723
	100

	2015
	83
	80
	96
	34 672 752
	32 463 003
	2 209 749
	94

	2016
	58
	56
	97
	34 934 826
	34 716 653
	218 173
	99

	2017
	49
	47
	96
	18 491 629
	18 058 499
	433 130
	98

	2018
	75
	73
	97
	32 032 573
	29 772 051
	2 260 522
	93

	2019
	67
	59
	88
	19 073 008
	15 879 287
	3 193 721
	83

	2020
	58
	50
	86
	15 225 774
	14 628 960
	596 814
	96

	2021
	73
	53
	73
	22 900 535
	20 205 232
	2 695 303
	88

	2022
	66
	33
	50
	20 314 505
	14 708 257
	5 606 248
	72

	2023
	101
	20
	20
	30 655 606
	11 789 483
	18 866 123
	38

	2024
	93
	4
	4
	45 908 747
	8 710 013
	37 198 734
	19

	2025
	117
	0
	0
	68 481 310
	572 150
	67 909 160
	1

	Итого
	2 336
	1 970
	84
	1 036 830 515
	895 262 429
	141 568 086
	86


* Исключая закрытые и перенесенные проекты. 
** Исключая эксплуатационные расходы учреждения.
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ В ДОКЛАДЕ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ ДЛЯ ЮНИДО 
	Страна 
	Код проекта 
	Название проекта 
	Доля выплаченных средств  (%)
	Состояние /Проблемы
	Рекомендация 

	Албания 
	ALB/KIP1/57/UNIDO/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	21
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина 
	ARG/HPMP2/189/UNIDO/INV/FOA/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор пеноматериалов - управление и мониторинг)
	93
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/191/UNIDO/TAS/PMU/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (мониторинг и отчетность по производству ГХФУ-22) 
	6
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/192/UNIDO/INV/FOA/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор пеноматериалов)
	37
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/193/UNIDO/TAS/SRV/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	72
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/EC1/198/UNIDO/INV/EMS/87
	Контроль и поэтапное сокращение выбросов ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 на предприятии FIASA (первый транш)
	86
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/200/UNIDO/INV/FOA/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор производства пенополиуретана) 
	27
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/201/UNIDO/TAS/PMU/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (Отдел по мониторингу проектов)
	41
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Аргентина
	ARG/HPMP2/202/UNIDO/INV/SRV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	10
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Багамские Острова 
	BHS/HPMP2/32/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	19
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Бенин 
	BEN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	39
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Бенин
	BEN/HPMP2/49/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия по поддержанию и/или повышению энергоэффективности на основании решения 89/6 b)) 
	20
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	 Боливия (Многонациональное государство) 
	BOL/HPMP2/63/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия по поддержанию и/или повышению энергоэффективности на основании решения 89/6 b))
	59
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Боливия (Многонациональное государство)
	BOL/KIP1/65/UNIDO/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	36
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Ботсвана 
	BWA/HPMP2/28/UNIDO/INV/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	42
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Бразилия 
	BRA/HPMP3/337/UNIDO/INV/SRV/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	1
	Задержки на 18 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Камерун 
	CMR/HPMP2/48/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	56
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Камерун
	CMR/EE/55/UNIDO/TAS/SRV/94
	Экспериментальный проект по поддержанию и/или повышению энергоэффективности замещающих технологий и оборудования в контексте поэтапного отказа от ГФУ (неинвестиционные мероприятия) (решение 91/65)   
	0
	Задержки на 18 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Чад 
	TCD/HPMP2/40/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	6
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Египет 
	EGY/HPMP2/131/UNIDO/INV/FOA/79
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор пенополиуретана)
	92
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Египет
	EGY/HPMP2/149/UNIDO/INV/AC/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор производства жилищного кондиционерного оборудования)
	90
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Египет
	EGY/HPMP2/151/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования и отдел управления проектом)
	90
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Гамбия 
	GMB/HPMP2/50/UNIDO/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	24
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Гамбия
	GMB/HPMP2/52/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия по поддержанию и/или повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6)) 
	0
	Задержки на 12 и 18 месяцев 
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Гвинея 
	GIN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	0
	Задержки на 18 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/226/UNIDO/INV/FOA/77
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)
	65
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/237/UNIDO/INV/FOA/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор пеноматериалов)
	7
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/238/UNIDO/TAS/SRV/84
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	18
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP2/244/UNIDO/INV/FOA/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор пеноматериалов)
	94
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	Подготовка национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана регулирования этих веществ (решение 91/66)
	30
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНИДО представить на 100-м совещании доклад о ходе реализации 

	Иран (Исламская Республика)
	IRN/HPMP3/276/UNIDO/INV/SRV/96
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	0
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНИДО представить на 100-м совещании доклад о ходе реализации и объемах ассигнований 

	Иордания 
	JOR/KIP1/117/UNIDO/INV/AC/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (жилищное кондиционирование воздуха)
	2
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иордания
	JOR/KIP1/118/UNIDO/INV/REF/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (бытовое охлаждение)
	1
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иордания
	JOR/KIP1/119/UNIDO/INV/REF/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (коммерческое кондиционирование воздуха)
	2
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иордания
	JOR/KIP1/120/UNIDO/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (обслуживание холодильного оборудования и техническая помощь)
	3
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иордания
	JOR/KIP1/121/UNIDO/TAS/PMU/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (Отдел по мониторингу проектов)
	77
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Иордания
	JOR/KIP1/125/UNIDO/INV/REF/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (Техническая помощь для внедрения технологии с низким ПГП) 
	44
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Кувейт 
	KWT/HPMP2/43/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	19
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Ливия 
	LBY/HPMP2/46/UNIDO/TAS/PMU/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (Отдел по мониторингу проектов)
	68
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Ливия
	LBY/HPMP2/47/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор обслуживания)
	54
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Мадагаскар 
	MDG/HPMP2/37/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	50
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Малави 
	MWI/HPMP2/56/UNIDO/INV/SRV/92
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	26
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Мавритания 
	MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)
	46
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Мавритания
	MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш)
	34
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Мексика 
	MEX/KIP1/221/UNIDO/INV/SRV/93
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш) (сектор обслуживания)
	19
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Черногория 
	MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	83
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Черногория
	MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	32
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Марокко 
	MAR/HPMP2/77/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	86
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Марокко 
	MAR/HPMP2/79/UNIDO/INV/FOA/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II): Комплексный проект по поэтапному устранению ГХФУ-141b, содержащегося в импортируемых предварительно смешанных полиолах, в секторе производства пенополиуретана
	41
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Нигер 
	NER/HPMP2/46/UNIDO/TAS/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	48
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Нигерия 
	NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор производства холодильного и кондиционерного оборудования)
	68
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Оман 
	OMN/HPMP3/44/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	60
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Оман 
	OMN/HPMP3/49/UNIDO/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, второй транш)
	61
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Пакистан 
	PAK/HPMP3/111/UNIDO/TAS/PMU/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (Отдел по мониторингу проектов)
	38
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Пакистан 
	PAK/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/90
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания холодильного оборудования)
	51
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Филиппины 
	PHL/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	5
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Сент-Люсия 
	LCA/HPMP2/45/UNIDO/TAS/SRVEE/94
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) (дополнительные мероприятия по поддержанию и/или повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 89/6))
	0
	Задержки на 18 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Сент-Люсия
	LCA/KIP1/47/UNIDO/INV/SRV/94
	Кигалийский план регулирования ГФУ (этап I, первый транш)
	0
	Задержки на 18 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Сенегал 
	SEN/HPMP2/49/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	75
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Судан 
	SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш) (сектор пеноматериалов)
	38
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Судан 
	SDN/HPMP3/50/UNIDO/INV/SRV/88
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	3
	Медленный прогресс в реализации
	Поручить ЮНИДО представить на 100-м совещании доклад о ходе реализации и объемах ассигнований

	Суринам 
	SUR/HPMP2/36/UNIDO/INV/SRV/93
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	54
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Сирийская Арабская Республика 
	SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, первый транш)
	23
	 Задержки на 12 месяцев
	Поручить ЮНИДО представить доклад на 100-м совещании по этому проекту с задержками в реализации

	Сирийская Арабская Республика
	SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап I, второй транш) (сектор производства кондиционерного оборудования) 
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