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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث و التسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 7(أ)’3‘ من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 

 

[bookmark: _Hlk151410571]التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

مقدمـة
1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022[footnoteRef:2]. [2:  التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمَّع وهي متاحة عند الطلب.] 

2- ويتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 18 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

3- واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أُبلِغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لحالات التأخير هذه على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل صرف المدفوعات المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية فهي تقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون[footnoteRef:3]. [3:  تماشيا مع المقرر 84/12(أ)'4'، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.] 

4- وتتألف هذه الوثيقة من الفروع التالية:
[bookmark: _Hlk115854077]أولاً-	المشروعات الموافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف. ويقدم هذا الفرع موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 يجري فيه تناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن كذلك استعراضاً لحالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية[footnoteRef:4]على الصعيد القطري. ويحدد المشروعات التي تأخرت في التنفيذ والأثر المحتمل أن يترتب على ذلك بالنسبة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة رهن نظر اللجنة التنفيذية فيها. [4:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

ثانياً-	المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية[footnoteRef:5]. [5:  تماشيا مع المقرر 84/12 (ب)، يرد في التقرير المرحلي المجمَّع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) تقرير مرحلي مفصل يعرض لمحة عامة عن الأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، والكميات التي تمت إزالتها من المواد الهيدروفلوروكربونية حيثما ينطبق ذلك، ومستوى الأموال الموافق عليها والمصروفة، والتحديات المحتمل مواجهتها في إنجاز المشروعات والأنشطة.] 

ثالثاً-	التوصية

أولاً-	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف.

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 
5- حتى31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات قيمتها 1,02 مليار دولار أمريكي لليوئنديبي، تتألف من 895,08 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و124,21 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبيَّن في الجدول 1.
الجدول 1 - التمويل الموافَق عليه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب القطاع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسول
	26,054,838

	التدمير
	3,606,279

	الرغاوى
	173,220,709

	الهالونات
	4,996,975

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	3,755,000

	مواد التبخير
	20,081,243

	خطة الإزالة
	387,379,811

	عامل تصنيع
	1,286,923

	الإنتاج
	1,056,000




	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	التبريد
	139,623,080

	قطاعات مختلفة
	69,897,960

	المذيبات
	63,699,996

	المعقمات
	417,628

	المجموع الفرعي
	895,076,443

	تكاليف دعم الوكالة
	124,211,639

	المجموع
	1,019,288,082


6- وفي عام 2022، تمت الموافقة على 38 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة ما يقدر بـ 658,69 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2022. 

7- ويبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1991.
الجدول 2 - حالة تنفيذ المشروعات حسب نوعها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	الموافّق عليه
	المنجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	الموافّق عليه
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	البرنامج القطري 
	22
	22
	100
	1,628,797
	1,628,797
	0
	100

	العرض الإيضاحي
	42
	42
	100
	21,719,011
	21,700,308
	18,703
	99.9

	التعزيز المؤسسي
	273
	253
	93
	59,530,103
	54,808,570
	4,721,532
	92

	الاستثمار
	1,346
	1,279
	95
	734,375,646
	697,564,228
	36,811,420
	95

	إعداد المشروع
	582
	541
	93
	26,919,029
	23,042,400
	3,876,632
	86

	المساعدة التقنية
	335
	322
	96
	49,313,367
	46,472,801
	2,840,567
	94

	التدريب
	28
	28
	100
	1,590,489
	1,590,489
	0
	100

	المجموع
	2,628
	2,487
	95
	895,076,443
	846,807,593
	48,268,853
	95


*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.
** يُستثنى من ذلك تكاليف دعم الوكالة.
8- ويرد فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليوئنديبي لعام 2022 والتنفيذ التراكمي منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022:
(1) الإزالة[footnoteRef:6]: في عام 2022، تمت إزالة ما قدره 178,3 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون، وصفر محسوباً بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، كما تمت الموافقة على إزالة 233,5 طناً إضافياً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 999,68 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون، و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من المجموع المتوقع البالغ 658,69 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافَق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛ [6:  يعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون، والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان  مكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(2) المدفوعات/الموافقات: في عام 2022، تم صرف 25,93 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 23,11 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2021، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 112 في المئة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 846,81 مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 895,08 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 95 في المئة. وفي عام 2022، تمت الموافقة على مبلغ 13,77 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(3) الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون)[footnoteRef:7]: منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 11,25 دولاراً أمريكياً/كيلوجرام. وبلغ متوسط فعالية المشروعات الاستثمارية من حيث التكلفة لكل طن محسوبة بقدرات استنفاد الأوزون 10,31 دولارات أمريكية/كيلوجرام للمشروعات المنجزة و54,67 دولاراً أمريكيا/كيلوغرام من المشروعات الجارية[footnoteRef:8]؛ [7:  بما في ذلك 167,8 طناً مترياً من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولا تُدرج الفعالية من حيث التكلفة مقدرة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد المحدود من المشروعات المعتمدة. ]  [8:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضاً إلى الوسيلة التي تستخدمها الوكالات لتحديد قيم الإزالة.] 

(4) عدد المشروعات المنجَزة: في عام 2022، تم الانتهاء من 46 مشروعاً. ومنذ عام 1991، أُنجِز 487,2 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 628,2 مشروعاً (باستثناء المشاريع المغلقة أو المنقولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 95 في المئة؛
(5) سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2022 في المتوسط بعد 37 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذه المشاريع، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛
(6) سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2022 في المتوسط بعد 42 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذ المشاريع، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛
(7) إعداد المشروع: من بين 582 نشاطاً لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2022، تم الانتهاء من 541 نشاطاً، مما يترك 41 نشاطاً جارياً. وفي عام 2022، تم الانتهاء من خمسة أنشطة لإعداد المشروعات؛
(8) حالات التأخير في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 141 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، تشهد في المتوسط تأخيراً لمدة ستة أشهر. ويصنَّف عشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات تأخر تنفيذها"[footnoteRef:9] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث أن مشروعات العروض الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛ [9:  المشروعات التي مضى على الموافقة عليها أكثر من 18 شهراً وتقل المبالغ المصروفة لها عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من موعد الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ] 

(9) الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك 43 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 158 مشروعاً متعدد السنوات وأنجز منها 115 مشروعاً، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 73 في المئة.
9- ويوجز الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991 
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط
فعالية التكلفة 
(دولار أمريكي / كيلوجرام)
	عدد 
المشروعات    
	سرعة التسليم بسبب الإنجاز (شهراً)
	متوسط حالات التأخير في المشروع (شهراً)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	
	
	موافق عليه
	منجَز
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	موافّق عليه
	منجَز

	68,999
	240,094
	846,807,593
	11.25
	2,628
	2,487
	34
	39
	6
	158
	115


المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
10- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 43 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل ثلاث مشروعات استثمارية، و32 مشروعاً لإعداد المشروع، وثمانية أنشطة تمكينية) في إطار المساهمات العادية التي تبلغ 6,995,530 دولاراً أمريكياً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجز لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4 - المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المبلغ المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	استثماري**
	3
	2
	67
	2,486,530
	2,159,576
	326,954
	87

	إعداد المشروع
	32
	0
	0
	3,865,000
	479,837
	3,385,164
	12

	أنشطة المساعدة التقنية-التمكين
	8
	8
	100
	644,000
	606,300
	37,701
	94

	المجموع
	43
	10
	23
	6,995,530
	3,245,713
	3,749,819
	46


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت الموافقة على 167,8 طناً مترياً (094 240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها لأغراض المشروعات الاستثمارية.
11- واعتباراً من نهاية عام 2022، من بين 43 مشروعاً، تم الانتهاء من مشروعين استثماريين وثمانية أنشطة تمكينية، مما يترك 33 مشروعاً قيد التنفيذ. وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

12- ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2023 المشروع الاستثماري الجاري المتبقي، الذي تمت الموافقة على تمديد موعد إنجازه في الاجتماع السابع والثمانين.

13- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 6,995,530 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ  3,245,713دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 46 في المئة.
أولاً-2	المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2022
14- عقب عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت على نحو مُرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 20 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات تأخر تنفيذها (منها 19 مشروعاً مرتبطاً بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، تماشيا مع المقرر 84/45 (ج)؛ ومشروع استثماري واحد للمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بأنها تعاني حالات تأخير في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب فيها تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

15- وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة في أحد مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات. وتُعرَض هذه المسألة أيضاً في المرفق الثالث. ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة، وتُقترَح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

16- وقدمت إلى الاجتماع الثالث والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وخطة قطاع المذيبات)[footnoteRef:10]، وكولومبيا[footnoteRef:11]، ولبنان،[footnoteRef:12]وموزامبيق[footnoteRef:13]، ونيجيريا[footnoteRef:14]، وترينيداد وتوباغو[footnoteRef:15]، وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة[footnoteRef:16] المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البرازيل وقيرغيزستان. وتتناول الفروع ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة بخصوص هذه المشروعات، بما في ذلك طلبات الموافقة على التمديد، إن وجدت. وتتناول الوثيقة المتعلقة بحالات التأخر في تقديم الشرائح[footnoteRef:17] المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال وسري لانكا وتيمور - ليشتي، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الثالث والتسعين، ولكنها لم تقدم، وبجمهورية إيران الإسلامية، التي قدمت شريحتها، ولكنها سُحِبت فيما بعد.  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

17- ومن بين 80 مشروعاً جارياً، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، هناك 19 مشروعاً تم تنقيح مواعيد الإنجاز المقررة لها منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2021. وتماشيا مع المقرر 82/11(ج)'2'، أشارت الأمانة إلى عدم تقديم تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصين عن السنتين الماضيتين.
تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:18]  [18:  طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم، ضمن إطار  تقاريرها المرحلية السنوية، اعتبارا من عام 2023، تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني المحققة، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 


18- أفاد اليوئنديبي بأن جميع المشروعات التي ينفذها تتبع استراتيجية اليوئنديبي للشؤون الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تتبع البلدان العاملة بموجب المادة 5 أيضاً سياساتها الوطنية الخاصة بشأن المساواة بين الجنسين في أثناء تنفيذ المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف. وخلال تنفيذ المشروعات، ينظم اليوئنديبي مشاورات مع الرابطات والشبكات والجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، ويدرج مؤشرات ويجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أنشطة مشروعات محددة، ويعزز تعميم مراعاة المنظور الجنساني رهناً بتوافر التمويل اللازم. وتتتبَّع المكاتب القطرية لليوئنديبي أداءها في مجال المساواة بين الجنسين وتأثير تدخلات البرنامج على الجوانب الجنسانية على أرض الواقع.
19- ويجري جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بنوع الجنس للمشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف عن تلك المشروعات. وقد أدى ذلك حتى الآن إلى زيادة مشاركة المرأة في الدورات التدريبية والاجتماعات وأنشطة التوعية. وتشمل معظم المشروعات حالياً أنشطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، مثل الاختصاصات التي تتضمن فقرة محددة تشجع الرجال والنساء على تطبيق وتتبع التكوين الجنساني للمشاركين في الاجتماعات. ويوجد بين موظفي مكاتب الأوزون الوطنية ووحدات إدارة المشروع عدد كبير من النساء اللواتي يساهمن في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات. وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السرد السادس من اليوئنديبي المرفق بهذه الوثيقة.
ثانياً-	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
20- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 18 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ قيمتها 5,996,29 دولاراً أمريكياً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجز لحالة هذه المشروعات.


الجدول 5 - حالة المشروعات الموافق عليها المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المبلغ المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	استثماري**
	2
	2
	100
	4,406,577
	4,406,577
	0
	100

	إعداد المشروعات 
	5
	5
	100
	83,511
	83,511
	0
	100

	أنشطة المساعدة التقنية-التمكين
	11
	11
	100
	1,506,207
	1,461,686
	44,521
	97

	المجموع
	18
	18
	100
	5,996,295
	5,951,774
	44,521
	99


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 480,6 طناً مترياً (301,587 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها للمشروعات الاستثمارية.
21- واعتباراً من نهاية عام 2022، كانت جميع المشروعات الـ 18 التي تمت الموافقة عليها قد أُنجِزَت.
22- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 5,996,295 دولاراً أمريكياً، تم صرف مبلغ 5,951,774 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 99 في المئة.


ثالثاً-	التوصية
23- قد ترغب اللجنة التنفيذية القيام بما يلي:
(1) الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16؛
(2) الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

	
	المرفق الأول

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حسب البلد لعام 2022
1 -	يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث الكميات المزالة وحالة الصرف المقررة والمحققة وإنجاز المشروعات. 
الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليوئنديب لعام 2022
	البلد
	الإزالة في عام 2022 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	كمية الإزالة في عام 2022 (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	تقديرات الأموال التي صُرفت في عام 2022 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة زيادة عن التقديرات في عام 2022
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها التي أُنجزت في عام 2022**

	أنغولا
	2.0
	0
	252,410
	57,847
	23
	100

	الأرجنتين
	0.0
	0
	85,237
	130,575
	153
	100

	أرمينيا
	0.0
	0
	743
	0
	0
	 

	بنغلاديش
	5.0
	0
	719,459
	1,524,213
	212
	100

	بليز
	0.0
	0
	45,021
	40,373
	90
	100

	بوتان
	0.0
	0
	9,250
	0
	0
	 

	البرازيل
	0.0
	0
	2,198,910
	1,276,279
	58
	100

	بروني دار السلام
	0.5
	0
	6,457
	0
	0
	100

	كمبوديا
	0.0
	0
	26,190
	0
	0
	 

	شيلي
	9.3
	0
	333,125
	201,899
	61
	100

	الصين
	89.2
	0
	4,596,551
	6,452,756
	140
	 

	كولومبيا
	2.8
	0
	1,003,146
	445,925
	44
	100

	كوستاريكا
	0.0
	0
	220,707
	251,205
	114
	50

	كوبا
	0.0
	0
	257,199
	277,708
	108
	100

	جمهورية الكونغو الديمقراطية
	0.0
	0
	89,187
	10,000
	11
	 

	الجمهورية الدومينيكية
	0.0
	0
	389,716
	561,227
	144
	 

	مصر
	2.0
	0
	1,081,862
	792,979
	73
	100

	السلفادور
	0.0
	0
	144,957
	24,130
	17
	 

	إسواتيني
	0.0
	0
	35,600
	5,609
	16
	 

	فيجي
	0.0
	0
	127,000
	28,548
	22
	100

	جورجيا
	0.0
	0
	114,358
	90,451
	79
	100

	غانا
	20.9
	0
	279,192
	151,188
	54
	100

	غرينادا
	0.0
	0
	14,800
	14,163
	96
	 

	غيانا
	0.0
	0
	53,242
	45,682
	86
	0

	هايتي
	0.0
	0
	14,837
	19,321
	130
	 

	الهند
	17.3
	0
	4,085,765
	5,784,604
	142
	100

	إندونيسيا
	0.0
	0
	993,853
	499,753
	50
	50

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	5.2
	0
	881,128
	1,546,653
	176
	100

	جامايكا
	0.0
	0
	95,059
	73,260
	77
	 

	قيرغيزستان
	0.0
	0
	33,931
	36,673
	108
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	0
	52,540
	0
	0
	 

	لبنان
	0.0
	0
	272,524
	268,870
	99
	 

	ماليزيا
	13.7
	0
	1,255,939
	1,404,864
	112
	50

	ملديف
	0.0
	0
	12,950
	0
	0
	 

	مالي
	0.0
	0
	3,700
	0
	0
	 

	المكسيك
	0.0
	0
	31,450
	26,722
	85
	 

	موزامبيق
	0.0
	0
	3,700
	0
	0
	 

	نيبال
	0.1
	0
	38,018
	0
	0
	100

	نيجيريا
	3.0
	0
	1,283,062
	2,563,240
	200
	80

	باكستان
	0.0
	0
	105,899
	26,889
	25
	 

	بنما
	0.0
	0
	317,147
	375,068
	118
	100

	باراغواي
	0.0
	0
	100,472
	37,359
	37
	 

	بيرو
	2.0
	0
	142,781
	99,003
	69
	 

	جمهورية مولدوفا
	0.0
	0
	55,791
	26,420
	47
	100

	سري لانكا
	0.0
	0
	200,187
	133,178
	67
	 

	تيمور - ليشتي
	0.0
	0
	28,305
	1
	0
	 

	ترينيداد وتوباغو
	0.0
	0
	297,210
	188,548
	63
	 

	أوروغواي
	5.3
	0
	464,640
	206,209
	44
	50

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	0
	98,492
	220,878
	224
	 

	زمبابوي
	0.0
	0
	157,973
	7,914
	5
	 

	عالمي
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	المجموع الكلي
	178.3
	0
	23,111,673
	25,928,184
	112
	82


* لا توجد إزالة في عام 2022 بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
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** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2022
1

2
3
المرفق الثاني

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات بالنسبة لليوئنديبي
سنوياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

1 -	يرد في الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:19]. وقد تم الآن الانتهاء من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و2015.  [19:  تُعرّض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من أحد الاتفاقات المتعددة السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 000,30 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي فيما يلي: النسبة المئوية للمشروعات المنجَزة، والإزالة مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون /أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المبالغ المصروفة: في أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	موافّق عليه
	منجَز
	النسبة المئوية للإنجاز
	موافّق عليه
	المصروف
	الرصيد
	النسبة المئوية للصرف

	1991
	15
	15
	100
	1,149,032
	1,149,032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8,619,002
	8,619,002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13,204,712
	13,204,712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49,481,580
	49,481,581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29,599,445
	29,599,446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27,838,805
	27,838,805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44,056,257
	44,056,257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31,305,010
	31,305,010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35,896,883
	35,896,884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31,268,362
	31,268,361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35,292,272
	35,292,271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44,316,424
	44,316,422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36,336,530
	36,336,530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24,802,715
	24,802,714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29,124,834
	29,124,833
	1
	100

	2006
	62
	62
	100
	15,753,458
	15,753,459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12,142,488
	12,142,486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22,873,866
	22,873,866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13,217,903
	13,217,903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19,567,971
	19,567,970
	1
	100

	2011
	63
	63
	100
	57,415,930
	57,415,931
	-1
	100

	2012
	29
	29
	100
	33,818,923
	33,818,922
	1
	100

	2013
	43
	43
	100
	33,958,973
	33,958,972
	1
	100

	2014
	67
	67
	100
	22,561,207
	22,542,505
	18,702
	100

	2015
	75
	75
	100
	30,276,800
	30,274,905
	1,895
	100

	2016
	52
	51
	98
	41,589,691
	40,825,343
	764,348
	98

	2017
	27
	25
	93
	30,607,053
	30,322,093
	284,961
	99

	2018
	60
	52
	87
	40,024,044
	34,325,894
	5,698,150
	86

	2019
	41
	32
	78
	10,370,972
	7,702,349
	2,668,622
	74

	2020
	50
	28
	56
	30,190,958
	21,101,356
	9,089,605
	70

	2021
	66
	5
	8
	24,646,043
	8,562,794
	16,083,250
	35

	2022
	38
	0
	0
	13,768,300
	108,985
	13,659,315
	1

	Total
	2,628
	2,487
	95
	895,076,443
	846,807,593
	48,268,853
	95


*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.
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** باستثناء تكاليف دعم الوكالة. 
المرفق الثالث

المشروعات الجارية ذات المسائل المعلقة في التقرير المرحلي لليوئنديبي
	رمز البلد/ المشروع
	اسم المشروع
	الصرف 
(في المئة)
	الحالة/المسائل
	التوصية

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/INV/51
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء)
	90
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	بنغلاديش
BGD/PHA/81/TAS/49
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع)
	72
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/INV/323
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى)
	60
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	البرازيل
BRA/PHA/82/TAS/322
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (الإجراءات التنظيمية ورصد المشروع)
	74
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	كمبوديا
KAM/PHA/83/INV/36
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة)
	76
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	كوستاريكا
COS/PHA/84/INV/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان)
	0
	حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	مصر
EGY/PHA/84/TAS/143
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) ( إدارة ورصد المشروع)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	غيانا
GUY/PHA/83/INV/32
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	0
	حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	الهند
IND/PHA/86/TAS/482
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) ( إدارة ورصد المشروع)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/76/TAS/210
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	68
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إندونيسيا
IDS/PHA/81/INV/213
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
IRA/PHA/86/INV/245
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
IRA/PHA/86/INV/247
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	جامايكا
JAM/PHA/86/INV/43
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
LAO/PHA/86/INV/38
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	نيبال
NEP/PHA/86/INV/41
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	’1‘تأخير لمدة 12 شهراً
’2‘عدم صرف أي مبالغ
	’1‘أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ
’2‘أن تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن حالة الصرف

	سوازيلند
SWA/PHA/86/INV/31
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	تيمور - ليشتي
TLS/PHA/80/INV/15
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	36
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	أوروغواي
URU/PHA/82/INV/72
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	29
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ

	زمبابوي
ZIM/REF/82/INV/55
	التحويل من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى الأيسوبوتان في صناعة الثلاجات المنزلية في كابري (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم  هراري)
	0
	تأخير لمدة 12 شهراً
	أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ
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