| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 20 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث و التسعــــون

مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

البند 7(أ)’3‘ من جدول الأعمال المؤقت

التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

مقدمـة

- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

- ويتضمن التقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل 18 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بموجب المادة 5 لتوفير الدعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.

- واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجارية على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة حالات التأخير في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة التي أُبلِغ عنها في عام 2022، والأثر المحتمل لحالات التأخير هذه على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل صرف المدفوعات المقررة. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون بالنسبة لجميع المواد الخاضعة للرقابة فيما عدا المواد الهيدروفلوروكربونية فهي تقاس بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

- وتتألف هذه الوثيقة من الفروع التالية:

## أولاً-	المشروعات الموافَق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف. ويقدم هذا الفرع موجزاً للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991 يجري فيه تناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية). ويتضمن كذلك استعراضاً لحالة تنفيذ كلٍ من المشروعات الجاريةعلى الصعيد القطري. ويحدد المشروعات التي تأخرت في التنفيذ والأثر المحتمل أن يترتب على ذلك بالنسبة لإزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات المسائل المعلقة رهن نظر اللجنة التنفيذية فيها.

## ثانياً-	المشروعات الموافق عليها للمواد المدرجة في المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية) في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

ثالثاً-	التوصية

أولاً-	المشروعات المعتمدة لجميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار المساهمات العادية للصندوق متعدد الأطراف.

أولاً-1	التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2022 والتراكمي منذ عام 1991

- حتى31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على مشروعات قيمتها 1,02 مليار دولار أمريكي لليوئنديبي، تتألف من 895,08 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية و124,21 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبيَّن في الجدول 1.

# الجدول 1 - التمويل الموافَق عليه لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حسب القطاع، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| الإيروسول | 26,054,838 |
| التدمير | 3,606,279 |
| الرغاوى | 173,220,709 |
| الهالونات | 4,996,975 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 3,755,000 |
| مواد التبخير | 20,081,243 |
| خطة الإزالة | 387,379,811 |
| عامل تصنيع | 1,286,923 |
| الإنتاج | 1,056,000 |

| القطاع | التمويل (بالدولار الأمريكي) |
| --- | --- |
| التبريد | 139,623,080 |
| قطاعات مختلفة | 69,897,960 |
| المذيبات | 63,699,996 |
| المعقمات | 417,628 |
| المجموع الفرعي | 895,076,443 |
| تكاليف دعم الوكالة | 124,211,639 |
| المجموع | 1,019,288,082 |

- وفي عام 2022، تمت الموافقة على 38 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المستوى من التمويل إلى إزالة ما يقدر بـ 658,69 طناً من قدرات استنفاد الأوزون و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2022.

- ويبيّن الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية حسب السنة منذ عام 1991.

الجدول 2 - حالة تنفيذ المشروعات حسب نوعها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافّق عليه | المنجَز | النسبة المئوية للإنجاز | الموافّق عليه | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| البرنامج القطري | 22 | 22 | 100 | 1,628,797 | 1,628,797 | 0 | 100 |
| العرض الإيضاحي | 42 | 42 | 100 | 21,719,011 | 21,700,308 | 18,703 | 99.9 |
| التعزيز المؤسسي | 273 | 253 | 93 | 59,530,103 | 54,808,570 | 4,721,532 | 92 |
| الاستثمار | 1,346 | 1,279 | 95 | 734,375,646 | 697,564,228 | 36,811,420 | 95 |
| إعداد المشروع | 582 | 541 | 93 | 26,919,029 | 23,042,400 | 3,876,632 | 86 |
| المساعدة التقنية | 335 | 322 | 96 | 49,313,367 | 46,472,801 | 2,840,567 | 94 |
| التدريب | 28 | 28 | 100 | 1,590,489 | 1,590,489 | 0 | 100 |
| المجموع | 2,628 | 2,487 | 95 | 895,076,443 | 846,807,593 | 48,268,853 | 95 |

*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

** يُستثنى من ذلك تكاليف دعم الوكالة.

- ويرد فيما يلي موجز لتنفيذ المشروعات والأنشطة بواسطة اليوئنديبي لعام 2022 والتنفيذ التراكمي منذ عام 1991 حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022:

- الإزالة: في عام 2022، تمت إزالة ما قدره 178,3 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون، وصفر محسوباً بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، كما تمت الموافقة على إزالة 233,5 طناً إضافياً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 999,68 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون، و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من المجموع المتوقع البالغ 658,69 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون و094,240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المشروعات الموافَق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمنقولة)؛

- المدفوعات/الموافقات: في عام 2022، تم صرف 25,93 مليون دولار أمريكي وتقرر صرف 23,11 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2021، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 112 في المئة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف مبلغ 846,81 مليون دولار أمريكي من إجمالي مبلغ 895,08 مليون دولار أمريكي تمت الموافقة على صرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف نسبته 95 في المئة. وفي عام 2022، تمت الموافقة على مبلغ 13,77 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- الفعالية من حيث التكلفة (بقدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية الموافق عليها التي أدت إلى خفض دائم في الاستهلاك 11,25 دولاراً أمريكياً/كيلوجرام. وبلغ متوسط فعالية المشروعات الاستثمارية من حيث التكلفة لكل طن محسوبة بقدرات استنفاد الأوزون 10,31 دولارات أمريكية/كيلوجرام للمشروعات المنجزة و54,67 دولاراً أمريكيا/كيلوغرام من المشروعات الجارية؛

- عدد المشروعات المنجَزة: في عام 2022، تم الانتهاء من 46 مشروعاً. ومنذ عام 1991، أُنجِز 487,2 مشروعاً من المشروعات الموافق عليها البالغ عددها 628,2 مشروعاً (باستثناء المشاريع المغلقة أو المنقولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 95 في المئة؛

- سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2022 في المتوسط بعد 37 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 34 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذه المشاريع، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

- سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أُنجِزت في عام 2022 في المتوسط بعد 42 شهراً من الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 39 شهراً بعد الموافقة عليها. وجرى صرف أولى المبالغ في إطار هذ المشاريع، في المتوسط، بعد 13 شهراً من الموافقة عليها؛

- إعداد المشروع: من بين 582 نشاطاً لإعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2022، تم الانتهاء من 541 نشاطاً، مما يترك 41 نشاطاً جارياً. وفي عام 2022، تم الانتهاء من خمسة أنشطة لإعداد المشروعات؛

- حالات التأخير في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 141 مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2022، تشهد في المتوسط تأخيراً لمدة ستة أشهر. ويصنَّف عشرون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات تأخر تنفيذها" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث أن مشروعات العروض الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لا تخضع لتلك الإجراءات)؛

- الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2022، كان هناك 43 اتفاقاً متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 158 مشروعاً متعدد السنوات وأنجز منها 115 مشروعاً، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 73 في المئة.

- ويوجز الجدول 3 التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزه اليوئنديبي منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي / كيلوجرام) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم بسبب الإنجاز (شهراً) |  | متوسط حالات التأخير في المشروع (شهراً) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بأطنان قدرات استنفاد الأوزون | أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  | موافق عليه | منجَز | استثمارية | غير استثمارية |  | موافّق عليه | منجَز |
| 68,999 | 240,094 | 846,807,593 | 11.25 | 2,628 | 2,487 | 34 | 39 | 6 | 158 | 115 |

المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 43 مشروعاً متصلاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تشمل ثلاث مشروعات استثمارية، و32 مشروعاً لإعداد المشروع، وثمانية أنشطة تمكينية) في إطار المساهمات العادية التي تبلغ 6,995,530 دولاراً أمريكياً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجز لحالة هذه المشروعات، وقد أدرجت البيانات الخاصة بكل منها بالفعل في الفقرات من 5 إلى 9.

الجدول 4 - المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المبلغ المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| استثماري** | 3 | 2 | 67 | 2,486,530 | 2,159,576 | 326,954 | 87 |
| إعداد المشروع | 32 | 0 | 0 | 3,865,000 | 479,837 | 3,385,164 | 12 |
| أنشطة المساعدة التقنية-التمكين | 8 | 8 | 100 | 644,000 | 606,300 | 37,701 | 94 |
| المجموع | 43 | 10 | 23 | 6,995,530 | 3,245,713 | 3,749,819 | 46 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على 167,8 طناً مترياً (094 240 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها لأغراض المشروعات الاستثمارية.

- واعتباراً من نهاية عام 2022، من بين 43 مشروعاً، تم الانتهاء من مشروعين استثماريين وثمانية أنشطة تمكينية، مما يترك 33 مشروعاً قيد التنفيذ. وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2023 المشروع الاستثماري الجاري المتبقي، الذي تمت الموافقة على تمديد موعد إنجازه في الاجتماع السابع والثمانين.

- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه والبالغ 6,995,530 دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف مبلغ  3,245,713دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 46 في المئة.

أولاً-2	المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2022

- عقب عملية الاستعراض، نوقشت عدة مسائل وعولجت على نحو مُرضٍ، باستثناء المسائل المتعلقة بـ 20 مشروعاً مصنفة على أنها مشروعات تأخر تنفيذها (منها 19 مشروعاً مرتبطاً بعناصر اتفاقات متعددة السنوات تخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، تماشيا مع المقرر 84/45 (ج)؛ ومشروع استثماري واحد للمواد الهيدروفلوروكربونية). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة بأنها تعاني حالات تأخير في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب فيها تقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

- وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة في أحد مشروعات الاتفاقات المتعددة السنوات. وتُعرَض هذه المسألة أيضاً في المرفق الثالث. ويرد وصف موجز لحالة التنفيذ والمسألة المعلقة، وتُقترَح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- وقدمت إلى الاجتماع الثالث والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وخطة قطاع المذيبات)، وكولومبيا، ولبنان،وموزامبيق، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البرازيل وقيرغيزستان. وتتناول الفروع ذات الصلة من تلك الوثائق التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة بخصوص هذه المشروعات، بما في ذلك طلبات الموافقة على التمديد، إن وجدت. وتتناول الوثيقة المتعلقة بحالات التأخر في تقديم الشرائح المسائل المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية ونيبال وسري لانكا وتيمور - ليشتي، التي كان من المقرر تقديم شرائحها في الاجتماع الثالث والتسعين، ولكنها لم تقدم، وبجمهورية إيران الإسلامية، التي قدمت شريحتها، ولكنها سُحِبت فيما بعد.

- ومن بين 80 مشروعاً جارياً، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، هناك 19 مشروعاً تم تنقيح مواعيد الإنجاز المقررة لها منذ صدور التقرير المرحلي لعام 2021. وتماشيا مع المقرر 82/11(ج)'2'، أشارت الأمانة إلى عدم تقديم تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للصين عن السنتين الماضيتين.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

- أفاد اليوئنديبي بأن جميع المشروعات التي ينفذها تتبع استراتيجية اليوئنديبي للشؤون الجنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، تتبع البلدان العاملة بموجب المادة 5 أيضاً سياساتها الوطنية الخاصة بشأن المساواة بين الجنسين في أثناء تنفيذ المشروعات التي يدعمها الصندوق المتعدد الأطراف. وخلال تنفيذ المشروعات، ينظم اليوئنديبي مشاورات مع الرابطات والشبكات والجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، ويدرج مؤشرات ويجمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أنشطة مشروعات محددة، ويعزز تعميم مراعاة المنظور الجنساني رهناً بتوافر التمويل اللازم. وتتتبَّع المكاتب القطرية لليوئنديبي أداءها في مجال المساواة بين الجنسين وتأثير تدخلات البرنامج على الجوانب الجنسانية على أرض الواقع.

- ويجري جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بنوع الجنس للمشروعات التي يمولها الصندوق المتعدد الأطراف عن تلك المشروعات. وقد أدى ذلك حتى الآن إلى زيادة مشاركة المرأة في الدورات التدريبية والاجتماعات وأنشطة التوعية. وتشمل معظم المشروعات حالياً أنشطة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني، مثل الاختصاصات التي تتضمن فقرة محددة تشجع الرجال والنساء على تطبيق وتتبع التكوين الجنساني للمشاركين في الاجتماعات. ويوجد بين موظفي مكاتب الأوزون الوطنية ووحدات إدارة المشروع عدد كبير من النساء اللواتي يساهمن في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات. وترد معلومات إضافية فيما يتعلق بأنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في السرد السادس من اليوئنديبي المرفق بهذه الوثيقة.

ثانياً-	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 18 مشروعاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية تبلغ قيمتها 5,996,29 دولاراً أمريكياً (فيما عدا تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 5 موجز لحالة هذه المشروعات.

# الجدول 5 - حالة المشروعات الموافق عليها المرتبطة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2022

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المبلغ المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| استثماري** | 2 | 2 | 100 | 4,406,577 | 4,406,577 | 0 | 100 |
| إعداد المشروعات | 5 | 5 | 100 | 83,511 | 83,511 | 0 | 100 |
| أنشطة المساعدة التقنية-التمكين | 11 | 11 | 100 | 1,506,207 | 1,461,686 | 44,521 | 97 |
| المجموع | 18 | 18 | 100 | 5,996,295 | 5,951,774 | 44,521 | 99 |

* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

** تمت الموافقة على 480,6 طناً مترياً (301,587 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) وإزالتها للمشروعات الاستثمارية.

- واعتباراً من نهاية عام 2022، كانت جميع المشروعات الـ 18 التي تمت الموافقة عليها قد أُنجِزَت.

- ومن مجموع التمويل التراكمي الموافق عليه البالغ 5,996,295 دولاراً أمريكياً، تم صرف مبلغ 5,951,774 دولاراً أمريكياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 99 في المئة.

ثالثاً-	التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية القيام بما يلي:

- الإحاطة علماً بالتقرير المرحلي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16؛

- الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حسب البلد لعام 2022

# 1 -	يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2022 من حيث الكميات المزالة وحالة الصرف المقررة والمحققة وإنجاز المشروعات.

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات بواسطة اليوئنديب لعام 2022

| البلد | الإزالة في عام 2022 (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون) | كمية الإزالة في عام 2022 (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | تقديرات الأموال التي صُرفت في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2022 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة زيادة عن التقديرات في عام 2022 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها التي أُنجزت في عام 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنغولا | 2.0 | 0 | 252,410 | 57,847 | 23 | 100 |
| الأرجنتين | 0.0 | 0 | 85,237 | 130,575 | 153 | 100 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 743 | 0 | 0 |  |
| بنغلاديش | 5.0 | 0 | 719,459 | 1,524,213 | 212 | 100 |
| بليز | 0.0 | 0 | 45,021 | 40,373 | 90 | 100 |
| بوتان | 0.0 | 0 | 9,250 | 0 | 0 |  |
| البرازيل | 0.0 | 0 | 2,198,910 | 1,276,279 | 58 | 100 |
| بروني دار السلام | 0.5 | 0 | 6,457 | 0 | 0 | 100 |
| كمبوديا | 0.0 | 0 | 26,190 | 0 | 0 |  |
| شيلي | 9.3 | 0 | 333,125 | 201,899 | 61 | 100 |
| الصين | 89.2 | 0 | 4,596,551 | 6,452,756 | 140 |  |
| كولومبيا | 2.8 | 0 | 1,003,146 | 445,925 | 44 | 100 |
| كوستاريكا | 0.0 | 0 | 220,707 | 251,205 | 114 | 50 |
| كوبا | 0.0 | 0 | 257,199 | 277,708 | 108 | 100 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 89,187 | 10,000 | 11 |  |
| الجمهورية الدومينيكية | 0.0 | 0 | 389,716 | 561,227 | 144 |  |
| مصر | 2.0 | 0 | 1,081,862 | 792,979 | 73 | 100 |
| السلفادور | 0.0 | 0 | 144,957 | 24,130 | 17 |  |
| إسواتيني | 0.0 | 0 | 35,600 | 5,609 | 16 |  |
| فيجي | 0.0 | 0 | 127,000 | 28,548 | 22 | 100 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 114,358 | 90,451 | 79 | 100 |
| غانا | 20.9 | 0 | 279,192 | 151,188 | 54 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 14,800 | 14,163 | 96 |  |
| غيانا | 0.0 | 0 | 53,242 | 45,682 | 86 | 0 |
| هايتي | 0.0 | 0 | 14,837 | 19,321 | 130 |  |
| الهند | 17.3 | 0 | 4,085,765 | 5,784,604 | 142 | 100 |
| إندونيسيا | 0.0 | 0 | 993,853 | 499,753 | 50 | 50 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 5.2 | 0 | 881,128 | 1,546,653 | 176 | 100 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 95,059 | 73,260 | 77 |  |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 33,931 | 36,673 | 108 |  |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 52,540 | 0 | 0 |  |
| لبنان | 0.0 | 0 | 272,524 | 268,870 | 99 |  |
| ماليزيا | 13.7 | 0 | 1,255,939 | 1,404,864 | 112 | 50 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 12,950 | 0 | 0 |  |
| مالي | 0.0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 |  |
| المكسيك | 0.0 | 0 | 31,450 | 26,722 | 85 |  |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 |  |
| نيبال | 0.1 | 0 | 38,018 | 0 | 0 | 100 |
| نيجيريا | 3.0 | 0 | 1,283,062 | 2,563,240 | 200 | 80 |
| باكستان | 0.0 | 0 | 105,899 | 26,889 | 25 |  |
| بنما | 0.0 | 0 | 317,147 | 375,068 | 118 | 100 |
| باراغواي | 0.0 | 0 | 100,472 | 37,359 | 37 |  |
| بيرو | 2.0 | 0 | 142,781 | 99,003 | 69 |  |
| جمهورية مولدوفا | 0.0 | 0 | 55,791 | 26,420 | 47 | 100 |
| سري لانكا | 0.0 | 0 | 200,187 | 133,178 | 67 |  |
| تيمور - ليشتي | 0.0 | 0 | 28,305 | 1 | 0 |  |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 | 0 | 297,210 | 188,548 | 63 |  |
| أوروغواي | 5.3 | 0 | 464,640 | 206,209 | 44 | 50 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 | 0 | 98,492 | 220,878 | 224 |  |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 157,973 | 7,914 | 5 |  |
| عالمي | 0.0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| المجموع الكلي | 178.3 | 0 | 23,111,673 | 25,928,184 | 112 | 82 |

* لا توجد إزالة في عام 2022 بالنسبة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

** بالنسبة للمشروعات التي كان من المقرر الانتهاء منها في عام 2022

المرفق الثاني

استعراض عام لحالة تنفيذ المشروعات بالنسبة لليوئنديبي
سنوياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022

# 1 -	يرد في الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد تم الآن الانتهاء من جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عامي 1991 و2015.

الجدول 1 - حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافّق عليه | منجَز | النسبة المئوية للإنجاز | موافّق عليه | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1,149,032 | 1,149,032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8,619,002 | 8,619,002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13,204,712 | 13,204,712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49,481,580 | 49,481,581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29,599,445 | 29,599,446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27,838,805 | 27,838,805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44,056,257 | 44,056,257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31,305,010 | 31,305,010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35,896,883 | 35,896,884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31,268,362 | 31,268,361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35,292,272 | 35,292,271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44,316,424 | 44,316,422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36,336,530 | 36,336,530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24,802,715 | 24,802,714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29,124,834 | 29,124,833 | 1 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15,753,458 | 15,753,459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12,142,488 | 12,142,486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22,873,866 | 22,873,866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13,217,903 | 13,217,903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19,567,971 | 19,567,970 | 1 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57,415,930 | 57,415,931 | -1 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33,818,923 | 33,818,922 | 1 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33,958,973 | 33,958,972 | 1 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22,561,207 | 22,542,505 | 18,702 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30,276,800 | 30,274,905 | 1,895 | 100 |
| 2016 | 52 | 51 | 98 | 41,589,691 | 40,825,343 | 764,348 | 98 |
| 2017 | 27 | 25 | 93 | 30,607,053 | 30,322,093 | 284,961 | 99 |
| 2018 | 60 | 52 | 87 | 40,024,044 | 34,325,894 | 5,698,150 | 86 |
| 2019 | 41 | 32 | 78 | 10,370,972 | 7,702,349 | 2,668,622 | 74 |
| 2020 | 50 | 28 | 56 | 30,190,958 | 21,101,356 | 9,089,605 | 70 |
| 2021 | 66 | 5 | 8 | 24,646,043 | 8,562,794 | 16,083,250 | 35 |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 13,768,300 | 108,985 | 13,659,315 | 1 |
| Total | 2,628 | 2,487 | 95 | 895,076,443 | 846,807,593 | 48,268,853 | 95 |

*باستثناء المشروعات المغلقة والمنقولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المرفق الثالث

## المشروعات الجارية ذات المسائل المعلقة في التقرير المرحلي لليوئنديبي

| رمز البلد/ المشروع | اسم المشروع | الصرف (في المئة) | الحالة/المسائل | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/INV/51 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع تكييف الهواء) | 90 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| بنغلاديش BGD/PHA/81/TAS/49 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع) | 72 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/INV/323 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى) | 60 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/TAS/322 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (الإجراءات التنظيمية ورصد المشروع) | 74 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| كمبوديا KAM/PHA/83/INV/36 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الشريحة الرابعة) | 76 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| كوستاريكا COS/PHA/84/INV/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليوريثان) | 0 | حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| مصر EGY/PHA/84/TAS/143 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) ( إدارة ورصد المشروع) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| غيانا GUY/PHA/83/INV/32 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) | 0 | حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| الهند IND/PHA/86/TAS/482 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) ( إدارة ورصد المشروع) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/76/TAS/210 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 68 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إندونيسيا IDS/PHA/81/INV/213 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | حالات تأخير لمدة 12 و18 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/245 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع الرغاوى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) IRA/PHA/86/INV/247 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد ووحدة إدارة المشروع) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| جامايكا JAM/PHA/86/INV/43 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية LAO/PHA/86/INV/38 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| نيبال NEP/PHA/86/INV/41 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | ’1‘تأخير لمدة 12 شهراً ’2‘عدم صرف أي مبالغ | ’1‘أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ ’2‘أن تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يقدم تقريرا إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن حالة الصرف |
| سوازيلند SWA/PHA/86/INV/31 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| تيمور - ليشتي TLS/PHA/80/INV/15 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) | 36 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| أوروغواي URU/PHA/82/INV/72 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 29 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |
| زمبابوي ZIM/REF/82/INV/55 | التحويل من الهيدروفلوروكربون-134 أ إلى الأيسوبوتان في صناعة الثلاجات المنزلية في كابري (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هراري) | 0 | تأخير لمدة 12 شهراً | أن يُطلب إلى اليوئنديبي أن يقدم تقريراً إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن هذا المشروع الذي يعاني من حالات تأخير في التنفيذ |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وقد أدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمَّع وهي متاحة عند الطلب.

تماشيا مع المقرر 84/12(أ)'4'، أُدرج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2022. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.

تماشيا مع المقرر 84/12 (ب)، يرد في التقرير المرحلي المجمَّع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) تقرير مرحلي مفصل يعرض لمحة عامة عن الأهداف، وحالة التنفيذ، والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، والكميات التي تمت إزالتها من المواد الهيدروفلوروكربونية حيثما ينطبق ذلك، ومستوى الأموال الموافق عليها والمصروفة، والتحديات المحتمل مواجهتها في إنجاز المشروعات والأنشطة.

يعبَّر عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون، والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان  مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بما في ذلك 167,8 طناً مترياً من المشروعات الاستثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية. ولا تُدرج الفعالية من حيث التكلفة مقدرة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون بسبب العدد المحدود من المشروعات المعتمدة.

تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضاً إلى الوسيلة التي تستخدمها الوكالات لتحديد قيم الإزالة.

المشروعات التي مضى على الموافقة عليها أكثر من 18 شهراً وتقل المبالغ المصروفة لها عن 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهراً من موعد الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم، ضمن إطار  تقاريرها المرحلية السنوية، اعتبارا من عام 2023، تقريراً موجزاً عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني المحققة، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

تُعرّض البيانات وفقاً للسنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تعامل جميع الموافقات (المشاريع الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي أن المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل من أحد الاتفاقات المتعددة السنوات بقيمة 1 مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعاً واحداً، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 000,30 دولار أمريكي). وتتمثل المؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي فيما يلي: النسبة المئوية للمشروعات المنجَزة، والإزالة مقدرة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون /أطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المبالغ المصروفة: في أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.