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PROPUESTA DE PROYECTO: REPÚBLICA DOMINICANA



Este documento contiene las observaciones y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto: 
Reducción progresiva
	· Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I, primer tramo)
	PNUD, PNUMA y ONUDI









HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES

República Dominicana

	(I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO

	Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	PNUD (director), PNUMA, ONUDI



	(II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (anexo F) 
	Año: 2022
	1976,76 tm
	3 714 281 toneladas eq. de CO2  

	[bookmark: _Hlk144370325]  (III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS MÁS RECIENTES (toneladas eq. de CO2)
	Año: 2022

	Sustancia química
	Aerosol
	Espuma
	Extinción de incendios
	Climatización y refrigeración
	Solvente
	Otros
	Consumo total del sector

	
	
	
	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	
	
	

	
	
	
	
	Climatización
	Otros
	
	
	
	

	HFC-134a
	
	
	
	
	
	1 729 771 
	
	
	1 729 771 

	R-404A
	
	
	
	
	
	789 081 
	
	
	789 081 

	R-407C 
	
	
	
	
	
	17 189 
	
	
	17 189 

	R-410A
	
	
	
	
	
	1 127 083 
	
	
	1 127 083 

	R-422A 
	
	
	
	
	
	1 226
	
	
	1 226

	R-438A 
	
	
	
	
	
	15 398 
	
	
	15 398 

	R-452A 
	
	
	
	
	
	1 947 
	
	
	1 947 

	R-507A
	
	
	
	
	
	32 239 
	
	
	32 239 


* El 5 de diciembre de 2023, una vez finalizado el presente documento, el consumo de 2022 se revisó a 3 713 933 toneladas eq. de CO2

	(IV) CONSUMO MEDIO DE HFC EN EL SECTOR DE SERVICIO PARA 2020-2022
	1 502,62 tm
	2 752 476 toneladas en eq. de CO2 



	(V) DATOS DE CONSUMO (toneladas eq. de CO2)

	Base de referencia: consumo medio de HFC en 2020-2022 más el 65% de la base de referencia de HCFC
	3 834 205*
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	p.d.

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO

	Ya aprobado
	0
	Remanente
	p.d.


* El 5 de diciembre de 2023, una vez finalizado el presente documento, se revisó la base de referencia situándola en 3 834 089 toneladas eq. de CO2

	(VI) PLAN ADMINISTRATIVO AVALADO
	2023
	2024
	2025
	Total

	PNUD
	Reducción del HFC (toneladas eq. de CO2)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Financiación ($EUA)
	796 361
	0
	0
	796 361

	PNUMA
	Reducción del HFC (toneladas eq. de CO2)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Financiación ($EUA)
	0
	0
	0
	0

	ONUDI
	Reducción del HFC (toneladas eq. de CO2)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Financiación ($EUA)
	0
	0
	0
	0



	(VII) DATOS DEL PROYECTO
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	Consumo (toneladas eq. de CO2 )
	Límites establecidos en el Protocolo de Montreal
	n/a
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 450 785 
	n/a

	
	Consumo máximo permitido
	n/a
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 834 205 
	3 450 785
	n/a

	Cantidades solicitadas en principio ($EUA)
	PNUD 
	Costos del proyecto
	365 106
	0
	0
	368 223
	0
	0
	60 839
	794 168

	
	
	Gastos de apoyo
	25 557
	0
	0
	25 776
	0
	0
	4 259
	55 592

	
	PNUMA
	Costos del proyecto
	120 774
	0
	0
	103 272
	0
	0
	45 903
	269 949

	
	
	Gastos de apoyo
	15 701
	0
	0
	13 425
	0
	0
	5 967
	35 093

	
	ONUDI
	Costos del proyecto
	50 050
	0
	0
	49 280
	0
	0
	10 670
	110 000

	
	
	Gastos de apoyo
	4 505
	0
	0
	4 435
	0
	0
	960
	9 900

	Cantidades recomendadas en principio ($EUA)
	Costos totales del proyecto
	535 930
	0
	0
	520 775
	0
	0
	117 412
	1 174 117

	
	Costos totales del proyecto
	45 763
	0
	0
	43 636
	0
	0
	11 186
	100 585

	
	Total fondos
	581 693
	0
	0
	564 411
	0
	0
	128 598
	1 274 702



	(VII) Solicitud de aprobación de la financiación para el primer tramo (2023)

	Organismo de ejecución
	Fondos recomendados ($EUA)
	Gastos de apoyo ($EUA)

	PNUD
	365 106
	25 557

	PNUMA
	120 774
	15 701

	ONUDI
	50 050
	4 505

	Total
	535 930
	45 763



	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración particular





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En nombre del Gobierno de la República Dominicana, el PNUD, en su calidad de organismo de ejecución director, ha presentado una solicitud para la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) con un costo total de 866 591 $EUA, desglosado en 541 878 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 37 931 $EUA para el PNUD, 187 232 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 24 340 $EUA para el PNUMA y 60 000 $EUA, más unos gastos de apoyo al organismo de 6 210 $EUA para la ONUDI, como se presentó originalmente[footnoteRef:3].  [3:  Conforme a la carta del 24 de agosto de 2023 procedente del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana dirigida al PNUD.] 

La ejecución de la etapa I del PAK ayudará a la República Dominicana a cumplir el objetivo de reducción del 10 % del consumo de referencia de HFC para el 1 de enero de 2029. 
El primer tramo de la etapa I del PAK que se está solicitando en la reunión en curso asciende a 411 506 $EUA, que se desglosa en 272 774 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 19 094 $EUA para el PNUD, 77 901 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 10 127 $EUA para el PNUMA y 29 000 $EUA más gastos de apoyo al organismo de 2 610 $EUA para la ONUDI, como se presentó originalmente, para el periodo comprendido entre enero de 2024 y diciembre de 2025.
Antecedentes
La República Dominicana ha ratificado todas las enmiendas del Protocolo de Montreal, incluida la Enmienda de Kigali, el 14 de abril de 2021. La República Dominicana tiene un consumo básico de referencia de HCFC de 51,2 toneladas PAO o 931,6 toneladas métricas (tm) y tiene previsto eliminar completamente el consumo de HCFC para el 1 de enero de 2030[footnoteRef:4]. [4:  Excepto en el caso de los HCFC autorizados como prórroga para mantenimiento entre 2030 y 2040, cuando sea necesario, en consonancia con las disposiciones del Protocolo de Montreal.] 

Estado de ejecución del plan de gestión de la eliminación de los HCFC
La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) para la República Dominicana fue aprobada en la 65ª reunión[footnoteRef:5] y revisada en la 76ª reunión[footnoteRef:6] para cumplir con la reducción del 10 % de la base de referencia para 2015, lo que supone la eliminación de 27,14 toneladas PAO de HCFC, con un costo total de 1 696 225 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo.  [5:  Decisión 65/37]  [6:  Decisión 76/10] 

La etapa II del PGEH para la República Dominicana se aprobó en la 77ª reunión[footnoteRef:7] para reducir el consumo de HCFC en un 40 % del valor de referencia para 2020, lo que supone la eliminación de 15,36 toneladas PAO de HCFC, con un costo total de 1 474 558 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo.  [7:  Decisión 77/42] 

La etapa III del PGEH se aprobó en la 86ª reunión[footnoteRef:8] para reducir el consumo de HCFC en el 100 % del valor de referencia para 2030, con un costo total de 2 689 920 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo. La etapa III del PGEH concluirá en diciembre de 2031, según lo estipulado en el Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Comité Ejecutivo. [8:  Decisión 86/86] 

Estado de ejecución de las actividades relacionadas con los HFC 
En la 75ª reunión, la República Dominicana recibió financiación para realizar una encuesta sobre el uso de alternativas a las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) (55 000 $EUA), que se completó en septiembre de 2017. En la 74ª reunión, la República Dominicana recibió financiación para un estudio de viabilidad sobre refrigeración urbana en Punta Cana (100 000 $EUA). En el estudio se analizaron los sistemas de refrigeración existentes y la viabilidad de sustituirlos por la refrigeración urbana, la planta de tratamiento de residuos y el tipo de refrigeración por calor residual disponible, la fuente de agua de mar, la participación de las partes interesadas y los factores económicos y financieros. En la 80ª reunión, el país recibió financiación para implementar las actividades de apoyo para la reducción progresiva de los HFC (150 000 $EUA), que se completaron en diciembre de 2021, presentándose el informe final en mayo de 2022. Estas actividades ayudaron al país, entre otras cosas, a ratificar la Enmienda de Kigali; facilitar la coordinación de las partes interesadas; sensibilizar sobre la eliminación de los HFC y las opciones de mejora de la eficiencia energética entre las partes interesadas del sector de los servicios y los usuarios finales; mejorar la capacidad de la dependencia nacional del ozono (NOU); desarrollar la capacitación para abordar los retos de la eficiencia energética en la instalación de sistemas de refrigeración y aire acondicionado (RAC); e identificar las necesidades reglamentarias y legislativas para el sistema de licencias de importación y exportación de HFC y alternativas a los HFC. 
En la 81ª sesión, la República Dominicana recibió 129 825 $EUA[footnoteRef:9] para ejecutar, con la asistencia del PNUD y del Gobierno de Canadá[footnoteRef:10], un proyecto de inversión para convertir la fabricación de refrigeradores comerciales en la empresa Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO) de HFC‑134a y R-404A a R-290. El proyecto se terminó en noviembre de 2020. [9:  Decisión 81/57]  [10: El Gobierno de Canadá aportó 50 000 $EUA más en concepto de ayuda directa al país al margen del Fondo Multilateral.] 

Etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
Marcos políticos, normativos e institucionales
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana creó el Programa para la Protección de la Capa de Ozono (PRONAOZ), como organismo responsable de dirigir y ejecutar los planes de acción y proyectos nacionales relacionados con el Protocolo de Montreal y la eliminación de las SAO. El PRONAOZ coordina la infraestructura institucional para facilitar la aplicación del Protocolo de Montreal y administra el registro de importadores, el sistema de cuotas y la recogida de datos con validación cruzada de datos por parte de la Dirección General de Aduanas (DGA) y los importadores. 
En 2017, el Gobierno de la República Dominicana aprobó una resolución para prohibir la importación y producción de equipos de refrigeración que utilicen HCFC. Se promulgaron dos decretos para establecer un programa de eficiencia energética en las instituciones gubernamentales y promover la contratación pública sostenible como prioridades nacionales. Se han publicado directrices para la instalación y adquisición sostenibles de aparatos de aire acondicionado que incluyen consideraciones como los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA) y otros criterios de buenas prácticas ambientales. 
El reglamento para el registro de importadores y exportadores y el control de los HFC está en vigor desde 2021. Se introdujeron nuevos códigos arancelarios para los HFC y las mezclas de HFC con el fin de mejorar el control de la importación y exportación de estas sustancias. El nivel máximo de las cuotas nacionales de HFC se emitirá para cumplir los compromisos del país en virtud de la Enmienda de Kigali. Las cuotas individuales de HFC se emitirán a partir del 1 de enero de 2024, y se asignarán en toneladas métricas a cada importador de HFC que haya realizado importaciones en el periodo 2020 a 2022, manteniendo un 5 % de la cuota sin asignar para posibles solicitudes de nuevos importadores.
La normativa para establecer el sistema de certificación de todos los técnicos de RAC se estableció por decreto en 2015. Desde entonces, la Comisión para la Autorización de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado ha estado aplicando el sistema de certificación en RAC, más recientemente mediante la definición de procedimientos y criterios para la evaluación de las competencias laborales y las mejores prácticas en el uso seguro y eficiente de refrigerantes para cada subsector de RAC. También se ha estado trabajando para establecer la norma sobre los requisitos de seguridad para el uso de hidrocarburos (HC) en los sistemas de RAC.
Consumo de HCFC
La República Dominicana sólo importa HFC para su uso en el sector de los servicios. En 2022, la República Dominicana consumió HFC-134a (46,6 % del consumo total de HFC en toneladas eq. de CO2, R-410A (30,3 %), R-404A (21,2 %) y otros HFC (1,9 %). La tabla 1 presenta el consumo de HFC del país, según lo notificado en virtud del artículo 7 a la Secretaría del Ozono.
Tabla 1. Consumo de HFC en la República Dominicana (datos correspondientes a 2019-2022 con arreglo al artículo 7)
	[bookmark: _Hlk151725352]HFC
	PCA*
	2019
	2020
	2021
	2022**
	Porcentaje de consumo de HFC en 2022 (%)

	Toneladas métricas

	HFC-32
	675
	0,33
	0,00 
	5,44
	0,00
	0,0

	HFC-125
	3 500
	0,00
	0,00 
	0,33
	0,00
	0,0

	HFC-134a
	1 430
	926,57
	1 045,02
	767,43
	1 209,63
	61,2

	R-404A
	3 921,6
	115,30
	95,89
	146,50
	201,21
	10,2

	R-407C
	1 773,85
	4,14
	49,86
	3,50
	9,69
	0,5

	R-410A
	2 087,5
	296,85
	225,35
	174,24
	539,92
	27,3

	R-422A
	3 142,95
	0,00
	0,00
	0,09
	0.501
	0,0

	R-422D
	2 728,95
	0,00
	0,00
	0,45
	0,00
	0,0

	R-438A
	2 264 435
	0,98
	0,00
	1,35
	6,80
	0,3

	R-452A
	2 139,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,91
	0,0

	R-507A
	3 985
	0,00
	10,90
	5,10
	8,09
	0,4

	Total (tm)
	1 344,17
	1 427,02
	1 104,43
	1 976,76
	100

	[bookmark: _Hlk151725656]Toneladas eq. de CO2

	HFC-32
	675
	 223 
	0
	3 672
	0
	0,0

	HFC-125
	3 500
	0
	0
	1 155
	0
	0,0

	HFC-134a
	1430
	1 324 995
	1 494 379
	1 097 425
	1 729 771
	46,6

	R-404A
	3 921,6
	452 160
	376 031
	574 514
	789 081
	21,2

	R-407C
	1 773,85
	7 344
	88 444
	6 208
	17 189
	0,5

	R-410A
	2 087,5
	619 674
	470 418
	363 726
	1 127 083
	30,3

	R-422A
	3 142,95
	0
	0
	283
	1 574
	0,0

	R-422D
	2 728,95
	0
	0
	1 228
	0
	0,0

	R-438A
	2 264 435
	2 219
	0
	3 057
	15 398
	0,4

	R-452A
	2 139,25
	0
	0
	0
	1 947
	0,0

	R-507A
	3 985
	0
	43 437
	20 324
	32 239
	0,9

	Total (toneladas eq. de CO2 ) 
	2 406 616
	2 472 708
	2 071 592
	3 714 281
	100


*Potencial de calentamiento de la atmósfera
** El 5 de diciembre de 2023, una vez finalizado el presente documento, el consumo de 2022 se revisó para pasar a 3 713 933 toneladas eq. de CO2
Hubo una reducción en el consumo de HFC entre 2019 y 2021 en la República Dominicana, que varía entre los refrigerantes. Esta reducción se debió a la ralentización de la economía nacional y del comercio mundial provocada por la pandemia de COVID-19. Posteriormente, una recuperación económica entre 2021 y 2022 aumentó las necesidades de servicio y mantenimiento de refrigerantes en la cadena del frío y el aire acondicionado. Además, la prohibición[footnoteRef:11] de importar equipos con HCFC-22 y la introducción relativamente lenta de alternativas sin HFC en el país contribuyeron a aumentar la demanda de HFC. Dado que el país experimenta actualmente un crecimiento económico, se prevé que la demanda de HFC siga aumentando, lo que supondrá un reto para alcanzar la congelación del consumo en 2024. [11:  Desde el 1 enero de 2017.] 

Informe de ejecución del programa de país 
El Gobierno de la República Dominicana comunicó datos de consumo del sector de los HFC en el informe de ejecución del programa de país de 2022 que concuerdan con los datos comunicados en virtud del artículo 7 del Protocolo de Montreal, salvo una pequeña diferencia de 0,11 tm en el consumo de R‑422A, que estaba siendo verificada por la dependencia nacional del ozono. Posteriormente, los datos del artículo 7 se revisaron el 5 de diciembre de 2023.
Distribución de HFC por sectores
La única empresa fabricante de refrigeración comercial se ha convertido ya al R-290. Por lo tanto, el consumo actual de HFC del país está en el servicio y mantenimiento. Según la encuesta realizada durante la preparación del PAK, la demanda de HFC para el servicio y mantenimiento de aire acondicionado es superior a la de refrigeración. Los HFC se consumieron principalmente para el servicio y mantenimiento en el subsector de equipos de aire acondicionado de vehículos (MAC) (24,4 % en toneladas eq. de CO2 y 34,2 % en tm), seguido del aire acondicionado residencial (23,2 % en toneladas eq. de CO2 y 22,2 % en tm), la refrigeración comercial autónoma (12,9% en toneladas eq. de CO2 y 14,5 % en tm), y otros subsectores, como se muestra en la tabla 2.
Tabla 2. Consumo de HFC en los subsectores de la refrigeración y el servicio y mantenimiento de aire acondicionado (2022)
	Sector
	Unidades instaladas 
	HFC-134a
	R-404A
	R-407C
	R-410A
	R-422A
	R-438A
	R-452A
	R-507A
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Toneladas métricas

	Subsectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

	Doméstico 
	2 177 409
	65,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	65,32
	3,4

	Comercial, equipos autónomos
	768 020
	241,93
	40,24
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	282,17
	14,5

	Sistema centralizado
	1 097
	0
	90,55
	9,69
	0
	0
	6,80
	0
	0
	107,04
	5,5

	Refrigeración 
	182
	36,29
	106,64
	0
	0
	0
	0
	0
	8,09
	151,02
	7,8

	Transporte
	7 368
	19,35
	0
	0
	0
	0
	0
	0,91
	0
	20,26
	1,0

	Subsectores del aire acondicionado

	Residencial
	959 862
	0
	0
	0
	431,94
	0,50
	0
	0
	0
	432,44
	22,2

	Comercial
	43 200
	0
	0
	0
	107,98
	0
	0
	0
	0
	107,98
	5,5

	Enfriadores
	201
	60,48
	54,33
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	114,81
	5,9

	MAC
	2 376 060
	665,30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	665,30
	34,2

	Total
	n/a
	1 088,67
	291,76
	9,69
	539,92
	0,5
	6,8
	0,91
	8,09
	1 946,34
	100

	Toneladas eq. de CO2

	Subsectores de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

	Doméstico 
	2 177 409
	93 408
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	93 408
	2,4

	Comercial, equipos autónomos
	768 020
	345 960
	157 805
	0 
	0
	0
	0 
	0
	0
	503 765
	12,9

	Sistema centralizado
	1 097
	0 
	355 101
	17 189
	0
	0
	15 398
	0
	0
	387 688
	9,9

	Refrigeración 
	182
	51 895
	418 199
	 0
	0
	0
	0
	0
	32 239
	502 333
	12,9

	Transporte
	7 368
	27 671
	0 
	 0
	0
	0
	0
	1 947
	0 
	29 618
	0,8

	Subsectores del aire acondicionado

	Residencial
	959 862
	0 
	0 
	0
	901 675
	1 571
	0
	0
	0
	903 246
	23,2

	Comercial
	43 200
	0 
	0 
	0
	225 408
	0 
	0
	0
	0
	225 408
	5,8

	Enfriadores
	201
	86 486
	213 061
	 0
	 0
	0 
	0
	0
	0
	299 547
	7,7

	MAC
	2 376 060
	951 379
	0 
	0
	 0
	0 
	0
	0
	0
	951 379
	24,4

	Total
	n/a
	1 556 799
	1 144 166
	17 189
	1 127 083
	1 571
	15 398
	1 947
	32 239
	3 896 392
	100


Nota: Existen diferencias entre las importaciones notificadas en 2022 (enfoque de arriba abajo) y el uso estimado en esta tabla (enfoque de abajo arriba) que pueden atribuirse a las incertidumbres asociadas a los datos de campo y al método estadístico (es decir, los índices de fugas estimados, las fluctuaciones en las condiciones de los países, la agregación del número de equipos en los datos oficiales y las limitaciones en el proceso de muestreo, entre otros factores).
Sector de servicio y mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado
Hay unos 15 000 técnicos[footnoteRef:12] y unos 5 000 talleres. En todos los niveles, la mayoría de los técnicos han adquirido sus conocimientos mediante capacitación autodidacta. Sin embargo, 5 500 técnicos han recibido capacitación en buenas prácticas y 608 han sido certificados como técnicos en la primera categoría de requisitos técnicos establecidos por el sistema de certificación. [12:  4 900 técnicos están registrados en la asociación de RAC (ADOMTRA).] 

Servicio de refrigeración doméstica, comercial, industrial y de transporte
La refrigeración doméstica y los aparatos comerciales autónomos, como pequeños frigoríficos y congeladores, representan el 15,3 % del uso de HFC en toneladas eq. de CO2. Las unidades comerciales autónomas utilizan principalmente HFC-134a seguido de R-404A. Los aparatos de refrigeración domésticos utilizan predominantemente HFC-134a (75 % del total de unidades) y R-600a en menor proporción (25 %). La introducción de frigoríficos con R-600a avanza lentamente debido a los precios, la preocupación por la inflamabilidad del refrigerante y la falta de experiencia de los técnicos que llevan a cabo malas prácticas, como la conversión inversa de R-600a a HFC-134a. Tales prácticas dañan los equipos y demuestran la necesidad de contar con técnicos más capacitados sobre los procedimientos adecuados y seguros para trabajar en equipos de RAC que contengan hidrocarburos. 
Los servicios centralizados de refrigeración comercial e industrial consumen alrededor del 22,8 % de los HFC del país (en toneladas eq. de CO2), para instalaciones turísticas y procesamiento de alimentos y bebidas. Las principales demandas de refrigerantes corresponden al R-404A y al HFC-134a, mientras que el uso del R-507A es relativamente menor, aunque es probable que aumente. El uso de R-438A y R-407C es principalmente para sustituir a los HCFC en unos pocos aparatos, y se eliminarán con la retirada de esas unidades de la cadena de frío. Estos subsectores incluyen unidades de refrigeración selladas en fábrica y a medida montadas en talleres o in situ. La mayor carga media de refrigerante en el interior de los aparatos y las fugas de los componentes conectados, que aumentan con la edad de los sistemas, contribuyen a los elevados índices de consumo. Dado que en el país sólo se dispone parcialmente de alternativas con menor PCA y mayor eficiencia energética para esos sectores, y que los costos de capital tendrían que ser más asequibles para algunos usuarios finales, la reducción progresiva de los HFC en este subsector es todo un reto.
El servicio de refrigeración comercial e industrial incluye talleres, técnicos y pequeñas y medianas empresas que diseñan, montan e instalan equipos. Dado que los instaladores de estos subsectores también se encargan de la revisión y el mantenimiento de las unidades, la obtención de información sobre los usos específicos para la instalación y el montaje requiere más investigación. Por lo tanto, no existe una delimitación de los usos de servicios separados de los usos de montaje en la etapa I del PAK. Sin embargo, el país podría hacerlo para otras etapas del PAK.
La refrigeración del transporte responde a las necesidades de la cadena de frío, principalmente de los alimentos refrigerados. Aunque este subsector sólo consume el 0,8% de los HFC del país (en toneladas eq. de CO2), es un consumidor relativamente importante por unidad debido al desgaste que sufre durante los desplazamientos por carretera. 
Servicio y mantenimiento de equipos de aire acondicionado residencial y comercial
El subsector de aire acondicionado (AC) estacionario (residencial, comercial y enfriadores en la tabla 2 anterior) representa el 36,7 % de los HFC en toneladas eq. CO2. Los equipos residenciales de aire acondicionado siguen utilizando más HCFC-22 que R-410A. Los aparatos de aire acondicionado a base de HFC-32 o R-290 son escasos, y pequeñas cantidades de R-422A y R-422D han sustituido el uso de HCFC‑22 en aparatos residenciales de aire acondicionado. Por su parte, el aire acondicionado comercial utiliza principalmente R-410A, mientras que los enfriadores emplean sobre todo R-404A y HFC-134a. 
Servicio de equipos de climatización de automóviles 

Este sector, que no recibió ayuda durante el PGEH, consume el 24,4 % de los HFC en toneladas eq. de CO2 en el país. El 96 % de los vehículos de la República Dominicana tiene aire acondicionado basado en HFC-134a, y sólo un porcentaje muy pequeño dispone ya de la alternativa HFO-1234yf, que sólo se utiliza en vehículos nuevos de gama alta. La mayoría de los vehículos importados son usados, por lo que no disponen de la tecnología alternativa mencionada. Además, al igual que ocurre con la refrigeración doméstica, los técnicos de aire acondicionado de automoción reconvierten el HFO a HFC en muchos casos, porque el refrigerante es más barato y el rendimiento es prácticamente el mismo. 
Aplicaciones para la lucha contra incendios
La República Dominicana importa extintores portátiles a base de HFC-125 y cantidades insignificantes de HFC-125 (0,01 % del valor de referencia) para rellenarlos, por lo que no se estima ningún crecimiento en este sector.  Aún se están evaluando alternativas para evitar la introducción de otros posibles impactos ambientales, y en la etapa II del PAK se abordará este sector.
Normas mínimas de rendimiento energético 

En la actualidad, no existen normas ni etiquetado sobre requisitos de eficiencia energética para la importación de aparatos de RAC a la República Dominicana. La dependencia nacional del ozono ha mantenido contactos preliminares con el Ministerio de Energía, y continuarán las conversaciones para establecer los requisitos de eficiencia energética por subsector.
Estrategia de reducción en la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
Estrategia general
El Gobierno de la República Dominicana propone que la etapa I del PAK se lleve a cabo simultáneamente con el PGEH hasta 2030, con etapas posteriores para abordar los objetivos de eliminación en 2035, 2040 y 2045. 
La etapa I se centrará en los objetivos de congelación respecto a la situación de partida en 2024 y de reducción del 10 % respecto a la base de referencia de los HFC en 2029. La reducción se logrará mediante la aplicación del sistema de licencias y cuotas para controlar el suministro de HFC, incluida la capacitación de funcionarios de aduanas y agentes de la autoridad; la capacitación y certificación de técnicos de RAC en el manejo adecuado de refrigerantes inflamables; el apoyo a las instituciones de capacitación y a los técnicos con herramientas y equipos; y la garantía de la recuperación y el reciclaje en el sector MAC y de los equipos de RAC ineficientes para reducir la demanda de HFC.
Base de referencia de HFC establecida y reducción propuesta
El Gobierno de la República Dominicana comunicó sus datos del artículo 7 para 2020-2022. Añadiendo el 65 % de la base de referencia de HCFC (en toneladas eq. de CO2) al consumo medio de HFC en 2020-2022, la base de referencia de HFC establecida es de 3 834 205 toneladas eq. de CO2, como se muestra en la tabla 3. 
[bookmark: _Hlk131922742]Tabla 3. Base de referencia de HFC para la República Dominicana (toneladas eq. de CO2)*
	Cálculo de la base de referencia
	2020
	2021
	2022

	Consumo anual de HCF
	2 472 708
	2 071 592
	3 714 281

	Consumo medio de HFC en 2020-2022
	2 752 860

	Base de referencia de HCFC (65%)
	1 081 345

	Base de referencia de HFC
	3 834 205


* El 5 de diciembre de 2023, una vez finalizado el presente documento, el consumo de 2022 se revisó a 3 713 933 toneladas eq. de CO2 y la base de referencia también se revisó a 3 834 089 toneladas eq. de CO2.
El Gobierno de la República Dominicana y el PNUD han estimado el consumo de HFC basándose en las hipótesis de crecimiento o disminución de cada HFC teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas actuales por subsector y han proyectado un consumo estimado de 4 940 788 toneladas eq. de CO2 en 2029 en una situación sin cambios. Además, teniendo en cuenta que el consumo de HFC en 2022 es un 3 %‑inferior al nivel de referencia, es necesario tomar medidas inmediatas para garantizar el cumplimiento por parte del país de la reducción progresiva de HFC en 2024 y 2029.
Actividades propuestas y costo total de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC
La ejecución de las actividades de la etapa I del PAK ayudará al país a cumplir los dos primeros objetivos de la Enmienda de Kigali y a crear las condiciones para una adopción adecuada y sostenible de alternativas de bajo PCA. Estas condiciones incluyen el refuerzo del marco jurídico y la coordinación interinstitucional; la sensibilización y difusión de información sobre alternativas de bajo PCA; el desarrollo de capacidades para el uso seguro de refrigerantes de bajo PCA en sistemas de RAC; y la reducción de las emisiones de HFC a lo largo del ciclo de vida del refrigerante. El presupuesto para la etapa I se había establecido en 798 110 $EUA, tal y como se presentó, y posteriormente se revisó tal y como se explica en los párrafos 49 a 54 infra. Las actividades propuestas y sus costos se resumen en la tabla 4.
Tabla 4. Actividades acordadas para su ejecución en el sector de los servicios en el marco de la etapa I del PAK
	No
	Actividad y subactividades
	Organismo
	Costo presentado ($EUA)
	Costo ajustado ($EUA)

	I.
	Fortalecimiento del marco jurídico y de la coordinación interinstitucional

	I.1
	[bookmark: _Hlk151568225]Fortalecimiento del marco regulador de los HFC en virtud de la Enmienda de Kigali: ajuste de las previsiones del sistema de cuotas de HFC para cumplir los compromisos posteriores a 2029, reuniones de coordinación interinstitucional para llevar a cabo una evaluación del impacto normativo de las medidas adicionales de control[footnoteRef:13]  de los HFC y dos sesiones de capacitación para las instituciones públicas y la asociación de RAC sobre las medidas legales adicionales que se adopten; y creación de un registro nacional de grandes y medianos usuarios finales de HFC. [13:  Las medidas a evaluar serían las normas de eficiencia energética, la normativa específica para la importación e instalación de equipos basados en HFC y la reducción de las emisiones de HFC, entre otras.] 

	PNUD
	49 000
	49 000

	I.2
	Fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios de aduanas y agentes de la autoridad en el control del comercio de HFC: fortalecimiento de los mecanismos de control de la dependencia nacional del ozono para supervisar las importaciones de HFC, incluido el establecimiento de un sistema electrónico para el registro de las cuotas de HFC y los permisos de importación en toneladas eq. de CO2; contratación de un experto internacional para impartir los talleres de capacitación de instructores para funcionarios de aduanas y prestación de apoyo técnico para elaborar un curso modelo que se utilizará como parte de la capacitación periódica de los funcionarios que trabajan en los puestos de control de aduanas; la actualización del manual de capacitación con las nuevas medidas de control; la realización de 4 cursos de capacitación de tres días sobre la nueva normativa, la identificación de refrigerantes y la prevención del comercio ilegal, para 40 funcionarios de aduanas y agentes de la autoridad cada uno; la realización de 4 cursos de capacitación de un día sobre los códigos del SA y la normativa revisada para 50 agentes e importadores cada uno; el refuerzo del Sistema de Registro Aduanero de HFC y la aplicación del Código Aduanero Armonizado de 2022 y de nuevas revisiones
	PNUMA
	59 000


	111 949

	
	Adquisición y entrega a las aduanas de cuatro identificadores portátiles de refrigerantes de amplia gama y piezas de repuesto
	PNUD
	16 000
	16 000

	I.3
	Programa sobre la perspectiva de género: elaborar un diagnóstico de las necesidades y prioridades; identificar las principales barreras y elaborar un plan de acción para la igualdad de género dentro de las actividades del PAK; y llevar a cabo dos talleres de sensibilización y capacitación para las instituciones y las principales partes interesadas
	PNUD
	23 250
	23 250

	Subtotal del componente I
	147 250
	200 199

	II
	Sensibilización y divulgación de información sobre alternativas con cero o bajo PCA

	II.1
	Programa de sensibilización y difusión de información: diseño y puesta en marcha de una campaña masiva a través de los medios de comunicación sobre las medidas del país para controlar y reducir las emisiones y el consumo de HFC, y las tecnologías alternativas, entre otros temas; y organización de tres talleres para que los principales interesados evalúen la campaña en los medios de comunicación (50 participantes cada uno).
	PNUD
	34 000
	34 000

	II.2
	Sensibilización de los usuarios finales: celebración de cuatro seminarios regionales de sensibilización (para 75 usuarios finales cada uno) para promover la eficiencia energética y las alternativas con cero o bajo PCA.
	PNUD
	16 000
	16 000

	 Subtotal del componente II
	50 000
	50 000

	III.
	Desarrollo de capacidades para el uso seguro de refrigerantes de bajo PCA en sistemas RAC

	III.1
	Fortalecimiento de los centros de capacitación profesional: proporcionar capacitación y equipos didácticos[footnoteRef:14] a cuatro centros de capacitación profesional de RAC para el uso y manejo de CO2, R-290 y R-600a, y capacitación y seguimiento en el uso de los equipos didácticos [14:  Un sistema de demostración de CO2 transcrítico aplicado a armarios de presentación refrigerados en supermercados y ocho unidades de los siguientes módulos didácticos: Aire acondicionado R-290, equipo de refrigeración doméstico R-600a con doble puerta y sistema de inversores, frigorífico comercial vertical R-290 de temperatura intermedia (198 litros), frigorífico comercial horizontal R-290 (198 litros) de baja temperatura, cámara frigorífica R-290 (18 m3).] 

	PNUD
	181 860
	238 800

	III.2
	Fortalecimiento del sistema de certificación de competencias laborales para técnicos y programa de capacitación: actualizar los planes de estudios de los cursos de capacitación en RAC para incluir el manejo seguro de refrigerantes inflamables y de alta presión, nociones básicas de controles electrónicos de equipos RAC y tecnología de inversores, entre otros temas; capacitar al menos a 600 técnicos en los nuevos planes de estudios; actualizar las normas de certificación de competencia laboral para incluir nuevas categorías para el manejo de alternativas de cero y bajo PCA, con al menos 200 técnicos certificados en el nuevo modelo de certificación; y desarrollar un sistema de registro electrónico de técnicos certificados para permitir a los usuarios finales ponerse en contacto con esos técnicos para que presten servicios en sus instalaciones.
	PNUMA
	78 000
	158 000

	III.3
	Suministro de kits de herramientas[footnoteRef:15] a 75 técnicos certificados: adoptar buenas prácticas en la manipulación segura de equipos o sistemas de refrigeración comercial que funcionen con gas refrigerante de hidrocarburos [15:  Cada kit contiene una bomba de vacío (12 pies cúbicos por minuto, 2 etapas), un colector (para HC, 4 vías), un juego de mangueras con válvulas de bola, una báscula de carga de precisión (150 kg), un detector de fugas y un vacuómetro digital.] 

	PNUD
	93 077
	145 740

	Subtotal del componente III
	352 937
	542 540

	IV.
	Reducción de las emisiones de HFC durante el ciclo de vida del refrigerante

	IV.1
	Buenas prácticas y capacitación en recuperación y reciclaje en el sector MAC: realización de 20 cursos de capacitación de 32 horas (teóricas y prácticas) para 600 técnicos de MAC, incluidos materiales de capacitación, directrices y carteles.
	ONUDI
	69 000
	100 000

	IV.3
	Suministro de equipos de recuperación y reciclado para el sector MAC: identificación y selección de los talleres interesados con mayor frecuencia anual de mantenimiento de MAC; adquisición y distribución de equipos y accesorios de recuperación y reciclaje para al menos 50 talleres de MAC
	PNUD
	58 328
	126 600

	IV.4
	Asistencia técnica para la recuperación de refrigerantes de aparatos RAC ineficientes: coordinar con el Ministerio de Energía y los importadores y proveedores de equipos RAC la puesta en marcha de un plan que permita la correcta retirada y manipulación de los refrigerantes de los equipos retirados del servicio[footnoteRef:16]; identificar e instalar cuatro centros para operaciones favorable al medio ambiente en el desmantelamiento de aparatos RAC; entregar herramientas de recuperación[footnoteRef:17] para garantizar la correcta recuperación, almacenamiento y manipulación del refrigerante a los cuatro centros de desmantelamiento; llevar a cabo cuatro talleres de capacitación para diez trabajadores y técnicos de mantenimiento cada uno; campaña de sensibilización para promover el servicio de desmantelamiento de equipos, incluyendo la preparación de un folleto explicativo de todo el programa, con una campaña de prensa y medios de comunicación social. [16:  El programa de eficiencia energética que lleva a cabo el Ministerio de Energía y Minas promueve el cambio de los viejos e ineficientes aparatos de aire acondicionado basados en HFC-134a y R-410A por nuevos aparatos eficientes.]  [17:  Cada centro dispondrá de seis cilindros de recuperación (30 libras), dos máquinas de recuperación, dos bombas de vacío, dos taladros y 8 válvulas, y herramientas de seguridad y protección.] 

	PNUD
	48 040
	48 040

	Subtotal del componente IV
	175 368
	274 640

	Subtotal de actividades en el sector de servicio y mantenimiento
	725 555
	1 067 379

	Coordinación y supervisión del proyecto 
	
	
	

	Coordinación y supervisión del proyecto
	PNUD
	72 555
	96 738

	Coordinación y supervisión del proyecto 
	ONUDI
	0
	10 000

	Subtotal de coordinación y supervisión del proyecto 
	72 555
	106 738

	Gran total 
	798 110
	1 174 117



Coordinación y supervisión del proyecto
 El Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del PRONAOZ, es la entidad responsable de la coordinación y el seguimiento de la aplicación del PAK. Se solicitaron costos de coordinación y supervisión del proyecto equivalentes al 10 % de los costos totales del proyecto, que se ajustaron en consonancia con las revisiones examinadas en el párrafo 31 supra. Se solicitan fondos para preparar el informe de verificación (16 000 $EUA) y contratar consultores nacionales que presten apoyo en la ejecución de las actividades, la organización de reuniones y los informes anuales sobre la marcha de las actividades (75 000 $EUA), así como para viajes relacionados con la supervisión (15 738 $EUA).
Aplicación de la política de género
La proporción entre hombres y mujeres de los participantes en los talleres/sesiones de capacitación y programas de sensibilización se determinará como base de referencia para la ejecución del PAK, que se reevaluará y analizará al cierre del proyecto. La dependencia nacional del ozono emprenderá diferentes medidas para maximizar la participación de las mujeres en las actividades del programa de innovación y recopilar datos desglosados por género; incluirá la dimensión de género en la selección de beneficiarios para las herramientas y el apoyo a la certificación; animará a las mujeres que trabajan en el campo de la refrigeración; y sensibilizará a las partes interesadas sobre la política de género del Fondo Multilateral.
Coordinación de las actividades en el sector de servicio y mantenimiento en el marco de los planes de eliminación de HCFC y de reducción de HFC
1. La etapa I del PAK se ejecutará en tres tramos. El calendario de los compromisos de reducción progresiva de HFC y de eliminación de HCFC, y de los tramos del PAK y del PGEH se presenta en el anexo I del presente documento.
Las principales actividades de la etapa III del PGEH, que abordan, entre otras cosas, la capacitación en buenas prácticas de refrigeración para técnicos de mantenimiento de RAC en la manipulación segura de HC como refrigerantes; el fortalecimiento del plan de recuperación y reciclaje de refrigerantes; la certificación de técnicos, y el fortalecimiento de los centros de capacitación profesional, se llevarán a cabo simultáneamente y se complementarán con actividades análogas ejecutadas en el marco de la etapa I del PAK. Las actividades que se ejecutarán simultáneamente en el marco del PGEH y del PAK se enumeran en el anexo II.
Dado que la reducción progresiva de los HFC implica la utilización de múltiples refrigerantes, tanto puros como mezclados, que no habían sido controlados anteriormente en el marco del Protocolo de Montreal, así como la adopción de alternativas a los HFC inflamables y/o tóxicas y de bajo PCA, que requieren condiciones particulares de uso, el PAK garantizará que los técnicos de RAC reciban una capacitación adecuada sobre estas tecnologías en cursos actualizados sobre buenas prácticas de refrigeración.
La República Dominicana continuará ejecutando la etapa III del PGEH y promoviendo la sustitución de las tecnologías que utilizan HCFC-22 por otras de cero y bajo PCA. Asimismo, estas tecnologías tratarán de conservar o mejorar la eficiencia energética de los equipos. Aunque el PAK incluye algunos proyectos en los mismos sectores y subsectores, ampliará el alcance de los proyectos del PGEH.
Plan de ejecución del primer tramo de la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali sobre los HFC 
El primer tramo de financiación de la etapa I del PAK por un importe total de 379 675 $EUA, tal y como se presentó, y ajustado a 535 930 $EUA, tal y como se explica en los párrafos del 49 al 54 a continuación, se ejecutará entre enero de 2024 y diciembre de 2025 e incluirá las siguientes actividades:
Fortalecimiento del marco jurídico y de la coordinación interinstitucional: ajustar la Orden Ministerial del sistema de cuotas de HFC para cumplir los compromisos posteriores a 2029, reuniones de coordinación interinstitucional para realizar una evaluación del impacto normativo de las medidas adicionales de control de los HFC y al menos una sesión de capacitación para las instituciones públicas y la asociación de RAC sobre las medidas legales adicionales adoptadas; iniciar la creación de un registro nacional de grandes y medianos usuarios finales de HFC (PNUD) (24 738 $EUA); reforzar los mecanismos de control de la dependencia nacional del ozono para supervisar las importaciones de HFC, incluida la creación de un sistema electrónico para el registro de las cuotas de HFC y los permisos de importación en toneladas eq. de CO2; contratar a un experto internacional para que imparta los talleres de capacitación de instructores para funcionarios de aduanas y proporcione apoyo técnico para preparar un curso modelo que se utilizará como parte de la capacitación periódica de los funcionarios que trabajan en los puntos de control aduanero; actualizar el manual de capacitación con las nuevas medidas de control; llevar a cabo un curso de capacitación de tres días sobre la nueva normativa, la identificación de refrigerantes y la prevención del comercio ilegal para 40 funcionarios de aduanas y agentes de la autoridad; impartir cursos de capacitación de un día sobre los códigos del SA y la normativa revisada para 50 intermediarios e importadores; reforzar el sistema de registro aduanero de los HFC y aplicar el Código Aduanero Armonizado de 2022 (PNUMA) (55 974 $EUA); adquirir y entregar a las aduanas dos identificadores portátiles de refrigerantes de amplia gama y piezas de repuesto (PNUD) (8 000 $EUA); elaborar un diagnóstico de las necesidades y prioridades para la integración de la perspectiva de género y organizar un taller de sensibilización y capacitación para las principales partes interesadas en el PAK (50 participantes cada uno) (PNUD) (11 625 $EUA);
Sensibilización y difusión de información sobre tecnologías con cero o bajo PCA: preparar y poner en marcha una amplia campaña a través de los medios de comunicación sobre las medidas del país para controlar y reducir las emisiones y el consumo de HFC, y las tecnologías alternativas, entre otras cosas, y organizar un taller para que las principales partes interesadas evalúen la campaña en los medios de comunicación; y llevar a cabo dos talleres regionales de sensibilización (para 75 usuarios finales cada uno) para promover la eficiencia energética y las alternativas de bajo y nulo PCA (PNUD) (21 600 $EUA);
Desarrollo de capacidades para el uso seguro de refrigerantes de bajo PCA en sistemas RAC: proporcionar capacitación y equipamiento didáctico a un centro de capacitación profesional de RAC para el uso y manejo de CO2, R-290 y R-600a, y proporcionar capacitación y seguimiento en el uso de los equipos; actualizar los planes de estudio de los cursos de capacitación de RAC para incluir el manejo seguro de refrigerantes inflamables y de alta presión, nociones básicas de controles electrónicos de equipos RAC y tecnología de inversores, entre otros temas (PNUD) (128 940 $EUA); suministro de kits de herramientas[footnoteRef:18] a 30 técnicos certificados para que adopten buenas prácticas en la manipulación segura de equipos o sistemas de refrigeración comercial que funcionan con gas refrigerante de hidrocarburos (PNUD) (57 444 $EUA); capacitar al menos a 40 técnicos en los nuevos planes de estudio; iniciar la certificación de las normas de competencia laboral para incluir nuevas categorías para la manipulación de alternativas de cero y bajo PCA; e iniciar la creación de un sistema de registro electrónico de técnicos certificados que permita a los usuarios finales ponerse en contacto con esos técnicos para que presten servicios en sus instalaciones (PNUMA) (64 800 $EUA);  [18:  Cada kit contiene una bomba de vacío (12 pies cúbicos por minuto, 2 etapas), un colector (para HC, 4 vías), un juego de mangueras con válvulas de bola, una báscula de carga de precisión (150 kg), un detector de fugas y un vacuómetro digital.] 

Reducción de las emisiones de HFC durante el ciclo de vida del refrigerante: realización de 8 cursos de capacitación de 32 horas (teóricas y prácticas) para 160 técnicos de MAC, incluidos materiales de capacitación, directrices y carteles; identificación y selección de talleres interesados con la mayor frecuencia anual de mantenimiento de MAC (ONUDI) (45 500 $EUA); adquisición y distribución de equipos y accesorios de recuperación y reciclaje para al menos 20 talleres de MAC; coordinación con el Ministerio de Energía y los importadores y proveedores de equipos RAC para establecer un plan que permita la correcta eliminación y manipulación de refrigerantes en equipos retirados del servicio (PNUD) (56 970 $EUA); identificación e instalación de dos centros para operaciones favorables al medio ambiente en el desmantelamiento de aparatos RAC; entrega de herramientas de recuperación para garantizar la correcta recuperación, almacenamiento y manipulación del refrigerante enviado a los dos centros de desmantelamiento; realización de dos talleres de capacitación para diez trabajadores y técnicos de mantenimiento cada uno; campaña de sensibilización para promover el servicio de desmantelamiento de aparatos, incluyendo la preparación de un folleto explicativo de todo el programa, con una campaña de prensa y en los medios sociales (PNUD) (11 618 $EUA); y 
Coordinación y seguimiento de proyectos: preparar el informe de verificación (8 000 $EUA), consultores nacionales (33 000 $EUA) y reuniones y viajes relacionados con la supervisión (7 721 $EUA) ((PNUD) (44 171 $EUA) y (ONUDI) (4 550 $EUA)).
[bookmark: _Hlk126916095]OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
La Secretaría revisó la etapa I del PAK para la República Dominicana a la luz de las políticas y directrices existentes del Fondo Multilateral, incluidas las decisiones 91/38[footnoteRef:19] y 92/37[footnoteRef:20], la etapa III del PGEH y el plan administrativo 2023-2025 del Fondo Multilateral. [19:  A falta de directrices sobre costos para la reducción de los HFC, considerar los proyectos de inversión individual en HFC y la etapa I de los PAK caso por caso, sin sentar un precedente para las directrices sobre costos o cualquier futuro proyecto de inversión individual para reducir los HFC y la etapa I de los PAK.]  [20:  Nivel y modalidades de financiación para la eliminación progresiva de los HFC en el sector de los servicios de refrigeración.] 

Niveles de consumo de HFC 
El consumo de HFC del país alcanzó las 1 976,76 tm (3 714 281 toneladas eq. de CO2) en 2022, lo que se sitúa un 3% por debajo del nivel de referencia de HFC en toneladas eq. de CO2.
El descenso del consumo de HFC en 2021 a 1 104,43 tm (2 071 592) fue seguido de un aumento en 2022 a 1 976,76 tm (3 714 281 toneladas eq. de CO2). La Secretaría preguntó si el aumento de las importaciones registrado en 2022 era para satisfacer las necesidades regulares de refrigerantes tras la reducción de 2021. En respuesta, el PNUD proporcionó datos históricos que mostraban que el consumo de HFC en el país había crecido de forma constante durante la última década, con la excepción de un fuerte descenso en 2021 provocado por la pandemia de COVID-19. Sobre esta base, el PNUD consideró que el pico de consumo de 2022 respondía a las necesidades habituales de refrigerantes. No se facilitó información sobre los factores externos que podrían haber causado el aumento. Además, el PNUD destacó que la encuesta sobre los HFC puso a prueba la hipótesis del almacenamiento extraordinario, que los resultados de las entrevistas descartaron. No se disponía de una estimación del nivel de consumo en 2023.
La Secretaría considera importante seguir supervisando el comportamiento del consumo de HFC del país en los próximos años para determinar si las elevadas importaciones notificadas en 2022 son representativas de las necesidades de consumo regulares del mercado local o fueron un hecho aislado, esperando que para cuando se presente la solicitud del siguiente tramo en 2026, la disponibilidad de datos sobre las tendencias de consumo de HFC a más largo plazo permita aclarar mejor la cuestión.
Estrategia general
Los retos relacionados con la reducción de la demanda de HFC en la República Dominicana incluyen las tasas de crecimiento del consumo en el sector de RAC combinadas con una penetración limitada de alternativas de bajo PCA en los principales sectores; el elevado costo de las alternativas de bajo PCA debido a la baja (o nula) demanda; la falta de capacidad suficiente por parte de los técnicos para manipular HC, CO2 y amoníaco de forma segura; y la ausencia de políticas relacionadas con los HFC para apoyar la transición a alternativas de bajo PCA. La etapa I del PAK pretende abordar estos problemas y garantizar el cumplimiento de los límites del Protocolo de Montreal por parte del país entre 2024 y 2029.
Punto de partida para las reducciones sostenidas en el consumo de HFC 
La base de referencia establecida para el consumo de HFC en la República Dominicana es de 3 834 205 toneladas eq. de CO2, como se muestra en la tabla 3 anterior. La metodología para calcular el punto de partida de las reducciones sostenidas del consumo de HFC sigue siendo objeto de debate. La Secretaría señala que el punto de partida para la República Dominicana se establecerá una vez que el Comité Ejecutivo acuerde la metodología mencionada. Además de las deducciones de la reducción progresiva de HFC financiadas durante la etapa I del PAK, de acuerdo con la decisión 81/57(b)(ii), 5 734,3 toneladas eq. de CO2 (4,01 tm) de HFC-134a y 588,3 toneladas eq. de CO2 (0,15 tm) de R-404A asociadas al proyecto autónomo de FARCO se deducirán del punto de partida una vez que se haya establecido.
[bookmark: _Hlk126916111]Marcos políticos, normativos e institucionales
Sistemas de concesión de licencias y cuotas de HFC
La decisión 87/50(g) solicita a los organismos bilaterales y de ejecución que, cuando presenten la etapa I de un PAK, incluyan la confirmación de que el país cuenta con un sistema nacional establecido y aplicable de concesión de licencias y cuotas para supervisar las importaciones y exportaciones de HFC, en consonancia con la decisión 63/17. En consecuencia, el Gobierno de la República Dominicana ha establecido un sistema de licencias y cuotas para los HFC, con cuotas de importación que se facilitarán a los importadores en toneladas métricas, con la flexibilidad de importar cualquier HFC mientras no se supere la cuota. La Secretaría entiende que, a pesar del 5 % de cuota anual potencialmente no asignada, el sistema real de emisión de cuotas en toneladas métricas sería difícil de controlar en toneladas eq. de CO2. El PNUD acordó que, junto con el PNUMA, proporcionará orientación a la dependencia nacional del ozono para ajustar el sistema de licencias y cuotas de HFC y preparar herramientas de supervisión en línea para comprobar los envíos de HFC registrados antes de autorizar nuevos permisos de importación.
Medidas reglamentarias adicionales
En cuanto al marco reglamentario, la Secretaría preguntó si el Gobierno estaba estudiando medidas reglamentarias para desincentivar las importaciones de equipos que contienen HFC de alto PCA para sustituir a los equipos basados en HCFC-22 o para prohibir la importación de refrigeradores domésticos basados en HFC. El PNUD informó de que la evaluación del impacto normativo de las medidas adicionales de control de los HFC evaluaría diferentes opciones antes de establecer una prohibición de las importaciones o las instalaciones. Además, como el Gobierno es un comprador importante en todo el país, las iniciativas de contratación pública han contribuido anteriormente a disminuir con éxito la importación e instalación de equipos basados en HCFC y esto podría repetirse para los HFC.
[bookmark: _Hlk126916116]Cuestiones técnicas y de costos 
La Secretaría y el PNUD intercambiaron puntos de vista sobre los mecanismos para fomentar la penetración en el mercado de tecnologías sin HFC. El PNUD respondió que, en la etapa I del PAK, los esfuerzos se centran en la formación en HC y CO2 de los técnicos de RAC y en la recuperación y reciclaje en el sector MAC, sentando las bases para la correcta adopción de las nuevas tecnologías y la reducción de las emisiones. Además, la sensibilización de los principales usuarios dejará claro a técnicos y usuarios finales que las pérdidas tanto de refrigerante como de energía son inconvenientes tanto desde el punto de vista medioambiental como económico.
Costo total del proyecto 
En la 92ª reunión, el Comité Ejecutivo acordó una financiación de hasta 5,10 $EUA/kg para los países con un consumo superior a 360 toneladas en el sector de servicio y mantenimiento (decisión 92/37(b)(iii)). El consumo medio de HFC durante los años de referencia en la República Dominicana fue de 1 502,63 tm o 2 752 476 toneladas eq. CO2. 
En las discusiones con el PNUD sobre las cifras para estimar las reducciones y el costo total solicitado, el PNUD advirtió que el consumo total de 2020 utilizado inicialmente en su cálculo había sido incorrecto (1 186,61 tm en lugar de 1 427,02 tm). Por lo tanto, el consumo medio de HFC para 2020-2022 calculado por el PNUD se situó en 1 422,60 tm. El PNUD había calculado la financiación de la etapa I del PAK del país multiplicando el 10 % del consumo medio de HFC subestimado en los años de referencia (142,26 tm) por 5,10 $EUA/kg, lo que suponía un total de 725 555 $EUA, más el 10 % para la coordinación y supervisión del proyecto (72 555 $EUA) (lo que suponía un total de 798 110 $EUA). Sin embargo, esta metodología no aborda todos los tonelajes necesarios para lograr una reducción del 10 % con respecto a la base de referencia, ni el 10 % de la parte del consumo de HFC.  
La Secretaría ha calculado el costo de la etapa I del PAK utilizando la metodología de conversión de $EUA/kg a $EUA/toneladas eq. de CO2 en el sector de servicio y mantenimiento descrita en el anexo I del documento 92/46[footnoteRef:21]. Con un consumo básico de referencia de HFC de 3 834 205 toneladas eq. de CO2, una reducción del 10 % del consumo básico es de 383 420 toneladas eq. de CO2. Para determinar el costo de reducir 383 420 toneladas eq. de CO2 en el sector de servicio y mantenimiento a 5,10 $EUA/kg, la Secretaría convirtió este consumo a tm utilizando el PCA medio del consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia (consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en toneladas eq. de CO2 (2 752 476 toneladas eq. de CO2) dividido por el consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en tm (1 502,62 tm). El PCA medio obtenido fue de 1 832 y el tonelaje que debe eliminarse progresivamente para alcanzar la reducción del 10 % es de 209,29 tm en lugar de 142,26 tm como se aborda en la propuesta presentada.  [21:  Documento sobre el punto de partida para las reducciones acumuladas sostenidas sobre la base de las deliberaciones que se mantuvieron en la 91ª reunión en el grupo de contacto sobre las directrices sobre los costos para la reducción progresiva de los HFC (decisión 91/64(a)).] 

El costo de la eliminación progresiva de 209,29 tm a 5,10 $EUA/kg es de 1 067 379 $EUA. Añadiendo los costos de la unidad de ejecución y supervisión del proyecto (PMU), siguiendo el enfoque utilizado para los PGEH para países que non son de bajo consumo de SAO (LVC)[footnoteRef:22], el costo total de la etapa I del PAK (sin los costos de apoyo del organismo) es de 1 174 117 $EUA, como se presenta en la tabla 5. [22:  La asistencia proporcionada por el Fondo Multilateral para la ejecución de las etapas del PGEH incluye, además de las reducciones financiadas, un presupuesto para la coordinación y supervisión del proyecto, que asciende a entre el 5 % y el 10 % del costo de la etapa, en función del tamaño y las características del país.] 

[bookmark: _Hlk151725234]Tabla 5. Cálculo de los costos de la etapa I del PAK para la República Dominicana
	Consumo de HFC en la República Dominicana

	Consumo básico de referencia de HFC establecido
	Toneladas eq. de CO2 
	3 834 205

	Consumo medio de HFC en el sector de servicio y mantenimiento en los años de referencia
	Tm
	1 502,62

	
	Toneladas eq. de CO2
	2 752 476

	PCA promedio del consumo de HFC en el sector de servicio y mantenimiento  
	1 832

	Objetivo de reducción, etapa I del PAK

	Reducción del 10 % a partir de la base de referencia de HFC 
	Toneladas eq. de CO2
	383 420

	
	tm
	209,29

	Costo de la etapa I del PAK (sector de servicio y mantenimiento)  

	Umbral de rentabilidad acordado
	$EUA/kg
	5,1

	Costo de la reducción de 209,29 tm a 5,10 $EUA/kg
	$EUA
	1 067 379

	Costos de la PMU (10 % del costo total de la etapa I)
	$EUA
	106 738

	Costo total del proyecto
	$EUA
	1 174 117


La Secretaría considera que esta metodología garantiza la igualdad de trato para los países que no son de bajo consumo de SAO, ya que cada país recibirá 5,10 $EUA/kg para hacer frente al 10 % de su base de referencia en toneladas eq. de CO2. Con este planteamiento, los países tendrían flexibilidad para eliminar o eliminar gradualmente determinados HFC en función de las circunstancias nacionales, siempre y cuando su consumo total de HFC en toneladas eq. de CO2 sea un 10 % inferior a la base de referencia para 2029. El tonelaje abordado, que asciende a 383 420 toneladas eq. de CO2 en el caso de la República Dominicana, se deducirá del punto de partida una vez que éste sea acordado por el Comité Ejecutivo.
Tras las deliberaciones, el PNUD revisó su propuesta para la República Dominicana, utilizando los valores calculados por la Secretaría para garantizar que se abordaba todo el tonelaje que debía reducirse en la etapa I. Aunque se mantuvieron la estrategia y los principales componentes de la etapa I, la propuesta revisada amplió el alcance de varias de las actividades clave propuestas. 
Las principales actividades y cambios adicionales son los siguientes: proporcionar apoyo técnico para crear un curso modelo que se utilizará como parte de la capacitación regular de los funcionarios que trabajan en los puntos de control aduanero; fortalecer los mecanismos de control de la dependencia nacional del ozono para supervisar las importaciones de HFC, incluido el establecimiento de un sistema electrónico para el registro de las cuotas de HFC y los permisos de importación para evitar que las importaciones anuales superen los límites de consumo en toneladas eq. de CO2 establecidos por la Enmienda de Kigali; aumentar el número de técnicos certificados de 100 a 200, el número total de técnicos de RAC capacitados de 300 a 600, y el número total de técnicos MAC capacitados de 400 a 600;  aumentar el número de equipos para los talleres MAC de 20 a 50 y para los técnicos RAC de 30 a 75; proporcionar ocho unidades de módulos didácticos de capacitación en R-290 y R-600a en lugar de cuatro; y aumentar el número de visitas a las empresas y centros de capacitación beneficiarios, y de reuniones de supervisión con las principales partes interesadas. 
La etapa I del PAK incluirá tres tramos, como se muestra en la tabla 6. Para cubrir la necesidad urgente del país de frenar el aumento de la demanda de HFC, la Secretaría y el PNUD acordaron una distribución por tramos del 45,6 %, 44,4 % y 10 %, respectivamente, para el primer, segundo y tercer tramo.
[bookmark: _Hlk151298108]Tabla 6. Distribución original y revisada de los tramos para la etapa II del PGEH de la República Dominicana
	[bookmark: _Hlk126916178]Financiación ($EUA)
	2023
	2024-2025
	2026
	2027-2028
	2029
	Total

	Según lo presentado

	Organismo de ejecución director (PNUD) 
	272 774
	0
	225 124
	0
	43 980
	541 878

	Organismo de cooperación (PNUMA)
	77 901
	0
	85 331
	0
	24 000
	187 232

	Organismo cooperación (ONUDI)
	29 000
	0
	28 000
	0
	12 000
	69 000

	Total como se presentó 
	379 675
	0
	338 455
	0
	79 980
	798 110

	Revisado

	[bookmark: _Hlk151744715]Organismo de ejecución director (PNUD) 
	365 106
	0
	368 223
	0
	60 839
	794 168

	Organismo de cooperación (PNUMA)
	120 774
	0
	103 272
	0
	45 903
	269 949

	Organismo cooperación (ONUDI)
	50 050
	0
	49 280
	0
	10 670
	110 000

	Total revisado
	535 930
	0
	520 775
	0
	117 412
	1 174 117


Impacto sobre el clima
[bookmark: _Hlk126916186]Las actividades propuestas, incluidos los esfuerzos para promover alternativas de bajo PCA, la recuperación y reutilización de refrigerantes y la reutilización, la certificación de técnicos y las buenas prácticas de mantenimiento, indican que la ejecución de la etapa I del PAK reducirá las emisiones de refrigerantes a la atmósfera, lo que redundará en beneficios para el clima. Un cálculo del impacto sobre el clima de las actividades del PAK indica que la República Dominicana logrará una reducción anual de emisiones de 383 420 toneladas eq. de CO2 de HFC cuando se alcance el objetivo final de la etapa I de su PAK, calculado como la diferencia entre la base de referencia de los HFC y el objetivo final establecido en la etapa I.
Sostenibilidad de la reducción progresiva de HFC y evaluación de los riesgos
Los compromisos y actividades de la etapa I del PAK se mantendrán a lo largo del tiempo con la aplicación y el fortalecimiento del sistema de licencias y cuotas para los HFC; la revisión de las políticas de importación e instalación de equipos basados en HFC, así como la capacitación de técnicos de servicio y mantenimiento y talleres de MAC y la sensibilización de los usuarios finales; la preparación de actividades y proyectos destinados a reducir las emisiones atmosféricas de los HFC en uso; y la supervisión continua de todas las actividades implementadas.
Entre los posibles riesgos para la ejecución puntual de las actividades figuran los retrasos en la adquisición de equipos y herramientas, que se abordarán planificando las adquisiciones con antelación y haciendo uso del acuerdo regional a largo plazo del PNUD para facilitar y acelerar el proceso, y celebrando reuniones periódicas y realizando un seguimiento con los responsables de la toma de decisiones para mantener la voluntad política y agilizar las decisiones. El riesgo de baja disponibilidad en el mercado de tecnologías alternativas se abordará mediante la búsqueda de proveedores en el curso de visitas sobre el terreno, ferias y capacitación técnica, para garantizar una amplia oferta de herramientas y equipos.
[bookmark: _Hlk126916207]Cofinanciación 
El Gobierno de la República Dominicana proporcionará cofinanciación en especie mediante la aportación de personal, espacio de oficinas y almacenamiento y el transporte, comunicaciones, transporte y administración. Los centros de capacitación profesional aportarán su experiencia para la aplicación del sistema de certificación de competencias laborales para los técnicos del sector RAC y garantizarán el mantenimiento de los equipos y herramientas concedidos.
[bookmark: _Hlk126916238]Plan administrativo del Fondo Multilateral de 2023-2025 
El PNUD, el PNUMA y la ONUDI solicitan 1 174 117 $EUA, más los costos de apoyo del organismo, para la ejecución de la etapa I del PAK de la República Dominicana. El valor total solicitado de 581 693 $EUA, que incluye los gastos de apoyo del organismo, para el período de 2023-2025, es inferior en 214 668 $EUA a la cantidad indicada en el plan administrativo.
[bookmark: _Hlk126916245]Proyecto de Acuerdo 
No se ha preparado un proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Comité Ejecutivo para la etapa I del PAK ya que el modelo de acuerdo todavía está siendo estudiado por el Comité Ejecutivo. 
Si el Comité Ejecutivo así lo desea, los fondos para la etapa I del PAK de la República Dominicana podrían aprobarse en principio, y los fondos para el primer tramo se podrían aprobar siempre que el Acuerdo se prepare y se presente en una futura reunión, antes de la presentación del segundo tramo y una vez que el modelo de Acuerdo haya sido aprobado. 
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
Aprobar, en principio, la etapa I del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) para la República Dominicana para el período 2023-2029 con el fin de reducir el consumo de HFC en un 10 % con respecto a la base de referencia del país en 2029, por un importe de 1 274 702 $EUA, consistente en 794 168 $EUA, más 55 592 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para el PNUD, 269 949 $EUA, más 35 093 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para el PNUMA, y 110 000 $EUA, más 9 900 $EUA de gastos de apoyo del organismo, para la ONUDI, como se refleja en el calendario que figura en el anexo I del presente documento; 
Tomar nota de lo siguiente:
Que la etapa I del PAK incluye 144 709 $EUA adicionales, consistentes en 49 825 $EUA, más 4 484 $EUA de gastos de apoyo al organismo, para el PNUD, y 80 000 $EUA, más 10 400 $EUA de gastos de apoyo al organismo, para el Gobierno de Canadá, relacionados con el proyecto aprobado en la 81ª reunión para eliminar gradualmente 4,01 toneladas métricas (tm) (5 734,3 toneladas eq. de CO2) de HFC-134a y 0,15 tm (588,3 toneladas eq. de CO2) en la empresa de fabricación de refrigeradores comerciales Fábrica de Refrigeradores Comerciales, SRL (FARCO), completado en noviembre de 2020;
Que el Gobierno de la República Dominicana establecerá su punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas en el consumo de HFC sobre la base de la orientación facilitada por el Comité Ejecutivo;
Que, una vez que el Comité Ejecutivo haya acordado las directrices sobre costos para la reducción progresiva de HFC, las reducciones del consumo de HFC remanente del país admisibles para financiación se establecerán de conformidad con dichas directrices;
Que las reducciones del consumo de HFC remanente del país admisibles para financiación mencionadas en el apartado b) ii) anterior se deducirían del punto de partida citado en el apartado b) i);
Aprobar el primer tramo de la etapa I del PAK de la República Dominicana y los planes de ejecución de los tramos correspondientes, por la suma de 581 693 $EUA, integrada por 365 106 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 25 557 $EUA, para el PNUD, 120 774 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 15 701 $EUA para el PNUMA, y 50 050 $EUA, más gastos de apoyo al organismo de 4 505 $EUA para la ONUDI; y
(a) Solicitar al Gobierno de la República Dominicana, al PNUD, al PNUMA, a la ONUDI y a la Secretaría que finalicen el proyecto de Acuerdo entre el Gobierno de la República Dominicana y el Comité Ejecutivo para la reducción del consumo de los HFC, incluyendo la información contenida en el anexo mencionado en los apartados a) y b) i) anteriores, y que lo presenten en una futura reunión una vez que el Comité Ejecutivo haya aprobado el modelo de acuerdo PAK.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I
CALENDARIO DE COMPROMISOS DE REDUCCIÓN DE HFC Y ELIMINACIÓN DE HCFC Y TRAMOS DE FINANCIACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE LA ENMIENDA DE KIGALI Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LOS HCFC PARA LA REPÚBLICA DOMINICANA
Plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (etapa I)
	Fila
	Particulares
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de sustancias del anexo F del Protocolo de Montreal (toneladas eq. de CO2)
	n/a
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 450 785
	n/a

	1.2
	Consumo total máximo admitido de sustancias del anexo F (toneladas eq. de CO2)
	n/a
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 834 205
	3 450 785
	n/a

	2.1
	Financiación acordada del organismo de ejecución director (PNUD) ($EUA)
	365 106
	
	
	368 223
	
	
	60 839
	794 168

	2.2
	Gastos de apoyo al organismo de ejecución director ($EUA)
	25 557
	0,00
	0,00
	25 776
	0,00
	0,00
	4 259
	55 592

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	120 774
	
	
	103 272
	
	
	45 903
	269 949

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	15 701
	0,00
	0,00
	13 425
	0,00
	0,00
	5 967
	35 093

	2.5
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (ONUDI) ($EUA)
	50 050
	
	
	49 280
	
	
	10 670
	110 000

	2.6
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	4 505
	0,00
	0,00
	4 435
	0,00
	0,00
	960
	9 900

	3.1
	Financiación total acordada ($EUA)
	535 930
	0,00
	0,00
	520 775
	0,00
	0,00
	117 412
	1 174 117

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($EUA)
	45 763
	0,00
	0,00
	43 636
	0,00
	0,00
	11 186
	100 585

	3.3
	Gastos convenidos totales ($EUA)
	581 693
	0,00
	0,00
	564 411
	0,00
	0,00
	128 598
	1 274 702





PGEH (etapa III)
	Fila
	Particulares
	2020
	2021-2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	1.1
	Calendario de reducción de las sustancias del grupo I del anexo C del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)
	33,28
	33,28
	33,28
	33,28
	16,64
	16,64
	16,64
	16,64
	16,64
	0
	n/a 

	1.2
	Consumo total máximo autorizado de sustancias del grupo I del anexo C (toneladas PAO)
	30,72
	30,72
	30,72
	30,72
	16,64
	16,64
	16,64
	1,28
	1,28
	0
	n/a 

	2.1
	Financiación acordada del organismo de ejecución director (PNUD) ($EUA)
	603 005 
	0
	964 808
	0
	0
	603 005
	0
	0
	241 202
	0
	2 412 020

	2.2
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución principal ($EUA)
	42 210
	0
	 67 537
	0
	0
	42 210
	0
	0
	16 884
	0
	168 841

	2.3
	Financiación convenida para el organismo de ejecución cooperante (PNUMA) ($EUA)
	69 475
	0
	111 160
	0
	0
	69 475
	0
	0
	27 790
	0
	277 900

	2.4
	Gastos de apoyo para el organismo de ejecución cooperante ($EUA)
	9 032
	0
	14 451
	0
	0
	9 032
	0
	0
	3 613
	0
	36 127

	3.1
	Financiación total acordada ($EUA)
	672 480
	0
	1 075 968
	0
	0
	672 480
	0
	0
	268 992
	0
	2 689 920

	3.2
	Gastos totales de apoyo ($EUA)
	51 242
	0
	81 987
	0
	0
	51 242
	0
	0
	20 497
	0
	204 968

	3.3
	Gastos convenidos totales ($EUA)
	723 722
	0
	1 157 955
	0
	0
	723 722
	0
	0
	289 489
	0
	2 894 888
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Annex II
IMPLEMENTATION OF BOTH THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN (HPMP)
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN (KIP) IN THE DOMINICAN REPUBLIC

	Area of work
	HPMP Stage III
Activity
	Stage III Cost
(US $)
	KIP Stage I
Activity
	Cost
(US $)
	Combined Costs

	Strengthening of the legal and institutional framework
	
	
	Project to strengthen HFC regulatory framework
	49,000
	49,000

	
	
	
	Project to support the customs and enforcement officers in the HFC trade control
	111,949
	111,949

	
	
	
	Provision of 4 ODS identifiers to customs
	16,000
	16,000

	
	
	
	Gender mainstreaming of the Multilateral Fund policy
	23,250
	23,250

	
	Initiatives to support the adoption of safety standards/guidelines for flammable refrigerants
	70,000
	
	0
	70,000

	Public awareness
	Awareness-building campaigns for end users, technicians, and the general public
	57,750
	Awareness raising for the general public and consumers
	34,000
	91,750

	
	
	
	Awareness-raising and training project for end users to promote and adopt new, energy-efficient, and low-GWP technologies
	16,000
	16,000

	Programmes for the HCFC phase-out/HFC phase-down in the RAC sectors
	Strengthening the certification system for RAC technicians
	207,900
	Update the certification standards and promote the certification of labour competences of technicians in the RAC and MAC maintenance sector and certify 200 technicians
	68,000
	275,900

	
	Training for application of good refrigeration practices
	500,000
	Technician training programme with updated curricula
	90,000
	590,000

	
	
	
	Provision of tools to certified technicians for the adoption of good practices in the safe handling of flammable refrigerants
	145,740
	145,740

	
	Strengthening of formal education facilities and technical institutes for training in good refrigeration practices
	350,000
	Acquisition of didactic modules to vocational training institutes to train on the use of natural refrigerants
	238,800
	588,800

	
	Strengthening the refrigerant R&R network
	250,000
	Technical assistance to recovery refrigerants from inefficient equipment retired from service
	48,040
	298,040

	
	Project for the management of natural gases as refrigerants in industrial, commercial, and domestic sectors
	509,732
	
	
	509,732

	
	Technical assistance for end users and implementation of pilot projects to adopt non-ODP, low-GWP technologies in RAC equipment (CO2 and NH3)
	500,000
	
	
	500,000

	Technical assistance to MAC sector
	
	
	Training on recovery and recycling and good practices to MAC sector
	100,000
	100,000

	
	
	
	Provision of recovery and recycling equipment to MAC workshops
	126,600
	126,600

	Project implementation and monitoring
	Coordination of the activities and monitoring of the project implementation
	244,538
	Coordination of the activities and monitoring of the project implementation
	106,738
	351,276

	Grand total 
	2,689,920
	
	1,174,117
	3,864,037
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