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执行蒙特利尔议定书
    多边基金执行委员会	
第九十七次会议
2025年12月1日至5日，蒙特利尔
临时议程[footnoteRef:1]项目8(c)(四) [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



工发组织2026-2028年业务计划
导言
本文件介绍工发组织2026-2028年业务计划，包括2026-2028年期间为削减《蒙特利尔议定书》受控物质而计划开展的活动和其他活动。本文件附有工发组织2026-2028年业务计划的说明。
本文件由以下部分组成:
1. 2026-2028年期间计划开展的活动
2. 秘书处的评论
3. 秘书处提议的调整
4. 业绩指标
5. 建议
一.	2026-2028年期间计划开展的活动
表1按年份列出工发组织业务计划所列活动的价值。
表1. 工发组织2026-2028年业务计划中的资源分配（美元）*——提交的数额
	说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划(HPMP)
	24,622,419
	16,694,368
	6,067,594
	47,384,381
	7,436,020

	HPMP第二阶段 
	209,241
	893,108
	537,636
	1,639,986
	397,933

	HPMP 第三阶段 – 项目编制
	0
	42,800
	0
	42,800
	0

	HPMP 第三阶段
	2,502,788
	9,682,722
	6,771,140
	18,956,651
	3,202,825

	HPMP – 能效 （第89/6号决定）
	70,620
	38,520
	0
	109,140
	0

	含氢氯氟烃活动小计
	27,405,068
	27,351,519
	13,376,370
	68,132,958
	11,036,778

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划(KIP)
	1,405,039
	18,125,130
	342,650
	19,872,819
	6,025,296

	已核准HFC-23排放控制
	584,100
	552,371
	509,571
	1,646,042
	1,170,921

	KIP第一阶段 – 项目编制
	1,143,303
	413,377
	0
	1,556,680
	0

	KIP 第一阶段
	1,574,047
	2,486,979
	3,929,546
	7,990,571
	2,102,819

	KIP 第一阶段 – 投资
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	氢氟碳化物活动小计
	4,706,489
	21,916,856
	4,781,767
	31,405,112
	9,299,036

	其他活动

	能效试点项目 – 编制 （第91/65号决定）
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	能效试点项目 （第91/65号决定）
	2,407,500
	3,210,000
	0
	5,617,500
	0

	能效 （第94/60号决定）– 编制
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	能效 （第94/60号决定）
	6,420,000
	0
	0
	6,420,000
	0

	其他活动小计
	8,934,500
	3,210,000
	0
	12,144,500
	0

	标准活动

	体制强化
	2,637,276
	3,312,748
	1,505,539
	7,455,563
	0

	核心单位
	2,108,424
	2,123,183
	2,138,045
	6,369,652
	0

	标准活动小计
	4,745,700
	5,435,931
	3,643,584
	13,825,215
	0

	共计
	45,791,757
	57,914,307
	21,801,721
	125,507,785
	20,335,815


* 包括适用的机构支助费用。

二．	秘书处的评论

二. 1	含氢氯氟烃活动

含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段

为4个低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段100%削减含氢氯氟烃基准消费量共开列930,899美元 （2026-2028年639,419美元，2028年后291,480美元）。
为2个非低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第二阶段共开列111万美元 （2026-2028年100万美元，2028年后 106,453美元）。
含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段
为3个低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段100%削减含氢氯氟烃基准消费量共开列788,852美元 （2026-2028年742,950美元，2028年后45,901美元）。
为11个非低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段共开列2,137万美元 （2026-2028年1,821万美元，2028年后316万美元）。
业务计划为1个国家2027年含氢氯氟烃淘汰管理计划第三阶段编制工作共开列42,800美元。
低消费量国家的能效（第89/6号决定）[footnoteRef:2] [2:  第89/6号决定允许双边和执行机构在提交低消费量国家含氢氯氟烃淘汰管理计划的现有和未来阶段申请时，开列引进低或零全球升温潜能值的含氢氯氟烃替代品和维持制冷维修行业能效需求的供资。] 

业务计划为3个低消费量国家2026-2027年能效活动共开列109,140美元。
二.2	氢氟碳化物相关活动
基加利执行计划项目编制
业务计划为15个国家2026-2027年基加利执行计划项目编制活动共开列156万美元。
列入基加利执行计划项目编制活动的这15个国家，有11个尚未批准《基加利修正案》，但已提交各自政府的必要信函，表明打算根据第84/46号决定(f)段尽最大努力批准《基加利修正案》。
基加利执行计划第一阶段
业务计划为20个国家基加利执行计划第一阶段共开列1,009万美元 （2026-2028年799万美元，2028年后210万美元）。此外工发组织还为1个国家开列1个2027年基加利执行计划投资项目，金额为339,000美元。这些国家都已批准《基加利修正案》。
二. 3	其他活动
能效试点项目（第91/65号决定）[footnoteRef:3] [3:  执行委员会为试点项目设立了供资窗口和标准，以在减少氢氟碳化物的情况下维持和/或提高替代技术和设备的能效。第91/65号决定规定的仅为维修活动提交项目提案的期限延长至第一百次会议（第95/87号决定(d)段）。] 

业务计划在2026–2027年能效试点项目供资窗口下为6个国家共开列562万美元 。为1个国家2026年项目编制活动共开列53,500美元。
能效（第94/60号决定）[footnoteRef:4] [4:  执行委员会为在业务框架下开发和执行的项目设立了一个供资窗口，以支持在减少HFC的同时维持和/或提高能效。] 


业务计划在第94/60号决定所设能效供资窗口下为3个国家的项目共开列642万美元。为1个国家2026年项目编制共开列53,500美元。
二. 4	核心单位费用

核心单位费用[footnoteRef:5]预计将按0.7% 的年增长率增加。 [5:  工发组织2026年核心单位费用将在第九十七次会议上审议(UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/84)。] 

三．	秘书处提议的调整

根据执行委员会的相关决定对工发组织2026-2028年业务计划作了调整。审查订正后的工发组织2026-2028年业务计划时，秘书处注意到以下调整未列入其中:
表2. 对工发组织2026-2028年业务计划的调整（美元）*——秘书处提议
	调整
	2026–2028年
	2028年后

	多年期协定价值，以反映协定核准的实际金额，包括以下多年期协定付款：（一）已提交第九十七次会议但后来撤回；（二）应提交但尚未提交第九十七次会议；（三）已提交第九十七次会议因而被删除
	533,277
	(108,983)

	提交第九十七次会议的KIP第一阶段项目编制
	(278,600)
	0

	根据第92/37号决定KIP第一阶段维修行业
	(343,894)
	(152,262)


* 包括适用的机构支助费用。

表3是按秘书处提议调整后的工发组织2026-2028年业务计划，多边基金2026-2028年综合业务计划[footnoteRef:6]作了同样处理。 [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/20] 

表3. 调整后的工发组织2026-2028年业务计划中的资源分配（美元）*
	说明
	2026年
	2027年
	2028年
	共计（2026–2028年）
	2028年后共计

	含氢氯氟烃活动

	已核准含氢氯氟烃淘汰管理计划(HPMP)
	25,326,693
	16,694,368
	6,067,594
	48,088,655
	7,436,020

	HPMP第二阶段 
	209,241
	893,108
	537,636
	1,639,986
	397,933

	HPMP 第三阶段 – 项目编制
	0
	42,800
	0
	42,800
	0

	HPMP 第三阶段
	2,502,788
	9,682,722
	6,771,140
	18,956,651
	3,202,825

	HPMP – 能效 （第89/6号决定）
	70,620
	38,520
	0
	109,140
	0

	含氢氯氟烃活动小计
	28,109,342
	27,351,519
	13,376,370
	68,837,232
	11,036,778

	氢氟碳化物活动

	已核准基加利氢氟碳化物执行计划(KIP)
	1,245,709
	18,125,130
	342,650
	19,713,489
	6,025,296

	已核准HFC-23排放控制
	572,433
	552,371
	509,571
	1,634,375
	1,061,938

	KIP第一阶段 – 项目编制
	864,703
	413,377
	0
	1,278,079
	0

	KIP 第一阶段
	1,574,047
	2,143,085
	3,929,546
	7,646,678
	1,950,558

	KIP 第一阶段 – 投资
	0
	339,000
	0
	339,000
	0

	氢氟碳化物活动小计
	4,256,891
	21,572,963
	4,781,767
	30,611,621
	9,037,792

	其他活动

	能效试点项目 – 编制 （第91/65号决定）
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	能效试点项目 （第91/65号决定）
	2,407,500
	3,210,000
	0
	5,617,500
	0

	能效 （第94/60号决定） – 编制
	53,500
	0
	0
	53,500
	0

	能效 （第94/60号决定）
	6,420,000
	0
	0
	6,420,000
	0

	其他活动小计
	8,934,500
	3,210,000
	0
	12,144,500
	0

	标准活动

	体制强化
	2,637,276
	3,312,748
	1,505,539
	7,455,563
	0

	核心单位
	2,108,424
	2,123,183
	2,138,045
	6,369,652
	0

	标准活动小计
	4,745,700
	5,435,931
	3,643,584
	13,825,215
	0

	共计
	46,046,433
	57,570,413
	21,801,721
	125,418,568
	20,074,570


* 包括适用的机构支助费用。

四.	业绩指标

工发组织根据第93/8号决定(d)段在其业务计划说明中提交了业绩指标。秘书处向工发组织通报了表4所列目标。
表4. 工发组织2026年业绩指标
	指标类别
	简称
	计算方式
	2026年目标

	计划 – 核准
	核准付款
	核准的付款次数与计划的付款次数*
	51

	计划 – 核准
	核准个别项目/活动
	核准的项目/活动数目与计划的项目/活动数目（包括项目编制活动）
	26

	执行
	发放资金
	根据进度报告中的估计发放数
	18,778,560

	执行
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量
	含氢氯氟烃相关项目消耗臭氧层物质淘汰量（ODP 吨）与进度报告中计划的淘汰量
	152.7 ODP 吨

	执行
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物逐步减少量
	氢氟碳化物相关项目氢氟碳化物减少量（二氧化碳当量吨）与进度报告中计划的减少量
	449,139 吨二氧化碳当量

	执行
	项目业务完成度
	所有活动（不包括项目编制）的项目业务完成度与进度报告中计划的完成度**
	57

	执行
	性别平等主流化
	适用于所有已核准项目的性别平等主流化业务政策
	100%

	行政管理
	财务工作完成速度
	项目业务完成后 12 个月内的项目财务结算
程度
	业务完成后
12个月

	行政管理
	及时提交项目完成情况报告
	基于进度报告及时提交项目完成情况报告
	3

	行政管理
	及时提交进度报告和业务计划
	除非另行商定，及时提交进度报告和业务计划
	按时


* 如果某机构由于另一个合作机构或牵头机构的原因而无法提交付款申请或如果提交执行委员会审议的含氢氯氟烃淘汰管理计划或基加利氢氟碳化物执行计划因国家臭氧机构及该机构无法控制的因素而未获核准， 则该机构的目标可降低。
** 如果执行委员会已核准延长完成日期，则机构目标可降低。



五. 	建议

谨建议执行委员会：  
（a） 注意到UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24号文件所载工发组织2026-2028年业务计划；
（b） 核准UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/24号文件表4所列工发组织业绩指标。 

 
	
	
	
	
	



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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