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RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI AU 31 DÉCEMBRE 2025

Introduction

Ce document présente le rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2025[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint en annexe au présent document. Les données ont été intégrées dans la base de données du rapport périodique global, qui est disponible sur le portail de la 99e réunion du site Web du Fonds multilatéral, dans le tableur Microsoft Excel.] 

Le rapport de situation de l’ONUDI comprend l’état de mise en œuvre de chaque projet en cours, examiné par le Secrétariat pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues déclarées en 2025, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. L’analyse exposée dans le présent document est exprimée tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées à l’exception des HFC, qui sont mesurés en tonnes (tm) et en tonnes éq. CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12 a) iv), l’unité de mesure des HFC en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 99e réunion.] 

[bookmark: _Hlk115854077]Le présent document comprend un récapitulatif des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2025, et des progrès cumulés depuis 1993[footnoteRef:4], qui concernent toutes les substances réglementées, dont les substances de l’annexe F (les HFC), au titre du Protocole de Montréal, pour tous les projets approuvés dans le cadre du financement régulier et des contributions volontaires supplémentaires[footnoteRef:5]. Il contient également un examen de l’état d’avancement de mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:6] au niveau national. Il répertorie les projets qui présentent des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets pour lesquels des questions demeurent en suspens pour examen par le Comité exécutif. Lorsque tous les projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires auront été achevés et que les soldes restants seront restitués au Secrétariat, celui-ci ne présentera plus de rapport distinct sur ces projets.   [4:  L’ONUDI est devenue une agence d’exécution en 1993.]  [5:  Financés par 17 Parties non visées à l’article 5 afin de fournir un soutien pour mettre rapidement en place la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali.]  [6:  Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2025. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; les fonds devant être décaissés d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données des rapports périodiques.] 

Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2025 et de manière cumulative depuis 1993

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif a approuvé un montant de 1,17 milliard de $US en projets gérés par l’ONUDI, dont 1,04 milliard de $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et d’autres ne portant pas sur des investissements et 135,53 millions de $US en coûts d’appui à l’agence (à l’exclusion des projets annulés et transférés). Le tableau 1 présente un résumé de la mise en œuvre de projets depuis la création jusqu’à la fin de 2025.
Tableau 1. Résumé des projets pour l’ONUDI depuis la création du Fonds multilatéral
	Éléments 
	Cumulatif depuis 1993*

	Nombre d’approbations 
	2 336

	Nombre de projets achevés 
	1 970

	Total des fonds approuvés (sauf les coûts d’appui) ($US) 
	1 036 830 515

	Total des fonds décaissés (sauf les coûts d’appui) ($US)
	895 262 429

	Élimination approuvée totale (tonnes PAO)**
	86 379,4

	Élimination réelle totale (tonnes PAO)**
	83 565,9

	Élimination approuvée totale (tm)***
	6 490,7

	Élimination réelle totale (tm)***
	1 158,3

	Élimination approuvée totale (tonnes éq. CO2)***
	13 570 921

	Élimination réelle totale (tonnes éq. CO2)***
	2 285 325


* À l’exclusion des projets annulés et transférés.
** Y compris la consommation et la production.
*** Uniquement pour les projets relatifs aux HFC (ce qui comprend uniquement la consommation).

En 2025, 117 nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de la consommation et de la production de 86 379 tonnes PAO de SAO et de 6 491 tm (13 570 921 tonnes éq. CO2) de la consommation de HFC. L’annexe I montre l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2025.
Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2025. L’annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1993.
Tableau 2. État d’avancement de la mise en œuvre des projets, par grappe, au 31 décembre 2025*
	Grappes
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés 
	% 
achevés
	Approuvés 
	Décaissés 
	Solde
	% décaissés

	Programmes d’agence
	24
	23
	96
	0
	0
	0
	0

	Individuels relatifs aux CFC
	696
	696
	100
	248 861 816
	248 861 819
	-3
	100

	Plans d’élimination des CFC
	87
	87
	100
	51 560 736
	51 560 737
	-1
	100

	Plans d’élimination de la production des CFC
	4
	4
	100
	31 849 298
	31 849 298
	0
	100

	Élimination définitive
	13
	13
	100
	3 791 983
	3 791 984
	-1
	100

	Contrôle des émissions 1
	6
	2
	33
	3 082 494
	2 690 248
	392 246
	87

	Efficacité énergétique
	32
	2
	6
	24 739 295
	820 879
	23 918 416
	3

	Soutien gouvernemental
	120
	99
	82
	23 983 246
	18 863 291
	5 119 955
	79

	Individuels relatifs aux HCFC
	260
	243
	93
	23 409 236
	22 974 296
	434 940
	98

	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) phase I
	273
	258
	95
	218 272 599
	213 421 278
	4 851 321
	98

	PGEH phase II
	198
	77
	39
	171 535 530
	119 898 356
	51 637 174
	70

	PGEH phase III
	30
	2
	7
	26 164 893
	3 639 977
	22 524 916
	14

	Individuels relatifs aux HFC
	173
	113
	65
	26 595 198
	19 455 252
	7 139 946
	73

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (KIP) phase I
	72
	3
	4
	27 816 150
	2 529 147
	25 287 003
	9

	Individuels relatifs aux autres SAO
	234
	234
	100
	60 539 415
	60 539 411
	4
	100

	Autres plans d’élimination de la production des SAO
	12
	12
	100
	18 724 810
	18 724 810
	0
	100

	Autres plans sectoriels relatifs aux SAO
	102
	102
	100
	75 903 816
	75 641 646
	262 170
	100

	Total
	2 336
	1 970
	84
	1 036 830 515
	895 262 429
	141 568 086
	86


* À l’exclusion des projets annulés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 

La mise en œuvre de projets et d’activités par l’ONUDI en 2025 et le cumul depuis 1993 jusqu’au 31 décembre 2025 sont résumés ci-dessous :
Élimination[footnoteRef:7] : En 2025, la consommation de 1 529,1 tonnes PAO de SAO et de 143,8 tm (261 324 tonnes éq. CO2) de HFC a été éliminée et l’élimination de la consommation de 466,3 tonnes PAO supplémentaires de SAO et de 2 169,3 tm (4 497 089 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée. Depuis 1993, la consommation de 65 838 tonnes PAO de SAO et la production de 17 728 tonnes PAO de SAO ont été éliminées, sur une consommation et une production totales prévues de 86 379 tonnes PAO de SAO, et la consommation de 1 158 tm (2 285 325 tonnes d’éq. CO2) de HFC a été éliminée, sur une consommation totale prévue de 6 491 tm (13 570 921 tonnes d’éq. CO2) de HFC, par les projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés et transférés). De plus, en 2025, 50 tm (739 303 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites. Depuis 2022, 364,1 tm (5 388 241 tonnes éq. CO2) ont été détruites pour un total prévu de 1 274,3 tm (18 858 948 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23, par les projets approuvés ; [7:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO, et celle des HFC en tonnes métriques et en tonnes d’équivalents CO2.] 

Décaissements/approbations : En 2025, une somme de 33,6 millions de $US a été décaissée et un décaissement de 18,78 millions de $US était prévu, selon le rapport périodique de 2024, ce qui représente un taux de décaissement de 179 % par rapport à ce qui était prévu. Au total, 895,26 millions de $US ont été décaissés par rapport au total de 1,04 milliard de $US approuvés aux fins de décaissement (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 86 %. Une somme de 68,48 millions de $US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2025 ;
Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:8] : Depuis 1993, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement approuvés qui ont conduit à une réduction permanente de la consommation a été de 12,19 $US/kg et de 1,73 $US/kg pour toutes les activités du secteur de la production (CFC et bromure de méthyle). Le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement par tonne PAO a été de 9,06 $US/kg pour les projets achevés et de 17,61 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:9] ; [8:  Comprenant 6 491 tm pour les projets relatifs aux HFC. Le rapport coût-efficacité en tonnes éq. CO2 n’est pas inclus à cause du faible nombre de projets approuvés.]  [9:  Le rapport coût-efficacité plus élevé pour les projets en cours est en grande partie dû aux valeurs inférieures de PAO des HCFC, mais aussi aux moyens d’attribution de l’élimination adoptés par les agences. ] 

Nombre de projets achevés : En 2025, 47 projets ont été achevés. Depuis 1993, 1 970 projets ont été achevés sur les 2 336 projets approuvés (à l’exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 84 % ; 
Rapidité d’exécution – projets d’investissement : Les projets achevés en 2025 ont été terminés en moyenne 80 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement est de 42 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ;
Rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2025 ont été terminés en moyenne 35 mois après leur approbation. Depuis 1993, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont lieu, en moyenne, neuf mois après leur approbation ; 
Préparation de projet : Des 692 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin de 2025, 616 ont été achevées, ce qui veut dire que 76 sont en cours. En 2025, 20 activités de préparation de projets ont été achevées ;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 366 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2025 et accusaient un retard moyen de trois mois. Soixante-huit de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre[footnoteRef:10] » soumis aux procédures d’annulation de projet (la préparation de projets et le RI sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois qui présentent un taux de décaissement inférieur à un pour cent ou projets qui n’avaient pas été achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA) : En 2025, deux accords pluriannuels visant le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23, 77 APA pour des PGEH et 42 APA pour des KIP étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1993, 268 accords pluriannuels ont été approuvés et 147 achevés, ce qui constitue un taux d’achèvement de 55 %. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993. 
Tableau 3. Progrès réalisés par l’ONUDI depuis 1993 
	Élimination réalisée
	Sous-produit 
HFC-23 
détruit
	Décaisse-
ment ($US)
	Moyenne
Rapport CE ($US/kg)
	Nombre 
de projets
	Rapidité de l’exécution des projets achevés (mois)
	Retard 
moyen 
des 
projets 
(mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes 
PAO*
	Tonnes éq. CO2**
	Tonnes éq. CO2
***
	
	Consomma-
tion
	Produc-
tion
	Émissions 
de 
HFC-23
	Approuvés
	Ache-
vés
	Investisse-
ment
	Ne portant 
pas sur des investisse-ments
	
	Approu-vés
	  Ache-
vés

	83 566
	2 285 325
	5 388 241
	895 262 429
	12,19
	1,73
	8,47
	2 336
	1 970
	42
	37
	3
	268
	147


* Consommation et production de SAO.
** Projets relatifs aux HFC.
***Sous-produit HFC-23 détruit comme indiqué dans les documents de proposition de projet.



Projets relatifs aux HFC

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 245 projets relatifs aux HFC (soit 5 projets d’investissement, 108 activités de préparation de projet, 60 projets d’assistance technique et 72 projets relatifs à la phase I des KIP) pour un montant de 54 411 348 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8. 
Tableau 4. Projets relatifs aux HFC approuvés*
	Grappes
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Individuel relatif aux HFC – investissement
	5
	4
	80
	11 025 784
	7 562 857
	3 462 927
	69

	Individuel relatif aux HFC – préparation de projets
	108
	52
	48
	9 333 889
	5 817 289
	3 516 600
	62

	Individuel relatif aux HFC – assistance technique
	60
	57
	95
	6 235 525
	6 075 106
	160 419
	97

	KIP phase I
	72
	3
	4
	27 816 150
	2 529 147
	25 287 003
	9

	Total
	245
	116
	47
	54 411 348
	21 984 399
	32 426 949
	40


* À l’exclusion des projets annulés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 
Remarque : L’élimination de 6 491 tm (13 570 921 tonnes éq. CO2) de HFC a été approuvée.

À la fin de 2025, sur les 245 projets, 4 projets d’investissement, 52 activités de préparation et 57 projets d’assistance technique et 3 projets relatifs à la phase I des KIP étaient achevés, ce qui laissait 129 projets en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 54 411 348 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 21 984 399 $US avait été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 40 pour cent.
Projets pilotes sur l’efficacité énergétique

Au 31 décembre 2025, le Comité exécutif avait approuvé 32 projets sur l’efficacité énergétique (soit 3 activités de préparation et 19 projets pilotes d’assistance technique dans le cadre de la fenêtre de financement en vertu de la décision 91/65, et 6 activités de préparation ainsi que 4 projets d’investissement dans le cadre de la fenêtre de financement en vertu de la décision 94/60), pour un montant de 24 739 295 $US (à l’exclusion des coûts d’appui à l’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 5 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 4 à 8. 
Tableau 5. Projets pilotes sur l’efficacité énergétique approuvés*
	 Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Projets pilotes (décision 91/65) – préparation de projets
	3
	0
	0
	90 000
	12 658
	77 342
	14

	Projets pilotes (décision 91/65) – assistance technique
	19
	1
	5
	4 507 649
	691 648
	3 816 001
	15

	Fabrication (décision 94/60) – préparation de projets
	6
	1
	17
	300 000
	116 573
	183 427
	39

	Fabrication (décision 94/60) – investissement
	4
	0
	0
	19 841 646
	0
	19 841 646
	0

	Total
	32
	2
	6
	24 739 295
	820 879
	23 918 416
	3


* À l’exception des projets annulés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 

À la fin de 2025, sur les 32 projets, un projet d’assistance technique en vertu de la décision 91/65 et une activité de préparation en vertu de la décision 94/60 étaient achevés, ce qui en laissait 30 en cours. Les projets en cours en sont à différents stades de mise en œuvre.
Sur le financement cumulatif total approuvé de 24 739 295 $US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), la somme de 820 879 $US avait été décaissée, ce qui représente un taux de décaissement de 3 %. 
Questions recensées dans la mise en œuvre de projets en 2025

À l’issue du processus d’examen, plusieurs questions ont été abordées et réglées de manière satisfaisante, à l’exception de questions relatives à 68 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (soit 67 projets liés à des composants d’APA, visés par la procédure d’annulation, conformément à la décision 84/45 c); et un projet d’assistance technique). L’annexe III au présent document énumère ces projets présentant des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la présentation d’un rapport à la 100e réunion.
De plus, des questions ont été soulevées concernant des projets ou des tranches d’APA pour l’élimination des HCFC; et la préparation d’un inventaire national des banques de substances réglementées indésirables et l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66). Ces questions sont également présentées à l’annexe III. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état de la mise en œuvre et les questions en suspens y figurent et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.
Les détails sur l’avancement de la mise en œuvre des projets des pays ci-après ont été soumis à la 99e réunion, pour les PGEH : Chine (secteur de la fabrication des climatiseurs individuels et des chauffe-eau à pompe à chaleur, et secteur de la mousse de polystyrène extrudée)[footnoteRef:11], Éthiopie[footnoteRef:12], Gabon[footnoteRef:13], Grenade[footnoteRef:14], Iraq[footnoteRef:15], Macédoine du Nord[footnoteRef:16], Qatar[footnoteRef:17], Arabie saoudite[footnoteRef:18], Serbie[footnoteRef:19], et République-Unie de Tanzanie[footnoteRef:20]; pour les KIP : Cameroun[footnoteRef:21], Congo[footnoteRef:22], République dominicaine[footnoteRef:23] et Macédoine du Nord[footnoteRef:24]; ainsi que les rapports sur des projets aux exigences particulières en matière de notification[footnoteRef:25] associés à l’Argentine (PGEH), au Nigeria (PGEH) et au Sénégal (PGEH). Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les questions en suspens pour les autres projets en cours ne figurant pas à l’annexe III du présent document et les demandes de report des dates d’achèvement sont traitées ci-dessous.  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/45]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/52]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/53]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/54]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/57]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/68]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/70]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/71]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/76]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/44]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/47]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/50]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/65]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/19 ou UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/20] 

Cent cinquante-neuf des 269 projets en cours, à l’exclusion de ceux liés au renforcement institutionnel et à la préparation de projets, ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2024. 
Conformément à la décision 95/12 b), l’ONUDI a indiqué que le projet de renforcement institutionnel pour la Serbie a été retardé en raison de l’instabilité politique; la demande de renouvellement doit être présentée à la 101e réunion.
Conformément à la décision 82/11 b)[footnoteRef:26], l’ONUDI a demandé le report de la date d’achèvement de trois projets en vertu de la décision 91/66, comme indiqué au tableau 6. [26:  Toute demande de report doit être soumise au Comité exécutif aux fins d’approbation avant la date d’achèvement du projet, sachant qu’aucun autre engagement ne doit être pris avant l’approbation du report.] 

Tableau 6. Projets en vertu de la décision 91/66 pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé
	Pays/code du projet
	Décaisse-ment
(%)
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achève-ment prévue à l’origine
(mm-aa)
	Date d’achève-ment demandée
(mm-aa)

	Préparation d’un inventaire national des banques de substances réglementées indésirables et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)

	Bangladesh
BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95
	0
	Validation et approbation du projet de plan d’action national par l’unité nationale de l’ozone (UNO); achèvement des activités d’accroissement de la capacité et de formation
	Déc-26
	Déc-27

	Iran (République islamique d’) IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	30
	Achèvement de l’analyse de données, atelier de construction de scénario et de validation avec les parties prenantes nationales 
	Juin-26*
	Mars-28


	Niger (le)
NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94
	7
	Finalisation du recrutement d’un consultant national pour entreprendre une enquête de terrain; achèvement de l’analyse de données et préparation de rapport
	Juin-26*
	Déc-27


*La date d’achèvement avait déjà été révisée à mars 2027 pour la République islamique d’Iran et à décembre 2026 pour le Niger (décision 97/13 b) ii) et iii)).

De plus, conformément à la décision 82/11 b), l’ONUDI a demandé la prolongation de la durée de quatre projets d’efficacité énergétique en vertu de la décision 91/65 et de 12 projets relatifs aux PGEH, comme indiqué au tableau 7.
Tableau 7. Projets pour lesquels le report de la date d’achèvement a été demandé
	Pays/code du projet
	Décaisse-ment
(%)
	Activités nécessitant plus de temps
	Date d’achève-ment prévue à l’origine
(mm-aa)
	Date d’achève-ment demandée
(mm-aa)

	Stratégie d’efficacité énergétique pour le plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (décision 91/65)

	Mexique MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93
	27
	Mise en œuvre des diagnostics de consommation énergétique et évaluations connexes; examen/mise à jour des normes en matière de réfrigération et de climatisation et élaboration de nouvelles normes pour les systèmes de refroidissement centralisé
	Déc-26
	Déc-27

	Afrique du Sud ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93
	4
	Approvisionnement de l’équipement après l’approbation par la direction de l’hôpital bénéficiaire; mise en œuvre des activités de formation
	Déc-26
	Juin-27

	Projet pilote visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement aux fins de réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65)

	Monténégro MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95
	4
	Surveillance du rendement énergétique des équipements utilisant des substituts
	Déc-26
	Déc-27

	Nigeria NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93
	49
	Mise à jour et application des normes minimales de performance énergétique sur la réfrigération et d’autres règlements pertinents
	Déc-26
	Juin-27

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC

	Mauritanie 
(phase I, première tranche)
MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	46
	Distribution d’outils, d’équipements et d’identifiants aux bénéficiaires
	Déc-24
	Déc-27

	Mauritanie 
(phase I, deuxième tranche)
MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	34
	Achèvement de la formation pour les techniciens en réfrigération et climatisation sur les technologies à base d’hydrocarbures, et approvisionnement et distribution d’équipements de récupération et de recyclage
	Déc-25
	Déc-27

	Monténégro 
(phase II, première tranche)
MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	83
	Distribution d’équipements fonctionnant avec du R-290 à l’école professionnelle et aux bénéficiaires; finalisation et diffusion des outils de formation; et achèvement des activités de production de rapport
	Juin-23
	Déc-27

	Monténégro 
(phase II, troisième tranche)
MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97
	0
	
	Déc-26
	Déc-27

	Monténégro 
(phase II, deuxième tranche)
MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	32
	Mise en œuvre du programme national de certification amélioré, en coordination avec l’UNO, les établissements de formation professionnelle et les formateurs nationaux
	Déc-25
	Déc-27

	Nigeria 
(phase III, première tranche) (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation)
NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	68
	Approvisionnement et distribution des équipements, accroissement de la capacité, et établissement d’un groupe technique sur les frigorigènes à faible potentiel de réchauffement de la planète
	Déc-25
	Déc-27

	Nigeria 
(phase III, deuxième tranche) (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation)
NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94
	6
	
	Déc-26
	Déc-27

	Soudan (le)
(phase II, première tranche) (secteur des mousses)
SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	38
	Finalisation d’un rapport d’évaluation sur place pour déterminer la faisabilité de la reprise et de l’achèvement des activités restantes; soumission par l’ONUDI d’un rapport d’évaluation et de recommandation au Secrétariat, présentant des options pour reprendre la mise en œuvre compte tenu de la situation conflictuelle actuelle
	Déc-20
	Déc-27

	République arabe syrienne (la)
(phase I, première tranche)
SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	23
	Approvisionnement et livraison des équipements aux utilisateurs finaux, y compris des universités et des établissements du gouvernement local, et mise en œuvre des activités de formation
	Déc-23
	Déc-27

	République arabe syrienne (la)
(phase I, deuxième tranche) (secteur de la fabrication des équipements de climatisation)
SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	16
	
	Déc-25
	Déc-27

	République arabe syrienne (la)
(phase I, deuxième tranche) (UGP pour le volet de l’investissement)
SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	105
	
	Déc-25
	Déc-27

	République arabe syrienne (la)
(phase I, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	0
	Approvisionnement et livraison des équipements aux fabricants de mousse et mise en œuvre des activités de conversion
	Déc-25
	Déc-27



Intégration des questions de genre[footnoteRef:27] [27:  Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d’intégration des questions de genre dans leurs rapports périodiques annuels, à compter de 2023, à partir des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).] 


L’ONUDI applique son cadre interne (c.-à-d. listes de vérification, indicateurs), conjointement à la politique du Fonds multilatéral sur ce sujet. Toutes les soumissions d’APA et de tranches depuis la 94e réunion, ce qui couvre environ 30 pays, comportaient cet élément obligatoire de la politique. Bien que l’impact global soit modeste, les résultats communiqués sont tangibles et montrent une tendance positive au fil du temps. Par exemple, au Niger, on comptait 20 femmes parmi les 100 techniciens et 50 agents de douanes formés; en Tunisie, 16 des 95 formateurs certifiés étaient des femmes; dans le programme de formation « Femmes en réfrigération et climatisation » de l’Équateur, 8 des 40 techniciens formés étaient des femmes. De plus, les programmes de bourse qui soutiennent les femmes dans les secteurs de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation et des climatiseurs mobiles dans des pays comme le Nigeria et l’Afrique du Sud ont engendré une plus grande participation des femmes dans diverses activités relatives au Protocole de Montréal. L’ONUDI a également souligné que les ressources consacrées peuvent jouer un rôle catalyseur dans l’augmentation de la participation des femmes, particulièrement dans les pays à faible consommation. 
Gestion des risques

L’ONUDI aborde systématiquement les risques associés à la mise en œuvre des projets et les retards, et élabore des plans d’action pour y remédier. Chaque catégorie de retard est décrite selon ses causes fondamentales, les mesures prises et les mesures préventives. Les pratiques en place comprennent les processus d’achat en début de période avec les échéances de dédouanement; la sélection minutieuse des bénéficiaires combinée à une mobilisation précoce et soutenue de l’industrie; le recours aux unités de gestion de projet et à des missions dans les pays où la capacité de l’UNO est limitée; l’établissement de relations entre les institutions, plutôt qu’entre les individus, pour résister aux transitions politiques; la promotion du dialogue régional pour remédier aux enjeux associés aux blocs commerciaux; le recours aux options d’approvisionnement local (p. ex., entreprises de formulation) pour contourner les sanctions; et, dans des cas exceptionnels, l’escalade vers le service juridique de l’ONUDI et le Secrétariat pour cerner les solutions réalisables.  
Recommandation

Le Comité exécutif pourrait envisager :
de prendre note du rapport périodique de l’ONUDI au 31 décembre 2025, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17 ; 
d’approuver le report des dates d’achèvement de la préparation de l’inventaire national des banques de substances réglementées indésirables et de l’élaboration d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66) pour les pays énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 6 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17 :
à décembre 2027 pour le Bangladesh (BGD/HFCIND/66/UNIDO/PRP/DES/95) et le Niger (NER/HFCIND/55/UNIDO/PRP/DES/94) ;
à mars 2028 pour l’Iran (République islamique d’) (IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94) ;
d’approuver également le report des dates d’achèvement des projets énumérés ci-dessous afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 7 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/99/17 :
les stratégies d’efficacité énergétique pour les plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (décision 91/65) :
à décembre 2027 pour le Mexique (MEX/EE/220/UNIDO/TAS/SRV/93) ;
à juin 2027 pour l’Afrique du Sud (ZAF/EE/18/UNIDO/TAS/SRV/93) ;
les projets pilotes visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement aux fins de réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65) :
à décembre 2027 pour le Monténégro (MNE/EE/25/UNIDO/TAS/SRV/95) ;
à juin 2027 pour le Nigeria (NGA/EE/169/UNIDO/TAS/SRV/93) ;
à décembre 2027 pour les projets relatifs aux plans de gestion de l’élimination des HCFC pour :
la Mauritanie (phase I, première tranche (MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88) et phase I, deuxième tranche (MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91)) ;
le Monténégro (phase II, première tranche (MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85), phase II, deuxième tranche (MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91) et phase II, troisième tranche (MNE/HPMP2/26/UNIDO/INV/SRV/97)) ; 
le Nigeria (phase III, première tranche (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation) (NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91) et phase III, deuxième tranche (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation) (NGA/HPMP3/170/UNIDO/INV/REF/94)) ; 
le Soudan (phase II, première tranche (secteur des mousses) (SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75)) ;
la République arabe syrienne (phase I, première tranche (SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86), phase I, deuxième tranche (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation) (SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91), phase I, deuxième tranche (UGP pour le volet de l’investissement) (SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91) et phase I, deuxième tranche (secteur de la mousse de polyuréthane) (SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91)) ;
d’approuver les recommandations concernant les projets en cours comportant des questions particulières, figurant à l’annexe III du présent document.    
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Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR L’ONUDI 
PAR PAYS EN 2025

1. Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2025 en ce qui a trait à l’élimination réalisée, aux décaissements planifiés et réalisés, et à l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de la mise en œuvre de projets pour l’ONUDI en 2025
	Pays
	Élimination en 2025 (tonnes PAO)
	Élimination en 2025 (tonnes éq. CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2025 ($US)
	Fonds décaissés en 2025 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2025
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2025**

	Afghanistan
	 
	 
	7
	21 727
	310 386
	 

	Albanie
	 
	 
	125 001
	166 238
	133
	 

	Algérie
	11,1
	0
	185 003
	623 792
	337
	100

	Argentine
	11,1
	0
	982 002
	3 318 858
	338
	33

	Arménie
	0,0
	0
	116 000
	131 819
	114
	100

	Bahamas (les)
	 
	 
	59 000
	25 632
	43
	 

	Bahreïn
	9,0
	0
	20 002
	31 917
	160
	100

	Bangladesh
	 
	 
	10 000
	0
	0
	 

	Bénin
	 
	 
	195 001
	77 918
	40
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	 
	 
	225 000
	184 474
	82
	 

	Bosnie-Herzégovine
	0,6
	0
	147 000
	221 016
	150
	100

	Botswana
	0,0
	0
	62 000
	35 016
	56
	50

	Brésil
	0,0
	0
	232 700
	259 496
	112
	100

	Brunéi Darussalam
	0,9
	0
	6 000
	4 409
	73
	100

	Burkina Faso
	 
	 
	70 700
	206
	0
	 

	Burundi
	 
	 
	78 000
	76 383
	98
	0

	Cameroun
	 
	 
	276 700
	315 247
	114
	0

	Tchad
	0,0
	0
	120 000
	2 421
	2
	100

	Chili
	3,4
	0
	1
	7 631
	763 100
	100

	Chine
	 
	 
	2 350 002
	12 556 740
	534
	0

	Congo (le)
	 
	 
	148 000
	122 261
	83
	 

	Côte d’Ivoire
	 
	 
	88 000
	60 133
	68
	 

	République populaire démocratique de Corée
	 
	 
	2
	0
	0
	 

	Dominique
	 
	 
	10 000
	1 172
	12
	 

	République dominicaine (la)
	 
	 
	25 000
	39 435
	158
	 

	Équateur
	 
	 
	401 500
	471 945
	118
	 

	Égypte
	25,2
	0
	3 206 002
	3 743 707
	117
	40

	Érythrée
	 
	 
	60 000
	65 827
	110
	0

	Éthiopie
	 
	 
	36 000
	14 950
	42
	0

	Gabon
	 
	 
	56 000
	18 451
	33
	0

	Gambie (la)
	 
	 
	89 001
	23 859
	27
	0

	Grenade
	0,1
	0
	51 000
	39 986
	78
	100

	Guatemala
	 
	 
	210 100
	148 627
	71
	 

	Guinée
	0,0
	0
	41 201
	6 016
	15
	100

	Guinée-Bissau
	0,0
	0
	22 000
	37 269
	169
	100

	Honduras
	 
	 
	215 000
	100 982
	47
	 

	Iran (République islamique d’)
	0,0
	0
	125 000
	94 639
	76
	33

	Iraq
	1 455,4
	0
	90 001
	33 754
	38
	100

	Jordanie
	0,0
	211 513
	437 005
	213 511
	49
	50

	Koweït
	 
	 
	50 000
	10 106
	20
	 

	Liban
	 
	 
	1
	0
	0
	 

	Lesotho
	0,0
	0
	16 000
	14 603
	91
	100

	Libéria
	 
	 
	56 000
	19 458
	35
	0

	Libye
	 
	 
	150 901
	258 036
	171
	0

	Madagascar
	 
	 
	130 000
	104 524
	80
	0

	Malawi
	 
	 
	65 000
	8 863
	14
	 

	Mauritanie
	 
	 
	27 000
	64 642
	239
	0

	Mexique
	0,0
	0
	1 106 102
	2 323 137
	210
	50

	Mongolie
	0,0
	0
	20 000
	12 284
	61
	100

	Monténégro
	 
	 
	128 000
	137 467
	107
	0

	Maroc
	0,0
	0
	297 000
	401 140
	135
	 

	Mozambique
	 
	 
	2 001
	0
	0
	 

	Namibie
	 
	 
	10 000
	11 461
	115
	0

	Nicaragua
	1,4
	28 498
	9 503
	10 017
	105
	 

	Niger (le)
	 
	 
	154 003
	83 195
	54
	0

	Nigeria
	 
	 
	500 001
	491 744
	98
	0

	Macédoine du Nord
	0,5
	0
	250 000
	282 904
	113
	100

	Oman
	 
	 
	90 000
	127 759
	142
	0

	Pakistan
	8,2
	0
	730 005
	811 827
	111
	33

	Philippines (les)
	 
	 
	24 200
	3 882
	16
	 

	Qatar
	 
	 
	50 000
	24 816
	50
	 

	Rwanda
	 
	 
	46 000
	47 765
	104
	 

	Sainte-Lucie
	0,0
	0
	85 500
	46 931
	55
	100

	Saint-Vincent-et-les-Grenadines
	 
	 
	20 000
	14 000
	70
	0

	Arabie saoudite
	 
	 
	72 000
	125 868
	175
	 

	Sénégal
	 
	 
	23 901
	15 201
	64
	0

	Serbie
	0,0
	0
	41 000
	83 537
	204
	100

	Sierra Leone
	 
	 
	43 001
	19 953
	46
	 

	Somalie
	 
	 
	155 501
	170 185
	109
	 

	Afrique du Sud
	0,0
	0
	2 111 000
	2 660 114
	126
	50

	Soudan (le)
	 
	 
	2
	2 342
	117 100
	 

	Suriname
	 
	 
	29 000
	40 647
	140
	 

	République arabe syrienne (la)
	 
	 
	85 001
	30 630
	36
	 

	Togo
	 
	 
	89 000
	79 082
	89
	 

	Tunisie
	0,0
	0
	407 000
	378 566
	93
	100

	Turquie
	0,0
	0
	680 000
	778 915
	115
	50

	Turkménistan
	2,2
	21 313
	283 002
	374 821
	132
	100

	Ouganda
	 
	 
	20 000
	29 423
	147
	 

	République-Unie de Tanzanie
	 
	 
	39 000
	23 697
	61
	0

	Uruguay
	 
	 
	10 000
	3 805
	38
	 

	Venezuela (République bolivarienne du)
	 
	 
	80 002
	141 320
	177
	0

	Zambie
	 
	 
	22 002
	30 958
	141
	0

	Total général
	1 529,1
	261 324
	18 778 560
	33 597 089
	179
	45


*143,8 tm (261 324 tonnes éq. CO2) en 2025 pour les projets relatifs aux HFC. De plus, en 2025, 50 tm (739 303 tonnes éq. CO2) de sous-produit HFC-23 ont été détruites.
** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2025.
[bookmark: _Hlk115855444]
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Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS POUR L’ONUDI 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2025

1. Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d'ensemble de l’état de mise en œuvre des projets, par année[footnoteRef:28]. Tous les projets et activités approuvés entre 1993 et 2013 sont à présent achevés.  [28:  Les données sont présentées en fonction de l’année au cours de laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (c.-à-d. un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million de $US est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par année*
	Année 
	Nombre de projets
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	1993
	22
	22
	100
	11 815 540
	11 815 540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30 645 899
	30 645 899
	0
	100

	1995
	59
	59
	100
	24 813 052
	24 813 052
	-1
	100

	1996
	46
	46
	100
	19 290 681
	19 290 681
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	41 563 710
	41 563 711
	-1
	100

	1998
	88
	88
	100
	22 721 130
	22 721 130
	0
	100

	1999
	123
	123
	100
	33 648 962
	33 648 962
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30 072 456
	30 072 456
	0
	100

	2001
	119
	119
	100
	24 691 911
	24 691 912
	-1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35 981 235
	35 981 235
	0
	100

	2003
	49
	49
	100
	29 985 308
	29 985 308
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33 105 459
	33 105 460
	-1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52 000 040
	52 000 038
	2
	100

	2006
	45
	45
	100
	19 740 544
	19 740 544
	0
	100

	2007
	42
	42
	100
	24 186 740
	24 186 740
	0
	100

	2008
	77
	77
	100
	32 280 826
	32 280 829
	-3
	100

	2009
	70
	70
	100
	15 343 761
	15 081 588
	262 173
	98

	2010
	69
	69
	100
	45 012 452
	45 012 451
	1
	100

	2011
	71
	71
	100
	76 523 376
	76 523 379
	-3
	100

	2012
	52
	52
	100
	32 492 767
	32 418 247
	74 520
	100

	2013
	37
	37
	100
	31 089 943
	31 089 943
	0
	100

	2014
	55
	54
	98
	27 133 459
	27 089 736
	43 723
	100

	2015
	83
	80
	96
	34 672 752
	32 463 003
	2 209 749
	94

	2016
	58
	56
	97
	34 934 826
	34 716 653
	218 173
	99

	2017
	49
	47
	96
	18 491 629
	18 058 499
	433 130
	98

	2018
	75
	73
	97
	32 032 573
	29 772 051
	2 260 522
	93

	2019
	67
	59
	88
	19 073 008
	15 879 287
	3 193 721
	83

	2020
	58
	50
	86
	15 225 774
	14 628 960
	596 814
	96

	2021
	73
	53
	73
	22 900 535
	20 205 232
	2 695 303
	88

	2022
	66
	33
	50
	20 314 505
	14 708 257
	5 606 248
	72

	2023
	101
	20
	20
	30 655 606
	11 789 483
	18 866 123
	38

	2024
	93
	4
	4
	45 908 747
	8 710 013
	37 198 734
	19

	2025
	117
	0
	0
	68 481 310
	572 150
	67 909 160
	1

	Total
	2 336
	1 970
	84
	1 036 830 515
	895 262 429
	141 568 086
	86


* À l’exclusion des projets clôturés et transférés.
** À l’exclusion des coûts d’appui d’agence. 
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Annexe II


Annexe III

PROJETS EN COURS FIGURANT AU RAPPORT PÉRIODIQUE DE L’ONUDI COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS
	Pays
	Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Problèmes
	Recommandation

	Albanie
	ALB/KIP1/57/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	21
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/189/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses – gestion et surveillance)
	93
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/191/UNIDO/TAS/PMU/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (surveillance et rapports sur la production de HCFC-22)
	6
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/192/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	37
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/193/UNIDO/TAS/SRV/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	72
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/EC1/198/UNIDO/INV/EMS/87
	Contrôle et élimination des émissions de HFC-23 dans la production du HCFC-22 chez FIASA (première tranche)
	86
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/200/UNIDO/INV/FOA/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la mousse de PU)
	27
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/201/UNIDO/TAS/PMU/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (UGP)
	41
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Argentine
	ARG/HPMP2/202/UNIDO/INV/SRV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	10
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bahamas (les)
	BHS/HPMP2/32/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	19
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bénin
	BEN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	39
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bénin
	BEN/HPMP2/49/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique en vertu de la décision 89/6 b))
	20
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bolivie (État plurinational de)
	BOL/HPMP2/63/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération (décision 89/6))
	59
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bolivie (État plurinational de)
	BOL/KIP1/65/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	36
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
	BWA/HPMP2/28/UNIDO/INV/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	42
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
	BRA/HPMP3/337/UNIDO/INV/SRV/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	1
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Cameroun
	CMR/HPMP2/48/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	56
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Cameroun
	CMR/EE/55/UNIDO/TAS/SRV/94
	Projet pilote visant à maintenir ou à améliorer l’efficacité énergétique des technologies et équipements de remplacement aux fins de réduction progressive des HFC (activités ne portant pas sur des investissements) (décision 91/65)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tchad
	TCD/HPMP2/40/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	6
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
	EGY/HPMP2/131/UNIDO/INV/FOA/79
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	92
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
	EGY/HPMP2/149/UNIDO/INV/AC/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de la fabrication des climatiseurs résidentiels)
	90
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
	EGY/HPMP2/151/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et unité de gestion de projet)
	90
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Gambie (la)
	GMB/HPMP2/50/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	24
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Gambie (la)
	GMB/HPMP2/52/UNIDO/TAS/SRVEE/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération (décision 89/6))
	0
	12 et 18 mois de retard respectivement
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guinée
	GIN/HPMP2/45/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/226/UNIDO/INV/FOA/77
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	65
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/237/UNIDO/INV/FOA/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	7
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/238/UNIDO/TAS/SRV/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	18
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP2/244/UNIDO/INV/FOA/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	94
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HFCIND/273/UNIDO/PRP/DES/94
	Préparation d’un inventaire national des banques de substances réglementées indésirables et d’un plan national pour la gestion de ces substances (décision 91/66)
	30
	Progrès lents dans la mise en œuvre
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation à la 100e réunion sur les progrès de la mise en œuvre 

	Iran (République islamique d’)
	IRN/HPMP3/276/UNIDO/INV/SRV/96
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	0
	Progrès lents dans la mise en œuvre
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation 100e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et les taux de décaissement

	Jordanie
	JOR/KIP1/117/UNIDO/INV/AC/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (climatisation résidentielle)
	2
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
	JOR/KIP1/118/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (réfrigération à usage domestique)
	1
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
	JOR/KIP1/119/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (réfrigération commerciale)
	2
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
	JOR/KIP1/120/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (entretient en réfrigération et assistance technique)
	3
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
	JOR/KIP1/121/UNIDO/TAS/PMU/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatifs aux HFC (phase I, première tranche) (UGP)
	77
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jordanie
	JOR/KIP1/125/UNIDO/INV/REF/93
	Plan de mise en œuvre de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (assistance technique pour l’adoption d’une technologie à faible PRP)
	44
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Koweït
	KWT/HPMP2/43/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	19
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libye
	LBY/HPMP2/46/UNIDO/TAS/PMU/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (UGP)
	68
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Libye
	LBY/HPMP2/47/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien)
	54
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Madagascar
	MDG/HPMP2/37/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	50
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Malawi
	MWI/HPMP2/56/UNIDO/INV/SRV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	26
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mauritanie
	MRT/HPMP1/29/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	46
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mauritanie
	MRT/HPMP1/30/UNIDO/INV/SRV/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	34
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mexique
	MEX/KIP1/221/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de l’entretien)
	19
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Monténégro
	MNE/HPMP2/17/UNIDO/INV/SRV/85
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	83
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Monténégro
	MNE/HPMP2/20/UNIDO/INV/SRV/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	32
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maroc
	MAR/HPMP2/77/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	86
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Maroc
	MAR/HPMP2/79/UNIDO/INV/FOA/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) : Projet-cadre pour éliminer le HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés dans le secteur de la mousse de polyuréthane
	41
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Niger (le)
	NER/HPMP2/46/UNIDO/TAS/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	48
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nigeria
	NGA/HPMP3/164/UNIDO/INV/REF/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de la fabrication des équipements de réfrigération et de climatisation)
	68
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Oman
	OMN/HPMP3/44/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	60
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Oman
	OMN/HPMP3/49/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, deuxième tranche)
	61
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
	PAK/HPMP3/111/UNIDO/TAS/PMU/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (UGP)
	38
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Pakistan
	PAK/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/90
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	51
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Philippines (les)
	PHL/HPMP3/112/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	5
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
	LCA/HPMP2/45/UNIDO/TAS/SRVEE/94
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II) (activités supplémentaires visant à maintenir l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération (décision 89/6))
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
	LCA/KIP1/47/UNIDO/INV/SRV/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sénégal
	SEN/HPMP2/49/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	75
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Soudan (le)
	SDN/HPMP2/38/UNIDO/INV/FOA/75
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses)
	38
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Soudan (le)
	SDN/HPMP3/50/UNIDO/INV/SRV/88
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase III, première tranche)
	3
	Progrès lents dans la mise en œuvre
	Demander à l’ONUDI de soumettre un rapport de situation 100e réunion sur les progrès de la mise en œuvre et les taux de décaissement

	Suriname
	SUR/HPMP2/36/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	54
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la)
	SYR/HPMP1/108/UNIDO/INV/SRV/86
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	23
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la)
	SYR/HPMP1/112/UNIDO/INV/AC/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de la fabrication de l’équipement de climatisation)
	16
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la)
	SYR/HPMP1/113/UNIDO/INV/FOA/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (secteur de la mousse de polyuréthane)
	0
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République arabe syrienne (la)
	SYR/HPMP1/114/UNIDO/TAS/PMU/91
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) (UGP pour le volet de l’investissement)
	105
	12 mois de retard
	En prenant note de la décision 77/8 j), demander à l’ONUDI de présenter à la 100e réunion un rapport sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tunisie
	TUN/HPMP2/76/UNIDO/INV/SRV/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération)
	95
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tunisie
	TUN/HPMP2/85/UNIDO/INV/SRV/92
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	36
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tunisie
	TUN/KIP1/87/UNIDO/INV/AC/94
	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali relatif aux HFC (phase I, première tranche) (secteur de fabrication de l’équipement de réfrigération et de climatisation résidentiel)
	0
	18 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Turquie
	TUR/HPMP1/111/UNIDO/INV/SRV/84
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) (secteur de l’entretien de l’équipement de réfrigération et surveillance)
	68
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Venezuela (République bolivarienne du)
	VEN/HPMP2/141/UNIDO/INV/SRV/93
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	72
	12 mois de retard
	Demander à l’ONUDI de faire rapport à la 100e réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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