| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15-19 décembre 2023

Point 7 a) iii) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

# Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2022.

# Ce rapport indique l'état d'avancement des projets, dont 18 projets relatifs aux HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un appui rapide à la mise en œuvre de l'amendement de Kigali.

# Le secrétariat a examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d'achèvement prévues qui avaient été communiquées en 2022, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination progressive des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L'analyse contenue dans le présent document porte sur des tonnes PAO en ce qui concerne toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC, qui sont mesurées en tonnes d'équivalent CO2.

# Le présent document se compose des sections suivantes :

## I.	Projets approuvés concernant toutes les substances réglementées dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et cumulés depuis 1991 concernant toutes les substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal, y compris les substances de l'annexe F (HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours  au niveau national. Il recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et leur impact potentiel sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets dont les questions en suspens doivent être examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés concernant les substances de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour l'appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour tous les types de substances réglementées dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et cumulés depuis 1991

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé des projets d'un montant de 1,02 milliard $US pour le PNUD, soit 895,08 millions $ US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et hors investissement et 124,21 millions $ US pour les coûts d'appui à l'organisme, comme le montre le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2022

| Secteur | Financement ($ US) |
| --- | --- |
| Aérosol | 26 054 838 |
| Destruction | 3 606 279 |
| Mousse | 173 220 709 |
| Halon | 4 996 975 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 3 755 000 |
| Fumigènes | 20 081 243 |
| Plan d'élimination progressive | 387 379 811 |
| Agent de traitement | 1 286 923 |
| Production | 1 056 000 |
| Réfrigération | 139 623 080 |
| Divers | 69 897 960 |
| Solvants | 63 699 996 |
| Stérilisant | 417 628 |
| Sous-total | 895 076 443 |
| Coûts d'appui à l'organisme | 124 211 639 |
| Total | 1 019 288 082 |

# En 2022, 38 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d'éliminer 69 658 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par pays en 2022.

# Le tableau 2 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022

| Type | Nombre de projets * |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % achevé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Programme de pays | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration | 42 | 42 | 100 | 21 719 011 | 21 700 308 | 18 703 | 99.9 |
| Renforcement institutionnel | 273 | 253 | 93 | 59 530 103 | 54 808 570 | 4 721 532 | 92 |
| Investissement | 1 346 | 1 279 | 95 | 734 375 646 | 697 564 228 | 36 811 420 | 95 |
| Préparation de projet | 582 | 541 | 93 | 26 919 029 | 23 042 400 | 3 876 632 | 86 |
| Assistance technique | 335 | 322 | 96 | 49 313 367 | 46 472 801 | 2 840 567 | 94 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 628 | 2 487 | 95 | 895 076 443 | 846 807 593 | 48 268 853 | 95 |

* Exclut les projets clôturés et transférés.

** A l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme.

# La mise en œuvre de projets et d'activités par le PNUD pour 2022 et cumulés depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2022 se résume comme suit :

## Élimination progressive : En 2022, 178,3 tonnes PAO et zéro tonne d'équivalent CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées progressivement et 233,5 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées ont été approuvées en vue d'une élimination progressive. Depuis 1991, 68 999 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 69 658 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 pour les projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2022, 25,93 millions $US ont été décaissés et 23,11 millions $US étaient prévus pour le décaissement sur la base du rapport périodique de 2021, ce qui représente un taux de décaissement correspondant à 112 % de ce qui était prévu. En cumulé, 846,81 millions $US avaient été décaissés sur un total de 895,08 millions $US dont le décaissement avait été approuvé (hors coûts d'appui aux organismes), soit un taux de décaissement de 95 %. En 2022, 13,77 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Rapport coût-efficacité (en PAO) : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement approuvés conduisant à une réduction permanente de la consommation était de 11,25 $US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PACO était de 10,31 $US/kg pour les projets achevés et de 54,67 $US/kg pour les projets en cours.

## Nombre de projets achevés : En 2022, 46 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 487 projets ont été achevés sur les 2 628 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d'achèvement de 95 % ;

## Rapidité de mise en œuvre - projets d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets d'investissement est de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;

## Rapidité de mise en œuvre - projets non liés à l'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 42 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Sur les 582 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2022, 541 ont été achevées, laissant 41 activités en cours. En 2022, cinq activités de préparation de projets ont été achevées ;

## Retards de mise en œuvre : Au total, 141 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de l'année 2022, avec un retard moyen de six mois. Vingt de ces projets sont classés comme "projets ayant des retards de mise en œuvre"  soumis aux procédures d'annulation de projets (en tant que projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels : En 2022, 43 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 158 accords pluriannuels ont été approuvés et 115 ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 73 %.

# Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991.

## Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991

| Élimination progressive réalisée |  | Décaissement ($ US) | Coût-efficacité moyen (US$/kg) | Nombre de projets |  | Délai d'achèvement (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’ accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes CO2-eq |  |  | Approuvé | Achevé | Investissement | Non investissement |  | Approuvé | Achevé |
| 68 999 | 240 094 | 846 807 593 | 11.25 | 2 628 | 2 487 | 34 | 39 | 6 | 158 | 115 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 43 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, 32 activités de préparation de projets et huit activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires pour un montant de 6 995 530 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés dans le cadre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % achevé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 2 486 530 | 2 159 576 | 326 954 | 87 |
| Préparation de projet | 32 | 0 | 0 | 3 865 000 | 479 837 | 3 385 164 | 12 |
| Assistance technique - Activités habilitantes | 8 | 8 | 100 | 644 000 | 606 300 | 37 701 | 94 |
| Total | 43 | 10 | 23 | 6 995 530 | 3 245 713 | 3 749 819 | 46 |

* Ne comprend pas les coûts d'appui à l'organisme.

** 167,8 millions de tonnes (240 094 tonnes d'équivalent CO2) ont été approuvées et éliminées progressivement dans le cadre de projets d'investissement.

# À la fin de 2022, sur les 43 projets, deux projets d'investissement et huit activités habilitantes avaient été achevés, et 33 étaient en cours. Ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.

# Le dernier projet d'investissement en cours, pour lequel la prolongation de la date d'achèvement a été approuvée lors de la 87e réunion, devrait être achevé en 2023.

# Sur le financement total cumulé approuvé de 6 995 530 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme), 3 245 713 $ US ont été déboursés, ce qui représente un taux de déboursement de 46 %.

I.2	Problèmes identifiés lors de la mise en œuvre du projet en 2022

# Pour donner suite au processus d'examen, plusieurs questions ont été examinées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 20 projets classés comme projets accusant des retards de mise en œuvre (dont 19 projets liés à des composantes de plans pluriannuels soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d'investissement dans les HFC). L'annexe III du présent document présente les projets classés avec des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 94e réunion.

# En outre, un problème a été identifié dans un projet d’accord pluriannuel. Ce problème est également présenté à l'annexe III. Une brève description de l'état de la mise en œuvre et de la question en suspens est présentée et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.

# Des détails sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan sectoriel concernant le secteur de la réfrigération industrielle et commerciale et de la climatisation et plan sectoriel concernant le secteur des solvants), la Colombie, le Liban, le Mozambique, le Nigeria et la Trinité-et-Tobago, ainsi que des rapports sur les projets assortis d'exigences spécifiques en matière de compte rendu relatifs aux PGEH pour le Brésil et le Kirghizstan, ont été présentés lors de la 93e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour la République démocratique populaire lao, le Népal, le Sri Lanka et le Timor Leste, dont les tranches devaient être soumises lors de la 93e réunion mais ne l'ont pas été, et pour la République islamique d'Iran, dont la tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches.

# Sur les 80 projets en cours, à l'exclusion des projets d'infrastructure et de préparation de projets, 19 projets ont fait l'objet d'une révision des dates d'achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2021. Conformément à la décision 82/11 c) ii), le secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement institutionnel pour la Chine n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années.

Intégration de la dimension de genre

# Le PNUD a indiqué que tous les projets qu'il exécutait suivaient sa stratégie en matière d'égalité des sexes. En outre, les pays visés à l'article 5 suivent également leurs propres politiques nationales en matière d'égalité des sexes lors de la mise en œuvre des projets appuyés par le Fonds multilatéral. Au cours de la mise en œuvre des projets, le PNUD organise des consultations avec les associations, les réseaux et les parties prenantes concernés, inclut des indicateurs et recueille des données ventilées par sexe sur des activités de projet spécifiques, et promeut l'intégration de la dimension de genre dans la mesure où des fonds sont disponibles. Les bureaux de pays du PNUD suivent leurs performances en matière d'égalité des sexes et l'impact des interventions du PNUD sur les aspects liés au genre sur le terrain.

# La collecte d'informations et de données relatives au genre pour les projets financés par le Fonds multilatéral est assurée dans le cadre des projets. Jusqu'à présent, cela s'est traduit par une augmentation de la participation des femmes aux cours de formation, aux réunions et aux activités de sensibilisation. La plupart des projets comprennent actuellement des activités d'intégration de la dimension de genre, telles que des mandats comportant une clause spécifique encourageant les hommes et les femmes à postuler et le suivi de l'égalité des sexes parmi les participants aux réunions. Dans les bureaux nationaux de l'ozone et les unités de gestion des projets, un nombre considérable de femmes contribuent à la prise de décision et à la mise en œuvre des projets. Des informations supplémentaires concernant les activités d'intégration de la dimension de genre sont fournies dans la section VI de la description des activités du PNUD jointe au présent document.

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d'un appui accéléré à la réduction des HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires additionnelles pour un montant de 5 996 295 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui aux organismes). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 5.

# Tableau 5. État des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de l'année 2022

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % achevé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| Investissement** | 2 | 2 | 100 | 4 406 577 | 4 406 577 | 0 | 100 |
| Préparation de projet | 5 | 5 | 100 | 83 511 | 83 511 | 0 | 100 |
| Assistance technique - Activités habilitantes | 11 | 11 | 100 | 1 506 207 | 1 461 686 | 44 521 | 97 |
| Total | 18 | 18 | 100 | 5 996 295 | 5 951 774 | 44 521 | 99 |

* A l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme.

** 480 6 millions de tonnes (587 301 tonnes d'équivalent CO2) ont été approuvées et éliminées progressivement dans le cadre de projets d'investissement.

# À la fin de l'année 2022, les 18 projets approuvés avaient tous été menés à bien.

# Sur le financement total cumulé approuvé de 5 996 295 $, 5 951 774 $ US ont été déboursés, ce qui représente un taux de déboursement de 99 %.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif peut souhaiter :

## Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 ; et

## Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l'annexe III du présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD

PAR PAYS POUR 2022

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par pays pour 2022 en ce qui concerne l'élimination, les décaissements prévus et réalisés et l'achèvement des projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre du projet par le PNUD pour 2022

| Pays | Élimination en 2022 (tonnes PAO) | Élimination progressive en 2022 (tonnes d'équivalent CO2)* | Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US) | Fonds décaissés en 2022 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l'estimation en 2022 | Pourcentage des projets prévus achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 2,0 | 0 | 252,410 | 57 847 | 23 | 100 |
| Argentine | 0,0 | 0 | 85 237 | 130 575 | 153 | 100 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 743 | 0 | 0 |  |
| Bangladesh | 5,0 | 0 | 719 459 | 1 524 213 | 212 | 100 |
| Belize | 0,0 | 0 | 45 021 | 40 373 | 90 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 9 250 | 0 | 0 |  |
| Brésil | 0,0 | 0 | 2 198 910 | 1 276 279 | 58 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,5 | 0 | 6 457 | 0 | 0 | 100 |
| Cambodge | 0,0 | 0 | 26 190 | 0 | 0 |  |
| Chili | 9,3 | 0 | 333 125 | 201 899 | 61 | 100 |
| Chine | 89,2 | 0 | 4 596 551 | 6 452 756 | 140 |  |
| Colombie | 2,8 | 0 | 1 003 146 | 445 925 | 44 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 220 707 | 251 205 | 114 | 50 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 257 199 | 277 708 | 108 | 100 |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 89 187 | 10 000 | 11 |  |
| République dominicaine | 0,0 | 0 | 389 716 | 561 227 | 144 |  |
| Égypte | 2,0 | 0 | 1 081 862 | 792 979 | 73 | 100 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 144 957 | 24 130 | 17 |  |
| Eswatini | 0,0 | 0 | 35 600 | 5 609 | 16 |  |
| Fidji | 0,0 | 0 | 127 000 | 28 548 | 22 | 100 |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 114 358 | 90 451 | 79 | 100 |
| Ghana | 20,9 | 0 | 279 192 | 151 188 | 54 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 14 800 | 14 163 | 96 |  |
| Guyane | 0,0 | 0 | 53 242 | 45 682 | 86 | 0 |
| Haïti | 0,0 | 0 | 14 837 | 19 321 | 130 |  |
| Inde | 17,3 | 0 | 4 085 765 | 5 784 604 | 142 | 100 |
| Indonésie | 0,0 | 0 | 993 853 | 499 753 | 50 | 50 |
| Iran (République islamique d') | 5,2 | 0 | 881 128 | 1 546 653 | 176 | 100 |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 95 059 | 73 260 | 77 |  |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 33 931 | 36 673 | 108 |  |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 52 540 | 0 | 0 |  |
| Liban | 0,0 | 0 | 272 524 | 268 870 | 99 |  |
| Malaisie | 13,7 | 0 | 1 255 939 | 1 404 864 | 112 | 50 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 12 950 | 0 | 0 |  |
| Mali | 0,0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 |  |
| Mexique | 0,0 | 0 | 31 450 | 26 722 | 85 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 3 700 | 0 | 0 |  |
| Népal | 0,1 | 0 | 38 018 | 0 | 0 | 100 |
| Nigéria | 3,0 | 0 | 1 283 062 | 2 563 240 | 200 | 80 |
| Pakistan | 0,0 | 0 | 105 899 | 26 889 | 25 |  |
| Panama | 0,0 | 0 | 317 147 | 375 068 | 118 | 100 |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 100 472 | 37 359 | 37 |  |
| Pérou | 2,0 | 0 | 142 781 | 99 003 | 69 |  |
| République de Moldova | 0,0 | 0 | 55 791 | 26 420 | 47 | 100 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 200 187 | 133 178 | 67 |  |
| Timor Leste | 0,0 | 0 | 28 305 | 1 | 0 |  |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 | 0 | 297 210 | 188 548 | 63 |  |
| Uruguay | 5,3 | 0 | 464 640 | 206 209 | 44 | 50 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 98 492 | 220 878 | 224 |  |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 157 973 | 7 914 | 5 |  |
| Mondial | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
| Total général | 178,3 | 0 | 23 111 673 | 25 928 184 | 112 | 82 |

* Pas d'élimination en 2022 pour les projets relatifs aux HFC.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD

PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2022

# Le tableau 1 de l'annexe II présente une vue d'ensemble de l'état d'avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2015 ont été menés à bien.

Tableau 1. État de l'exécution des projets par année

| Année | Nombre de projets * |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Achevé | % achevé | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissé |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 580 | 49 481 581 | -1 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 445 | 29 599 446 | -1 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 883 | 35 896 884 | -1 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 362 | 31 268 361 | 1 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 272 | 35 292 271 | 1 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 424 | 44 316 422 | 2 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 715 | 24 802 714 | 1 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 834 | 29 124 833 | 1 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 458 | 15 753 459 | -1 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 488 | 12 142 486 | 2 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 971 | 19 567 970 | 1 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 930 | 57 415 931 | -1 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 818 923 | 33 818 922 | 1 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 33 958 973 | 33 958 972 | 1 | 100 |
| 2014 | 67 | 67 | 100 | 22 561 207 | 22 542 505 | 18 702 | 100 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 30 276 800 | 30 274 905 | 1 895 | 100 |
| 2016 | 52 | 51 | 98 | 41 589 691 | 40 825 343 | 764 348 | 98 |
| 2017 | 27 | 25 | 93 | 30 607 053 | 30 322 093 | 284 961 | 99 |
| 2018 | 60 | 52 | 87 | 40 024 044 | 34 325 894 | 5 698 150 | 86 |
| 2019 | 41 | 32 | 78 | 10 370 972 | 7 702 349 | 2 668 622 | 74 |
| 2020 | 50 | 28 | 56 | 30 190 958 | 21 101 356 | 9 089 605 | 70 |
| 2021 | 66 | 5 | 8 | 24 646 043 | 8 562 794 | 16 083 250 | 35 |
| 2022 | 38 | 0 | 0 | 13 768 300 | 108 985 | 13 659 315 | 1 |
| Total | 2 628 | 2 487 | 95 | 895 076 443 | 846 807 593 | 48 268 853 | 95 |

* Exclut les projets clôturés et transférés.

** A l'exclusion des coûts d’appui à l'organisme.

Annexe III

## PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

| Code de pays/code de projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bangladesh BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation) | 90 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet) | 72 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 60 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/TAS/322 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (mesures réglementaires et suivi du projet) | 74 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Cambodge KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (quatrième tranche) | 76 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Costa Rica COS/PHA/84/INV/60 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses de polyuréthane) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Égypte EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et suivi du projet) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guyane GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/86/TAS/482 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (gestion et suivi du projet) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/76/TAS/210 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des services de réfrigération) | 68 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Indonésie IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des installations frigorifiques) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/86/INV/245 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d') IRA/PHA/86/INV/247 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien des installations frigorifiques et UGP) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Jamaïque JAM/PHA/86/INV/43 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| République démocratique populaire lao (la) LAO/PHA/86/INV/38 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Népal NEP/PHA/86/INV/41 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche) | 0 | i) Retards de 12 mois ii) Pas de décaissement de fonds | i) Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre ii) Demander au PNUD de faire rapport à la 94e réunion sur l'état des décaissements. |
| Swaziland SWA/PHA/86/INV/31 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Timor-Leste TLS/PHA/80/INV/15 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche) | 36 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Uruguay URU/PHA/82/INV/72 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 29 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/55 | Passage du HFC-134a à l'isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Capri (PME Harare) | 0 | 12 mois de retard | Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d'équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès comprennent le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques dans la base de données du rapport d’avancement.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état d'avancement de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés potentielles liées à l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'équivalent CO2.

Y compris 167,8 millions de tonnes de projets d'investissement dans les HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n'est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés.

La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours s'explique en grande partie par les valeurs inférieures PAO des HCFC, mais aussi par les méthodes d'attribution relatives à l'élimination progressive par les organismes.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n'ont pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

Le Comité exécutif a demandé aux organismes bilatéraux et d'exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d'intégration du genre dans le cadre de leurs rapports d'activité annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont ils disposent (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées en fonction de l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et autres) sont traitées de la même manière (c'est-à-dire qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million $US est considéré comme un seul projet, au même titre qu'une préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d'équivalent CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : en cours de mise en œuvre, après la mise en œuvre et dans le cas de projets financés rétroactivement.