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[bookmark: _Hlk151410571]RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2022[footnoteRef:3].  [3:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été incluses dans la base de données du rapport périodique global qui est disponible sur demande.] 

Ce rapport indique l'état d'avancement des projets, dont 18 projets relatifs aux HFC qui ont été financés par les contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l'article 5, afin de fournir un appui rapide à la mise en œuvre de l'amendement de Kigali.
Le secrétariat a examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre survenus par rapport aux dates d'achèvement prévues qui avaient été communiquées en 2022, de l'impact potentiel de ces retards sur l'élimination progressive des substances réglementées et du taux des décaissements prévus. L'analyse contenue dans le présent document porte sur des tonnes PAO en ce qui concerne toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC, qui sont mesurées en tonnes d'équivalent CO2[footnoteRef:4]. [4:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes d'équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.] 

Le présent document se compose des sections suivantes :
I.	Projets approuvés concernant toutes les substances réglementées dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et cumulés depuis 1991 concernant toutes les substances réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal, y compris les substances de l'annexe F (HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours[footnoteRef:5]  au niveau national. Il recense les projets présentant des retards de mise en œuvre et leur impact potentiel sur l'élimination des substances réglementées, ainsi que les projets dont les questions en suspens doivent être examinées par le Comité exécutif. [5:  Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès comprennent le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds ; le financement qui devrait être décaissé d'ici la fin de l'année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne du retard prévu dans la mise en œuvre ; et les informations fournies dans la colonne des remarques dans la base de données du rapport d’avancement.] 

II.	Projets approuvés concernant les substances de l'annexe F (HFC) dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires pour l'appui au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC[footnoteRef:6]. [6:  Conformément à la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état d'avancement de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés potentielles liées à l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).] 

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour tous les types de substances réglementées dans le cadre des contributions régulières au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et cumulés depuis 1991

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé des projets d'un montant de 1,02 milliard $US pour le PNUD, soit 895,08 millions $ US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et hors investissement et 124,21 millions $ US pour les coûts d'appui à l'organisme, comme le montre le tableau 1.  
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2022
	Secteur
	Financement ($ US)

	Aérosol
	26 054 838

	Destruction
	3 606 279

	Mousse
	173 220 709

	Halon
	4 996 975

	Plan de réduction progressive des HFC
	3 755 000

	Fumigènes
	20 081 243

	Plan d'élimination progressive
	387 379 811

	Agent de traitement
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 623 080

	Divers
	69 897 960

	Solvants
	63 699 996

	Stérilisant
	417 628

	Sous-total
	895 076 443

	Coûts d'appui à l'organisme
	124 211 639

	Total
	1 019 288 082

	
	


En 2022, 38 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre d'éliminer 69 658 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par pays en 2022.
Le tableau 2 présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022
	Type
	Nombre de projets *
	Financement ($ US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Programme de pays 
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	42
	42
	100
	21 719 011
	21 700 308
	18 703
	99.9

	Renforcement institutionnel
	273
	253
	93
	59 530 103
	54 808 570
	4 721 532
	92

	Investissement
	1 346
	1 279
	95
	734 375 646
	697 564 228
	36 811 420
	95

	Préparation de projet
	582
	541
	93
	26 919 029
	23 042 400
	3 876 632
	86

	Assistance technique
	335
	322
	96
	49 313 367
	46 472 801
	2 840 567
	94

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 628
	2 487
	95
	895 076 443
	846 807 593
	48 268 853
	95


* Exclut les projets clôturés et transférés.
** A l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme.

La mise en œuvre de projets et d'activités par le PNUD pour 2022 et cumulés depuis 1991 jusqu'au 31 décembre 2022 se résume comme suit :
Élimination progressive[footnoteRef:7] : En 2022, 178,3 tonnes PAO et zéro tonne d'équivalent CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées progressivement et 233,5 tonnes PAO supplémentaires de consommation de substances réglementées ont été approuvées en vue d'une élimination progressive. Depuis 1991, 68 999 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 69 658 tonnes PAO et 240 094 tonnes d'équivalent CO2 pour les projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ; [7:  L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'équivalent CO2.] 

Décaissements/approbations : En 2022, 25,93 millions $US ont été décaissés et 23,11 millions $US étaient prévus pour le décaissement sur la base du rapport périodique de 2021, ce qui représente un taux de décaissement correspondant à 112 % de ce qui était prévu. En cumulé, 846,81 millions $US avaient été décaissés sur un total de 895,08 millions $US dont le décaissement avait été approuvé (hors coûts d'appui aux organismes), soit un taux de décaissement de 95 %. En 2022, 13,77 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Rapport coût-efficacité (en PAO)[footnoteRef:8] : Depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement approuvés conduisant à une réduction permanente de la consommation était de 11,25 $US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen des projets d'investissement par tonne PACO était de 10,31 $US/kg pour les projets achevés et de 54,67 $US/kg pour les projets en cours[footnoteRef:9].  [8:  Y compris 167,8 millions de tonnes de projets d'investissement dans les HFC. Le rapport coût-efficacité en équivalent CO2 n'est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés. ]  [9:  La valeur plus élevée du rapport coût-efficacité pour les projets en cours s'explique en grande partie par les valeurs inférieures PAO des HCFC, mais aussi par les méthodes d'attribution relatives à l'élimination progressive par les organismes.] 

Nombre de projets achevés : En 2022, 46 projets ont été achevés. Depuis 1991, 2 487 projets ont été achevés sur les 2 628 projets approuvés (à l'exclusion des projets clôturés ou transférés), ce qui représente un taux d'achèvement de 95 % ;
Rapidité de mise en œuvre - projets d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets d'investissement est de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;
Rapidité de mise en œuvre - projets non liés à l'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 42 mois après leur approbation. Depuis 1991, le délai moyen d'achèvement des projets autres que d'investissement a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements au titre de ces projets ont eu lieu, en moyenne, 13 mois après leur approbation ;
Préparation de projets : Sur les 582 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2022, 541 ont été achevées, laissant 41 activités en cours. En 2022, cinq activités de préparation de projets ont été achevées ;
Retards de mise en œuvre : Au total, 141 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de l'année 2022, avec un retard moyen de six mois. Vingt de ces projets sont classés comme "projets ayant des retards de mise en œuvre"[footnoteRef:10]  soumis aux procédures d'annulation de projets (en tant que projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à ces procédures) ; et [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets qui n'ont pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels : En 2022, 43 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l'élimination progressive des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 158 accords pluriannuels ont été approuvés et 115 ont été achevés, ce qui représente un taux d'achèvement de 73 %. 
Le tableau 3 résume les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991. 
Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991
	Élimination progressive réalisée
	Décaissement ($ US)
	Coût-efficacité moyen (US$/kg)
	Nombre de projets
	Délai d'achèvement (mois)
	Retards moyens des projets (mois)
	Nombre d’ accords pluriannuels

	Tonnes PAO
	Tonnes CO2-eq 
	
	
	Approuvé
	Achevé
	Investissement
	Non investissement
	
	Approuvé
	Achevé

	 68 999
	 240 094
	 846 807 593
	 11.25
	2 628
	2 487
	 34
	 39
	 6
	 158
	 115



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 43 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, 32 activités de préparation de projets et huit activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires pour un montant de 6 995 530 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses dans les paragraphes 5 à 9.



Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés dans le cadre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement**
	3
	2
	67
	2 486 530
	2 159 576
	326 954
	87

	Préparation de projet
	32
	0
	0
	3 865 000
	479 837
	3 385 164
	12

	Assistance technique - Activités habilitantes
	8
	8
	100
	644 000
	606 300
	37 701
	94

	Total
	43
	10
	23
	6 995 530
	3 245 713
	3 749 819
	46


* Ne comprend pas les coûts d'appui à l'organisme.
** 167,8 millions de tonnes (240 094 tonnes d'équivalent CO2) ont été approuvées et éliminées progressivement dans le cadre de projets d'investissement.

À la fin de 2022, sur les 43 projets, deux projets d'investissement et huit activités habilitantes avaient été achevés, et 33 étaient en cours. Ces activités sont à différents stades de mise en œuvre.
Le dernier projet d'investissement en cours, pour lequel la prolongation de la date d'achèvement a été approuvée lors de la 87e réunion, devrait être achevé en 2023. 
Sur le financement total cumulé approuvé de 6 995 530 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme), 3 245 713 $ US ont été déboursés, ce qui représente un taux de déboursement de 46 %.
I.2	Problèmes identifiés lors de la mise en œuvre du projet en 2022

Pour donner suite au processus d'examen, plusieurs questions ont été examinées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des questions relatives à 20 projets classés comme projets accusant des retards de mise en œuvre (dont 19 projets liés à des composantes de plans pluriannuels soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d'investissement dans les HFC). L'annexe III du présent document présente les projets classés avec des retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du secrétariat demandant la soumission d'un rapport à la 94e réunion.
En outre, un problème a été identifié dans un projet d’accord pluriannuel. Ce problème est également présenté à l'annexe III. Une brève description de l'état de la mise en œuvre et de la question en suspens est présentée et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.
Des détails sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan sectoriel concernant le secteur de la réfrigération industrielle et commerciale et de la climatisation et plan sectoriel concernant le secteur des solvants)[footnoteRef:11], la Colombie[footnoteRef:12], le Liban[footnoteRef:13], le Mozambique[footnoteRef:14], le Nigeria[footnoteRef:15] et la Trinité-et-Tobago[footnoteRef:16], ainsi que des rapports sur les projets assortis d'exigences spécifiques en matière de compte rendu[footnoteRef:17] relatifs aux PGEH pour le Brésil et le Kirghizstan, ont été présentés lors de la 93e réunion. Les recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l'approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, sont traitées dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH pour la République démocratique populaire lao, le Népal, le Sri Lanka et le Timor Leste, dont les tranches devaient être soumises lors de la 93e réunion mais ne l'ont pas été, et pour la République islamique d'Iran, dont la tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont traitées dans le document sur les retards de soumission des tranches[footnoteRef:18]. [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/64]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/73]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/89]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24] 

Sur les 80 projets en cours, à l'exclusion des projets d'infrastructure et de préparation de projets, 19 projets ont fait l'objet d'une révision des dates d'achèvement prévues depuis le rapport périodique de 2021. Conformément à la décision 82/11 c) ii), le secrétariat a noté que le renouvellement du projet de renforcement institutionnel pour la Chine n'avait pas été soumis au cours des deux dernières années.
Intégration de la dimension de genre[footnoteRef:19] [19:  Le Comité exécutif a demandé aux organismes bilatéraux et d'exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats obtenus en matière d'intégration du genre dans le cadre de leurs rapports d'activité annuels, à compter de 2023, sur la base des informations dont ils disposent (décision 90/48 d)).] 


Le PNUD a indiqué que tous les projets qu'il exécutait suivaient sa stratégie en matière d'égalité des sexes. En outre, les pays visés à l'article 5 suivent également leurs propres politiques nationales en matière d'égalité des sexes lors de la mise en œuvre des projets appuyés par le Fonds multilatéral. Au cours de la mise en œuvre des projets, le PNUD organise des consultations avec les associations, les réseaux et les parties prenantes concernés, inclut des indicateurs et recueille des données ventilées par sexe sur des activités de projet spécifiques, et promeut l'intégration de la dimension de genre dans la mesure où des fonds sont disponibles. Les bureaux de pays du PNUD suivent leurs performances en matière d'égalité des sexes et l'impact des interventions du PNUD sur les aspects liés au genre sur le terrain.  
La collecte d'informations et de données relatives au genre pour les projets financés par le Fonds multilatéral est assurée dans le cadre des projets. Jusqu'à présent, cela s'est traduit par une augmentation de la participation des femmes aux cours de formation, aux réunions et aux activités de sensibilisation. La plupart des projets comprennent actuellement des activités d'intégration de la dimension de genre, telles que des mandats comportant une clause spécifique encourageant les hommes et les femmes à postuler et le suivi de l'égalité des sexes parmi les participants aux réunions. Dans les bureaux nationaux de l'ozone et les unités de gestion des projets, un nombre considérable de femmes contribuent à la prise de décision et à la mise en œuvre des projets. Des informations supplémentaires concernant les activités d'intégration de la dimension de genre sont fournies dans la section VI de la description des activités du PNUD jointe au présent document.
II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions volontaires supplémentaires en vue d'un appui accéléré à la réduction des HFC

Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets relatifs aux HFC au titre des contributions volontaires additionnelles pour un montant de 5 996 295 $ US (à l'exclusion des coûts d'appui aux organismes). Un résumé de l'état d'avancement de ces projets est présenté dans le tableau 5. 
Tableau 5. État des projets relatifs aux HFC approuvés à la fin de l'année 2022
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($ US)*

	
	Approuvé
	Achevé
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	Investissement**
	2
	2
	100
	4 406 577
	4 406 577
	0
	100

	Préparation de projet
	5
	5
	100
	83 511
	83 511
	0
	100

	Assistance technique - Activités habilitantes
	11
	11
	100
	1 506 207
	1 461 686
	44 521
	97

	Total
	18
	18
	100
	5 996 295
	5 951 774
	44 521
	99


* A l'exclusion des coûts d'appui à l'organisme.
** 480 6 millions de tonnes (587 301 tonnes d'équivalent CO2) ont été approuvées et éliminées progressivement dans le cadre de projets d'investissement.

À la fin de l'année 2022, les 18 projets approuvés avaient tous été menés à bien.
Sur le financement total cumulé approuvé de 5 996 295 $, 5 951 774 $ US ont été déboursés, ce qui représente un taux de déboursement de 99 %.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif peut souhaiter :
Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2022 figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16 ; et
Approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions spécifiques figurant à l'annexe III du présent document.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/16



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD 
PAR PAYS POUR 2022

1. Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets par pays pour 2022 en ce qui concerne l'élimination, les décaissements prévus et réalisés et l'achèvement des projets.
Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre du projet par le PNUD pour 2022
	Pays
	Élimination en 2022 (tonnes PAO)
	Élimination progressive en 2022 (tonnes d'équivalent CO2)*
	Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US)
	Fonds décaissés en 2022 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l'estimation en 2022
	Pourcentage des projets prévus achevés en 2022**

	Angola
	2,0
	0
	252,410
	57 847
	23
	100

	Argentine 
	0,0
	0
	85 237
	130 575
	153
	100

	Arménie
	0,0
	0
	743
	0
	0
	 

	Bangladesh
	5,0
	0
	719 459
	1 524 213
	212
	100

	Belize
	0,0
	0
	45 021
	40 373
	90
	100

	Bhoutan
	0,0
	0
	9 250
	0
	0
	 

	Brésil
	0,0
	0
	2 198 910
	1 276 279
	58
	100

	Brunei Darussalam
	0,5
	0
	6 457
	0
	0
	100

	Cambodge
	0,0
	0
	26 190
	0
	0
	 

	Chili
	9,3
	0
	333 125
	201 899
	61
	100

	Chine
	89,2
	0
	4 596 551
	6 452 756
	140
	 

	Colombie
	2,8
	0
	1 003 146
	445 925
	44
	100

	Costa Rica
	0,0
	0
	220 707
	251 205
	114
	50

	Cuba
	0,0
	0
	257 199
	277 708
	108
	100

	République démocratique du Congo 
	0,0
	0
	89 187
	10 000
	11
	 

	République dominicaine 
	0,0
	0
	389 716
	561 227
	144
	 

	Égypte
	2,0
	0
	1 081 862
	792 979
	73
	100

	El Salvador
	0,0
	0
	144 957
	24 130
	17
	 

	Eswatini
	0,0
	0
	35 600
	5 609
	16
	 

	Fidji
	0,0
	0
	127 000
	28 548
	22
	100

	Géorgie
	0,0
	0
	114 358
	90 451
	79
	100

	Ghana
	20,9
	0
	279 192
	151 188
	54
	100

	Grenade
	0,0
	0
	14 800
	14 163
	96
	 

	Guyane
	0,0
	0
	53 242
	45 682
	86
	0

	Haïti
	0,0
	0
	14 837
	19 321
	130
	 

	Inde
	17,3
	0
	4 085 765
	5 784 604
	142
	100

	Indonésie 
	0,0
	0
	993 853
	499 753
	50
	50

	Iran (République islamique d')
	5,2
	0
	881 128
	1 546 653
	176
	100

	Jamaïque
	0,0
	0
	95 059
	73 260
	77
	 

	Kirghizistan
	0,0
	0
	33 931
	36 673
	108
	 

	République démocratique populaire lao 
	0,0
	0
	52 540
	0
	0
	 

	Liban 
	0,0
	0
	272 524
	268 870
	99
	 

	Malaisie
	13,7
	0
	1 255 939
	1 404 864
	112
	50

	Maldives
	0,0
	0
	12 950
	0
	0
	 

	Mali
	0,0
	0
	3 700
	0
	0
	 

	Mexique
	0,0
	0
	31 450
	26 722
	85
	 

	Mozambique
	0,0
	0
	3 700
	0
	0
	 

	Népal
	0,1
	0
	38 018
	0
	0
	100

	Nigéria
	3,0
	0
	1 283 062
	2 563 240
	200
	80

	Pakistan 
	0,0
	0
	105 899
	26 889
	25
	 

	Panama
	0,0
	0
	317 147
	375 068
	118
	100

	Paraguay
	0,0
	0
	100 472
	37 359
	37
	 

	Pérou
	2,0
	0
	142 781
	99 003
	69
	 

	République de Moldova
	0,0
	0
	55 791
	26 420
	47
	100

	Sri Lanka
	0,0
	0
	200 187
	133 178
	67
	 

	Timor Leste
	0,0
	0
	28 305
	1
	0
	 

	Trinité-et-Tobago
	0,0
	0
	297 210
	188 548
	63
	 

	Uruguay
	5,3
	0
	464 640
	206 209
	44
	50

	Venezuela (République bolivarienne du)
	0,0
	0
	98 492
	220 878
	224
	 

	Zimbabwe 
	0,0
	0
	157 973
	7 914
	5
	 

	Mondial
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Total général
	178,3
	0
	23 111 673
	25 928 184
	112
	82


* Pas d'élimination en 2022 pour les projets relatifs aux HFC.
** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.
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Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DU PNUD 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2022

1. 	Le tableau 1 de l'annexe II présente une vue d'ensemble de l'état d'avancement des projets par année[footnoteRef:20]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2015 ont été menés à bien. [20:  Les données sont présentées en fonction de l'année au cours de laquelle un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d'investissement et autres) sont traitées de la même manière (c'est-à-dire qu'un projet d'investissement ou une tranche de financement d'un accord pluriannuel d'un million $US est considéré comme un seul projet, au même titre qu'une préparation de programme de pays de 30 000 $US). Les indicateurs clés du résumé annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes d'équivalent CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : en cours de mise en œuvre, après la mise en œuvre et dans le cas de projets financés rétroactivement.] 

Tableau 1. État de l'exécution des projets par année
	Année
	Nombre de projets *
	Financement ($ US)**

	
	Approuvé
	Achevé
	% achevé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% décaissé

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 580
	49 481 581
	-1
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 445
	29 599 446
	-1
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 883
	35 896 884
	-1
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 362
	31 268 361
	1
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 272
	35 292 271
	1
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 424
	44 316 422
	2
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 715
	24 802 714
	1
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 834
	29 124 833
	1
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 458
	15 753 459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 488
	12 142 486
	2
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 971
	19 567 970
	1
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 930
	57 415 931
	-1
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 818 923
	33 818 922
	1
	100

	2013
	43
	43
	100
	33 958 973
	33 958 972
	1
	100

	2014
	67
	67
	100
	22 561 207
	22 542 505
	18 702
	100

	2015
	75
	75
	100
	30 276 800
	30 274 905
	1 895
	100

	2016
	52
	51
	98
	41 589 691
	40 825 343
	764 348
	98

	2017
	27
	25
	93
	30 607 053
	30 322 093
	284 961
	99

	2018
	60
	52
	87
	40 024 044
	34 325 894
	5 698 150
	86

	2019
	41
	32
	78
	10 370 972
	7 702 349
	2 668 622
	74

	2020
	50
	28
	56
	30 190 958
	21 101 356
	9 089 605
	70

	2021
	66
	5
	8
	24 646 043
	8 562 794
	16 083 250
	35

	2022
	38
	0
	0
	13 768 300
	108 985
	13 659 315
	1

	Total
	2 628
	2 487
	95
	895 076 443
	846 807 593
	48 268 853
	95


* Exclut les projets clôturés et transférés.
** A l'exclusion des coûts d’appui à l'organisme. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS COMPORTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Code de pays/code de projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Questions
	Recommandation

	Bangladesh
BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation)
	90
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet)
	72
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	60
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Brésil
BRA/PHA/82/TAS/322
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (mesures réglementaires et suivi du projet)
	74
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Cambodge
KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (quatrième tranche)
	76
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Costa Rica
COS/PHA/84/INV/60
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses de polyuréthane)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Égypte
EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et suivi du projet)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guyane
GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/86/TAS/482
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (gestion et suivi du projet)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/76/TAS/210
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des services de réfrigération)
	68
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Indonésie
IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien des installations frigorifiques)
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d')
IRA/PHA/86/INV/245
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d')
IRA/PHA/86/INV/247
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l'entretien des installations frigorifiques et UGP)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jamaïque
JAM/PHA/86/INV/43
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République démocratique populaire lao (la) LAO/PHA/86/INV/38
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Népal
NEP/PHA/86/INV/41
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche)
	0
	i) Retards de 12 mois
ii) Pas de décaissement de fonds
	i) Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
ii) Demander au PNUD de faire rapport à la 94e réunion sur l'état des décaissements.

	Swaziland
SWA/PHA/86/INV/31
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Timor‑Leste
TLS/PHA/80/INV/15
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC ( phase II, première tranche)
	36
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Uruguay
URU/PHA/82/INV/72
	Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	29
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Zimbabwe
ZIM/REF/82/INV/55
	Passage du HFC-134a à l'isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestiques à Capri (PME Harare)
	0
	12 mois de retard
	Demander au PNUD de faire un rapport à la 94ème réunion sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
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