| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14 9 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF OF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 7(a)(iii) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2021

Introduction

# Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2021.

# Le rapport périodique du PNUD comprend l’état de mise en œuvre des projets, notamment de 18 projets de HFC financés grâce aux contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’Article 5, pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné l’état de mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues indiquées en 2021, les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissement planifiés. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les tonnes PAO de toutes les substances réglementées, à  l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes CO2-eq.

# Le présent document se compose des sections ci-après:

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La section présente un sommaire des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2021 et des progrès cumulatifs depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, notamment les substances de l’Annexe F substances (HFC). Elle contient également un examen de l’état de mise en œuvre de chacun des projets en cours au niveau du pays. Elle identifie les projets soufrant de retards de mise en œuvre et les incidences potentielles sur l’élimination des substances règlementées, ainsi que les projets comportant des problèmes non résolus, aux fins d’examen par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F substances (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un appui rapide  à l’élimination des HFC.

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2021 et progrès cumulatifs depuis 1991

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 1 004 milliards pour des projets du PNUD, composés de 883,61 millions pour la mise en œuvre de projets d’investissements et de projets non liés aux investissements, et de 121,27 millions pour les coûts d’appui d’agence, comme il est indiqué dans le tableau 1.

# Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2021

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 26 054 837 |
| Destruction | 3 606 279 |
| Mousses | 173 140 713 |
| Halon | 4 996 973 |
| Plan d’élimination de HFC | 3 183 000 |
| Fumigants | 20 081 241 |
| Plan d’élimination | 378 675 934 |
| Agent de traitement | 1 286 923 |
| Production | 1 056 000 |
| Réfrigération | 139 598 314 |
| Plusieurs | 67 812 809 |
| Solvants | 63 699 997 |
| Stérilisant | 417 628 |
| Total partiel | 883 610 648 |
| Coûts d’appui d’agence | 121 270 538 |
| Total | 1 004 881 186 |

# En 2021, 66 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Le niveau de financement devrait permettre l’élimination de la consommation de 69 419 tonnes PAO et 240 094 tonnes CO2-eq de substances réglementées. L’Annexe I indique l’état de mise en œuvre des projets par pays en 2021.

# Le Tableau 2 indique l’état de mise en œuvre des projets, incluant les décaissements des fonds par type de projet au 31 décembre 2021.  L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % décaissement |
| Programme de pays | 22 | 22 | 100 | 1 628 797 | 1 628 797 | 0 | 100 |
| Démonstration | 42 | 41 | 98 | 21 719 011 | 21 599 917 | 119 094 | 99 |
| Renforcement des institutions (RI) | 265 | 241 | 91 | 57 444 952 | 52 351 763 | 5 093 189 | 91 |
| Investissement | 1 331 | 1 264 | 95 | 725 664 632 | 679 155 019 | 46 509 613 | 94 |
| Préparation de projet | 574 | 536 | 93 | 26 231 244 | 22 156 807 | 4 074 437 | 84 |
| Assistance technique | 329 | 309 | 94 | 49 331 523 | 42 396 630 | 6 934 893 | 86 |
| Formation | 28 | 28 | 100 | 1 590 489 | 1 590 489 | 0 | 100 |
| Total | 2 591 | 2 441 | 94 | 883 610 648 | 820 879 422 | 62 731 226 | 93 |

*Excluant les projets fermés et transférés.

**Excluant les coûts d’appui d’agence.

# La mise en œuvre par le PNUD de projets et d’activités en 2021 et de façon cumulative depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2021 est résumée ci-après:

## Élimination: En 2021, la consommation de 923,6 tonnes PAO et de 15 873 tonnes CO2-eq de substances réglementées a été éliminée; en outre l’élimination de la consommation  de 359,6 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, la consommation de 68 821  tonnes PAO et de 240 094 tonnes CO2-eq de substances réglementées a été éliminée, sur un total prévu de 69 419  tonnes PAO et de 240 094 tonnes CO2-eq provenant de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés);

## Décaissements/approbations: D’après le rapport périodique de 2020, 24,66 millions $US ont été décaissés en 2021, et des décaissements de 22,52 millions $US étaient prévus, représentant un taux de décaissement de 109 % des décaissements prévus. Cumulativement, 820,88 millions $US ont été décaissés, sur un total de 883,61 millions $US approuvés aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), représentant un taux de décaissement de 93 %. En 2021, 24,65 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;

## Coût-efficacité (en PAO): Depuis 1991, le taux moyen de coût-efficacité des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation était de 11,15 $US/kg. Le taux moyen de coût-efficacité des projets d’investissement par tonnes PAO était de 10,05 $US/kg pour les projets achevés et de 66,17 $US/kg pour les projets en cours;

## Nombre de projets achevés: 62 projets ont été achevés en 2021. Depuis 1991, sur les 2 591 projets approuvés (excluant les projets fermés ou transférés) 2 441 projets ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 94 %;

## Vitesse de livraison – Projets d’investissement: Les projets terminés en 2021 ont été achevés en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans ces projets ont commencé en moyenne 13 mois après leur approbation;

## Vitesse de livraison – Projets ne portant pas sur des investissements: Les projets terminés en 2021 ont été achevés en moyenne 33 mois après leur approbation.  Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans ces projets ont commencé en moyenne 13 mois après leur approbation;

## Préparation de projets: Sur les 574 activités de préparation de projets approuvées jusqu’à la fin de 2021, 536 ont été achevées, laissant 38 activités en cours. En 2021, 14 activités de préparation de projets ont été achevées;

## Retards de mise en œuvre: À la fin de 2021, 150 projets au total étaient en cours de mise en œuvre, soufrant en moyenne d’un retard de sept mois. Vingt de ces projets étaient classes comme des « projets soufrant de retards de mise en œuvre » soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, la préparation de projet et le RI ne sont pas soumis à ces procédures); rt

## Accords pluriannuels (APA): En 2021, 47  APA pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 156 APA ont été approuvés et 109  APA ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 70 %.

# Le tableau 3 présente les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991.

## Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991

| Élimination réalisée |  | Décaissement($US) | TE moyen ($US/kg) | Nombre de projets |  | Vitesse d’exécution (mois) |  | Moyenne des retards (mois) | Nombre d’APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes CO2-eq |  |  | Approuvés | Achevés | Investissement | Non- investissement |  | Approuvés | Achevés |
| 68 821 | 240 094 | 820 879 422 | 11,15 | 2 591 | 2 441 | 34 | 39 | 7 | 156 | 109 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 36 projets liés aux HFC (dont trois projets d’investissement, 25 activités de préparations de projets et huit activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 6 318 767 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 4 présente l’état de ces projets, les données respectives étant déjà incluses dans les paragraphes 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 2 491 767 | 2 159 576 | 332 191 | 87 |
| Préparation de projets | 25 | 0 | 0 | 3 183 000 | 0 | 3 183 000 | 0 |
| Assistance technique – Activités habilitantes | 8 | 4 | 50 | 644 000 | 423 586 | 220 414 | 66 |
| Total | 36 | 6 | 17 | 6 318 767 | 2 583 162 | 3 735 605 | 41 |

* Excluant les coûts d’appui d’agence.

** 167,8 tm (240 094 tonnes CO2-eq) ont été approuvées et éliminées dans des projets d’investissement.

# Vers la fin de 2021, sur un total de 36 projets, deux projets d’investissement et quatre activités habilitantes ont été achevés, laissant 30 en cours. La prorogation des dates d’achèvement des quatre projets en cours pour des activités habilitantes avait été approuvée; la mise en œuvre de ces activités est à différentes étapes d’exécution.

# Le projet d’investissement restant, pour lequel la prorogation de la date d’achèvement avait été approuvée à la 87e réunion, devrait prendre fin en 2023.

# Sur un financement total cumulatif approuvé de 6 318 767 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 2 583 162 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 %.

I.2	Problèmes détectés en 2021 durant la mise en œuvre du projet

# À la suite du processus d’examen de 2021, plusieurs problèmes ont été examinés et résolus, à l’exception des problèmes de retard de mise en œuvre pour 20 projets (dont 19 projets liés aux éléments des APA qui font l’objet de procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c); et un projet d’investissement lié aux HFC). L’Annexe III au présent document couvre les projets classés comme soufrant de retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 92e réunion.

# Par ailleurs, des problèmes ont été détectés dans un projet de RI et deux projets APA. Ces problèmes sont également présentés dans l’Annexe III. Une brève description est soumise sur l’état de mise en œuvre de chacun des projets et les problèmes existants, et une recommandation est proposée au Comité exécutif, pour examen.

# Les détails sur les progrès dans la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 91e réunion: Chine (stratégie globale et plan pour le secteur des solvants), Inde, Nigeria (phase III), et  Soudan du Sud, ainsi que des rapports sur des projets comportant des exigences de compte rendu particulières liés aux PGEH pour le Brésil, la Colombie, Trinité-et-Tobago, et l’Uruguay. Les recommandations portant sur les problèmes non résolus de ces projets, incluant l’approbation des demandes éventuelles de prorogation, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les problèmes liés aux PGEH de la Guyane, du Mali et du Nigeria (phase II), dont les tranches devaient être soumises à la 91e réunion mais qui ne l’ont pas été, sont abordés dans le document sur les retards de soumission des tranches.

# Sur les 88 projets en cours, à l’exclusion des projets de RI et de préparation de projets, 21 projets ont révisé les dates d’achèvement prévues depuis le  rapport périodique de 2020.  Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note que le projet de RI de la Chine n’avait pas été soumis pour les deux dernières années.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires visant le départ rapide de l’élimination des HFC

# Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets de HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 6 010 703 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tabeau 5 récapitule l’état de ces projets.

# Tableau 5. État des projets de HFC approuvés à la fin de 2021

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 2 | 2 | 100 | 4 406 610 | 4 402 590 | 4 020 | 100 |
| Préparation de projets | 5 | 5 | 100 | 83 511 | 83 511 | 0 | 100 |
| Assistance technique – Activités habilitantes | 11 | 10 | 91 | 1 520 582 | 1 450 187 | 70 395 | 95 |
| Total | 18 | 17 | 94 | 6 010 703 | 5 936 288 | 74 415 | 99 |

* Excluant les coûts d’appui d’agence.

** 480,6 tm (587 301 tonnes CO2-eq) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement.

# Vers la fin de 2021, sur les 18 projets approuvés, 17 projets ont été achevés (deux projets d’investissement, cinq activités habilitantes et dix activités de préparation). Les projets en cours restants sont des activités habilitantes dont la date d’achèvement a été prolongée, qui prendront fin en 2022.

# Sur le total de 6 010 703 $US des fonds cumulatifs approuvés, 5 936 288 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99 %.

III.	Recommandation

# Le Comité exécutif est invité à:

## Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2021, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14; et

## Approuver les recommandations liées aux projets en cours portant sur des sujets particuliers contenus dans l’Annexe III au présent document.

Annexe I

VUE GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PAR LE PNUD

PAR PAYS POUR 2021

# Le Tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de mise en œuvre par pays pour 2021 pour les éliminations réalisées, les décaissements prévus et effectués et l’achèvement des projets.

Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par le PNUD pour 2021

| Pays | Élimination en 2021 (tonnes PAO) | Élimination en 2021 (tonnes CO2-eq) | Décaissement estimatif de fonds en 2021 ($US) | Fonds décaissés en 2021 ($US) | Pourcentage de fonds décaissés en 2021 par rapport aux estimations | Pourcentage de projets planifiés réalisés en 2021* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Angola | 5,2 |  | 44 727 | 19 150 | 43 | 100 |
| Argentine | 0 |  | 105 091 | 119 931 | 114 |  |
| Arménie | 0 |  | 6 921 | 20 622 | 298 | 100 |
| Bangladesh | 0 |  | 695 591 | 540 551 | 78 | 0 |
| Belize | 0 |  | 26 500 | 17 953 | 68 | 100 |
| Brésil | 53,6 |  | 3 093 879 | 938 968 | 30 |  |
| Brunei Darussalam | 0 |  | 10 924 | 8 212 | 75 | 0 |
| Cambodge | 0 |  | 22 735 | 40 000 | 176 |  |
| Chili | 0 |  | 186 001 | 156 501 | 84 | 100 |
| Chine | 332,2 |  | 1 106 389 | 2 766 364 | 250 | 100 |
| Colombie | 63,4 |  | 843 183 | 1 721 706 | 204 |  |
| Costa Rica | 0 |  | 126 541 | 155 021 | 123 |  |
| Cuba | 0 |  | 231 234 | 144 689 | 63 | 100 |
| République démocratique du Congo | 2,2 |  | 17 143 | 2 931 | 17 |  |
| République dominicaine | 0 |  | 299 125 | 206 124 | 69 | 100 |
| Egypte | 33,6 |  | 1 182 997 | 733 659 | 62 | 0 |
| El Salvador | 0 |  | 65 312 | 106 384 | 163 | 100 |
| Eswatini | 0 |  | 25 000 | 0 | 0 | 100 |
| Fidji | 0 |  | 48 926 | 54 779 | 112 | 50 |
| Georgie | 2,1 |  | 98 440 | 154 634 | 157 | 100 |
| Ghana | 8 |  | 133 642 | 208 244 | 156 | 100 |
| Guyane | 0 |  | 53 979 | 931 | 2 |  |
| Haiti | 0,2 |  | 29 608 | 73 966 | 250 | 100 |
| Inde | 346,6 |  | 6 607 388 | 11 854 587 | 179 | 100 |
| Indonésie | 10,2 |  | 1 061 531 | 570 044 | 54 | 0 |
| Iran (République islamique d’) | 2,8 |  | 1 467 253 | 783 977 | 53 | 100 |
| Jamaique | 0 |  | 86 775 | 66 035 | 76 | 100 |
| Kirghizistan | 0 |  | 81 597 | 147 561 | 181 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 0 |  | 32 100 | 0 | 0 |  |
| Liban | 1,9 |  | 309 221 | 485 572 | 157 | 100 |
| Malaisie | 9 |  | 891 540 | 470 118 | 53 | 100 |
| Maldives | 0 |  | 1 070 | 1 528 | 143 |  |
| Mali | 0 |  | 19 875 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritanie | 0 |  | 31 500 | 0 | 0 | 0 |
| Mexique | 0 |  | 1 149 829 | 200 227 | 17 |  |
| Mozambique | 0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| Népal | 0 |  | 31 399 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 30,4 |  | 797 834 | 672 685 | 84 | 0 |
| Pakistan | 0 |  | 34 011 | 114 474 | 337 | 100 |
| Panama | 5,7 |  | 293 709 | 362 214 | 123 | 100 |
| Paraguay | 0 |  | 19 478 | 18 177 | 93 | 100 |
| Pérou | 0 |  | 80 525 | 52 512 | 65 |  |
| Republique de Moldavie | 0 |  | 36 349 | 40 988 | 113 | 67 |
| Sri Lanka | 5,4 |  | 165 972 | 74 299 | 45 | 100 |
| Timor-Leste | 0 |  | 10 500 | 0 | 0 | 0 |
| Trinité et Tobago | 0 |  | 244 291 | 181 805 | 74 | 100 |
| Uruguay | 0 |  | 366 533 | 304 780 | 83 | 40 |
| Venezuela (République bolivarienne de) | 0 |  | 99 201 | 59 577 | 60 |  |
| Zimbabwe | 11,1** | 15 873** | 140 083 | 3 432 | 2 |  |
| Grand total | 923,6 | 15 873 | 22 523 452 | 24 655 912 | 109 | 70 |

* Pour les projets dont l’achèvement est prévu en 2021,

** 11,1 tm (15,873 tonnes CO2-eq) éliminées en 2021 pour des projets liés aux HFC.

Annexe II

VUE GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PAR LE PNUD

PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

# Le Tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2013 et en 2015, sont maintenant achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1991 | 15 | 15 | 100 | 1 149 032 | 1 149 032 | 0 | 100 |
| 1992 | 67 | 67 | 100 | 8 619 002 | 8 619 002 | 0 | 100 |
| 1993 | 57 | 57 | 100 | 13 204 712 | 13 204 712 | 0 | 100 |
| 1994 | 148 | 148 | 100 | 49 481 581 | 49 481 581 | 0 | 100 |
| 1995 | 117 | 117 | 100 | 29 599 446 | 29 599 446 | 0 | 100 |
| 1996 | 83 | 83 | 100 | 27 838 805 | 27 838 805 | 0 | 100 |
| 1997 | 188 | 188 | 100 | 44 056 257 | 44 056 257 | 0 | 100 |
| 1998 | 172 | 172 | 100 | 31 305 010 | 31 305 010 | 0 | 100 |
| 1999 | 204 | 204 | 100 | 35 896 884 | 35 896 884 | 0 | 100 |
| 2000 | 149 | 149 | 100 | 31 268 361 | 31 268 361 | 0 | 100 |
| 2001 | 179 | 179 | 100 | 35 292 271 | 35 292 271 | 0 | 100 |
| 2002 | 117 | 117 | 100 | 44 316 422 | 44 316 422 | 0 | 100 |
| 2003 | 64 | 64 | 100 | 36 336 530 | 36 336 530 | 0 | 100 |
| 2004 | 69 | 69 | 100 | 24 802 714 | 24 802 714 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 53 | 100 | 29 124 833 | 29 124 833 | 0 | 100 |
| 2006 | 62 | 62 | 100 | 15 753 459 | 15 753 459 | 0 | 100 |
| 2007 | 54 | 54 | 100 | 12 142 486 | 12 142 486 | 0 | 100 |
| 2008 | 84 | 84 | 100 | 22 873 866 | 22 873 866 | 0 | 100 |
| 2009 | 92 | 92 | 100 | 13 217 903 | 13 217 903 | 0 | 100 |
| 2010 | 43 | 43 | 100 | 19 567 970 | 19 567 970 | 0 | 100 |
| 2011 | 63 | 63 | 100 | 57 415 931 | 57 415 931 | 0 | 100 |
| 2012 | 29 | 29 | 100 | 33 889 850 | 33 817 257 | 72 593 | 100 |
| 2013 | 43 | 43 | 100 | 34 432 909 | 33 958 972 | 473 937 | 99 |
| 2014 | 67 | 66 | 99 | 22 561 208 | 22 442 114 | 119 094 | 99 |
| 2015 | 75 | 75 | 100 | 31 409 354 | 30 229 223 | 1 180 131 | 96 |
| 2016 | 52 | 49 | 94 | 41 918 720 | 39 804 442 | 2 114 278 | 95 |
| 2017 | 27 | 22 | 81 | 30 616 637 | 30 129 464 | 487 173 | 98 |
| 2018 | 60 | 44 | 73 | 40 274 462 | 27 837 785 | 12 436 677 | 69 |
| 2019 | 41 | 22 | 54 | 10 391 357 | 4 474 052 | 5 917 305 | 43 |
| 2020 | 51 | 11 | 22 | 30 206 633 | 14 760 078 | 15 446 555 | 49 |
| 2021 | 66 | 0 | 0 | 24 646 043 | 162 560 | 24 483 483 | 1 |
| Total | 2 591 | 2 441 | 94 | 883 610 648 | 820 879 422 | 62 731 226 | 93 |

* Excluant les projets fermés et transférés.

** Excluant les coûts d’appui d’agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS AVEC DES PROBLÈMES NON RÉSOLUS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD

| Pays/code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Problèmes | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BGD/PHA/81/INV/51 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation) | 20 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| BGD/PHA/81/TAS/49 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet) | 26 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| BRA/PHA/82/INV/323 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses) | 46 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| BRA/PHA/82/TAS/322 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (mesures de règlementation et suivi du projet) | 30 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| BRA/SEV/86/INS/324 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX: 1/2021-12/2022) | 0 | Retards dans la signature des documents de projet | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur la situation de la signature du document de projet |
| CHI/PHA/81/INV/197 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 73 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| COS/PHA/84/INV/60 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses de polyuréthane) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| CPR/PHA/80/INV/587 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de la réfrigération et de la climatisation industrielles et commerciales) | 100 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| EGY/PHA/79/TAS/132 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et suivi du projet) | 13 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| EGY/PHA/84/TAS/143 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Gestion et suivi du projet) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| GUY/PHA/83/INV/32 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| IDS/PHA/76/INV/211 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la lutte contre l’incendie) | 0 | Retard de12 et de 18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| IDS/PHA/76/TAS/210 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 54 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| IDS/PHA/81/INV/213 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 0 | Retard de 12 et de 18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| KAM/PHA/83/INV/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (quatrième tranche) | 76 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| MAL/PHA/77/TAS/183 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et coordination) | 16 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| MAL/PHA/84/TAS/186 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| MAL/PHA/84/TAS/187 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et coordination) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| NEP/PHA/86/INV/41 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | La mise en œuvre du projet est affectée par les changements des procédures administratives du Gouvernement | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur les progrès de la mise en œuvre |
| NEP/PHA/86/INV/44 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) | 0 | La mise en œuvre du projet est affectée par les changements des procédures administratives du Gouvernement | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur les progrès de la mise en œuvre |
| TLS/PHA/80/INV/15 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 36 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| URU/PHA/85/INV/75 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération et mise en œuvre et suivi) | 51 | Retard de12 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |
| ZIM/REF/82/INV/55 | Reconversion du HFC-134a en isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestique à Capri (SME Harare) | 0 | Retard de18 mois | Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Le rapport périodique est contenu dans le présent document. Les données ont été incluses dans la banque de données du Rapport global périodique, qui est disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFCs e tonnes CO2-eq est incluse dans le rapport  périodique soumis à la 91e réunion.

Les projets en cours sont tous les projets en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs  de progrès sont le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; ainsi que les fonds  décaissés d’ici à la fin de l’année en pourcentage des fonds approuvés; la durée moyenne des retards de mise en œuvre prévue; et les informations figurant dans la colonne  des observations dans la base de données du rapport périodique.

En application de la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé brossera un tableau des objectifs, de l’état de mise en œuvre, des conclusions clés et des leçons retenues, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés et les obstacles potentiels à l’achèvement des projets, contenus dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes CO2-eq.

Provenant des 11,1 tm éliminées en 2021 pour des projets liés aux HFC.

Incluant 167,8 tm de HFC dans les projets d’investissements. Le taux de coût-efficacité en CO2-eq n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés.

La valeur supérieure du taux de coût-efficacité des projets en cours est dû en grande partie aux faibles valeurs PAO des HCFC mais aussi aux méthodes d’attribution des élimination par les agences.

Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec des taux de décaissement inférieurs à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21

Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et autres) sont traitées de façon égale (à savoir, un projet d’investissement ou une tranche de financement de 1 million $US d’un APA, est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays d’une valeur de 30 000 $US). Les indicateurs clés du sommaire annuel sont: le pourcentage de projets achevés, la quantité de tonnes PAO/tonnes CO2-eq éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements: durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et rétroactivement.