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RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD AU 31 DÉCEMBRE 2021


Introduction

Le présent document contient le rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2021.[footnoteRef:2]  [2:  Le rapport périodique est contenu dans le présent document. Les données ont été incluses dans la banque de données du Rapport global périodique, qui est disponible sur demande.] 

Le rapport périodique du PNUD comprend l’état de mise en œuvre des projets, notamment de 18 projets de HFC financés grâce aux contributions volontaires supplémentaires de 17 Parties non visées à l’Article 5, pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné l’état de mise en œuvre de chacun des projets en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues indiquées en 2021, les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et le taux de décaissement planifiés. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les tonnes PAO de toutes les substances réglementées, à  l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes CO2-eq.[footnoteRef:3] [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFCs e tonnes CO2-eq est incluse dans le rapport  périodique soumis à la 91e réunion.
] 

Le présent document se compose des sections ci-après:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. La section présente un sommaire des progrès dans la mise en œuvre des projets en 2021 et des progrès cumulatifs depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal, notamment les substances de l’Annexe F substances (HFC). Elle contient également un examen de l’état de mise en œuvre de chacun des projets en cours[footnoteRef:4] au niveau du pays. Elle identifie les projets soufrant de retards de mise en œuvre et les incidences potentielles sur l’élimination des substances règlementées, ainsi que les projets comportant des problèmes non résolus, aux fins d’examen par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours sont tous les projets en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2021. Les principaux indicateurs  de progrès sont le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets qui ont commencé à décaisser des fonds; ainsi que les fonds  décaissés d’ici à la fin de l’année en pourcentage des fonds approuvés; la durée moyenne des retards de mise en œuvre prévue; et les informations figurant dans la colonne  des observations dans la base de données du rapport périodique.] 

II.	Projets approuvés pour les substances de l’Annexe F substances (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires en vue d’un appui rapide  à l’élimination des HFC.[footnoteRef:5] [5:  En application de la décision 84/12(b), un rapport périodique détaillé brossera un tableau des objectifs, de l’état de mise en œuvre, des conclusions clés et des leçons retenues, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés et les obstacles potentiels à l’achèvement des projets, contenus dans le rapport périodique global (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

III.	Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral 

I.1	Progrès dans la mise en œuvre des projets pour 2021 et progrès cumulatifs depuis 1991

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 1 004 milliards pour des projets du PNUD, composés de 883,61 millions pour la mise en œuvre de projets d’investissements et de projets non liés aux investissements, et de 121,27 millions pour les coûts d’appui d’agence, comme il est indiqué dans le tableau 1.  
Tableau 1. Financement approuvé par secteur pour le PNUD au 31 décembre 2021
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	26 054 837

	Destruction
	3 606 279

	Mousses
	173 140 713

	Halon
	4 996 973

	Plan d’élimination de HFC 
	3 183 000

	Fumigants
	20 081 241

	Plan d’élimination
	378 675 934

	Agent de traitement
	1 286 923

	Production
	1 056 000

	Réfrigération
	139 598 314

	Plusieurs
	67 812 809

	Solvants
	63 699 997

	Stérilisant
	417 628

	Total partiel
	883 610 648

	Coûts d’appui d’agence 
	121 270 538

	Total
	1 004 881 186



En 2021, 66 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Le niveau de financement devrait permettre l’élimination de la consommation de 69 419 tonnes PAO et 240 094 tonnes CO2-eq de substances réglementées. L’Annexe I indique l’état de mise en œuvre des projets par pays en 2021. 
Le Tableau 2 indique l’état de mise en œuvre des projets, incluant les décaissements des fonds par type de projet au 31 décembre 2021.  L’Annexe II présente des informations analytiques par année depuis 1991.
Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2021
	Type
	Nombre de projets*
	Financement  ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% 
d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% 
décaissement

	Programme de pays
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Démonstration
	42
	41
	98
	21 719 011
	21 599 917
	119 094
	99

	Renforcement des institutions (RI)
	265
	241
	91
	57 444 952
	52 351 763
	5 093 189
	91

	Investissement
	1 331
	1 264
	95
	725 664 632
	679 155 019
	46 509 613
	94

	Préparation de projet
	574
	536
	93
	26 231 244
	22 156 807
	4 074 437
	84

	Assistance technique
	329
	309
	94
	49 331 523
	42 396 630
	6 934 893
	86

	Formation
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Total
	2 591
	2 441
	94
	883 610 648
	820 879 422
	62 731 226
	93


*Excluant les projets fermés et transférés.
**Excluant les coûts d’appui d’agence.

La mise en œuvre par le PNUD de projets et d’activités en 2021 et de façon cumulative depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2021 est résumée ci-après:
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk115967863]Élimination:[footnoteRef:6] En 2021, la consommation de 923,6 tonnes PAO et de 15 873 tonnes CO2‑eq[footnoteRef:7] de substances réglementées a été éliminée; en outre l’élimination de la consommation  de 359,6 tonnes PAO de substances réglementées a été approuvée. Depuis 1991, la consommation de 68 821  tonnes PAO et de 240 094 tonnes CO2-eq de substances réglementées a été éliminée, sur un total prévu de 69 419  tonnes PAO et de 240 094 tonnes CO2-eq provenant de projets approuvés (excluant les projets annulés et transférés); [6:  L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes CO2-eq.]  [7:  Provenant des 11,1 tm éliminées en 2021 pour des projets liés aux HFC.] 

Décaissements/approbations: D’après le rapport périodique de 2020, 24,66 millions $US ont été décaissés en 2021, et des décaissements de 22,52 millions $US étaient prévus, représentant un taux de décaissement de 109 % des décaissements prévus. Cumulativement, 820,88 millions $US ont été décaissés, sur un total de 883,61 millions $US approuvés aux fins de décaissement (excluant les coûts d’appui d’agence), représentant un taux de décaissement de 93 %. En 2021, 24,65 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre;
Coût-efficacité (en PAO):[footnoteRef:8] Depuis 1991, le taux moyen de coût-efficacité des projets d’investissement approuvés menant à une réduction permanente de la consommation était de 11,15 $US/kg. Le taux moyen de coût-efficacité des projets d’investissement par tonnes PAO était de 10,05 $US/kg pour les projets achevés et de 66,17 $US/kg pour les projets en cours;[footnoteRef:9]  [8:  Incluant 167,8 tm de HFC dans les projets d’investissements. Le taux de coût-efficacité en CO2-eq n’est pas inclus en raison du nombre limité de projets approuvés. ]  [9:  La valeur supérieure du taux de coût-efficacité des projets en cours est dû en grande partie aux faibles valeurs PAO des HCFC mais aussi aux méthodes d’attribution des élimination par les agences.] 

Nombre de projets achevés: 62 projets ont été achevés en 2021. Depuis 1991, sur les 2 591 projets approuvés (excluant les projets fermés ou transférés) 2 441 projets ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 94 %;
[bookmark: _Hlk119359495]Vitesse de livraison – Projets d’investissement: Les projets terminés en 2021 ont été achevés en moyenne 37 mois après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets d’investissement a été de 34 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans ces projets ont commencé en moyenne 13 mois après leur approbation;
Vitesse de livraison – Projets ne portant pas sur des investissements: Les projets terminés en 2021 ont été achevés en moyenne 33 mois après leur approbation.  Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements a été de 39 mois après leur approbation. Les premiers décaissements dans ces projets ont commencé en moyenne 13 mois après leur approbation;
Préparation de projets: Sur les 574 activités de préparation de projets approuvées jusqu’à la fin de 2021, 536 ont été achevées, laissant 38 activités en cours. En 2021, 14 activités de préparation de projets ont été achevées;
Retards de mise en œuvre: À la fin de 2021, 150 projets au total étaient en cours de mise en œuvre, soufrant en moyenne d’un retard de sept mois. Vingt de ces projets étaient classes comme des « projets soufrant de retards de mise en œuvre »[footnoteRef:10] soumis à des procédures d’annulation (les projets de démonstration, la préparation de projet et le RI ne sont pas soumis à ces procédures); rt [10:  Projets approuvés depuis plus de 18 mois avec des taux de décaissement inférieurs à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61). ] 

Accords pluriannuels (APA): En 2021, 47  APA pour les plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 156 APA ont été approuvés et 109  APA ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 70 %. 
Le tableau 3 présente les progrès réalisés par le PNUD depuis 1991. 
Tableau 3: Progrès réalisés par le PNUD depuis 1991 
	Élimination réalisée
	Décaissement($US)
	TE moyen
 ($US/kg)
	Nombre 
de projets    
	Vitesse d’exécution (mois)
	Moyenne des retards (mois)
	Nombre d’APA

	Tonnes PAO
	Tonnes CO2-eq
	
	
	Approuvés
	Achevés
	Investissement
	Non- investissement
	
	Approuvés
	Achevés

	 68 821
	 240 094
	 820 879 422
	 11,15
	2 591
	2 441
	 34
	 39
	 7
	 156
	 109



Projets liés aux HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 36 projets liés aux HFC (dont trois projets d’investissement, 25 activités de préparations de projets et huit activités habilitantes) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 6 318 767 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tableau 4 présente l’état de ces projets, les données respectives étant déjà incluses dans les paragraphes 5 à 9. 
Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	3
	2
	67
	2 491 767
	2 159 576
	332 191
	87

	Préparation de projets 
	25
	0
	0
	3 183 000
	0
	3 183 000
	0

	Assistance technique – Activités habilitantes
	8
	4
	50
	644 000
	423 586
	220 414
	66

	Total
	36
	6
	17
	6 318 767
	2 583 162
	3 735 605
	41


* Excluant les coûts d’appui d’agence. 
** 167,8 tm (240 094 tonnes CO2-eq) ont été approuvées et éliminées dans des projets d’investissement.

Vers la fin de 2021, sur un total de 36 projets, deux projets d’investissement et quatre activités habilitantes ont été achevés, laissant 30 en cours. La prorogation des dates d’achèvement des quatre projets en cours pour des activités habilitantes avait été approuvée; la mise en œuvre de ces activités est à différentes étapes d’exécution.
Le projet d’investissement restant, pour lequel la prorogation de la date d’achèvement avait été approuvée à la 87e réunion, devrait prendre fin en 2023. 
Sur un financement total cumulatif approuvé de 6 318 767 $US (excluant les coûts d’appui d’agence), 2 583 162 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 41 %.
I.2	Problèmes détectés en 2021 durant la mise en œuvre du projet

À la suite du processus d’examen de 2021, plusieurs problèmes ont été examinés et résolus, à l’exception des problèmes de retard de mise en œuvre pour 20 projets (dont 19 projets liés aux éléments des APA qui font l’objet de procédures d’annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c); et un projet d’investissement lié aux HFC). L’Annexe III au présent document couvre les projets classés comme soufrant de retards de mise en œuvre, ainsi que les recommandations du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 92e réunion.
Par ailleurs, des problèmes ont été détectés dans un projet de RI et deux projets APA. Ces problèmes sont également présentés dans l’Annexe III. Une brève description est soumise sur l’état de mise en œuvre de chacun des projets et les problèmes existants, et une recommandation est proposée au Comité exécutif, pour examen.
Les détails sur les progrès dans la mise en œuvre des projets liés aux PGEH des pays ci-après ont été soumis à la 91e réunion: Chine (stratégie globale et plan pour le secteur des solvants),[footnoteRef:11] Inde,[footnoteRef:12] Nigeria (phase III),[footnoteRef:13] et  Soudan du Sud[footnoteRef:14], ainsi que des rapports sur des projets comportant des exigences de compte rendu particulières[footnoteRef:15] liés aux PGEH pour le Brésil, la Colombie, Trinité-et-Tobago, et l’Uruguay. Les recommandations portant sur les problèmes non résolus de ces projets, incluant l’approbation des demandes éventuelles de prorogation, sont abordées dans les sections pertinentes de ces documents. Les problèmes liés aux PGEH de la Guyane, du Mali et du Nigeria (phase II), dont les tranches devaient être soumises à la 91e réunion mais qui ne l’ont pas été, sont abordés dans le document sur les retards de soumission des tranches.[footnoteRef:16] [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/52]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/18]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/21] 

Sur les 88 projets en cours, à l’exclusion des projets de RI et de préparation de projets, 21 projets ont révisé les dates d’achèvement prévues depuis le  rapport périodique de 2020.  Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a pris note que le projet de RI de la Chine n’avait pas été soumis pour les deux dernières années.
II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires visant le départ rapide de l’élimination des HFC

Au 31 décembre 2021, le Comité exécutif avait approuvé 18 projets de HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires totalisant 6 010 703 $US (excluant les coûts d’appui d’agence). Le tabeau 5 récapitule l’état de ces projets. 
Tableau 5. État des projets de HFC approuvés à la fin de 2021
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	Investissement**
	2
	2
	100
	4 406 610
	4 402 590
	4 020
	100

	Préparation de projets
	5
	5
	100
	83 511
	83 511
	0
	100

	Assistance technique – Activités habilitantes
	11
	10
	91
	1 520 582
	1 450 187
	70 395
	95

	Total
	18
	17
	94
	6 010 703
	5 936 288
	74 415
	99


* Excluant les coûts d’appui d’agence.
** 480,6 tm (587 301 tonnes CO2-eq) ont été approuvées et éliminées dans le cadre de projets d’investissement. 

Vers la fin de 2021, sur les 18 projets approuvés, 17 projets ont été achevés (deux projets d’investissement, cinq activités habilitantes et dix activités de préparation). Les projets en cours restants sont des activités habilitantes dont la date d’achèvement a été prolongée, qui prendront fin en 2022.
Sur le total de 6 010 703 $US des fonds cumulatifs approuvés, 5 936 288 $US ont été décaissés, représentant un taux de décaissement de 99 %.
III.	Recommandation

Le Comité exécutif est invité à:
Prendre note du rapport périodique du PNUD au 31 décembre 2021, figurant dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14; et
Approuver les recommandations liées aux projets en cours portant sur des sujets particuliers contenus dans l’Annexe III au présent document.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/14



Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

VUE GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PAR LE PNUD 
PAR PAYS POUR 2021

1. Le Tableau 1 de l’Annexe I présente l’état de mise en œuvre par pays pour 2021 pour les éliminations réalisées, les décaissements prévus et effectués et l’achèvement des projets. 
Tableau 1. État de mise en œuvre des projets par le PNUD pour 2021
	Pays
	Élimination en 2021
(tonnes PAO)
	Élimination  
en 2021
(tonnes 
CO2-eq)
	Décaissement estimatif de fonds en 2021 ($US)
	Fonds décaissés en 2021 ($US)
	Pourcentage de fonds décaissés en 2021 par rapport aux estimations
	Pourcentage de projets planifiés réalisés 
en 2021*

	Angola
	5,2
	 
	44 727
	19 150
	43
	100

	Argentine
	0
	 
	105 091
	119 931
	114
	 

	Arménie
	0
	
	6 921
	20 622
	298
	100

	Bangladesh
	0
	
	695 591
	540 551
	78
	0

	Belize
	0
	
	26 500
	17 953
	68
	100

	Brésil
	53,6
	
	3 093 879
	938 968
	30
	 

	Brunei Darussalam
	0
	
	10 924
	8 212
	75
	0

	Cambodge
	0
	
	22 735
	40 000
	176
	

	Chili
	0
	
	186 001
	156 501
	84
	100

	Chine
	332,2
	
	1 106 389
	2 766 364
	250
	100

	Colombie
	63,4
	
	843 183
	1 721 706
	204
	 

	Costa Rica
	0
	
	126 541
	155 021
	123
	 

	Cuba
	0
	
	231 234
	144 689
	63
	100

	République démocratique du Congo 
	2,2
	
	17 143
	2 931
	17
	 

	République dominicaine
	0
	
	299 125
	206 124
	69
	100

	Egypte
	33,6
	
	1 182 997
	733 659
	62
	0

	El Salvador
	0
	
	65 312
	106 384
	163
	100

	Eswatini
	0
	
	25 000
	0
	0
	100

	Fidji
	0
	
	48 926
	54 779
	112
	50

	Georgie
	2,1
	
	98 440
	154 634
	157
	100

	Ghana
	8
	
	133 642
	208 244
	156
	100

	Guyane
	0
	
	53 979
	931
	2
	 

	Haiti
	0,2
	
	29 608
	73 966
	250
	100

	Inde
	346,6
	
	6 607 388
	11 854 587
	179
	100

	Indonésie
	10,2
	
	1 061 531
	570 044
	54
	0

	Iran (République islamique d’)
	2,8
	
	1 467 253
	783 977
	53
	100

	Jamaique
	0
	
	86 775
	66 035
	76
	100

	Kirghizistan
	0
	
	81 597
	147 561
	181
	100

	République démocratique populaire lao
	0
	
	32 100
	0
	0
	 

	Liban
	1,9
	
	309 221
	485 572
	157
	100

	Malaisie
	9
	
	891 540
	470 118
	53
	100

	Maldives
	0
	
	1 070
	1 528
	143
	 

	Mali
	0
	
	19 875
	0
	0
	0

	Mauritanie
	0
	
	31 500
	0
	0
	0

	Mexique
	0
	
	1 149 829
	200 227
	17
	 

	Mozambique
	0
	
	10 000
	0
	0
	0

	Népal
	0
	
	31 399
	0
	0
	0

	Nigeria
	30,4
	
	797 834
	672 685
	84
	0

	Pakistan
	0
	
	34 011
	114 474
	337
	100

	Panama
	5,7
	
	293 709
	362 214
	123
	100

	Paraguay
	0
	
	19 478
	18 177
	93
	100

	Pérou
	0
	
	80 525
	52 512
	65
	 

	Republique de Moldavie 
	0
	
	36 349
	40 988
	113
	67

	Sri Lanka
	5,4
	
	165 972
	74 299
	45
	100

	Timor-Leste
	0
	
	10 500
	0
	0
	0

	Trinité et Tobago
	0
	
	244 291
	181 805
	74
	100

	Uruguay
	0
	
	366 533
	304 780
	83
	40

	Venezuela (République bolivarienne de)
	0
	
	99 201
	59 577
	60
	 

	Zimbabwe
	11,1**
	15 873**
	140 083
	3 432
	2
	 

	Grand total
	[bookmark: _Hlk115992108]923,6
	15 873
	22 523 452
	24 655 912
	109
	70


* Pour les projets dont l’achèvement est prévu en 2021,
** 11,1 tm (15,873 tonnes CO2-eq) éliminées en 2021 pour des projets liés aux HFC.
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Annexe II

VUE GÉNÉRALE DE LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS PAR LE PNUD 
PAR ANNÉE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. Le Tableau 1 de l’Annexe II présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets par année.[footnoteRef:17] Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2013 et en 2015, sont maintenant achevés.  [17:  Les données sont présentées selon l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et autres) sont traitées de façon égale (à savoir, un projet d’investissement ou une tranche de financement de 1 million $US d’un APA, est considéré comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays d’une valeur de 30 000 $US). Les indicateurs clés du sommaire annuel sont: le pourcentage de projets achevés, la quantité de tonnes PAO/tonnes CO2-eq éliminées, et le pourcentage de fonds décaissés. Il y a trois types de décaissements: durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et rétroactivement.] 

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% d’achèvement
	Approuvé
	Décaissé
	Solde
	% de décaissement

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 459
	15 753 459
	0
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 931
	57 415 931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 889 850
	33 817 257
	72 593
	100

	2013
	43
	43
	100
	34 432 909
	33 958 972
	473 937
	99

	2014
	67
	66
	99
	22 561 208
	22 442 114
	119 094
	99

	2015
	75
	75
	100
	31 409 354
	30 229 223
	1 180 131
	96

	2016
	52
	49
	94
	41 918 720
	39 804 442
	2 114 278
	95

	2017
	27
	22
	81
	30 616 637
	30 129 464
	487 173
	98

	2018
	60
	44
	73
	40 274 462
	27 837 785
	12 436 677
	69

	2019
	41
	22
	54
	10 391 357
	4 474 052
	5 917 305
	43

	2020
	51
	11
	22
	30 206 633
	14 760 078
	15 446 555
	49

	2021
	66
	0
	0
	24 646 043
	162 560
	24 483 483
	1

	Total
	2 591
	2 441
	94
	883 610 648
	820 879 422
	62 731 226
	93


* Excluant les projets fermés et transférés.
** Excluant les coûts d’appui d’agence. 
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Annexe III

PROJETS EN COURS AVEC DES PROBLÈMES NON RÉSOLUS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUD
	Pays/code du projet 
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État/Problèmes
	 Recommandation

	BGD/PHA/81/INV/51
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la climatisation)
	20
	Retard de12 mois 
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	BGD/PHA/81/TAS/49
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (unité de gestion de projet)
	26
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	BRA/PHA/82/INV/323
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur des mousses)
	46
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	BRA/PHA/82/TAS/322
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (mesures de règlementation et suivi du projet)
	30
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	BRA/SEV/86/INS/324
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX: 1/2021-12/2022)
	0
	Retards dans la signature des documents de projet 
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur la situation de la signature du document de projet

	CHI/PHA/81/INV/197
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses)
	73
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	COS/PHA/84/INV/60
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses de polyuréthane)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	CPR/PHA/80/INV/587
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (plan sectoriel de la réfrigération et de la climatisation industrielles et commerciales)
	100
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	EGY/PHA/79/TAS/132
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et suivi du projet)
	13
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	EGY/PHA/84/TAS/143
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (Gestion et suivi du projet)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	GUY/PHA/83/INV/32
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre 

	IDS/PHA/76/INV/211
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de la lutte contre l’incendie)
	0
	Retard de12 et de 18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	IDS/PHA/76/TAS/210
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	54
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	IDS/PHA/81/INV/213
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	0
	Retard de 12 et de 18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	KAM/PHA/83/INV/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (quatrième tranche)
	76
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	MAL/PHA/77/TAS/183
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (gestion et coordination)
	16
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	MAL/PHA/84/TAS/186
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	MAL/PHA/84/TAS/187
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (gestion et coordination)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	NEP/PHA/86/INV/41
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	La mise en œuvre du projet est affectée par les changements des procédures administratives du Gouvernement
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur les progrès de la mise en œuvre 

	NEP/PHA/86/INV/44
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	0
	La mise en œuvre du projet est affectée par les changements des procédures administratives du Gouvernement
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport d’état sur les progrès de la mise en œuvre

	TLS/PHA/80/INV/15
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	36
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	URU/PHA/85/INV/75
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération et mise en œuvre et suivi)
	51
	Retard de12 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre

	ZIM/REF/82/INV/55
	Reconversion du HFC-134a en isobutane dans la fabrication de réfrigérateurs domestique à Capri (SME Harare)
	0
	Retard de18 mois
	Inviter le PNUD à soumettre à la 92e réunion un rapport sur ce projet comportant des retards de mise en œuvre
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