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Este documento consta de las observaciones y recomendaciones de la Secretaría del Fondo sobre la siguiente propuesta de proyecto:

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de HCFC (etapa I, quinto tramo)
	ONUDI y PNUMA













* Debido al coronavirus (COVID-19)

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO – PROYECTOS PLURIANUALES
Guatemala
	(I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	REUNIÓN EN QUE SE APROBÓ
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa I)
	PNUMA, ONUDI (principal)
	64ª
	35% para 2020



	(II) DATOS MÁS RECIENTES, CONFORME AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo I)
	Año: 2018
	4,31 (toneladas PAO)



	(III) DATOS SECTORIALES MÁS RECIENTES DEL PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2018

	Sustancias químicas 
	Aerosoles
	Espumas 
	Extinción de incendios 
	Refrigeración 
	Solventes
	Agentes de proceso
	Uso en laboratorio 
	Consumo total del sector 

	 
	Fabricación
	Mantenimiento
	

	HCFC-123
	
	
	
	
	0
	
	
	
	0

	HCFC-124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCFC-141b
	
	
	
	
	0,57
	
	
	
	0,57

	HCFC-141b en polioles premezclados importados
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	HCFC-142b
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	
	
	
	
	3,54
	
	
	
	3,54

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	(IV) DATOS SOBRE EL CONSUMO (toneladas PAO)

	Base 2009–2010:
	8,3
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	9,7

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (toneladas PAO)

	Ya aprobado:
	4,3
	Restante:
	5,4



	(V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	PNUMA
	Eliminación gradual de las SAO (toneladas PAO)
	0,0
	0,0

	
	Financiamiento ($EUA)
	0
	0

	ONUDI
	Eliminación gradual de las SAO (toneladas PAO)
	0,3
	0,3

	
	Financiamiento ($EUA)
	35 475
	35 475



	(VI) DATOS DEL PROYECTO
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal
	n/a
	n/a
	8,3
	8,3
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	5,4
	n/a

	Consumo máximo permitido (toneladas PAO)
	n/a
	n/a
	8,3
	8,3
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	7,5
	5,4
	n/a

	Financiamiento convenido ($EUA)
	PNUMA*
	Costos del proyecto
	28 250
	0
	0
	0
	30 184*
	0
	0
	23 250
	0
	0
	81 684*

	
	
	Gastos de apoyo
	3 673
	0
	0
	0
	3 924*
	0
	0
	3 023
	0
	0
	10 620*

	
	ONUDI
	Costos del proyecto
	118 087
	97 925
	0
	0
	53 775
	0
	0
	[bookmark: _Hlk37148720]42 850
	0
	33 000
	345 637

	
	
	Gastos de apoyo
	8 857
	7 344
	0
	0
	4 033
	0
	0
	3 214
	0
	2 475
	25 923

	Financiamiento aprobado por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	146 337
	97 925
	0
	0
	83 959*
	0
	0
	66 100
	0
	0
	394 321*

	
	Gastos de apoyo
	12 530
	7 344
	0
	0
	7 957*
	0
	0
	6 237
	0
	0
	34 068*

	Total de fondos pedidos para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33 000
	33 000

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 475
	2 475


* Incluida la deducción de la cláusula de penalización del 15 por ciento aplicada a la financiación acordada de 45.000 $EUA y gastos de apoyo al organismo de 5.850 $EUA para el tercer tramo (decisión 75/59 c)).
	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del Gobierno de Guatemala, la ONUDI, en su condición de organismo de ejecución principal, ha presentado una solicitud de financiación para el quinto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC (PGEH), a un costo total de 33 000 $EUA, más gastos del proyecto para el organismo de 2 475 $EUA para la ONUDI solamente[footnoteRef:1]. En la solicitud se incluye un informe sobre los progresos logrados en la ejecución del cuarto tramo y el plan de ejecución del tramo para 2020 a 2021. [1:  Según carta de 13 de marzo de 2020 dirigida a la ONUDI por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala.] 

Informe sobre el consumo de HCFC

El Gobierno de Guatemala calculó un consumo de 3,19 toneladas PAO de HCFC en 2019, que representaba un 62 por ciento por debajo del nivel básico de HCFC para el cumplimiento. En el cuadro 1 se indica el consumo de HCFC correspondiente al período 2015-2019.
[bookmark: _Hlk37147660]Cuadro 1. Consumo de HCFC en Guatemala (datos de 2015–2019 con arreglo al artículo 7)
	HCFC
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	Nivel básico

	Toneladas métricas (tm)

	HCFC-22
	61,80
	66,97
	49,66
	67,97
	50,78
	126,9

	HCFC-123
	0,00
	0,45
	0,73
	0,00
	0,54
	0,1

	HCFC-124
	0,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,2

	HCFC-141b
	9,89
	17,29
	5,53
	5,22
	3,59
	9,8

	HCFC-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,7

	Total (tm)
	72,18
	84,71
	55,93
	73,19
	54,91
	143,8

	HCFC-141b en polioles premezclados importados **
	13,81
	7,74
	0,27
	0,00
	0,00
	12,73***

	Toneladas PAO

	HCFC-22
	3,40
	3,68
	2,73
	3,74
	2,79
	7,0

	HCFC-123
	0,00
	0,01
	0,01
	0,00
	0,01
	0,0

	HCFC-124
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1

	HCFC-141b
	1,09
	1,90
	0,61
	0,57
	0,39
	1,1

	HCFC-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,1

	Total (toneladas PAO)
	4,50
	5,59
	3,36
	4,31
	3,19
	8,3

	HCFC-141b en polioles premezclados importados **
	1,52
	0,85
	0,03
	0,00
	0,00
	1,4***


* Cálculo del PGEH.
** Datos del programa de país.
***Consumo promedio entre 2007 y 2009.

Desde 2015, el consumo de HCFC se ha mantenido debajo de los cupos establecidos por el Gobierno debido al cumplimiento estricto del sistema de licencias y la realización de las actividades incluidas en el PGEH, en particular las actividades de creación de capacidad para los oficiales de aduanas y técnicos de refrigeración, y la asistencia técnica que se presta al sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración. El consumo de HCFC también se ha reducido con el aumento de la importación de equipos de refrigeración y aire acondicionado (RAC) que no utilizan HCFC. En 2017 y 2019 hubo una marcada reducción del consumo de HCFC-22, dado que no todos los ocho importadores utilizaron sus cupos anuales de HCFC a raíz de la imposición de aranceles a la importación; se prevé que se mantendrá esta tendencia. Desde 2018 no hubo importaciones de HCFC-141b presentes en polioles premezclados debido a su eliminación total en el sector de espumas. 
Informe sobre la ejecución del programa de país
El Gobierno de Guatemala comunicó datos sobre el consumo de HCFC por sectores en el informe sobre la ejecución del programa de país correspondiente a 2018, que concordaban con los datos notificados con arreglo al artículo 7 del Protocolo de Montreal. El informe sobre la ejecución del programa de país para 2019 se presentará a más tardar el 1 de mayo de 2020.
Informe de verificación 

La verificación del consumo de HCFC para el período de 2018 a 2019 se estaba llevando a cabo antes de la presentación del quinto tramo de financiación; sin embargo, a raíz de las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia del COVID-19, se suspendió una misión a Guatemala. Al momento de publicación del presente documento no se había presentado el informe; sin embargo, la ONUDI espera poder presentarlo antes de las 12 semanas previas a la 86ª reunión. 
Informe sobre los progresos logrados en la ejecución del cuarto tramo del PGEH

Marco jurídico

Guatemala ha seguido aplicando su sistema de concesión de licencias y cupos para las importaciones y exportaciones de HCFC, y recopila datos de Aduanas sobre el comercio de HCFC. En el marco del programa regular de capacitación de funcionarios de aduanas se elaboró un nuevo módulo de capacitación sobre el control de SAO. Se realizaron siete talleres en cuatro ciudades del país, donde se capacitó a otros 247 funcionarios de aduanas; los temas centrales fueron las sustancias controladas y sus alternativas, además de la prevención del comercio ilegal. Se compraron cinco identificadores de refrigerantes para las oficinas de aduanas. Se instauró un programa de supervisión con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la prohibición de la fabricación e importación de equipos a base de HCFC. Guatemala participó en la Operación Deméter-V[footnoteRef:2] en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, que culminó con la incautación de 83 equipos de aire acondicionado a base de HCFC-22 y nueve inspecciones en emplazamientos aduaneros. [2:  La Operación Deméter-V, realizada entre el 1 y el 30 de septiembre de 2019, las administraciones de aduanas se abocaron a la supervisión y el control de los movimientos transfronterizos de productos nocivos para el medio ambiente, velando por el cumplimiento de las disposiciones relativas al comercio estipuladas por los acuerdos ambientales multilaterales, incluido el Protocolo de Montreal. Deméter-V es un proyecto con arreglo al Plan General de Operaciones de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (COINCON).] 

La Dependencia Nacional del Ozono (DNO) se contactó con la Comisión Guatemalteca de Normas (COGUANOR) para identificar partes interesadas y posibles funciones con respecto a la adoptación de normas de manipulación de refrigerantes inflamables. En asociación con el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), se está elaborando la norma de competencia laboral relativa a buenas prácticas de manipulación de refrigerantes y sistemas de refrigeración, que se utilizará como referencia para la certificación de técnicos de RAC. 
En consonancia con la decisión 68/25, en enero de 2020 el Gobierno de Guatemala puso en práctica la prohibición de importar HCFC-141b a granel y presentes en polioles premezclados, la cual se levantó posteriormente dado que la partida arancelaria incluía a los polioles y otras sustancias distintas de las SAO utilizadas ampliamente en la industria. La DNO ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para prohibir la importación de HCFC-141b a granel y en polioles premezclados, que se prevé entre en vigor en octubre de 2020. El HCFC-141b presente en polioles premezclados importados ya no se utiliza en el sector de las espumas y se han promulgado agentes de limpieza alternativos para el sector de RAC en talleres de capacitación, en lugar de HCFC-141b puro.
Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración

Se realizaron las siguientes actividades:
Un programa de capacitación y certificación sobre refrigeración, a través de INTECAP y con la participación de otras instituciones, entre ellas la asociación nacional de técnicos (ASFRIGUA), que había efectuado un estudio para determinar el nivel formativo de los técnicos del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, y participaría activamente en la validación del código de conducta estándar que se utilizará para la certificación; 
Se celebraron 64 reuniones y talleres para capacitar a 1.200 de la cifra estimada de 4.000 técnicos del sector formal e informal de Guatemala[footnoteRef:3] sobre buenas prácticas de servicio en la refrigeración; se capacitó a 238 estudiantes del sector de refrigeración y climatización de INTECAP sobre alternativas de bajo potencial de calentamiento atmosférico;  [3:  Cálculo de ASFRIGUA. ] 

Un experto en eficiencia energética celebró dos sesiones de capacitación para técnicos del sector de refrigeración y climatización en instalaciones de INTECAP en materia de eficiencia energética de los equipos a base de hidrocarburos, y una reunión con Fogel, la empresa que manufactura refrigeradores domésticos y comerciales (y convertida con la asistencia del Fondo Multilateral) para mejorar la eficiencia energética de los equipos que se fabrican y evaluar los costos adicionales de capital y de explotación conexos;
Se contrató a un consultor internacional para seguir perfeccionando el sistema de certificación técnica; se está formulando la norma de competencia laboral sobre buenas prácticas en la manipulación de refrigerantes y los sistemas de refrigeración que los contienen, que será validada por un grupo técnico en 2020; 
Compra de juegos de herramientas de servicio y mantenimiento para fortalecer otros centros de capacitación, incluidos 10 equipos de aire acondicionado a base de R‑290, ocho juegos de herramientas básicas para mantener equipos con R-290, detectores de fugas de hidrocarburos, identificadores de refrigerantes y manómetros; y
Un programa experimental de “Cero fugas” para promover la contención de refrigerantes en una empresa del sector de elaboración de alimentos y transporte refrigerado; el informe que documenta dicho proyecto está previsto para finales de 2020. 
Ejecución y supervisión de proyectos
Bajo la supervisión de la dependencia de ejecución y supervisión de proyectos, expertos nacionales realizan actividades de supervisión y seguimiento del proyecto. Se ha desembolsado un total de 42 719 $EUA en actividades de supervisión del proyecto durante los ocho años de ejecución de la etapa I, incluidos para personal y consultores (18 091 $EUA), viajes (8 535 $EUA) y talleres (16 093 $EUA). 
Nivel de desembolso de fondos

En marzo de 2020, de los 394 321 $EUA aprobados hasta ese momento, se habían desembolsado 341 953 $EUA (296 828 $EUA para la ONUDI y 45 125 $EUA para el PNUMA), como se indica en el cuadro 2. El saldo de 52 368 $EUA será desembolsado en 2020.


Cuadro 2. Informe financiero sobre la etapa I del PGEH para Guatemala ($EUA)
	Tramo 
	ONUDI
	PNUMA
	Total
	Tasa de desembolso (%)

	Primer tramo
	Aprobado 
	118 087
	28 250
	146 337
	100

	
	Desembolsado 
	118 087
	28 250
	146 337
	

	Segundo tramo 
	Aprobado 
	97 925
	0
	97 925
	100

	
	Desembolsado 
	97 925
	0
	97 925
	

	Tercer tramo 
	Aprobado 
	53 775
	30 184*
	83 959
	66

	
	Desembolsado 
	52 469
	2 985 
	55 454
	

	Cuarto tramo 
	Aprobado 
	42 850
	23 250
	66 100
	64

	
	Desembolsado 
	28 347
	13 890
	42 237
	

	Total
	Aprobado 
	312 637
	81 684
	394 321
	87

	
	Desembolsado 
	296 828
	45 125
	341 953
	


* Incluida la cláusula de penalización del 15 por ciento aplicada a la financiación acordada de 45 000 $EUA para el tercer tramo (decisión 75/59 c)).
 
Plan de ejecución para el quinto y último tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC

Hasta diciembre de 2021 se llevarán a cabo las actividades siguientes:
Asistencia técnica para un mejor control del comercio de sustancias y equipos que usan HCFC: capacitación de otros 80 oficiales de aduanas y funcionarios de ejecución de la ley sobre sustancias controladas y sus alternativas, y prevención del comercio ilegal; la finalización del proceso de adopción de normas para la manipulación de refrigerantes (PNUMA) (saldos de fondos de los tramos en curso);
Asistencia técnica para la reducción del uso de HCFC: capacitación de 500 técnicos de RAC sobre buenas prácticas de refrigeración y certificación; se sigue trabajando con INTECAP para institucionalizar el sistema de certificación, vinculándolo con iniciativas regionales para estandarizar programas de capacitación en cooperación con el PNUMA; suministro de juegos de herramientas a centros de capacitación fuera de INTECAP (se determinará equipos y herramientas según las necesidades); mejorar el servicio prestado mediante el reciclado de refrigerantes, especialmente de usuarios finales más grandes, actualizar el centro de recuperación y reciclado y evaluar la opción de adquirir una unidad de reciclado, y creación de un programa destinado al usuario final para la contención del refrigerante a fin de ahorrar electricidad y reducir las fugas de refrigerante, orientada a supermercados, productores de melones y proveedores de servicio (ONUDI) (27 000 $EUA); y
Gestión y supervisión de proyectos (ONUDI) (6 000 $EUA): personal y consultores (3 000 $EUA); y talleres/reuniones (3 000 $EUA). 
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

Informe de verificación 

El quinto tramo de la etapa I del PGEH requiere la presentación de un informe de verificación. Tomando nota de que la terminación del informe de verificación se retrasaría varios meses dadas las limitaciones derivadas del brote del COVID-19, y de que el consumo de HCFC en 2019 fue un 62 por ciento inferior al nivel de base, la Secretaría recomienda la aprobación de esta solicitud del tramo de financiación, con carácter excepcional y sin que ello sirva de precedente, en el entendimiento de que:
Se pediría al Tesorero que transfiriese los fondos a la ONUDI[footnoteRef:4];  [4:  En la decisión 72/19 b) se estipula que, si los informes de verificación no estuvieran listos a tiempo, la transferencia a los organismos de los fondos aprobados solo tendría lugar tras recibir la Secretaría el informe de verificación confirmando que el país había estado en situación de cumplimiento con lo estipulado. Dadas las actuales circunstancias, se propone que, con carácter excepcional, los fondos se transfieran al organismo en el momento de aprobación.] 

La ONUDI se había comprometido a presentar el informe de verificación a más tardar 12 semanas antes de la 86ª reunión;
Las recomendaciones incluidas en el informe de verificación se abordarían durante la ejecución del quinto tramo de la etapa I del PGEH, y de que las medidas emprendidas con ese fin se incluirían en el informe de los progresos logrados en la ejecución del quinto tramo de la etapa I del PEGH que se presentará en el marco de la solicitud del país para su etapa II del PGEH; y
En el caso poco probable de incumplimiento por parte del Gobierno de Guatemala del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo adoptaría las medidas del caso.

Informe sobre los progresos logrados en la ejecución del cuarto tramo del plan de gestión de la eliminación de HCFC 

Marco jurídico

El Gobierno de Guatemala ha determinado ya el cupo de importación de HCFC para 2020 en 4,59 toneladas[footnoteRef:5] PAO (76,21 tm), que es 15 por ciento inferior a las metas de control establecidas en el Protocolo de Montreal.  [5:  La cuota incluye 2,93 toneladas PAO (53,24 tm) de HCFC-22 y 1,66 toneladas PAO (15,07 tm) de HCFC-141b. Además, el gobierno se reserva la prerrogativa de asignar cuotas adicionales hasta el umbral de garantía del 15 por ciento por debajo del objetivo del Protocolo de Montreal, si es necesario, para responder a situaciones excepcionales como la importación de HCFC-123 o HCFC-124, una solicitud de cuotas de importación por parte de una empresa sin cuotas, o necesidades específicas para un nuevo uso.] 

Sector de mantenimiento de equipos de refrigeración

Tras una solicitud de aclaración, la ONUDI señaló que en el proyecto orientado al usuario final en el sector de refrigeración comercial no se pretende instalar nuevos equipos, sino ayudar a una empresa en dicho sector a reducir las fugas de HCFC-22 examinando todo el proceso de refrigeración (es decir, consumo de refrigerante, identificación de fugas, herramientas, certificación, cuadernos de registros, consumo de energía, calidad del refrigerante y requisitos de capacitación). En forma análoga al programa de “Cero fugas” del tramo anterior, se documentará el proceso para sensibilizar al público y ayudar a otras empresas a gestionar mejor el HCFC-22.
Nivel de desembolso de fondos

La Secretaría tomó nota de que solo se habían desembolsado 2 985 $EUA de los 30 184 $EUA aprobados para el componente del PNUMA del tercer tramo. La ONUDI explicó que ya se habían comprometido otros 22 000 $EUA para dos consultorías, sobre la adopción de normas de seguridad para manipular refrigerantes inflamables y sobre la aplicación de un sistema de certificación para técnicos de refrigeración y climatización relativo a buenas prácticas de refrigeración. El saldo restante se utilizará en la asistencia técnica para mejorar el control del comercio de HCFC. 
Aplicación de la política de género[footnoteRef:6] [6:  En la decisión 84/92 d) se solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que aplicaran sus políticas de integración de la perspectiva de género en todo el ciclo del proyecto.] 

La ONUDI notificó que el Gobierno está determinado a emprender actividades relativas a la integración de la perspectiva de género durante la etapa I. La DNO notificará datos sobre el número de mujeres capacitadas en el sector de aduanas y el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, y facilitará igualdad de oportunidades a consultoras nacionales e internacionales. 
Sostenibilidad de la eliminación de HCFC

Se prevé que la prohibición de importar HCFC-141b a granel y polioles premezclado entre en vigor en octubre de 2020, lo cual contribuirá a la sostenibilidad a largo plazo en el sector de espumas y de agentes de limpieza del sector de refrigeración y climatización. Existen acuerdos gubernamentales y ministeriales por los cuales se prohíbe el consumo de sustancias eliminadas en virtud del Protocolo de Montreal; en estrecha colaboración con las aduanas se supervisan los fabricantes y las operaciones comerciales de espumas; las reglamentaciones nacionales prohíben la importancia de metilbromuro, salvo para aplicaciones de cuarentena y previas al envío. La ONUDI notificó que no tenía conocimiento de usos o existencias de sustancias controladas que se hayan eliminado en el país. 
La ONUDI se puso en contacto con la Escuela de capacitación aduanera para incluir en su programa de estudios materias relacionadas con las sustancias controladas con arreglo al Protocolo, y suministró identificadores de refrigerantes. Los programas de capacitación para estudiantes del sector de RAC en el programa nacional de estudios incluyen materias relacionadas con el Protocolo de Montreal. Se suministró juegos de herramientas a las escuelas medias y programas de enseñanza a las escuelas técnicas relacionados con el sector de RAC; además, los instructores reciben formación continua y actualización en lo que respecta a buenas prácticas y la manipulación de sustancias alternativas.
Fecha de terminación de la etapa I del PGEH 

Según la ONUDI, se prevé que todas las actividades que realizan el PNUMA y la ONUDI finalizarán antes de diciembre de 2021, según lo estipulado en el Acuerdo.
Conclusión

El Gobierno de Guatemala sigue aplicando con eficacia su sistema de concesión de licencias y cupos para la importación y exportación de HCFC, y mantiene su cumplimiento del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo al registrar un consumo de HCFC 62 por ciento inferior al nivel de base de 2019. Guatemala siguió mejorando su sistema jurídico relativo a las SAO, manteniendo la prohibición de la fabricación e importación de equipos y productos que contienen HCFC. Pese a cierta demora, se prevé que la prohibición de importar HCFC‑141b a granel y presente en polioles premezclados entre en vigor antes de octubre de 2020. Las actividades del sector de refrigeración han proseguido con la distribución de equipos a centros de capacitación y formación adicional para los técnicos. Se está aplicando un programa para el usuario final destinado a reducir las fugas de refrigerante. El nivel total de desembolsos es del 87 por ciento de los fondos aprobados hasta el momento. 
RECOMENDACIÓN 

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo tome nota del informe sobre los progresos logrados en la ejecución del cuarto tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC para Guatemala, y recomienda además la aprobación general del quinto y último tramo de la etapa I del plan de gestión de la eliminación de HCFC para Guatemala, y el correspondiente plan de ejecución del tramo para 2020–2021, a los niveles de financiación indicados en el cuadro que figura a continuación, en el entendimiento de que:
Se pediría al Tesorero que transfiriese los fondos a la ONUDI una vez aprobados;
La ONUDI se había comprometido a presentar el informe de verificación a más tardar 12 semanas antes de la 86ª;
Las recomendaciones incluidas en el informe de verificación se abordarían durante la ejecución del quinto tramo de la etapa I del PGEH, y de que las medidas emprendidas con ese fin se incluirían en el informe de los progresos logrados en la ejecución del quinto tramo de la etapa I del plan de gestión de eliminación de HCFC que se presentará en el marco de la solicitud del país para la etapa II del PGEH para Guatemala; y
En caso de que el informe de verificación confirmara que Guatemala no había estado en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal y su Acuerdo con el Comité Ejecutivo, la Secretaría informaría al Comité Ejecutivo de modo que las medidas pertinentes, entre otras cosas, la aplicación de la cláusula de penalización, puedan examinarse en la 86ª reunión:
	
	Título del proyecto
	Financiación del proyecto 
($ EUA)
	Gastos de apoyo ($ EUA)
	Organismo de ejecución

	a)
	Plan de gestión de la eliminación de HCFC (etapa I, quinto tramo)
	33 000
	2 475
	ONUDI





	
	
	
	
	



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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