| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 19 November 2019 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الرابع والثمانون

مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2019

- التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.

- نطاق الوثيقة

- تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:

- الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والوضع التراكمي منذ عام 1991 ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية على المستوى القطري؛ ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي تشمل مشاكل قائمة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة بموجب المساهمات الطوعية.

- التوصية.

- تحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين:

- المرفق الأول:	حالة موجزة وتوصية لكل مشروع جار لديه مشاكل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.

- القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية

- قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المواد المستنفدة للأوزون، المقاسة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي، فهي ليست من المواد المستنفدة للأوزون، وتُقاس أهداف الرقابة الخاصة لها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا في إمكانية الاحترار العالمي للمادة). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، فإن التقرير المرحلي لليونيدو المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين يستند إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.

- لمحة عامة عن أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 38 مشروعا (بما في ذلك أربعة مشروعات استثمارية وخمسة لإعداد مشروعات و29 نشاطا تمكينيا) بقيمة 9.83 مليون دولار أمريكي في 32 بلدا. وستؤدي المشروعات الاستثمارية الموافق عليها إلى إزالة 383.8 طنا متريا (720,098 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، تمت الموافقة على تمديد تواريخ إنجاز 13 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وتم تقديم طلبات التمديد لستة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.

- عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة

- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة المبلغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقررة. وأجرت الأمانة عدة مناقشات مع اليونيدو، أثير خلالها عدد من المسائل المتعلقة بالمشروعات الجارية وتم حلها فيما بعد بشكل مرض.

- الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

- موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والوضع التراكمي

- فيما يلي موجز لتنفيذ مشروعات اليونيدو وأنشطتها لعام 2018 والوضع التراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على النحو:

- (أ)	الإزالة: في عام 2018، تمت إزالة 16 طنا من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة والموافقة على إزالة كمية إضافية قدرها 1,034 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 62,858 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة من مجموع متوقع قدره 81,438 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

- (ب)	المصروفات/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 25.96 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف مبلغ 23.57 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 110 في المائة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 722.15 مليون دولار أمريكي من أصل المبلغ الإجمالي الموافق عليه للصرف والبالغ 822.33 مليون دولار أمريكي (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف قدره 88 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 27.94 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

- (ج)	جدوى التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون): منذ عام 1991، كان متوسط ​​جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية الموافق عليها والتي تؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك قدره 11.71 دولارا أمريكيا/كغم وبالنسبة لجميع أنشطة قطاع الإنتاج (المواد الكلوروفلوروكربونية وبروميد الميثيل) كان قدره 2.91 دولار أمريكي/كغم. وبلغ متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 7.02 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة و39.92 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات الجارية؛

- (د)	عدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، تم إنجاز 44 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم الانتهاء من 1,523 مشروعا من أصل 1,734 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). وهذا يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛

- (هـ)	سرعة التنفيذ - المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 ​​بعد مرور 57 شهرا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​وقت الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 38 شهرا بعد الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛

- (و)	سرعة التنفيذ - المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 ​​بعد مرور 38 شهرا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​وقت الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرا بعد الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد عشرة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛

- (ز)	إعداد المشروعات: من بين 510 من أنشطة إعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم إنجاز 472 مشروعا، مما يترك 38 مشروعا جاريا. وفي عام 2018، أُنجز مشروعان؛

- (ح)	التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 132 مشروعا استثماريا جاريا قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتواجه هذه المشروعات تأخيرا مدته ​​26 شهرا في المتوسط. غير أن هناك أربعة مشروعات مصنفة على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (بما أن إعداد المشروعات، والاتفاقات المتعددة السنوات، والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛

## (ط)	الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2018، كانت اليونيدو تنفذ اتفاق واحد من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد لإنتاج بروميد الميثيل، و75 اتفاقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 155 اتفاقا متعدد السنوات، وتم انجاز 78 اتفاقا منها.

- التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2018

- بناء على عملية الاستعراض، تمت تسوية عدد من المشاكل باستثناء لعدد من المشروعات أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، كما هو موضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وبالنسبة لكل من هذه المشروعات، يتم عرض وصف موجز عن حالة التنفيذ والمشاكل المعلقة وتُقترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- ومن بين 157 مشروعا جاريا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، أجري تعديل على المواعيد المقرر لإنجاز عدد 73 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2017.

- وقُدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين والبحرين والصين (المرحلة الثانية من خطة قطاع الرغاوي المسحوبة بالضغط) وكوت ديفوار ومصر وإيران (جمهورية - الإسلامية) والعراق والنيجر ومقدونيا الشمالية وباكستان وتونس وتركيا، وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة المرتبطة بالصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة بروميد الميثيل وخطة إزالة إنتاج بروميد الميثيل) وليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمكسيك (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمغرب (مشروع تدليلي) وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) ومنطقتي أفريقيا الشرقية والبحر الكاريبي (المشروع التدليلي للبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي) إلى الاجتماع الرابع والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. ويتم تناول المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والسعودية والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح. ويتم أدناه تناول المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تاريخ الإنجاز.

- وتمشيا مع المقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعي التعزيز المؤسسي لقطر والجمهورية العربية السورية لم يقدما للعامين الأخيرين. وأفادت اليونيدو بأنها تعتزم تقديم طلبي التجديد في عام 2020. والأسباب الرئيسية للتأخير هي الأرصدة الكبيرة التي ترجع أساسا إلى التقدم البطيء في التنفيذ.

- وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين، بناء على طلب من اليونيدو، تمديد مكون تونس من المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس) (GLO/REF/76/DEM/335) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 (المقرر 82/22(د)(2)). وأفادت اليونيدو بأنه بالنظر إلى تعذر تحديد مؤسسة مستفيدة للاضطلاع بالمشروع التدليلي، وأشارت إلى أن اللجنة قد مددت بالفعل تاريخ الإنجاز حتى نهاية عام 2019، فطلبت اليونيدو إلغاء مكون المشروع الفرعي هذا. وبالتالي، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إلغاء مكون تونس من مشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت، مع ملاحظة أن الأرصدة ستُعاد إلى الاجتماع السادس والثامنين.

- وتمشيا مع المقرر 82/11(ب)، طلبت اليونيدو تمديد فترة ثمانية مشروعات تتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان، يتجاوز تنفيذها تاريخ الانتهاء وفقا لاتفاقات كل منها مع اللجنة التنفيذية؛ ومشروع متعلق بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. وترد أسباب طلبات تمديد تواريخ الإنجاز لهذه المشروعات في الجدول 1.

- الجدول 1- المشروعات التي طُلب بشأنها تمديد مواعيد الإنجاز

| البلد/رمز المشروع | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكلة | تاريخ الإنجاز الأصلي | تاريخ الإنجاز المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الكاميرون CMR/PHA/80/INV/44 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع خدمة التبريد) (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | أُنجز شراء المعدات وتجري تصفية الالتزامات النهائية | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/73/INV/59 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Sonbong وPuhung Building Materials) | 22 | يخضع التنفيذ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | 31-12-2019 | 31-12-2021 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/73/TAS/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والرصد) | 89 |  |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/75/INV/62 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials) | 2 |  |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/75/TAS/63 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (السياسات، وخدمة التبريد والرصد) | 89 |  |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/77/INV/64 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (السياسات، وخدمة التبريد والرصد) | 1 |  |  |  |
| مصر EGY/ARS/50/INV/92 | إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات | 96 | الانتهاء في انتظار موافقة هيئات الصحة المصرية على تسويق آخر منتج؛ وتُسدد تكاليف التشغيل الإضافية عند الموافقة على التسويق والانتهاء من المشروع | 31-7-2018 | 31-3-2020 |
| السودان SUD/PHA/80/INV/42 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 39 | من المقرر استكمال الأنشطة التدريبية المتبقية لجمعية التقنيين ومكتب الأوزون بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |

- وقد ترغب اللجنة في الموافقة على تمديد المشروعات الواردة في الجدول 1 من هذه الوثيقة حتى التاريخ المشار إليه في العمود الأخير.

- الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على 34 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 7,863,736 دولارا أمريكيا (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.

- الجدول 2- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في عام 2018

| النوع | عدد المشروعات |  |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليه | أنجز | % مما تم إنجازه | موافق عليه |  | المنصرف | الرصيد | % للمنصرف |
| استثماري** | 3 | 0 | 0 | 3,912,736 |  | 785 | 3,911,951 | 0 |
| إعداد المشروعات | 4 | 3 | 75 | 120,000 |  | 78,522 | 41,478 | 65 |
| المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية | 27 | 0 | 0 | 3,831,000 |  | 735,541 | 3,095,459 | 19 |
| المجموع | 34 | 3 | 9 | 7,863,736 |  | 814,848 | 7,048,888 | 10 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- ** إزالة 265.2 طنا متريا (508,586 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

- ومن بين 34 مشروعا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من ثلاثة أنشطة إعداد مشروعات، مما يترك 31 مشروعا جاريا. وتمت الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجارية التي تشمل مشروعين لقطاع التبريد في لبنان والمكسيك، في الاجتماع الحادي والثمانين وبدأ الصرف في مشروع واحد؛ وأكدت اليونيدو أن هذه المشرعات ستكتمل في الوقت المحدد في 30 يونيه/حزيران 2020. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 814,848 دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 7,863,736 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 10 في المائة.

- التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

- (أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20؛

- (ب)	الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

- (ج)	إلغاء في الاجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس) (GLO/REF/76/DEM/335)، مع ملاحظة أن الأرصدة ستُعاد إلى الاجتماع السادس والثمانين؛

- (د)	الموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (CMR/PHA/80/INV/44)، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من الصرف النهائي على المشتريات والأنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019؛

- (هـ)	الموافقة على تمديد، على أساس استثنائي وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة الأولى، الشرائح الأولى والثانية والثالثة) (DRK/PHA/73/INV/59، وDRK/PHA/73/TAS/60، وDRK/PHA/75/INV/62، وDRK/PHA/75/TAS/63 وDRK/PHA/77/INV/64)؛

- (و)	الموافقة على تمديد، حتى 31 مارس/آذار 2020، إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر (EGY/ARS/50/INV/92) للحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛

- (ز)	الموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (SUD/PHA/80/INV/42)، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من الأنشطة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

- المرفق الأول

- المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل قائمة في التقرير المرحلي لليونيدو

| البلد/رمز المشروع | عنوان المشروع | معدل الصرف (%) | الحالة/المشكلة | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان AFG/PHA/79/INV/22 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها؛ وتأخر الانتهاء من خطة التنفيذ. | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن مستوى صرف الأموال والتقدم في التنفيذ |
| الصين CPR/ARS/56/INV/473 | خطة قطاعية لإزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات | 98 | تأخر 12 شهرا | مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/73/INV/59 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials) | 22 | التنفيذ يخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ بما في ذلك تحديثات بشأن استئناف الأنشطة |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/73/TAS/60 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والرصد) | 89 |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/75/INV/62 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials) | 2 |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/75/TAS/63 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (السياسات وخدمة التبريد والرصد) | 89 |  |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية DRK/PHA/77/INV/64 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (السياسات وخدمة التبريد والرصد) | 1 |  |  |
| مصر EGY/ARS/50/INV/92 | إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات | 96 | تأخر 12 شهرا | المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ |
| العراق IRQ/REF/57/INV/07 | الاستعاضة عن غاز التبريد الكلوروفلوروكربون-12 بالإيسوبيوتان وعامل نفخ الرغاوي الكلوروفلوروكربون-11 بالسيكلوبنتان في تصنيع البرادات المنزلية وأجهزة التجميد في شركة Light Industries Company | 89 | تأخر 12 شهرا | المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع ملاحظة تمديد تاريخ الإنجاز الموافق عليه في الاجتماع الثاني والثمانين إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 |
| لبنان LEB/DES/73/DEM/83 | مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها | 93 | لم يقدم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المشروع المقرر تقديمهما إلى الاجتماع الرابع والثمانين تمشيا مع المقرر 82/15(ج) لأن اليونيدو لا تزال تخطط لتصدير المواد المستنفدة للأوزون لتدميرها؛ وتمت الموافقة على التمديد حتى 30 يونيه/حزيران 2019 في الاجتماع الثاني والثمانين | المطالبة بتقديم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المشروع تمشيا مع المقرر 82/15(ج) |
| ليبيا LIB/FOA/82/PRP/41 | تحضير الأنشطة الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي) | 0 | بطء التنفيذ نتيجة الوضع السياسي في البلد | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في إعداد المرحلة الثانية |
| ليبيا LIB/PHA/82/PRP/43 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 0 |  |  |
| قطر QAT/PHA/73/PRP/21 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) | 46 | بطء التنفيذ لأن وحدة الأوزون الوطنية لا تعمل بشكل كامل | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد وتقديم المرحلة الثانية |
| قطر QAT/SEV/79/INS/22 | تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 8/2017 - 7/2019) | 13 | يواجه تشغيل وحدة الأوزون الوطنية تحديات؛ والمناقشات جارية مع وحدة الأوزون الوطنية بشأن طريق المضي قدما | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن تشغيل وحدة الأوزون الوطنية |
| المملكة العربية السعودية SAU/FOA/62/INV/13 | إزالة الهيدروكلورروفلوروكربون-22 و142ب من تصنيع ألواح البوليوريتان المسحوبة بالضغط في شركة Al-Watania Plastics | 18 | من المقرر طرح المعدات المشتراة في مناقصة نظرا لأن الشركة لن تواصل المشاركة في المشروع: وتأخير في عملية المناقصة | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن عملية المناقصة |
| الصومال SOM/PHA/77/INV/12 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد) | 61 | تأخير بسبب الوضع الأمني في البلد | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ |
| الصومال SOM/PHA/77/TAS/13 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (أمن إضافي) | 71 |  |  |
| الجمهورية العربية السورية SYR/PHA/55/PRP/97 | إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 82 | تأخير بسبب الوضع الأمني في البلد | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ وتاريخ مقترح للتقديم |
| الجمهورية العربية السورية SYR/FOA/61/PRP/102 | إعداد الأنشطة الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي) | 58 |  |  |
| الجمهورية العربية السورية SYR/REF/62/INV/103 | إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و141ب من تصنيع وحدات أجهزة تكييف الهواء وألواح البوليوريتان الجاسئة في مجموعة Al Hafez Group | 28 | تأخير 12 شهرا، وأجرت اليونيدو تفتيشا للمصانع في سبتمبر/أيلول 2019 والشركات عاملة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 | المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 |
| الجمهورية العربية السورية SYR/SEV/73/INS/104 | تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016) | 4 | تأخر بسبب الوضع الأمني في البلد | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ ومستوى صرف الأموال |
| جمهورية تنزانيا المتحدة URT/PHA/76/INV/35 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 23 | التأخر بسبب مشاكل تشغيلية تتعلق بموافقة الحكومة على خطة التنفيذ | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ |
| زامبيا ZAM/PHA/77/INV/33 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها؛ والتأخير بسبب مشاكل تشغيلية | المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ ومستوى صرف الأموال |
| مشروع عالمي GLO/REF/76/DEM/335 | المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس) | 58 | تأخرت الأنشطة بسبب عدم القدرة على تحديد المستفيد في مكون تونس؛ وتم الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بمكون الأرجنتين | المطالبة بتقديم تقرير نهائي إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن مكون الأرجنتين، مع ملاحظة أنه سيتم إلغاء مكون تونس في الاجتماع الرابع والثمانين |

- المرفق الثاني

- تحليل التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

- يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:

- الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.

- الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

- الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 928.88 مليون دولار أمريكي يتألف من 822.33 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمشروعات غير الاستثمارية و106.55 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 62 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 82,438 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة.

- الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروصولات | 34,413,701 |
| التدمير | 3,861,804 |
| الرغاوي | 89,036,986 |
| الهالونات | 1,780,369 |
| غازات التبخير | 78,092,525 |
| قطاعات متعددة | 139,440 |
| قطاعات أخرى | 11,317,246 |
| خطة الإزالة | 324,163,481 |
| عامل التصنيع | 6,337,359 |
| الإنتاج | 50,590,327 |
| التبريد | 182,262,875 |
| عدة قطاعات | 17,085,170 |
| المذيبات | 23,247,443 |
| المجموع الفرعي | 822,328,725 |
| تكاليف دعم الوكالة | 106,551,992 |
| المجموع | 928,880,717 |

- ويرد في الجدول 2 موجز لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.

- الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليه | أنجز | % مما تم إنجازه | موافق عليه | المنصرف | الرصيد | % للمنصرف |
| برنامج قطري | 11 | 11 | 100 | 722,669 | 722,669 | 0 | 100 |
| مشروع تدليلي | 43 | 35 | 81 | 23,792,166 | 21,348,941 | 2,443,225 | 90 |
| التعزيز المؤسسي | 82 | 70 | 85 | 12,632,662 | 10,609,346 | 2,023,316 | 84 |
| مشروع استثماري | 886 | 754 | 85 | 741,229,786 | 650,205,530 | 91,024,256 | 88 |
| إعداد المشروعات | 510 | 472 | 93 | 21,838,778 | 20,454,633 | 1,384,144 | 94 |
| المساعدة التقنية | 179 | 158 | 88 | 20,916,130 | 17,615,172 | 3,300,958 | 84 |
| التدريب | 23 | 23 | 100 | 1,196,535 | 1,196,533 | 2 | 100 |
| المجموع | 1,734 | 1,523 | 88 | 822,328,725 | 722,152,823 | 100,175,902 | 88 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- ويعرض الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. وقد أنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1993 ونهاية عام 2005، وكذلك في عام 2007.

- الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليه | أنجز | % مما تم إنجازه | موافق عليه | المنصرف | الرصيد | % للمنصرف |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11,815,540 | 11,815,540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30,645,899 | 30,645,900 | -1 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25,662,092 | 25,662,092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19,820,493 | 19,820,493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42,083,037 | 42,083,040 | -3 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23,638,291 | 23,638,290 | 1 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34,140,324 | 34,140,324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30,180,752 | 30,180,751 | 1 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24,700,254 | 24,700,254 | 1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35,992,041 | 35,992,040 | 2 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29,997,305 | 29,997,305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33,105,459 | 33,105,458 | 1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52,035,808 | 52,035,808 | -1 | 100 |
| 2006 | 44 | 43 | 98 | 20,760,993 | 20,539,241 | 221,752 | 99 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24,186,740 | 24,186,739 | 1 | 100 |
| 2008 | 78 | 75 | 96 | 33,437,482 | 33,066,911 | 370,571 | 99 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15,409,470 | 14,669,645 | 739,825 | 95 |
| 2010 | 71 | 65 | 92 | 46,729,483 | 43,977,296 | 2,752,187 | 94 |
| 2011 | 72 | 65 | 90 | 76,775,116 | 70,551,160 | 6,223,956 | 92 |
| 2012 | 53 | 40 | 75 | 32,963,759 | 29,520,448 | 3,443,311 | 90 |
| 2013 | 37 | 34 | 92 | 31,167,516 | 29,924,221 | 1,243,295 | 96 |
| 2014 | 57 | 37 | 65 | 28,010,864 | 24,491,876 | 3,518,988 | 87 |
| 2015 | 84 | 61 | 73 | 37,466,033 | 17,759,958 | 19,706,075 | 47 |
| 2016 | 58 | 12 | 21 | 37,184,191 | 14,409,623 | 22,774,568 | 39 |
| 2017 | 28 | 3 | 11 | 16,476,598 | 5,186,077 | 11,290,521 | 31 |
| 2018 | 62 | 0 | 0 | 27,943,186 | 52,335 | 27,890,851 | 0 |
| المجموع | 1,734 | 1,523 | 88 | 822,328,725 | 722,152,823 | 100,175,902 | 88 |

- * باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

- ** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.

- الجدول 4: موجز لتنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2018

| البلد | الإزالة في عام 2018* | % الإزالة المخططة المحققة في عام 2018 | الأموال التقديرية المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي) | % الأموال المنصرفة فوق التقديرات في عام 2018 | % المشروعات المخططة المنجزة في عام 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 |  | 5,001 | 192 | 4 |  |
| ألبانيا | 0.0 |  | 29,909 | 47,865 | 160 | 100 |
| الجزائر | 0.0 |  | 990,000 | 1,009,349 | 102 | 0 |
| الأرجنتين | 0.0 |  | 315,002 | 450,471 | 143 | 100 |
| أرمينيا | 0.0 |  | 30,001 | 76,941 | 256 |  |
| جزر البهاما | 0.0 |  | 10,000 | 131 | 1 |  |
| البحرين | 3.7 |  | 17,001 | 146,991 | 865 |  |
| بنن | 0.0 |  | 67,001 | 67,495 | 101 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 0.0 |  | 17,000 | 12,958 | 76 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.0 |  | 93,004 | 133,189 | 143 | 100 |
| بوتسوانا | 0.0 |  | 35,000 | 39,450 | 113 |  |
| البرازيل | 0.0 |  | 440,000 | 407,626 | 93 |  |
| بوركينا فاسو | 0.0 |  | 15,000 | 0 | 0 |  |
| بوروندي | 0.0 |  | 5,000 | 0 | 0 | 0 |
| الكاميرون | 0.0 |  | 149,701 | 46,347 | 31 | 67 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 0.0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| تشاد | 0.0 |  | 1 | 1,173 |  |  |
| تشيلي | 0.0 |  | 50,000 | 154,995 | 310 |  |
| الصين | 0.0 |  | 9,316,710 | 11,302,296 | 121 | 86 |
| الكونغو | 0.0 |  | 20,000 | 49,336 | 247 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 |  | 20,000 | 12,871 | 64 |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.0 |  | 12,178 | 19,422 | 159 |  |
| إكوادور | 0.0 |  | 30,200 | 31,904 | 106 |  |
| مصر | 3.1 | 100 | 508,002 | 521,482 | 103 | 80 |
| إريتريا | 0.0 |  | 26,000 | 44,640 | 172 |  |
| إثيوبيا | 0.0 |  | 2,800 | 1,112 | 40 |  |
| غابون | 0.0 |  | 25,000 | 3,219 | 13 | 0 |
| غامبيا | 0.0 |  | 15,000 | 7,105 | 47 |  |
| جورجيا | 0.0 |  | 13,000 | 13,094 | 101 |  |
| غرينادا | 0.0 |  | 20,000 | 1,926 | 10 |  |
| غواتيمالا | 0.0 |  | 53,000 | 66,671 | 126 | 100 |
| غينيا-بيساو | 0.0 |  | 15,000 | 26,373 | 176 |  |
| هندوراس | 0.0 |  | 33,200 | 35,824 | 108 | 100 |
| إندونيسيا | 0.0 |  | 1 | 1 | 131 |  |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 0.0 |  | 541,369 | 178,368 | 33 |  |
| العراق | 0.0 |  | 620,003 | 36,067 | 6 | 33 |
| الأردن | 0.0 |  | 41,600 | 74,491 | 179 |  |
| الكويت | 0.0 | 0 | 2,550,001 | 2,925,591 | 115 | 50 |
| لبنان | 0.0 |  | 25,000 | 17,031 | 68 | 0 |
| ليبيا | 0.0 |  | 764,001 | 751,347 | 98 | 100 |
| مدغشقر | 0.0 |  | 27,000 | 24,486 | 91 |  |
| ملاوي | 0.0 |  | 25,000 | 53,898 | 216 |  |
| المكسيك | 0.0 |  | 622,601 | 668,517 | 107 | 50 |
| الجبل الأسود | 0.0 |  | 25,001 | 48,740 | 195 |  |
| المغرب | 0.0 |  | 205,000 | 114,496 | 56 | 0 |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |
| نيكاراغوا | 0.0 |  | 19,000 | 19,944 | 105 | 100 |
| النيجر | 0.0 |  | 89,001 | 95,329 | 107 |  |
| نيجيريا | 4.1 |  | 709,001 | 690,001 | 97 | 100 |
| مقدونيا الشمالية | 0.0 |  | 73,001 | 82,524 | 113 | 100 |
| عُمان | 0.0 |  | 73,001 | 157,278 | 215 | 100 |
| باكستان | 0.0 |  | 576,845 | 488,946 | 85 |  |
| قطر | 0.0 |  | 75,002 | 30,425 | 41 |  |
| رواندا | 0.0 |  | 20,001 | 0 | 0 |  |
| سانت لوسيا | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 |  |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 625,007 | 1,088,454 | 174 | 0 |
| السنغال | 0.0 |  | 71,000 | 90,377 | 127 | 0 |
| صربيا | 0.0 |  | 255,302 | 295,844 | 116 | 100 |
| سيراليون | 0.0 |  | 15,001 | 8,065 | 54 |  |
| الصومال | 0.0 |  | 43,000 | 84,182 | 196 |  |
| جنوب أفريقيا | 0.0 |  | 562,000 | 1,390,413 | 247 | 25 |
| السودان | 4.3 | 108 | 486,501 | 133,721 | 27 | 50 |
| سورينام | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 | 100 |
| سوريا | 0.0 |  | 120,001 | 8,370 | 7 |  |
| توغو | 0.0 |  | 39,000 | 23,620 | 61 | 100 |
| تونس | 0.8 | 100 | 330,002 | 242,636 | 74 | 100 |
| تركيا | 0.0 |  | 738,887 | 497,950 | 67 | 67 |
| تركمانستان | 0.0 |  | 70,002 | 72,455 | 104 |  |
| أوغندا | 0.0 |  | 20,001 | 14,967 | 75 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 |  | 15,000 | 879 | 6 |  |
| اوروغواي | 0.0 |  | 25,000 | 22,492 | 90 |  |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 |  | 160,801 | 203,104 | 126 | 100 |
| اليمن | 0.0 |  | 5 | 0 | 6 |  |
| زامبيا | 0.0 |  | 2 | 3,800 |  |  |
| عالمي | 0.0 |  | 427,002 | 510,177 | 119 | 50 |
| إقليمي: آسيا وجنوب المحيط الهادئ | 0.0 |  | 30,001 | 42,498 | 142 |  |
| إقليمي: أوروبا | 0.0 |  | 40,000 | 34,066 | 85 |  |
| المجموع الكلي | 16.0 | 11 | 23,573,656 | 25,957,997 | 110 | 61 |

- * لم تكن هناك إزالة في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2018.

- ويعرض الجدول 5 موجز للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية.

- الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | موافق عليه | أنجز | % مما تم إنجازه | موافق عليه |  | المنصرف | الرصيد | % للمنصرف |
| استثماري** | 1 | 0 | 0 | 1,637,610 |  | 0 | 1,637,610 | 0 |
| إعداد المشروعات | 1 | 0 | 0 | 75,000 |  | 0 | 75,000 | 0 |
| المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية | 2 | 0 | 0 | 250,000 |  | 0 | 250,000 | 0 |
| المجموع | 4 | 0 | 0 | 1,962,610 |  | 0 | 1,962,610 | 0 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- ** تمت الموافقة على 118.7 طنا متريا للمشروعات الاستثمارية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون قدره 211,512.

- وتوجد حاليا أربعة مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع استثماري وإعداد مشروع واحد ونشاطان تمكينيان) تمت الموافقة عليها في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 1,962,610 دولارات أمريكية. ولم يتم صرف الأموال لهذه المشروعات. ويتقدم المشروع الاستثماري المرتبط بقطاع التبريد في الأردن والذي تمت الموافقة عليه في يونيه/حزيران 2018، وأكدت اليونيدو أنه سينتهي في الوقت المحدد. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، فإن المشروعات تتقدم وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.

- الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

- وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على 34 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 7,863,736 دولارا أمريكيا (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.

- الجدول 6: المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في عام 2018

|  | النوع; عدد المشروعات; التمويل (دولار أمريكي)*. موافق عليه; أنجز; % مما تم إنجازه; موافق عليه; المنصرف; الرصيد; % للمنصرف. استثماري**; 3; 0; 0; 3,912,736; 785; 3,911,951; 0. إعداد المشروعات; 4; 3; 75; 120,000; 78,522; 41,478; 65. المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية; 27; 0; 0; 3,831,000; 735,541; 3,095,459; 19. المجموع; 34; 3; 9; 7,863,736; 814,848; 7,048,888; 10. - * باستثناء تكاليف دعم الوكالة. - ** إزالة 265.2 طنا متريا (508,586 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. |
| --- | --- |

- ومن بين 34 مشروعا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من ثلاثة أنشطة إعداد المشروعات، ويجري تنفيذ ثلاث مشروعات استثمارية. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 814,848 دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 7,863,736 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 10 في المائة.

التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية الموحدة والمتاحة عند الطلب.

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: نسبة الأموال المنصرفة ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

تُناقش مسألة القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

تشتمل الإزالة على الموافقات للمشروعات الاستثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية لكمية قدرها 118.7 طنا متريا و211,512 بمكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بما في ذلك 118.7 طنا متريا في المشروعات الاستثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية.

القيمة الأعلى لجدوى تكاليف المشروعات الجارية ترجع إلى حد كبير لانخفاض قيم المواد المستنفدة للأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضا لطريقة تعيين الإزالة من جانب الوكالات.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 وAdd.1.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

يجب تقديم أي طلب للتمديد للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع الإشارة إلى أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

ترد البيانات حسب السنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعرض جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات قيمته مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعا واحدا، شأنه شأن إعداد برنامج قطري قيمته 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والإزالة من قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء تنفيذ المشروع، وبعد تنفيذ المشروع، والمشروعات الممولة بأثر رجعي.