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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال، من 16 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول 2019

التقرير المرحلي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.[footnoteRef:1] [1:  التقرير المرحلي مرفق بهذه الوثيقة. وأدرجت البيانات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية الموحدة والمتاحة عند الطلب.] 

نطاق الوثيقة
2- تتكون هذه الوثيقة من الأجزاء التالية:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والوضع التراكمي منذ عام 1991 ويتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:2] على المستوى القطري؛ ويحدد المشروعات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات التي تشمل مشاكل قائمة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [2:  المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: نسبة الأموال المنصرفة ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.
] 

الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويعرض حالة تنفيذ مشروعات التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة بموجب المساهمات الطوعية.
التوصية.
3- تحتوي هذه الوثيقة أيضا على المرفقين التاليين:
المرفق الأول:	حالة موجزة وتوصية لكل مشروع جار لديه مشاكل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
المرفق الثاني:	تحليل للتقرير المرحلي.
القياسات المستخدمة في التقارير المرحلية
4- قبل الاتفاق على تعديل كيغالي، كانت جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من المواد المستنفدة للأوزون، المقاسة بأطنان قدرات استنفاد الأوزون. أما المواد الخاضعة للرقابة بموجب تعديل كيغالي، فهي ليست من المواد المستنفدة للأوزون، وتُقاس أهداف الرقابة الخاصة لها بمكافئ ثاني أكسيد الكربون (أي، الاستهلاك بالأطنان المترية مضروبا في إمكانية الاحترار العالمي للمادة). وعلى الرغم من القياسين المختلفين للإبلاغ عن المواد الخاضعة للرقابة، فإن التقرير المرحلي لليونيدو المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين يستند إلى أطنان قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة.[footnoteRef:3] [3:  تُناقش مسألة القياسين المختلفين للمواد الخاضعة للرقابة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).] 

لمحة عامة عن أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
5- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، كانت اللجنة التنفيذية قد وافقت على 38 مشروعا (بما في ذلك أربعة مشروعات استثمارية وخمسة لإعداد مشروعات و29 نشاطا تمكينيا) بقيمة 9.83 مليون دولار أمريكي في 32 بلدا. وستؤدي المشروعات الاستثمارية الموافق عليها إلى إزالة 383.8 طنا متريا (720,098 طنا متريا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، تمت الموافقة على تمديد تواريخ إنجاز 13 من هذه المشروعات في الاجتماع الثالث والثمانين وتم تقديم طلبات التمديد لستة مشروعات أخرى إلى الاجتماع الرابع والثمانين.
عملية استعراض التقدم من قبل الأمانة
6- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المقررة المبلغ عنها في عام 2018، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المقررة. وأجرت الأمانة عدة مناقشات مع اليونيدو، أثير خلالها عدد من المسائل المتعلقة بالمشروعات الجارية وتم حلها فيما بعد بشكل مرض.
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
موجز للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2018 والوضع التراكمي
7- فيما يلي موجز لتنفيذ مشروعات اليونيدو وأنشطتها لعام 2018 والوضع التراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على النحو:
(أ)	الإزالة:[footnoteRef:4] في عام 2018، تمت إزالة 16 طنا من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة والموافقة على إزالة كمية إضافية قدرها 1,034 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 62,858 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و17,381 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة من مجموع متوقع قدره 81,438 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [4:  تشتمل الإزالة على الموافقات للمشروعات الاستثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية لكمية قدرها 118.7 طنا متريا و211,512 بمكافئ ثاني أكسيد الكربون.] 

(ب)	المصروفات/الموافقات: في عام 2018، تم صرف 25.96 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف مبلغ 23.57 مليون دولار أمريكي استنادا إلى التقرير المرحلي لعام 2017، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 110 في المائة من المبلغ المخطط له. وتراكميا، تم صرف 722.15 مليون دولار أمريكي من أصل المبلغ الإجمالي الموافق عليه للصرف والبالغ 822.33 مليون دولار أمريكي (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). وهذا يمثل معدل صرف قدره 88 في المائة. وفي عام 2018، تمت الموافقة على مبلغ 27.94 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(ج)	جدوى التكاليف (بقدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:5] منذ عام 1991، كان متوسط ​​جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية الموافق عليها والتي تؤدي إلى انخفاض دائم في الاستهلاك قدره 11.71 دولارا أمريكيا/كغم وبالنسبة لجميع أنشطة قطاع الإنتاج (المواد الكلوروفلوروكربونية وبروميد الميثيل) كان قدره 2.91 دولار أمريكي/كغم. وبلغ متوسط جدوى تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 7.02 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة و39.92 دولارا أمريكيا/كغم للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:6] [5:  بما في ذلك 118.7 طنا متريا في المشروعات الاستثمارية بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية.]  [6:  القيمة الأعلى لجدوى تكاليف المشروعات الجارية ترجع إلى حد كبير لانخفاض قيم المواد المستنفدة للأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضا لطريقة تعيين الإزالة من جانب الوكالات.] 

(د)	عدد المشروعات المنجزة: في عام 2018، تم إنجاز 44 مشروعا. ومنذ عام 1991، تم الانتهاء من 1,523 مشروعا من أصل 1,734 مشروعا تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة). وهذا يمثل معدل إنجاز قدره 88 في المائة؛
(هـ)	سرعة التنفيذ - المشروعات الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 ​​بعد مرور 57 شهرا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​وقت الانتهاء من المشروعات الاستثمارية 38 شهرا بعد الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد تسعة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛
(و)	سرعة التنفيذ - المشروعات غير الاستثمارية: تم الانتهاء من المشروعات التي أنجزت في عام 2018 ​​بعد مرور 38 شهرا من الموافقة عليها في المتوسط. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​وقت الانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرا بعد الموافقة عليها. وتمت المصروفات الأولى في إطار هذه المشروعات بعد عشرة أشهر من الموافقة عليها في المتوسط؛
(ز)	إعداد المشروعات: من بين 510 من أنشطة إعداد المشروعات التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم إنجاز 472 مشروعا، مما يترك 38 مشروعا جاريا. وفي عام 2018، أُنجز مشروعان؛
(ح)	التأخيرات في التنفيذ: كان هناك ما مجموعه 132 مشروعا استثماريا جاريا قيد التنفيذ في نهاية عام 2018. وتواجه هذه المشروعات تأخيرا مدته ​​26 شهرا في المتوسط. غير أن هناك أربعة مشروعات مصنفة على أنها "مشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (بما أن إعداد المشروعات، والاتفاقات المتعددة السنوات، والتعزيز المؤسسي لا تخضع لهذه الإجراءات)؛
 (ط)	الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2018، كانت اليونيدو تنفذ اتفاق واحد من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد المستنفدة للأوزون، واتفاق واحد لإنتاج بروميد الميثيل، و75 اتفاقا لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 155 اتفاقا متعدد السنوات، وتم انجاز 78 اتفاقا منها.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات في عام 2018
8- بناء على عملية الاستعراض، تمت تسوية عدد من المشاكل باستثناء لعدد من المشروعات أو شرائح من الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الكلوروفلوروكربونية أو المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ومشروعات التخلص من نفايات المواد المستنفدة للأوزون؛ وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، كما هو موضح في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وبالنسبة لكل من هذه المشروعات، يتم عرض وصف موجز عن حالة التنفيذ والمشاكل المعلقة وتُقترح توصية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.
9- ومن بين 157 مشروعا جاريا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، أجري تعديل على المواعيد المقرر لإنجاز عدد 73 مشروعا منذ التقرير المرحلي لعام 2017.
10- وقُدمت إلى الاجتماع الرابع والثمانين تفاصيل عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المرتبطة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين[footnoteRef:7] والبحرين[footnoteRef:8] والصين (المرحلة الثانية من خطة قطاع الرغاوي المسحوبة بالضغط)[footnoteRef:9] وكوت ديفوار[footnoteRef:10] ومصر[footnoteRef:11] وإيران (جمهورية - الإسلامية)[footnoteRef:12] والعراق[footnoteRef:13] والنيجر[footnoteRef:14] ومقدونيا الشمالية[footnoteRef:15] وباكستان[footnoteRef:16] وتونس[footnoteRef:17] وتركيا،[footnoteRef:18] وتقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة[footnoteRef:19] المرتبطة بالصين (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة المواد الكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة بروميد الميثيل وخطة إزالة إنتاج بروميد الميثيل) وليبيا (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمكسيك (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) والمغرب (مشروع تدليلي) وقطر (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) ومنطقتي أفريقيا الشرقية والبحر الكاريبي (المشروع التدليلي للبدائل منخفضة إمكانية الاحترار العالمي) إلى الاجتماع الرابع والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالمسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. ويتم تناول المسائل المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والسعودية والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) في الوثيقة المتعلقة بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:20] ويتم أدناه تناول المسائل المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد تاريخ الإنجاز. [7:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39]  [8:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40]  [9:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42]  [10:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46]  [11:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49]  [12:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51]  [13:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52]  [14:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55]  [15:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56]  [16:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57]  [17:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60]  [18:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61]  [19:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 وAdd.1.]  [20:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25] 

11- وتمشيا مع المقرر 82/11(ج)(2)، لاحظت الأمانة أن تجديد مشروعي التعزيز المؤسسي لقطر والجمهورية العربية السورية لم يقدما للعامين الأخيرين. وأفادت اليونيدو بأنها تعتزم تقديم طلبي التجديد في عام 2020. والأسباب الرئيسية للتأخير هي الأرصدة الكبيرة التي ترجع أساسا إلى التقدم البطيء في التنفيذ.
12- وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثاني والثمانين، بناء على طلب من اليونيدو، تمديد مكون تونس من المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس) (GLO/REF/76/DEM/335) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 (المقرر 82/22(د)(2)). وأفادت اليونيدو بأنه بالنظر إلى تعذر تحديد مؤسسة مستفيدة للاضطلاع بالمشروع التدليلي، وأشارت إلى أن اللجنة قد مددت بالفعل تاريخ الإنجاز حتى نهاية عام 2019، فطلبت اليونيدو إلغاء مكون المشروع الفرعي هذا. وبالتالي، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إلغاء مكون تونس من مشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت، مع ملاحظة أن الأرصدة ستُعاد إلى الاجتماع السادس والثامنين.
13- وتمشيا مع المقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:21] طلبت اليونيدو تمديد فترة ثمانية مشروعات تتعلق بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأربعة بلدان، يتجاوز تنفيذها تاريخ الانتهاء وفقا لاتفاقات كل منها مع اللجنة التنفيذية؛ ومشروع متعلق بأجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات. وترد أسباب طلبات تمديد تواريخ الإنجاز لهذه المشروعات في الجدول 1. [21:   يجب تقديم أي طلب للتمديد للموافقة عليه من قبل اللجنة التنفيذية قبل تاريخ الانتهاء من المشروع، مع الإشارة إلى أنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 1- المشروعات التي طُلب بشأنها تمديد مواعيد الإنجاز
	البلد/رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/المشكلة
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	الكاميرون
CMR/PHA/80/INV/44
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (خطة قطاع خدمة التبريد) (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	أُنجز شراء المعدات وتجري تصفية الالتزامات النهائية
	31-12-2018
	31-12-2019

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/INV/59
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Sonbong وPuhung Building Materials)
	22
	يخضع التنفيذ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
	31-12-2019
	31-12-2021

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/TAS/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والرصد)
	89
	
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/INV/62
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials)
	2
	
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/TAS/63
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (السياسات، وخدمة التبريد والرصد)
	89
	
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/77/INV/64
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (السياسات، وخدمة التبريد والرصد)
	1
	
	
	

	مصر
EGY/ARS/50/INV/92
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	96
	الانتهاء في انتظار موافقة هيئات الصحة المصرية على تسويق آخر منتج؛ وتُسدد تكاليف التشغيل الإضافية عند الموافقة على التسويق والانتهاء من المشروع
	31-7-2018
	31-3-2020

	السودان
SUD/PHA/80/INV/42

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	39
	من المقرر استكمال الأنشطة التدريبية المتبقية لجمعية التقنيين ومكتب الأوزون بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019
	31-12-2018
	31-12-2019


14- وقد ترغب اللجنة في الموافقة على تمديد المشروعات الواردة في الجدول 1 من هذه الوثيقة حتى التاريخ المشار إليه في العمود الأخير.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
15- وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على 34 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 7,863,736 دولارا أمريكيا (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.
الجدول 2- المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في عام 2018
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	موافق عليه
	أنجز
	% مما تم إنجازه
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% للمنصرف

	استثماري**
	3
	 0
	0
	3,912,736
	785
	3,911,951
	0

	إعداد المشروعات
	4
	3
	75
	120,000
	78,522
	41,478
	65

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	27
	 0
	0
	3,831,000
	735,541
	3,095,459
	19

	المجموع
	34
	3
	9
	7,863,736
	814,848
	7,048,888
	10


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 265.2 طنا متريا (508,586 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.
16- ومن بين 34 مشروعا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من ثلاثة أنشطة إعداد مشروعات، مما يترك 31 مشروعا جاريا. وتمت الموافقة على المشروعات الاستثمارية الجارية التي تشمل مشروعين لقطاع التبريد في لبنان والمكسيك، في الاجتماع الحادي والثمانين وبدأ الصرف في مشروع واحد؛ وأكدت اليونيدو أن هذه المشرعات ستكتمل في الوقت المحدد في 30 يونيه/حزيران 2020. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 814,848 دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 7,863,736 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 10 في المائة.
التوصية
17- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(أ)	الإحاطة علما بالتقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20؛
(ب)	الموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل محددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(ج)	إلغاء في الاجتماع الرابع والثمانين مكون تونس من المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس) (GLO/REF/76/DEM/335)، مع ملاحظة أن الأرصدة ستُعاد إلى الاجتماع السادس والثمانين؛
(د)	الموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (CMR/PHA/80/INV/44)، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من الصرف النهائي على المشتريات والأنشطة ذات الصلة بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019؛
(هـ)	الموافقة على تمديد، على أساس استثنائي وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (المرحلة الأولى، الشرائح الأولى والثانية والثالثة) (DRK/PHA/73/INV/59، وDRK/PHA/73/TAS/60، وDRK/PHA/75/INV/62، وDRK/PHA/75/TAS/63 وDRK/PHA/77/INV/64)؛
(و)	الموافقة على تمديد، حتى 31 مارس/آذار 2020، إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في صناعة أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات لمصر (EGY/ARS/50/INV/92) للحصول على الموافقة التنظيمية من السلطات الصحية في البلد؛
(ز)	الموافقة على تمديد، حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للسودان (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (SUD/PHA/80/INV/42)، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من الأنشطة بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2019.








UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20


UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.

4
5
المرفق الأول
المشروعات الجارية التي تعاني من مشاكل قائمة في التقرير المرحلي لليونيدو

	البلد/رمز المشروع
	عنوان المشروع

	معدل الصرف (%)
	الحالة/المشكلة
	التوصية

	أفغانستان
AFG/PHA/79/INV/22
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها؛ وتأخر الانتهاء من خطة التنفيذ.
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن مستوى صرف الأموال والتقدم في التنفيذ

	الصين
CPR/ARS/56/INV/473
	خطة قطاعية لإزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في قطاع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	98
	تأخر 12 شهرا
	مطالبة اليونيدو بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/INV/59
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials)
	22
	التنفيذ يخضع لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ بما في ذلك تحديثات بشأن استئناف الأنشطة

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/73/TAS/60
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (خدمة التبريد والرصد)
	89
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/INV/62
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع رغاوي البوليوريتان في مصنعي Pyongyang Sonbong وPuhung Building Materials)
	2
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/75/TAS/63
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (السياسات وخدمة التبريد والرصد)
	89
	
	

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
DRK/PHA/77/INV/64
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) (السياسات وخدمة التبريد والرصد)
	1
	
	

	مصر
EGY/ARS/50/INV/92
	إزالة استهلاك المواد الكلوروفلوروكربونية في تصنيع أجهزة الاستنشاق المزودة بمقياس للجرعات
	96
	تأخر 12 شهرا
	المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ

	العراق
IRQ/REF/57/INV/07
	الاستعاضة عن غاز التبريد الكلوروفلوروكربون-12 بالإيسوبيوتان وعامل نفخ الرغاوي الكلوروفلوروكربون-11 بالسيكلوبنتان في تصنيع البرادات المنزلية وأجهزة التجميد في شركة Light Industries Company
	89
	تأخر 12 شهرا
	المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع ملاحظة تمديد تاريخ الإنجاز الموافق عليه في الاجتماع الثاني والثمانين إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2019

	لبنان
LEB/DES/73/DEM/83

	مشروع تدليلي تجريبي بشأن إدارة نفايات المواد المستنفدة للأوزون والتخلص منها
	93
	لم يقدم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المشروع المقرر تقديمهما إلى الاجتماع الرابع والثمانين تمشيا مع المقرر 82/15(ج) لأن اليونيدو لا تزال تخطط لتصدير المواد المستنفدة للأوزون لتدميرها؛ وتمت الموافقة على التمديد حتى 30 يونيه/حزيران 2019 في الاجتماع الثاني والثمانين
	المطالبة بتقديم التقرير النهائي وتقرير إنجاز المشروع تمشيا مع المقرر 82/15(ج)

	ليبيا
LIB/FOA/82/PRP/41
	تحضير الأنشطة الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) (قطاع الرغاوي)
	0
	بطء التنفيذ نتيجة الوضع السياسي في البلد
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في إعداد المرحلة الثانية

	ليبيا
LIB/PHA/82/PRP/43
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	0
	
	

	قطر
QAT/PHA/73/PRP/21
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	46
	بطء التنفيذ لأن وحدة الأوزون الوطنية لا تعمل بشكل كامل
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم المحرز في إعداد وتقديم المرحلة الثانية

	قطر
QAT/SEV/79/INS/22
	تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 8/2017 - 7/2019)
	13
	يواجه تشغيل وحدة الأوزون الوطنية تحديات؛ والمناقشات جارية مع وحدة الأوزون الوطنية بشأن طريق المضي قدما
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن تشغيل وحدة الأوزون الوطنية

	المملكة العربية السعودية
SAU/FOA/62/INV/13
	إزالة الهيدروكلورروفلوروكربون-22 و142ب من تصنيع ألواح البوليوريتان المسحوبة بالضغط في شركة Al‑Watania Plastics
	18
	من المقرر طرح المعدات المشتراة في مناقصة نظرا لأن الشركة لن تواصل المشاركة في المشروع: وتأخير في عملية المناقصة
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن عملية المناقصة

	الصومال
SOM/PHA/77/INV/12
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	61
	تأخير بسبب الوضع الأمني في البلد
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ

	الصومال
SOM/PHA/77/TAS/13
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) (أمن إضافي)
	71
	
	

	الجمهورية العربية السورية
SYR/PHA/55/PRP/97
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	82
	تأخير بسبب الوضع الأمني في البلد
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ وتاريخ مقترح للتقديم

	الجمهورية العربية السورية
SYR/FOA/61/PRP/102
	إعداد الأنشطة الاستثمارية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (قطاع الرغاوي)
	58
	
	

	الجمهورية العربية السورية
SYR/REF/62/INV/103
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و141ب من تصنيع وحدات أجهزة تكييف الهواء وألواح البوليوريتان الجاسئة في مجموعة Al Hafez Group
	28
	تأخير 12 شهرا، وأجرت اليونيدو تفتيشا للمصانع في سبتمبر/أيلول 2019 والشركات عاملة. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020
	المطالبة بتقديم تقرير إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن هذ المشروع الذي يعاني من تأخير في التنفيذ، مع ملاحظة أنه سيتم الانتهاء من المشروع بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020

	الجمهورية العربية السورية
SYR/SEV/73/INS/104
	تمديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الخامسة: 1/2015-12/2016)
	4
	تأخر بسبب الوضع الأمني في البلد
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ ومستوى صرف الأموال

	جمهورية تنزانيا المتحدة
URT/PHA/76/INV/35
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) 
	23
	التأخر بسبب مشاكل تشغيلية تتعلق بموافقة الحكومة على خطة التنفيذ
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التقدم في التنفيذ

	زامبيا
ZAM/PHA/77/INV/33
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 
	0
	انخفاض معدل صرف الأموال الموافق عليها؛ والتأخير بسبب مشاكل تشغيلية
	المطالبة بتقديم تقرير حالة إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن التنفيذ ومستوى صرف الأموال

	مشروع عالمي
GLO/REF/76/DEM/335

	المشروع التدليلي لإدخال تكنولوجيا التبريد بثاني أكسيد الكربون فوق الحرج لمحلات السوبر ماركت (الأرجنتين وتونس)
	58
	تأخرت الأنشطة بسبب عدم القدرة على تحديد المستفيد في مكون تونس؛ وتم الانتهاء من الأنشطة المتعلقة بمكون الأرجنتين
	المطالبة بتقديم تقرير نهائي إلى الاجتماع الخامس والثمانين عن مكون الأرجنتين، مع ملاحظة أنه سيتم إلغاء مكون تونس في الاجتماع الرابع والثمانين
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المرفق الثاني

تحليل التقرير المرحلي لليونيدو حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018

1- يتكون هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الأول:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
2- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 928.88 مليون دولار أمريكي يتألف من 822.33 مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والمشروعات غير الاستثمارية و106.55 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما هو مبين في الجدول 1. وفي عام 2018، تمت الموافقة على 62 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن يؤدي مثل هذا المستوى من التمويل إلى إزالة 82,438 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج واستهلاك المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل الموافق عليه حسب القطاع لليونيدو في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018
	القطاع
			التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروصولات
	34,413,701

	التدمير
	3,861,804

	الرغاوي
	89,036,986

	الهالونات
	1,780,369

	غازات التبخير
	78,092,525

	قطاعات متعددة
	139,440

	قطاعات أخرى
	11,317,246

	خطة الإزالة
	324,163,481

	عامل التصنيع
	6,337,359

	الإنتاج
	50,590,327

	التبريد
	182,262,875

	عدة قطاعات
	17,085,170

	المذيبات
	23,247,443

	المجموع الفرعي
	822,328,725

	تكاليف دعم الوكالة
	106,551,992

	المجموع
	928,880,717


3- ويرد في الجدول 2 موجز لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.
الجدول 2: حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	موافق عليه
	أنجز
	% مما تم إنجازه
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% للمنصرف

	برنامج قطري
	11
	11
	100
	722,669
	722,669
	0
	100

	مشروع تدليلي
	43
	35
	81
	23,792,166
	21,348,941
	2,443,225
	90

	التعزيز المؤسسي
	82
	70
	85
	12,632,662
	10,609,346
	2,023,316
	84

	مشروع استثماري
	886
	754
	85
	741,229,786
	650,205,530
	91,024,256
	88

	إعداد المشروعات
	510
	472
	93
	21,838,778
	20,454,633
	1,384,144
	94

	المساعدة التقنية
	179
	158
	88
	20,916,130
	17,615,172
	3,300,958
	84

	التدريب
	23
	23
	100
	1,196,535
	1,196,533
	2
	100

	المجموع
	1,734
	1,523
	88
	822,328,725
	722,152,823
	100,175,902
	88


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
4- ويعرض الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:22] وقد أنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة الموافق عليها بين عام 1993 ونهاية عام 2005، وكذلك في عام 2007. [22:  ترد البيانات حسب السنة التي وافقت فيها اللجنة التنفيذية على المشروع. وتعرض جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) بالتساوي (أي مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات قيمته مليون دولار أمريكي يعتبر مشروعا واحدا، شأنه شأن إعداد برنامج قطري قيمته 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الموجز السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، والإزالة من قدرات استنفاد الأوزون، والنسبة المئوية للأموال المنصرفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء تنفيذ المشروع، وبعد تنفيذ المشروع، والمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3: حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	موافق عليه
	أنجز
	% مما تم إنجازه
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% للمنصرف

	1993
	22
	22
	100
	11,815,540
	11,815,540
	0
	100

	1994
	52
	52
	100
	30,645,899
	30,645,900
	-1
	100

	1995
	59
	59
	100
	25,662,092
	25,662,092
	0
	100

	1996
	46
	46
	100
	19,820,493
	19,820,493
	0
	100

	1997
	130
	130
	100
	42,083,037
	42,083,040
	-3
	100

	1998
	88
	88
	100
	23,638,291
	23,638,290
	1
	100

	1999
	123
	123
	100
	34,140,324
	34,140,324
	0
	100

	2000
	96
	96
	100
	30,180,752
	30,180,751
	1
	100

	2001
	119
	119
	100
	24,700,254
	24,700,254
	1
	100

	2002
	76
	76
	100
	35,992,041
	35,992,040
	2
	100

	2003
	49
	49
	100
	29,997,305
	29,997,305
	0
	100

	2004
	44
	44
	100
	33,105,459
	33,105,458
	1
	100

	2005
	74
	74
	100
	52,035,808
	52,035,808
	-1
	100

	2006
	44
	43
	98
	20,760,993
	20,539,241
	221,752
	99

	2007
	42
	42
	100
	24,186,740
	24,186,739
	1
	100

	2008
	78
	75
	96
	33,437,482
	33,066,911
	370,571
	99

	2009
	70
	68
	97
	15,409,470
	14,669,645
	739,825
	95

	2010
	71
	65
	92
	46,729,483
	43,977,296
	2,752,187
	94

	2011
	72
	65
	90
	76,775,116
	70,551,160
	6,223,956
	92

	2012
	53
	40
	75
	32,963,759
	29,520,448
	3,443,311
	90

	2013
	37
	34
	92
	31,167,516
	29,924,221
	1,243,295
	96

	2014
	57
	37
	65
	28,010,864
	24,491,876
	3,518,988
	87

	2015
	84
	61
	73
	37,466,033
	17,759,958
	19,706,075
	47

	2016
	58
	12
	21
	37,184,191
	14,409,623
	22,774,568
	39

	2017
	28
	3
	11
	16,476,598
	5,186,077
	11,290,521
	31

	2018
	62
	0
	0
	27,943,186
	52,335
	27,890,851
	0

	المجموع
	1,734
	1,523
	88
	822,328,725
	722,152,823
	100,175,902
	88


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
5- ويعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2018.
الجدول 4: موجز لتنفيذ اليونيدو للمشروعات لعام 2018
	البلد
	الإزالة في عام 2018*
	% الإزالة المخططة المحققة في عام 2018
	الأموال التقديرية المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة في عام 2018 (دولار أمريكي)
	% الأموال المنصرفة فوق التقديرات في عام 2018
	% المشروعات المخططة المنجزة في عام 2018

	أفغانستان
	0.0
	 
	5,001
	192
	4
	 

	ألبانيا
	0.0
	 
	29,909
	47,865
	160
	100

	الجزائر
	0.0
	 
	990,000
	1,009,349
	102
	0

	الأرجنتين
	0.0
	 
	315,002
	450,471
	143
	100

	أرمينيا
	0.0
	 
	30,001
	76,941
	256
	 

	جزر البهاما

	0.0
	 
	10,000
	131
	1
	 

	البحرين
	3.7
	 
	17,001
	146,991
	865
	 

	بنن
	0.0
	 
	67,001
	67,495
	101
	 

	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)
	0.0
	 
	17,000
	12,958
	76
	100

	البوسنة والهرسك
	0.0
	 
	93,004
	133,189
	143
	100

	بوتسوانا
	0.0
	 
	35,000
	39,450
	113
	 

	البرازيل
	0.0
	 
	440,000
	407,626
	93
	 

	بوركينا فاسو
	0.0
	 
	15,000
	0
	0
	 

	بوروندي
	0.0
	 
	5,000
	0
	0
	0

	الكاميرون
	0.0
	 
	149,701
	46,347
	31
	67

	جمهورية افريقيا الوسطى
	0.0
	 
	1
	0
	0
	 

	تشاد
	0.0
	 
	1
	1,173
	 
	 

	تشيلي
	0.0
	 
	50,000
	154,995
	310
	 

	الصين
	0.0
	 
	9,316,710
	11,302,296
	121
	86

	الكونغو
	0.0
	 
	20,000
	49,336
	247
	 

	كوت ديفوار
	0.0
	 
	20,000
	12,871
	64
	 

	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
	0.0
	 
	12,178
	19,422
	159
	 

	إكوادور
	0.0
	 
	30,200
	31,904
	106
	 

	مصر
	3.1
	100
	508,002
	521,482
	103
	80

	إريتريا
	0.0
	 
	26,000
	44,640
	172
	 

	إثيوبيا
	0.0
	 
	2,800
	1,112
	40
	 

	غابون
	0.0
	 
	25,000
	3,219
	13
	0

	غامبيا
	0.0
	 
	15,000
	7,105
	47
	 

	جورجيا
	0.0
	 
	13,000
	13,094
	101
	 

	غرينادا
	0.0
	 
	20,000
	1,926
	10
	 

	غواتيمالا
	0.0
	 
	53,000
	66,671
	126
	100

	غينيا-بيساو
	0.0
	 
	15,000
	26,373
	176
	 

	هندوراس
	0.0
	 
	33,200
	35,824
	108
	100

	إندونيسيا
	0.0
	 
	1
	1
	131
	 

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	0.0
	 
	541,369
	178,368
	33
	 

	العراق
	0.0
	 
	620,003
	36,067
	6
	33

	الأردن
	0.0
	 
	41,600
	74,491
	179
	 

	الكويت
	0.0
	0
	2,550,001
	2,925,591
	115
	50

	لبنان
	0.0
	 
	25,000
	17,031
	68
	0

	ليبيا
	0.0
	 
	764,001
	751,347
	98
	100

	مدغشقر
	0.0
	 
	27,000
	24,486
	91
	 

	ملاوي
	0.0
	 
	25,000
	53,898
	216
	 

	المكسيك
	0.0
	 
	622,601
	668,517
	107
	50

	الجبل الأسود
	0.0
	 
	25,001
	48,740
	195
	 

	المغرب
	0.0
	 
	205,000
	114,496
	56
	0

	موزامبيق
	0.0
	0
	20,000
	0
	0
	0

	نيكاراغوا
	0.0
	 
	19,000
	19,944
	105
	100

	النيجر
	0.0
	 
	89,001
	95,329
	107
	 

	نيجيريا
	4.1
	 
	709,001
	690,001
	97
	100

	مقدونيا الشمالية
	0.0
	 
	73,001
	82,524
	113
	100

	عُمان
	0.0
	 
	73,001
	157,278
	215
	100

	باكستان
	0.0
	 
	576,845
	488,946
	85
	 

	قطر
	0.0
	 
	75,002
	30,425
	41
	 

	رواندا
	0.0
	 
	20,001
	0
	0
	 

	سانت لوسيا
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	 

	المملكة العربية السعودية
	0.0
	0
	625,007
	1,088,454
	174
	0

	السنغال
	0.0
	 
	71,000
	90,377
	127
	0

	صربيا
	0.0
	 
	255,302
	295,844
	116
	100

	سيراليون
	0.0
	 
	15,001
	8,065
	54
	 

	الصومال
	0.0
	 
	43,000
	84,182
	196
	 

	جنوب أفريقيا
	0.0
	 
	562,000
	1,390,413
	247
	25

	السودان
	4.3
	108
	486,501
	133,721
	27
	50

	سورينام
	0.0
	 
	10,000
	0
	0
	100

	سوريا
	0.0
	 
	120,001
	8,370
	7
	 

	توغو
	0.0
	 
	39,000
	23,620
	61
	100

	تونس
	0.8
	100
	330,002
	242,636
	74
	100

	تركيا
	0.0
	 
	738,887
	497,950
	67
	67

	تركمانستان
	0.0
	 
	70,002
	72,455
	104
	 

	أوغندا
	0.0
	 
	20,001
	14,967
	75
	 

	جمهورية تنزانيا المتحدة
	0.0
	 
	15,000
	879
	6
	 

	اوروغواي
	0.0
	 
	25,000
	22,492
	90
	 

	فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)
	0.0
	 
	160,801
	203,104
	126
	100

	اليمن
	0.0
	 
	5
	0
	6
	 

	زامبيا
	0.0
	 
	2
	3,800
	 
	 

	عالمي
	0.0
	 
	427,002
	510,177
	119
	50

	إقليمي: آسيا وجنوب المحيط الهادئ
	0.0
	 
	30,001
	42,498
	142
	 

	إقليمي: أوروبا
	0.0
	 
	40,000
	34,066
	85
	 

	المجموع الكلي
	16.0
	11
	23,573,656
	25,957,997
	110
	61


* لم تكن هناك إزالة في المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2018.
6- ويعرض الجدول 5 موجز للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية.
الجدول 5: المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في إطار المساهمات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	موافق عليه
	أنجز
	% مما تم إنجازه
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% للمنصرف

	استثماري**
	1
	0
	0
	1,637,610
	0
	1,637,610
	0

	إعداد المشروعات
	1
	0
	0
	75,000
	0
	75,000
	0

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	2
	0
	0
	250,000
	0
	250,000
	0

	المجموع
	4
	0
	0
	1,962,610
	0
	1,962,610
	0


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** تمت الموافقة على 118.7 طنا متريا للمشروعات الاستثمارية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون قدره 211,512.
7- وتوجد حاليا أربعة مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما في ذلك مشروع استثماري وإعداد مشروع واحد ونشاطان تمكينيان) تمت الموافقة عليها في إطار المساهمات العادية بقيمة إجمالية قدرها 1,962,610 دولارات أمريكية. ولم يتم صرف الأموال لهذه المشروعات. ويتقدم المشروع الاستثماري المرتبط بقطاع التبريد في الأردن والذي تمت الموافقة عليه في يونيه/حزيران 2018، وأكدت اليونيدو أنه سينتهي في الوقت المحدد. وفيما يتعلق بالأنشطة التمكينية، فإن المشروعات تتقدم وهي في مراحل مختلفة من التنفيذ.
[bookmark: _Hlk25340511]الجزء الثاني:	المشروعات الموافق عليها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
8- وافقت اللجنة التنفيذية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 على 34 مشروعا متعلقا بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية بقيمة 7,863,736 دولارا أمريكيا (بخلاف تكاليف دعم الوكالة). ويرد موجز لحالة هذه المشروعات في الجدول 2.
الجدول 6: المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموافق عليها في عام 2018
	

		النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	موافق عليه
	أنجز
	% مما تم إنجازه
	موافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	% للمنصرف

	استثماري**
	3
	 0
	0
	3,912,736
	785
	3,911,951
	0

	إعداد المشروعات
	4
	3
	75
	120,000
	78,522
	41,478
	65

	المساعدة التقنية - الأنشطة التمكينية
	27
	 0
	0
	3,831,000
	735,541
	3,095,459
	19

	المجموع
	34
	3
	9
	7,863,736
	814,848
	7,048,888
	10


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
** إزالة 265.2 طنا متريا (508,586 مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.


9- ومن بين 34 مشروعا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2018، تم الانتهاء من ثلاثة أنشطة إعداد المشروعات، ويجري تنفيذ ثلاث مشروعات استثمارية. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. وتراكميا، تم صرف 814,848 دولارا أمريكيا من إجمالي قدره 7,863,736 دولارا أمريكيا تمت الموافقة عليه للصرف (باستثناء تكاليف الدعم)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 10 في المائة.
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