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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السابع والتسعون
مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025
البند 7(أ)(6) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024

مقدمة
1. تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.[footnoteRef:3] [3:  مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. تم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع، المتاحة على بوابة الاجتماع السابع والتسعين على موقع الصندوق المتعدد الأطراف، بتنسيق برنامج الجداول الحسابية "مايكروسوفت إكسل". ] 

ويتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي تم تمويلها في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير عامل بالمادة 5 لتقديم دعم البدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالي.
واستعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري تنفيذه لكل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار تأخيرات التنفيذ التي حدثت في ما يتعلق بتواريخ الإنجاز المحددة في الخطة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2024، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التي تقاس بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.[footnoteRef:4] [4:  عملًا بالمقرر 84/12 (أ) (4)، تم إدراج قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.] 

وتعرض هذه الوثيقة موجزا للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 الذي يعالج جميع المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك مواد المرفق "واو" (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال لجميع المشروعات الموافق عليها بموجب التمويل المعتاد والمساهمات الطوعية الإضافية. وتحتوي أيضا على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع من المشروعات الجارية[footnoteRef:5]على مستوى البلد. وتحدد المشروعات التي تعاني بتأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تعاني من مسائل معلقة للنظر فيها من جانب اللجنة التنفيذية. ونظرا لأن جميع المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الإضافية قد تم إستكمالها وأن الأرصدة المتبقية سيتم إعادتها إلى الأمانة، لن تقدم الأمانة تقريرا أطول عن هذه المشروعات على نحو منفصل. [5:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم نسبة الأموال المصروفة ونسبة المشروعات التي بدأت صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه حتى نهاية السنة كنسبة من التمويل الموافق عليه؛ ومتوسط طول التأخير في تنفيذ المشروع؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 1.36 مليار دولار أمريكي لمشروعات للبنك الدولي، ويتألف من 1.23 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و131.02 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو المبين في الجدول 1. 
الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024
	القطاع
	التمويل (بالدولار الأمريكي)

	الإيروسولات
	22,984,030

	التدمير
	600,000

	كفاءة استخدام الطاقة
	1,095,689

	الرغوة
	136,059,064

	الهالونات
	70,221,038

	خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	5,665,704

	مواد التبخير
	5,837,887

	قطاعات متعددة
	2,341,168

	أخرى
	5,059,360

	خطة الإزالة
	223,065,129

	عامل التصنيع
	114,342,497

	الإنتاج
	422,973,496

	التبريد
	180,473,484

	متعدد
	30,181,553

	المذيبات
	10,237,394

	المعقمات
	661,227

	المجموع الفرعي
	1,231,798,720

	تكاليف دعم الوكالة
	131,018,159

	المجموع
	1,362,816,878



وفي عام 2024، تمت الموافقة على 9 مشروعات ونشاطًا جديدًا. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التمويل هذا إلى إزالة 318,886 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، إضافة إلى 759.2 طنًا متريًا (1,400,833 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024.
ويوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024. ويعرض المرفق الثاني معلومات تحليلية سنوية منذ عام 1991.


الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي) **

	
	المعتمدة
	المنجزة
	 نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
***
	نسبة الصرف (%)

	برنامج قطري
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	تدليلي
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	تعزيز مؤسسي
	50
	49
	98
	10,013,716
	9,890,357
	123,359
	99

	استثماري
	659
	638
	97
	1,170,814,855
	1,132,471,849
	38,343,006
	97

	إعداد مشروع
	307
	299
	97
	28,358,320
	27,425,716
	932,604
	97

	مساعدة فنية
	83
	80
	96
	14,505,430
	16,580,108
	-2,074,678
	114

	تدريب
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	المجموع
	1,140
	1,107
	97
	1,231,798,720
	1,194,474,428
	37,324,292
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
*** الأرصدة السلبية ناتجة عن توزيع أرصدة الأموال بين شرائح مختلفة لنفس خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
ويتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي ينفذها البنك الدولي لعام 2024 وبشكل تراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 على النحو التالي:
الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2024، تمت إزالة 7,909 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون،[footnoteRef:7] وتمت الموافقة على التخلص من 748.4 طن إضافي من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و4,690.0 طن من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون. [footnoteRef:8]ومنذ عام 1991، تمت إزالة 150,322 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد المستنفدة للأوزون و193,943 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون، من إجمالي متوقع قدره 318,886 طنًا من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و8.8 طن متري (12,555 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون تم إزالتها، بمجموع متوقع قدره 759.2 طن متري (1,400,833 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:  يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.]  [7:  بما في ذلك 1,962.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون لاستهلاك 5,947.0 من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون. ولم تحدث إزالة في عام 2024 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.]  [8:  لا إزالة للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024.] 

المصروفات/ الاعتمادات: في عام 2024، تم صرف 26.44 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 17.99 مليون دولار أمريكي استنادًا إلى التقرير المرحلي لعام 2023، ما يمثل معدل صرف قدره 147 في المئة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكميًا، تم صرف 1.19 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 1.23 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف قدره 97 في المئة. وفي عام 2024، تم اعتماد مبلغ 24.28 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون):[footnoteRef:9] منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 5.50 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام، ولقطاع الإنتاج كان 4.77 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام. وكان متوسط فعالية تكاليف المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 3.24 دولارًا أمريكيًا /كيلوغرام للمشروعات المنجزة و6.92 دولارًا أمريكيًا/كيلوغرام للمشروعات الجارية؛[footnoteRef:10]  [9:  بما يشمل 759.2 طن متري من المشاريع المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظرًا للعدد المحدود من المشاريع المعتمدة.]  [10:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضًا.] 

عدد المشروعات المنجزة: في عام 2024، تم إنجاز 7 مشروعات. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,107 مشروعًا من أصل 1,140 مشروعًا معتمدًا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، ما يمثل معدل إنجاز قدره 97 في المئة؛ 
سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 50 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 24 شهرًا من اعتمادها؛
سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 12 شهرًا من تاريخ اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 35 شهرًا بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى في إطار هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 21 شهرًا من اعتمادها؛
إعداد المشروعات: من بين 307 أنشطة لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز 299 نشاطًا، وبقي ثمانية أنشطة جاري تنفيذها. وفي عام 2024، تم إنجاز نشاط لإعداد مشروعات؛
التأخر في التنفيذ: كان هناك 33 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2024، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة 8 أشهر في المتوسط. وتصنف ثلاثة من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ[footnoteRef:11] وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات (حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [11:  المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المئة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61).] 

الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان هناك ثلاث اتفاقات متعددة السنوات لخطط ادارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطتان لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 43 اتفاقًا متعدد السنوات وتم إنجاز 37 اتفاقًا متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 86 في المئة.
ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991. 
الجدول 3. التقدم الذي أحرزه البنك الدولي منذ عام 1991
	الإزالة التي تحققت
	الصرف (بالدولار الأمريكي)
	متوسط فعالية التكلفة
(دولار أمريكي/كيلوغرام)
	عدد
المشروعات 
	سرعة التسليم للإنجاز (أشهر)
	متوسط تأخير المشروع (أشهر)
	عدد الاتفاقات المتعددة السنوات

	طن من قدرات استنفاد الأوزون*
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون**
	
	الاستهلاك
 
	الإنتاج
 
	المعتمدة
	المنجزة
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	المعتمدة
	 المنجزة

	344,265
	12,555
	1,194,474,428
	5.50
	4.77
	1,140
	1,107
	40
	35
	8
	43
	37


* استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.
** مشروعات تتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
المشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 25 مشروعًا يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات العادية وقدرها 7,718,987 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 5 إلى 9.
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (بالدولار الأمريكي)*

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 نسبة الصرف (%)

	استثماري**
	11
	1
	9
	5,699,907
	183,514
	5,516,393
	3

	إعداد المشروع
	11
	7
	64
	1,275,000
	707,919
	567,081
	56

	المساعدة الفنية
	3
	3
	100
	744,080
	744,080
	0
	100

	المجموع
	25
	11
	44
	7,718,987
	1,635,513
	6,083,474
	21


* لا يشمل تكاليف دعم الوكالة. 
** تمت الموافقة على إزالة 759.2 طن متري (1,400,833 طنً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية.

ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 7,718,718 دولار أمريكي، تم صرف 1,635,513 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف قدره 21 في المئة. وقد تم إنجاز سبعة من أنشطة إعداد المشروعات الإحدى عشر. ويُتوقع إنجاز الأربعة المتبقية في عامي 2025 و2026. وتم إنجاز جميع مشروعات المساعدة الفنية. وتم إنجاز مشروع واحد من المشروعات الاستثمارية الإحدى عشر. أما المشروعات الاستثمارية العشرة المتبقية (بما في ذلك ثمانية مشروعات للمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي، ومشروع تجريبي بشأن كفاءة استخدام الطاقة حسب المقرر 91/65، ومشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة حسب المقرر 94/60) فيُتوقع إنجازها في عامي 2026 و2027. 
القضايا التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024

بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة العديد من القضايا وعولجت بشكل مُرض، باستثناء القضايا المتعلقة بثلاثة مشروعات تتعلق بمكونات الاتفاقات المتعددة السنوات، مصنفة على أنها مشروعات متأخرة في التنفيذ وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، وفقًا للمقرر 84/45(ج). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة تلك المشروعات المصنفة كمتأخرة في التنفيذ، وتوصيات الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثامن والتسعين.
وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديد القضايا بخصوص مشروعات أو شرائح في الاتفاقات المتعددة السنوات لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية. وهذه القضايا معروضة أيضا في المرفق الثالث. ولكل من هذه المشروعات، يعرض وصف موجز عن حالة التنفيذ والقضايا المعلقة وتوصية مقترحة لنظر اللجنة التنفيذية.
وتم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع رغاوى البوليوريتان)[footnoteRef:12] إلى الاجتماع السابع والتسعين. وتتم معالجة التوصيات المتعلقة بالقضايا المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من تلك الوثائق. ويتم أدناه معالجة القضايا المعلقة للمشروعات الجارية المتبقية غير المدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، وطلبات تمديد مواعيد الإنجاز. [12: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44 ] 

ومن بين 24 مشروعًا جاريًا، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروعات، عدلت خمس مشروعات تواريخ إنجازها المحددة في الخطة منذ التقرير المرحلي لعام 2023.
وعملًا بالمقرر 82/11(ب)،[footnoteRef:13] طلب البنك الدولي تمديد مدة مشروع واحد، على النحو المبين في الجدول 5. [13:  يجب تقديم أي طلب للتمديد لكي توافق عليه اللجنة التنفيذية قبل تاريخ إنجاز المشروع، مع العلم بأنه لن يتم تقديم أي التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 

الجدول 5. المشروعات التي طلب تمديد مواعيد إنجازها
	البلد/
رمز المشروع
	نسبة الصرف
(%)
	أنشطة تتطلب وقتا إضافيا
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	تاريخ الإنجاز المطلوب

	إعداد جرد وطني للبنوك الوطنية لنفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66)

	فييت نام
VIE/DES/93/PRP/94
	4
	تعيين المستشارين، واستكمال جمع البيانات والتحليل، ووضع خطة عمل
	ديسمبر/ كانون الأول 2025
	ديسمبر/ كانون الأول 2026


تعميم مراعاة المنظور الجنساني[footnoteRef:14] [14:  طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).] 

أفاد البنك الدولي أنّه في عام 2024، أبلغ 19 مشروعا في أربعة بلدان عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني خلال كل من أنشطة الإعداد والتنفيذ. وفي وثائق مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، اتخذت تدابير مع أصحاب المصلحة الوطنيين ذوي الصلة لإدراج تعميم مراعاة المنظور الجنساني على نحو ملائم. وفي ماليزيا وفييت نام، وافقت الوكالات المنفذة لكل بلد على رصد مشاركة النساء في الأنشطة بموجب خطط تنفيذ تعديل كيغالي وخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي تايلند، ترصد وحدة الأوزون الوطنية بطريقة ممنهجة مشاركة النساء والرجال في ورش العمل، والمشاورات مع أصحاب المصلحة، والأحداث العامة التي تنظمها، حيثما أمكن، لضمان الشمولية ورصد التقدم. وفي الصين، يجمع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي بيانات مقسمة حسب الجنس لجميع الأنشطة بموجب إداريتها، بما في ذلك ورش العمل، ودورات التدريب، زالمشاورات مع أصحاب المصلحة، ويعزز مشاركة النساء في الأدوار الفنية وأدوار صنع القرار. وفي إندونيسيا، تم النظر بنشاط في مشاركة النساء خلال إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي، التي بدأت في عام 2024. وقد التزمت المؤسسات المشاركة في المشروع بتقديم وصول متساوي لفرص العمل على مدى جميع المستويات ووافقت على الاستمرار في الإبلاغ عن معدل عمالة النساء إلى الرجال على مدى فترة التنفيذ.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علمًا بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16؛
أن توافق على أن يُمدد، حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، تاريخ إنجاز إعداد الجرد الوطني لبنود نفايات المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد (المقرر 91/66) لفييت نام (VIE/DES/93/PRP/94) للسماح باستكمال الأنشطة الجارية المتبقية على النحو المبين في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16؛ 
أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
7
المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
بحسب البلد لعام 2024

1. يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة المحققة والمصروفات المحددة في الخطة والمحققة وإنجاز المشروع. 
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات من قبل البنك الدولي لعام 2024 
	البلد
	الكمية المزالة في عام 2024 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)*
	الكمية المزالة في عام 2024 (بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)*
	الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	الأموال المصروفة فعلًا في عام 2024 (بالدولار الأمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية 
في عام 2024
	النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2024**

	الصين
	7,834.3
	0
	15,050,000
	24,547,213
	163
	100

	إندونيسيا
	32.3
	0
	150,000
	132,919
	89
	 

	الأردن
	42.6
	0
	732,704
	753,459
	103
	75

	ماليزيا
	0.0
	0
	84,905
	56,905
	67
	 

	تايلند
	0.0
	0
	1,904,772
	948,439
	50
	 

	فييت نام
	0.0
	0
	65,000
	4,746
	7
	 

	عالمي***
	0.0
	0
	0
	0
	 
	100

	المجموع الكلي
	7,909.2
	0
	17,987,381
	26,443,681
	147
	86


* بما في ذلك 1,962.2 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك و5,947.0 من إنتاج المواد المستنفدة للأوزون. لا إزالة في عام 2024 للمشروعات ذات الصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.
*** الوحدة الأساسية عام 2024.
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لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات للبنك الدولي 
حسب السنة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024

1. يقدم الجدول 1 في المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:15] وقد تم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و2017، و2019 و2020. [15:  يتم تقديم البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. فهي تتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر المشروع الاستثماري أو شريحة التمويل باتفاق متعدد السنوات بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (بالدولار الأمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	نسبة الإنجاز (%)
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	نسبة الصرف (%)

	1991
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,103
	-1
	100

	1998
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,133
	1
	100

	2001
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008
	28
	28
	100
	39,934,666
	39,934,666
	0
	100

	2009
	22
	22
	100
	25,529,554
	25,529,554
	0
	100

	2010
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011
	10
	10
	100
	44,201,956
	44,335,997
	-134,041
	100

	2012
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013
	7
	7
	100
	43,736,999
	43,602,958
	134,041
	100

	2014
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016
	18
	18
	100
	12,601,632
	12,601,632
	0
	100

	2017
	6
	6
	100
	2,202,713
	2,202,713
	0
	100

	2018
	8
	5
	63
	26,839,050
	26,546,080
	292,970
	99

	2019
	3
	3
	100
	2,579,179
	2,579,179
	0
	100

	2020
	2
	2
	100
	2,067,012
	2,067,012
	0
	100

	2021
	7
	6
	86
	9,608,235
	9,562,359
	45,876
	100

	2022
	7
	6
	86
	22,867,594
	22,666,881
	200,713
	99

	2023
	23
	4
	17
	15,764,363
	3,255,320
	12,509,043
	21

	2024
	9
	0
	0
	24,275,689
	0
	24,275,689
	0

	المجموع
	1,140
	1,107
	97
	1,231,798,720
	1,194,474,428
	37,324,292
	97


* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.
** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.
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المرفق الثالث

المشروعات الجارية التي بها مشكلات متعلقة بالتقرير المرحلي للبنك الدولي
	البلد/ رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف (%)
	الحالة/ المشكلات
	التوصية

	تايلند
THA/PHA/92/INV/181
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (وحدة إدارة المشروع ورصده)
	100
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	بالإشارة إلى المقرر 77/8 (ي)، مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تايلند
THA/PHA/92/INV/182
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع خدمة التبريد)
	40
	تأخيرات لمدة 12 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	تايلند
THA/PHA/92/INV/183
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانبة) (فطاع تصنيع رغاوي الرش)
	0
	تأخيرات لمدة 12 و18 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقريرًا إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
VIE/KIP/93/INV/90
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع التبريد الصناعي)
	0
	تأخيرات نتيجة لمسائل إدارية والموافقات ذات الصلة من الحكومة
	مطالبة البنك الدولي بأن يقدم تقرير حالة إلى الاجتماع الثامن والتسعين عن التقدم المحرز في التنفيذ والصرف

	فييت نام
VIE/KIP/93/INV/91
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (تحويل تكببف الهواء المتنقل في السكك الحديدية)
	0
	
	

	فييت نام
VIE/KIP/93/INV/95
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
	0
	
	

	فييت نام
VIE/KIP/93/INV/96
	خطة تنفيذ تعديل كيغالي (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع ورصده)
	0
	
	

	فييت نام
VIE/PHA/93/INV/92
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (وحدة إدارة المشروع ورصده)
	0
	
	

	فييت نام
VIE/PHA/93/INV/93
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى) (قطاع الخدمة)
	0
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