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Plan de gestión para la eliminación de HCFC (Etapa II) (PNUD, PNUMA, ONUDI, Banco Mundial, Alemania, Italia y Japón)


Estrategia general de la etapa II del PGEH para China

Antecedentes

Entre las reuniones 76ª a 78ª el Comité Ejecutivo aprobó la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) para China y sus respectivos planes sectoriales. El Acuerdo con el Gobierno de China para la ejecución de la etapa II del PGEH se aprobó en la 79ª reunión.
El Cuadro 1 muestra a continuación los límites de consumo y metas de eliminación para el período 2016-2026 asociadas a los seis planes sectoriales de la etapa II.
Cuadro 1. Consumo y eliminación de HCFC en planes sectoriales, etapa II del PGEH para China (tons. PAO)
	Consumo máximo permitido
	

	Plan sectorial
	2016-17
	2018-19
	2020-21
	2022
	2023-24
	2025
	2026
	

	Nacional
	16.978.9
	15.048.1
	11.772.0**
	—
	—
	—
	—
	

	XPS*
	2.286.0
	2.032.0
	1.397.0
	1.397.0
	762.0
	165.0
	0.0
	

	PU*
	4.449.6
	3.774.5
	2.965.7
	2.965.7
	1.078.4
	330.0
	0.0
	

	ICR*
	2.162.5
	2.042.4
	1.609.9**
	—
	—
	—
	—
	

	RAC*
	3.697.7
	2.876.0
	2.259.7**
	—
	—
	—
	—
	

	Solventes
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0
	

	Componente de servicio técnico y habilitación
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	

	Eliminación por sector

	Plan sectorial
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	Total
	Reducción según base de comparación (%)

	XPS*
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2.286
	100 en 2026

	PU*
	675.1
	808.8
	1.887.3
	748.4
	330.0
	4.449.6
	100 en 2026

	ICR*
	120.1
	432.5
	— 
	—
	—
	552.6
	33 en 2020

	RAC
	821.7
	616.3
	—
	—
	—
	1.438
	45 en 2020

	Solventes
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100 en 2026

	Componente de servicio técnico y habilitación
	734.0
	—
	—
	—
	734.0
	—

	Total
	1.930.7
	3.300.8
	2.695.2
	1.438.7
	550.0
	9.915.4
	


* XPS= espuma de poliestireno extruido; PU= espuma de poliuretano; ICR=equipos de refrigeración industrial y comercial; RAC=fabricación de equipos de climatización y calentadores de agua con bomba de calor.
** Consumo nacional máximo permitido en 2020; el período 2021-2026 se determinará durante la presentación de la etapa III del PGEH.

En las 82ª y 83ª reuniones el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los Gobiernos de Alemania y Japón presentaron, a nombre del Gobierno de China, sendas solicitudes para los terceros tramos de los planes de los sectores espuma de poliestireno extruido (8.000.000 $EUA), refrigeración industrial y comercial (12.000.000 $EUA), solventes (5.549.492 $EUA) y servicio técnico de refrigeración y climatización más programa de habilitación (3.850.000 $EUA), así como para el segundo tramo del plan del sector espuma de poliuretano (10.600.000 $EUA). Los detalles de la consideración de estos tramos de financiamiento y las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo constan en el Anexo I al presente documento.
En la 84ª reunión, tras considerar las solicitudes de financiamiento de tramos de los planes sectoriales de la etapa II del PGEH para China presentados a nombre del Gobierno de China por los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, el Comité Ejecutivo decidió (decisión 84/69):
En cuanto a la etapa II del PGEH:
Pedir a los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, en nombre del Gobierno de China, que presenten a la 85ª reunión las solicitudes del tramo de financiación para 2020 de los planes para los sectores de espumas de poliuretano (PU), espumas de poliestireno extruido (XPS), refrigeración industrial y comercial (ICR) y disolventes de la etapa II del PGEH;
Aprobar el Apéndice 2-A revisado (“Los Objetivos y la Financiación”) del Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH aprobado en la 79ª reunión, según figura en el Anexo XXII del presente informe, a fin de indicar el consumo máximo permitido total de HCFC revisado en la fila 1.2 y la financiación total revisada en las filas 3.1, 3.2 y 3.3 y la financiación para el sector y los gastos de apoyo;
Pedir al Gobierno de China, por conducto de los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, que presente, a más tardar ocho semanas antes de la 86ª reunión, un plan de acción revisado que incluya las actividades relacionadas e información sobre la tecnología seleccionada y los tramos de financiación conexos que se extenderían hasta 2026 en la etapa II de los planes para los sectores de fabricación de acondicionadores de aire de habitación y calentadores de agua con bomba de calor, refrigeración industrial y comercial y servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y el programa de facilitación, y para los planes para los sectores de acondicionadores de aire de habitación y refrigeración industrial y comercial, los niveles máximos permitidos de consumo de HCFC como se describe en las filas 1.3.1 y 1.3.4;
Pedir además al Gobierno de China, por conducto de los respectivos organismos bilaterales y de ejecución, que presente, en la 86ª reunión, cifras para posibles revisiones del Apéndice 2-A en lo que respecta a:
1. Fila 1.2, especificando el consumo máximo permitido total de HCFC en el período 2021-2026 a fin de reflejar la información que figura en el apartado a) iii) de esta decisión;
1. Los tramos de financiación para los sectores de espumas XPS, espumas de PU y disolventes para el período 2021-2026 en las filas 2.2.1 a 2.2.4, 2.3.1 a 2.3.2 y 2.6.1 a 2.6.2, respectivamente; y
1. Los tonelajes relacionados con las filas 4.1.1 a 4.6.3 para reflejar la información que figura en el apartado a) iii) de esta decisión;
Pedir también al Gobierno de China que actualice la información sobre las revisiones necesarias a fin de reflejar la presente decisión para los planes aprobados para los sectores de espumas de XPS, espumas de PU y disolventes;
Aprobar 1 000 000 $EUA, más gastos de apoyo del organismo de 120 000 $EUA para el PNUMA, para el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y el programa de facilitación, de conformidad con el Apéndice 2-A revisado que se menciona en el apartado a) ii) de esta decisión;
Pedir al PNUD que, en su calidad de organismo de ejecución principal de la etapa II general del PGEH, presente, en nombre del Gobierno de China, en la 86ª reunión, el proyecto de Acuerdo revisado entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo reflejando únicamente los resultados pertinentes aprobados en la 84ª reunión o aquellos relacionados con los apartados a) iii) y a) iv) de esta decisión y el plan de acción revisado para los sectores de aire acondicionado de habitación, refrigeración industrial y comercial y servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y el programa de facilitación que también ha de presentarse en la 86ª reunión; y
Pedir al Banco Mundial que, en nombre del Gobierno de China, presente en la 86ª reunión una propuesta revisada para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de la producción de HCFC (PGEPH) para el país.
Presentación a la 85ª reunión

De conformidad con la decisión 84/69 a) i), los respectivos organismos bilaterales y de ejecución han repuesto sus solicitudes para los terceros tramos de los planes de los sectores espuma de poliestireno extruido, refrigeración industrial y comercial y solventes, así como para el segundo tramo del plan del sector espuma de poliuretano. El Cuadro 2 resume el financiamiento aprobado a la fecha y los fondos que se solicitan en la 85ª reunión.
Cuadro 2. Solicitud de financiamiento de tramos, planes sectoriales de la etapa II del PGEH ($EUA)
	Plan sectorial (organismos principal y cooperante)
	Tramos aprobados
	Financiamiento solicitado 

	Poliestireno extruido (ONUDI, Alemania)
	16.514.867
	9.890.431

	Espuma de poliuretano (Banco Mundial)
	7.045.027*
	2.067.012

	Equipos de refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	33.368.756
	2.095.775

	Refrigeración y climatización (ONUDI, Italia)
	31.562.981
	0**

	Solventes (PNUD)
	6.599.127
	12.946.782

	Programa de servicio técnico y habilitación (PNUMA, Alemania, Japón)
	6.329.132
	0***

	Total
	101.419.890
	27.000.000


* Plan del sector espuma de poliuretano: sólo un tramo aprobado.
** A la 85ª reunión no se presenta una solicitud de tramo.
*** En la 84ª reunión se aprobaron 1.000.000 $EUA para el PNUMA.

Cuadro general de avance
Principales logros alcanzados en la ejecución de la etapa II del PGEH:
Implementación de un sistema de licencias y cuotas que permite controlar el cumplimiento en cada sector y aplicar cuotas a empresas con un consumo anual de HCFC superior a 100 toneladas métricas (tm). Esto ha permitido garantizar el cumplimiento de los límites de consumo de cada sector manufacturero desde su implementación;
Sector espuma de poliestireno extruido: La ONUDI y el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) firmaron contrato en septiembre de 2017. De los 11 fabricantes individualizados (consumo total de 4.522 tm de HCFC-22 y HCFC-142b), diez (4.297 tm de HCFC) fueron verificados, firmaron contratos con FECO para conversión a tecnologías a base de CO2 y recibieron financiamiento. De estas empresas, dos (1.133 tm) terminaron la conversión y obtuvieron el acta de recepción, cuatro (1.908 tm) probaron tecnologías alternativas y otras cuatro (1.256 tm) suscribieron contratos de compra con proveedores. Todas estas empresas finalizarán sus respectivas conversiones entre 2020 y 2021;
Sector espuma de poliuretano: El Banco Mundial y FECO firmaron contrato en enero de 2019. Presentaron proyectos un total de 43 empresas y, tras verificarse sus respectivas bases de comparación, se seleccionaron 11 (con un consumo total de 1.189 tm de HCFC‑141b), las que suscribieron contratos con FECO para conversión a tecnologías espumantes al agua, hidrofluoroolefinas (HFO) o hidrocarburos (HC). Cuatro empresas (587 tm) hicieron pruebas de producción con agua o HFO, tres (192 tm) están en proceso de adquirir materiales para dichas pruebas y cuatro que se convertirán a HC (410 tm) están adquiriendo equipos. La conversión de siete empresas a tecnologías al agua o HFO finalizará en 2020 y la de cuatro empresas a HC a fines de 2021;
Sector equipos de refrigeración industrial y comercial: Tras verificarse las respectivas bases de comparación y capacidad, se firmaron contratos con 12 empresas para la conversión de 18 líneas de fabricación con una eliminación de 2.557.42 tm de HCFC-22. Cuatro líneas (673.96 tm) obtuvieron el acta de recepción nacional; dos (349.24 tm) han dado inicio a pruebas de producción; diez (1.295.30 tm) cumplieron con el contrato de diseño y adquisición; una línea (147.34 tm) concluyó la etapa de diseño y otra más (91.58 tm) que concluyó el diseño y adquisición debe trasladar su taller, por lo que postergará el término de la conversión hasta junio de 2021;
Sector refrigeración y climatización: El acuerdo para el segundo tramo entre FECO y la ONUDI se firmó en junio de 2019. Se definieron 13 actividades de asistencia técnica y los términos de referencia para llevarlas a cabo a través de una licitación pública que se efectuará en 2020;
Sector solventes: Suscribieron contratos con FECO 24 empresas admisibles con una eliminación total de 1.176.19 tm de HCFC-141b. De éstas, 17 han terminado la instalación de equipos y las pruebas de producción, tres han instalado la totalidad de los equipos y están en disposición de comenzar las pruebas de producción; una adquirió los equipos y las restantes tres están probando nuevas alternativas, por lo que se espera que soliciten la revisión de los planes de ejecución a fin de postergar el plazo de cierre de los proyectos hasta diciembre de 2021. Está definido un segundo grupo de 27 empresas (principalmente Pymes) con un consumo anual superior a 5 tm de HCFC-141b, de las cuales 26 han verificado la base de comparación (consumo de 372 tm de HCFC-141b) y presentado propuestas de conversión; en el caso restante está pendiente la verificación de consumo. La firma de contratos de conversión con estas empresas dependerá de la disponibilidad de fondos después del 2020; y
Sector servicio técnico de equipos de refrigeración: El acuerdo de cooperación entre FECO y el PNUMA para el segundo tramo de los componentes de servicio técnico y habilitación se firmó en septiembre de 2018 y los fondos se traspasaron en octubre de 2018. Se concluyeron acuerdos con tres ciudades piloto (Guangzhou, Shénzhen y Tianjin); las oficinas locales de protección ambiental participaron en un taller orientado a fortalecer la fiscalización de la normativa que regula las SAO; se estudiaron las propuestas presentadas por 15 centros de capacitación, se firmaron contratos previa verificación de sus capacidades, y se formó a 497 capacitadores y técnicos. Se redactaron términos de referencia para normas de servicio técnico de climatizadores y enfriadores de agua comerciales. A mediados de 2019 se suscribieron contratos con los correspondientes institutos para desarrollar dos códigos de normas, el primero de los cuales fue terminado en diciembre de 2019. Se firmó un Acuerdo para el componente del primer tramo a cargo del Gobierno de Alemania y se identificó a un beneficiario (la cadena de supermercados Chaoshifa) para probar un sistema de CO2 transcrítico; y participaron en una gira de estudio sobre uso de refrigerantes de bajo PCA seis capacitadores y seis administradores/ingenieros del subsector cadena de frío y supermercados. Se hizo un estudio sobre recuperación de HCFC y se revisaron para su publicación un informe sobre barreras al manejo de la recuperación de HCFC en el sector servicio técnico de equipos de refrigeración y un estudio sobre mecanismos de mercado para la recuperación de HCFC y siguieron realizándose actividades de sensibilización. Se hicieron actividades orientadas a fortalecer la Oficina de Gestión de la Importación y Exportación de SAO con participación de 100 trabajadores de empresas de importación y exportación de SAO, 55 funcionarios aduaneros y 70 funcionarios del Departamento de Comercio, los que se capacitaron en importación y exportación, gestión aduanera de SAO, cooperación internacional contra el comercio ilegal, comercio en regiones complejas, rutas de tránsito y análisis de casos típicos de comercio ilegal de SAO. También se elaboraron materiales de capacitación para su distribución antes de fines de 2019.
Desembolso de fondos
Como muestra el Cuadro 3, de los 101.419.890 $EUA[footnoteRef:1] aprobados para el primer y segundo tramos, a marzo de 2020 los organismos de ejecución habían desembolsado a FECO 72.481.302 $EUA, de los cuales FECO desembolsó a los beneficiarios un total de 48.708.399 $EUA.[footnoteRef:2] [1:  No incluye el 1.000.000 $EUA aprobados en la 84ª reunión para el tercer tramo del plan del sector servicio técnico de equipos de refrigeración.]  [2:  Hitos para el desembolso de fondos a los planes sectoriales de espuma de poliestireno extruido, espuma de poliuretano, refrigeración industrial y comercial, refrigeración y climatización y solventes: firma de contrato de conversión (30%); ejecución de contrato de diseño y adquisición (20%); fabricación de prototipos, conversión de líneas y prueba de funcionamiento (30%); y prueba de producción, capacitación y baja de equipos a la recepción del proyecto (20%).] 

Cuadro 3. Nivel de desembolso por sector (a marzo de 2020)
	Planes sectoriales
	Tramo 1
	Tramo 2
	Total

	Espuma de poliestireno extruido (ONUDI/Alemania)
	
	
	

	Fondos aprobados
	7.514.867
	9.000.000
	16.514.867

	Desembolsos de los organismos de ejecución a FECO
	Monto ($EUA)
	6.763.380
	7.955.822
	14.719.202

	
	Tasa de desembolso
	90,0%
	88,4%
	89,1%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	5.568.028
	5.018.609
	10.586.637

	
	Tasa de desembolso
	74,1%
	55,8%
	64,1%

	Espuma de poliuretano (Banco Mundial)
	
	
	

	Fondos aprobados
	7.045.027
	-
	7.045.027

	Desembolsos del Banco Mundial a FECO
	Monto ($EUA)
	5.636.022
	-
	5.636.022-

	
	Tasa de desembolso
	80,0%
	0,0%
	80,0%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	3.885.805
	-
	3.885.805

	
	Tasa de desembolso
	55,2%
	0,0%
	55,2%

	Refrigeración industrial y comercial (PNUD)
	
	
	

	Fondos aprobados
	13.368.756
	20.000.000
	33.368.756

	Desembolsos del PNUD a FECO
	Monto ($EUA)
	13.368.756
	20.000.000
	33.368.756

	
	Tasa de desembolso
	100,0%
	100,0%
	100,0%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	11.886.644
	10.915.257
	22.801.901

	
	Tasa de desembolso
	88,9%
	54,6%
	68.3

	Refrigeración y climatización (ONUDI) 
	
	
	

	Fondos aprobados
	15.562.981
	16.000.000
	31.562.981

	Desembolsos de la ONUDI a FECO
	Monto ($EUA)
	4.309.022
	4.740.000
	9.049.022

	
	Tasa de desembolso
	27,7%
	29,6%
	28,7%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	3.454.396
	-
	3.454.396

	
	Tasa de desembolso
	22,2%
	0,0%
	10,9%

	Solventes (PNUD) 
	
	
	

	Fondos aprobados
	2.821.937
	3.777.190
	6.599.127

	Desembolsos de PNUD a FECO
	Monto ($EUA)
	2.796.937
	3.741.089
	6.538.026

	
	Tasa de desembolso
	99,1%
	99,0%
	99,1%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	2.796.937
	3.638.223
	6.435.160

	
	Tasa de desembolso
	99,1%
	96,3%
	97,5%

	Servicio y mantenimiento (PNUMA/Alemania/Japón)*
	
	 
	 

	Fondos aprobados
	3.679.132
	2.650.000
	6.329.132

	Desembolsos de los organismos de ejecución a FECO
	Monto ($EUA)
	1.870.274
	1.300.000
	3.170.274

	
	Tasa de desembolso**
	50,8%
	49,1%
	50,1%

	Desembolsos hechos por FECO
	Monto ($EUA)
	1.324.500
	220.000
	1.544.500

	
	Tasa de desembolso
	36,0%
	8,3%
	24,4%

	Total general
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo
	49.992.700
	51.427.190
	101.419.890

	Desembolsos a FECO
	Monto ($EUA)
	34.744.391
	37.736.911
	72.481.302

	
	Tasa de desembolso
	69,5%
	73,4%
	71,5%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	28.916.310
	19.792.089
	48.708.399

	
	Tasa de desembolso
	57,8%
	38,5%
	48,0%


* En la 84ª reunión se aprobaron 1.000.000 $EUA adicionales.
** Referencia para desembolsos en el sector servicio técnico.

A la presentación de las solicitudes para tramos (doce semanas antes de la 85ª reunión), la tasa de desembolso de fondos de FECO a los beneficiarios superaba el 20% en los sectores espuma de poliestireno extruido, espuma de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y solventes.
Consumo estimado de HCFC en 2019

Los tramos a considerar en la 85ª reunión se refieren al 2018, año para el cual fuentes independientes confirman que el consumo de HCFC informado por China cumple con el máximo establecido para cada sector en los renglones 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4 y 1.3.5 del Apéndice 2-A del Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo para la etapa II del PGEH.[footnoteRef:3] Además, el Gobierno de China presentó a través del PNUD, para fines informativos, una proyección preliminar por sector para 2019 que muestra que el consumo de HCFC en el país se mantiene dentro de los límites establecidos en el Acuerdo (Cuadro 4). Los datos de producción y consumo se informarán a fines de septiembre de 2020 según lo dispuesto en el artículo 7 del Protocolo de Montreal. [3:  Véanse los párrafos 8-11 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.] 



Cuadro 4. Proyección preliminar de consumo de HCFC por sector (China 2019)
	Sustancia
	Espuma de poliestireno extruido
	Espuma de poliuretano
	Refrigeración industrial y comercial
	Refrigeración y climatización
	Solventes
	Servicio técnico
	Aerosoles
	Total

	HCFC-22
	28.000.00
	
	36.000.00
	51.000.00
	 
	58.440.55
	1.656.00
	175.096.55

	HCFC-141b
	 
	34.290.15
	 
	 
	3.500.00
	 
	580
	38.370.15

	HCFC-142b
	7.000.00
	 
	90
	 
	 
	972.22
	 
	8.062.22

	HCFC-123
	 
	 
	553
	 
	 
	405.17
	 
	958.17

	HCFC-124
	 
	 
	 
	 
	 
	46.06
	 
	46.06

	HCFC-225ca
	 
	 
	 
	 
	39.09
	 
	 
	39.09

	Total (tm)
	35.000.00
	34.290.15
	36.643.00
	51.000.00
	3.539.09
	59.864.00
	2.236.00
	222.572.24

	Total
	1.995.00
	3.771.92
	1.996.91
	2.805.00
	385.98
	3.286.54
	154.88
	14.396.23

	Permitido*** 
	2.032.00
	3.774.50
	2.042.40
	2.876.00
	395.40
	*—
	**—
	15.048.10


* Para el sector servicio técnico de equipos de refrigeración no se fijó una meta de consumo anual.
** El sector aerosoles no forma parte de la etapa II del PGEH.
*** Consumo máximo permitido.

Revisión del Acuerdo para la etapa II

De conformidad con la decisión 84/69 a)(vii), el PNUD, en su calidad de principal organismo de ejecución de la etapa II del PGEH, presentará a la 86ª reunión un proyecto de Acuerdo modificado que refleje únicamente los resultados pertinentes aprobados en la 84ª reunión o aquellos relativos a la decisión 84/69 a) iii) y a) iv), así como el plan de acción modificado para los sectores de refrigeración y climatización, refrigeración industrial y comercial, servicio técnico y programa de habilitación.
La Secretaría toma nota de que el proyecto de Acuerdo modificado reajustará del 6.5 al 7% los gastos de apoyo del segundo tramo aprobados para el PNUD y la ONUDI, de conformidad con la decisión 81/45 a), cifra que no se actualizó en la modificación del Apéndice 2-A al Acuerdo aprobado en la 84ª reunión.
Informes de avance y solicitudes de financiamiento para el tramo
A la Nota de la Secretaría se adjuntan detallados informes de avance de los planes de los sectores espuma de poliestireno extruido, espuma de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y solventes, más solicitudes de financiamiento para los tramos segundo o tercero de dichos planes. En cada caso se informan el avance del tramo, el nivel de desembolso de fondos, el plan de ejecución del tramo siguiente, las observaciones de la Secretaría, y la recomendación. La Secretaría destaca que el Gobierno de China ha cumplido con las metas de consumo de HCFC establecidas para cada sector,[footnoteRef:4] que en todos los sectores se han logrado sustantivos avances y desembolso de fondos, que se han resuelto todos los temas técnicos y de costos y que estos tramos fueron previamente considerados en las reuniones 82ª, 83ª y 84ª. [4:  En base al consumo verificado en 2018 y estimado en 2019.] 

Sustentabilidad de la eliminación de HCFC

Al explicar la forma en que se fortalecerán las políticas y la fiscalización de modo de garantizar la eliminación sostenida de HCFC en los sectores espuma de poliestireno extruido, espuma de poliuretano, refrigeración industrial y comercial y solventes, los organismos principales de ejecución correspondientes indicaron que, de conformidad con la decisión 82/65, el Gobierno de China presentó a la 83ª reunión un análisis de los actuales sistemas de supervisión, información, verificación y fiscalización de los planes de eliminación del consumo y producción de HCFC (PGEH y PGEPH),[footnoteRef:5] incluyendo un plan de acción para fortalecer la legislación y su implementación. Conforme con la decisión 83/41 e),[footnoteRef:6] el Gobierno presentó además a la 84ª reunión un informe detallando los avances en la ejecución de las actividades relativas a los actuales sistemas de supervisión, información, verificación y fiscalización del PGEH y PGEPH. [5:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.]  [6:  UNEP/OzL.Pro/ExCom//84/22/Add.1.] 

Actualización sobre el plan de trabajo del sector servicio técnico de equipos de refrigeración y climatización y programa de habilitación, de conformidad con la decisión 84/69 a)(vi)

Tras consultas, el PNUMA proporcionó el plan de trabajo y presupuesto asociados al 1.000.000 $EUA aprobado en la 84ª reunión para el sector servicio técnico de refrigeración y climatización y programa de habilitación. La Secretaría analizó el plan a la luz de la estrategia general aprobada en la 76ª reunión, notando que ciertas actividades no tenían relación directa con la estrategia sectorial (p. ej., estudios sobre niveles de SAO atmosférico, normas de prueba de productos, manejo de la destrucción y eliminación de SAO). Tras conversaciones, se informó a la Secretaría que a la 86ª reunión se presentará un plan de acción sectorial modificado y ajustado a la decisión 84/69 a)(vii), con actividades concretas y los correspondientes niveles de financiamiento. En dicha reunión el Comité Ejecutivo someterá a consideración el plan sectorial modificado.
Informe de gastos de la oficina de gestión de proyectos (OGP) del PGEH y PGEPH

En la 80ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría trabajar con el Gobierno de China a través del PNUD, principal organismo de ejecución del PGEH, y del Banco Mundial, principal organismo de ejecución del PGEPH, para elaborar, antes de la 81ª reunión, un formato de presentación de informes financieros anuales sobre los gastos de la OGP en los sectores de producción y consumo (decisión 80/80).
En la 81ª reunión, la Secretaría propuso un formato a utilizar en las etapas I y II del PGEH y PGEPH que permitiría a los organismos informar por separado los gastos de cada etapa como parte de los informes de avance del tramo. Sobre esta materia, el Comité Ejecutivo decidió (decisión 81/46):
Solicitar al PNUD, en cooperación con los organismos de ejecución principales del sector, utilizar en sus informes anuales de avance por tramo el formulario de presentación de informes financieros para los gastos de la unidad de gestión de proyectos que figura en el Anexo X del presente informe, a partir de 2019;
Solicitar a los organismos de ejecución evaluar si era necesario enmendar sus respectivos acuerdos con el Gobierno de China a fin de garantizar que los informes financieros sobre gastos de la unidad de gestión de proyectos contengan el nivel de detalle que exigen los requisitos de sus presentaciones de informes financieros respectivos al Comité Ejecutivo; y
Revisar el formato de presentación de informes para los gastos anuales de la unidad de gestión de proyectos en la primera reunión de Comité Ejecutivo de 2020.
De conformidad con la decisión 81/46 a), el PNUD presentó los gastos de la OGP para las etapas I y II del PGEH a diciembre de 2018.[footnoteRef:7] Según consta en el Anexo II al presente documento, los datos actualizados sobre gastos acumulativos de la OGP para las etapas I y II a diciembre de 2019 se presentaron el 22 de abril de 2020. [7:  Anexo III del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.] 

De conformidad con la decisión 81/46 b), los principales organismos de ejecución de cada plan sectorial confirmaron en la 84ª reunión que no será necesario modificar sus respectivos acuerdos con el Gobierno de China.
De conformidad con la decisión 81/46 c), la Secretaría toma nota con satisfacción del esfuerzo realizado por el Gobierno de China para informar los gastos de la OGP en el formato armonizado, el que aporta una mejor comprensión de lo que financia cada plan sectorial y los gastos comunes a todos los sectores, resolviendo en gran medida los problemas descritos en las reuniones 80ª y 81ª. Sobre esta base, la Secretaría considera que el actual formato se adecúa a las necesidades de información de los gastos de la OGP, tomando nota de que el financiamiento destinado a la OGP podrá variar a la luz de los planes de acción modificados para cada uno de los seis planes sectoriales de la etapa II del PGEH que se deberán presentar a la 86ª reunión.
Recomendación de la Secretaría

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno solicitar al PNUD que, en cooperación con los principales organismos de ejecución del sector, los informes anuales de avance de los tramos sigan rindiendo cuenta de los gastos de la OGP en el formato que figura en el Anexo X al informe final de la 81ª reunión.
HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (Etapa II) sector espuma de poliestireno extruido
	Alemania y ONUDI (principal)
	77a
	100% en 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14.382.12 (tons. PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS MÁS RECIENTES (tons. PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	101.20
	1.595.00
	4.840.00
	3.290.20
	
	9.826.40

	HCFC-123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	HCFC-124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52.80
	3.759.14
	
	
	374.00
	4.186.24

	HCFC-142b
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Base de comparación 2009-2010:
	19.269.00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865.44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (tons. PAO)

	Previamente aprobado:
	12.161.02
	Remanente:
	6.704.42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	ONUDI
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	187.35
	187.35

	
	Financiamiento ($EUA)
	10.582.761
	10.582.761

	Alemania
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	0
	0

	
	Financiamiento ($EUA)
	0
	0
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	6.262.4 
	6.262.4 
	—

	Consumo máximo permitido (tons. PAO)
	2.286.0 
	2.286.0 
	2.032.0 
	2.032.0 
	1.397.0 
	1.397.0 
	1.397.0 
	762.0 
	762.0 
	165.0 
	0.0 
	—

	Financiamiento convenido ($EUA)**
	ONUDI
	Costos del proyecto
	7.514.867
	8.732.614
	0
	0
	9.890.431
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos de apoyo
	526.041
	567.620
	0
	0
	692.330
	
	
	
	
	
	
	

	
	Alemania
	Costos del proyecto
	-
	267.386
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos de apoyo
	-
	31.877
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	7.514.867
	9.000.000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	16.514.867

	
	Gastos de apoyo
	526.041
	599.497
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	1.125.538

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	***9.890.431
	
	
	
	
	
	
	9.890.431

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	692.330
	
	
	
	
	
	
	692.330

	*El tercer tramo (2018) se presentó a la 82ª, 83ª, y 84ª reuniones y se aplazó para ser considerado en la 85ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/55 y 84/69 a)).
** El Gobierno de China presentará a la 86ª reunión el valor reajustado total de la etapa II del PGEH para el plan del sector espuma de poliestireno extruido y el nivel de financiamiento de los tramos 2020-2026 (decisión 84/69).
***Considerado en la 84ª reunión a un valor de 8.000.000 $EUA más gastos de apoyo de 560.000 $EUA para la ONUDI, y aplazado hasta la 85ª reunión al valor reajustado (decisión 84/69).




	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A nombre del Gobierno de China, la ONUDI, en su calidad de principal organismo de ejecución, repuso la solicitud de financiamiento[footnoteRef:8] para el tercer tramo del plan del sector espuma de poliestireno extruido de la etapa II del PGEH, por un monto de 9.890.431 $EUA más gastos de apoyo de 692.330 $EUA para la ONUDI.[footnoteRef:9] La solicitud incluye un informe sobre el avance del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo 2020-2022. [8:  Previamente sometida a consideración en las reuniones 82ª, 83ª, y 84ª y aplazada por el Comité Ejecutivo hasta la 85ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/55 y 84/69 a)).]  [9:  Según nota del 20 de febrero de 2020 dirigida a la ONUDI por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.] 

Informe de avance, ejecución del segundo tramo de la etapa II

La ONUDI y el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) firmaron contrato para la ejecución de la etapa II del plan del sector espuma de poliestireno extruido en septiembre de 2017. Un primer grupo de 11 fabricantes pasó la etapa de verificación de las bases de comparación (propiedad no acogida al artículo 5, equipos de referencia, consumo de HCFC, datos financieros). Fueron seleccionadas diez empresas que suscribieron contratos con FECO para conversión a CO2 con otros coagentes espumantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico (PCA).[footnoteRef:10] Dos empresas finalizaron la conversión y las restantes ocho lo harán durante 2020 y 2021. El estado de avance de las diez empresas figura en el Cuadro 1. [10:  Alcohol en paneles de poliestireno extruido de espesores inferiores a 60 mm y CO2 con pequeñas cantidades de HFC-152a (PCA<200) en paneles de poliestireno extruido de espesores superiores a 60 mm.] 

Cuadro 1. Estado de avance, empresas fabricantes seleccionadas en el primer y segundo tramos
	Estado de la ejecución
	Nº de empresas
	Consumo de HCFC en 2016*
	Valor de los contratos ($EUA)

	
	
	tm
	Toneladas PAO**
	

	Proyecto terminado (pasó la prueba de recepción)
	2
	1.133.07
	65.15
	5.877.210

	Pruebas terminadas
	4
	1.907.83
	109.70
	10.631.300

	Contratos de compra con proveedores firmados
	4
	1.255.90
	72.21
	7.754.620

	Total
	10
	4.296.80
	247.06
	24.263.130


* Año de referencia para el consumo de HCFC durante la etapa II del PGEH.
** Se utiliza como agente espumante una mezcla de HCFC-22 y HCFC-142b a una razón de 75:25 (medido en toneladas métricas (tm)).

Actividades de asistencia técnica
Entre las actividades de asistencia técnica implementadas en el período 2017-2019 se destacan dos talleres de tecnologías alternativas en el sector espuma de poliestireno extruido; asesoría técnica del organismo de apoyo a FECO y a los fabricantes en materia operativa y de verificación in situ del desempeño y de la base de comparación; selección de firma contable para comprobar los antecedentes financieros de los beneficiarios y efectuar verificaciones in situ; actividades de sensibilización orientadas a promover la eliminación de HCFC en el sector y giras de estudio a entidades gubernamentales, productores de espuma de poliestireno extruido y proveedores de equipos de Alemania y Suiza para intercambiar información sobre tecnologías alternativas que aporten a la ejecución de la etapa II del PGEH.
Nivel de desembolso de fondos
A febrero de 2020, de los 16.514.867 $EUA aprobados a la fecha, FECO había desembolsado a los beneficiarios la suma de 10.586.637 $EUA (64,1%). El Cuadro 2 muestra el total desembolsado.
Cuadro 2. Desembolso de fondos, plan sector espuma de poliestireno extruido (a febrero de 2020)
	Descripción
	Tramo 1
	Tramo 2
	Total

	Fondos aprobados ($EUA)
	ONUDI
	7.514.867
	8.732.614
	16.247.481

	
	Alemania
	0
	267.386
	267.386

	
	Total 
	7.514.867
	9.000.000
	16.514.867

	Desembolsos de los organismos de ejecución a FECO ($EUA)
	ONUDI
	6.763.380
	7.859.353
	14.622.733

	
	Alemania*
	0
	96.469
	96.469

	
	Total 
	6.763.380
	7.955.822
	14.719.202 

	
	Tasa de desembolso
	90,0%
	88,4%
	89,1% 

	Desembolsos de FECO a los beneficiarios ($EUA)
	ONUDI
	 5.568.028
	4.922.140
	10.490.168

	
	Alemania*
	0
	96.469
	96.469

	
	Total 
	5.568.028 
	5.018.609
	10.586.637

	
	Tasa de desembolso
	 74,1%
	55,8% 
	64,1%


*Según los requisitos de ejecución, el Gobierno de Alemania entregará fondos directamente a los beneficiarios y proveedores de bienes o servicios.

Plan de ejecución, tercer tramo de la etapa II

FECO seguirá controlando las cuotas asignadas a fabricantes de espuma de poliestireno extruido con un consumo anual de HCFC superior a 100 tm. Además, FECO finalizará las ocho conversiones en curso, supervisará las actividades de eliminación, se reunirá con las empresas beneficiarias para asistirlas en la concreción de las conversiones y colaborará con las oficinas locales de protección ambiental en la supervisión y fiscalización de actividades de eliminación sustentable. Aunque no realizará nuevas actividades de asistencia técnica, FECO continuará implementando las que están previstas para el primer y segundo tramos. El Cuadro 3 presenta el presupuesto para las actividades del tercer tramo.
Cuadro 3. Presupuesto para el tercer tramo, plan del sector espuma de poliestireno extruido
	Actividad
	Presupuesto ($EUA)

	Conversión de fabricantes de espuma de poliestireno extruido a tecnologías a base de CO2
	9.375.139

	Supervisión del proyecto, incluyendo:
· Equipo de trabajo: gestión del programa, apoyo en materias administrativas y financieras, asesoría legal para compras (269.527 $EUA)
· Costos de operación: gastos operacionales, viajes y traslados dentro del país, reuniones, oficinas y equipos (166.871 $EUA)
· Consultorías: evaluación de proyectos, verificación financiera y técnica, análisis técnico, evaluación de licitaciones, personal para eventos especiales ($EUA 78.894)
	515.292 

	Total 
	9.890.431




OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
Según muestra el Cuadro 4, el consumo de HCFC en el sector fabricación de espuma de poliestireno extruido ascendió a 34.000 tm en 2018 (1.920 tons. PAO) y se estima en 35.000 tm para 2019 (1.995 tons. PAO). Estas cifras no superan las 35.339 tm (2.032 tons. PAO) permitidas en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo.


Cuadro 4. Consumo de HCFC en el sector espuma de poliestireno extruido
	Descripción
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Consumo*
	tm
	39.200
	30.100
	35.500
	38.500
	34.000
	35.000

	
	Tons. PAO
	2.249
	1.761
	2.043
	2.213
	1.920
	1.995

	Consumo máximo permitido**
	tm
	43.051
	38.746
	38.746
	38.746
	34.441
	34.441

	
	Tons. PAO
	2.540
	2.286
	2.286
	2.286
	2.032
	2.032

	Meta de eliminación
	tm
	—
	4.305
	—
	—
	4.305
	—

	
	Tons. PAO
	—
	254
	—
	—
	254
	—


* Período 2014-2018: Según informe de ejecución del programa país. Año 2019: Proyección preliminar.
** Según los Acuerdos suscritos en la 67ª reunión para la etapa I (hasta 2015) y en la 79ª reunión para la etapa II (2016 a 2019).

El menor crecimiento que China experimentó en 2015 produjo un descenso en la producción industrial y por ende un menor consumo de HCFC. Posteriormente, la mayor demanda por productos a base de espuma de poliestireno extruido para aislación hizo subir el consumo de HCFC. Las reducciones en el consumo logradas a contar de 2017 han sido producto de la conversión de fabricantes de espuma de poliestireno extruido, de la estricta aplicación de cuotas de producción de HCFC, de la cuota de ventas nacionales asignada a cada productor y de las cuotas de consumo asignadas a fabricantes que utilicen más de 100 tm de HCFC.
La Secretaría toma nota de que la actual solicitud de tramo se programó originalmente en 2018 y de que se lograron las metas de consumo para 2017 y 2018. El Gobierno de China presentó además una proyección preliminar del consumo de HCFC en el sector espuma de poliestireno extruido para 2019 de 1.995 toneladas PAO, cifra que se encuadra dentro de la meta anual. El Gobierno confirmó a través de la ONUDI que el cumplimiento se lograría con procedimientos similares a los empleados en la etapa I para controlar e informar el consumo y producción anual de HCFC.
Estado de avance
La Secretaría tomó nota de los esfuerzos desplegados por los Gobiernos de China y Alemania y por la ONUDI para lograr la conversión de dos fabricantes de espuma con un consumo total de 65.15 toneladas PAO de HCFC, así como para acelerar la conversión de las restantes empresas con un consumo total de 181.91 toneladas PAO (por un total de 247.06 tons. PAO). Advirtiendo que el Acuerdo con el Comité Ejecutivo contempla una reducción de 635 toneladas PAO para 2020, la Secretaría consultó de qué forma se lograrían las reducciones adicionales (387.94 tons. PAO).
La ONUDI explicó que en la etapa II del plan sectorial se eliminaría un total de 2.286 toneladas PAO de HCFC por medio de la conversión de empresas admisibles y de la conversión autofinanciada de aquellas no admisibles. Este proceso contará con el apoyo de actividades de asistencia destinadas a fortalecer la capacidad técnica de la industria y facilitar la adopción de alternativas de bajo PCA. Las metas de cumplimiento se lograrán de forma anual a través de la conversión de fabricantes de espuma de poliestireno extruido y de actividades de asistencia técnica, con el apoyo de las intervenciones políticas y regulatorias vigentes (cuotas de producción de HCFC y de ventas nacionales por productor, de consumo de HCFC para empresas admisibles y no admisibles que utilicen más de 100 tm, control de la oferta de HCFC comercializada en el mercado interno y cuotas de consumo para empresas no admisibles). Además, las empresas con un consumo anual de HCFC en usos controlados menor a 100 tm deben inscribirse en las oficinas locales de protección ambiental, los organismos a cargo de la supervisión e inspección diarias que se hacen para velar por el cumplimiento de las normas.
Considerando que las posteriores solicitudes de tramo contemplan una reducción del financiamiento, el Gobierno de China, de conformidad con la decisión 84/69, ajustará el plan de acción para el sector espuma de poliestireno extruido. El Gobierno contempla enfocarse en la implementación y desarrollo de políticas y normas, en investigación y desarrollo de tecnologías alternativas, en la conversión de empresas y en labores de supervisión.

Oficina de gestión de proyectos (OGP)

De conformidad con la decisión 81/46 b), el PNUD, en su calidad de principal organismo de la etapa general II del PGEH, presentó un informe acumulativo de los gastos de la OGP. El resumen que muestra el Cuadro 5 sobre los gastos de la OGP durante la etapa II del sector espuma de poliestireno extruido que implementa la ONUDI se elaboró en base a dicho informe.
Cuadro 5. OGP: Gastos acumulativos, etapa II del plan del sector espuma de poliestireno extruido
	Glosa
	Descripción
	2017-2019 ($EUA)

	Costos sectoriales
	Equipo de trabajo
	333.197

	
	Viajes y traslados dentro del país
	55.943

	
	Viajes y traslados fuera del país
	3.821

	
	Reuniones dentro del país
	26.684

	
	Reuniones fuera del país
	0

	
	Consultorías
	44.224

	Subtotal (costos sectoriales)
	463.869

	Gastos operativos
	Gastos comunes (personal administrativo, equipos computacionales, internet, impresión de materiales, funcionamiento y mantención de la oficina)
	559.227

	Desembolso total *
	1.023.096


* No incluye aportes extras (operativos y en bienes o servicios) realizados por el Gobierno de China.

Intereses
Los intereses anuales devengados sobre fondos aprobados para planes sectoriales del PGEH en China se informan previa auditoría durante la última reunión de cada año (en este caso, la 86ª reunión).
Conclusión

La Secretaría toma nota de que China se mantiene en cumplimiento con lo previsto en el Protocolo de Montreal y en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo sobre el plan del sector espuma de poliestireno extruido, incluyendo haber logrado la meta de reducción acordada para 2018 y confirmar que logrará la meta de consumo para 2019. Se constatan importantes avances en la ejecución de los primeros dos tramos de la etapa II, incluyendo la conversión de dos empresas, avances sustantivos en otras ocho cuya conversión finalizará entre 2020 y 2021, y diversas actividades de asistencia técnica. Cuatro de las conversiones actualmente en curso deberán finalizarse con fondos del siguiente tramo. El nivel de desembolso a las empresas beneficiarias supera el 55,8% de lo aprobado en el segundo tramo. Considerando las inminentes reducciones de HCFC que el Acuerdo contempla para 2020, se deberá recurrir a fondos del tercer tramo para seguir implementando los proyectos de inversión y las medidas y políticas regulatorias que permitan reducir y mantener el consumo sectorial de HCFC por debajo de lo permitido en el Acuerdo. De conformidad con la decisión 84/69, el Gobierno de China ajustará el plan de acción para el sector espuma de poliestireno extruido y todos los demás planes sectoriales de eliminación de HCFC que deba presentar a la 86ª reunión.


RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del presente informe de avance de la ejecución del segundo tramo del plan del sector espuma de poliestireno extruido de la etapa II del PGEH para China; y
Aprobar el tercer tramo del plan del sector espuma de poliestireno extruido de la etapa II del PGEH para China, con el correspondiente plan de ejecución del tramo 2020-2022, por un monto de 9.890.431 $EUA más gastos de apoyo de 692.330 $EUA para la ONUDI.




HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (Etapa II) sector espuma de poliuretano
	Banco Mundial (principal)
	77a
	100% en 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14.382.12 (tons. PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS MÁS RECIENTES (tons. PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	101.20
	1.595.00
	4.840.00
	3.290.20
	
	9.826.40

	HCFC-123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	HCFC-124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52.80
	3.759.14
	
	
	374.00
	4.186.24

	HCFC-142b
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Base de comparación 2009-2010:
	19.269.00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865.44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (tons. PAO)

	Previamente aprobado:
	12.161.02
	Remanente:
	6.704.42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	Banco Mundial
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	250.68
	250.68

	
	Financiamiento ($EUA)
	2.211.703
	2.211.703
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	 VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	6.262.4 
	6.262.4 
	—

	Consumo máximo permitido (tons. PAO)
	4.449.6 
	4.449.6
	3.774.5
	3.774.5
	2.965.7
	2.965.7
	2.965.7
	1.078.4 
	1.078.4
	330.0 
	0.0 
	—

	Financiamiento convenido ($EUA)*
	Banco Mundial
	Costos del proyecto
	7.045.027
	0
	0
	0
	2.067.012
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos de apoyo
	493.152
	0
	0
	0
	144.691
	
	
	
	
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	7.045.027
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	7.045.027

	
	Gastos de apoyo
	493.152
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	493.152

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	**2.067.012
	
	
	
	
	
	
	2.067.012

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	144.691
	
	
	
	
	
	
	144.691

	* El Gobierno de China presentará a la 86ª reunión el valor reajustado total de la etapa II del PGEH para el plan del sector espuma de poliuretano y el nivel de financiamiento de los tramos 2020-2026 (decisión 84/69).
**Considerado en la 84ª reunión a un valor de 10.600.000 $EUA más gastos de apoyo de 689.000 $EUA para el Banco Mundial, y aplazado hasta la 85ª reunión al valor reajustado (decisión 84/69).




	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A nombre del Gobierno de China, el Banco Mundial, en su calidad de organismo de ejecución designado, solicita financiamiento para el segundo tramo del plan del sector espuma de poliuretano rígido de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), por un monto de 2.067.012 $EUA más gastos de apoyo de 144.691 $EUA.[footnoteRef:11] La solicitud incluye un informe sobre el avance del primer tramo y el plan de ejecución del tramo 2020-2022. [11:  Según nota del 24 de febrero de 2020 dirigida al Banco Mundial por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.] 

Informe de avance, ejecución del primer tramo de la etapa II
Actividades regulatorias
En octubre de 2018, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China prohibió, a contar del 1ºde enero de 2019, el uso de agentes espumantes a base de HCFC-141b en los subsectores de refrigeración, congeladores, contenedores frigoríficos y calentadores eléctricos de agua. Las infracciones están afectas a lo dispuesto en el Reglamento sobre sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
Proyectos de inversión
El 8 de enero de 2019 el Banco Mundial suscribió un contrato con el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) para la ejecución del plan del sector espuma de poliuretano rígido (Etapa II). Han presentado proyectos un total de 43 empresas. Verificadas sus bases de comparación (propiedad no acogida al artículo 5, equipos de referencia, consumo de HCFC, datos financieros), se seleccionó a 11 fabricantes con un consumo de HCFC-141b de 1.189 toneladas métricas (tm), los que suscribieron contratos con FECO para la conversión a tecnologías al agua, hidrocarburos (HC) o hidrofluoroolefinas (HFO).
A la fecha, cuatro empresas que optaron por tecnología HC están haciendo la compra de equipos; de las restantes siete, las que optaron por tecnologías al agua o HFO y por ende no requieren de nuevos equipos, tres están adquiriendo materiales de prueba y cuatro han hecho pruebas de producción con la alternativa tecnológica seleccionada y aprobaron las verificaciones in situ efectuadas por el organismo de apoyo a la ejecución. Las conversiones a tecnologías al agua o HFO finalizarán en 2020 y las conversiones a HC a más tardar a fines de 2021. El estado de avance de la conversión de las 11 empresas se muestra en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Estado de avance de las empresas fabricantes seleccionadas en el primer tramo
	Tecnología
	Estado de la ejecución - conversiones en curso
	Nº de empresas
	Consumo de HCFC en 2016*
	Valor del contrato ($EUA)

	
	
	
	tm
	Toneladas PAO
	

	Al agua o HFO
	Pruebas de producción terminadas
	4
	586.93
	64.57
	2.934.660

	
	Adquisición de materiales en curso
	3
	192.09
	21.13
	1.798.100

	HC
	Adquisición de equipos en curso
	4
	410.15
	45.12
	3.448.264

	Total
	
	11
	1.189.17
	130.81
	8.181.024


* Año de referencia para el consumo de HCFC durante la etapa II del PGEH.

Actividades de asistencia técnica
Entre las diversas actividades de asistencia técnica se cuentan el taller realizado en abril de 2017 con que se inauguró la ejecución de la etapa II del PGEH en el sector espuma de poliuretano; talleres para los 11 beneficiarios sobre ejecución de subproyectos, aplicación de tecnologías alternativas, riesgos potenciales y medidas de seguridad; asesoría técnica a FECO por parte del organismo de apoyo a la ejecución sobre, entre otros, gestión operativa, verificaciones in situ, elaboración de documentos y diseño de actividades de asistencia técnica.
FECO organizó una gira de estudio a Estados Unidos de América que incluyó visitas técnicas a proveedores de HFO a fin de intercambiar información sobre avances y perspectivas de la eliminación de HCFC-141b en China, hacer una puesta al día sobre nuevos usos de estas tecnologías y discutir las medidas de control de HFC implementadas en ambos países.
Nivel de desembolso de fondos
Según muestra el Cuadro 2, a febrero de 2020, de los 7.045.027 $EUA aprobados, el Banco Mundial había desembolsado a FECO la suma de 5.636.022 $EUA, de los cuales FECO desembolsó a los beneficiarios 3.885.805 $EUA (55% del total aprobado).
Cuadro 2. Desembolso de fondos, plan del sector espuma de poliuretano (a febrero de 2020) ($EUA)
	Plan del sector espuma de poliuretano
	Tramo 1

	Fondos aprobados
	7.045.027

	Desembolsos del Banco Mundial a FECO 
	5.636.022

	Tasa de desembolso
	80,0%

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	3.885.805

	Tasa de desembolso
	55,2%



Plan de ejecución, segundo tramo de la etapa II

Para lograr la meta de consumo de HCFC establecida en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo para el año 2020 (26.960.9 tm o 2.965.70 tons. PAO), el Gobierno de China necesitaría eliminar 7.352 tm (808.72 tons. PAO) de HCFC-141b comprendidas en la meta de consumo para 2019. Esta meta podrá lograrse con la implementación de los 11 proyectos de conversión y de las actividades de asistencia técnica y de las políticas previstas, entre ellas prohibir el consumo de HCFC-141b como agente espumante en los subsectores de fabricación de tubos aislantes y calentadores solares de agua antes del 1ºde enero de 2021, controlar las cuotas asignadas a fabricantes de espuma de poliuretano con un consumo anual de HCFC superior a 100 tm, y reducir la cuota de consumo para el año 2020. No habrán nuevas actividades de eliminación en empresas en 2020. De conformidad con la decisión 84/69, FECO se ocupará de revisar la etapa II del plan del sector espuma de poliuretano.
El Cuadro 3 presenta el presupuesto de las actividades a realizar en el marco del segundo tramo.
Cuadro 3. Presupuesto para el segundo tramo, plan del sector espuma de poliuretano
	Actividad
	Presupuesto ($EUA)

	Conversión de fabricantes de espuma de poliuretano a tecnologías al agua, HFO y HC
	1.959.330

	Supervisión del proyecto, incluyendo:
· Equipo de trabajo - gestión del programa, apoyo en materias administrativas y financieras, asesoría legal para compras (30.905 $EUA)
· Viajes y traslados dentro del país (4.846 $EUA)
· Reuniones dentro del país (4.307 $EUA)
· Consultorías (3.876 $EUA)
· Costos de operación - gasto diario, personal administrativo, oficinas y equipos (63.748 $EUA)
	107.682 

	Total
	2.067.012




OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
Según muestra el Cuadro 4, el consumo de HCFC-141b en el sector manufacturero de espuma de poliuretano ascendió a 34.176.74 tm en 2018 (3.759.44 tons. PAO) y se estima en 34.290.15 tm para 2019 (3.771.92 tons. PAO). Estas cifras no superan el máximo permitido en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo.
Cuadro 4. Consumo de HCFC-141b y metas para el sector espuma de poliuretano
	Sector espuma de poliuretano
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

	Consumo*
	tm
	46.864
	34.202
	34.821
	36.439 
	34.177
	34.290

	
	Tons. PAO
	5.155.0
	3.762.0
	3.830.3
	4.008.3
	3.759.4
	3.771.9

	Consumo máximo permitido **
	tm
	49.018
	40.451
	40.451
	40.451
	34.314
	34.314

	
	Tons. PAO
	5.392.2
	4.449.6
	4.449.6
	4.449.6
	3.774.5
	3.774.5

	Meta de eliminación
	tm
	—
	8.569
	—
	—
	6.137
	—

	
	Tons. PAO
	—
	942.6
	—
	—
	675.1
	—


* Período 2014-2018: Según informe de ejecución del programa país. Año 2019: Proyección preliminar.
** Según los Acuerdos suscritos en la 67ª reunión para la etapa I (hasta 2015) y en la 79ª reunión para la etapa II (2016 a 2019).

El mayor consumo de HCFC en el período 2016-2017 se debió al mayor dinamismo de la economía china y a la política de aislación de recintos decretada en diversas provincias del país. La meta de reducción para 2018 se logró en parte por la conversión a alternativas de bajo PCA por parte de fabricantes de espuma de poliuretano (la conversión de fabricantes en la etapa I logró eliminar un total de 12.969.10 tm de HCFC-141b). La prohibición del uso de HCFC-141b como agente espumante en los subsectores de contenedores refrigerados, refrigeradores y congeladores y pequeños electrodomésticos a contar del 1º de enero de 2019 hizo que otras empresas no admisibles del sector dejaran esta práctica, lo que representa una eliminación proyectada de 1.715.90 tm de HCFC-141b a lograr a través de la aplicación de políticas tales como prohibiciones y cuotas para fabricantes de espuma de poliuretano con un consumo anual de HCFC superior a 100 tm-141b.
La Secretaría toma nota de que la actual solicitud de tramo se programó originalmente en 2017 y de que se lograron las metas de consumo para 2017 y 2018. El Gobierno de China presentó además una proyección preliminar del consumo de HCFC en el sector espuma de poliuretano para 2019 de 3.771.9 toneladas PAO, cifra que se encuadra dentro de la meta anual. El Gobierno confirmó a través del Banco Mundial que el cumplimiento se lograría con procedimientos similares a los empleados en la etapa I para controlar e informar el consumo y producción anual de HCFC. Los datos de producción y consumo de HCFC para 2019 se presentarán en septiembre de 2020.
Estado de avance

Sobre la base del nivel de desembolso de fondos y los hitos alcanzados en la ejecución de proyectos de conversión en las primeras 11 empresas, se concluye que FECO cumple con las condiciones para solicitar al Banco Mundial una segunda cuota de 2.1 millones de $EUA. El Banco estima que los fondos disponibles del primer tramo permitirían una reducción total de 2.700 tm (297 tons. PAO) de HCFC-141b, aunque ello exigirá que el financiamiento solicitado a la 85ª reunión se desembolse a las empresas beneficiarias según el calendario de pago.
Consultado si el menor nivel de financiamiento del segundo tramo del plan sectorial conforme a la decisión 84/69 afectaría el logro de la meta para el 2020, el Banco Mundial respondió que, pese a ello, el Gobierno de China ha resuelto honrar el compromiso adquirido en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo modificado en la 84ª reunión. Para reducir aún más el consumo sectorial de HCFC-141b se contemplan diversas medidas complementarias, entre ellas controlar la producción; utilizar la asistencia técnica como refuerzo de las medidas y políticas regulatorias; equilibrar el método establecido de financiamiento de conversiones con medidas de asistencia técnica (p. ej., facilitar la cooperación con asociaciones sectoriales, proveedores de sistemas y otros actores a fin de estimular la producción y venta de alternativas a los HCFC y los polioles premezclados) y fortalecer la cooperación en materia de supervisión, verificación y evaluación entre FECO y el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.
Tecnología
Recordando la experiencia de países del artículo 5 en otras regiones, la Secretaría consultó sobre la disponibilidad en el mercado nacional de HFO a precios accesibles a los usuarios de espumas de modo de preservar la sustentabilidad de las conversiones. El Banco Mundial informó que la capacidad de producción de HFO recientemente instalada en China permite que tanto el agente espumante alternativo como los sistemas de polioles estén disponibles y accesibles en el mercado.
Oficina de gestión de proyectos (OGP)

De conformidad con la decisión 81/46 b), el PNUD, en su calidad de principal organismo de ejecución del PGEH para China, presentó un informe acumulativo de los gastos de la OGP. El resumen que muestra el Cuadro 5 sobre los gastos de la OGP durante la etapa II del sector espuma de poliuretano que implementa el Banco Mundial se elaboró en base a dicho informe.
Cuadro 5. OGP: Gastos acumulativos, etapa II del plan del sector espuma de poliuretano
	Glosa
	Descripción
	2017-2019 ($EUA)

	Costos sectoriales

	Equipo de trabajo
	441.899

	
	Viajes y traslados dentro del país
	40.632

	
	Viajes y traslados fuera del país
	0

	
	Reuniones dentro del país
	22.729

	
	Reuniones fuera del país
	0

	
	Consultorías
	32.201

	Sub-total (costos sectoriales)
	537.461

	Gastos operativos
	Gastos comunes (personal administrativo, equipos computacionales, internet, impresión de materiales, funcionamiento y mantención de la oficina)
	429.730

	Desembolso total *
	967.191


 * No incluye aportes extras (operativos y en bienes o servicios) realizados por el Gobierno de China.

Intereses
Los intereses anuales devengados sobre fondos aprobados para planes sectoriales del PGEH en China se informan previa auditoría durante la última reunión de cada año (en este caso, la 86ª reunión).
Conclusión

La Secretaría toma nota de que China se mantiene en cumplimiento con lo previsto en el Protocolo de Montreal y en su Acuerdo con el Comité Ejecutivo sobre el plan del sector espuma de poliuretano. Se constatan significativos avances en la ejecución del primer tramo de la etapa II, en especial diversas actividades de asistencia técnica y la implementación de 11 proyectos de conversión, cuatro de ellos prácticamente concluidos y los restantes programados para finalizar en 2020 y 2021. Se deberá recurrir a fondos del segundo tramo para finalizar las conversiones en curso y llevar a cabo las actividades de asistencia técnica y las medidas y políticas regulatorias que permitan reducir y mantener el consumo sectorial de HCFC por debajo de lo permitido en el Acuerdo. La Secretaría toma nota además de que, pese a que se reducirá el nivel de financiamiento conforme a la decisión 84/69, el Gobierno de China ha resuelto honrar el compromiso de cumplir las metas convenidas en el Acuerdo con el Comité Ejecutivo, por lo que ajustará el plan de acción para el sector espuma de poliuretano, incluyendo la asistencia a las Pymes y todos los demás planes sectoriales de eliminación de HCFC que deba presentar a la 86ª reunión.
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del presente informe de avance de la ejecución del primer tramo de plan del sector espuma de poliuretano de la etapa II del PGEH para China; y
Aprobar el segundo tramo del plan del sector espuma de poliuretano de la etapa II del PGEH para China, con el correspondiente plan de ejecución del tramo 2020-2022, por un monto de 2.067.012 $EUA más gastos de apoyo de 144.691 $EUA para el Banco Mundial.





HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (Etapa II), sector refrigeración y climatización industrial y comercial
	PNUD
	77a
	33% en 2020



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14.382.12 (tons. PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS MÁS RECIENTES (tons. PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	101.20
	1.595.00
	4.840.00
	3.290.20
	
	9.826.40

	HCFC-123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	HCFC-124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52.80
	3.759.14
	
	
	374.00
	4.186.24

	HCFC-142b
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Base de comparación 2009-2010:
	19.269.0
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865.44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (tons. PAO)

	Previamente aprobado:
	12.161.02
	Remanente:
	6.704.42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	—
	—

	
	Financiamiento ($EUA)
	2.242.479
	2.242.479











	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	6.262.4 
	6.262.4 
	—

	Consumo máximo permitido (tons. PAO)
	2.162.5 
	2.162.5 
	2.042.4 
	2.042.4 
	1.609.9
	1.609.9 
	 ** 
	** 
	** 
	** 
	** 
	—

	Financiamiento convenido*** ($EUA)
	PNUD
	Costos del proyecto
	13.368.756
	20.000.000
	0
	0
	2.095.775
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos de apoyo
	935.813
	1.400.000
	0
	0
	146.704
	
	
	
	
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	13.368.756
	20.000.000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	33.368.756

	
	Gastos de apoyo
	935.813
	1.400.000
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	2.335.813

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	****2.095.775
	
	
	
	
	
	
	2.095.775

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	146.704
	
	
	
	
	
	
	146.704

	* El tercer tramo (2018) se presentó a la 82ª, 83ª, y 84ª reuniones y se aplazó para ser considerado en la 85ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/55 y 84/69 a)).
** El consumo máximo total permitido para las sustancias del Anexo C, Grupo I en el sector equipos de refrigeración industrial y comercial para el período 2021-2026 se determinará más adelante, pero en ningún caso superará las 1.609.9 toneladas PAO antes del 2025 ni las 781 toneladas PAO después del 2025.
*** El Gobierno de China presentará a la 86ª reunión el valor reajustado total de la etapa II del PGEH para el plan del sector equipos de refrigeración industrial y comercial y el nivel de financiamiento de los tramos 2020-2026 (decisión 84/69).
**** Considerado en anteriores reuniones a un valor de 12.000.000 $EUA más gastos de apoyo de 840.000 $EUA para el PNUD, y aplazado hasta la 85ª reunión al valor reajustado (decisión 84/69).




	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

A nombre del Gobierno de China, el PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, repuso la solicitud de financiamiento para el tercer tramo del plan del sector refrigeración y climatización industrial y comercial,[footnoteRef:12] etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), por un monto de 2.095.775 $EUA más gastos de apoyo de 146.704 $EUA.[footnoteRef:13] La solicitud incluye un informe sobre el avance del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo 2020-2022. [12:  Previamente sometida a consideración en la reunión 82ª y aplazada por el Comité Ejecutivo hasta la 85ª reunión (decisión 82/71 b), 83/55 y 84/69).]  [13:  Según nota del 24 de febrero de 2020 dirigida al PNUD por el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China.] 

Informe de avance, ejecución del segundo tramo de la etapa II

Actividades a nivel de empresa

Tras verificarse las bases de comparación y la capacidad, se firmaron contratos con 12 empresas para la conversión de 18 líneas de fabricación con una eliminación de 2.557.42 toneladas métricas (tm) de HCFC-22. La conversión avanza y se controla estrechamente según los hitos definidos.[footnoteRef:14] Cuatro líneas obtuvieron el acta de recepción nacional; dos han dado inicio a las pruebas de producción; diez cumplieron con el contrato de diseño y adquisición; una concluyó la etapa de diseño y otra más que concluyó el diseño y adquisición debe trasladar su taller, por lo que postergará el término de la conversión hasta junio de 2021. El Cuadro 1 muestra el avance de la conversión de líneas logrado a la fecha. [14:  Hitos: firma de contrato de conversión (pago del 30%); ejecución de contrato de diseño y compra (pago del 20%); fabricación de prototipos, conversión de líneas y pruebas de funcionamiento (pago del 30%), y pruebas de producción, capacitación, y baja de equipos tras la recepción del proyecto (pago del 20%).] 

Cuadro 1. Avances en la conversión de líneas de fabricación en los tramos I, II y III
	Nº
	Empresa
	Eliminación HCFC-22 (tm)
	Nº líneas
	Productos
	Tecnología alternativa
	Financiamiento ($EUA)
	Hitos

	1-1
	Yantai Moon
	590.23
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-290
	9.319.613
	Recepción nacional en agosto de 2019

	1-2
	Dunham-Bush
	20.42
	1
	Calentador de agua con bomba de calor
	R-32
	282.762
	Recepción nacional en noviembre de 2019

	1-3
	Nanjing TICA
	91.58
	1
	Congeladores y equipos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	968.400
	Traslado de taller, término postergado a junio de 2021

	1-4
	Nanjing TICA
	32.52
	1
	Calentador de agua con bomba de calor
	CO2
	547.038
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	1-5
	TCL Zhong Shan
	115.31
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	1.020.456
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	1-6
	Guangdong Jirong
	21.13
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	292.769
	Recepción nacional en octubre de 2019

	Total tramo I
	871.19
	6
	 
	
	12.431.038
	

	2-1
	Yantai Aowei
	108.07
	1
	Congeladores y equipos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1.561.153
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-2
	Yantai Aowei
	75.28
	1
	Congeladores y equipos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1.168.935
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-3
	Zhejiang Guoxiang
	42.18
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	504.288
	Recepción nacional en diciembre de 2019

	2-4
	Haixin Shandong
	85.26
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	819.134
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-5
	Haixin Shandong
	105.31
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	953.449
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-6
	Qingdao Haier
	492.00
	1
	Climatización unitaria
	R-32
	3.265.986
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-7
	Dunham-Bush
	112.20
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-513A
	1.610.512
	Ejecución de contratos de diseño y compra, inicio de pruebas de producción

	2-8
	Dunan Environment
	147.34
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-513A
	2.030.774
	Término de diseño

	2-9
	Zhejiang Guoxiang
	95.22
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-513A
	1.407.457
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	2-10
	Dalian Refrigeration
	237.04
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-290
	3.373.561
	Ejecución de contratos de diseño y compra, inicio de pruebas de producción

	2-11
	Shandong Shenzhou
	114.09
	1
	Congeladores y equipos de refrigeración y condensación
	NH3/ CO2
	1.633.116
	Ejecución de contratos de diseño y compra

	Total tramo II
	1.613.99
	11
	
	
	18.328.365
	

	3-1
	Dalian Refrigeration
	72.24
	1
	Enfriador de agua (bomba de calor)
	R-290
	1.231.414
	Ejecución de contratos de diseño y compra



Once empresas presentaron cartas de interés para convertir 16 líneas de fabricación, 11 de las cuales corresponden a pequeños y medianos fabricantes de congeladores y equipos de refrigeración y condensación. Según datos preliminares, el consumo total a eliminar por la conversión de 15 líneas asciende a 1.069.32 tm de HCFC-22, a un costo total que se estima en 16.770.034 $EUA. Se realizó la verificación de consumo real y capacidad de fabricación de seis líneas. Dalian Refrigeration dio inicio a la conversión de una línea con financiamiento del segundo tramo, pero la falta de fondos adicionales ha impedido avanzar respecto de las restantes 15 líneas.
Actividades de asistencia técnica

Se han efectuado las siguientes actividades de asistencia técnica y sensibilización:
La Asociación China de Refrigeración y Climatización Industrial (CRAA) sigue apoyando las actividades de eliminación, especialmente en materia de asistencia en la aplicación y verificación de proyectos; control del avance de la conversión y eliminación general de HCFC en el sector; coordinación de talleres, seminarios y actividades de sensibilización, seguimiento de las tecnologías alternativas, evaluación de alternativas emergentes en el sector de equipos de refrigeración industrial y comercial y asesoría a empresas en cuanto a selección de tecnología. La CRAA ha colaborado además con FECO a través de individualizar 33 líneas de fabricación para conversión, verificar su consumo base y supervisar el avance de la conversión. Este tipo de asistencia se entregará de forma continua durante toda la etapa II;
FECO suscribió dos contratos con Daxin Certified Public Accountant (DCPA) para verificar el consumo base, la admisibilidad de las líneas a convertir y los hitos de control del proceso de conversión. Desde la firma de los contratos DCPA ha verificado el consumo de 23 líneas de fabricación y los hitos de control de 17 líneas de fabricación. Este tipo de asistencia técnica se entregará de forma continua durante toda la etapa II;
Se prestó asistencia técnica para el desarrollo de una metodología que permitiera contrastar el desempeño y consumo energético a nivel de supermercados de los sistemas de refrigeración en cascada en base a HFC-134a/CO2 con otros sistemas de refrigeración, en especial HCFC-22 y R-404A. El informe final del estudio fue presentado y la asistencia técnica finalizó en septiembre de 2019. Este proceso permitió entender con mayor claridad las ventajas y desventajas de los sistemas de refrigeración a base de CO2 en aplicaciones comerciales en comparación con otros refrigerantes (R-22 y R-404A). La información recogida se utilizará a futuro para elaborar normas de realización de pruebas. Esta actividad ha finalizado;
Se efectuó un estudio sobre conservación energética en pequeños y medianos frigoríficos y compresores de condensación con vistas a desarrollar una metodología para evaluar la eficiencia energética de equipos de refrigeración de 20 a 70 toneladas de capacidad. Esta actividad permitirá fijar normas de eficiencia energética para equipos de refrigeración, eliminando tecnologías obsoletas y las barreras a la transición hacia tecnologías ecoenergéticas. A febrero de 2019 las labores de prueba habían finalizado y se había elaborado la norma de eficiencia energética, la que está siendo sometida a estudio antes de su aprobación final. Se espera que esta actividad finalice hacia julio de 2020;
Se dio inicio a un estudio sobre requisitos de seguridad y metodologías de evaluación para uso de refrigerantes inflamables en equipos de refrigeración y climatización industrial. A febrero de 2020 ya se habían realizado un análisis de la literatura, un estudio de datos y trabajos de prueba; se definieron requisitos de seguridad técnica para uso de refrigerantes inflamables y se estaban recopilando procedimientos de prueba. En base a los requisitos de seguridad técnica se están redactando pautas para la certificación de climatizadores unitarios, unidades de agua fría (bomba de calor) y calentadores de agua con bomba de calor. Se espera que esta actividad finalice en agosto de 2020;
Se efectuó un taller de preparación de proyectos para 10 Pymes. En la actividad se abordaron estrategias y actividades de la etapa II del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial; requisitos y procedimientos para convertir líneas de fabricación; elaboración de propuestas de proyecto y aspectos clave de la ejecución; verificación de la capacidad y consumo base de las líneas de fabricación; verificación de los hitos de control, y gestión financiera. Tras la capacitación, nueve empresas con un consumo menor a 50 tm por línea presentaron cartas de interés para convertir sus líneas de fabricación; y
En abril de 2019 tuvieron lugar una feria internacional de equipos de refrigeración industrial y comercial y la exposición itinerante Ozone2Climate 2019, ocasión en que expertos de distintos países expusieron sobre políticas y tecnologías alternativas. Se dispuso de un pabellón especial para exhibir tecnologías compatibles con el clima y el ozono, incluyendo CO2, NH3, hidrocarburos, hidrofluoroolefinas y HFC-32, destacando los avances logrados en materia de sustitución de refrigerantes. Se hicieron talleres técnicos sobre refrigeración industrial y comercial, cadena de frío y refrigerantes. Se realizó además un seminario en que empresas del sector intercambiaron experiencias en ejecución de proyectos, en especial las dificultades y obstáculos para la adopción de alternativas de bajo PCA y la asistencia y asesoría técnica que se requiere.
Oficina de gestión de proyectos (OGP)

FECO tiene a su cargo la ejecución general del plan sectorial de refrigeración industrial y comercial. Entre sus roles y responsabilidades se destacan identificar nuevas líneas para conversión, supervisar la conversión; reunirse con las partes intervinientes a tratar temas de implementación; elaborar términos de referencia para la asistencia técnica; gestionar contratos de conversión de líneas y actividades de asistencia técnica; realizar actividades de sensibilización en el marco de la ejecución del plan sectorial y coordinar con el PNUD la elaboración y presentación de informes al Comité Ejecutivo.
Después de la aprobación del segundo tramo FECO identificó a 12 nuevas empresas y 16 líneas de fabricación para conversión, organizó talleres y capacitaciones para dar a conocer las políticas y procedimientos aplicables a proyectos, realizó visitas de verificación y suscribió contratos con empresas. FECO además elaboró los términos de referencia y los contratos para tres actividades de asistencia técnica. La CRAA colaboró con FECO en implementar el plan sectorial y controlar el avance de la ejecución.
Nivel de desembolso de fondos

Según muestra el Cuadro 2, a febrero de 2020 el PNUD había traspasado a FECO el 100% de los 33.368.756 $EUA aprobados a la fecha. De esta cifra, 22.801.901 $EUA, equivalentes al 68,33% del total aprobado, se desembolsaron a las empresas beneficiarias y en actividades de asistencia técnica.
Cuadro 2. Estado de los desembolsos, etapa II del plan del sector equipos de refrigeración industrial y comercial a febrero de 2020 ($EUA)
	Plan sector refrigeración industrial y comercial
	Tramo I (2016)
	Tramo II (2017)
	Total

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo
	13.368.756
	20.000.000
	33.368.756

	Desembolsos de PNUD a FECO
	Monto ($EUA)
	13.368.756
	20.000.000
	33.368.756

	
	Tasa de desembolso (%)
	100
	100
	100

	Desembolsos de FECO a beneficiarios
	Monto ($EUA)
	11.886.644
	10.915.257**
	22.801.901

	
	Tasa de desembolso (%)
	88,91
	54,58
	68,33


* Previo a la transferencia, se descontaron de los fondos aprobados los intereses por 103.708 $EUA devengados en 2015, primer tramo; por 97.468 $EUA devengados en 2016 y por 7.299 $EUA devengados en 2017.
** Incluye fondos entregados a Dalian Refrigeration para convertir una línea de fabricación con cargo al tercer tramo.

Plan de ejecución, tercer tramo

En la 84ª reunión, el Comité Ejecutivo solicitó al PNUD que, a nombre del Gobierno de China, presentara a la 85ª reunión la solicitud de financiamiento del tramo 2020 del plan del sector refrigeración industrial y comercial de la etapa II del PGEH, por un monto de 2.095.775 $EUA (decisión 84/69 a) i)).
Los fondos del tercer tramo complementarán el financiamiento de la conversión de 18 líneas de fabricación y de actividades de asistencia técnica contempladas en contratos con cargo a los tramos 2016 y 2017. Las actividades y el desglose de costos se muestran en el Cuadro 3.
Cuadro 3. Actividades previstas y desglose de costos en el tercer tramo ($EUA)
	Actividades
	Descripción
	Financiamiento

	Contratos de conversión de líneas de fabricación
	Complemento a desembolsos en contratos de conversión suscritos con cargo a los tramos 2016 y 2017
	1.000.000

	Contratos de asistencia técnica
	Complemento a desembolsos en contratos de asistencia técnica suscritos con cargo a los tramos 2016 y 2017
	986.585

	Oficina de gestión de proyectos
	Equipo de trabajo
	68.320

	
	Viajes y traslados dentro del país
	5.000

	
	Reuniones
	4.000

	
	Consultorías
	3.870

	
	Gastos de oficina
	28.000

	
	Subtotal
	109.190

	Total
	
	2.095.775





OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

OBSERVACIONES

Consumo de HCFC
Según muestra el Cuadro 4, el consumo de HCFC en el sector equipos de refrigeración industrial y comercial informado en 2018 y proyectado para 2019 asciende a 36.643 tm (1.997 tons. PAO), cifra por debajo del máximo permitido en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo.
Cuadro 4. Menor consumo de HCFC en el sector equipos de refrigeración industrial y comercial
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	Consumo máximo permitido**
	2.402.80
	2.162.50
	2.162.50
	2.162.50
	2.042.40
	2.042.40

	Consumo sectorial real***
	2.219.48
	1.981.70
	2.082.09
	2.081.23
	1.997.00
	1.996.91

	Meta de reducción según PGEH
	0.00
	240.30
	0.00
	0.00
	120.10
	0.00

	Toneladas métricas
	
	
	
	
	
	

	Consumo máximo permitido**
	43.925.00
	39.320.00
	39.320.00
	39.320.00
	37.135.00
	37.135.00

	Consumo sectorial real***
	40.749.00
	36.385.00
	38.254.70
	38.234.00
	36.643.00
	36.643.00

	Meta de reducción según PGEH
	0.00
	4.370.00
	0.00
	0.00
	2.185
	0.00


* Estimación proporcionada por FECO.
** Según los Acuerdos para la etapa I (hasta 2015) y etapa II (2016-2018).
*** Cálculo estimativo por no ser posible comprobar con exactitud los montos reales.

El menor crecimiento que China experimentó en 2015 produjo un descenso en la producción industrial y por ende un menor consumo de HCFC. En 2016 el consumo sectorial de HCFC se incrementó tras la recuperación de la industria de refrigeración industrial y comercial. Posteriormente el consumo sectorial de HCFC ha retrocedido a raíz de constantes promociones y de la adopción a nivel de mercado de tecnologías alternativas y de productos fabricados en las líneas que se convirtieron en la etapa I del PGEH y en las que se están convirtiendo en la etapa II. Se espera que el consumo siga retrocediendo, dado que las cuatro líneas convertidas en la etapa II[footnoteRef:15] empezaron a producir con alternativas en 2020. [15:  Entre agosto y diciembre de 2019 cuatro conversiones recibieron el acta de recepción nacional; véase Cuadro 1.] 

Aspectos técnicos

Advirtiendo que los fondos del tercer tramo sólo se utilizarían para complementar contratos suscritos con cargo al primer y segundo tramos, la Secretaría consultó si dichos contratos habían sufrido alguna modificación. El PNUD aclaró que el financiamiento destinado a contratos en curso, entre ellos para la conversión de 18 líneas de fabricación y cuatro actividades de asistencia técnica, se entregaría íntegramente. El Gobierno está actualmente en proceso de analizar la etapa II del plan sectorial con vistas a postergar el período de ejecución hasta el año 2026, propuesta que presentará a la 86ª reunión de conformidad con la decisión 84/69.
La Secretaría hizo notar que, conforme al párrafo 5 c) del Acuerdo entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo, a la solicitud de fondos para el tramo se deberá acompañar una verificación independiente de una muestra aleatoria de al menos el 5% de las líneas de fabricación que se convirtieron en el año en cuestión (2018). Al pedírsele una aclaración al respecto, el PNUD replicó que las primeras conversiones finalizaron en 2019, por lo que se verificará una muestra de estas líneas y el resultado se acompañará al informe de avance para el tercer tramo.
Gastos de la oficina de gestión de proyectos (OGP)

De conformidad con la decisión 81/46 b), el PNUD, en su calidad de principal organismo de la etapa general II del PGEH, presentó un informe acumulativo de los gastos de la OGP. El resumen que muestra el Cuadro 5 sobre los gastos de la OGP durante la etapa II del sector refrigeración industrial y comercial que implementa el PNUD se elaboró en base a dicho informe.
Cuadro 5. OGP: Gastos acumulativos, etapa II del plan del sector equipos de refrigeración industrial y comercial
	Glosa
	Descripción
	2017-2019 ($EUA)

	Costos sectoriales
	Equipo de trabajo
	434.808

	
	Viajes y traslados dentro del país
	64.776

	
	Viajes y traslados fuera del país
	4.000

	
	Reuniones dentro del país
	30.897

	
	Reuniones fuera del país
	0

	
	Consultorías
	51.209

	Subtotal (costos sectoriales)
	585.690

	Gastos operativos
	Gastos comunes (personal administrativo, equipos computacionales, internet, impresión de materiales, funcionamiento y mantención de la oficina)
	647.526

	Desembolso total *
	1.233.216 


* No incluye aportes extras (operativos y en bienes o servicios) realizados por el Gobierno de China.

Intereses

Los intereses anuales devengados sobre fondos aprobados para planes sectoriales del PGEH en China se informan previa auditoría durante la última reunión de cada año (en este caso, la 86ª reunión).
Conclusión
La Secretaría toma nota de que el segundo tramo del plan para el sector equipos de refrigeración industrial y comercial avanza satisfactoriamente. Se han suscrito contratos para la conversión de 18 líneas de fabricación que permitirán sustituir 2.557.42 tm de HCFC-22 con tecnologías de bajo o nulo PCA (1.687.90 tm) y a base de HFC-32 (869.52 tm). También se ha avanzado en convertir la capacidad de fabricación: cuatro líneas obtuvieron el acta de recepción nacional, dos dieron inicio a las pruebas de producción, diez concluyeron los contratos de diseño y compra y dos finalizaron la etapa de diseño. Se han efectuado diversas actividades de asistencia técnica, entre ellas estudios tecnológicos, desarrollo de pautas técnicas para normas de seguridad y revisión de normas para la conversión de la capacidad de fabricación y apoyar la adopción a nivel de mercado de tecnologías alternativas. En vista de los avances logrados y constatando que el nivel general de desembolso del financiamiento alcanza al 68,33%, la Secretaría recomienda aprobar el tercer tramo.
RECOMENDACIÓN

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del presente informe 2018-2020 sobre el avance del segundo tramo del sector equipos de refrigeración industrial y comercial de la etapa II del PGEH para China; y
Aprobar el tercer tramo del plan del sector equipos de refrigeración industrial y comercial de la etapa II del PGEH para China, con el correspondiente plan de ejecución del tramo 2020-2022, en el monto de 2.095.775 $EUA más gastos de apoyo de 146.704 $EUA para el PNUD.




HOJA DE EVALUACIÓN - PROYECTOS PLURIANUALES

China

	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de HCFC (Etapa II) solventes
	PNUD
	77a
	100% en 2026



	II) DATOS MÁS RECIENTES CON ARREGLO AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2018
	14.382.12 (tons. PAO)



	III) DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA PAÍS MÁS RECIENTES (tons. PAO)
	Año: 2018

	Sustancia química
	Aerosoles
	Espuma
	Refrigeración
	Solventes
	Consumo total del sector

	
	Fabricación
	Servicio y mantenimiento
	

	HCFC-22
	101.20
	1.595.00
	4.840.00
	3.290.20
	
	9.826.40

	HCFC-123
	
	
	11.06
	8.75
	
	19.81

	HCFC-124
	
	
	
	-0.12
	
	-0.12

	HCFC-141b
	52.80
	3.759.14
	
	
	374.00
	4.186.24

	HCFC-142b
	
	325.00
	5.85
	18.00
	
	348.85

	HCFC-225ca
	
	
	
	
	0.43
	0.43

	HCFC-225cb
	
	
	
	
	0.69
	0.69



	IV) DATOS DE CONSUMO (tons. PAO)

	Base de comparación 2009-2010:
	19.269.00
	Punto de partida para reducciones acumulativas sostenidas:
	18.865.44

	CONSUMO ADMISIBLE PARA FINANCIAMIENTO (tons. PAO)

	Previamente aprobado:
	12.161.02
	Remanente:
	6.704.42



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2020
	Total

	PNUD
	Eliminación de SAO (tons. PAO)
	31.10
	31.10

	
	Financiamiento ($EUA)
	13.853.057
	13.853.057
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	VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Total

	Límites de consumo establecidos en el Protocolo de Montreal
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	17.342.1 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	12.524.9 
	6.262.4 
	6.262.4 
	—

	Consumo máximo permitido (tons. PAO)
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	—

	Financiamiento convenido ($EUA)**
	PNUD
	Costos del proyecto
	2.821.937
	3.777.190
	0
	0
	12.946.782
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gastos de apoyo
	197.536
	264.403
	0
	0
	906.275
	
	
	
	
	
	
	

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Costos del proyecto
	2.821.937
	3.777.190
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	6.599.127

	
	Gastos de apoyo
	197.536
	264.403
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	461.939

	Total de fondos solicitados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Costos del proyecto
	
	
	
	
	***12.946.782
	
	
	
	
	
	
	12.946.782

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	906.275
	
	
	
	
	
	
	906.275


* El tercer tramo (2018) se presentó a la 82ª, 83ª, y 84ª reuniones y se aplazó para ser considerado en la 85ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/55 y 84/69 a)).
** El Gobierno de China presentará a la 86ª reunión el valor reajustado total de la etapa II del PGEH para el plan del sector solventes y el nivel de financiamiento de los tramos 2020-2026 (decisión 84/69).
*** Considerado en la 84ª reunión a un valor de 5.549.492 $EUA más gastos de apoyo de 388.464 $EUA para el PNUD, y aplazado hasta la 85ª reunión al valor reajustado (decisión 84/69).


	Recomendación de la Secretaría:
	Para consideración individual
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
A nombre del Gobierno de China, el PNUD, en su calidad de organismo de ejecución designado, repuso[footnoteRef:16] la solicitud de financiamiento para el tercer tramo del plan del sector solventes de la etapa II del plan de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH), por un monto de 12.946.782 $EUA más gastos de apoyo de 906.275 $EUA.[footnoteRef:17] La presentación incluye un informe sobre el avance del segundo tramo y el plan de ejecución del tramo 2020-2022. [16:  Previamente sometida a consideración en la 82ª reunión y aplazada por el Comité Ejecutivo hasta la 85ª reunión (decisiones 82/71 b), 83/55 y 84/69 a)).]  [17:  Según nota del 24 de febrero de 2020 dirigida al PNUD por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente.] 

Informe de avance, ejecución del segundo tramo de la etapa II
En abril de 2017 el Centro de Cooperación Ambiental Extranjera (FECO) y el PNUD firmaron un Acuerdo para la ejecución de la etapa II del plan del sector solventes que se modificó en abril de 2018 para agregar el presupuesto aprobado para el segundo tramo. En abril de 2018 se firmó además el plan de ejecución para el período 2018-2019.
Actividades regulatorias
FECO se mantiene a cargo de controlar las cuotas asignadas a empresas con un consumo anual de HCFC superior a 100 toneladas métricas (tm). El 23 de enero de 2018, el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente emitió una circular sobre plantas que producen o utilizan SAO en que se prohíbe la construcción, reconversión o ampliación de plantas que produzcan o utilicen HCFC en calidad de refrigerante, agente espumante, solvente o agente en procesos químicos.
Se llevaron a término los estudios iniciados en junio de 2018 con vistas a prohibir el uso de HCFC en el subsector de equipamiento médico; el preinforme se entregó a consulta a los distintos actores intervinientes. Se proyecta presentar una propuesta de prohibición con detalles de su implementación una vez que el Comité Ejecutivo estudie y acepte la revisión del plan del sector solventes en la 86ª reunión.
Actividades a nivel de empresa
A febrero de 2020 habían suscrito contratos con FECO las 24 empresas (con un total de 514 líneas de producción) identificadas en los tramos anteriores. El consumo de HFCF-141b de estas empresas asciende a 1.176.19 tm (129.38 tons. PAO), lo que representa el 28% de la meta de reducción de 455.2 toneladas PAO para la etapa II del sector solventes. El valor total de la conversión de estas 24 empresas a alternativas de bajo PCA[footnoteRef:18] asciende a 20.040.546 $EUA. [18:  KC-6, HC o diluyente, trans-1,2-dicloroetileno y HFE, agentes de limpieza al agua, alcohol modificado, nanocarbonato de silicio, solventes de desecho y aromáticos nafténicos.] 

Conforme a los términos contractuales, las 24 empresas recibieron un primer pago equivalente a 2.893.277 $EUA; 17 de ellas han completado la instalación de equipos y dado inicio a las pruebas de producción; tres finalizaron la instalación de equipos y están en condiciones de hacer pruebas de producción; una ha instalado parte de los equipos y está a la espera de recibir los equipos restantes, y las últimas tres están en proceso de probar las nuevas alternativas, por lo que es probable que soliciten la revisión de los planes previamente presentados y la postergación hasta junio de 2021 del cierre de los proyectos.
Otras 27 empresas (principalmente Pymes con un consumo anual igual o inferior a 5 tm de HCFC-141b) presentaron propuestas de conversión que permitirían eliminar un adicional de 436.00 tm (47.96 tons. PAO) de HCFC-141b. De las 27 calificaron 25 con un consumo verificado de 372.19 tm (40.94 tons. PAO); a una de las empresas restantes se le solicitó documentación adicional, por lo que la verificación del consumo se mantiene pendiente.
En el Cuadro 1 se resume el avance en la ejecución del plan del sector solventes.
Cuadro 1. Estado de avance de las empresas del sector solventes seleccionadas en el primer y segundo tramos
	Estado de la ejecución
	Nº de empresas
	Consumo de HCFC (2016)*
	Valor de los contratos ($EUA)
	Fecha de conversión estimada

	
	
	tm
	Toneladas PAO
	
	

	Empresas que suscribieron contratos

	Equipos instalados, iniciaron o finalizaron pruebas de producción
	17
	708.89
	77.98
	12.576.212
	Diciembre de 2020 

	Equipos instalados y listos para iniciar pruebas de producción
	3
	45.83
	5.04
	835.825
	2 en diciembre de 2020; 1 en diciembre de 2021

	Algunos equipos instalados, a la espera de recibir los equipos restantes
	1
	40.09
	4.41
	621.197
	Diciembre de 2021

	Nuevas alternativas probadas y plan de ejecución actualizado
	3
	381.41
	41.95
	6.007.312
	Diciembre de 2021

	Subtotal
	24
	1.176.22
	129.38
	20.040.546
	

	Empresas con contratos por firmar
	25
	**372.19
	**40.94
	
	

	Total
	49
	1.548.41
	170.32
	
	


* Año de referencia para el consumo de HCFC durante la etapa II del PGEH.
** Dependiendo de la aprobación del tercer tramo.

Actividades de asistencia técnica
Se han implementado las siguientes actividades de asistencia técnica:
Se realizó una segunda reunión de implementación con empresas beneficiarias para discutir, revisar y ajustar los planes de ejecución según las pautas entregadas por expertos técnicos;
Se hizo una capacitación en ejecución de proyectos a jefes de proyecto y personal de las áreas financiera y de compras de las 24 empresas;
Se finalizó la Guía de conversión técnica para empresas de equipamiento médico, herramienta que permitió capacitar a fabricantes de artículos médicos desechables, recoger opiniones y mejorar la guía en base a ello, y difundir la versión revisada entre los participantes en la asamblea anual sobre artículos médicos macromoleculares de la Asociación China de Equipamiento Médico;
En enero de 2018 se contrató a la Asociación China de Limpieza Industrial como organismo de apoyo a la ejecución;
En junio de 2018 se suscribió un contrato con la Universidad de Tecnología Química de Pekín para investigar los efectos de prohibir el uso de HCFC-141b en el sector solventes. A abril de 2019 la universidad había recibido 64 respuestas a un cuestionario relacionado y efectuado 19 visitas técnicas a empresas;
Se contrató a la firma contable Beijing Xinghua para verificar las bases de comparación de 26 nuevas empresas; y
En octubre de 2018 se contrató a la firma contable Beijing Daxin para verificar el desempeño de la eliminación de HCFC. En cuanto el primer grupo de 24 empresas presente una solicitud de recepción calificada, FECO se coordinará con Beijing Daxin y con el organismo de apoyo a la ejecución para poner en marcha el procedimiento de Recepción Nacional del Proyecto.
Nivel de desembolso de fondos
Según muestra el Cuadro 2, a febrero de 2020, de los 6.599.127 $EUA aprobados a la fecha, el PNUD había desembolsado a FECO la suma de 6.538.026 $EUA, de los cuales FECO desembolsó a los beneficiarios 6.435.160 $EUA. El saldo de 61.101 $EUA se desembolsará en 2020.
Cuadro 2. Desembolso de fondos para la etapa II del plan del sector solventes (a febrero de 2020)
	Organismo
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total

	
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado

	PNUD
	2.821.937
	2.796.937
	3.777.190
	3.741.089*
	6.599.127*
	6.538.026*

	Desembolso (%)
	99,11
	99,04
	99,07

	FECO a beneficiarios
	2.796.937
	3.638.223
	6.435.160

	Desembolso (%)
	99,11
	96,32
	97,52


* De estos dos tramos, el PNUD retuvo un total de 60.000 $EUA para sufragar las actividades que le corresponde implementar.
Plan de ejecución, tercer tramo de la etapa II
Hasta diciembre de 2022 están contempladas las siguientes actividades:
Políticas previstas: FECO se mantendrá controlando las cuotas asignadas al sector solventes, las oficinas locales de protección ambiental seguirán trabajando en mejorar los sistemas de registro de consumo y venta de HCFC y la Universidad de Tecnología Química de Pekín continuará actuando como consultora en el diseño de la prohibición actualmente en estudio (con fondos del tramo anterior);
Actividades a nivel de empresa: El primer grupo de 24 empresas continuará el proceso de conversión hasta lograr la eliminación de HCFC presupuestada para diciembre de 2022. Estas empresas participarán en un taller de intercambio de experiencias en ejecución de proyectos orientado a facilitar la tarea de las que se sumen más adelante. Los contratos con el siguiente grupo de empresas se firmarán según lo determine el plan de acción sectorial a presentar a la 86ª reunión, ajustándose las actividades conforme a ello. Una vez finalizada la conversión de las 24 empresas se verificará su desempeño y se expedirá el acta de recepción nacional. Los fondos de este tramo se utilizarán para financiar los pagos restantes a las empresas, los que se efectuarán contra el logro de los hitos estipulados en los contratos de conversión (11.975.755 $EUA);
Actividades de asistencia técnica: FECO y el organismo de apoyo a la ejecución seguirán organizando talleres y reuniones con los actores involucrados a fin de intercambiar conocimientos y experiencias. Los fondos del tramo 2020 financiarán las actividades de asistencia técnica en curso según contrato, contra el logro de los hitos estipulados (296.500 $EUA); y
Gestión del proyecto: Comprende supervisión y verificación, información y coordinación y gestión financiera y operativa (674.527 $EUA).
Oficina de gestión de proyectos (OGP)
De conformidad con la decisión 81/46 b), el PNUD, en su calidad de principal organismo de ejecución, presentó un informe refundido de los gastos de la OGP en la etapa I del PGEH para China. El resumen que muestra el Cuadro 3 sobre los gastos de la OGP en el sector solventes se elaboró en base a dicho informe.
Cuadro 3. OGP: Gastos acumulativos, etapa II del plan del sector solventes
	Glosa
	Descripción
	2017-2019 ($EUA)

	Costos sectoriales
	Equipo de trabajo
	72.078

	
	Viajes y traslados dentro del país
	24.537

	
	Viajes y traslados fuera del país
	0

	
	Reuniones dentro del país
	10.308

	
	Reuniones fuera del país
	0

	
	Consultorías
	19.363

	Subtotal (costos sectoriales)
	126.286

	Gastos operativos
	Gastos comunes (personal administrativo, equipos computacionales, internet, impresión de materiales, funcionamiento y mantención de la oficina)
	235.460 

	Desembolso total *
	361.746 


* No incluye aportes extras (operativos y en bienes o servicios) realizados por el Gobierno de China.


OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Consumo de HCFC
Según muestra el Cuadro 4, el consumo de HCFC en el sector solventes ascendió a 3.400 tm en 2018 (374 tons. PAO) y se estima en 3.539.10 tm para 2019 (385.98 tons. PAO). Estas cifras no superan el consumo máximo permitido en el Acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo.
Cuadro 4. Consumo de HCFC en el sector solventes
	Sector solventes
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*

	Consumo**
	tm
	4.433.23
	3.815.40
	3.787.98
	3.638.40
	3.438.00
	3.539.10

	
	Tons. PAO
	484.83
	418.51
	413.45
	396.96
	375.12
	385.98

	Consumo máximo permitido***
	tm
	4.492.70
	4.172.00
	4.172.00
	4.172.00
	4.172.00
	4.172.00

	
	Tons. PAO
	494.2
	455.2
	455.2
	455.2
	395.4
	395.4

	Meta de eliminación
	tm
	272.7
	0.0
	0.0
	0.0
	543.64
	0.0

	
	Tons. PAO
	29.0
	0.0
	0.0
	0.0
	59.8
	0.0


* Estimación proporcionada por FECO.
** Según informe de ejecución del programa país.
*** Según los Acuerdos suscritos en la 67ª reunión para la etapa I (hasta 2015) y en la 79ª reunión para la etapa II (2016-2018).

El menor consumo de HCFC logrado en el sector solventes a partir de 2014 obedece a la aplicación de cuotas de producción y ventas nacionales a cada productor; a cuotas de consumo a las empresas fabricantes con un consumo superior a 100 tm, y a la conversión de empresas en la etapa I del PGEH que permitió eliminar un total de 599 tm (65.90 tons. PAO) de HCFC-141b. El leve incremento proyectado para el 2019 se atribuye a fluctuaciones en el consumo de empresas que no han finalizado sus conversiones.
Estado de avance
En respuesta a una consulta sobre nuevas iniciativas en materia regulatoria y de políticas públicas, el PNUD explicó que los preparativos para prohibir el uso de HCFC-141b en el subsector de artículos médicos desechables al 1º de enero de 2026 se remontan a julio de 2018. La Universidad de Tecnología Química de Pekín está actualmente estudiando y analizando el potencial impacto de la prohibición en el país en general y en el sector solventes en particular. A fin de minimizar los efectos negativos, se están recogiendo los puntos de vista de la industria a través de cuestionarios y visitas técnicas. Se propuso además el texto de la prohibición y se realizó un taller para discutir los resultados del estudio. El proyecto de prohibición y su plan de implementación están actualmente en estudio.
En la 80ª reunión, la Secretaría advirtió que los tramos de financiamiento para el sector solventes podrían dificultar la firma de acuerdos con las empresas. El PNUD indicó que ya se han suscrito contratos con la totalidad de las 24 empresas inicialmente individualizadas y que 20 de ellas han tenido significativos avances en el logro de los hitos de ejecución. Por su parte, 26 de las 27 nuevas Pymes individualizadas han concluido el proceso de verificación del consumo y 25 se disponen a firmar contratos con FECO. Dicho eso, lo más probable es que el retraso en la aprobación del tercer tramo obligue a postergar la firma de contratos hasta después del 2020. Estos nuevos compromisos requerirán recursos adicionales que garanticen una conversión en tiempo y forma, materia que será evaluada en el plan de acción sectorial modificado que deberán elaborar el Gobierno de China y el PNUD conforme a la decisión 84/69. Este proceso deberá considerar ajustes al financiamiento de las empresas y otras actividades que permitan al Gobierno cumplir con sus compromisos para la etapa II del sector solventes.
Oficina de gestión de proyectos (OGP)
Como se resume en el Cuadro 5, el PNUD presentó un desglose del presupuesto de la OGP conforme lo exige la decisión 83/61 b).[footnoteRef:19] Las partidas allí señaladas concuerdan con el informe refundido de los gastos de OGP que se presentó a la 84ª reunión de conformidad con la decisión 81/46 b): [19:  «Pedir a los organismos bilaterales y de ejecución que, al presentar las solicitudes de financiación de tramos destinadas a los planes de gestión de eliminación de los HCFC, incluyan también, en el caso del plan de ejecución de tramos, las actividades específicas que habría de implantar la Oficina de gestión de proyectos y su financiación conexa; y en el caso del informe de ejecución del tramo anterior, las actividades ejecutadas por dicha Oficina y su financiación conexa ya desembolsada.»] 

Cuadro 5. OGP: Presupuesto 2020-2022, etapa II del plan sector solventes
	Glosa
	Descripción
	Financiamiento ($EUA)

	
	
	2020
	Ene-Jun 2021
	Total

	Costos sectoriales
	Equipo de trabajo
	89.936
	44.965
	134.901

	 
	Viajes y traslados dentro del país
	20.986
	10.495
	 31.481

	 
	Viajes y traslados fuera del país
	0
	 0
	 0

	 
	Reuniones dentro del país
	20.986
	10.495
	 31.481

	 
	Reuniones fuera del país
	0
	 0
	 0

	 
	Consultorías
	20.986
	10.495
	 31.481

	Subtotal (costos sectoriales)	152.894
	76.450
	229.344

	Gastos operativos
	Gastos comunes (personal administrativo, equipos computacionales, Internet, impresión de materiales, funcionamiento de la oficina, mantenimiento)
	296.791
	148.392
	 445.183



Intereses
Los intereses anuales devengados sobre fondos aprobados para planes sectoriales del PGEH en China se informan previa auditoría durante la última reunión de cada año (en este caso, la 86ª reunión).
Conclusión
La Secretaría toma nota de que el plan del sector solventes avanza satisfactoriamente, de que las 24 empresas participantes han suscrito contratos con FECO y de que la ejecución muestra sustantivos avances. La conversión de estas 24 empresas permitirá eliminar 129.38 toneladas PAO de HCFC-141b, las que representan el 28% de la meta de reducción de HCFC fijada para la etapa II del plan sectorial. Se ha identificado además a un segundo grupo de 25 empresas cuyo consumo verificado representará una eliminación de HCFC-141b estimada en 372.19 tm (40.94 tons. PAO). La firma de contratos con algunas o todas estas empresas dependerá en gran medida de lo que determine el plan de acción sectorial modificado que se presentará a la 86ª reunión. La tasa de desembolso de los fondos aprobados a la fecha alcanza al 97,52%. En vista de los avances logrados, la Secretaría recomienda aprobar el tercer tramo del plan del sector solventes. De conformidad con la decisión 84/69, el Gobierno de China, a través del PNUD, revisará el plan de acción sectorial a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos para la etapa II del sector solventes.
RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del presente informe de avance de la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan del sector solventes de la etapa II del PGEH para China; y
Aprobar el tercer tramo del plan del sector solventes de la etapa II del PGEH para China, con el correspondiente plan de ejecución del tramo 2020-2022, en el monto de 12.946.782 $EUA más gastos de apoyo de 906.275 $EUA para el PNUD.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/21

Pre-session documents of the Executive Committee of the Multilateral Fund for the Implementation of the Montreal Protocol are without prejudice to any decision that the Executive Committee might take following issuance of the document.


38

37


Anexo I

ANTECEDENTES DE LA ETAPA II DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC PARA CHINA (REUNIONES 76ª A 83ª)

Aprobación de la etapa II del PGEH para China

76ª Reunión

1. En la 76ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio:
a) El plan del sector solventes para el período 2016-2026 para la completa eliminación de los HCFC en ese sector, por un monto de 44,8 millones de $EUA más gastos de apoyo; y
b) El plan del sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado y el componente del programa de apoyo para el período 2016-2020 para reducir el consumo de HCFC en 734,0 toneladas PAO, por un monto de 20,29 millones de $EUA más gastos de apoyo.
77ª Reunión

2. En la 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó en principio la etapa II del PGEH para China para el período 2016-2026 por el monto de 500.100.000 $EUA más gastos de apoyo para reducir el consumo de HCFC en un 37,6% sobre la base de comparación al año 2020. La etapa II comprendía los siguientes planes sectoriales:
a) Del sector equipos de refrigeración industrial y comercial para reducir en un 33% el consumo sectorial de HCFC al año 2020;
b) Del sector fabricación de equipos de climatización y calentadores de agua con bomba de calor para reducir en un 45% el consumo sectorial de HCFC al año 2020;
c) De los sectores espuma de poliuretano rígido y espuma de poliestireno extruido para lograr la eliminación total de HCFC en dichos sectores al año 2026; y
d) También formaban parte de la etapa II del PGEH los planes aprobados en la 76ª reunión para los sectores de solventes y programa de habilitación y servicio técnico para el sector equipos de refrigeración y climatización.
79ª Reunión

3. En la 79ª reunión el Comité Ejecutivo aprobó el respectivo Acuerdo con el Gobierno de China para la implementación de la etapa II del PGEH, fijó los gastos de apoyo para el PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial en un 6,5%, en el entendido de que éstos se podrían reconsiderar en la 81ª reunión, y mantuvo para los organismos bilaterales y el PNUMA el nivel de gastos de apoyo vigente según el actual régimen de costos administrativos.
82ª Reunión

4. En la 82ª reunión, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los gobiernos de Alemania y Japón presentaron, a nombre del Gobierno de China, sendas solicitudes para los tramos de la etapa II del PGEH que se indica a continuación, por un total de 29.199.492 $EUA:[footnoteRef:20] Segundo tramo del plan sectorial espuma de poliuretano (10.600.000 $EUA), terceros tramos de los planes para los sectores espuma de poliestireno extruido (8.000.000 $EUA), refrigeración industrial y comercial (12.000.000 $EUA), y solventes (5.549.492 $EUA), y programa de habilitación y servicio técnico para el sector equipos de refrigeración y climatización (3.850.000 $EUA). A dichas solicitudes se acompañó una verificación independiente de la producción y consumo de HCFC en 2017 (presentada por el Banco Mundial), informes anuales de implementación de las actividades realizadas a la fecha, y planes anuales de ejecución de las programadas para el período 2018-2019. [20:  No se presentó solicitud relativa al tercer tramo del plan sectorial refrigeración y climatización (18.000.000 $EUA) por no haberse alcanzado el nivel de desembolso del 20% de los fondos aprobados para el tramo anterior.] 

5. Tras analizar la documentación relativa a los terceros tramos para los sectores espuma de poliestireno extruido, refrigeración industrial y comercial, solventes y servicio técnico de equipos de refrigeración, la Secretaría determinó que todas las solicitudes ameritaban ser presentadas a consideración ante la 82ª reunión. En cuanto al segundo tramo del plan sectorial espuma de poliuretano, al momento de la presentación aún no se hacían los desembolsos correspondientes al primer tramo.
6. Durante el análisis de las solicitudes, distintos miembros del Comité manifestaron serios reparos a la aprobación de nuevos fondos en vista de las inexplicables emisiones de CFC-11 informadas en Asia Oriental. En virtud de la decisión XXX/3[footnoteRef:21] se solicitó mayor información sobre la causa de dichas emisiones, por lo que se propuso postergar la solicitud de financiamiento hasta una reunión posterior en que se aporten mayores antecedentes. A esa fecha China aún mantenía en su poder más de 100 millones de $EUA pendientes de desembolso a empresas beneficiarias, por lo que postergar las solicitudes de financiamiento no debía tener mayores efectos. Era importante mostrar ante la comunidad internacional que el Fondo Multilateral tomaba el tema de las emisiones ilegales de CFC-11 con la mayor seriedad, aun cuando cualquier decisión en cuanto a postergar el financiamiento debía hacerse sin perjuicio de las medidas adicionales que China pudiese adoptar. [21:  Sobre emisiones inesperadas de CFC-11.] 

7. Otros miembros fueron de la opinión de proceder con cautela a fin de que cualquier decisión de postergar el financiamiento solicitado no pusiera en riesgo la meta de reducción para el año 2020 en China. Se consultó si la totalidad de los fondos ya habían sido transferidos al Gobierno chino o si restaba algún saldo en poder de los organismos de ejecución, y cuál sería el efecto de postergar la presente solicitud de financiamiento. Dado que el origen de las emisiones de CFC-11 es aún materia de investigación, el Comité Ejecutivo debía ser cauto en sus conclusiones. Reunir todos los antecedentes podría tomar varios años, por lo que era importante tener clara la información que se necesitaba y los plazos para reunirla.
8. Tras las deliberaciones realizadas por el grupo de contacto, el Comité decidió (decisión 82/71):
a) Pedir al Gobierno de China que, por conducto del organismo de ejecución pertinente, presente a la 83ª reunión:
i) Un examen de los sistemas de supervisión, presentación de informes, verificación y observancia actuales con arreglo a sus Acuerdos con el Comité Ejecutivo sobre el plan de gestión de eliminación de HCFC y el plan de gestión de eliminación de la producción del país, que incluya información sobre la estructura organizacional y capacidad nacional y local que demuestre de qué manera se garantiza la sostenibilidad a largo plazo de la eliminación de los HCFC en los sectores de consumo y producción, así como los esfuerzos para hacer frente a cualquier comercio ilícito de esas sustancias;
ii) Un informe sobre la marcha de los trabajos relativa a las medidas adoptadas con miras a fortalecer la legislación sobre SAO y la observancia de ésta en China; y
b) Considerar las solicitudes de financiación para los siguientes tramos de la etapa II en la 83ª reunión.
83ª Reunión

9. En respuesta a la decisión 82/71, el PNUD presentó, a nombre del Gobierno de China, un informe sobre los sistemas de supervisión, información, verificación y fiscalización vigentes y un informe de avance sobre medidas adoptadas para fortalecer la normativa legal sobre las SAO.[footnoteRef:22] El PNUD, el PNUMA, la ONUDI, el Banco Mundial y los gobiernos de Alemania y Japón, por su parte, repusieron las respectivas solicitudes para los terceros tramos de los planes para los sectores espuma de poliestireno extruido, equipos de refrigeración industrial y comercial, solventes y servicio técnico y para el segundo tramo del plan sectorial espuma de poliuretano, todo ello en relación a la etapa II del PGEH para China. [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1.] 

10. Tras analizar las solicitudes para los planes sectoriales y la correspondiente documentación, la Secretaría determinó que ameritaban ser presentadas a consideración ante la 83ª reunión, con excepción de la solicitud relativa al segundo tramo del plan sectorial espuma de poliuretano por no cumplir con los requisitos de desembolso, la que en consecuencia no fue presentada.
11. Durante el análisis de las solicitudes, una integrante del Comité Ejecutivo manifestó que, a la luz del fuerte incremento en las emisiones de CFC-11 en China, a su delegación le preocupaba la sustentabilidad de la reducción en las emisiones de SAO lograda con financiamiento del Fondo, por lo que por el momento su país no estaba en condiciones de acceder a financiar nuevos proyectos en China, haciendo ver además que podría ser preciso resarcir el daño ambiental provocado por las emisiones inesperadas. Respaldó esta postura otro representante que señaló que, hasta tanto no se aclarase el tema, su país tampoco estaba en condiciones de aprobar nuevos tramos del PGEH, aduciendo que ello iría en detrimento de la credibilidad del Protocolo de Montreal.
12. Tras debatir el tema, el Comité Ejecutivo resolvió aplazar para la 84ª reunión la revisión del Acuerdo para la etapa II del PGEH para China y las solicitudes relativas a los terceros tramos de los planes sectoriales de espuma de poliestireno extruido, refrigeración industrial y comercial, solventes y servicio técnico de equipos de refrigeración, todos ellos correspondientes a la etapa II del PGEH (decisión 83/55).
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Anexo II

INFORME FINANCIERO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS SOBRE LOS PLANES SECTORIALES DE LAS ETAPAS I Y II DEL PLAN DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC Y DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA ELIMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE HCFC EN CHINA


Etapa I - Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2019 ($EUA)
	Glosa
	Sectores*

	
	Producción
	RAC
	PU
	XPS
	ICR
	Solventes
	Servicio técnico

	Costos sectoriales
	10.820.311

	Equipo de trabajo
	1.768.942 
	1.512.025
	1.590.980
	1.199.717
	1.565.052
	235.859
	260.452

	Traslados dentro del país
	199.305 
	174.422
	209.875
	161.437
	200.029
	13.589
	25.789

	Traslados fuera del país
	24.000 
	20.000
	18.653
	16.000
	20.000
	4.000
	4.309

	Reuniones dentro del país**
	176.004 
	138.486
	170.391
	130.008
	162.296
	12.000
	20.382

	Reuniones fuera del país
	0 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Consultorías***
	159.479 
	139.199
	167.581
	128.880
	159.718
	10.874
	20.579

	Subtotal 
	2.327.729 
	1.984.132
	2.157.480
	1.636.042
	2.107.095
	276.322
	331.511

	Gastos comunes
	12.232.603

	Personal administrativo
	6.435.942

	Equipos computacionales, internet, franqueo postal, teléfono, impresión de materiales
	1.567.440

	Funcionamiento y mantención de la oficina, servicios básicos
	4.229.221

	Total
	4.889.411
	4.116.648
	4.749.869
	3.622.688
	4.577.160
	450.982
	646.156


Observaciones: El total acumulado de los gastos incurridos por la oficina de gestión de proyectos en el período 2011-2019 por concepto de implementación de la etapa I del PGEH asciende a 23.052.914 $EUA. De esta cifra, 18.948.018 $EUA corresponden a planes sectoriales de la etapa I y 4.104.896 $EUA a otros proyectos individuales o a FECO. La tabla no incluye gastos correspondientes a fortalecimiento institucional ni el cofinanciamiento aportado por el Gobierno de China (alrededor de 3.54 millones de $EUA en el período 2011-2019).
*PU: espuma de poliuretano; XPS: poliestireno extruido; RAC: fabricación de equipos de climatización de uso doméstico; ICR: equipos de refrigeración y climatización industrial y comercial.
**Alquiler de locales y equipos más gastos varios.
***Evaluación de proyectos, verificación financiera y técnica, análisis técnico, evaluación de licitaciones, asistencia con sobrecarga de trabajo o eventos especiales, y servicios de traducción.







Etapa II - Gastos acumulativos al 31 de diciembre de 2019 ($EUA)
	Glosa
	Sectores*

	
	Producción
	RAC
	PU
	XPS
	ICR
	Solventes
	Servicio técnico

	Costos sectoriales
	3.004.621

	Equipo de trabajo
	542.339
	419.456
	441.899
	333.197
	434.808
	72.078
	72.078

	Traslados dentro del país
	53.587
	30.622
	40.632
	55.943
	64.776
	24.537
	24.340

	Traslados fuera del país
	13.305
	0
	0
	3.821
	4.000
	0
	0

	Reuniones dentro del país**
	22.212
	16.280
	22.729
	26.684
	30.897
	10.308
	11.330

	Reuniones fuera del país
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Consultorías***
	42.284
	24.247
	32.201
	44.224
	51.209
	19.363
	19.235

	Subtotal
	673.727
	490.605
	537.461
	463.869
	585.690
	126.286
	126.983

	Gastos comunes
	2.943.299

	Personal administrativo
	1.697.609

	Equipos computacionales, internet, franqueo postal, teléfono, impresión de materiales
	367.419

	Funcionamiento y mantención de la oficina, servicios básicos
	878.271

	Total
	1.185.853
	808.485
	967.191
	1.023.096
	1.233.216
	361.746
	368.333


Observaciones: El total acumulado de los gastos incurridos por la oficina de gestión de proyectos en el período 2017-2019 por concepto de implementación de la etapa II del PGEH asciende a 5.947.920 $EUA. De esta cifra, 2.786.478 $EUA corresponden a planes sectoriales de la etapa II. Los gastos que exceden lo recibido por la oficina de gestión de proyectos corresponden a anticipos provenientes del presupuesto propio de FECO que serán reembolsados. La tabla no incluye gastos correspondientes a fortalecimiento institucional ni el cofinanciamiento aportado por el Gobierno de China.
*PU: espuma de poliuretano; XPS: poliestireno extruido; RAC: fabricación de equipos de climatización y calentadores de agua con bomba de calor de uso doméstico; ICR: equipos de refrigeración y climatización industrial y comercial.
** Alquiler de locales y equipos más gastos varios.
***Evaluación de proyectos, verificación financiera y técnica, análisis técnico, evaluación de licitaciones, asistencia con sobrecarga de trabajo o eventos especiales, y servicios de traducción.
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