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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)
] 



مقترح مشروع: كولومبيا

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 
	الإزالة

	يونديبي ويونيب وحكومة ألمانيا 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	· 



	يونديبي وحكومة ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الأولى)
	· 



	









ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كولومبيا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموفقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	يونديبي (رئيسة)، يونيب، ألمانيا
	الخامس والسبعون
	65 في المائة بحلول عام 2021



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7  (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	63.21 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	21.54
	
	
	
	21.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	
	
	0.20
	
	0.09
	
	
	
	0.29

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	
	39.30
	0.65
	
	1.42
	
	
	
	41.37

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	
	0.09
	
	
	
	
	
	
	0.09



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	225.6
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	225.6

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	201.94
	المتبقى:
	23.59



	خامسا) خطة الأعمال
	2021
	المجموع

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.02
	6.02

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	275,133
	275,133

	يونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.59
	0.59

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	28,250
	28,250

	حكومة ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.27
	1.27

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	61,273
	61,273



	(سادسا) بيانات المشروع
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	203.01
	203.01
	203.01
	203.01
	203.01
	146.62
	146.62
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	203.01
	203.01
	203.01
	203.01
	203.01
	90.24
	78.96
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)

	يونديبي
	تكاليف المشروع
	2,342,591
	0
	0
	1,268,007
	635,749
	0
	257,134
	4,503,481

	
	
	تكاليف الدعم
	163,981
	0
	0
	88,761
	44,502
	0
	17,999
	315,244

	
	يونيب
	تكاليف المشروع
	50,000
	0
	0
	50,000
	50,000
	0
	25,000
	175,000

	
	
	تكاليف الدعم
	6,500
	0
	0
	6,500
	6,500
	0
	3,250
	22,750

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	325,800
	0
	0
	162,900
	0
	0
	54,300
	543,000

	
	
	تكاليف الدعم
	41,838
	0
	0
	20,919
	0
	0
	6,973
	69,730

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)

	تكاليف المشروع
	تكاليف المشروع
	0
	0
	1,480,907
	685,749
	0
	
	4,885,047

	
	تكاليف الدعم
	تكاليف الدعم
	0
	0
	116,180
	51,002
	0
	
	379,501

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	336,434
	336,434

	
	تكاليف الدعم
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	28,222
	28,222



	توصية الأمانة
	موافقة شاملة


[bookmark: _Hlk7529719]
وصف المشروع

1 -	نيابة عن حكومة كولومبيا، قدم يونديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسة طلبا لتمويل الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 656 364 دولار أمريكي تشمل 134 257  دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  999 17 دولار أمريكي لليونديبي، ومبلغ  000 25 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة ومقدارها 250 3 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 300 54 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 973 6 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا [footnoteRef:2]. ويشمل التقديم تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة، وتقارير تحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامى 2019 و2020  وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2022. [2:  حسب الرسالة مؤرخة في6 يوليه/تموز 2021 من وزوارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا إلى يونديبي. ] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2 -	أبلغت حكومة كولومبيا عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ63.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2020، وهو أقل بنسبة 72 في المائة من خط الامتثال لهذه المواد. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة ما بين 2016 و 2020.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا (بيانات المادة 7 للفترة 2016 -2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الساس

	طن متري
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	947.44
	806.21
	769.29
	765.23
	391.66
	1,292.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	78.81
	8.31
	32.50
	10.50
	14.59
	110.4

	الهيدروكلوروفلوروكربون 124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	753.26
	944.75
	319.91
	345.27
	376.13
	1,379.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.00
	1.25
	0.00
	0.00
	0.00
	7.5

	المجموع الفرعى (طن متري)
	1,779.51
	1,760.52
	1,121.7
	1,121.00
	782.38
	2,791.7

	* الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	7.94
	7.75
	12.37
	3.36
	0.79
	n/a

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	52.11
	44.34
	42.31
	42.09
	21.54
	71.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	1.58
	0.17
	0.65
	0.21
	0.29
	2.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون 124
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب
	82.86
	103.92
	35.19
	37.98
	41.38
	151.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب
	0.00
	0.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.5

	المجموع الفرعى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	136.54
	148.51
	78.15
	80.28
	63.21
	225.6

	* الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة*
	0.87
	0.85
	1.36
	0.37
	0.09
	n/a


· بيانات البرنامج القطرى
3 –	انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 انخفاضا كبيرا في عام 2020  نتيجة جائحة كوفيد-19 وكذلك بسبب التخفيضات في الخدمة نظرا لتنفيذ أنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وزيادة دخول غاز R-410A والمعدات القائمة عليه إلى السوق؛ ولم يكن هناك تصنيع لأجهزة التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلورفلوروكربون-22 في عام 2020 نتيجة استخدام المنتجين للمخزونات وقلة الطلب. وكانت هناك زيادة صغيرة في استهلاك الهيدروكلورفلوروكربون-141ب نتيجة لقيام منتجى رغاوى البوليوريثان بتخزينه مقدما قبل الحظر في 1 يناير/كانون الثانى 2021 على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والموجود في البوليولات سابقة الخلط. وصدرت كولومبيا  152.63 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط في عام 2019؛  ولم تتاح بيانات عن الصادرات في عام 2020. وتواصل انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحرائق، وهى ممارسة غير آمنة تم حظرها في 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، وتواصل الانخفاض على ضوء حظر واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في 1 يناير/كانون الثانى 2021 والحظر المتوقع على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحرائق. واستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-123 لخدمة أجهزة تبريد المبانى وفي قطاع الوقاية من الحرائق.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
4 -	أبلغت حكومة كولومبيا عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 وهي متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 لبروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5 -	أكد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك هذه المواد المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال لعامى 2019 و2020 كان صحيحا (كما يبين الجدول 1 أعلاه). وخلص التحقق إلى أن كولومبيا قد حققت بالكامل جميع الأهداف المحددة في الاتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية وأنها في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال، ولاحظ التحقق، من بين جملة أمور، أن نظام الترخيص والحصص والتصاريح للواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون فعالا؛  إن سجل المستوردين فعال ويتسم بالشفافية؛ وتخضع الجزاءات الناشئة عن التلاعب في الامتثال للترخيص البيئي للقانون رقم 1333 لعام 2009.
6	ولاحظ التحقق أيضا وجود بعض حالات عدم الاتساق بين حصص الشركات والواردات المرخص لها، بما في ذلك حالة في عام 2020 حيث تمكنت شركة من استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بالرغم من عدم حصولها على حصة؛ وأن بعض الموافقات على الحصص تم منحها دون التأكد السابق من توافر الحصص. وأكد اليونديبي أن الوحدة الوطنية للأوزون تقترح إجراء تحسينات على الاستراتيجية الرقمية الحكومية لدولة كولومبيا من خلال استخدام معلومات وتكنولوجيات اتصالات وبناء القدرات؛ وسوف تجتمع السلطة الوطنية للترخيص البيئي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة ومديرية الضرائب والجمارك الوطنية لتبادل المعلومات وتحديد فرص إجراء التحسينات.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
7 -	واصلت الحكومة تنفيذ نظام الترخيص و الحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2013، تم حظر تصنيع واستيراد معدات التبريد المنزلى القائمة على الهيدروكلوروفلوروكرب؛ وإبتداء من يناير/كانون الثانى 2018، تم  تنفيذ النظام العالمى المنسق لتصنيف ووضع البطاقات على المواد الكيميائية؛ وأعتمد تصنيف 5149 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي: الأجزاء 1 و2 و3 و 4 لعام 2014 كمعيار تقنى وطنى للتمكن من الاستخدلم الآمن لسوائل التبريد القبلة للاشتعال والسامة؛  ومن  1 يناير/كانون الثانى 2021 تم حظر وليس تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط.
8	نتيجة للتعقيد القانونى وقيود الجائحة، فإن مشروع قانون[footnoteRef:3] يحظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع مكافحة الحرائق واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في صناعة رغاوى البوليوريثان وتصنيع واستيراد أنواع منتجات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومعدات تكييف الهواء المكثف مع قدرة تبريد أقل من 5 أطنان، المتوقع بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2021، قد تأخر ويتوقع تنفيذه بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2022. ويتضمن مشروع القانون أيضا حظرا على تصنيع واستيراد سوائل التبريد المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون وحظر استيراد وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء القئمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومكافحة الحرائق، باستثناء معدات مكافحة الحرائق القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123[footnoteRef:4]. وصدقت كولومبيا على تعديل كيغالى في 25 فبراير/شباط 2021. [3:    مشروع قانون: "وعند تطوير بروتوكول مونتريال ، يحظر تصنيع واستيراد معدات ومنتجات تحتوى و/او تتطلب مواد خاضعة للرقابة في المرفقات ألف وباء وجيم وهاء من بروتوكول مونتريال وتعتمد أحكام أخرى".]  [4:    تم مناقشة الإطار الزمنى لتنفيذ الحظر على معدات مكافحة الحرائق القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123 في الفقرة 49 بهذه الوثيقة.] 

أنشطة في قطاع الرغاوي
9 -	استكملت عملية تحول شركات رغاوي Olaflex (ألواح صلدة) و Rojas Hermanos (ألواح غير متصلة) إلى السيكلوبنتان في شهري تشرين الأول/أكتوبر و شباط/فبراير 2019 على التوالي، مما أدى إلى إزالة 65.76 طن متري (7.23 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ وتجرى حاليا عمليات تحول كما يلى:
(1)  يجري حاليا تحول مؤسسة Espumlatex (ألواح صلدة) إلى المواد الهيدروفلوروأوليفانية؛ تم اختبار الهيدروفلوروأوليفان المخفض وصيغ أخرى ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وتتواصل التجارب ومن المتوقع تنفيذ تصنيع تجارى باستخدام الصيغ الجديدة بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول 2021؛
(2) . تطوير صيغ في ثلاثة مكاتب تكنولوجيا (Espumlatex و GMP و  Olaflex ) ومساعدة 91 شركة رغاوى، مع تأكيد مساهمة 23 شركة لاحقة؛ وقامت Espumlatex باختبار صيغ قائمة على لهيدروفلوروأوليفان، وعقدت 7 اجتماعات للنشر مع مستعملين لاحقين والانتهاء من إختبارات ميدانية لعدد 15 منها؛ واختبرت GMP صيغ قائمة على الهيدروفلوروأوليفان وانتهت من إختبارات ميدانية لمستعملين لاحقين، بالتعاون مع شركات مملوكة لأطراف غير عاملة بالمادة 5؛ وانتهت Olaflex من تعديلات على عمليات الخلط، واختبرت صيغا، وتخطط للبدء في وضع صيغ قائمة على الهيدروفلوروأوليفان بحلول 1 نوفمبر/تشرين الثانى 2021؛ 
(3) قرر QIC، وهو مكتب تكنولوجيا متضمن في الأصل في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عدم المشاركة في المشروع؛[footnoteRef:5] وبدلا من ذلك، وقع مكتب التكنولوجيا Geos Quimica المملوك 100 في المائة محليا اتفاقا للمشاركة، وأكد مشاركة 17 مستعملا لاحقا واختبر صيغ قائمة على الهيدروفلوروأوليفان، وعقد اجتماعين للنشر مع المستعملين المحتملين، والانتهاء من الاختبارات الميدانية لعدد 15 منها؛ [5:    أبلغت الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/43 بشكل غير صحيح مساهمة شركة QIC في المشروع.	 ] 

(4) وقعت شركة Synthesia، وهى شركة مملوكة 100 في المائة من طرف لا يعمل بمقتضي المادة 5 مع خبرة في صيغ قائمة على الهيدروفلوروأوليفان، اتفاقا للمشاركة في المشروع وأكدت مشاركة 9 مستعملين لاحقين، وعقدت اجتماعا واحدا للنشر مع مستعملين لاحقين والانتهاء من الاختبارات الميدانية لواحد منهم. وأكد اليونديبي أنه تمشيا مع سياسة الصندوق المتعدد الأطراف بشأن أهلية وممارسة اليونديبي، لن يقدم تمويل إلى Synthesia لوضع صيغ للرغاوى؛ وسوف يقدم الدعم لمستعملى رغاوى Synthesia الاحقين المؤهلين، مثل التمويل المقدم من خلال مكاتب التكنولوجيا الأربعة الأخرى.
أنشطة في قطاع الخدمة
10 -	تم القيام بالأنشطة التالية:
	(أ)	البدء في دراسة وطنية عن تسرب سوائل التبريد؛ تجميع وتحليل البيانات التى بلغ عنها 23 مستوردا، و13 زيارات لرصد موزعى سوائل التبريد؛ المشاركة المستمرة في الآلية غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم؛[footnoteRef:6] اجتماعات لعدد 23 ممثلا للمعهد الوطنى للرقابة على الأغذية والعقاقير ووزارة التجارة والصناعة والسياحة بشأن الواردات غير القانونية للمواد المستنفدة للأوزون؛ أربع حلقات عمل لعدد 80 موظف جمارك ومفتش بيئي بشأن لوائح المواد المستنفدة للأوزون والواردات غير القانونية؛ اختصاصات لتحديث دورة لتدريب موظفى الجمارك بواسطة الإنترنت؛ شراء اسطوانات سعة 12 و30 رطل وواحدة لـ 100 رطل لعدد ست ورش خدمة؛ [6:    الآلية غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم، لتبادل المعلومات بشأن التجارة بين الشركاء في المواد المستنفدة للأوزون والمخلوطات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون والمنتجات والمعدات.] 

	(ب)	إنشاء مركز تدريب على غازات التبريد الطبيعية، وهناك حلقتان لعدد 31 مدربا عن الاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، مع التركيز على الأمونيا وثانى أكسيد الكربون؛ حلقتا عمل لعدد 96 مدربا وخمسة مقيمين لإصدار الشهادات بشأن بروتوكول مونتريال وممارسات الخدمة الجيدة والمتطلبات التشغيلية للنظم القائمة على الأمونيا وثانى أكسيد الكربون والمناولة الامنة للبدائل القابلة للاشتعال؛
	(ج)	وضع أدوات تقييم لمعايير كفاءة العمل لأربعة استخدامات (سوائل تبريد غير قابلة للاشتعال وغير سامة وسوائل تبريد قابلة للاشتعال وسوائل تبريد سامة وسوائل تبريد ذات ضغط عال)؛ تدريب خمسة خبراء على تقييم وإصدار شهادات الممارسات الجيدة لـ R-600a؛ إصدار شهادات لعدد 210 تقنى للمناولة البيئية لسوائل التبريد و841 1 تقنى في استخدامات سوائل التبريد غير قابلة للاشتعال وغير سامة، و244 تقنى على الاستخدامات القابلة للاشتعال؛
	(د)	ستة اجتماعات لزيادة الوعى لعدد 256 تقنى بشأن اصدار شهادات والإدارة السليمة لغازات التبريد، وشبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ خمس حلقات عمل افتراضية لعدد 249 1 تقنى بشأن الاستخدام الآمن لسوائل التبريد الهيدروكربونية وممارسات الخدمة الجيدة؛ شراء وتوزيع 285 مجموعة أدوات (مثل، مشعب لأربع طرق لسوائل التبريد الهيدروكربونية ومضخة تفريغ ومقياس رقمى وجهاز ألكترونى لكشف تسرب الهيدروكربون) لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون؛
	(هـ)	البدء في دراسة جدوى لتطوير محليا آلة لاسترداد سوائل التبريد بتكلفة منخفضة، مع توقع انتاج النموذج الأولى بحلول نوفمبر/تشرين الثانى 2021؛ ست حلقات عمل لعدد 96 تقنى بشأن استرداد سوائل التبريد وخمس حلقات عمل لعدد 73 مشاركا بشأن الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح؛ وتم استصلاح 677 1 كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و678 كيلوجرام من الهيدروفلوروكربون-134أ في عامى 2019 و2020؛
	(و)	أنشطة زيادة الوعى بما في ذلك إعداد كتيب عن حافزين للضرائب لتشجيع اعتماد معدات تبريد وتكييف هواء ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وذات كفاءة عالية في الطاقة؛ أربع حلقات عمل (افتراضية) لعدد 501 مشارك من قطاعى الصحة والأغذية بشأن احتمالية احترار عالمي منخفضة وتكنولوجيات كفاءة الطاقة العالية؛[footnoteRef:7] والمشاركة في عام 2020 في المعرض الوطني للتبريد وتكييف الهواء  ExpoAcaireلزيادة الوعي بالاستراتيجية الوطنية لاستدامة التبريد؛ تسعة اجتماعات افتراضية لزيادة الوعى لعدد 90 مشاركا من زبائن مكاتب التكنولوجيا، وتم طبع نشرة اخبارية وأربع نشرات اخبارية رقمية عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ اصدار مبادئ توجيهية عن الممارسات الجيدة للصيانة وشحن أجهزة اطفاء الحرائق النقالى القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123، وثلاثة عروض لاتحاد قطاع اخماد الحرائق بشأن بروتوكول مونتريال والممارسات الجيدة في الصيانة وشحن أجهزة اطفاء الحرائق النقالى القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123.  [7:    شملت خطة تنفيذ الشريحة الثالثة مبلغ 000 41 دولار أمريكي لمشروع تجريبي عن تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة عند المستعمل النهائي الذي سيجرى اختياره. وعلى ضوء المقرر 84/84، تم صياغة هذا المشروع لنشاط مساعدة تقنية لتعزيز اعتماد معدات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وكفاءة طاقة لدى المستعمل النهائي.] 

وحدة رصد وتنفيذ المشروع
11 -	خلال الشريحة الثالثة، أعدت وحدة رصد وتنفيذ المشروع تقرير سنوي لكل مشروع وعقدت ستة اجتماعات لمتابعة تنفيذ المشروعات؛ وقامت بمراجعة تنفيذ المشروعات ويسرت إعداد تقرير التحقق للفترة 2019-2020. وحتى أغسطس/آب 2021، تم صرف 78 في المائة (879 373 دولار امريكي)  من إجمالي مبلغ 834 480 دولار أمريكي الموافق عليه كما يبين الجدول 2.
الجدول 2. الصرف في وحدة رصد وتنفيذ المشروع حسب النشاط والشريحة
	النشاط
	الصرف (دولار أمريكي)

	
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة

	استشاريون
	185,132
	6,088
	105,804

	اجتماعات الرصد
	21,562
	0
	0

	نفقات السفر
	30,265
	687
	0

	نثريات
	751
	0
	0

	التحقق المستقل من الاستهلاك
	7,615
	8,975
	7,000

	المجموع
	245,325
	15,750
	112,804



مستوى صرف الأموال
12 -	حتى يونية/حزيران 2021، تم صرف 752 015 3 دولار أمريكي (052 431 2 دولار أمريكي لليونديبي و000 96 دولار أمريكي لليونيب و700 488 دولار أمريكي لألمانيا)، من إجمالي مبلغ 047 885 4 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن،  كما يبين الجدول 3. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقدره 295 869 1 دولار أمريكي في عامى 2021 و2022، بما في ذلك تكاليف التشغيل الاضافية في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان، التى لم ينفقها اليونديبي حتى الآن، تمشيا مع المقرر 77/35(أ)(6).
الجدول 3. التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كولومبيا (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليه
	المنصرف

	يونديبي
	2,342,591
	1,789,068
	1,268,007
	260,209
	635,749
	381,775
	4,246,347
	2,431,052

	يونيب
	50,000
	50,000
	50,000
	46,000
	50,000
	0
	155,000
	96,000

	ألمانيا
	325,800
	325,800
	162,900
	162,900
	0
	0
	488,700
	488,700

	المجموع
	2,718,391
	2,164,868
	1,480,907
	469,109
	685,749
	381,775
	4,885,047
	3,015,752

	معدل الصرف %
	80
	32
	56
	62



خطة تنفيذ الشريحة الرابعة والأخيرة  من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
13 -	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في عامي 2021 و 2020:
	(أ)	مواصلة رصد نظام الحصص والترخيص والتصاريح؛ مواصلة الاشتراك في الآلية غير الرسمية للموافقة المسبقة عن علم؛ رصد الزيارات لموزعى سوائل التبريد في خمس مدن؛ اجتماعان بشأن الرقابة على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون مع الجمارك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة؛ حلقة عمل لنشر نتائج المشروع التجريبي بشأن استخدام الأسطوانات القابلة لإعادة الملء؛ أربع حلقات عمل وثلاث دورات افتراضية لعدد 350 موظف جمارك بشأن الرقابة على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 25 دولار أمريكي)؛
	(ب)	حلقتا عمل لتدريب المدربين (30 مشارك لكل حلقة) على الاستخدام الامن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة، ووضع مبادئ توجيهية للتدريب الرقمى بشأن الاستخدام الآمن لثانى أكسيد الكربون و R-290 في معدات التبريد التجارية (ألمانيا) (300 54 دولار أمريكي)؛
	(ج)	الترويج لعملية إصدار الشهادات لتقنيي قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من خلال اجتماعات زيادة الوعى الافتراضية والحضور الشخصى وحلقات عمل وحلقات تدارس نتج عنها اصدار شهادات لحوالى 500 تقنى (يونديبي) (576 14 دولار أمريكي)؛
	(د)	تقريران لتقييم دخول السوق معدات التبريد القائمة على الهيدروكربون (يونديبي) (000 20 دولار أمريكي)؛
	(هـ)	مواصلة رصد شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح وحلقتا عمل لعدد 50 تقنى تبريد وتكييف هواء ومشغلى مراكز الجمع والاستصلاح (يونديبي) (000 20 دولار أمريكي)؛
	(و)	مواصلة المساعدة التقنية لتشجيع اعتماد معدات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وذات كفاءة في الطاقة عند المستعمل النهائى من خلال ثلاث حلقات عمل على الأقل لعدد 150 مستعمل نهائي وموفر تكنولوجيا لعرض خبرات في اعتماد تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة وكفاءة في الطاقة وكوافز ضريبية لهذه التكنولوجيات والممارسات الجيدة للصيانة وإدارة المعدات وفوائد التدريب  وإصدار الشهادات ، وتوافر خدمات الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح (يونديبي) (000 20 دولار أمريكي)؛ 
	(ز)	استمرار حملات زيادة الوعى والمساعدة التقنية لدعم الاطار الناظم لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونديبي) (075 73 دولار أمريكي)؛
	(ح)	تنفيذ المشروع ورصده، بما في ذلك تحقق مستقل من الاستهلاك (يونديبي) (483 107 دولار أمريكي) (يونديبي).
 
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
14 -	أصدرت حكومة كولومبيا بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 عند 30.21 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهى أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
15 -	إن عمليات الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحريق (المتوقع بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 بموجب المقرر 75/44 (ب) (2) لجميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة (المتوقع بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2017 بموجب المقرر 75/44 (ب) (2))، وتصنيع واستيراد أنواع من معدات تكييف الهواء مكثفة ومغلفة وتستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بقدرة تبريد أقل من 5 أطنان (كان متوقعا بحلول 1 كانون الثانى/يناير 2021 بموجب المقرر 75/44 (ب) (2) تأخرت لأن الحكومة قررت جمع التدابير التشريعية في مشروع قانون واحد. والخطوات المتبقية للانتهاء من القانون هى موافقة نائب وزير البيئة والموظف القانونى وتوقيع مشروع القانون من قبل وزراء البيئة والصناعة والتجارة، المتوقع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021؛ وسيبدأ تنفيذ الحظر عند حدوث التوقيعات. وتم الاتفاق على أن يقدم اليونديبي تحديثا يؤكد فيه الانتهاء من القانون وبدأ نفاذ الحظر إلى الاجتماع التسعين.
أنشطة في قطاع الرغاوي
16 -	لم تستكمل عمليا ت تحول الشركات في قطاع الرغاوى بالرغم من الحظر في 1 يناير/كانون الثانى 2021 على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط؛ وماتزال الشركات تصنع رغاوى البوليريثان القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب باستخدام المخزونات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، بحيث سمحت لها حتى الحظر القادم على جميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط دخول حيز النفاذ. يلاحظ أن اليونديبي لن يتمكن من تقديم المساعدة إلى الشركات بعد انتهاء المشروع، وتشجع الأمانة اليونديبي أن يبذل أقصي جهد لضمان أن أكبر عدد من المستعملين الاحقين المؤهلين المشاركة في المشروع.
17 -	شملت المرحلة الثانية تحول أكثر من 791 زبون لاحق لإزالة 161.53 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ أكد تحول 117 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم مشاركتها في المشروع إزالة 139.09 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ ومازال تأكيد 23  شركة صغيرة ومتوسطة الحجم  منتظرا مما سينتج عنه إزالة 9.61 طن مترى اضافى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وأكد اليونديبي، كجزء من التقرير المرحلى بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أنه سيقدم قائمة بالمستعملين الذين تمت مساعدتهم والإزالة المرتبطة بهم ، وعند اكتمال مشروعات رغاوى البوليوريثان، سيعيد إلى الصندوق المتعدد الأطراف الأموال المرتبطة بهذه الشركات التى لم تشارك في المشروع، محسوبة على أساس 10.96 دولار أمريكي/كيلوجرام.
18 -	تمشيا مع المقرر 84/70(ب)، قدم اليونديبي معلومات تشير إلى تكاليف التشغيل الاضافية المتكبدة خلال التحول إلى المواد الهيدروفلوروأوليفانية البالغة 9.10 دولار أمريكي/كيلوجرام للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. وعند استخدام الأسعار التى قدمها اليونديبي، قامت الأمانة بحساب تكاليف التشغيل الاضافية مع الأخذ في الاعتبار ثانى أكسيد الكربون الاضافى المتولد من تفاعل الإيزويانات والهيدروفلوروأوليفان المخفض مع الماء، الذي لم يؤخذ في الاعتبار في حساب اليونديبي. وفي جميع السناريوهات، كانت القيم التى حصلت عليها الأمانة أعلى من 2.13 دولار أمريكي/كيلوجرام المحددة في المقرر 75/44(ب)(6)، حيث الأقل هو 3.78 دولار أمريكي/كيلوجرام ، وتم الحصول عليها باستخدام سعر 3.90 دولار أمريكي/كيلوجرام للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الذي أبلغ عنه البلد في تقرير البرنامج القطرى لعام 2020 و 17 دولار أمريكي/كيلوجرام لـ HFO-1233ze(E). واعتبرت الأمانة أن من غير المحتمل أن تكون تكاليف التشغيل الاضافية أقل من 2.13 دولار أمريكي/كيلوجرام المحددة في المقرر 75/44(ب)(6) طالما يظل الفرق كبيرا في سعر HFO-1233ze(E) و الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب.
أنشطة في قطاع الخدمة
19 -	في ما يتعلق بدراسة الجدوى بشأن تطوير آلة استرداد سوائل تبريد ذات تكلفة منخفضة محليا، لم يكن اليونديبي واضحا بشأن متى تكون الشركة المحلية قادرة على البدء في بيع آلات مصتعة محليا، ولا المبيعات السنوية التقريبية لأن ذلك يعتمد على نتائج الدراسة المتوقع الانتهاء منها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم الاتفاق على أن يدرج اليونديبي تحديثا عن حالة التصنيع في الشركة، كجزء من التقرير النهائي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي يقدم مع الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
تحديث عن حالة التصنيع في Industrias Thermotar Ltda (Thermotar)

20 -	في الاجتماع الحادي والثمانين، قدم يونديبي، نيابة عن حكومة كولومبيا، التقرير الختامي للمشروع التدليلى لاستخدام R-290 كغاز تبريد بديل في تصنيع تكييف الهواء التجاري في شركة Industrias Thermotar Ltda. وفي ذلك الوقت، لم تتمكن الشركة من بيع أي معدات قائمة على R-290 لأن الشركة كانت تنتظر أول دفعة من الكباسات القائمة على R-290 والانتهاء من تدريب تقنيي الخدمة. وفي الاجتماع الرابع والثمانين، أبلغ اليونديبي أن التصنيع يتوقع أن يبدأ عندما يتم تسليم الكباسات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 201؛  واستكملت الشركة تدريب تقنيي الخدمة.	
21	منذ الاجتماع الرابع والثمانين، وبالرغم من جائحة كوفيد-19، التى أدت إلى غلق مؤقت لشركة Thermotar وشركات أخرى لعدة أشهر، تمكنت الشركة من تصنيع وبيع حوالى 28 وحدة قائمة على R-290، بما في ذلك العديد منها التى تم تصديرها في الإقليم؛ وتم تطوير وحدة تدريب قائمة على R-290.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده
22	كان من المتوقع تغيير الأرصدة المتبقية لوحدة تنفيذ المشروع ورصده (مقدرة بحوالى 955 106 دولار أمريكي) في موظفى الوحدة، وجائحة كوفيد-19، التى نتج عنها انخفاض في نفقات السفر والمتعلقة بالاجتماعات. وأكد اليونديبي أن التمويل بموجب المرحلة الثانية سوف يستخدم فقط في الأنشطة حتى تاريخ الانتهاء من المرحلة الثانية، وأن التقرير المرحلى للمرحلة الثانية سيشمل معلومات تفصيلية عن الأنشطة المضطلع بها من قبل وحدة تنفيذ المشروع ورصده والتكاليف المتعلقة بها، وأن اليونديبي سيعيد أي أرصدة متبقية مرتبطة بالوحدة عند الانتهاء المالى للمرحلة الثانية. 
استكمال المرحلة الثانية
23	أكد اليونديبي أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا سوف تستكمل في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:8] [8:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.] 

24	نفذت السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى بعد الموافقة على المرحلة الثانية ولهذا لم تشمل خطة التنفيذ الأصلية؛ ومع ذلك، تم تضمين حلقة تدريب بشأن المنظور الجنسانى في المشروعات الاستثمارية في قطاع رغاوى البوليوريثان. وفضلا عن ذلك، تم تعيين استشارى من اليونديبي في مجالى المنظور الجنسانى وتغير المناخ لدعم الوحدة الوطنية للأوزون، وعقدت حلقتى عمل في أبريل/نيسان 2020 لتدريب 12 استشارى على المنظور الجنسانى وتعميمه.ويجرى حاليا جمع تصنيف نوع الجنس في جميع دورات التدريب.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
25 -	لدى حكومة كولومبيا نظام ترخيص وحصص قيد التشغيل وقامت بالفعل بتنفيذ حظر على تصنيع واستيراد الثلاجات المنزلية القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمبردات-المجمدات وعلى واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والموجود في البوليولات سابقة الخلط (بدءا من 31 كانون الأول/ديسمبر 2021). إن الحظر المقبل، المتوقع نفاذه في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، على جميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب وعلى استيراد وتصنيع جميع معدات التبريد وتكييف الهواء ومكافحة الحرائق القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، باستثناء معدات مكافحة الحرائق القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123، وكذلك الاستخدام المتواصل لنظام الترخيص والحصص والتصاريح وسجل المستوردين ومواصلة الرقابة الصارمة ورصد الواردات، ستؤدى إلى دعم استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.  
الاستنتاج
26 -	كان استهلاك البلد الذي تم التحقق منه أقل بنسبة 72 في المائة من خط أساس البلد للامتثال و30 في المائة أقل من هدف اتفاق البلد مع اللجنة التنفيذية، كما أن نظام ترخيص وحصص الواردات في البلد قيد التشغيل وسوف يتمكّن من تحقيق تخفيضات في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل جدول الإزالة في بروتوكول مونتريال. إلا أن الحظر في 1 يناير/كانون الثانى 2021 على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والمحتوى في البوليولات سابقة الخلط وتحول قطاع تصنيع رغاوي البوليوريتان إلى السيكلوبنتان لم ينتهى بعد بسبب جائحة كوفيد-19 والتوافر التجارى المحدود  في المواد الهيدروفلوروأوليفانية في السوق المحلية؛ وسوف يتم الانتهاء من شركات تصنيع رغاوى البوليوريثان المتبقية بحلول أكتوبر/تشرين الأول 2021. وعلى حين أن الممارسة غير الآمنة لاستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع مكافحة الحرائق مستمرة بعد فترة طويلة من الإزالة المتوقعة لهذه الممارسة، والحظر في 1 يناير/كانون الثانى 2021 على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب يضمن أن هذا الاستخدام سيجرى إزالته، تمشيا مع الحظر القادم في استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحرائق المتوقع في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. ووصل مستوى صرف الأموال للشريحة الثالثة إلى 56 في المائة و 62 في المائة من التمويل الشامل الموافق عليه. والأنشطة التي تمت في قطاع الخدمة جزء من إطار متجانس مخطط بدقة لتعزيز القطاع، وتيسير إدخال بدائل ذات احتمالية احترار عالمي منخفضة ومن المتوقع أن تضمن استدامة طويلة المدى للأنشطة وأن تستمر في مساعدة البلد على الوفاء بالتزامات الامتثال بموجب البروتوكول. وسوف تتناول الوحدة الوطنية للأوزون التوصيات الواردة في تقرير التحقق من خلال اقتراح تحسينات على استخدام معلومات محدثة وتكنولوجيات اتصالات وبناء قدرات والاجتماع مع السلطة الوطنية للترخيص البيئي ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك لتبادل المعلومات وتحديد فرص التحسينات.
التوصية
27 -	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية: 
(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا؛
(2)  تطلب من حكومة كولومبيا واليونديبي واليونيب وحكومة ألمانيا تقديم تقرير مرحلى عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة كجزء من طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
28 توصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة كولومبيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021‑2022 عند مستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه، على أساس أن يقدم يونديبي إلى الاجتماع التسعين تأكيدا بانتهاء مشروع القانون الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44 ونفاذ عمليات الحظر على استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحرائق وجميع استخدامات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى والموجود في البوليولات سابقة الخلط وتصنيع واستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون: 


	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	134 257
	999 17
	يونديبي

	(b)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	000 25
	250 3
	يونيب

	(ج)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	300 54
	973 6
	ألمانيا






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كولومبيا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	يونديبي (رئيسة)،  حكومة ألمانيا



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020
	63.21 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2020

	المادة الكيميائية
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	
	
	
	
	21.54
	
	
	
	21.54

	الهيدروكلوروفلوروكربون -123
	
	
	0.20
	
	0.09
	
	
	
	0.29

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب
	
	39.30
	0.65
	
	1.42
	
	
	
	41.37

	الهيدروكلوروفلوروكربون 141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة
	
	0.09
	
	
	
	
	
	
	0.09



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	225.6
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	225.6

	لاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	201.94
	المتبقى
	23.59



	خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	7.30
	3.65
	10.95

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	681,300
	340,650
	1,021,950

	حكومة ألمانيا
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0



	(سادسا) بيانات المشروع
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال)
	146.64
	146.64
	146.64
	146.64
	73.32
	73.32
	73.32
	73.32
	73.32
	0
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	78.96
	42.91
	42.91
	30.21
	30.21
	30.21
	30.21
	14.19
	14.19
	0
	غير متاح

	تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	يونديبي
	تكاليف المشروع
	409,000
	0
	479,688
	0
	0
	587,083
	0
	0
	207,864
	0
	1,683,635

	
	
	تكاليف الدعم
	28,630
	0
	33,578
	0
	0
	41,096
	0
	0
	14,550
	0
	117,854 

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	0
	0
	395,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	395,000

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	51,350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51,350

	مجموع تكاليف المشروع المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	409,000
	0
	874,688
	0
	0
	587,083
	0
	0
	207,864
	0
	2,078,635

	مجموع تكاليف الدعم المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	28,630
	0
	84,928
	0
	0
	41,096
	0
	0
	14,550
	0
	169,204

	مجموع الأموال المطلوبة من ناحية المبدأ (دولار أمريكي)
	437,630
	0
	959,616
	0
	0
	628,179
	0
	0
	222,414
	0
	2,247,839



	(سابعا) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2021)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)

	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)


	يونديبي
	409,000
	28,630

	ألمانيا
	0
	0

	المجموع
	409,000
	28,630



	توصية الأمانة
	النظر على نحو فردى




وصف المشروع


29 -	نيابة عن حكومة كولومبيا، قدم يونديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية قدرها 450 498 2 دولار أمريكي، تشمل 000 940 1  دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  800 135 دولار أمريكي لليونديبي، ومبلغ  000 395 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة ومقدارها 650 27 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا، كما قدم في الأصل[footnoteRef:9]. إن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستزيل الاستهلاك المتبقى من  المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [9:  حسب الرسالة مؤرخة في26 يوليه/تموز 2021 من وزوارة البيئة والتنمية المستدامة في كولومبيا إلى اليونديبي. ] 

30	تبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التى تطلب في هذا الاجتماع 690 499 دولار أمريكي، تتألف من 000 467 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 690 32 دولار أمريكي لليونديبي فقط، كما قدمت في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
31	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا في الأصل في الاجتماع الثانى والستين[footnoteRef:10] وتم تعديلها في الاجتماع السادس والستين[footnoteRef:11] لتلبية خفض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2015 عند مجموع تكلفة تبلغ 483 821 6 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لإزالة 78.91 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقطاع المذيبات وقطاع الأيروصول، وتشمل 483 621 5  دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، الموافق عليها في الاجتماع الستين لإزالة 56.02  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في إنتاج رغاوى البوليوريثان العازلة الجاسئة في القطاع الفرعى للتبريد المنزلى لأربع شركات (المقرر 60/30). [10:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62]  [11:    المرفق الثانى عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/54] 

32	تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا في الاجتماع الخامس والسبعين[footnoteRef:12] لتلبية خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 عند مجموع تكلفة تبلغ 481 221 5 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة، لإزالة 122.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقطاع الرغاوى وقطاع الوقاية من الحرائق. وتتاح نظرة عامة على تنفيذ المرحلة الثانية، بما في ذلك تحليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقارير المرحلية والمالية عن التنفيذ وطلب الشريحة الرابعة والأخيرة المقدم إلى الاجتماع الحالى، في الفقرات من 1 إلى 26 بهذه الوثيقة. [12:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85] 


33	وبالاضافة إلى ذلك، وفي الاجتماع الخامس والسبعين أيضا، وافقت اللجنة التنفيذية على مشروع تدليلى لاستخدام R-290 (بروبان) كبديل لسوائل التبريد في تصنيع أجهزة تكييف الهواء في شركة Industrias Thermotar Ltda (Thermotar) في كولومبيا لإزالة 0.73 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (المقرر 75/40).


المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل
34	بعد خصم 78.91 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، و122.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون مرتبطة بالمرحلة الثانية و0.73 طن من قدرات استنفاد الأوزون مرتبطة بالمشروع التدليلى في Thermotar، يبلغ الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل في المرحلة الثالثة 23.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوزيع القطاعى للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
35	من المقدر وجود ما بين 000 12 و000 20 تقنى في قطاع الخدمة، يستهلكون الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لخدمة نظم واحدة ومنفصلة وتكييف هواء تجارى ووحدات مكثفة متوسطة وكبيرة ونظم تبريد مركزية كما يبين الجدول 4. ويمثل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 16 في المائة من سوائل التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، يتبعه الهيدروفلوروكربون-134أ (42 في المائة، معظمه في التبريد المنزلى وتكييف الهواء النقالى و R-410A (17 في المائة في تكييف الهواء) و R-507A (14 في المائة في التبريد الصناعى والتجارى)، و R-404A (5 في المائة في التبريد الصناعى والتجارى) و R-407C (4 في المائة في تكييف الهواء)، ومخلوطات أخرى.[footnoteRef:13] ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-123 (2 في المائة) في خدمة أجهزة تبريد المبانى، وفي قطاع الوقاية من الحرائق ولخدمة أجهزة الإطفاء اليدوية (حوالى 40 في المائة) وفي تجميع معدات الوقاية من الحرائق الجديدة (حوالى 60 في المائة)؛ ومن المتوقع حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الوقاية من الحرائق بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021؛ ويبلغ HFC-125 و HFC-227ea حوالى 12 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة المستهلكة في قطاع الوقاية من الحرائق. [13:    بما في ذلك R-422D, R-407F, R-422A, R-449A, R-514A, R-452A, R-508B] 

الجدول 4. التوزيع القطاعى للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في كولومبيا في عام 2020 
	القطاع/الاستخدام
	جرد المعدات
	متوسط الشحن (كج)
	معدل التسرب (%)
	الاستهلاك (طن مترى)

	تكييف هواء الغرف (وحيدة ومنفصلة)
	519,127
	1.01
	25-35
	131.52 - 184.13

	تكييف هواء تجارى (الأسطح، منفصل متعدد، تبريد المبانى)
	199,551
	6.04
	18-30
	216.86 - 361.43

	التبريد التجارى (وحدات تكثيف متوسطة)
	5,188
	1.58
	20-40
	1.64 - 3.28

	تبريد صناعى (وحدات تكثيف ما بين متوسطة وكبيرة، نظم مركزية)
	10,818
	16.03
	20-35
	34.68 - 60.69

	المجموع 
	734,684
	
	
	384.70 - 609.23



استراتيجية الإزالة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

36	تقترح المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 81 في المائة من خط أساس البلد بحلول عام 2022 و85 في المائة بحلول عام 2025 و100 في المائة بحلول عام 2030. ولن تستورد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2030، باستثناء المسموح به لخدمة ما تبقى بين 2030 و2040 حسب الحاجة، وتمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال. وسوف تستخدم الدروس المستفادة والبنية الأساسية التى أنشأت خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثالثة، التى ستركز على دعم القدرة الوطنية لخفض إنبعاثات المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء من خلال تحسين قدرات التقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة؛ دعم شبكة استرداد وإعادة تدوير واستصلاح سوائل التبريد؛ تشجيع اعتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة في القطاع التجارى والصناعى في البلد؛ مساعدة تقنية ومعدات لإزالة الاستهلاك في قطاع الوقاية من الحرائق؛ دعم السياسات واللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنفاذها.
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

37	تقترح المرحلة الثالثة الأنشطة التالية:

(1) السياسة واللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تعديل على القرار الذي يراقب حدود المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك الإزالة في 1 يناير/كانون الثانى 2030 وأحكام لإدارة خدمة ما تبقى للفترة 2030-2040؛ الانتهاء من تقييم الأثر الناظم لإصدار لوائح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ عقد حلقتى تدريب على الأقل لعدد 60 تقنى عبر الدوائر الحكومية (بما في ذلك وزارة البيئة والتنمية المستدامة ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك والخدمة الوطنية للتعلم ودوائر أخرى) بشأن التدابير القانونية للرقابة وخفض إنبعاثات واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون؛ ثلاث وثائق لزيادة الوعى العام بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونديبي) (000 75 دولار أمريكي)؛

(2)   تدريب موظفى الجمارك والإنفاذ على التعرف على المواد المستنفدة للأوزون: مواصلة رصد نظام الترخيص والتصاريح والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكشف ومنع الاتجار غير القانونى، بما في ذلك 25 زيارة رصد على الأقل لمتاجر بيع غازات التبريد سنويا وإعداد مواد لزيادة الوعى لمستوردى وتجار المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومواصلة الاشتراك في آلية الموافقة المسبقة عن علم؛ تدريب سنوى واحد على الأقل لعدد 50 موظف جمارك بشأن الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التى قد تحتوى عليها، وكذلك تطبيق إجراءات رقابة الجمارك المعيارية وعمليات المصادرة والجزاءات عند اكتشاف المخالفات؛ معايرة وخدمة أجهزة التعرف على سوائل التبريد الحالية وشراء ثلاثة أجهزة تعرف على سوائل التبريد قادرة على اكتشاف المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومخلوطات الهيدروفلوروكربون؛ إنشاء لجنة فيما بين المؤسسات للرقابة على الإتجار في المواد المستنفدة للأوزون تتألف من الوحدة الوطنية للأوزون والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك ومصلحة إدارة السياسة المالية والجمارك ووزارة التجارة والصناعة والسياحة والسلطة الوطنية للترخيص البيئي ومكتب المدعى العام والشرطة الدولية، وعلى الأقل اجتماع واحد سنويا للجنة، وثلاث حلقات تدريب لأعضاء اللجنة عن لوائح وعمليات الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونديبي) (000 140 دولار أمريكي)؛

(ج)	 التدريب التقنى على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى: إنشاء مركز ثان للتدريب على سوائل التبريد الطبيعية لتحسين القدرات المؤسسية لتدريب التقنيين على الاستخدام الآمن لسوائل التبريد الطبيعية في إقليم اضافى في البلد[footnoteRef:14]، بما في ذلك شراء وحدة تدليلية "لسوبرماركت صغير" قائم على ثانى أكسيد الكربون/R-290 وأدوات خدمة[footnoteRef:15] وحلقتا تدريب للمدربين لعدد 30 مدرب (ألمانيا) (000 395 دولار أمريكي)؛ [14:    شملت المرحلة الثانية إنشاء مركز تدريب على سوائل التبريد الطبيعية في بوجوتا. وسيكون مركز التدريب الثانى في إقليم آخر مع أوضاع مناخية مختلفة وسوف يسمح بتدريب التقنيين الذين لا يستطيعون السفر إلى بوجوتا.]  [15:    سوف يتتبع البلد اعتماد تكنولوجيا ثانى أكسيد الكربون/R-290 ويتضمن ذلك الإبلاغ عنه في تقديمات الشرائح في المستقبل.] 


(د)	أدوات وإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء: استعراض وتحديث المعايير الوطنية لكفاءة العمل المتعلق بالاستخدام الآمن لسوائل التبريد ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة؛ أربعة أنشطة سنوية على الأقل للترويج لإصدار شهادات لكفاءة العمل لقطاع  التبريد وتكييف الهواء؛ على الأقل أربع دورات تدريبية لقادة التقييم وإصدار الشهادات؛ 3000 تقنى معتمد على الأقل في ممارسات التبريد الجيدة؛ شراء 150 وحدة أدوات للخدمة الآمنة لمعدات التبريد التجارى القائمة على الهيدروكربون (مثل، مضخات تفريغ جهاز متشعب ومجموعة من الخراطيم ذات صمامات كوروية للهيدروكربونات ومقياس حمل دقيق وجهاز كشف تسرب الهيدروكربون ومقياس تفريغ رقمى) (يونديبي) (520 591 دولار أمريكي)؛

(هـ)	  دعم شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: تقييم شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، بما في ذلك التكاليف التشغيلية وأسعار الغاز المستصلح وطلب السوق وتعظيم نموذج الأعمال؛ تنفيذ خطة عمل لاسترداد وتحديد وتوجيه وجمع غازات التبريد في ثلاثة أقاليم، البناء على مبادرة إزالة المواد المستنفدة للأوزون المستدامة وصديقة المناخ[footnoteRef:16] الممولة من الاتحاد الأوروبى؛ تحديث تطبيق "قم بإدارة غازات التبريد" في أربع حلقات عمل سنوية لعدد 60 تقنى ومستعمل نهائي لتشجيع الخدمات التى تقدمها شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ توفير خمس مجموعات أدوات للتمكن من استرداد سوائل التبريد السائلة (الهيدروكلوروفلوروكربون-123 ، بما في ذلك وحدة استرداد سوائل التبريد ومقياس دقيق وجهاز تحليل وحزام حرارى له اسطوانات 30 رطل مع ثرموستات)؛ دراسة جدوى لإنشاء اسطوانات شحن غازات مصنعة محليا، بما في ذلك تصنيع النماذج الأولية وإجراء اختبارات الأداء (يونديبي) (000 310 دولار أمريكي)؛ [16:    https://www.green-cooling-initiative.org/about-us/our-projects/sustainable-and-climate-friendly-phase-out-of-ods-spods/colombia
] 


(و)	 مساعدة تقنية للترويج لتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة في القطاع التجارى والصناعى:

(1) مساعدة تقنية لإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاعات السلاسل الباردة والبتروكيماويات والصناعة: تقييم استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛ استشارة لجمع البيانات وتحليلها وتقييم السوق لتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة، وتقييم الفوائد البيئية المرتبطة باعتماد مثل هذه التكنولوجيا؛ الترويج لهذه التكنولوجيا من خلال حلقتي عمل لعدد 60 مستعمل نهائي وتقنيي تبريد وتكييف هواء (يونديبي) ( 000 155 دولار أمريكي)؛

(2)  مساعدة تقنية لإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وتحسين كفاءة الطاقة لنظم التبريد وتكييف الهواء في المتاجر الكبيرة: حلقات عمل والوصول إلى المتاجر والمتاجر الكبيرة وموردى التكنولوجيا لتحديد العوائق الرئيسة في استخدام معدات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة؛ دراسة بشأن التكنولوجيات لكشف التسرب والحفاظ على تماسك دوائر سوائل التبريد في نظم التبريد المركزية؛ دراسة بشأن التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وذات كفاءة في الطاقة في نظم تكييف الهواء التجارية، بما في ذلك وحدات تكييف الهواء المركزية بمسالك R-290 مثل التى تصنعها شركة Thermotar، بما في ذلك الحجم الأقصي الذي يعتمد على خواص المتجر وخيارات التركيب ومتطلبات الموردين والخدمة؛ تحليلات الاستثمار؛ زيارات الرصد للمتاجر الكبيرة التى اعتمدت التكنولوجيا، بما في ذلك تقدير كمى لوفورات الطاقة وخفض استهلاك سوائل التبريد وزيارات المتاجر الكبيرة التى تنظر في  اعتماد التكنولوجيا (يونديبي) (000 185 دولار أمريكي)؛

(ز)	 برنامج لتناول الهيدروكلوروفلوروكربون-123 في قطاع الوقاية من الحرائق: تطوير معايير كفاءة العمل في قطاع الوقاية من الحرائق، مع دعم من الخدمة الوطنية للتعلم والتركيز على إعادة شحن وصيانة أجهزة الإطفاء النقالى؛ تدريب 15 رائد تقييم وإصدار الشهادات و100 تقنى على معايير العمل الجديدة؛ حلقة تدارس وطنية لتعزيز المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات البيئية الجيدة في صيانة وإعادة شحن واستخدام أجهزة الإطفاء النقالى القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123 التى تم تطويرها بموجب المرحلة الثانية، وثلاث حلقات عمل لزيادة الوعى بشأن الممارسات الجيدة في صيانة وإعادة شحن واستخدام أجهزة الإطفاء النقالى القائمة على لهيدروكلوروفلوروكربون-123 والترويج لإصدار الشهادات؛ المساعدة التقنية وتوفير الأدوات لتحليل واسترداد الهيدروكلوروفلوروكربون-123 من معدات الوقاية لشركتين في شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح (يونديبي) (480 48 دولار أمريكي)؛

(ح)	 زيادة الوعى والتثقيف: تنفيذ استراتيجية اتصالات بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك نشرة اخبارية سنوية واحدة على الأقل عن العلاقة بين إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبيئة والصحة والاستهلاك المسؤول والانتاج، نشرتا أخبار سنويتان للجمهور العام بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحملة لزيادة الوعى سنوية بشأن حماية طبقة الأوزون؛ ثلاثة أحدات للتنسيق على الأقل مع الأطراف الفاعلة في قطاعات مكافحة الحرائق والتبريد وتكييف الهواء التجارى والصناعى لتعزيز الاستهلاك المسؤول والانتاج؛ تكامل الموضوعات المتعلقة بالأوزون في جامعة واحدة على الأقل من خلال المشروع الجامعى من أجل البيئة (يونديبي) (000 50 دولار أمريكي).

وحدة تنفيذ المشروع ورصده

38	إن النظام المنشأ بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيتواصل في المرحلة الثالثة، حيث ترصد الوحدة الوطنية للأوزون الأنشطة وتبلغ عن التقدم المتحقق والعمل مع الأطراف الفاعلة لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكاليف هذه الأنشطة 000 195 دولار أمريكي (يونديبي) مع التفاصيل التالية: استشاريون وطنيون (000 160 دولار أمريكي) اجتماعات الأطراف الفاعلة (000 15 دولار أمريكي) تحقق مستقل من الاستهلاك (000 20 دولار أمريكي).

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:17] [17:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.] 


39	للقيام بأعمال بشأن تعميم المنظور الجنسانى، ستقوم الوحدة الوطنية للأوزون بجمع بيانات لوضع مؤشرات عن تصنيفات نوع الجنس؛ وتبين التقارير الحالية أرقام التصنيفات (مثل، عدد النساء في كل نشاط)؛ جمع بيانات خط الأساس عن التقنيين من النساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء بالمقارنة بعدد النساء العاملات في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ استخدام لغة تستجيب للمنظور الجنسانى في الاتصالات لزيادة الوعى؛ إدماج المنظور الجنسانى في الاعلان عن توظيف استشاريين جدد وموظفين في الوحدة الوطنية للأوزون، وتشجيع النساء على تقديم طلبات للوظائف؛ النظر في اضافة التدريب على المنظور الجنسانى للمتعاقدين الجدد.

40	بالاضافة إلى ذلك، طلب اليونديبي مبلغ 000 190 دولار أمريكي لتعزيز المساواة الجنسانية بموجب المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك مبلغ 000 25 دولار أمريكي للتحليل الجنسانى لتحديد الاحتياجات والأولويات للنساء والرجال في المرحلة الثالثة، والعوائق الهيكلية أمام المساواة الجنسانية ومجالات الأولوية حيث تحدث المداخلات؛ مبلغ 000 144 دولار أمريكي لاستشارة وطنية لتصميم وتنفيذ ورصد خطة عمل توضع على أساس البيانات المجمعة لتعزيز المساواة الجنسانية وتمكين النساء في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ مبلغ 000 10 دولار أمريكي لأربع حلقات عمل على الأقل لزيادة الوعى وتدريب الأطراف الفاعلة، ومبلغ 000 6 دولار أمريكي لحلقتى عمل تدريبيتين على الأقل لتمكين النساء والقيادة، ومبلغ 000 5 دولار أمريكي لثلاثة مطبوعات على الأقل بمحتوى محدد بشأن المنظور الجنسانى.

مجموع تكاليف المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

41	يقدر مجموع تكاليف المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا عند مبلغ 000 335 2 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة)، كما قدمت في الأصل، لتحقيق 67.5 في المائة خفض من استهلاك خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2025 و100 في المائة خفض بحلول عام 2030. ويوجز الجدول 5 الأنشطة المقترحة وتفاصيل التكاليف.

الجدول 5. مجموع تكاليف المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	النشاط
	الوكالة
	التكاليف (دولار أمريكي)

	سياسة ولوائح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	يونديبي
	75,000

	تدريب موظفى الجمارك والانفاذ على كشف المواد المستنفدة للأوزون
	يونديبي
	140,000

	تدريب التقنيين على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى
	ألمانيا
	395,000

	إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والأدوات
	يونديبي
	591,520

	دعم شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح
	يونديبي
	310,000

	المساعدة التقنية للترويج لاعتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة في الطاقة في المتاجر الكبيرة والسلاسل الباردة وقطاعات البتروكيماويات والصناعة
	يونديبي
	340,000

	برنامج لتناول الهيدروكلوروفلوروكربون-123 في قطاع الوقاية من الحرائق
	يونديبي
	48,480

	زيادة الوعى والتثقيف
	يونديبي
	50,000

	تنسيق المشروع وإدارته
	يونديبي
	195,000

	الترويج للمساواة الجنسانية
	يونديبي
	190,000

	المجموع 
	
	2,335,000



الأنشطة المخططة للشريحة الأولى من المرحلة الثالثة

42	إن تمويل الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يبلغ مجموعها 000 467 دولار أمريكي وستنفذ بين يناير/كانون الثانى 2022 وديسمبر/كانون الأول 2024 وسوف تشمل الأنشطة التالية:

(1) السياسة واللوائح المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: الاستعراض القانونى وتقييم الأثر الاقتصادى للوائح وتدابير الرقابة المحدثة للهيدروكلوروفلوروكربون؛ دورة واحدة لزيادة الوعى لعدد 30 مشاركا عن لوائح وتدابير الرقابة المحدثة للهيدروكلوروفلوروكربون؛ اجتماعان سنويا مع 40 مشاركا يتالف من تقنيي التبريد وتكييف الهواء وملاك المتاجر الكبيرة والأطراف الفاعلة في قطاعى البتروكيماويات والصناعة بشأن لوائح وتدابير الرقابة (يونديبي) (500 30 دولار أمريكي)؛

(2)  تدريب موظفى الجمارك والإنفاذ على التعرف على المواد المستنفدة للأوزون: تصميم ونشر مواد تثقيفية لمستوردى وتجار الهيدروكلوروفلوروكربون؛ دورتان تدريبيتان لعدد 100 موظف جمارك وشرطة الضرائب والجمارك والسلطات البيئية بشأن الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات التى قد تحتوى على هذه المواد؛ معايرة وخدمة أجهزة التعرف على سوائل التبريد الحالية وشراء ثلاثة أجهزة تعرف على سوائل التبريد؛ إنشاء لجنة فيما بين المؤسسات للرقابة على التجارة في المواد المستنفدة للأوزون، وحلقتى تدريب لأعضائها بشأن لوائح وعمليات الرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون (يونديبي) (000 56 دولار أمريكي)؛

(5)  أدوات وإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء: استعراض وتحديث المعايير الوطنية لكفاءة العمل المتعلق بالاستخدام الآمن لسوائل التبريد القابلة للاشتعال؛ حلقتا عمل لعدد 60 تقنيا ومستعمل نهائي لتعزيز إصدار شهادات لكفاءة العمل لقطاع  التبريد وتكييف الهواء؛ حلقتا تدريب لعدد 30 قائد تقييم وإصدار شهادات؛ 600 تقنى معتمد على ممارسات التبريد الجيدة (ييونديبي) (500 129 دولار أمريكي)؛

(6) دعم شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح: تقييم شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح وتعظيم نموذج الأعمال؛ تحديث تطبيق "إدارة غازات التبريد"؛ 8 حلقات عمل للترويج للخدمات التى تقدمها الشبكة؛ توفير 5 مجموعات من الأدوات لخمس مراكز جمع أو استصلاح في البلد للتمكن من استرداد سوائل التبريد (يونديبي) (000 130 دولار أمريكي)؛

(7) زيادة الوعى والتثقيف: استشارة لتصميم استراتيجية اتصالات ونشر؛ إعداد ونشر مواد تثقيفية وانتاج مواد دعائية؛ حملتان لزيادة الوعى بشأن أهمية حماية طبقة الأوزون وفوائد إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون؛ أربع حملات في وسائل الاعلام؛ إعداد وطبع نشرات اخبارية؛ حملات تثقيف بيئي منسقة مع برامج البيئة للمدارس (يونديبي) (000 14 دولار أمريكي)؛

(8) السياسة الجنسانية: استشارى وطنى لتصميم وتنفيذ ورصد خطة عمل لتعزيز المساواة الجنسانية وتمكين النساء؛ التحليل الجنسانى لتحديد الاحتياجات والأولويات للنساء والرجال	 في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحديد العوائق الهيكلية أمام المساواة الجنسانية ومجالات الأولوية حيث تحدث المداخلات؛ حلقات عمل لزيادة الوعى والتدريب للمؤسسات بشأن تعميم المنظور الجنسانى؛ حلقات تدريبية بشأن تمكين النساء وريادة النساء؛ وتصميم ونشر مواد للجمهور العام (يونديبي) (000 58 دولار أمريكي)؛

(9)  تنسيق المشروع وإدارته: نشاط الرصد، تقريرين مرحليين سنويا واجتماعين مع الأطراف الفاعلة وتقرير تحقق من الاستهلاك (يونديبي) (000 49 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة والتوصية

التعليقات

43	استعرضت الأمانة المرحلة الثالثة على ضوء المرحلة الثانية والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة عمل الفترة 2021-2023 للصندوق المتعدد الأطراف.

الاستراتيجية الشاملة

44	تقترح حكومة كولومبيا تلبية 100 في المائة خفض في استهلاك خط أساسها للهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030، والحفاظ على الحد الأقصي للاستهلاك السنوى من الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة من 2030 إلى 2040 تمشيا مع الفقرة 8 ثالثا(هـ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال.[footnoteRef:18] وتمشيا مع المقرر 86/51، وافقت حكومة كولومبيا على أنه للسماح للنظر في الشريحة النهائية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تقدم وصفا تفصيليا للاطار الناظم والسياسي الحالى لتنفيذ تدابير تضمن أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون يمتثل للفقرة 8 ثالثا(هـ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040، وتقترح تعديلات على اتفاقها مع اللجنة التنفيذية لتغطية الفترة بعد 2030. [18:    قد يتجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون صفرا في أي سنة طالما مجموع المستويات المحسوبة للاستهلاك أكثر من فترة عشر سنوات إبتدء من 1 يناير/كانون الثانى 2030 إلى 1 يناير/كانون الثانى 2040 مقسما على 10، ولا يتجاوز 2.5 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون.] 


45	وعند شرح كيف ستتمكن كولومبيا من ضمان أن الاستهلاك في الفترة 2030-2040 كان مقتصرا على الاستخدامات الواردة في الفقرة 8 ثالثا(هـ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال، بما في ذلك، من بين جملة أمور، الاستخدامات المحددة في التعديل على البروتوكول في المقرر 30/2، أوضح اليونديبي أنه تمشيا مع اللوائح الوطنية، يطلب من مستوردى مواد خاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال ترخيصا بيئيا؛ وينص كل ترخيص بيئي على استخدامات موافق عليها. وخلال تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيجرى القيام باستعراض للإطار القانونى، بما في ذلك نطاق الترخيص البيئي المرتبط بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، لضمان أن خدمة الاستهلاك المتبقى يتم تناوله والرقابة عليه بطريقة صحيحة.

إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومدة المرحلة الثالثة

46	تساءلت الأمانة عن سبب قرار حكومة كولومبيا إعداد المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للإزالة التامة في عام 2030 بدلا من خفض بنسبة 67.5 في المائة في عام 2025 فقط، ملاحظة أن استهلاكها لعام 2020 كان أقل بنسبة 72 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال وأن كولومبيا ليست بلدا مستهلكا لأحجام منخفضة. وشرح اليونديبي أن المشروعات الاستثمارية قد تم تنولها في مراحل سابقة وأن الأنشطة المضطلع بها في قطاع الخدمة من غير المتوقع تغييرها تغييرا كبيرا في السنوات القادمة؛ وليس من فاعلية التكلفة الاضطلاع بعمل تمهيدى لمرحلة قادمة خلال سنتين؛ وكان مجموع الإزالة متمشيا مع مرحلة ثالثة أخرى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان غير مستهلكة لأحجام منخفضة التى وافقت عليها مؤخرا اللجنة التنفيذية؛ إن استراتيجية شاملة ستسمح لكولومبيا الاضطلاع بالتخطيط طويل الأجل الضرورى للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

لوائح دعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

47	بينما الحظر القادم على استيراد وتصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، المتوقع أن ينفذ بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيكون حرجا ضمان إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح بحلول عام 2030 وخفض احتياجات الخدمة إلى أدنى حد في الفترة من عام 2030 إلى عام 2040، نظرت الأمانة في لوائح أخرى قد تدعم الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مثل اللوائح التى تتطلب استرداد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وحظر تنفيس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال التركيب والخدمة وتفكيك معدات التبريد وتكييف الهواء (بما في ذلك وضع جزاءات لمخالفة الحظر)، لائحة للتأكد من التسرب وممارسات الاحتفاظ بالسجلات للمعدات الكبيرة (مثل، التى تزيد عن 3 كيلوجرام من سوائل التبريد) والاسترداد الملزم للهيدروكلوروفلوروكربون من الحاويات والمعدات التى وصلت لنهاية حياتها وحظر الاسطوانات القابلة للتخلص ووضع مدونة لممارسات تقنيي التتبريد وتكييف الهواء وتنفيذ مخطط اجبارى لإصدار الشهادات وبيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التقنيين المعتمدين فقط.

48	شرح اليونديبي أن تنفيذ الرصد وإنفاذ هذه اللوائح اجباريا خارج مقدرة البلد؛ وبناء على ذلك، قرر البلد تنفيذ استراتيجية قائمة على معايير طوعية، خاصة معايير كفاءة العمل المعتمدة حديثا وكذلك المعيار 2014  : 5149 للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، الذي اعتمد باعتباره المعيار التقنى الكولومبي. وبدأ إصدار الشهادات لكفاءة العمل لقطاع التبريد وتكييف الهواء في عام 2005 ، إلا أن إصدار الشهادات ليس اجباريا؛  وسوف تؤدى الأنشطة بموجب المرحلة الثالثة إلى دعم مخطط إصدار الشهادات والطلب على التقنيين المعتمدين. وبالمثل، لم يعتبر حظر الاسطوانات القابلة للتخلص منها قابلا للتطبيق في أوضاع السوق الحالية.

49	أشارت الأمانة إلى المقرر 30/2، حيث قررت الطراف، من بين جملة أمور، إدراج خدمة معدات مكافحة الحرائق والوقاية من الحرائق الحالية إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2030 في الاستخدامات المسموح بها في الاستهلاك المتبقى للخدمة للفترة 2030-2040 في بلدان المادة 5. وبناء على ذلك، اقترحت الأمانة أن ينفذ البلد حظرا على استيراد وتجميع معدات مكافحة الحرائق والوقاية من الحرائق القائمة على الهيدروفلوروكربون-123 بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030. ومع ذلك، يبدو أن البدائل المتاحة حاليا لهذا الاستخدام هى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى عالية (مثل، HFC-236fa ذو احتمالية احترار عالمى تبلغ 810 9)؛ وبالتالى، اقترحت الأمانة ألا تنفذ كولومبيا حظرا مبكرا في هذا الوقت ولكن الأفضل (1) الاضطلاع بأنشطة لضمان المناولة والإدارة الصحيحتين للمخزونات من الهيدروفلوروكربون-123، (2) رصد توافر بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لغرض النظر في فرض حظر مبكر إذا أصبحت هذه البدائل متاحة قبل عام 2030. وأكد اليونديبي التزام البلد بهذا المنهج.

تمويل اضافى لتنفيذ السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف

50	بينما اللجنة التنفيذية قد أشارت إلى وجوب إدراج المنظور الجنسانى في تنفيذ المشروع تمشيا مع المقرر 84/92، لم تكن هناك تكاليف اضافية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن الأفضل تكامله في الأنشطة. وبناء على ذلك، فإن التمويل الاضافى لتعزيز المساواة الجنسانية، بينما ذات مقصد جيد، غير مؤهلة. ولاحظت الأمانة أيضا أن اليونديبي حتى اليوم تمكن من تلبية استراتيجيته للمساولة الجنسانية، التى استخدمت في عام 2008 دون تمويل اضافى من الصندوق المتعدد الأطراف، وسعت للحصول على تأكيد من اليونديبي بأنه سيتمكن من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع المقرر 84/92 وسياسته الجنسانية. ووافق اليونديبي على إزالة التمويل الإضافى المطلوب، وأكد أن اليونديبي سيتمكن من تنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تمشيا مع المقرر 84/92 وسياسته الجنسانية، وأوضح ان القصد من الطلب كان لزيادة مستوى الطموح الهادف إلى صانع المنظو الجنسانى GEN2 ("المساواة الجنسانية كهدف مهم")؛ومع ذلك، ستكون هناك حاجة لموارد اضافية لتطوير أنشطة محددة تهدف إلى تعميم المنظور الجنسانى لتحقيق ذلك المستوى من الطموح.

المسائل التقنية والمتعلقة بالتكاليف

قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء

51	شملت المرحلة الثالثة مبلغ 000 40 دولار امريكي لدراسة جدوى بشأن إنشاء تصنيع محلى لاسطوانات غازات يمكن إعادة ملئها، بما في ذلك تصنيع النموذج الأصلى وتنفيذ اختبارات الأداء. وبينما تدعم هدف جعل اسطوانات يمكن إعادة ملئها متاحة في السوق المحلية، لاحظت الأمانة أن البلد لم يقصد تنفيذ حظر على الاسطوانات القابلة للتخلص منها؛ وفضلا عن ذلك، لم يكن من المحتمل إنشاء مرفق تصنيع كولومبي يتطلب اقصاديات الحجم الكبير للتنافس مع منتجى الاسطوانات التى يعاد ملئها في غياب هذا الحظر والطلب الكبير من بلدان المادة 5 في الإقليم. وبناء على ذلك، وافق اليونديبي على إزالة الدراسة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

قطاع الوقاية من الحرائق

52	يهدف البلد إلى تجنب استيراد الهيدروفلوروكربونات ذات احتمالية احترار عالمى مرتفعة لقطاع الوقاية من الحرائق من خلال تعظيم استرداد الهيدروكلوروفلوروكربون-123 ودعم ممارسات الخدمة. ومن أجل هذا الهدف، سيجرى تطوير معاييروطنية لكفاءة العمل للقطاع وذلك بموجب الشريحة الأولى ويتوقع تنفيذها بحلول  ديسمبر/كانون الأول  2023. وتساءلت الأمانة عما إذا كان يمكن للهيدروكلوروفلوروكربون-123 أن يسترد من أجهزة تبريد المبانى وإعادة استخدام أجهزة الإطفاء النقالى أو أن هناك حاجة للاستصلاح لتلبية معايير النوعية الضرورية. وأكد اليونديبي أن شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح لكولومبيا ليس لديها معدات مناسبة لاستصلاح الهيدروكلوروفلوروكربون-123، وكان قصد استرداد ا الهيدروكلوروفلوروكربون-123 من أجهزة تبريد المبانى هو إعادة استخدامه في قطاع التبريد وتكييف الهواء. وخلال تنفيذ المرحلة الثالثة، سيقوم اليونديبي، بالتعاون مع خبراء من قطاع مكافحة الحرائق، بدراسة ما إذا كان الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المسترد من أجهزة تبريد المبانى يمكن استخدامه في أجهزة الإطفاء النقالى.

مجموع تكاليف المشروع وأهداف الإزالة وتوزيع الشرائح

53	لم يأخذ التقديم الأصلى في الاعتبار، دون قصد، المقرر 75/40؛ وبناء على ذلك، تم خفض تمويل قطاع الخدمة بمبلغ 332 60 دولار أمريكي عن طريق: إزالة دراسة الجدوى بشأن إنشاء تصنيع محلى لاسطوانات غازات يمكن إعادة شحنها (000 40 دولار أمريكي)؛ تخفيض مبلغ 000 5 دولار أمريكي لكل من أنشطة دعم سياسات إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والإطار الناظم، ودعم معدات الهيدروكلوروفلوروكربون والرقابة على الاتجار في الهيدروكلوروفلوروكربون الذي قد يحتوى على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية ، وذلك على أساس ترشيد الميزانية من أجل استشاريين قانونيين وطنيين؛ ترشيد 000 10 دولار أمريكي من المساعدة التقنية لإزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون وتحسين كفاءة الطاقة لنظم التبريد وتكييف الهواء في المتاجر الكبيرة؛ خفض الطوارئ في آلات التقنيين بمبلغ 332 دولار أمريكي؛ خفض مبلغ 033 6 دولار أمريكي من وحدة تنفيذ المشروع ورصده.

54	وبناء على ذلك، يبلغ اجمالى تكاليف المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 653 078 2 دولار أمريكي (الجدول 6) زائدا تكاليف دعم الوكالة، تمشيا مع المقرر 75/50، استهلاك البلد من الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2020، والاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل، يتألف من 188 841 1 دولار أمريكي لقطاع الخدمة محسوبا عند 4.80 دولار أمريكي/كيلوجرام باستخدام الاستهلاك المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربون -22  والهيدروكلوروفلوروكربون-123 بمقدار 20.94 طن من قدرات استنفاد الأوزون (383.58 طن مترى) زائدا 480 48 دولار أمريكي لقطاع الوقاية من الحرائق محسوبا على أساس 4.80 دولار أمريكي/كيلوجرام على أساس إزالة 0.20 طن من قدرات استنفاد الأوزون (10.1 طن مترى) من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 و 967 188 دولار أمريكي لتنسيق المشروع وإدارته. وبالاضافة إلى ذلك، يشمل الاستهلاك المتبقى لكولومبيا المؤهل للتمويل 0.49 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و 0.04 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-124، ومقدار 1.92 طن من قدرات استنفاد الأوزون اضافى من الهيدروكلوروفلوروكربون-123؛ وأن الاستهلاك تمت إزالته دون مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف. وتمت الموافقة على تمويل الشريحة الأولى كما قدمت.

الجدول 6. مجموع التكاليف المتفق عليها للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا

	النشاط
	الوكالة
	التكاليف
(دولار أمريكي)

	سياسة ولوائح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	يونديبي
	70,000

	تدريب موظفى الجمارك والانفاذ على كشف المواد المستنفدة للأوزون
	يونديبي
	135,000

	تدريب التقنيين على سوائل التبريد الطبيعية في التبريد التجارى
	ألمانيا
	395,000

	إصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء والأدوات
	يونديبي
	591,188

	دعم شبكة الاسترداد وإعادة الاستخدام والاستصلاح
	يونديبي
	270,000

	المساعدة التقنية للترويج لاعتماد تكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وكفاءة في الطاقة في المتاجر الكبيرة والسلاسل الباردة وقطاعات البتروكيماويات والصناعة
	يونديبي
	330,000

	برنامج لتناول الهيدروكلوروفلوروكربون-123 في قطاع الوقاية من الحرائق
	يونديبي
	48,480

	زيادة الوعى والتثقيف
	يونديبي
	50,000

	تنسيق المشروع وإدارته
	يونديبي
	188,967

	المجموع 
	
	2,078,635



55	لاحظت الأمانة أن حصص عام 2021 كانت أقل من الهدف المقترح لعام 2025، ودعت الحكومة للنظر في وضع أهداف أضافية ومؤقتة. ونظرا للآثار الكبيرة لجائحة كوفيد-19 على اقتصاد البلد، وإمكانية انتعاشه في السنوات القادمة، اعتبرت الحكومة أن من الأفضل الإبقاء على أهداف الفترة 2022-2023 كما اقترحت، وخفض الأهداف ما بين 2024 و2028 بنسبة 87 في المائة وبنسبة 94 في المائة أقل من خط أساس الامتثال، على التوالى.

56	ناقشت الأمانة مع اليونديبي توزيع الشريحة المقترحة للمرحلة الثالثة، ملاحظة التغييرات المحتملة التى فرضتها الجائحة المطولة وأهمية التوزيع المتوازن طبقا للحاجات، بما في ذلك فترة 2030-2040. واقترح اليونديبي أن آخر شريحة من المرحلة الثالثة ستكون في عام 2029 بدلا من عام 2030[footnoteRef:19]. ونظرا لأن الخفض بنسبة 94 في المائة من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون سوف يتحقق في عام 2028، تحتاج الأنشطة إلى تنفيذها من أجل الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على أن تقدم الشريحة الأخيرة في عام 2029. [19:    طلب من الوكالات الثنائية والمنفذة، عند إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية متعددة السنوات، ضمان أن آخر شريحة تتألف من 10 في المائة من مجموع تمويل قطاع خدمة التبريد في الاتفاق والمجدول لأخر سنة من الخطة (المقرر 62/17).] 


الأثر على المناخ

57	إن الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التى تشمل احتواء أفضل لسوائل التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات، سوف تخفض مقدار الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. إن كل كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لم ينبعث في الهواء نتيجة ممارسات تبريد أفضل ينتج عنه وفورات بحوالى 1.8 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. وبالمثل، كل كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 لم ينبعث في الهواء نتيجة لممارسات أفضل في الصيانة والشحن واستخدام أجهزة الإطفاء النقالة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-123، واسترداد الهيدروكلوروفلوروكربون-123 من معدات الوقاية من الحرائق، سينتج عنه وفورات بحوالى 77 كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون. وتم تقديم حساب الأثر على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشير الأنشطة التى خططتها كولومبيا، بما في ذلك جهودها للترويج لبدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة واسترداد وإعادة استخدام سوائل التبريد وتحسين خدمة أجهزة الإطفاء النقالى، إلا أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستؤدى إلى خفض إنبعاثات غازات التبريد في الجو، مما ينتج عنه فوائد تعود على المناخ. 

مشروع خطة العمل للفترة 2021-2023 للصندوق المتعدد الأطراف

58	يطلب اليونديبي وحكومة ألمانيا مبلغ 635 078 2 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا. ويبلغ مجموع القيمة المطلوبة البالغة 246 397 1 دولار أمريكي، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2021-2023، هو 295 375 دولار أمريكي أكثر من مبلغ خطة العمل.

مشروع اتفاق

59	يرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة مشروع اتفاق بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التوصية

60	قد ترغب اللجنة التنفيذية:

(1) أن توافق من ناحية المبدأ على المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ة لكولومبيا للفترة من 2021 إلى 2023 بمبلغ 839 247 2 دولار أمريكي، يتألف من 635 683 1 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 854 117 دولار أمريكي لليونديبي، ومبلغ 000 395 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 350 51 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا، على أن يكون من المفهوم عدم تقديم تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(2)   أن تحاط علما بالتزام حكومة كولومبيا:

(1) بخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 81 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2022 ونسبة 87 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2024 وبنسبة 94 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2028؛

(2)  بالإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2030 وحظر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثانى2030، باستثناء المواد المسموح بها لخدمة المتبقى ما بين عام 2030 و2040، وحسب الحاجة، تمشيا مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

(ج)	أن تخصم مقدار 23.59 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقى المؤهل للتمويل من هذه المواد؛

(د)	 أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، طبقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

(هـ)	  أن عند السماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغى على حكومة كولومبيا أن تقدم:

(1) وصف تفصيلى للإطار الناظم والمتعلق بالسياسة الحالى لتنفيذ تدابير لضمان أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان ممتثلا للفقرة 8 ثالثا(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040؛

(2) إذا كانت كولومبيا تنوى أن يكون لديها استهلاكا خلال الفترة 2030-2040، تمشيا مع للفقرة 8 ثالثا(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال، والتعديلات المقترحة على الاتفاق بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية الذي يشمل الفترة بعد عام 2030؛
	
(و)  أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا وخطط تنفيذ الشريحة عند مبلغ 000 409 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 630 28 دولار أمريكي لليونديبي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
8
9

المرفق الأول

· مشروع اتّفاق بين حكومة  كولومبيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثالثة 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة  كولومبيا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها  صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفوف 4-1-3، و4-2-3 و4-3-3 و4-4-3 و 4-4-3 و 4-5-3 و 4-6-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
[bookmark: _GoBack]عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.



اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت حكومة ألمانيا على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. ويرد دور الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.


تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.

التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد

	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	71.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	جيم
	الأولى
	2.2

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	جيم
	الأولى
	0.04

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	151.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	جيم
	الأولى
	0.5

	المجموع الفرعي
	
	
	225.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة
	جيم
	الأولى
	غير متوفر

	المجموع
	
	
	225.6





التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل

	السطر
	التفاصيل
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	146,64
	146,64
	146,64
	146,64
	73,32
	73,32
	73,32
	73,32
	73,32
	0
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	78,96
	42,91
	42,91
	30,21
	30,21
	30,21
	30,21
	14,19
	14,19
	0
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليوئنديبي ) (دولار أمريكي)
	409.000
	0
	479.688
	0
	0
	587.083
	0
	0
	207.864
	0
	1.683.635

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	28.630
	0
	33.578
	0
	0
	41.096
	0
	0
	14.550
	0
	117.854 

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (ألمانيا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	395.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	395.000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	51.350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	51.350

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	409.000
	0
	874.688
	0
	0
	587.083
	0
	0
	207.864
	0
	2.078.635

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	28.630
	0
	84.928
	0
	0
	41.096
	0
	0
	14.550
	0
	169.204

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	437.630
	0
	959.616
	0
	0
	628.179
	0
	0
	222.414
	0
	2.247.839

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	20,85

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	50,24

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.2.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-123  المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2,21

	4.2.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.2.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-123 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.3.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-124  المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,04

	4.3.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.3.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-124 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.4.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.4.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	151,70

	4.4.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.5.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,49

	4.5.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.5.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.6.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00

	4.6.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتوقع إزالتها بموجب المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	111,70

	4.6.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الوارد في البوليولات السابقة الخلط المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0,00


* تاريخ إنجاز المرحلة الثانية وفقا لاتفاق المرحلة الثانية: 31  ديسمبر / كانون الأول  2022


التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع الثانيٍ في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. وزارة البيئة والتنمية المستدامة هي الكيان المسؤول عن تنسيق وإدارة البرامج والأنشطة في إطار المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تدعم هذه الوزارة الوحدة التقنية للأوزون ، والتي تعد حاليًا جزءًا من مجموعة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة التابعة لإدارة الشؤون القطاعية والحضرية والبيئية.
1. تعمل الوحدة التقنية للأوزون كمؤسسة ذات طابع عام لتنسيق أنشطة الخطة، بدعم من وزارة البيئة والتنمية المستدامة وكيانات حكومية أخرى وشركاء منفذين. وتساهم كيانات حكومية وروابط خاصة أيضا في تطوير ورصد وتنفيذ الخطة والإتزام ببروتوكول مونتريال.
يتم تنفيذ تنسيق ورصد الخطة من خلال الرصد التشغيلى لأنشطة المرحلة الثالثة والتحقق من صرف التمويل ورصد وتقييم تنفيذ الأنشطة في المراحل المتقدمة من الخطة.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.


التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار176,23  دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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