| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17 30 de octubre de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL

PARA LA APLICACIÓN DEL

PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión

Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024

Punto 7 a) iv) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2023.

# El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 79 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2023, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar.

## II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2023 y acumulado desde 1991

# Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2023 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de USD 445.37 millones en proyectos para el PNUMA, cifra consistente en USD 411.83 millones para proyectos con y sin inversión y USD 33.55 millones para gastos de apoyo.

# Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUMA al 31 de diciembre de 2023, por sector

| Sector | Financiamiento (USD) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 882.689 |
| Destrucción | 950.040 |
| Eficiencia energética | 1.292.000 |
| Halones | 767.640 |
| Plan de reducción de los HFC | 7.498.715 |
| Fumigantes | 2.614.366 |
| Planes de eliminación | 79.498.943 |
| Refrigeración | 13.856.016 |
| Varios | 304.266.763 |
| Solventes | 198.860 |
| Subtotal | 411.826.032 |
| Gastos de apoyo | 33.545.445 |
| Total | 445.371.477 |

# Para el año 2023 se aprobaron 128 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 2.509 toneladas PAO de consumo de SAO y 348.2 tm (678.918 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2023.

# El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2023. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1991 a la fecha.

Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 94 | 94 | 100 | 2.946.574 | 2.946.574 | 0 | 100 |
| Demostración | 5 | 3 | 60 | 778.845 | 542.845 | 236.000 | 70 |
| Fortalecimiento institucional | 1.012 | 910 | 90 | 90.204.244 | 75.085.868 | 15.118.376 | 83 |
| Inversión | 5 | 3 | 60 | 634.500 | 498.112 | 136.388 | 79 |
| Preparación de proyectos | 323 | 260 | 80 | 17.006.088 | 11.695.886 | 5.310.202 | 69 |
| Asistencia técnica | 1.212 | 1.049 | 87 | 285.963.223 | 253.244.455 | 32.718.768 | 89 |
| Capacitación | 196 | 196 | 100 | 14.292.557 | 14.292.557 | 0 | 100 |
| Total | 2.847 | 2.515 | 88 | 411.826.032 | 358.306.297 | 53.519.735 | 87 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades del PNUMA para el año 2023 y acumulada entre 1991 y el 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2023 se eliminaron cero toneladas PAO de SAO y se aprobaron para eliminación otras 95.3 toneladas PAO de consumo de SAO y 340.5 tm (659.025 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991 a la fecha se eliminaron 1.575 toneladas PAO de consumo de un total de 2.509 toneladas PAO estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 20.09 millones sobre un total de USD 24.69 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2022, lo que representa el 81 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 358.31 millones de un total aprobado de USD 411.83 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 87 por ciento de lo previsto. En 2023 se aprobaron USD 28.35 millones para fines de ejecución;

## Proyectos terminados: En 2023 se concluyeron 116 proyectos. Desde 1991 a la fecha se han concluido 2.515 proyectos de los 2.847 aprobados (exceptuando los cerrados o transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 37 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de la aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 323 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023 han concluido 260, quedando 63 pendientes. En 2023 se concluyeron 24 actividades de preparación;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 332 proyectos en curso, con un retraso promedio de siete meses. De estos, 31 con demoras en la ejecución están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2023 estaban en ejecución 92 acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 14 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK). Desde 1991 a la fecha se han aprobado 270 acuerdos plurianuales y concluido 164, lo que representa el 61 por ciento del total.

# El Cuadro 3 resume los avances logrados por el PNUMA desde el año 1991 a la fecha.

## Cuadro 3. Avances logrados por el PNUMA desde el año 1991 a la fecha

| Eliminación lograda |  | Desembolso (USD) | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) | Demora promedio (meses) | Nº de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO* | Tons. CO2 eq. |  | Aprobados | Terminados |  |  | Aprobados | Terminados |
| 1.575 | 0 | 358.306.297 | 2.847 | 2.515 | 37 | 7 | 270 | 164 |

* Consumo de SAO.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 92 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (dos de demostración, 57 actividades de preparación de proyectos y 33 proyectos de asistencia técnica), por un total de USD 10.354.991 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demostración | 2 | 0 | 0 | 236.000 | 0 | 236.000 | 0 |
| Preparación de proyectos | 57 | 15 | 26 | 6.107.000 | 1.722.204 | 4.384.796 | 28 |
| Asistencia técnica** | 33 | 13 | 39 | 4.011.991 | 1.765.796 | 2.246.195 | 44 |
| Total | 92 | 28 | 30 | 10.354.991 | 3.488.000 | 6.866.992 | 34 |

* No incluye gastos de apoyo.

** Se aprobaron para eliminación 348.2 tm de HFC (678.918 tons. de CO2 equivalente).

# Al cierre del año 2023, de los 92 proyectos se han concluido 15 actividades de preparación y 13 de asistencia técnica, quedando 64 en curso. De los 33 proyectos de asistencia técnica, 14 corresponden a actividades de apoyo, de las cuales han concluido 13. Se aprobó prorrogar la fecha de término para la actividad restante, la que se espera concluir durante 2024. Las restantes actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 10.354.991 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 3.488.000, equivalente al 34 por ciento.

I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2023

# Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 31 proyectos con demoras en la ejecución (27 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c) y cuatro de asistencia técnica). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 96ª reunión.

# En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC, renovación de proyectos institucionales y preparación de PGEH. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se entrega una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.

# A la 95ª reunión se presenta además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argelia, Bahrein, Bhután, Burundi, Chile, China (sector de servicio técnico de refrigeración), Congo, Dominica, Ghana, Guinea-Bissau, India, Iraq, Kuwait, Nepal,  Países Insulares del Pacífico, Pakistán, Perú, Rwanda y Uganda, así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información relativos a Maldivas (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico en el marco de la decisión 89/6 b)) y Mauritania (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Afganistán, Botswana, Brunei Darussalam, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Etiopía, Guyana, Haití, Senegal, Sudán del Sur y República Árabe Siria, cuyos tramos debían presentarse a la 95ª reunión sin que ello ocurriera, y a El Salvador, que presentó a la 95ª reunión un tramo que luego retiró, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos. Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de cancelación, se abordan a continuación.

# De los 167 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 48 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2022.

# Con arreglo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría advierte que en los dos últimos años no se han presentado solicitudes de renovación para los proyectos de fortalecimiento institucional de ocho países del artículo 5, a saber, Angola, Guinea Ecuatorial, Granada, Namibia, Nauru, Myanmar, Sudán y Suriname. Estos proyectos mantienen fuertes saldos a su haber debido a demoras causadas por distintos motivos, en especial la situación política. El PNUMA informó que se mantiene prestando asistencia a estos países y que prevé presentar solicitudes de renovación a más tardar el año 2025 salvo en el caso de Myanmar, lo que dependerá de la situación política y de la normalización de las actividades del país.

# En cuanto al PGEH de Haití, el PNUMA informó a la Secretaría que en más de dos años no se ha producido avance alguno en cuanto a presentar la solicitud de tramo sin que medie prórroga alguna de la fecha de término del proyecto. En consulta con el PNUMA se acordó no presentar una solicitud para los restantes tramos (tercero y cuarto) de la etapa I y rescindir el PGEH, haciendo constar que los fondos destinados a los tramos anteriores se desembolsaron en su totalidad.

Integración de la perspectiva de género

# A fin de apoyar a las oficinas nacionales del ozono en la aplicación de la política operativa del Fondo Multilateral sobre integración de la perspectiva de género, en 2023 el Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) aportó diversos productos e iniciativas, entre ellas la Guía sobre la integración de la perspectiva de género en la aplicación del Protocolo de Montreal y la Red Internacional de Mujeres en la Refrigeración. Estas iniciativas están pensadas para apoyar y complementar las actividades de integración de la perspectiva de género organizadas en el marco de las tareas regionales del PAC y de la preparación y ejecución de proyectos a nivel nacional.

# En los proyectos ejecutados por el PNUMA, las actividades de integración de la perspectiva de género y el uso de indicadores varían según el tipo de proyecto. En el caso del fortalecimiento institucional, las actividades e indicadores se incluyen sistemáticamente conforme al formato actualizado de renovación dispuesto en la decisión 91/63. En el marco de estos proyectos se realizan actividades de coordinación y consulta con las partes intervinientes sobre temas de integración de la perspectiva de género. Asimismo, en algunos países se utilizan los fondos de fortalecimiento institucional para contratar a expertos que realicen evaluaciones de género más exhaustivas a fin de definir una hoja de ruta para la integración de la perspectiva de género.

# Para los tramos de los PGEH, el PNUMA presta a los países apoyo y asistencia para la recopilación y presentación sistemática de datos desglosados por sexo relativos a capacitaciones y eventos. La ejecución de las actividades aprobadas y la presentación de informes incluyen aspectos de género (entre otros, becas y capacitaciones para mujeres, capacitación técnica de mujeres por parte de Alemania sobre refrigerantes inflamables o realización de sesiones sobre género en talleres para importadores y de capacitación técnica en refrigeración y climatización). En las propuestas para nuevas etapas de los PGEH se incluyen de forma más sistemática los datos y actividades de integración de la perspectiva de género y en los documentos de cada proyecto se aprecia una mayor variedad de actividades centradas en la mujer con diferentes grupos de partes intervinientes. En las nuevas etapas de los PAK, los países realizan evaluaciones de género como parte de las actividades preparatorias. De conformidad con la decisión 92/40, las estrategias de los PAK incluyen consideraciones de género que complementan las actividades previstas en los PGEH.

II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de los HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

# Al 31 de diciembre de 2023, en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos por la suma de USD 7.515.807 (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.

# Cuadro 5. Estado de situación al cierre del año 2023 de proyectos aprobados relativos a los HFC

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Asistencia técnica y Actividades de apoyo | 79 | 79 | 100 | 7.515.807 | 7.381.111 | 134.696 | 98 |

* No incluye gastos de apoyo.

# Al cierre del año 2023 habían concluido la totalidad de las 79 actividades de apoyo aprobadas.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 7.515.807, se desembolsaron USD 7.381.111, equivalente al 98 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17;

## Proceder a la cancelación de la etapa I del PGEH de Haití; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Del PNUMA POR PAÍS, año 2023

# El Cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2023 en cuanto a desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUMA, año 2023

| País | Desembolso proyectado en 2023 (USD) | Desembolso real en 2023 (USD) | Desembolso por sobre lo previsto en 2023 (%) | Proyectos previstos terminados en 2023 (%)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 278.936 | 0 | 0 | 0 |
| Albania | 74.796 | 183.504 | 245 | 100 |
| Argelia | 115.315 | 0 | 0 |  |
| Angola | 126.211 | 172.032 | 136 | 0 |
| Antigua y Barbuda | 36.000 | 25.000 | 69 | 0 |
| Armenia | 40.800 | 53.190 | 130 | 0 |
| Bahamas | 115.575 | 111.504 | 96 | 100 |
| Bahrein | 106.575 | 259.378 | 243 |  |
| Bangladesh | 229.535 | 128.485 | 56 | 0 |
| Barbados | 150.087 | 61.586 | 41 | 100 |
| Belice | 98.769 | 144.880 | 147 | 100 |
| Benín | 98.550 | 108.092 | 110 | 100 |
| Bhután | 54.413 | 29.735 | 55 |  |
| Estado Plurinacional de Bolivia | 68.970 | 33.227 | 48 | 0 |
| Botswana | 297.563 | 80.216 | 27 | 80 |
| Brunei Darussalam | 156.018 | 80.663 | 52 | 0 |
| Burkina Faso | 40.611 | 47.684 | 117 | 100 |
| Burundi | 51.000 | 84.795 | 166 | 100 |
| Cabo Verde | 146.300 | 2.845 | 2 |  |
| Camboya | 137.848 | 211.784 | 154 | 100 |
| Camerún | 107.161 | 178.601 | 167 | 100 |
| Chad | 97.100 | 149.796 | 154 |  |
| Chile | 123.368 | 121.152 | 98 | 100 |
| China | 1.539.222 | 1.653.207 | 107 | 33 |
| Colombia | 45.000 | 47.978 | 107 | 100 |
| Comoras | 73.089 | 7.438 | 10 | 50 |
| Congo | 53.780 | 0 | 0 | 67 |
| Islas Cook | 125.123 | 37.002 | 30 | 0 |
| Côte d’Ivoire | 221.654 | 216.592 | 98 | 100 |
| República Democrática del Congo | 49.000 | 6.509 | 13 |  |
| Djibouti | 83.850 | 20.905 | 25 | 0 |
| Dominica | 171.814 | 105.895 | 62 | 0 |
| República Dominicana | 39.251 | 65.418 | 167 | 100 |
| Egipto | 91.000 | 104.200 | 115 |  |
| El Salvador | 51.100 | 22.664 | 44 |  |
| Guinea Ecuatorial | 91.404 | 0 | 0 | 33 |
| Eritrea | 50.000 | 45.000 | 90 | 100 |
| Eswatini | 114.000 | 130.000 | 114 | 100 |
| Etiopía | 173.605 | 80.000 | 46 |  |
| Fiji | 126.277 | 88.803 | 70 | 50 |
| Gabón | 75.841 | 42.596 | 56 | 100 |
| Gambia | 136.850 | 155.695 | 114 | 67 |
| Ghana | 75.399 | 171.700 | 228 | 100 |
| Granada | 113.717 | 10.100 | 9 | 33 |
| Guatemala | 119.971 | 103.773 | 86 | 50 |
| Guinea | 81.028 | 31.395 | 39 | 100 |
| Guinea-Bissau | 73.922 | 28.398 | 38 | 33 |
| Guyana | 85.096 | 73.977 | 87 | 67 |
| Honduras | 44.438 | 24.240 | 55 | 100 |
| India | 357.568 | 67.216 | 19 | 0 |
| República Islámica del Irán | 180.560 | 141.669 | 78 | 0 |
| Iraq | 182.661 | 198.953 | 109 | 100 |
| Jamaica | 60.183 | 30.433 | 51 |  |
| Kenya | 101.446 | 101.446 | 100 |  |
| Kiribati | 181.084 | 35.091 | 19 | 50 |
| Kuwait | 349.680 | 120.432 | 34 | 100 |
| Kirguistán | 87.491 | 110.948 | 127 | 100 |
| República Democrática Popular Lao | 227.628 | 172.412 | 76 | 20 |
| Lesotho | 84.350 | 105.253 | 125 | 0 |
| Liberia | 50.694 | 45.823 | 90 | 100 |
| Madagascar | 24.000 | 53.523 | 223 |  |
| Malawi | 103.312 | 219.613 | 213 | 100 |
| Maldivas | 85.124 | 46.476 | 55 | 0 |
| Malí | 10.728 | 15.150 | 141 | 0 |
| Islas Marshall | 129.603 | 44.553 | 34 | 0 |
| Mauritania | 55.350 | 93.000 | 168 |  |
| Mauricio | 51.000 | 85.000 | 167 | 100 |
| México | 28.970 | 59.404 | 205 | 100 |
| Estados Federados de Micronesia | 145.008 | 55.471 | 38 | 0 |
| Mongolia | 146.983 | 140.545 | 96 | 33 |
| Mozambique | 109.604 | 77.083 | 70 | 100 |
| Myanmar | 127.170 | 33.256 | 26 | 0 |
| Namibia | 122.400 | 35.350 | 29 | 0 |
| Nauru | 90.270 | 2.660 | 3 | 0 |
| Nepal | 155.050 | 54.016 | 35 | 0 |
| Nicaragua | 68.983 | 103.587 | 150 | 100 |
| Níger | 105.350 | 97.562 | 93 |  |
| Nigeria | 34.800 | 57.570 | 165 | 100 |
| Niue | 51.585 | 0 | 0 | 50 |
| Omán | 64.002 | 70.000 | 109 |  |
| Pakistán | 281.289 | 206.320 | 73 | 33 |
| Palau | 131.715 | 43.525 | 33 | 50 |
| Paraguay | 73.835 | 78.108 | 106 | 0 |
| Perú | 146.637 | 80.835 | 55 | 100 |
| Filipinas | 81.329 | 132.641 | 163 | 100 |
| Qatar | 88.697 | 50.000 | 56 |  |
| República de Moldova | 46.526 | 64.848 | 139 | 100 |
| Rwanda | 149.100 | 150.300 | 101 | 67 |
| Saint Kitts y Nevis | 88.084 | 28.887 | 33 | 33 |
| Santa Lucía | 127.891 | 113.796 | 89 | 100 |
| San Vicente y las Granadinas | 158.264 | 80.484 | 51 | 33 |
| Samoa | 133.360 | 54.736 | 41 | 50 |
| Santo Tomé y Príncipe | 114.508 | 90.828 | 79 | 67 |
| Arabia Saudita | 229.020 | 113.567 | 50 | 100 |
| Senegal | 195.895 | 104.854 | 54 | 50 |
| Serbia | 27.283 | 20.100 | 74 | 100 |
| Seychelles | 70.350 | 56.200 | 80 |  |
| Sierra Leona | 169.895 | 45.000 | 26 | 100 |
| Islas Salomón | 168.914 | 25.011 | 15 | 0 |
| Somalia | 68.850 | 95.100 | 138 | 100 |
| Sudán del Sur | 75.675 | 127 | 0 | 100 |
| Sri Lanka | 127.349 | 42.876 | 34 | 0 |
| Sudán | 112.021 | 0 | 0 | 0 |
| Suriname | 59.337 | 43.850 | 74 | 50 |
| República Árabe Siria | 280.206 | 11.082 | 4 | 0 |
| Timor Oriental | 66.634 | 76.260 | 114 | 100 |
| Togo | 77.150 | 78.536 | 102 |  |
| Tonga | 123.206 | 0 | 0 | 50 |
| Turkmenistán | 58.368 | 73.697 | 126 | 100 |
| Tuvalu | 75.929 | 6.304 | 8 | 50 |
| Uganda | 106.250 | 119.795 | 113 | 100 |
| República Unida de Tanzania | 118.850 | 29.795 | 25 |  |
| Vanuatu | 159.361 | 61.022 | 38 | 0 |
| Viet Nam | 76.658 | 94.194 | 123 | 100 |
| Yemen | 101.999 | 169.985 | 167 | 100 |
| Zambia | 146.100 | 177.945 | 122 | 50 |
| Zimbabwe | 162.850 | 270.995 | 166 | 100 |
| Región Asía-Pacífico (ASP) | 410.992 | 207.152 | 50 |  |
| Global | 9.568.417 | 8.975.030 | 94 | 100 |
| Total general | 24.688.363 | 20.088.911 | 81 | 54 |

* Proyectos con fecha de término durante el año 2023.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

# El Cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1991-2009 y 2011-2013.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1.372.335 | 1.372.335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1.711.000 | 1.711.000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4.194.343 | 4.194.343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4.231.169 | 4.231.169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4.047.683 | 4.047.683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3.366.039 | 3.366.039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7.962.291 | 7.962.291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4.669.124 | 4.669.124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6.368.983 | 6.368.983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6.300.398 | 6.300.398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7.411.159 | 7.411.159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9.469.401 | 9.469.401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11.165.394 | 11.165.394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12.362.652 | 12.362.652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12.339.483 | 12.339.483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12.731.484 | 12.731.484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14.611.111 | 14.611.111 | 0 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17.875.070 | 17.875.070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17.250.876 | 17.250.876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14.361.124 | 14.314.496 | 46.629 | 100 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16.782.433 | 16.782.434 | -1 | 100 |
| 2012 | 80 | 79 | 99 | 16.137.634 | 16.086.261 | 51.373 | 100 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14.152.112 | 14.152.112 | -1 | 100 |
| 2014 | 74 | 72 | 97 | 12.339.041 | 12.304.026 | 35.015 | 100 |
| 2015 | 180 | 179 | 99 | 21.169.099 | 21.119.898 | 49.201 | 100 |
| 2016 | 95 | 94 | 99 | 19.633.315 | 19.472.744 | 160.571 | 99 |
| 2017 | 57 | 55 | 96 | 12.576.768 | 12.520.963 | 55.805 | 100 |
| 2018 | 126 | 119 | 94 | 19.587.957 | 18.975.933 | 612.024 | 97 |
| 2019 | 109 | 97 | 89 | 14.880.868 | 14.207.816 | 673.052 | 95 |
| 2020 | 134 | 102 | 76 | 15.697.493 | 11.901.436 | 3.796.057 | 76 |
| 2021 | 127 | 69 | 54 | 22.451.633 | 16.104.742 | 6.346.892 | 72 |
| 2022 | 101 | 14 | 14 | 24.266.135 | 10.908.587 | 13.357.548 | 45 |
| 2023 | 128 | 0 | 0 | 28.350.427 | 14.855 | 28.335.572 | 0 |
| Total | 2.847 | 2.515 | 88 | 411.826.032 | 358.306.297 | 53.519.735 | 87 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON temas PENDIENTES en EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA

| País y código | Título del Proyecto | Desembolso (%) | Estado de situación o tema pendiente | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antigua y Barbuda ANT/PHA/73/PRP/17 | Preparación de PGEH (etapa II) | 100 | Retraso en la preparación de proyectos | Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de los preparativos para la etapa II. |
| Antigua y Barbuda ANT/SEV/73/INS/16 | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 1/2015-12/2016) | 42 | Retraso en el cierre | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y fecha prevista del cierre operativo. |
| Antigua y Barbuda ANT/SEV/93/INS/20 | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VI: 1/2024-12/2026) | 0 | Lento avance de la ejecución | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución. |
| Bahamas BHA/PHA/90/TAS/33 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 36 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Estado Plurinacional de Bolivia BOL/PHA/87/TAS/51 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/26 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Burundi CBI/PHA/88/TAS/28 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Chile CHI/PHA/88/TAS/206 | PGEH (etapa III, primer tramo) | 13 | Retraso en la ejecución del proyecto | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y desembolso de fondos. |
| China CPR/PHA/81/TAS/595 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración y climatización y componente de habilitación) | 93 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/PHA/84/TAS/597 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración y climatización y componente de habilitación) | 90 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| China CPR/PHA/91/TAS/615 | PGEH (etapa II, quinto tramo) (plan sectorial de servicio técnico y programa de habilitación) | 22 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Djibouti DJI/PHA/88/TAS/29 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Dominica DMI/PHA/62/TAS/19 | PGEH (etapa I, primer tramo) | 43 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Dominica DMI/PHA/84/TAS/25 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Dominica DMI/PHA/86/TAS/26 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Etiopía ETH/PHA/88/TAS/33 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Granada GRN/PHA/90/TAS/32 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Guinea-Bissau GBS/PHA/88/TAS/29 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/82/TAS/476 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración) | 61 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| India IND/PHA/91/TAS/502 | PGEH (etapa III, primer tramo) (actividades de apoyo) | 0 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| República Islámica del Irán IRA/PHA/84/TAS/234 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 71 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Liberia LIR/PHA/90/TAS/33 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Mongolia MON/PHA/86/TAS/31 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 61 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 7/2020-6/2022) | 47 | Situación política impide avanzar en la ejecución | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución y cualquier cambio en el estado de ejecución del proyecto. |
| Nepal NEP/PHA/86/TAS/43 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 14 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/83/TAS/101 | PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 72 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Pakistán PAK/PHA/90/TAS/114 | PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Saint Kitts y Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 0 | Retrasos de 12 y 18 meses | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Santa Lucía STL/PHA/87/TAS/34 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| San Vicente y las Granadinas STV/PHA/86/TAS/26 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Santo Tomé y Príncipe STP/PHA/88/TAS/33 | Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Sierra Leona SIL/PHA/87/TAS/41 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Sri Lanka SRL/PHA/86/TAS/56 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 26 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Suriname SUR/SEV/86/INS/30 | Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 1/2021-12/2022) | 0 | Retraso en la ejecución del proyecto y problemas administrativos de la ONO | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución, incluyendo una actualización sobre la resolución de los problemas administrativos y el desembolso de los fondos. |
| Suriname SUR/PHA/92/TAS/33 | PGEH (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Retraso en la ejecución del proyecto | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución, incluyendo el término de la etapa I y el desembolso de los fondos. |
| Suriname SUR/PHA/93/TAS/34 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | Retraso en la ejecución del proyecto | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y el desembolso de los fondos. |
| República Unida de Tanzania URT/PHA/87/TAS/41 | PGEH (etapa II, primer tramo) | 0 | 18 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |
| Vanuatu VAN/PHA/86/TAS/18 | PGEH con enfoque regional en Países Insulares del Pacífico (etapa II, primer tramo) | 11 | 12 meses de atraso | Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución. |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.

Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades disponible en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y de CO2 equivalente.

La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.

A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.

Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/ 39.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Islas Cook, Kiribati, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.