UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17
Anexo III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17
Anexo III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17
Anexo III

	NACIONES
UNIDAS
	EP

	
	
Programa de las 
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17
30 de octubre de 2024

ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS


COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima quinta reunión
Montreal, 4 - 8 de diciembre de 2024
Punto 7 a) iv) del orden del día provisional[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1.] 



INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Introducción

El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2023.[footnoteRef:2] [2:  Adjunto al presente documento. Los datos que contiene han sido ingresados en formato Excel en la base de datos de informes consolidados sobre la marcha de las actividades disponible en el portal de la 95ª reunión del sitio web del Fondo Multilateral.] 

El informe resume el estado de ejecución de los proyectos, incluyendo 79 relativos a los HFC que fueron financiados con las contribuciones voluntarias adicionales realizadas por 17 partes no acogidas al artículo 5 con el fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali.
La Secretaría analizó el estado de situación de los proyectos en cada país a la luz de las demoras en la ejecución respecto de los plazos informados en 2023, del potencial efecto de las mismas sobre las metas de eliminación de sustancias controladas y de la tasa programada de desembolsos. El análisis contenido en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se miden en toneladas de CO2 equivalente.[footnoteRef:3] [3:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), el informe de avance presentado a la 95ª reunión incluye la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

El presente documento consta de las siguientes secciones:
[bookmark: _Hlk115854077]I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en el año 2023 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo, incluyendo las del Anexo F (HFC). Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:4] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con temas pendientes que el Comité Ejecutivo deberá considerar. [4:  Proyectos en curso son los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2023. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados; demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.] 

II.	Proyectos para sustancias del Anexo F (HFC) aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
III.	Recomendación.

I.	Proyectos para todas las sustancias controladas aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avances en la ejecución de proyectos durante el año 2023 y acumulado desde 1991

Como se muestra en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2023 el Comité Ejecutivo había aprobado un total de USD 445.37 millones en proyectos para el PNUMA, cifra consistente en USD 411.83 millones para proyectos con y sin inversión y USD 33.55 millones para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado para el PNUMA al 31 de diciembre de 2023, por sector
	Sector
	Financiamiento (USD)

	Aerosoles
	882.689

	Destrucción
	950.040

	Eficiencia energética
	1.292.000

	Halones
	767.640

	Plan de reducción de los HFC
	7.498.715

	Fumigantes
	2.614.366

	Planes de eliminación
	79.498.943

	Refrigeración
	13.856.016

	Varios
	304.266.763

	Solventes
	198.860

	Subtotal
	411.826.032

	Gastos de apoyo
	33.545.445

	Total
	445.371.477



Para el año 2023 se aprobaron 128 nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 2.509 toneladas PAO de consumo de SAO y 348.2 tm (678.918 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en el año 2023.
El Cuadro 2 resume la situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2023. En el Anexo II se analiza la información por año desde 1991 a la fecha.
Cuadro 2. Estado de la ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2023, por tipo
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programas país
	94
	94
	100
	2.946.574
	2.946.574
	0
	100

	Demostración
	5
	3
	60
	778.845
	542.845
	236.000
	70

	Fortalecimiento institucional
	1.012
	910
	90
	90.204.244
	75.085.868
	15.118.376
	83

	Inversión
	5
	3
	60
	634.500
	498.112
	136.388
	79

	Preparación de proyectos
	323
	260
	80
	17.006.088
	11.695.886
	5.310.202
	69

	Asistencia técnica
	1.212
	1.049
	87
	285.963.223
	253.244.455
	32.718.768
	89

	Capacitación
	196
	196
	100
	14.292.557
	14.292.557
	0
	100

	Total
	2.847
	2.515
	88
	411.826.032
	358.306.297
	53.519.735
	87


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

La ejecución de proyectos y actividades del PNUMA para el año 2023 y acumulada entre 1991 y el 31 de diciembre de 2023 se resume de la siguiente manera:
Eliminación:[footnoteRef:5] En 2023 se eliminaron cero toneladas PAO de SAO[footnoteRef:6] y se aprobaron para eliminación otras 95.3 toneladas PAO de consumo de SAO y 340.5 tm (659.025 tons. de CO2 equivalente) de consumo de HFC. Desde 1991 a la fecha se eliminaron 1.575 toneladas PAO de consumo[footnoteRef:7] de un total de 2.509 toneladas PAO estimado en base a los proyectos aprobados (exceptuando los cancelados y transferidos); [5:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y de CO2 equivalente.]  [6:  La eliminación lograda en el año 2023 por proyectos relativos a los HFC fue igual a cero.]  [7:  A la fecha, la eliminación lograda por proyectos relativos a los HFC se mantiene en cero.] 

Desembolsos y aprobaciones: En 2023 se desembolsaron USD 20.09 millones sobre un total de USD 24.69 millones proyectados en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2022, lo que representa el 81 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se han desembolsado USD 358.31 millones de un total aprobado de USD 411.83 millones (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 87 por ciento de lo previsto. En 2023 se aprobaron USD 28.35 millones para fines de ejecución;
Proyectos terminados: En 2023 se concluyeron 116 proyectos. Desde 1991 a la fecha se han concluido 2.515 proyectos de los 2.847 aprobados (exceptuando los cerrados o transferidos), lo que representa el 88 por ciento del total;
Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2023 los proyectos concluyeron en promedio 37 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de los proyectos sin inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de la aprobación;
Preparación de proyectos: De las 323 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre de 2023 han concluido 260, quedando 63 pendientes. En 2023 se concluyeron 24 actividades de preparación;
Demoras en la ejecución: Al cierre de 2023 había un total de 332 proyectos en curso, con un retraso promedio de siete meses. De estos, 31 con demoras en la ejecución[footnoteRef:8] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [8:  Se refiere a proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).] 

Acuerdos plurianuales: En 2023 estaban en ejecución 92 acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH) y 14 planes de aplicación de la Enmienda de Kigali (PAK). Desde 1991 a la fecha se han aprobado 270 acuerdos plurianuales y concluido 164, lo que representa el 61 por ciento del total.
El Cuadro 3 resume los avances logrados por el PNUMA desde el año 1991 a la fecha.
Cuadro 3. Avances logrados por el PNUMA desde el año 1991 a la fecha
	Eliminación lograda
	Desembolso (USD)
	Número de proyectos 
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio (meses)
	Nº de acuerdos plurianuales

	Tons. PAO*
	Tons. CO2 eq. 
	
	   Aprobados
	Terminados
	
	
	Aprobados
	 Terminados

	1.575
	 0
	358.306.297
	2.847 
	2.515
	37
	7
	270
	164


* Consumo de SAO.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2023, el Comité Ejecutivo había aprobado 92 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (dos de demostración, 57 actividades de preparación de proyectos y 33 proyectos de asistencia técnica), por un total de USD 10.354.991 (exceptuando gastos de apoyo). El estado de estos proyectos se resume en el Cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 5 a 9.
Cuadro 4. Proyectos relativos a HFC aprobados con cargo a contribuciones ordinarias
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	 Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Demostración
	2
	 0
	0
	236.000
	0
	236.000
	0

	Preparación de proyectos
	57
	15
	26
	6.107.000
	1.722.204
	4.384.796
	28

	Asistencia técnica**
	33
	13
	39
	4.011.991
	1.765.796
	2.246.195
	44

	Total
	92
	28
	30
	10.354.991
	3.488.000
	6.866.992
	34


* No incluye gastos de apoyo.
** Se aprobaron para eliminación 348.2 tm de HFC (678.918 tons. de CO2 equivalente).

Al cierre del año 2023, de los 92 proyectos se han concluido 15 actividades de preparación y 13 de asistencia técnica, quedando 64 en curso. De los 33 proyectos de asistencia técnica, 14 corresponden a actividades de apoyo, de las cuales han concluido 13. Se aprobó prorrogar la fecha de término para la actividad restante, la que se espera concluir durante 2024. Las restantes actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 10.354.991 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 3.488.000, equivalente al 34 por ciento.
I.2	Materias identificadas en la ejecución de proyectos durante el año 2023
Tras el proceso de evaluación se debatieron y resolvieron satisfactoriamente diversos temas, salvo los relativos a 31 proyectos con demoras en la ejecución (27 sobre componentes de acuerdos plurianuales sujetos al procedimiento de cancelación dispuesto en la decisión 84/45 c) y cuatro de asistencia técnica). En el Anexo III se presentan los proyectos con demoras en la ejecución y las recomendaciones de la Secretaría en cuanto a informar al respecto a la 96ª reunión.
En el Anexo III se exponen además las materias que afectan a tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de HCFC, renovación de proyectos institucionales y preparación de PGEH. En cada caso se describen brevemente el estado de ejecución y las materias pendientes y se entrega una recomendación a la consideración del Comité Ejecutivo.
[bookmark: _Hlk179797222]A la 95ª reunión se presenta además el detalle de los avances en la ejecución de proyectos relativos a los PGEH de Argelia,[footnoteRef:9] Bahrein,[footnoteRef:10] Bhután,[footnoteRef:11] Burundi,[footnoteRef:12] Chile,[footnoteRef:13] China (sector de servicio técnico de refrigeración),[footnoteRef:14] Congo,[footnoteRef:15] Dominica,[footnoteRef:16] Ghana,[footnoteRef:17] Guinea-Bissau,[footnoteRef:18] India,[footnoteRef:19] Iraq,[footnoteRef:20] Kuwait,[footnoteRef:21] Nepal, [footnoteRef:22] Países Insulares del Pacífico,[footnoteRef:23] Pakistán,[footnoteRef:24] Perú,[footnoteRef:25] Rwanda[footnoteRef:26] y Uganda,[footnoteRef:27] así como informes sobre proyectos con requisitos específicos de información[footnoteRef:28] relativos a Maldivas (actividades adicionales para mantener la eficiencia energética en el sector de servicio técnico en el marco de la decisión 89/6 b)) y Mauritania (PGEH). Las recomendaciones sobre los temas pendientes en estos proyectos, entre ellas la aprobación de solicitudes de prórroga, donde las hay, se abordan en las correspondientes secciones de dichos documentos. Los temas relativos a los PGEH de Afganistán, Botswana, Brunei Darussalam, Cabo Verde, República Democrática del Congo, Etiopía, Guyana, Haití, Senegal, Sudán del Sur y República Árabe Siria, cuyos tramos debían presentarse a la 95ª reunión sin que ello ocurriera, y a El Salvador,[footnoteRef:29] que presentó a la 95ª reunión un tramo que luego retiró, se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.[footnoteRef:30] Los temas pendientes en proyectos en curso no incluidos en el Anexo III, así como las solicitudes de cancelación, se abordan a continuación. [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/ 39.]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41.]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/43.]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/44.]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/46.]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/47.]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/49.]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/51.]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/54.]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/56.]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/58.]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/59.]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/62.]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/69.]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71 (Islas Cook, Kiribati, Islas Marshall, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Samoa, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu).]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/72.]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/73.]  [26:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/74.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/80.]  [28:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20 o UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/21.]  [29:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/52.]  [30:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/24.] 

De los 167 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en 48 casos la fecha de término se modificó después de publicado el informe de avance del año 2022.
Con arreglo a la decisión 82/11 c) ii), la Secretaría advierte que en los dos últimos años no se han presentado solicitudes de renovación para los proyectos de fortalecimiento institucional de ocho países del artículo 5, a saber, Angola, Guinea Ecuatorial, Granada, Namibia, Nauru, Myanmar, Sudán y Suriname. Estos proyectos mantienen fuertes saldos a su haber debido a demoras causadas por distintos motivos, en especial la situación política. El PNUMA informó que se mantiene prestando asistencia a estos países y que prevé presentar solicitudes de renovación a más tardar el año 2025 salvo en el caso de Myanmar, lo que dependerá de la situación política y de la normalización de las actividades del país.
En cuanto al PGEH de Haití, el PNUMA informó a la Secretaría que en más de dos años no se ha producido avance alguno en cuanto a presentar la solicitud de tramo sin que medie prórroga alguna de la fecha de término del proyecto. En consulta con el PNUMA se acordó no presentar una solicitud para los restantes tramos (tercero y cuarto) de la etapa I y rescindir el PGEH, haciendo constar que los fondos destinados a los tramos anteriores se desembolsaron en su totalidad.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:31] [31:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 


A fin de apoyar a las oficinas nacionales del ozono en la aplicación de la política operativa del Fondo Multilateral sobre integración de la perspectiva de género, en 2023 el Programa de Asistencia al Cumplimiento (PAC) aportó diversos productos e iniciativas, entre ellas la Guía sobre la integración de la perspectiva de género en la aplicación del Protocolo de Montreal y la Red Internacional de Mujeres en la Refrigeración. Estas iniciativas están pensadas para apoyar y complementar las actividades de integración de la perspectiva de género organizadas en el marco de las tareas regionales del PAC y de la preparación y ejecución de proyectos a nivel nacional.
En los proyectos ejecutados por el PNUMA, las actividades de integración de la perspectiva de género y el uso de indicadores varían según el tipo de proyecto. En el caso del fortalecimiento institucional, las actividades e indicadores se incluyen sistemáticamente conforme al formato actualizado de renovación dispuesto en la decisión 91/63. En el marco de estos proyectos se realizan actividades de coordinación y consulta con las partes intervinientes sobre temas de integración de la perspectiva de género. Asimismo, en algunos países se utilizan los fondos de fortalecimiento institucional para contratar a expertos que realicen evaluaciones de género más exhaustivas a fin de definir una hoja de ruta para la integración de la perspectiva de género.
Para los tramos de los PGEH, el PNUMA presta a los países apoyo y asistencia para la recopilación y presentación sistemática de datos desglosados por sexo relativos a capacitaciones y eventos. La ejecución de las actividades aprobadas y la presentación de informes incluyen aspectos de género (entre otros, becas y capacitaciones para mujeres, capacitación técnica de mujeres por parte de Alemania sobre refrigerantes inflamables o realización de sesiones sobre género en talleres para importadores y de capacitación técnica en refrigeración y climatización). En las propuestas para nuevas etapas de los PGEH se incluyen de forma más sistemática los datos y actividades de integración de la perspectiva de género y en los documentos de cada proyecto se aprecia una mayor variedad de actividades centradas en la mujer con diferentes grupos de partes intervinientes. En las nuevas etapas de los PAK, los países realizan evaluaciones de género como parte de las actividades preparatorias. De conformidad con la decisión 92/40, las estrategias de los PAK incluyen consideraciones de género que complementan las actividades previstas en los PGEH.
II.	Proyectos de apoyo inmediato a la reducción de los HFC aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales

Al 31 de diciembre de 2023, en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales, el Comité Ejecutivo había aprobado 79 proyectos por la suma de USD 7.515.807 (exceptuando gastos de apoyo). El Cuadro 5 resume el estado de situación de estos proyectos.
Cuadro 5. Estado de situación al cierre del año 2023 de proyectos aprobados relativos a los HFC
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Asistencia técnica y Actividades de apoyo
	79
	79
	100
	7.515.807
	7.381.111
	134.696
	98


* No incluye gastos de apoyo.

Al cierre del año 2023 habían concluido la totalidad de las 79 actividades de apoyo aprobadas.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 7.515.807, se desembolsaron USD 7.381.111, equivalente al 98 por ciento.
III.	Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:
Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del PNUMA al 31 de diciembre de 2023 que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17;
Proceder a la cancelación de la etapa I del PGEH de Haití; y
Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con reparos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/17
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Del PNUMA POR PAÍS, año 2023

1. El Cuadro 1 del presente anexo presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para el año 2023 en cuanto a desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos del PNUMA, año 2023
	País
	Desembolso proyectado en 2023 (USD)
	Desembolso real en 2023
(USD)
	Desembolso
por sobre lo previsto en 2023 (%)
	Proyectos previstos terminados en 2023 (%)*

	Afganistán
	278.936
	0
	0
	0

	Albania
	74.796
	183.504
	245
	100

	Argelia
	115.315
	0
	0
	 

	Angola
	126.211
	172.032
	136
	0

	Antigua y Barbuda
	36.000
	25.000
	69
	0

	Armenia
	40.800
	53.190
	130
	0

	Bahamas
	115.575
	111.504
	96
	100

	Bahrein
	106.575
	259.378
	243
	 

	Bangladesh
	229.535
	128.485
	56
	0

	Barbados
	150.087
	61.586
	41
	100

	Belice
	98.769
	144.880
	147
	100

	Benín
	98.550
	108.092
	110
	100

	Bhután
	54.413
	29.735
	55
	 

	Estado Plurinacional de Bolivia
	68.970
	33.227
	48
	0

	Botswana
	297.563
	80.216
	27
	80

	Brunei Darussalam
	156.018
	80.663
	52
	0

	Burkina Faso
	40.611
	47.684
	117
	100

	Burundi
	51.000
	84.795
	166
	100

	Cabo Verde
	146.300
	2.845
	2
	 

	Camboya
	137.848
	211.784
	154
	100

	Camerún
	107.161
	178.601
	167
	100

	Chad
	97.100
	149.796
	154
	 

	Chile
	123.368
	121.152
	98
	100

	China
	1.539.222
	1.653.207
	107
	33

	Colombia
	45.000
	47.978
	107
	100

	Comoras
	73.089
	7.438
	10
	50

	Congo
	53.780
	0
	0
	67

	Islas Cook
	125.123
	37.002
	30
	0

	Côte d’Ivoire
	221.654
	216.592
	98
	100

	República Democrática del Congo
	49.000
	6.509
	13
	 

	Djibouti
	83.850
	20.905
	25
	0

	Dominica
	171.814
	105.895
	62
	0

	República Dominicana
	39.251
	65.418
	167
	100

	Egipto
	91.000
	104.200
	115
	 

	El Salvador
	51.100
	22.664
	44
	 

	Guinea Ecuatorial
	91.404
	0
	0
	33

	Eritrea
	50.000
	45.000
	90
	100

	Eswatini
	114.000
	130.000
	114
	100

	Etiopía
	173.605
	80.000
	46
	

	Fiji
	126.277
	88.803
	70
	50

	Gabón
	75.841
	42.596
	56
	100

	Gambia
	136.850
	155.695
	114
	67

	Ghana
	75.399
	171.700
	228
	100

	Granada
	113.717
	10.100
	9
	33

	Guatemala
	119.971
	103.773
	86
	50

	Guinea
	81.028
	31.395
	39
	100

	Guinea-Bissau
	73.922
	28.398
	38
	33

	Guyana
	85.096
	73.977
	87
	67

	Honduras
	44.438
	24.240
	55
	100

	India
	357.568
	67.216
	19
	0

	República Islámica del Irán
	180.560
	141.669
	78
	0

	Iraq
	182.661
	198.953
	109
	100

	Jamaica
	60.183
	30.433
	51
	 

	Kenya
	101.446
	101.446
	100
	 

	Kiribati
	181.084
	35.091
	19
	50

	Kuwait
	349.680
	120.432
	34
	100

	Kirguistán
	87.491
	110.948
	127
	100

	República Democrática Popular Lao
	227.628
	172.412
	76
	20

	Lesotho
	84.350
	105.253
	125
	0

	Liberia
	50.694
	45.823
	90
	100

	Madagascar
	24.000
	53.523
	223
	 

	Malawi
	103.312
	219.613
	213
	100

	Maldivas
	85.124
	46.476
	55
	0

	Malí
	10.728
	15.150
	141
	0

	Islas Marshall
	129.603
	44.553
	34
	0

	Mauritania
	55.350
	93.000
	168
	 

	Mauricio
	51.000
	85.000
	167
	100

	México
	28.970
	59.404
	205
	100

	Estados Federados de Micronesia
	145.008
	55.471
	38
	0

	Mongolia
	146.983
	140.545
	96
	33

	Mozambique
	109.604
	77.083
	70
	100

	Myanmar
	127.170
	33.256
	26
	0

	Namibia
	122.400
	35.350
	29
	0

	Nauru
	90.270
	2.660
	3
	0

	Nepal
	155.050
	54.016
	35
	0

	Nicaragua
	68.983
	103.587
	150
	100

	Níger
	105.350
	97.562
	93
	 

	Nigeria
	34.800
	57.570
	165
	100

	Niue
	51.585
	0
	0
	50

	Omán
	64.002
	70.000
	109
	 

	Pakistán
	281.289
	206.320
	73
	33

	Palau
	131.715
	43.525
	33
	50

	Paraguay
	73.835
	78.108
	106
	0

	Perú
	146.637
	80.835
	55
	100

	Filipinas
	81.329
	132.641
	163
	100

	Qatar
	88.697
	50.000
	56
	 

	República de Moldova
	46.526
	64.848
	139
	100

	Rwanda
	149.100
	150.300
	101
	67

	Saint Kitts y Nevis
	88.084
	28.887
	33
	33

	Santa Lucía
	127.891
	113.796
	89
	100

	San Vicente y las Granadinas
	158.264
	80.484
	51
	33

	Samoa
	133.360
	54.736
	41
	50

	Santo Tomé y Príncipe
	114.508
	90.828
	79
	67

	Arabia Saudita
	229.020
	113.567
	50
	100

	Senegal
	195.895
	104.854
	54
	50

	Serbia
	27.283
	20.100
	74
	100

	Seychelles
	70.350
	56.200
	80
	 

	Sierra Leona
	169.895
	45.000
	26
	100

	Islas Salomón
	168.914
	25.011
	15
	0

	Somalia
	68.850
	95.100
	138
	100

	Sudán del Sur
	75.675
	127
	0
	100

	Sri Lanka
	127.349
	42.876
	34
	0

	Sudán
	112.021
	0
	0
	0

	Suriname
	59.337
	43.850
	74
	50

	República Árabe Siria
	280.206
	11.082
	4
	0

	Timor Oriental
	66.634
	76.260
	114
	100

	Togo
	77.150
	78.536
	102
	 

	Tonga
	123.206
	0
	0
	50

	Turkmenistán
	58.368
	73.697
	126
	100

	Tuvalu
	75.929
	6.304
	8
	50

	Uganda
	106.250
	119.795
	113
	100

	República Unida de Tanzania
	118.850
	29.795
	25
	 

	Vanuatu
	159.361
	61.022
	38
	0

	Viet Nam
	76.658
	94.194
	123
	100

	Yemen
	101.999
	169.985
	167
	100

	Zambia
	146.100
	177.945
	122
	50

	Zimbabwe
	162.850
	270.995
	166
	100

	Región Asía-Pacífico (ASP)
	410.992
	207.152
	50
	 

	Global
	9.568.417
	8.975.030
	94
	100

	Total general
	24.688.363
	20.088.911
	81
	54


* Proyectos con fecha de término durante el año 2023.
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PNUMA POR AÑO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1. El Cuadro 1 del presente anexo resume la ejecución de proyectos por año.[footnoteRef:32] Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre los años 1991-2009 y 2011-2013. [32:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (p. ej., un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran como un solo proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobados
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado
(%)

	1991
	11
	11
	100
	1.372.335
	1.372.335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1.711.000
	1.711.000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4.194.343
	4.194.343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4.231.169
	4.231.169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4.047.683
	4.047.683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3.366.039
	3.366.039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7.962.291
	7.962.291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4.669.124
	4.669.124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6.368.983
	6.368.983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6.300.398
	6.300.398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7.411.159
	7.411.159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9.469.401
	9.469.401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11.165.394
	11.165.394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12.362.652
	12.362.652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12.339.483
	12.339.483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12.731.484
	12.731.484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14.611.111
	14.611.111
	0
	100

	2008
	132
	132
	100
	17.875.070
	17.875.070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17.250.876
	17.250.876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14.361.124
	14.314.496
	46.629
	100

	2011
	100
	100
	100
	16.782.433
	16.782.434
	-1
	100

	2012
	80
	79
	99
	16.137.634
	16.086.261
	51.373
	100

	2013
	90
	90
	100
	14.152.112
	14.152.112
	-1
	100

	2014
	74
	72
	97
	12.339.041
	12.304.026
	35.015
	100

	2015
	180
	179
	99
	21.169.099
	21.119.898
	49.201
	100

	2016
	95
	94
	99
	19.633.315
	19.472.744
	160.571
	99

	2017
	57
	55
	96
	12.576.768
	12.520.963
	55.805
	100

	2018
	126
	119
	94
	19.587.957
	18.975.933
	612.024
	97

	2019
	109
	97
	89
	14.880.868
	14.207.816
	673.052
	95

	2020
	134
	102
	76
	15.697.493
	11.901.436
	3.796.057
	76

	2021
	127
	69
	54
	22.451.633
	16.104.742
	6.346.892
	72

	2022
	101
	14
	14
	24.266.135
	10.908.587
	13.357.548
	45

	2023
	128
	0
	0
	28.350.427
	14.855
	28.335.572
	0

	Total
	2.847
	2.515
	88
	411.826.032
	358.306.297
	53.519.735
	87


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
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Anexo III

PROYECTOS EN CURSO CON TEMAS PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL PNUMA
	País y código
	Título del Proyecto
	Desembolso (%)
	Estado de situación o tema pendiente
	Recomendación

	Antigua y Barbuda
ANT/PHA/73/PRP/17
	Preparación de PGEH (etapa II)
	100
	Retraso en la preparación de proyectos
	Conforme a la decisión 77/8 j), solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de los preparativos para la etapa II.

	Antigua y Barbuda
ANT/SEV/73/INS/16
	Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 1/2015-12/2016)
	42
	Retraso en el cierre 
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y fecha prevista del cierre operativo.

	Antigua y Barbuda
ANT/SEV/93/INS/20
	Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VI: 1/2024-12/2026)
	0
	Lento avance de la ejecución
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución.

	Bahamas
BHA/PHA/90/TAS/33
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	PGEH (etapa II, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	36
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Estado Plurinacional de Bolivia
BOL/PHA/87/TAS/51
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/26
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Burundi
CBI/PHA/88/TAS/28
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Chile
CHI/PHA/88/TAS/206
	PGEH (etapa III, primer tramo)
	13
	Retraso en la ejecución del proyecto
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y desembolso de fondos.

	China
CPR/PHA/81/TAS/595
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración y climatización y componente de habilitación)
	93
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/PHA/84/TAS/597
	PGEH (etapa II, tercer tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración y climatización y componente de habilitación)
	90
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	China
CPR/PHA/91/TAS/615
	PGEH (etapa II, quinto tramo) (plan sectorial de servicio técnico y programa de habilitación)
	22
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Djibouti
DJI/PHA/88/TAS/29
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica
DMI/PHA/62/TAS/19
	PGEH (etapa I, primer tramo)
	43
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica
DMI/PHA/84/TAS/25
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Dominica
DMI/PHA/86/TAS/26
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa I del PGEH
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Etiopía
ETH/PHA/88/TAS/33
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Granada
GRN/PHA/90/TAS/32
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Guinea-Bissau
GBS/PHA/88/TAS/29
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/82/TAS/476
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (plan sectorial de servicio técnico de refrigeración)
	61
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	India
IND/PHA/91/TAS/502
	PGEH (etapa III, primer tramo) (actividades de apoyo)
	0
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	República Islámica del Irán
IRA/PHA/84/TAS/234
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	71
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Liberia
LIR/PHA/90/TAS/33
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Mongolia
MON/PHA/86/TAS/31
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	61
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa V: 7/2020-6/2022)
	47
	Situación política impide avanzar en la ejecución
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución y cualquier cambio en el estado de ejecución del proyecto.

	Nepal
NEP/PHA/86/TAS/43
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	14
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/83/TAS/101
	PGEH (etapa II, segundo tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	72
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Pakistán
PAK/PHA/90/TAS/114
	PGEH (etapa III, primer tramo) (sector de servicio técnico de refrigeración)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Saint Kitts y Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	PGEH (etapa I, segundo tramo)
	0
	Retrasos de 12 y 18 meses
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Santa Lucía
STL/PHA/87/TAS/34
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	San Vicente y las Granadinas
STV/PHA/86/TAS/26
	PGEH (etapa I, tercer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Santo Tomé y Príncipe
STP/PHA/88/TAS/33
	Informe de verificación de la ejecución de la etapa II del PGEH
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sierra Leona
SIL/PHA/87/TAS/41
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Sri Lanka
SRL/PHA/86/TAS/56
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	26
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Suriname
SUR/SEV/86/INS/30	
	Prórroga de proyecto de fortalecimiento institucional (etapa VII: 1/2021-12/2022)
	0
	Retraso en la ejecución del proyecto y problemas administrativos de la ONO
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución, incluyendo una actualización sobre la resolución de los problemas administrativos y el desembolso de los fondos.

	Suriname
SUR/PHA/92/TAS/33
	PGEH (etapa I, cuarto tramo)
	0
	Retraso en la ejecución del proyecto
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el avance de la ejecución, incluyendo el término de la etapa I y el desembolso de los fondos.

	Suriname
SUR/PHA/93/TAS/34
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	Retraso en la ejecución del proyecto
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre el estado de ejecución y el desembolso de los fondos. 

	República Unida de Tanzania
URT/PHA/87/TAS/41
	PGEH (etapa II, primer tramo)
	0
	18 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.

	Vanuatu
VAN/PHA/86/TAS/18
	PGEH con enfoque regional en Países Insulares del Pacífico (etapa II, primer tramo)
	11
	12 meses de atraso
	Solicitar al PNUMA informar a la 96ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución.
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