| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12 13 May 2024 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع الرابع والتسعون

## مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024

البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات

2024-2026

- مقدمة

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

## أولا:	 تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2024–2026

## ثانيا:	التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

ثالثا:	تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

رابعا:	التوصية

## أولا: تحديث بشأن حالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2024–2026

# في اجتماعها الثالث والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024–2026. واستجابة للمقرر 93/28، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2024-2026، على النحو المبين في الجدول 1.

الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) *

| الوصف | 2024 | 2025 | 2026 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 48,499,466 | 50,384,491 | 50,158,180 | 149,042,137 |
| الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 23,232,000 | 0 | 0 | 23,232,000 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية | 134,400 | 44,300 | 0 | 178,700 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 4,970,041 | 6,870,087 | 10,870,876 | 22,711,004 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة | 522,900 | 65,400 | 0 | 588,300 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 15,849,471 | 10,765,760 | 23,015,282 | 49,630,513 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 3,691,000 | 3,691,000 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة | 3,726,111 | 3,305,040 | 111,200 | 7,142,351 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 97,592,989 | 72,023,678 | 88,435,138 | 258,051,805 |
| أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية |  |  |  |  |
| الخطط المعتمدة لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 10,127,716 | 6,590,654 | 16,718,370 |
| المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 414,238 | 626,900 | 572,433 | 1,613,571 |
| الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 53,500 | 160,500 | 0 | 214,000 |
| الهيدروفلوروكربون – المساعدة التقنية | 678,000 | 0 | 0 | 678,000 |
| الهيدروفلوروكربون-23 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 11,458,349 | 27,565,521 | 6,378,667 | 45,402,537 |
| المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الاستثمارية | 3,712,616 | 0 | 0 | 3,712,616 |
| إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – المرحلة الأولى | 2,891,415 | 1,167,771 | 211,280 | 4,270,466 |
| المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الاستثمارية | 32,100 | 0 | 0 | 32,100 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 27,240,219 | 39,648,408 | 13,753,034 | 80,641,660 |
| الأنشطة الأخرى |  |  |  |  |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي | 1,870,000 | 1,000,000 | 0 | 2,870,000 |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – استثماري | 4,789,988 | 248,600 | 0 | 5,038,588 |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – إعداد | 85,600 | 0 | 0 | 85,600 |
| إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون | 1,232,150 | 310,300 | 0 | 1,542,450 |
| المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية | 7,977,738 | 1,558,900 | 0 | 9,536,638 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 22,071,008 | 1,830,362 | 21,294,756 | 45,196,125 |
| برنامج المساعدة على الامتثال | 11,765,667 | 12,113,777 | 12,310,330 | 36,189,774 |
| الوحدة الأساسية | 6,611,529 | 6,653,609 | 6,095,985 | 19,361,122 |
| تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها نظيرتها الكندية | 7,202,023 | 6,816,624 | 6,964,604 | 20,983,251 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 48,150,226 | 27,914,372 | 47,165,675 | 123,230,273 |
| المجموع الكلي | 180,961,172 | 141,145,358 | 149,353,846 | 471,460,376 |
| بحسب الوكالة |  |  |  |  |
| أستراليا | 0 | 615,610 | 0 | 615,610 |
| النمسا | 783,667 | 0 | 0 | 783,667 |
| فرنسا | 671,075 | 0 | 0 | 671,075 |
| ألمانيا | 7,500,449 | 2,148,339 | 5,834,901 | 15,483,689 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 44,305,827 | 38,729,891 | 40,741,817 | 123,777,535 |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 47,977,295 | 27,975,506 | 35,097,810 | 111,050,611 |
| اليونيدو | 40,363,268 | 49,551,567 | 30,746,018 | 120,660,853 |
| البنك الدولي | 31,068,968 | 14,219,221 | 28,880,096 | 74,168,285 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية** | 588,600 | 588,600 | 588,600 | 1,765,800 |
| تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها نظيرتها الكندية | 7,202,023 | 6,816,624 | 6,964,604 | 20,983,251 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |

* شاملًا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.

أولا-1-    حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2024

# يبين الجدول 2 الطلبات المقدمة من كل وكالة إلى الاجتماع الرابع والتسعين (في 13 أيار / مايو 2024، ورصيد الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2024.

الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2024 والمشروعات الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي) *

| بنود الميزانية | القيمة الإجمالية في خطة العمل | الأنشطة الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين | الرصيد (أعلى) / أقل |
| --- | --- | --- | --- |
| الوكالات الثنائية | 8,955,191 | 7,732,285 | 1,222,906 |
| برنامج الأمم المتحدة الإنمائي | 44,305,827 | 17,348,354 | 26,957,473 |
| برنامج الأمم المتحدة للبيئة | 47,977,295 | 13,610,909 | 34,366,386 |
| اليونيدو | 40,363,268 | 23,572,172 | 16,791,096 |
| البنك الدولي | 31,068,968 | 0 | 31,068,968 |
| التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 588,600 | 571,500 | 17,100 |
| المجموع الفرعي (الوكالات) | 173,259,149 | 62,835,221 | 110,423,928 |
| الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي) | 7,202,023 | 0 | 7,202,023 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 0 | 500,000 |
| المجموع الفرعي (التكاليف القياسية) | 7,702,023 | 0 | 7,702,023 |
| المجموع | 180,961,172 | 62,835,221 | 118,125,951 |

* شاملًا تكاليف الوحدة الأساسية.

# بلغت قيمة مقترحات المشروعات الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي وهو يفوق بحوالي 16,475,389 دولار أمريكي المبلغ المدرج في خطة أعمال عام 2024 ويتضمن 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2024.

# وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموصي بها في الاجتماع الرابع والتسعين 4,791,958 دولار أمريكي، منها 1,160,589 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2023.  ويدرج المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين.

# وأن قيمة المشروعات الموصي بها في إطار نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملًا بالمقرر 91/65 تبلغ 2,830,001 دولار أمريكي.  وأخذًا بعين الاعتبار الاعتمادات في الاجتماع الثاني والتسعين والاجتماع الثالث والتسعين وقدرها 3,146,488 دولار أمريكي والقيم الموصي بها في الاجتماع الرابع والتسعين، يكون التمويل المتبقي المتاح في إطار نافذة التمويل 14,023,511 دولار أمريكي. ويتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملًا بالمقرر 91/65.

# وتبلغ قيمة المشروعات الموصي بها في إطار نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة عملًا بالمقرر 91/66، 2,418,400 دولار أمريكي، منها مبلغ 1,926,700 غير مدرج في خطة أعمال عام 2024. ويتضمن المرفق الثالث بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملًا بالمقرر 91/66.

# أولا-2- 	الالتزامات الآجلة

# قيمة المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2031 هي 303.23 مليون دولار أمريكي، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.

الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2024-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)

| الوصف | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الموافق عليها من حيث المبدأ | 72,261 | 61,078 | 57,205 | 20,940 | 6,195 | 10,267 | 10,018 | 57 | 238,020 |
| المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين* | 22,929 | 0 | 11,829 | 12,852 | 11,038 | 2,169 | 4,394 | 0 | 65,212 |
| المجموع | 95,190 | 61,078 | 69,034 | 33,792 | 17,233 | 12,436 | 14,412 | 57 | 303,232 |

* باستثناء المملكة العربية السعودية التي لا يزال الاتفاق عالق بخصوصها.

# ثانيا: 	التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

# أعدت الأمانة التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع مراعاة المقررXXXV/1 للاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف بشأن مستوى إعادة تجديد موارد الصندوق والالتزامات والموارد المتاحة على ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال فترة الثلاث سنوات.

إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

# يدخل الصندوق المتعدد الأطراف فترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع الالتزامات التالية المقطوعة خلال السنوات الثلاثة السابقة: اتفاقات متعددة السنوات بمستوى تمويل قدره 190.61 مليون دولار أمريكي، وأنشطة قياسية بمستوى تمويل قدره 123.23 مليون دولار أمريكي (مثل التكاليف التشغيلية المتعلقة باجتماعات اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق، بما في ذلك تكاليف أنشطة الرصد والتقييم، وتكاليف أمين خزانة الصندوق، ومتطلبات التكلفة الإدارية لليونيب، وتكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي). وبعد الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات السابقة، يبلغ الرصيد المتبقي 651.16 مليون دولار أمريكي للأنشطة الجديدة كما هو مبين في الجدول 4.

الجدول 4- إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة للأنشطة الجديدة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

| الوصف | 2024 | 2025 | 2026 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الدخل (أ) | 321,666,667 | 321,666,667 | 321,666,667 | 965,000,000 |
| الالتزامات السابقة |  |  |  |  |
| الشرائح السنوية لاتفاقات متعددة السنوات موافق عليها | 72,145,704 | 61,139,107 | 57,321,267 | 190,606,078 |
| التزامات التمويل الأخرى |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 22,071,008 | 1,830,362 | 21,294,756 | 45,196,125 |
| برنامج لليونيب للمساعدة على الامتثال | 11,765,667 | 12,113,777 | 12,310,330 | 36,189,774 |
| تكاليف الوحدة الأساسية للوكالات (اليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي) | 6,611,529 | 6,653,609 | 6,095,985 | 19,361,122 |
| تكاليف أمانة الصندوق واللجنة التنفيذية | 7,202,023 | 6,816,624 | 6,964,604 | 20,983,251 |
| أمين الخزانة | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,500,000 |
| إجمالي الالتزامات (ب) | 120,295,930 | 89,053,479 | 104,486,942 | 313,836,351 |
| الموارد المتاحة للأنشطة الجديدة (ج = أ- ب) | 201,370,736 | 232,613,188 | 217,179,725 | 651,163,649 |
| الأنشطة الجديدة، خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026 |  |  |  |  |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 25,861,523 | 21,639,187 | 38,276,958 | 85,777,668 |
| الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية | 26,825,981 | 28,893,792 | 6,589,947 | 62,309,719 |
| المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة | 6,745,588 | 1,248,600 | 0 | 7,994,188 |
| إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون | 1,232,150 | 310,300 | 0 | 1,542,450 |
| إجمالي الأنشطة الجديدة (د) | 60,665,242 | 52,091,879 | 44,866,904 | 157,624,025 |
| الرصيد (ه =ج - د) | 140,705,494 | 180,521,309 | 172,312,821 | 493,539,624 |

# ومع مراعاة الأنشطة الجديدة المدرجة في خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026 بقيمة 157.62 مليون دولار أمريكي، فإن الموارد المتاحة في نهاية فترة الثلاث سنوات 2024-2026 تبلغ 493.54 مليون دولار أمريكي.

العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026

# يتأثر التدفق النقدي للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بعدة عوامل، من بينها: استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026، والفوائد المحتملة المستحقة، والخسارة/الأرباح المحتملة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت، ودفع الإسهامات المتأخرة المدرجة في المبالغ التي تم ترحيلها، والأرصدة المحتملة والفوائد المرتجعة من المشروعات. تقدم الفقرات التالية المزيد من المعلومات حول هذه العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026.

استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها

# بلغ متوسط معدل التعهدات المستلمة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 93.1 في المئة. وبناء على هذا المعدل من التعهدات المستلمة، من المتوقع عدم استلام 36.27 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ الـ 525.6 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026.

دفع الإسهامات غير المسددة المتأخرة المشمولة في المبالغ التي تم ترحيلها

# قرر الأطراف ترحيل مبلغ بقيمة 428,699,680 دولار أمريكي من فترة الثلاث سنوات 2021-2023. وقد تم تحديد هذا المبلغ بالاستناد إلى حالة رصيد الصندوق المبلغ عنه في الاجتماع الثاني والتسعين والإيرادات والنفقات المتوقعة والمستحقة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2023.

# بناء على المعلومات المحدثة في نهاية عام 2023، تبلغ قيمة المبلغ الذي تم ترحيله فعليًا 485,797,211 دولار أمريكي. يعزى الفرق بقيمة 57,097,530 دولار أمريكي بين الرصيد المتوقع والرصيد الفعلي بشكل رئيسي إلى ما يلي:

## ارتفعت الاسهامات غير المتوقع استلامها من 23,408,666 دولار أمريكي إلى 24,948,270 دولار أمريكي؛

## ارتفعت الفوائد المكتسبة من 10,697,124 دولار أمريكي إلى 32,987,320 دولار أمريكي؛

## انخفضت الخسارة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت من 890,318 دولار أمريكي إلى 344,268 دولار أمريكي؛

## ارتفعت المبالغ المرتجعة في الاجتماع التاسع والثلاثين من 4,290,354 دولار أمريكي إلى 4,670,024 دولار أمريكي؛

## خُفّضت قيمة المشروعات المعتمدة في الاجتماع التاسع والثلاثين للوكالات المنفذة الأربعة من 122,704,590 دولار أمريكي إلى 94,986,543 دولار أمريكي؛

## وقد خُفضت الميزانية المخصصة لأمانة الصندوق، والرصد والتقييم، من 7,737,326 دولار أمريكي إلى صفر بما أنها جزء من المخصصات في حالة الصندوق.

الفوائد المحتملة المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026

# بلغ إجمالي الفوائد المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 35,822,627 دولار أمريكي، بمتوسط 11.94 مليون دولار أمريكي سنويا. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تبلغ الفوائد المستحقة سنويًا 11.5 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026.

# الأرباح/الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت

# من الصعب التنبؤ بالأثر المحتمل لآلية سعر الصرف الثابت على الدول المؤهلة لاستخدامها خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026، نظرًا لتقلبات أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وتشير الوثيقة المتعلقة بحالة الاسهامات والمصروفات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، إلى أن استخدام آلية سعر الصرف الثابت أدى الى خسائر تراكمية قدرها 29,868,900 دولار أمريكي منذ اعتماد هذه الآلية في عام 2000 حتى 25 نيسان / أبريل 2024.

# بافتراض أن نفس الأطراف ستستمر في استخدام آلية سعر الصرف الثابت في فترة الثلاث سنوات 2024-2026، وبافتراض أن متوسط أسعار الصرف المعمول به في الأمم المتحدة بين 1 كانون الثاني / يناير 2021 و31 كانون الأول / ديسمبر 2023 لا يزال ثابتًا، فإن الربح المتوقع نتيجة سعر الصرف يبلغ 791,205 دولارا في عام 2024، و1,432,362 دولارا في عام 2025 و2026 على التوالي. بالتالي، فإن إجمالي الأرباح المتوقعة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 يبلغ 3,655,929 دولار أمريكي.

الأرصدة المحتملة المرتجعة من المشروعات الملغاة أو المكتملة

# قد يتأثر التدفق النقدي بإرجاع الأرصدة من المشروعات الملغاة أو المكتملة. ومع ذلك، من الصعب احتساب إجمالي الأموال المحتملة المرتجعة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026. إن متوسط الأموال المرتجعة لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 يبلغ 13 مليون دولار أمريكي سنويا، وتتراوح قيمة هذه الأموال المرتجعة من 7.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 15.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتُشجع بشدة الوكالات الثنائية والمنفذة على إعادة جميع أرصدة المشروعات التي تم استكمالها من الناحية التشغيلية، أو إلغاؤها.

افتراضات بشأن التخصيص الكامل لميزانية الفترة 2024-2026

# إن عدم إمكانية تحديد المبالغ النقدية الفعلية التي سيتم استلامها سيؤثر على عمل الصندوق، وبالتالي من الضروري رصد الميزانية في إطار تخطيط الأعمال لضمان وجود موارد كافية للأنشطة المخطط لها.  قد تكون الميزانية الكاملة البالغة قيمتها 965 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 متاحة لإعداد البرامج خلال فترة الثلاث سنوات بناء على الافتراضات التالية:

## ستدفع التعهدات المتفق عليها بالكامل خلال فترة الثلاث سنوات بحلول شهر حزيران / يونيو من كل عام وفقا للفقرة 7 من المقرر XI/6؛

## ستستمر الأطراف التي سبق وسددت الاسهامات المتعهد بها في الماضي في تسديدها، وتسدد 7,716,516 دولار أمريكي من أصل الاسهامات المستحقة من فترة الثلاث سنوات السابقة؛

## ستبلغ الفوائد المستحقة 10,700,320 دولار أمريكي؛ و

## لن يكون هناك أي أرباح أو خسائر نتيجة آلية سعر الصرف الثابت.

ملاحظات أمانة الصندوق

# استنادًا إلى خطط الأعمال المعدلة التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية، أدرجت الوكالات الثنائية والتنفيذية ما مجموعه 180.96 مليون دولار أمريكي (منها 120.3 مليون دولار أمريكي تم الالتزام به بالفعل لمشروعات متعددة السنوات والأنشطة القياسية) في خطة الأعمال لعام 2024؛ وهذا المبلغ وقدره 140.71 مليون دولار أمريكي هو دون الميزانية السنوية التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات.

# وعلى النحو ذاته، بالنسبة لعامي 2025 و2026، فإن القيم الإجمالية المدرجة في خطط الأعمال لهذين العامين وقدرها 180.52 مليون دولار أمريكي و172.31 مليون دولار أمريكي على التوالي، وهي أيضًا دون الميزانية السنوية لفترة الثلاث سنوات التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي. بالتالي، هناك موارد كافية متاحة لتغطية جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال للفترة 2024-2026. ومن شأن ذلك أن يتيح تخصيص ميزانية بقيمة 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2025 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2026.

# ويظهر التخطيط المالي وتحليل التدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 أيضًا أنه من الممكن أن تحقق أرباح من الإيرادات المحتملة خلال فترة الثلاث سنوات هذه مع مراعاة جميع العوامل والاتجاهات المذكورة أعلاه. غير أنه قد تكون الأرباح المحتملة محدودة في حال عدم استلام المتأخرات المرحلة من فترة الثلاث سنوات 2021-2023 والاسهامات المتعهد بها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 في الوقت المحدد.

# بالإضافة إلى ذلك، أشار تحليل للقيم الإجمالية لخطط الأعمال المجمعة ولمستويات التمويل الفعلية المعتمدة على مدى السنوات الثماني الماضية إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت في المتوسط على تمويل 79 في المئة من المشروعات والأنشطة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات من 2024 إلى 2026.

# وتجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا التي تتعلق بسياسة التمويل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتكلفة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين. وإن اعتماد المبادئ التوجيهية لتمويل التكاليف في قطاعات التصنيع وغيرها من المناقشات الجارية المتعلقة بالسياسات في اللجنة التنفيذية التي سيكون لها أثرًا على مستويات تمويل أنشطة المشروعات المختلفة، قد يحمل الوكالات إلى تقديم مشروعات إضافية ابتداءً من عام 2024 فصاعدًا. وقد تؤثر المقررات المتعلقة بجميع القضايا التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين على قيم خطة الأعمال مقارنة بالمستويات المعتمدة للفترة 2024-2026.

## ثالثا:	تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

# طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثلاثين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدة الأوزون الوطنية في جمهورية الدومينيكان لحل أي قضايا يتم اثارتها في إطار عملية تقييم أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) وتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن نتائج المناقشات (المقرر 93/8 (ب)).

# وتماشيًا مع هذا المقرر، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حوارات ومشاورات مع حكومة جمهورية الدومينيكان، وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع سلطات جمهورية الدومينيكان ساعدت في تحديد مجالات التحسين في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي). بالإضافة إلى ذلك، ساعدت هذه الاجتماعات على توضيح الأدوار والإجراءات والتغييرات التي لم تكن واضحة لوحدة الأوزون الوطنية. وبدأت عملية تنفيذ نقاط العمل المحددة فور انتهاء الاجتماع. وقد عقدت هذه الاجتماعات في بيئة منفتحة وبناءة، وسلطت الضوء على الهدف المشترك لكل من وحدة الأوزون الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) والمتمثل في تنفيذ المشروعات بنجاح.

# رابعا:	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علما بما يلي:

### تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف وخطة التمويل لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12؛

### تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة على النحو المطلوب في الاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي (تشمل 4,791,958 دولار أمريكي للأنشطة- المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، و2,830,001 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة و2,418,400 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة)، منها مبلغ 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2023؛

### اخذت اللجنة التنفيذية علماً مبدية تقديرها بالتقرير المقدم من اليوئنديبي حول نتائج مناقشاته مع حكومة جمهورية الدومينيكان بشأن القضايا المثارة في إطار تقييم أدائه النوعي، تماشيًا مع المقرر 93/8 (ب)؛

## اعتماد تخصيص الموارد على النحو التالي: 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2025، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2026، ومن ثم تخصيص أي أموال غير مخصصة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛

## حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛

## النظر في التدفق النقدي المتاح لميزانية عام 2026 في الاجتماع الأخير لعام 2025 على ضوء تحصيل الفوائد والإعادة غير المتوقعة للأرصدة غير المستخدمة من المشروعات/الاتفاقات ودفع التعهدات قبل آخر عملية تجديد أموال الصندوق، وأي خسائر ناتجة عن عدم دفع التعهدات المتوقعة من آخر عملية تجديد أموال الصندوق وأي خسائر أو أرباح ناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت.

Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armenia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 66,000 | 8,580 |
| Armenia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 99,075 | 12,880 |
| Belize | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 39,000 | 2,730 |
| Belize | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 91,000 | 11,830 |
| Burkina Faso | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 162,500 | 21,125 |
| China | UNDP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 250,000 | 17,500 |
| El Salvador | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 180,000 | 23,400 |
| Eswatini | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 63,500 | 8,255 |
| Gambia (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 50,150 | 6,520 |
| Gambia (the) | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 30,000 | 3,900 |
| Guatemala | UNEP | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 51,000 | 6,630 |
| Guatemala | UNIDO | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 119,000 | 8,330 |
| Honduras | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 70,000 | 9,100 |
| Honduras | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 226,918 | 15,885 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 76,000 | 9,880 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 34,000 | 4,420 |
| Liberia | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 81,500 | 10,595 |
| Montenegro | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 115,050 | 14,956 |
| Mozambique | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 86,000 | 11,180 |
| Mozambique | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 83,500 | 10,855 |
| Papua New Guinea | Germany | PRP | KIP | Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I) | 130,000 | 16,900 |
| Paraguay | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 235,675 | 16,497 |
| Saint Lucia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 43,000 | 5,590 |
| Saint Lucia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 27,000 | 3,510 |
| Seychelles | Germany | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 16,844 | 2,190 |
| Seychelles | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 64,836 | 8,429 |
| Sierra Leone | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 65,500 | 8,515 |
| Sierra Leone | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 21,000 | 2,730 |
| Sri Lanka | UNDP | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 136,160 | 12,254 |
| Sri Lanka | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 81,999 | 10,660 |
| Tunisia | UNEP | TAS | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) | 50,000 | 6,500 |
| Tunisia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector) | 1,019,779 | 71,385 |
| Tunisia | UNIDO | INV | KIP | Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU) | 506,787 | 35,475 |

Annex II

Pilot projects for energy efficiency (decision 91/65) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cameroon | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 120,000 | 10,800 |
| China | UNDP | PRP | EEF | Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 25,000 | 1,750 |
| El Salvador | UNDP | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 125,000 | 11,250 |
| India | Germany | INV | EEF | Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65) | 1,730,050 | 199,638 |
| Sierra Leone | Germany | PRP | EEF | Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |
| Sri Lanka | UNDP | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 245,700 | 22,113 |
| Tunisia | UNIDO | TAS | EEF | Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities) | 170,000 | 15,300 |
| Uganda | Germany | PRP | EEF | Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65) | 30,000 | 3,900 |
| Global | UNDP | PRP | EEF | Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago | 80,000 | 5,600 |

Annex III

Project preparation for national inventories of banks 
of waste-controlled substances (decision 91/66) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

| Country | Agency | Type | Sector | Project title | Amount recommended (US $) | Support costs recommended (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Belize | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Botswana | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Cambodia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Chile | UNDP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Eritrea | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Grenada | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 70,000 | 9,100 |
| Guyana | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Iran (Islamic Republic of) | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Kyrgyzstan | UNEP | INV | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Lao People's Democratic Republic (the) | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Lesotho | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Libya | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Malawi | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Mauritius | Germany | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Niger (the) | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Nigeria | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 13,000 |
| Panama | UNDP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 6,300 |
| Paraguay | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Saint Lucia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Sierra Leone | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Somalia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |
| Türkiye | UNIDO | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 100,000 | 7,000 |
| Zambia | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 80,000 | 10,400 |
| Zimbabwe | UNEP | PRP | DES | Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66) | 90,000 | 11,700 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1

المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للملكة العربية السعودية (اليونيب)، إعداد مشروعين لخطة تنفيذ تعديل كيغالي  في الصين - المرحلة الأولى (اليوئنديبي) وفي بابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)؛ أربعة مشروعات لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 89/6 لكمبوديا (اليوئنديبي)، وكوبا (اليوئنديبي)، وسريلانكا (اليوئنديبي) وتيمور الشرقية (اليوئنديبي)؛ والمرحلة الأولى لخطط تنفيذ تعديل كيغالي لمشروعات في بوركينا فاسو (ألمانيا)، والسالفادور (اليوئنديبي)، وليبيريا (ألمانيا)، وموزمبيق (اليوئنديبي واليونيب)، وسيشل (ألمانيا)، وتونس (اليونيب)؛ وإعداد عشرين مشروعاً لقوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة  بموجب المقرر 91/66 لأفغانستان (اليونيدو)، وبليز (اليونيب )، وبوتسوانا (اليونيدو)، وكمبوديا (اليونيب)، وإريتيريا (اليونيب)، وغرينادا (اليونيب)، وغيانا (اليونيب) ، وإيران (اليونيدو)، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية (اليونيب)، وليسوتو (اليونيب )، وملاوي (اليونيب)، وموريشيوس (ألمانيا)، والنيجر (اليونيدو)، ونيجيريا (اليونيب )، وسانت لوسيا (اليونيب)، الصومال (اليونيب)، وتركيا (اليونيدو)، زامبيا (اليونيب)، وزيمبابوي (اليونيب).

في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقا للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصروفات.

في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقا للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصروفات.

في الاجتماع الخامس والثلاثين، اتفق الأطراف على تمديد استخدام آلية سعر الصرف الثابت إلى فترة الثلاث سنوات 2024-2026 (المقرر XXXV/2).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3