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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الرابع والتسعون
مونتريال، 27 - 31 مايو/أيار 2024
البند 8 (أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1] 



تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف والتخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات
 2024-2026


مقدمة 

1. تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
أولا:	 تحديث لحالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2024–2026 

ثانيا:	التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

ثالثا:	تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

رابعا:	التوصية

أولا: تحديث بشأن حالة تنفيذ خطة الأعمال لفترة الثلاث سنوات 2024–2026 

في اجتماعها الثالث والتسعين، أقرت اللجنة التنفيذية خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024–2026. واستجابة للمقرر 93/28، عدلت الأمانة خطة الأعمال المجمعة للفترة 2024-2026، على النحو المبين في الجدول 1.


الجدول 1- تخصيص الموارد لخطة الأعمال المجمعة المعدلة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي) *
	الوصف 
	2024
	2025
	2026
	المجموع 

	أنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
	48,499,466
	50,384,491
	50,158,180
	149,042,137

	الخطط المعتمدة لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	23,232,000
	0
	0
	23,232,000

	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثانية
	134,400
	44,300
	0
	178,700

	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	4,970,041
	6,870,087
	10,870,876
	22,711,004

	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - المرحلة الثالثة
	522,900
	65,400
	0
	588,300

	المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	15,849,471
	10,765,760
	23,015,282
	49,630,513

	إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – المرحلة الرابعة
	70,000
	0
	0
	70,000

	المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	0
	0
	3,691,000
	3,691,000

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية – كفاءة استخدام الطاقة
	3,726,111
	3,305,040
	111,200
	7,142,351

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	97,592,989
	72,023,678
	88,435,138
	258,051,805

	أنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	 
	 
	 
	 

	الخطط المعتمدة لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
	0
	10,127,716
	6,590,654
	16,718,370

	المشروعات المعتمدة للتحكم في انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23  
	414,238
	626,900
	572,433
	1,613,571

	الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	53,500
	160,500
	0
	214,000

	الهيدروفلوروكربون – المساعدة التقنية
	678,000
	0
	0
	678,000

	الهيدروفلوروكربون-23  
	8,000,000
	0
	0
	8,000,000

	خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – المرحلة الأولى 
	11,458,349
	27,565,521
	6,378,667
	45,402,537

	المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الاستثمارية 
	3,712,616
	0
	0
	3,712,616

	إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – المرحلة الأولى 
	2,891,415
	1,167,771
	211,280
	4,270,466

	المرحلة الأولى من إعداد مشروعات خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية – الاستثمارية
	32,100
	0
	0
	32,100

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	27,240,219
	39,648,408
	13,753,034
	80,641,660

	الأنشطة الأخرى
	 
	 
	 
	 

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – مشروع تدليلي
	1,870,000
	1,000,000
	0
	2,870,000

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – استثماري
	4,789,988
	248,600
	0
	5,038,588

	مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – إعداد
	85,600
	0
	0
	85,600

	إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون
	1,232,150
	310,300
	0
	1,542,450

	المجموع الفرعي لأنشطة المواد الهيدروفلوروكربونية
	7,977,738
	1,558,900
	0
	9,536,638

	الأنشطة القياسية
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي 
	22,071,008
	1,830,362
	21,294,756
	45,196,125

	برنامج المساعدة على الامتثال 
	11,765,667
	12,113,777
	12,310,330
	36,189,774

	الوحدة الأساسية
	6,611,529
	6,653,609
	6,095,985
	19,361,122

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها نظيرتها الكندية
	7,202,023
	6,816,624
	6,964,604
	20,983,251

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	المجموع الفرعي للأنشطة القياسية 
	48,150,226
	27,914,372
	47,165,675
	123,230,273

	المجموع الكلي
	180,961,172
	141,145,358
	149,353,846
	471,460,376

	بحسب الوكالة
	 
	 
	 
	 

	أستراليا
	0
	615,610
	0
	615,610

	النمسا
	783,667
	0
	0
	783,667

	فرنسا
	671,075
	0
	0
	671,075

	ألمانيا
	7,500,449
	2,148,339
	5,834,901
	15,483,689

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	44,305,827
	38,729,891
	40,741,817
	123,777,535

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	47,977,295
	27,975,506
	35,097,810
	111,050,611

	اليونيدو
	40,363,268
	49,551,567
	30,746,018
	120,660,853

	البنك الدولي
	31,068,968
	14,219,221
	28,880,096
	74,168,285

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية**
	588,600
	588,600
	588,600
	1,765,800

	تكاليف السكرتارية واللجنة التنفيذية والرصد والتقييم مطروحًا منها نظيرتها الكندية
	7,202,023
	6,816,624
	6,964,604
	20,983,251

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000


* شاملًا تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.
** توافق اللجنة التنفيذية على تمويل إعداد تقارير التحقق لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض على أساس سنوي.


أولا-1-    حالة تنفيذ خطة الأعمال لعام 2024

يبين الجدول 2 الطلبات المقدمة من كل وكالة إلى الاجتماع الرابع والتسعين (في 13 أيار / مايو 2024، ورصيد الأموال من المشروعات في خطط أعمال عام 2024.
الجدول 2- خطة الأعمال المجمعة لعام 2024 والمشروعات الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين والرصيد (بالدولار الأمريكي) *
	بنود الميزانية
	القيمة الإجمالية في خطة العمل
	الأنشطة الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين
	الرصيد 
(أعلى) / أقل


	الوكالات الثنائية
	8,955,191
	7,732,285
	1,222,906

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	44,305,827
	17,348,354
	26,957,473

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	47,977,295
	13,610,909
	34,366,386

	اليونيدو
	40,363,268
	23,572,172
	16,791,096

	البنك الدولي
	31,068,968
	0
	31,068,968

	التحقق من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	588,600
	571,500
	17,100

	المجموع الفرعي (الوكالات)
	173,259,149
	62,835,221
	110,423,928

	الأمانة / اللجنة التنفيذية/ الرصد والتقييم (باستثناء النظير الكندي)
	7,202,023
	0
	7,202,023

	أمين الخزانة
	500,000
	0
	500,000

	المجموع الفرعي (التكاليف القياسية)
	7,702,023
	0
	7,702,023

	المجموع
	180,961,172
	62,835,221
	118,125,951


* شاملًا تكاليف الوحدة الأساسية.

بلغت قيمة مقترحات المشروعات الموصي بها للاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي وهو يفوق بحوالي 16,475,389 دولار أمريكي المبلغ المدرج في خطة أعمال عام 2024 ويتضمن 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2024.[footnoteRef:3]  [3: المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للملكة العربية السعودية (اليونيب)، إعداد مشروعين لخطة تنفيذ تعديل كيغالي  في الصين - المرحلة الأولى (اليوئنديبي) وفي بابوا غينيا الجديدة (ألمانيا)؛ أربعة مشروعات لكفاءة استخدام الطاقة عملا بالمقرر 89/6 لكمبوديا (اليوئنديبي)، وكوبا (اليوئنديبي)، وسريلانكا (اليوئنديبي) وتيمور الشرقية (اليوئنديبي)؛ والمرحلة الأولى لخطط تنفيذ تعديل كيغالي لمشروعات في بوركينا فاسو (ألمانيا)، والسالفادور (اليوئنديبي)، وليبيريا (ألمانيا)، وموزمبيق (اليوئنديبي واليونيب)، وسيشل (ألمانيا)، وتونس (اليونيب)؛ وإعداد عشرين مشروعاً لقوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة  بموجب المقرر 91/66 لأفغانستان (اليونيدو)، وبليز (اليونيب )، وبوتسوانا (اليونيدو)، وكمبوديا (اليونيب)، وإريتيريا (اليونيب)، وغرينادا (اليونيب)، وغيانا (اليونيب) ، وإيران (اليونيدو)، وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية (اليونيب)، وليسوتو (اليونيب )، وملاوي (اليونيب)، وموريشيوس (ألمانيا)، والنيجر (اليونيدو)، ونيجيريا (اليونيب )، وسانت لوسيا (اليونيب)، الصومال (اليونيب)، وتركيا (اليونيدو)، زامبيا (اليونيب)، وزيمبابوي (اليونيب). ] 

وتبلغ قيمة الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية الموصي بها في الاجتماع الرابع والتسعين 4,791,958 دولار أمريكي، منها 1,160,589 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة أعمال عام 2023.  ويدرج المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بالمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين. 
وأن قيمة المشروعات الموصي بها في إطار نافذة التمويل للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة عملًا بالمقرر 91/65 تبلغ 2,830,001 دولار أمريكي.  وأخذًا بعين الاعتبار الاعتمادات في الاجتماع الثاني والتسعين والاجتماع الثالث والتسعين وقدرها 3,146,488 دولار أمريكي والقيم الموصي بها في الاجتماع الرابع والتسعين، يكون التمويل المتبقي المتاح في إطار نافذة التمويل 14,023,511 دولار أمريكي. ويتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة المشروعات التجريبية المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملًا بالمقرر 91/65. 
وتبلغ قيمة المشروعات الموصي بها في إطار نافذة التمويل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك المواد الخاضعة للرقابة عملًا بالمقرر 91/66، 2,418,400 دولار أمريكي، منها مبلغ 1,926,700 غير مدرج في خطة أعمال عام 2024. ويتضمن المرفق الثالث بهذه الوثيقة قائمة بأنشطة إعداد المشروعات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع الرابع والتسعين عملًا بالمقرر 91/66.
أولا-2- 	الالتزامات الآجلة
قيمة المبلغ الإجمالي للالتزامات الآجلة الحالية للاتفاقات المتعددة السنوات للفترة من 2024 إلى 2031 هي 303.23 مليون دولار أمريكي، بافتراض أنه ستتم الموافقة من حيث المبدأ على طلبات تمويل الاتفاقات المتعددة السنوات المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3- الالتزامات الآجلة (2024-2031) (بآلاف الدولارات الأمريكية)
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	المجموع

	الموافق عليها من حيث المبدأ
	72,261
	61,078
	57,205
	20,940
	6,195
	10,267
	10,018
	57
	238,020

	المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين*
	22,929
	0
	11,829
	12,852
	11,038
	2,169
	4,394
	0
	65,212

	المجموع 
	95,190
	61,078
	69,034
	33,792
	17,233
	12,436
	14,412
	57
	303,232


* باستثناء المملكة العربية السعودية التي لا يزال الاتفاق عالق بخصوصها.

ثانيا: 	التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

أعدت الأمانة التخطيط المالي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع مراعاة المقررXXXV/1 للاجتماع الخامس والثلاثين للأطراف بشأن مستوى إعادة تجديد موارد الصندوق والالتزامات والموارد المتاحة على ضوء التدفق النقدي المتوقع خلال فترة الثلاث سنوات.
إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026

يدخل الصندوق المتعدد الأطراف فترة الثلاث سنوات 2024-2026 مع الالتزامات التالية المقطوعة خلال السنوات الثلاثة السابقة: اتفاقات متعددة السنوات بمستوى تمويل قدره 190.61 مليون دولار أمريكي، وأنشطة قياسية بمستوى تمويل قدره 123.23 مليون دولار أمريكي (مثل التكاليف التشغيلية المتعلقة باجتماعات اللجنة التنفيذية وأمانة الصندوق، بما في ذلك تكاليف أنشطة الرصد والتقييم، وتكاليف أمين خزانة الصندوق، ومتطلبات التكلفة الإدارية لليونيب، وتكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي). وبعد الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات السابقة، يبلغ الرصيد المتبقي 651.16 مليون دولار أمريكي للأنشطة الجديدة كما هو مبين في الجدول 4.
الجدول 4- إجمالي الالتزامات والموارد المتاحة للأنشطة الجديدة لفترة الثلاث سنوات 2024-2026
	الوصف
	2024
	2025
	2026
	المجموع 

	الدخل (أ)
	321,666,667
	321,666,667
	321,666,667
	965,000,000

	الالتزامات السابقة
	 
	 
	 
	 

	الشرائح السنوية لاتفاقات متعددة السنوات موافق عليها
	72,145,704
	61,139,107
	57,321,267
	190,606,078

	التزامات التمويل الأخرى
	 
	 
	 
	 

	التعزيز المؤسسي
	22,071,008
	1,830,362
	21,294,756
	45,196,125

	برنامج لليونيب للمساعدة على الامتثال
	11,765,667
	12,113,777
	12,310,330
	36,189,774

	تكاليف الوحدة الأساسية للوكالات (اليوئنديبي، واليونيدو والبنك الدولي) 
	6,611,529
	6,653,609
	6,095,985
	19,361,122

	تكاليف أمانة الصندوق واللجنة التنفيذية 
	7,202,023
	6,816,624
	6,964,604
	20,983,251

	أمين الخزانة
	500,000
	500,000
	500,000
	1,500,000

	إجمالي الالتزامات (ب) 
	120,295,930
	89,053,479
	104,486,942
	313,836,351

	الموارد المتاحة للأنشطة الجديدة (ج = أ- ب) 
	201,370,736
	232,613,188
	217,179,725
	651,163,649

	الأنشطة الجديدة، خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026 
	 
	 
	 
	 

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	25,861,523
	21,639,187
	38,276,958
	85,777,668

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية
	26,825,981
	28,893,792
	6,589,947
	62,309,719

	المشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة
	6,745,588
	1,248,600
	0
	7,994,188

	إعداد بنوك المواد المستنفدة للأوزون
	1,232,150
	310,300
	0
	1,542,450

	إجمالي الأنشطة الجديدة (د) 
	60,665,242
	52,091,879
	44,866,904
	157,624,025

	الرصيد (ه =ج - د)
	140,705,494
	180,521,309
	172,312,821
	493,539,624


ومع مراعاة الأنشطة الجديدة المدرجة في خطة الأعمال المعدلة للفترة 2024-2026 بقيمة 157.62 مليون دولار أمريكي، فإن الموارد المتاحة في نهاية فترة الثلاث سنوات 2024-2026 تبلغ 493.54 مليون دولار أمريكي.
العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026

يتأثر التدفق النقدي للصندوق المتعدد الأطراف لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بعدة عوامل، من بينها: استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026، والفوائد المحتملة المستحقة، والخسارة/الأرباح المحتملة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت، ودفع الإسهامات المتأخرة المدرجة في المبالغ التي تم ترحيلها، والأرصدة المحتملة والفوائد المرتجعة من المشروعات. تقدم الفقرات التالية المزيد من المعلومات حول هذه العوامل التي قد تؤثر على التخطيط المالي والتدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026.
استلام الاسهامات المتعهد بها والمتفق عليها

بلغ متوسط معدل التعهدات المستلمة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023[footnoteRef:4] 93.1 في المئة. وبناء على هذا المعدل من التعهدات المستلمة، من المتوقع عدم استلام 36.27 مليون دولار أمريكي من أصل مبلغ الـ 525.6 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026. [4:  في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقا للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصروفات. ] 

دفع الإسهامات غير المسددة المتأخرة المشمولة في المبالغ التي تم ترحيلها

قرر الأطراف ترحيل مبلغ بقيمة 428,699,680 دولار أمريكي من فترة الثلاث سنوات 2021-2023. وقد تم تحديد هذا المبلغ بالاستناد إلى حالة رصيد الصندوق المبلغ عنه في الاجتماع الثاني والتسعين والإيرادات والنفقات المتوقعة والمستحقة حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2023. 
بناء على المعلومات المحدثة في نهاية عام 2023، تبلغ قيمة المبلغ الذي تم ترحيله فعليًا 485,797,211 دولار أمريكي. يعزى الفرق بقيمة 57,097,530 دولار أمريكي بين الرصيد المتوقع والرصيد الفعلي بشكل رئيسي إلى ما يلي: 
ارتفعت الاسهامات غير المتوقع استلامها من 23,408,666 دولار أمريكي إلى 24,948,270 دولار أمريكي؛
ارتفعت الفوائد المكتسبة من 10,697,124 دولار أمريكي إلى 32,987,320 دولار أمريكي؛
انخفضت الخسارة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت من 890,318 دولار أمريكي إلى 344,268 دولار أمريكي؛
ارتفعت المبالغ المرتجعة في الاجتماع التاسع والثلاثين من 4,290,354 دولار أمريكي إلى 4,670,024 دولار أمريكي؛
خُفّضت قيمة المشروعات المعتمدة في الاجتماع التاسع والثلاثين للوكالات المنفذة الأربعة من 122,704,590 دولار أمريكي إلى 94,986,543 دولار أمريكي؛
وقد خُفضت الميزانية المخصصة لأمانة الصندوق، والرصد والتقييم، من 7,737,326 دولار أمريكي إلى صفر بما أنها جزء من المخصصات في حالة الصندوق. 


الفوائد المحتملة المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026
بلغ إجمالي الفوائد المستحقة خلال فترة الثلاث سنوات 2021-2023 35,822,627 دولار أمريكي، [footnoteRef:5]بمتوسط 11.94 مليون دولار أمريكي سنويا. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تبلغ الفوائد المستحقة سنويًا 11.5 مليون دولار أمريكي خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026.  [5: في 25 نيسان / أبريل 2024، وفقا للمرفق الأول من UNEP/OZL.Pro/EXCOM/94/3، حالة الاسهامات والمصروفات.] 

الأرباح/الخسائر الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت
من الصعب التنبؤ بالأثر المحتمل لآلية سعر الصرف الثابت على الدول المؤهلة لاستخدامها خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026[footnoteRef:6]، نظرًا لتقلبات أسعار صرف العملات مقابل الدولار الأمريكي. وتشير الوثيقة المتعلقة بحالة الاسهامات والمصروفات[footnoteRef:7] المقدمة إلى الاجتماع الرابع والتسعين، إلى أن استخدام آلية سعر الصرف الثابت أدى الى خسائر تراكمية قدرها 29,868,900 دولار أمريكي منذ اعتماد هذه الآلية في عام 2000 حتى 25 نيسان / أبريل 2024. [6: في الاجتماع الخامس والثلاثين، اتفق الأطراف على تمديد استخدام آلية سعر الصرف الثابت إلى فترة الثلاث سنوات 2024-2026 (المقرر XXXV/2).]  [7:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/3] 

بافتراض أن نفس الأطراف ستستمر في استخدام آلية سعر الصرف الثابت في فترة الثلاث سنوات 2024-2026، وبافتراض أن متوسط أسعار الصرف المعمول به في الأمم المتحدة بين 1 كانون الثاني / يناير 2021 و31 كانون الأول / ديسمبر 2023 لا يزال ثابتًا، فإن الربح المتوقع نتيجة سعر الصرف يبلغ 791,205 دولارا في عام 2024، و1,432,362 دولارا في عام 2025 و2026 على التوالي. بالتالي، فإن إجمالي الأرباح المتوقعة الناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 يبلغ 3,655,929 دولار أمريكي. 
الأرصدة المحتملة المرتجعة من المشروعات الملغاة أو المكتملة

قد يتأثر التدفق النقدي بإرجاع الأرصدة من المشروعات الملغاة أو المكتملة. ومع ذلك، من الصعب احتساب إجمالي الأموال المحتملة المرتجعة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026. إن متوسط الأموال المرتجعة لفترة الثلاث سنوات 2021-2023 يبلغ 13 مليون دولار أمريكي سنويا، وتتراوح قيمة هذه الأموال المرتجعة من 7.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023 إلى 15.8 مليون دولار أمريكي في عام 2022. وتُشجع بشدة الوكالات الثنائية والمنفذة على إعادة جميع أرصدة المشروعات التي تم استكمالها من الناحية التشغيلية، أو إلغاؤها. 
افتراضات بشأن التخصيص الكامل لميزانية الفترة 2024-2026

إن عدم إمكانية تحديد المبالغ النقدية الفعلية التي سيتم استلامها سيؤثر على عمل الصندوق، وبالتالي من الضروري رصد الميزانية في إطار تخطيط الأعمال لضمان وجود موارد كافية للأنشطة المخطط لها.  قد تكون الميزانية الكاملة البالغة قيمتها 965 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 متاحة لإعداد البرامج خلال فترة الثلاث سنوات بناء على الافتراضات التالية:
ستدفع التعهدات المتفق عليها بالكامل خلال فترة الثلاث سنوات بحلول شهر حزيران / يونيو من كل عام وفقا للفقرة 7 من المقرر XI/6؛
ستستمر الأطراف التي سبق وسددت الاسهامات المتعهد بها في الماضي في تسديدها، وتسدد 7,716,516 دولار أمريكي من أصل الاسهامات المستحقة من فترة الثلاث سنوات السابقة؛
ستبلغ الفوائد المستحقة 10,700,320 دولار أمريكي؛ و
لن يكون هناك أي أرباح أو خسائر نتيجة آلية سعر الصرف الثابت. 
ملاحظات أمانة الصندوق

استنادًا إلى خطط الأعمال المعدلة التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية، أدرجت الوكالات الثنائية والتنفيذية ما مجموعه 180.96 مليون دولار أمريكي (منها 120.3 مليون دولار أمريكي تم الالتزام به بالفعل لمشروعات متعددة السنوات والأنشطة القياسية) في خطة الأعمال لعام 2024؛ وهذا المبلغ وقدره 140.71 مليون دولار أمريكي هو دون الميزانية السنوية التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي لفترة الثلاث سنوات. 
وعلى النحو ذاته، بالنسبة لعامي 2025 و2026، فإن القيم الإجمالية المدرجة في خطط الأعمال لهذين العامين وقدرها 180.52 مليون دولار أمريكي و172.31 مليون دولار أمريكي على التوالي، وهي أيضًا دون الميزانية السنوية لفترة الثلاث سنوات التي قدرها 321.67 مليون دولار أمريكي. بالتالي، هناك موارد كافية متاحة لتغطية جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال للفترة 2024-2026. ومن شأن ذلك أن يتيح تخصيص ميزانية بقيمة 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2025 وميزانية بقيمة 392 مليون دولار أمريكي لعام 2026. 
ويظهر التخطيط المالي وتحليل التدفق النقدي لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 أيضًا أنه من الممكن أن تحقق أرباح من الإيرادات المحتملة خلال فترة الثلاث سنوات هذه مع مراعاة جميع العوامل والاتجاهات المذكورة أعلاه. غير أنه قد تكون الأرباح المحتملة محدودة في حال عدم استلام المتأخرات المرحلة من فترة الثلاث سنوات 2021-2023 والاسهامات المتعهد بها لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 في الوقت المحدد. 
بالإضافة إلى ذلك، أشار تحليل للقيم الإجمالية لخطط الأعمال المجمعة ولمستويات التمويل الفعلية المعتمدة على مدى السنوات الثماني الماضية إلى أن اللجنة التنفيذية وافقت في المتوسط على تمويل 79 في المئة من المشروعات والأنشطة المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات من 2024 إلى 2026.


وتجدر الإشارة إلى أن بعض القضايا التي تتعلق بسياسة التمويل، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتكلفة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين. وإن اعتماد المبادئ التوجيهية لتمويل التكاليف في قطاعات التصنيع وغيرها من المناقشات الجارية المتعلقة بالسياسات في اللجنة التنفيذية التي سيكون لها أثرًا على مستويات تمويل أنشطة المشروعات المختلفة، قد يحمل الوكالات إلى تقديم مشروعات إضافية ابتداءً من عام 2024 فصاعدًا. وقد تؤثر المقررات المتعلقة بجميع القضايا التي سيتم مناقشتها في الاجتماع الرابع والتسعين على قيم خطة الأعمال مقارنة بالمستويات المعتمدة للفترة 2024-2026.
ثالثا:	تقارير حول الحوارات المتعلقة بمؤشرات الأداء النوعي

طلبت اللجنة التنفيذية في اجتماعها التاسع والثلاثين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) إجراء مناقشات مفتوحة وبناءة مع وحدة الأوزون الوطنية في جمهورية الدومينيكان لحل أي قضايا يتم اثارتها في إطار عملية تقييم أداء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) وتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين بشأن نتائج المناقشات (المقرر 93/8 (ب)). 
وتماشيًا مع هذا المقرر، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) حوارات ومشاورات مع حكومة جمهورية الدومينيكان، وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت مع سلطات جمهورية الدومينيكان ساعدت في تحديد مجالات التحسين في تنفيذ المشروعات الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي). بالإضافة إلى ذلك، ساعدت هذه الاجتماعات على توضيح الأدوار والإجراءات والتغييرات التي لم تكن واضحة لوحدة الأوزون الوطنية. وبدأت عملية تنفيذ نقاط العمل المحددة فور انتهاء الاجتماع. وقد عقدت هذه الاجتماعات في بيئة منفتحة وبناءة، وسلطت الضوء على الهدف المشترك لكل من وحدة الأوزون الوطنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) والمتمثل في تنفيذ المشروعات بنجاح.
رابعا:	التوصية 

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
أن تحيط علما بما يلي:
تحديث حالة تنفيذ خطة الأعمال المجمعة للصندوق المتعدد الأطراف وخطة التمويل لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12؛ 
تبلغ القيمة الإجمالية للأنشطة على النحو المطلوب في الاجتماع الرابع والتسعين 62,835,221 دولار أمريكي (تشمل 4,791,958 دولار أمريكي للأنشطة‑ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية، و2,830,001 دولار أمريكي للمشروعات التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة و2,418,400 دولار أمريكي لإعداد قوائم الجرد الوطنية لبنوك نفايات المواد الخاضعة للرقابة)، منها مبلغ 5,994,565 دولار أمريكي لمقترحات المشروعات غير المدرجة في خطة الأعمال لعام 2023؛
اخذت اللجنة التنفيذية علماً مبدية تقديرها بالتقرير المقدم من اليوئنديبي حول نتائج مناقشاته مع حكومة جمهورية الدومينيكان بشأن القضايا المثارة في إطار تقييم أدائه النوعي، تماشيًا مع المقرر 93/8 (ب)؛  
اعتماد تخصيص الموارد على النحو التالي: 181 مليون دولار أمريكي لعام 2024، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2025، و392 مليون دولار أمريكي لعام 2026، ومن ثم تخصيص أي أموال غير مخصصة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛
 حث الوكالات المنفذة على تقديم جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة في خطة الأعمال من أجل الاستفادة بشكل كامل من الموارد المتاحة خلال فترة الثلاث سنوات 2024-2026؛ 
النظر في التدفق النقدي المتاح لميزانية عام 2026 في الاجتماع الأخير لعام 2025 على ضوء تحصيل الفوائد والإعادة غير المتوقعة للأرصدة غير المستخدمة من المشروعات/الاتفاقات ودفع التعهدات قبل آخر عملية تجديد أموال الصندوق، وأي خسائر ناتجة عن عدم دفع التعهدات المتوقعة من آخر عملية تجديد أموال الصندوق وأي خسائر أو أرباح ناتجة عن آلية سعر الصرف الثابت.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/12
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Armenia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	66,000
	8,580

	Armenia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	99,075
	12,880

	Belize
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	39,000
	2,730

	Belize
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	91,000
	11,830

	Burkina Faso
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	162,500
	21,125

	China
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	250,000
	17,500

	El Salvador
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	180,000
	23,400

	Eswatini
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	63,500
	8,255

	Gambia (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,150
	6,520

	Gambia (the)
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	30,000
	3,900

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	51,000
	6,630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	119,000
	8,330

	Honduras
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	70,000
	9,100

	Honduras
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	226,918
	15,885

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	76,000
	9,880

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	34,000
	4,420

	Liberia
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,500
	10,595

	Montenegro
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	115,050
	14,956

	Mozambique
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	86,000
	11,180

	Mozambique
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	83,500
	10,855

	Papua New Guinea
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan (stage I)
	130,000
	16,900

	Paraguay
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	235,675
	16,497

	Saint Lucia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	43,000
	5,590

	Saint Lucia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	27,000
	3,510

	Seychelles
	Germany
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	16,844
	2,190

	Seychelles
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	64,836
	8,429

	Sierra Leone
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	65,500
	8,515

	Sierra Leone
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	21,000
	2,730

	Sri Lanka
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	136,160
	12,254

	Sri Lanka
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	81,999
	10,660

	Tunisia
	UNEP
	TAS
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	50,000
	6,500

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (manufacturing sector)
	1,019,779
	71,385

	Tunisia
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche) (servicing sector and PMU)
	506,787
	35,475
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Annex II

PILOT PROJECTS FOR ENERGY EFFICIENCY (DECISION 91/65) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Cameroon
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	120,000
	10,800

	China
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	25,000
	1,750

	El Salvador
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	125,000
	11,250

	India
	Germany
	INV
	EEF
	Design and development of a pilot scale energy-efficient rotary compressor along with microchannel heat exchanger compatible with R-290 technology at Godrej & Boyce Mfg. Ltd., for use in manufacturing of room air conditioners (decision 91/65)
	1,730,050
	199,638

	Sierra Leone
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Sri Lanka
	UNDP
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	245,700
	22,113

	Tunisia
	UNIDO
	TAS
	EEF
	Pilot project to maintain and/or enhance the energy efficiency of replacement technologies and equipment in the context of HFC phase-down (non-investment activities)
	170,000
	15,300

	Uganda
	Germany
	PRP
	EEF
	Preparation of a pilot project on energy efficiency (decision 91/65)
	30,000
	3,900

	Global
	UNDP
	PRP
	EEF
	Preparation for a pilot project for digital monitoring and management tools to enhance energy efficiency and reduce emission of greenhouse gases in the space cooling and cold chain sectors in Colombia, Lebanon, Panama, Sri Lanka, and Trinidad and Tobago
	80,000
	5,600
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Annex III

PROJECT PREPARATION FOR NATIONAL INVENTORIES OF BANKS 
OF WASTE‑CONTROLLED SUBSTANCES (DECISION 91/66) 
SUBMITTED TO THE 94TH MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Afghanistan
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Belize
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Botswana
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Cambodia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Chile
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Eritrea
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Grenada
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	70,000
	9,100

	Guyana
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Iran (Islamic Republic of)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Kyrgyzstan
	UNEP
	INV
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lao People's Democratic Republic (the)
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Lesotho
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Libya
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Malawi
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Mauritius
	Germany
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Niger (the)
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Nigeria
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	13,000

	Panama
	UNDP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	6,300

	Paraguay
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Saint Lucia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Sierra Leone
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Somalia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700

	Türkiye
	UNIDO
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	100,000
	7,000

	Zambia
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	80,000
	10,400

	Zimbabwe
	UNEP
	PRP
	DES
	Preparation of national inventory of banks of waste-controlled substances and development of a national plan for management of these substances (decision 91/66)
	90,000
	11,700
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