| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9 7 novembre 2025 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-dix-septième réunion

Montréal, 1-5 décembre 2025

Point 6 a) de l'ordre du jour provisoire

Évaluation de l’efficacitÉ des agences d’exÉcution 
par rapport À leurs plans d’activitÉs de 2024

Introduction

# Le présent document se compose des sections ci-après :

I.	Analyse des indicateurs quantitatifs d’efficacité. Cette section présente l’évaluation quantitative de l’efficacité des agences d’exécution par rapport aux objectifs d’efficacité fixés dans les plans d’activités 2024 et les rapports périodiques et financiers soumis à la 97e réunion ; et une analyse des tendances pour chacun des huit indicateurs d’efficacité.

II.	Analyse des indicateurs qualitatifs d’efficacité. Cette section présente l’évaluation qualitative de l’efficacité des agences bilatérales et d’exécution sur la base des informations transmises par les administrateurs des Unités nationales de l’ozone (UNO).

III.	Commentaires du Secrétariat

IV.	Recommandation

# I.	Analyse des indicateurs quantitatifs de performance

# Le tableau 1 présente les cibles approuvées, la mesure des progrès réalisés par rapport à chaque objectif et le nombre d’objectifs atteints.

Tableau 1. Réalisation et objectifs des indicateurs d’efficacité pour 2024

| Poste | PNUD |  |  |  | PNUE |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banque mondiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint |
| Tranches approuvées* | 38 | 30 | 30 | Non | 86 | 63 | 76 | Non | 43 | 37 | 36 | Non | 4 | 2 | 2 | Non |
| Projets/activités approuvés | 33 | 29 | 29 | Non | 119 | 153 | 122 | Oui | 56 | 18 | 40 | Non | 4 | 4 | 4 | Oui |
| Fonds décaissés (en millions de $US) | 26,75 | 18,74 | 18,74 | Non | 24,72 | 24,01 | 23,78 | Non | 19,68 | 19,79 | 19,79 | Oui | 18,16 | 26,41 | 26,41 | Oui |
| SAO éliminées* | 271,84 | 260,0 | 260,0 | Non | 198,99 | 177,7 | 173,8 | Non | 468,43 | 456,7 | 456,7 | Non | 5 446,1 | 7 876,9 | 5 443,7 | Non |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 45 | 41 | 41 | Non | 81 | 82 | 82 | Oui | 64 | 34 | 33 | Non | 1 | 6 | 6 | Oui |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 70 % (48) | 48 | 48 | Oui | 12 mois | 5,8 mois | 5,9 mois | Oui | 12 mois à l’issue de la fin des activités opérationnelles | 12 mois | 11,6 mois | Oui | 90 % (7) | 57 % (4) | 57 % (4) | Non |
| Présentation des rapports de projet en temps voulu | En temps voulu (1) | En temps voulu (6) | En temps voulu (2) | Oui | En temps voulu (5) | En temps voulu (11) | En temps voulu (11) | Oui | En temps voulu (4) | En temps voulu | En temps voulu (6) | Oui | 0 | 0 | 0 | S.O. |
| Soumission de rapports périodiques en temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui | En temps voulu | En temps voulu | En temps voulu | Oui |
| Nombre d’objectifs atteints |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/7 |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

- Évaluation pondérée de l’efficacité

# Le tableau 2 présente les résultats de l’évaluation pondérée pour 2024, par indicateur d’efficacité, en appliquant la méthodologie du Secrétariat.

Tableau 2. Évaluation pondérée de l’efficacité des agences d’exécution en 2024

| Poste | Pondération | PNUD |  | PNUE |  | ONUDI |  | Banque mondiale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint | Points | % de l’objectif atteint* | Points |
| Tranches approuvées | 10 | 79 | 8 | 88 | 9 | 84 | 8 | 50 | 5 |
| Projets/activités approuvés | 10 | 88 | 9 | 103 | 10 | 71 | 7 | 100 | 10 |
| Sommes décaissées | 15 | 70 | 11 | 96 | 14 | 101 | 15 | 145 | 15 |
| Élimination des SAO | 25 | 96 | 24 | 87 | 22 | 97 | 24 | 100 | 25 |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 20 | 91 | 18 | 101 | 20 | 52 | 10 | 600 | 20 |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 10 | 100 | 10 | 151 | 10 | 103 | 10 | 57 | 7 |
| Présentation des rapports de projet en temps voulu | 5 | 200 | 5 | 220 | 5 | 150 | 5 | S.O. | S.O. |
| Soumission de rapports périodiques en temps voulu | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 7 |
| Évaluation 2024 | 100 |  | 90 |  | 95 |  | 84 |  | 89 |

*Pour la Banque mondiale, le poids (5) de la « Présentation des rapports de projet en temps voulu » a été calculé au prorata des autres indicateurs administratifs : « Rapidité de la réalisation des aspects financiers (3) » et « Soumission de rapports périodiques en temps voulu (2) ». Les points obtenus sont arrondis au chiffre supérieur.

# Analyse fondée sur d’autres indicateurs quantitatifs d’efficacité

# Conformément à la décision 41/93, les annexes I et II du présent document présentent respectivement les analyses rétrospectives qui ont été faites sur les projets d’investissement et sur les projets ne portant pas sur des investissements.

# L’annexe I montre que l’objectif d’élimination progressive des SAO a été atteint par toutes les agences en 2024. L’objectif concernant la proportion de fonds décaissés a été atteint que par le PNUD et la Banque mondiale tandis que l’ONUDI a atteint 98 %. Le PNUD et l’ONUDI ont atteint leurs objectifs en matière de rapports d’achèvement des projets, tandis que la Banque mondiale n’a pas atteint son objectif de rapports d’achèvement des projets en 2024. La rapidité de réalisation et le premier décaissement pour 2024 sont identiques à ceux des années précédentes, ce qui correspond à l’efficacité passée pour toutes les agences d’exécution. L’atteinte de l’objectif « valeur des projets approuvés » a été meilleure pour l’ONUDI et le PNUD et moins bonne pour la Banque mondiale par rapport à 2023. L’objectif d’élimination progressive des SAO a été atteint par la Banque mondiale et partiellement atteint par le PNUD et l’ONUDI. Les indicateurs « rapport coût-efficacité » et « coût de la préparation de projet » sont peu concluants en ce qui concerne les tendances dues aux différences exprimées en PAO de CFC et de HCFC, et à l’approbation d’accords pluriannuels au lieu de projets individuels.

# L’annexe II montre que l’objectif du montant des fonds décaissés a été atteint par le PNUD, le PNUE et l’ONUDI et que la rapidité d’exécution et le premier décaissement pour 2024 étaient similaires à ceux des années précédentes pour toutes les agences d’exécution.

# II.	Analyse des indicateurs qualitatifs d’efficacité.

# Sur la base de questionnaires (160 au total) remplis par les UNO dans 93 pays visés à l’Article 5, une évaluation qualitative de l’efficacité des agences bilatérales et d’exécution a été menée.

# Le questionnaire comporte trois grandes catégories de questions (aspects) et une évaluation globale de l’efficacité des agences est demandée pour chacune d’entre elles.

# Le tableau 3 présente un résumé des appréciations générales données par les UNO selon trois grands aspects. Il convient de noter que plusieurs UNO n’ont pas fourni de notes globales pour un ou plusieurs aspects, bien qu’elles aient répondu aux questions individuelles, lesquelles sont reprises à l’annexe III au présent document. La plupart des appréciations globales étaient satisfaisantes ou plus, seules 13 d’entre elles se situant en dessous de « satisfaisant ».

# Tableau 3. Notes globales sur l’efficacité qualitative des agences bilatérales et d’exécution, par aspect

| Aspect | Très satisfaisant | Satisfaisant | Peu satisfaisant | Insatisfaisant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact | 91 | 37 | 4 | 1 |
| Organisation et coopération | 73 | 31 | 3 | 1 |
| Assistance technique/formation | 78 | 41 | 2 | 2 |

# Outre les évaluations globales requises pour les trois principaux aspects mentionnés ci-dessus, le questionnaire contient 31 questions individuelles. Les UNO ont attribué 118 notes inférieures à « satisfaisant », comme indiqué à l’annexe III.

III.	Commentaires du Secrétariat

# Les agences d’exécution ont été informées des résultats de l’évaluation quantitative de leur efficacité pour 2024, laquelle montrait qu’elles avaient toutes atteint 84 % de leurs objectifs ou davantage.

# Le Comité exécutif souhaitera peut-être noter que l’évaluation quantitative des performances pour 2024 s’est améliorée pour deux agences d’exécution (PNUD et PNUE) par rapport à 2023.

# Le Secrétariat a pris note que 93 UNO (contre 88 en 2023) ont transmis des évaluations qualitatives. Le Secrétariat a envoyé les évaluations des UNO aux agences bilatérales et d’exécution concernées pour commentaire, en attirant leur attention sur les 131 notes en dessous de satisfaisantes (dont 13 évaluations basses pour les trois grands aspects et 118 évaluations basses pour les questions individuelles).

# Des dialogues entre les UNO et les agences bilatérales et d’exécution ont été menés à bien pour tous les pays ayant identifié des problèmes dans leurs évaluations qualitatives (c’est-à-dire des appréciations indiquant « peu satisfaisant » ou « insatisfaisant »). Toutes les agences ont indiqué qu’une voie à suivre avait été convenue lors de leurs dialogues avec les UNO concernées et que, dans la majorité des cas, elles ont été en mesure de résoudre les problèmes identifiés en ce qui concerne les notes en dessous de satisfaisantes. Le Comité exécutif souhaitera peut-être noter avec satisfaction les efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour mener à bien des échanges ouverts et constructifs avec les UNO concernées sur les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu satisfaisants ou insatisfaisants, ainsi que l’issue positive de leurs consultations avec leurs UNO respectives.

# IV.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note :

### De l’évaluation de l’efficacité des agences d’exécution par rapport à leurs plans d’activités de 2024, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9 ;

### Que toutes les agences d’exécution avaient atteint en 2024 une évaluation quantitative de leur efficacité de 84 ou plus sur une échelle de 100 ;

### Que l’analyse des tendances a indiqué que l’efficacité des agences d’exécution ne s’était pas améliorée en 2024 par rapport à 2023 au niveau de quelques indicateurs ;

### Que la performance quantitative en 2024 s’est améliorée pour deux agences d’exécution (PNUD et PNUE) par rapport à 2023 ;

### Avec satisfaction, des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour mener à bien des échanges ouverts et constructifs avec leurs Unités nationales de l’Ozone (UNO) respectives sur les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu satisfaisants ou insatisfaisants ainsi que de l’issue positive de ces consultations ; et

## Encourager les UNO à remettre tous les ans et dans les délais impartis leurs évaluations qualitatives des agences bilatérales et d’exécution assistant leurs gouvernements respectifs, de noter, avec satisfaction, que 93 des 144 pays ont remis leurs évaluations, contre 88 en 2023.

Annexe I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% |
| Funds disbursed | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
| Project completion reports | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% | 77% | 82% |
| Value of projects approved | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% | 57% | 84% |
| ODS to be phased out | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% | 82% | 96% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% | 5.76% | 5.18% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 | 14.18 | 16.46 |
| Speed of first disbursement (months) | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| Speed of completion (months) | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 | 480.9 | 651.7 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% | 100% | 98% |
| Project completion reports | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% | 66% | 75% |
| Value of projects approved | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% | 77% | 100% |
| ODS to be phased out | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% | 96% | 97% |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% | 8.82% | 4.50% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 | 11.09 | 11.19 |
| Speed of first disbursement (months) | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| Speed of completion (months) | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 42.5 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 | 7,797.6 | 870.5 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A | 66% | 100% |
| Funds disbursed | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% | 43% | 100% |
| Project completion reports | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% | 100% | N/A |
| Distribution among countries | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% | 100% | 40% |
| Value of projects approved | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% | 100% | 90% |
| ODS to be phased out | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% | 100% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 2.92% | 0.81% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 | 18.29 | 31.96 |
| Speed of first disbursement (months) | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |
| Speed of completion (months) | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 | 146.9 | 65.5 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
| Speed until project completion (months) | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 35.6 |
| UNEP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% | 82% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Speed until project completion (months) | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 37.4 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| Speed until project completion (months) | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 34.4 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% | 100% | 53% |
| Speed until first disbursement (months) | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.9 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2024

| Category | Sub-category | Questions | Values | Australia | France | Germany | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 16 | 55 | 28 | 1 | 109 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 10 | 17 | 12 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 46 | 23 | 1 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | 29 | 1 | 110 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 12 | 16 | 11 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 20 | 65 | 32 | 2 | 128 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 58 | 24 | 2 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 13 | 15 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 16 | 50 | 29 | 1 | 102 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 4 | 11 | 20 | 14 | 2 | 51 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 17 | 63 | 29 | 2 | 119 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 10 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 18 | 63 | 30 | 2 | 121 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 30 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory | 1 |  |  | 11 | 31 | 16 |  | 59 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | 15 | 1 | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 18 | 54 | 33 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 10 | 16 | 11 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 19 | 56 | 31 | 2 | 118 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 14 | 13 | 1 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 17 | 56 | 32 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 13 | 11 | 1 | 34 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 56 | 23 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 5 | 17 | 16 | 16 | 2 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 | 1 | 5 |  | 9 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | 21 | 2 | 79 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 26 | 17 | 1 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 14 | 51 | 30 | 1 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 14 | 47 | 24 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 12 | 22 | 14 | 2 | 52 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | 21 | 1 | 71 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 13 | 26 | 16 | 2 | 58 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 13 | 46 | 28 | 1 | 97 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 12 | 19 | 7 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | 19 | 1 | 78 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 15 | 12 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 15 | 45 | 25 | 2 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 20 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 16 | 50 | 24 | 2 | 100 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 18 | 16 | 1 | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 1 |  | 3 | 11 | 35 | 24 | 1 | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 4 | 11 | 15 | 9 |  | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | 19 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 12 | 17 | 10 |  | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 20 | 1 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 10 | 13 | 14 | 1 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 9 | 45 | 24 | 1 | 85 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 22 | 12 | 2 | 47 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | 25 |  | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 12 | 2 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 12 | 50 | 26 | 1 | 95 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 15 | 51 | 25 | 2 | 99 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory | 1 |  | 2 | 10 | 40 | 20 |  | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 4 | 22 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 10 | 47 | 15 |  | 77 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | 17 |  | 69 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 5 | 23 | 14 | 2 | 45 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 48 | 27 | 2 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 14 | 8 |  | 27 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | 25 | 1 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Sur la base des indicateurs d’efficacité adoptés par la décision 41/93, modifiés par les décisions 47/51 et 71/28, et des objectifs adoptés pour les plans d’activités 2024 figurant dans les annexes X à XIII du rapport de la 93e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).

Pour mener à bien les évaluations de l’efficacité des agences d’exécution à l’avenir, le Secrétariat a été chargé de continuer à faire le suivi des indicateurs d’efficacité des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements, sur la base d’une analyse tendancielle.

Les projets d’investissement comprennent les accords pluriannuels qui sont ainsi désignés par la cote du projet.

Seuls les indicateurs « fonds décaissés », « rapidité du premier décaissement » et « rapidité de l’achèvement du projet » sont applicables aux projets ne portant pas sur des investissements.

Australie (1), France (1), Allemagne (8), PNUD (30), PNUE (73), ONUDI (44) et Banque mondiale (3).