| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10 20 novembre 2019 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quatrième réunion

Montréal, 16 – 20 décembre 2019

ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DES AGENCES D’EXÉCUTION

PAR RAPPORT À LEURS PLANS D’ACTIVITÉS DE 2018

Introduction

# Ce document présente :

## Les évaluations quantitatives de l’efficacité des agences d’exécution par rapport aux objectifs de rendement définis dans les plans d’activités de 2018, et les rapports périodiques et financiers soumis à la 84e réunion ;

## Une analyse des tendances pour chacun des huit indicateurs d’efficacité ;

## L’évaluation qualitative de l’efficacité des agences bilatérales et d’exécution sur la base des informations transmises par les administrateurs des Unités nationales de l’ozone (UNO) ; et

## Les observations et recommandations du Secrétariat.

# Ce document inclut également les trois annexes suivantes :

## Annexe I : 	Efficacité des projets d’investissement par agence

## Annexe II : 	Efficacité des projets ne portant pas sur des investissements par agence

## Annexe III : 	Évaluation qualitative des agences d’exécution par les unités nationales de l’ozone pour 2018

# Analyse des indicateurs quantitatifs d’efficacité

# Le tableau 1 présente les cibles approuvées, la mesure des progrès dans la réalisation de chaque objectif et le nombre d’objectifs atteints.

Tableau 1 : objectifs des indicateurs d’efficacité et leur réalisation

| Catégorie | PNUD |  |  |  | PNUE |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banque mondiale |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint | Objectif | Réalisation de l’agence | Évaluation du Secrétariat | Objectif atteint |
| Tranches approuvées* | 24 | 20 | 20 | Non | 50 | 29 | 29 | Non | 38 | 22 | 22 | Non | 7 | 4 | 4 | Non |
| Projets/activités approuvées | 39 | 34 | 34 | Non | 179 | 145 | 145 | Non | 48 | 52 | 52 | Oui | 6 | 5 | 5 | Non |
| Fonds décaissés (million $ US) | 31,3 | 40,67 | 41,43 | Oui | 14,91 | 17,76 | 17,83 | Oui | 23,57 | 25,75 | 25,88 | Oui | 13,74 | 9,08 | 9,33 | Non |
| SAO éliminées* | 747,2 | 716,2 | 716,2 | Non | 141,5 | 122,1 | 122,1 | Non | 694,8 | 472 | 491,1 | Non | 109,1 | 98,1 | 74,87 | Non |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 41 | 46 | 46 | Oui | 130 | 108 | 108 | Non | 57 | 45 | 47 | Non | 17 | 17 | 17 | Oui |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 70 % (70) | 66 | 66 | Non | 14 mois | 14 mois | 14 mois | Oui | 12 mois après achèvement opérationnel | 12 mois | 11,4 mois | Oui | 90 % | 100 % | 100 % | Oui |
| Remise à temps des rapports d’achèvement de projet | À temps (3) | À temps (11) | À temps (11) | Oui | À temps (20) | Pas en temps voulu | Pas en temps voulu (9) | Non | À temps | À temps | À temps | Oui | À temps (18) | Pas en temps voulu | Pas en temps voulu (2) | Non |
| Remise à temps des rapports périodiques | À temps | À temps | À temps | Oui | À temps | À temps | À temps | Oui | À temps | À temps | À temps | Oui | À temps | À temps | À temps | Oui |
| Nombre d’objectifs réalisés |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 3/8 |

- * Les objectifs d’une agence pourraient être réduits « si elle n’était pas en mesure de soumettre une tranche du fait d’une autre agence de coopération ou d’une agence principale » ou « si le PGEH soumis au Comité exécutif aux fins d’examen n’était pas approuvé en raison de facteurs indépendants de la volonté de l’UNO ou de l’agence ».

Évaluation pondérée de l’efficacité

# Le tableau 2 présente les résultats de l’évaluation pondérée de 2018 par indicateur d’efficacité sur la base de la méthodologie du Secrétariat.

Tableau 2 : Évaluation pondérée de l’efficacité des agences d’exécution en 2018

| Catégorie | Indice de pondération | PNUD |  | PNUE |  | ONUDI |  | Banque mondiale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % de l’objectif réalisé | Points | % de l’objectif réalisé | Points | % de l’objectif réalisé | Points | % de l’objectif réalisé | Points |
| Tranches approuvées | 10 | 83 | 8 | 58 | 6 | 58 | 6 | 57 | 6 |
| Projets/activités approuvées | 10 | 87 | 9 | 81 | 8 | 108 | 10 | 83 | 8 |
| Fonds décaissés | 15 | 132 | 15 | 120 | 15 | 110 | 15 | 68 | 10 |
| Élimination des SAO | 25 | 96 | 24 | 86 | 22 | 71 | 18 | 69 | 17 |
| Achèvement de projet au niveau des activités | 20 | 112 | 20 | 83 | 17 | 82 | 16 | 100 | 20 |
| Rapidité de la réalisation des aspects financiers | 10 | 94 | 9 | 100 | 10 | 105 | 10 | 100 | 10 |
| Remise à temps des rapports d’achèvement de projet | 5 | 100 | 5 | 45 | 2 | 100 | 5 | 11 | 1 |
| Remise à temps des rapports périodiques | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Évaluation 2018 | 100 |  | 95 |  | 85 |  | 85 |  | 77 |

Analyse d’autres indicateurs quantitatifs d’efficacité

# Conformément à la décision 41/93, les annexes I et II présentent les analyses historiques respectivement des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements.

# Ces annexes montrent que les agences ont eu divers niveaux de réussite au cours des années. En ce qui concerne les projets d’investissement, l’objectif se rapportant aux SAO éliminées a été atteint en 2018 par le PNUD ; l’ONUDI et la Banque mondiale ne sont pas parvenues cette année-là à réaliser cet objectif. L’objectif visant le décaissement des fonds a seulement été réalisé par le PNUD et l’ONUDI ; la Banque mondiale ayant atteint 62 pour cent de cet objectif. Le PNUD et l’ONUDI ont atteint les objectifs se rapportant aux rapports d’achèvement de projet, tandis que la Banque mondiale n’a atteint que 11 pour cent de son objectif. La rapidité de réalisation et le premier décaissement de 2018 sont identiques à ceux des années précédentes, reflétant l’efficacité historique de toutes les agences d’exécution. La réalisation de l’objectif « valeur des projets approuvés » a augmenté pour la Banque mondiale, est restée identique pour le PNUD et a diminué pour l’ONUDI. L’objectif « SAO à éliminer » n’a été atteint en 2018 par aucune des agences d’exécution. Les indicateurs « rapport coût-efficacité » et « coût de la préparation de projet » sont peu concluants en ce qui concerne les tendances dues aux différences exprimées en PAO de CFC et de HCFC, et à l’approbation d’accords pluriannuels au lieu de projets individuels.

# Pour des projets ne portant pas sur des investissements, l’objectif du montant des fonds décaissés a été atteint par toutes les agences d’exécution sauf par le PNUE. La rapidité de réalisation et le premier décaissement pour 2018 sont identiques à ceux des années précédentes, pour toutes les agences d’exécution.

# Analyse des indicateurs qualitatifs d’efficacité

# Un total de 118 questionnaires reçus de la part des UNO de 71 pays visés à l’article 5 ont été analysés afin d’évaluer l’efficacité qualitative des agences bilatérales et d’exécution.

# Le tableau 3 présente un résumé des évaluations générales fournies par les UNO pour les trois catégories principales. Il conviendra de noter que plusieurs pays n’ont pas remis d’évaluation générale pour une ou plusieurs catégories, bien qu’ils aient envoyé des réponses aux questions individuelles, qui ont été incluses dans l’annexe III. La plupart des évaluations générales étaient satisfaisantes ou très satisfaisantes.

# Tableau 3 : Évaluations générales de l’efficacité qualitative des agences bilatérales et d’exécution par catégorie

| Catégorie | Très satisfaisante | Satisfaisante | Peu satisfaisante | Insatisfaisante |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impact | 55 | 22 | 3 | 1 |
| Organisation et coopération | 40 | 18 | 1 | 1 |
| Assistance technique/formation | 46 | 25 | 2 | 1 |

# En plus des trois catégories principales, les UNO ont fourni des évaluations divisées en plusieurs sous-catégories secondaires et questions par sous-catégorie (annexe III). Pour les sous-catégories, on comptait 200 estimations peu satisfaisantes ou insatisfaisantes.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

# Les agences d’exécution ont été informées des résultats de l’évaluation quantitative de leur efficacité pour 2018, montrant qu’elles avaient toutes réalisé 77 pour cent ou plus de leurs objectifs.

# Le Secrétariat a pris note, avec satisfaction, que 71 UNO (contre 40 en 2018) ont remis des évaluations qualitatives. Le Secrétariat a envoyé les évaluations transmises par les UNO aux agences bilatérales et d’exécution concernées afin qu’elles fassent part de leurs observations, en se concentrant sur les évaluations n’étant pas satisfaisantes. Les agences bilatérales et d’exécution ont fait part de leurs commentaires et, le cas échéant, ont communiqué les résultats des échanges avec leurs UNO respectives.

# Les entretiens entre UNO et agences bilatérales et d’exécution ont été menés à bien pour tous les pays ayant identifié des problèmes dans leurs évaluations qualitatives (c’est-à-dire ayant des évaluations « peu satisfaisante » ou « insatisfaisante »). Toutes les agences concernées ont rapporté avoir trouvé un moyen d’aller de l’avant avec leurs UNO respectives et, dans la plupart des cas, les agences bilatérales et d’exécution ont réussi à résoudre les problèmes identifiés par les évaluations non satisfaisantes.

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note, avec satisfaction, des efforts fournis par les agences bilatérales et d’exécution pour mener à bien des échanges constructifs avec leurs UNO respectives concernant les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu ou pas satisfaisants ainsi que de l’issue positive de leurs entretiens avec les UNO en question.

# RECOMMANDATION

# Le Comité exécutif pourrait envisager de :

## Prendre note :

### De l’évaluation de l’efficacité des agences d’exécution par rapport à leurs plans d’activités de 2018, présentée dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/10 ;

### Que toutes les agences d’exécution avaient pour 2018 une évaluation quantitative de leur efficacité de 77 ou plus sur une échelle de 100 ;

### Que l’analyse des tendances a indiqué que l’efficacité des agences d’exécution ne s’était pas améliorée en 2018 par rapport à 2017 au niveau de quelques indicateurs ;

### Avec satisfaction, des efforts fournis par les agences bilatérales et d’exécution pour mener à bien des échanges constructifs avec leurs Unités nationales de l’ozone (UNO) respectives concernant les domaines dans lesquels leurs services ont été jugés peu ou pas satisfaisants ainsi que de l’issue positive de leurs entretiens avec les UNO en question ; et

## Avec satisfaction, que 71 des 144 pays ont remis leurs évaluations qualitatives des agences bilatérales et d’exécution assistant leurs gouvernements, comparés aux 40 de 2018, pour encourager les UNO à remettre tous les ans et dans les délais impartis ces évaluations.

Inclut en outre l’évaluation qualitative des agences bilatérales.

Sur la base des indicateurs d’efficacité adoptés par la décision 41/93, modifiés par les décisions 47/51 et 71/28, et des objectifs adoptés pour les plans d’activités 2018 figurant dans les annexes VIII à XI du rapport de la 80e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59).

Le Secrétariat a été chargé de poursuivre le suivi des indicateurs d’efficacité des projets d’investissement et des projets ne portant pas sur des investissements sur la base de l’analyse des tendances dans de futures évaluations de l’efficacité des agences d’exécution.

Les projets d’investissement incluent les accords pluriannuels (MYA) qui sont ainsi désignés par le code du projet.

Seuls les indicateurs « fonds décaissés », « rapidité du premier décaissement » et « rapidité de l’achèvement du projet
» sont applicables aux projets ne portant pas sur des investissements.

Allemagne (7), France (1), PNUD (24), PNUE (52), ONUDI (32) et Banque mondiale (2).