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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البندان 9 (أ) و (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1] 


مقترحات مشروعات: غرينادا

	تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحات المشروعات التالية:
الإزالة:
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 		 اليونيب واليونيدو
· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)    		 اليونيب واليونيدو 
		



*تمت إعادة نشر هذه الوثيقة لأسباب تقنية يوم 9 يونيه/حزيران 2022

ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غرينادا
	(1)  عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة عليه
	معيار الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو
	الثاني والستون
	35% بحلول عام 2020



	(2)  أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج الفئة 1)
	السنة: 2021
	  0.13    طن من قدرات استنفاذ الأوزون



	(3)  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2021

	كيميائي
	إيروسول
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيب
	عوامل التصنيع
	استخدام المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 
	
	
	
	
	0.13
	
	
	
	0.13



	(4)  بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010
	0.83
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	0.58

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	0.20
	المتبقي:
	0.38



	(5)  خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	24,000
	0
	0
	24,000



	(6)  بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013-2014
	2015
	2016
	2017-2019
	2020
	2021
	2022*
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	غير متاح
	غير متاح
	0.83
	0.75
	0.75
	0.75
	0.54
	0.54
	0.54 
	غير متاح

	أقصي استهلاك مسموح به طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	0.58
	0.52
	0.52
	
0.52
	0.38
	0.38
	0.38
	غير متاح

	التمويل المعتمد (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	105,000
	0
	0
	0
	9,000
	0
	21,000
	0
	
	135,000

	
	
	تكاليف الدعم
	13,650
	0
	0
	0
	1,170
	0
	2,730
	0
	
	17,550

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	75,000
	0
	0
	0
	0
	75,000

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	6,750
	0
	0
	0
	0
	6,750

	الأموال التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	105,000
	0
	0
	0
	84,000
	0
	0
	0
	0
	189,000

	
	تكاليف الدعم
	13,650
	0
	0
	0
	7,920
	0
	0
	0
	0
	21,570

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	21,000
	21,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,730
	2,730


*  الشريحة المقررة مبدئيًا لعام 2020.
	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية



وصف المشروع
1-  بالنيابة عن حكومة غرينادا، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا للحصول على تمويل للشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 21,000 دولارا أمريكيا. بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 2,730 دولاراً أمريكياً لليونيب فقط.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2016 إلى 2021، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2022 إلى 2023. [2:    وفقا للخطاب المؤرخ 24 فبراير/ شباط 2022 المرسل من وزارة المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والمرافق العامة والطاقة في غرينادا إلى الأمانة.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 هو المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية الوحيدة المستخدمة في غرينادا. أبلغت حكومة غرينادا عن استهلاك قدره 0.13 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في عام 2021، وهو أقل بنسبة 84 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له و 76 في المائة أقل من نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدرها 0.58 طن من قدرات استنفاد الأوزون. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2017 - 2021.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)
	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	خط الأساس

	طن متري
	3.97
	3.76
	3.25
	3.33
	2.28
	15.09

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	0.22
	0.21
	0.18
	0.18
	0.13
	0.83




3-  انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تدريجياً منذ عام 2017 بسبب تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وانتقال السوق نحو بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويُعزى انخفاض الاستهلاك في عام 2021 إلى انخفاض النشاط الاقتصادي الناجم عن تأثير جائحة كوفيد-19.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري

4- أبلغت حكومة غرينادا عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2021 التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

5-  يؤكد التحقق أن الحكومة تنفذ نظام التراخيص والحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأشار تقرير التحقق إلى مسألة الاختلافات الكبيرة في البيانات بين البيانات الجمركية والاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لجميع السنوات التي يغطيها التحقق (من 2016 إلى 2021)؛ ومع ذلك، تتوافق البيانات المتحقق منها مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 وتقرير تنفيذ البرنامج القطري حيث استخدمت الحكومة الحصة المعتمدة مسبقًا وفاتورة المستورد كأساس لإبلاغ بيانات المادة 7 بدلاً من البيانات الجمركية. ويعتبر المدقق أن كلا من البيانات الجمركية والاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 أقل كثيرا من أهداف الرقابة المذكورة في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية وفي بروتوكول مونتريال. لذلك، خلص التحقق إلى أن حكومة غرينادا قد أوفت بالتزاماتها بتخفيض الاستهلاك.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

6- أنشأت حكومة غرينادا نظامًا للترخيص والحصص بموجب لائحة مراقبة الإمدادات لمراقبة استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية (ترخيص فقط). وتقوم وحدة الأوزون الوطنية بوزارة المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والمرافق العامة والطاقة بالتعاون مع إدارتي الجمارك والتجارة، وترصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتسجل الاستهلاك لأغراض الإبلاغ. كما أعدت الحكومة قانون المواد المستنفدة للأوزون لمواصلة تعزيز الإطار التنظيمي للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويتضمن قانون المواد المستنفدة للأوزون أحكامًا تتعلق بتخزين ونقل ومعالجة وتدمير وإعادة بيع واسترداد وإعادة تدوير وإعادة استخدام المواد الخاضعة للرقابة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2022. كما تعمل الحكومة على تطوير مخطط ضرائب متميزا لتعزيز البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومعدات التبريد وتكييف الهواء ذات الكفاءة في استخدام الطاقة.

7- خلال المرحلة الأولى، تم تدريب ما مجموعه 60 موظف جمارك على تحديد مواد التبريد، ورصد مراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون، وإبلاغ البيانات. وتم دمج مسألة بروتوكول مونتريال في التدريب الروتيني لموظفي الجمارك الجدد لضمان الاستدامة على المدى الطويل.

8- صدقت حكومة غرينادا على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال في 29 مايو/ ايار 2018. وجاري إعداد خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

قطاع خدمة التبريد

9- تم تنفيذ الأنشطة التالية:

(1) التنسيق مع إدارة الجمارك لاعتماد رموز النظام المنسق لعام 2022 للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المتوقع بحلول نهاية عام 2022) وإدراج رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية في اللوائح المنقحة؛ والتنسيق مع وزارة التجارة لوضع معدلات ضرائب متباينة لتعزيز التقنيات الموفرة للطاقة وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإجراء مشاورات عامة حول مشروع قانون المواد المستنفدة للأوزون ليشمل الإبلاغ الإلزامي من قبل المستوردين ونظام التراخيص والحصص الإلكتروني؛

(2) وتطوير وحدة تدريب وإجراء دورتين تدريبيتين لعدد 24 فنيا على تصميم أنظمة تكييف الهواء في المنشآت الكبيرة؛ وتم تدريب ما مجموعه 160 فنيا في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(3) وشراء الأدوات والمعدات (محددات مواد التبريد وأدوات الخدمة وأجهزة العرض والحواسيب وملحقاتها) لدعم الرقابة الجمركية على المواد المستنفدة للأوزون وتدريب الفنيين في المؤسسات العليا؛

(4) وإقامة معرض افتراضي للترويج لتكنولوجيات التبريد الخضراء منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي، حيث كانت ثلاث من كل ستة عارضين من النساء؛ وتحديث الموقع الإلكتروني لوحدة الأوزون الوطنية وزيادة الوعي بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتقنيات البديلة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني.

تنفيذ ورصد المشروع 

10-  تنسق وحدة الأوزون الوطنية التابعة لوزارة تطوير البنية التحتية والمرافق العامة والنقل والتنفيذ الأنشطة وترصد وتبلغ عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي الشريحة الثانية، استخدم إجمالي المصروفات وقدره 3,000 دولارا أمريكيا المخصص لتنسيق ورصد المشروع وإعداد التقارير لتكاليف الموظفين.

مستوى صرف الأموال

11- حتى مارس/ آذار 2022، من أصل المبلغ 189,000 دولارا أمريكيا المعتمد حتى الآن، تم صرف 157,354 دولارا أمريكيا (83,000 دولارا أمريكيا لليونيب و 74,354 دولار أمريكي لليونيدو)، على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 31,646 دولارا أمريكيا في الفترة من 2022 إلى 2023. 

الجدول 2- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى*
	الشريحة الثانية
	المجموع

	
	المعتمد
	المصروف
	المعتمد
	المصروف
	المعتمد
	المصروف

	اليونيب
	105,000
	74,000
	9,000
	9,000
	114,000
	83,000

	اليونيدو
	0
	0
	75,000
	74,354
	75,000
	74,354

	المجموع
	105,000
	74,000
	84,000
	83,354
	189,000
	157,354

	معدل الصرف (%)
	70
	99
	83


* صرف مبلغ إضافي قدره 31,000  دولارا أمريكيا لحكومة غرينادا لكنه تأخر بسبب خطأ مصرفي. ويعاد تحويله.

خطة التنفيذ للشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

12- سينفذ اليونيب الأنشطة التالية بين يونيه/ حزيران 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2023:

(1) إجراء الجولة الأخيرة من المشاورات العامة بشأن قانون المواد المستنفدة للأوزون قبل عرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه؛ ومراجعة وتحديث قواعد الممارسة الخاصة بالاستخدام الآمن لمواد التبريد ومناولتها وتخزينها ونقلها (بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال) (5,000 دولارا أمريكيا)؛

(2) وتدريب 20 ضابط جمارك على مراقبة ورصد واردات المواد المستنفدة للأوزون؛ وتدريب 15 سمسار جمارك على إعداد الوثائق وتحديد المواد المستنفدة للأوزون وإبلاغ البيانات؛ وتدريب 15 مستورداً على التعامل الآمن مع مواد التبريد ونقلها وتخزينها والتخلص منها (6,000 دولارا أمريكيا)؛

(3) وتدريب 20 فنيا على اعتماد تكنولوجيات بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك استخدام الأدوات واعتبارات السلامة والتركيب والشحن وإجراءات الصيانة والخدمة وحفظ السجلات (4,000 دولارا أمريكيا)؛

(4) وتطوير ونشر مواد للتوعية للترويج للتكنولوجيات البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما يتماشى مع استراتيجية اتصالات التبريد الأخضر في غرينادا (4,000 دولارا أمريكيا)؛

(5) وتنسيق ورصد المشروع والإبلاغ عنه بتكلفة إجمالية قدرها 2,000 دولارا أمريكيا لتكاليف الموظفين.


تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات

تقرير التحقق

13- لاحظت الأمانة من تقرير التحقق اختلاف البيانات بين سجلات الجمارك والاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ بالإضافة إلى ممارسة استخدام فاتورة المستورد بدلاً من البيانات الجمركية كأساس للإبلاغ عن بيانات المادة 7. وأوضح اليونيب أن اختلاف البيانات كان ناجما بشكل أساسي عن أخطاء في تسجيل البيانات والتطبيق غير الصحيح لرموز النظام المنسق في الجمارك. واعترافاً من الحكومة بالحاجة إلى تحسين دقة البيانات، استخدمت الحصص المعتمدة مسبقًا وتقارير المستوردين كأساس للإبلاغ عن بيانات المادة 7. وناقشت الأمانة مع اليونيب أهمية الرقابة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الجمارك، وهو عنصر أساسي في نظام التراخيص والحصص. ونتيجة للمناقشة، تم الاتفاق على أن تتخذ الحكومة إجراءات لزيادة تعزيز قدرة الجمارك. وأكد اليونيب أن وحدة الأوزون الوطنية بدأت مناقشات مع إدارة الجمارك بشأن التعاون في مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم التخطيط لتدريب موظفي الجمارك والسماسرة والمستوردين في إطار الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وتمت زيادة ميزانية تدريب الجمارك في إطار المرحلة الثانية لدعم زيادة تعزيز نظام التراخيص والحصص وتحقيق الإزالة المستدامة من خلال الرقابة الجمركية. وتقترح الأمانة الرصد، من خلال التقرير المرحلي السنوي لليونيب، وتعزيز قدرة الجمارك لتقليل التناقضات في البيانات، وتطلب من اليونيب تقديم تقرير عن التقدم المحرز عند تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية.

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

14- حددت حكومة غرينادا حصتها والحد الأقصى المسموح به لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2022 عند 0.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون (6.85 طن متري)، وهو أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.

قطاع خدمة التبريد

15- تم الانتهاء من معظم الأنشطة المقررة للشريحة الثانية. ولم يتم تنفيذ نشاط إيضاحي واحد لاستبدال المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ واستخدم التمويل المقابل وقدره 9,000 دولارا أمريكيا للتدريب على تصميم أنظمة تكييف الهواء في المنشآت الكبيرة. وترى الأمانة أن هذا التغيير معقول، لأن حكومة غرينادا لم تستوف شروطا معينة، منصوص عليها في المقرر 84/84، التي كانت مطلوبة لتنفيذ نشاط البيان العملي المخطط له.

16- وفيما يتعلق بمراقبة واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أفادت الحكومة بعدم وجود مثل هذه الواردات منذ عام 2010، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أنشطة زيادة الوعي بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والترويج للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وذات الكفاءة في استخدام الطاقة البديلة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخلق بيئة مواتية لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ المستوردون مبادرات لعدم استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستنظر الحكومة في فرض حظر على واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية.

إنجاز المرحلة الأولى

17-  كان من المقرر إجراء الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 ولكنها تأخرت بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وتغيير الحكومة. وفي الاجتماع الثامن والثمانين، قدمت حكومة غرينادا طلبًا لتمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023. وبعد ذلك، سمحت اللجنة التنفيذية للبلد، استثنائيا، في جملة أمور، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة التي تتعلق بالمرحلة الأولى وطلبت خطة تنفيذ معدلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، طلبات الشرائح المتبقية في إطار المرحلة الأولى (المقرر 88/29). ونظرا للتأخر في تقديم الشريحة الثالثة، فإن تمديد الاتفاق للمرحلة الأولى إلى التاريخ المطلوب سيسمح للبلد بإكمال الأنشطة المتبقية على النحو الوارد في خطة التنفيذ.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:3] [3:    طلب القرار 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 


18-  وﻓﻘﺎً ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧدوق ﻣﺗﻌدد اﻷطراف، ﺳﺗدﺧل ﺣﮐوﻣﺔ ﻏرﯾﻧدا وﯾوﻧﯾب واﻟﯾوﻧﯾدو ﺗﻌﻣﯾم المنظور الجنساني ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. وخلال الشريحة الثانية، قدمت ثلاث نساء عروضاً تقديمية في الحملة الترويجية للتكنولوجيا الخضراء. وستسعى الحكومة، من خلال وحدة الأوزون الوطنية، إلى تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص لكل من الرجال والنساء في قطاع خدمة التبريد من خلال برامج التدريب والاستشارات وغيرها من الفرص.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

19- تنفذ حكومة غرينادا نظام التراخيص والحصص لمراقبة ورصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى البلد؛ وسيتم تعزيز النظام بشكل أكبر من خلال تدريب موظفي الجمارك خلال الشريحة الثالثة وتطوير نظام الترخيص الإلكتروني في المرحلة الثانية. وتنفذ غرينادا نظام اعتماد طوعي للفنيين وأدرجت المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام الترخيص لمراقبة وارداتها وصادراتها. وتم توفير المعدات والأدوات؛ وتم إجراء التدريب لفنيي الخدمة لتمكين ممارسات الخدمة الجيدة وتقليل انبعاثات غاز التبريد. ونُظمت أنشطة لإذكاء الوعي للترويج لمواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي ومعدات تبريد وتكييف هواء ذات كفاءة في استخدام الطاقة. ستدعم هذه الأنشطة الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

خاتمة

20- كان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2021 في غرينادا أقل بنسبة 84 في المائة من خط الأساس و 66 في المائة أقل من الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك لذلك العام. وأنشأ البلد نظامًا للترخيص والحصص لاستيراد / تصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسيؤدي المزيد من تدريب موظفي الجمارك إلى تعزيز إنفاذ النظام. وأدركت حكومة غرينادا الحاجة إلى زيادة تعزيز قدرة الجمارك، وتم التخطيط لتدريب ضباط الجمارك في الشريحة الثالثة. وتم تنفيذ تدريب واعتماد الفنيين لضمان تنمية القدرات على المدى الطويل. وتم توفير الأدوات والمعدات لتمكين الممارسات الجيدة وتقليل الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبلغ معدل الصرف 83 في المائة. 

التوصيات

21- توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:

(1) أن تحاط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا؛

(2) أن توافق، استثنائيا، على تمديد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023 نظرا للتأخر في تنفيذ أنشطة الإزالة، على أساس عدم طلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع.

22- توصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2022- 2023 عند مستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه، على أساس:

(1) أن الأمانة سترصد، من خلال التقرير المرحلي السنوي لليونيب، تعزيز قدرة الجمارك على تقليل تناقضات البيانات؛

(2) وسيقدم اليونيب تقريرًا عن التقدم المحرز في تعزيز قدرة الجمارك على تقليل تناقضات البيانات عند تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(a)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	21,000
	2,730
	اليونيب







































ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
غرينادا
	(1)  عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو



	(2)  أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج الفئة 1)
	السنة: 2021
	  0.13    طن من قدرات استنفاذ الأوزون



	(3)  أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2021

	كيميائي
	إيروسول
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	مذيب
	عوامل التصنيع
	استخدام المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 
	
	
	
	
	0.13
	
	
	
	0.13



	(4)  بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010
	0.83
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	0.58

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	0.20
	المتبقي:
	0.38



	(5)  خطة الأعمال
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.20
	0.0
	0.0
	0.20

	
	التمويل (دولار أمريكي) 
	100,000
	0
	0
	100,000



	(6)  بيانات المشروع
	2022
	2023-2024
	2025
	2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	0.54
	0.54
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.00
	غير متاح

	أقصي استهلاك مسموح به طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.38
	0.38
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.00
	غير متاح

	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	111,000
	0
	39,700
	0
	51,400
	0
	24,400
	226,500

	
	
	تكاليف الدعم
	14,430
	0
	5,161
	0
	6,682
	0
	3,172
	29,445

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	61,000
	0
	12,300
	0
	60,500
	0
	17,200
	151,000

	
	
	تكاليف الدعم
	5,490
	0
	1,107
	0
	5,445
	0
	1,548
	13,590

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	172,000
	0
	52,000
	0
	111,900
	0
	41,600
	377,500

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	19,920
	0
	6,268
	0
	12,127
	0
	4,720
	43,035

	إجمالي الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	191,920
	0
	58,268
	0
	124,027
	0
	46,320
	420,535



	 (7) طلب للموافقة على تمويل للشريحة الأولى (2022)




	الوكالة المنفذة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليونيب
	111,000
	14,430

	اليونيدو
	61,000
	5,490

	المجموع
	172,000
	19,920



	توصية الأمانة
	النظر فيه بصفة فردية
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
4
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وصف المشروع

خلفية

23- بالنيابة عن حكومة غرينادا، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 419,.515 دولارًا أمريكيًا، تتكون من 201,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 15,885 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، حسبما قُدمت في الأصل.[footnoteRef:4] سيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى إزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي بحلول عام 2030. [4:   وفقًا للخطاب المؤرخ 24 فبراير/ شباط 2022 من وزارة المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والمرافق العامة والطاقة في غرينادا إلى الأمانة.] 


24- تبلغ تكلفة الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طُلبت في هذا الاجتماع 192,150 دولارًا أمريكيًا، تتألف من 89,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,635 دولارًا أمريكيًا لليونيب و 83,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 7,515 دولارًا أمريكيًا لليونيدو، حسبما قدمت في الأصل.

حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

25-  تمت الموافقة أصلاً على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا في الاجتماع الثاني والستين[footnoteRef:5] وعدلت في الاجتماع السابع والسبعين[footnoteRef:6] لإزالة 0.20 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، ولتحقيق تخفيض بنسبة 54 في المائة من خط الأساس و 35 في المائة من نقطة البداية للتخفيض الكلي في الاستهلاك بحلول عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 210,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وترد في الفقرات من 1 إلى 22 من هذه الوثيقة لمحة عامة عن تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية والمالية عن التنفيذ؛ وطلب للشريحة الثالثة والأخيرة المقدم إلى الاجتماع الحالي. [5:    القرار 62/43 والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/33]  [6:    المرفق الخامس والعشرون من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/77/76] 


المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل

26- بعد خصم 0.20 طن من قرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية 0.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22.

التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

27-  يوجد حوالي 200 فنيا و 20 ورشة عمل في قطاع الخدمة (الرسمي)، يستهلكون الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لخدمة معدات التبريد التجارية ومكيفات الهواء المنزلية والتجارية، على النحو المبين في الجدول 3. واستناداً إلى بيانات البرنامج القطري المبلغة في عام 2020، يمثل الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 18 في المائة من مواد التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة، والباقي من المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتها، بما في ذلك الهيدروفلوروكربون- 134a  (33 في المائة)، والمادة R-410A  (32 في المائة)، والمادةR 404A  (16 في المائة) وغيرها من مواد التبريد المتنوعة (1 في المائة).




الجدول 3- الطلب التقديري على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في غرينادا
	[bookmark: _Hlk26931131]القطاع / التطبيق
	(أ)
	(ب)
	 (ج) = (أ)*(ب)
	(د)
	(ج)*(د)

	
	جرد المعدات (الوحدات) 
	متوسط الشحن
 (كيلوغرام)
	مخزون المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
(طن متري)
	المخزون التقديري المعاد تعبئته أثناء الخدمة (%)
	الاحتياجات السنوية للخدمة (طن متري)

	وحدات تكييف الهواء المنفصلة
	5,800
	1.50
	8.70
	15
	1.31

	تكييف الهواء التجاري
	80
	28.00
	2.24
	30
	0.67

	التبريد التجاري
	90
	14.00
	1.26
	20
	0.25

	المجموع 
	5,970
	
	12.20
	
	2.23



استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

28- ستركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تعزيز السياسات والتشريعات لمراقبة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  وتنفيذ الصكوك القانونية لدعم استدامة الإزالة وضمان الانتقال الآمن إلى التكنولوجيات البديلة، ودعم تنمية قدرات الفنيين وموظفي الجمارك، وتعزيز مخطط اعتماد الفنيين، وتعزيز الانتقال إلى تكنولوجيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قطاع تبريد وتكييف الهواء.

الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

29- تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:

وضع السياسات والنظم والمعايير

(1) تنفيذ قانون المواد المستنفدة للأوزون؛ وفرض حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الجديدة والمستعملة) بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛ وتطوير نظام الترخيص الإلكتروني؛ وإنشاء مخطط ضريبي متباين لتعزيز معدات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل بالطاقة المتجددة وموفرة للطاقة وتستخدم مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث احترار عالمي أقل من 150؛ ومراجعة وتحديث واعتماد المعايير ذات الصلة في قطاع الخدمة كما يلزم: ومراجعة وتحديث قانون المشتريات العامة ليشمل مكون المشتريات الخضراء (اليونيب) (18,000 دولار أمريكي)؛

(2) تدريب 10 مدربين و 60 موظف جمارك على رصد ومراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وتدريب 12 سمسار جمارك على تحديد المواد المستنفدة للأوزون وإبلاغ البيانات واستخدام رموز النظام المنسق؛ وتدريب 10 مستوردين على التعامل الآمن مع مواد التبريد وتخزينها ونقلها والتخلص منها (اليونيب) (12,000 دولار أمريكي)؛

وتدريب وتنمية قدرات قطاع الخدمة

(5) تحديث المناهج الدراسية لمؤسسات التدريب العالي؛ تدريب 150 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة واستخدام مواد تبريد بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وتقديم منح دراسية لطالبتين لإكمال برنامج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مؤسسات التدريب العالي (اليونيب) (30,000 دولار أمريكي)؛

(1) تدريب 15 فنيا ومهندسا ومعماريا على تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (اليونيدو) (29,500 دولار أمريكي)؛

(هـ)    زيادة تعزيز نظام الاعتماد الوطني لفنيي التبريد وتكييف الهواء، وتوفير برامج التدريب بالتعاون مع وكالة التدريب الوطنية وكلية T.A. Marry Show Community، وتقديم شهادات لفنيي التبريد وتكييف الهواء بناءً على تقييم قائم على الكفاءة (اليونيب) (6,000 دولار أمريكي)؛
(و)     توفير المعدات لمؤسسات التدريب وفنيي الخدمة (بما في ذلك أجهزة الكشف عن التسرب، ونظارات الأمان، وخراطيم تصريف الهيدروكربون، ومضخات التفريغ، وأسطوانات الاسترداد)؛ وإنشاء وتوفير معدات لمركز استرداد واستصلاح غازات التبريد (بما في ذلك وحدة الاستصلاح، ومقياس الوزن، ووحدة الاسترداد والأسطوانات، ومعدات الاختبار البسيطة) (اليونيدو) (147,000 دولار أمريكي)؛

وإذكاء الوعي ونشر المعلومات

(ز)     تنفيذ استراتيجية اتصالات للتبريد الأخضر للترويج لمنتجات تبريد وتكييف الهواء منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة من خلال إعلانات الخدمة العامة، وتنظيم حلقة دراسية تقنية سنوية، ومعرض لفنيي التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ وتنظيم جولات ترويجية للتكنولوجيا؛ وتطوير ونشر مواد لإذكاء الوعي؛ والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى وتسليط الضوء على عمل المرأة في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (85,000 دولار أمريكي)؛

وتعميم مراعاة المنظور الجنساني

(ح)    تقديم منح دراسية لطالبتين لحضور برنامج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء على المستوى الجامعي؛ وتطوير وتنفيذ التدريب على المساواة بين الجنسين؛ وتسليط الضوء على عمل المرأة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (اليونيب) (19,000 دولار أمريكي).

رصد المشروع

30- سيستمر النظام الذي أنشيء في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية، حيث تقوم وحدة الأوزون الوطنية واليونيب برصد الأنشطة، والإبلاغ عن التقدم المحرز والعمل مع أصحاب المصلحة للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكلفة هذه الأنشطة لليونيب 31,000 دولارا أمريكيا، التي ستستخدم للموظفين والمستشارين (16,000 دولارا أمريكيا)، والسفر المحلي (5,000 دولارا أمريكيا)، والاجتماعات وحلقات العمل (7,000 دولارا أمريكيا)، وتكاليف متنوعة أخرى (3,000 دولارا أمريكيا).

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:7] [7:   طلب القرار 84/92 (د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مراحل دورة المشروع.] 


31- سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا مع تعزيز تكافؤ الفرص لكل من النساء والرجال في قطاع خدمة التبريد. وسيتم توفير المنح الدراسية وفرص التدريب للفنيات وسيتم التخطيط لأنشطة التوعية، مثل المطبوعات والبث الإذاعي والتلفزيوني وميزات اللوحات الإعلانية وإعلانات النقل العام، لتسليط الضوء على عمل المرأة في التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. وسيتم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس والمعلومات النوعية لتحليل وتتبع المسائل الجنسانية، كما سيتم التخطيط لتعيين موظفي المشروع بشكل متوازن بين الجنسين.

التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

32- قُدرت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا بقيمة 377,500  دولارا أمريكيا (مضافًا إليها تكاليف دعم الوكالة)، حسبما قُدمت في الأصل، لتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة من استهلاكها الأساسي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025 وخفض بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030. 
ويلحص الجدول 4 الأنشطة المقترحة وتوزيع التكاليف.



الجدول 4- التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا حسبما قُدمت
	النشاط
	الوكالة
	التكلفة (دولار أمريكي)

	وضع السياسات والنظم والمعايير
	UNEP
	        18,000 

	تدريب 70 ضابط جمارك و12 سمسارا و10 مستوردين
	UNEP
	        12,000 

	تحديث مناهج التدريب، وتدريب 150 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة وعلى خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بمواد تبريد بديلة؛ وتقديم منح دراسية لأربعة مدربين وثماني طالبات في مؤسسات التعليم العالي
	UNEP
	        30,000 

	تدريب 15 فنيا ومعماريا ومهندسا على تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنشآت الكبيرة
	UNIDO
	        29,500 

	تعزيز نظام الاعتماد الوطني لفنيي التبريد وتكييف الهواء
	UNEP
	          6,000 

	توفير الأدوات والمعدات لمؤسسات التدريب وإنشاء مركز لاسترداد واستصلاح مواد التبريد 
	UNIDO
	      147,000 

	أنشطة نشر الوعي والمعلومات
	UNEP
	        85,000 

	أنشطة تعميم المنظور الجنساني
	UNEP
	        19,000 

	رصد المشروع وإعداد التقارير
	UNEP
	        31,000 

	المجموع 
	
	377,500



الأنشطة المقررة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية

33- ستشمل شريحة التمويل الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ إجمالي قدره 173,000 دولارا أمريكيا (حسبما قُدمت في الأصل) التي سيتم تنفيذها بين يوليه/ تموز 2022 وديسمبر/ كانون الأول 2024، الأنشطة التالية:

وضع وتنفيذ السياسات والنظم

(1) إجراء مشاورات عامة والانتهاء من قانون المواد المستنفدة للأوزون، المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ بحلول يناير/ كانون الثاني 2023؛ وفرض حظر على واردات المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الجديدة والمستعملة) بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛ وإنشاء مخطط ضريبي متباين لتعزيز معدات تبريد وتكييف الهواء التي تعمل بالطاقة المتجددة  وموفرة للطاقة وتستخدم مواد تبريد ذات قدرة على إحداث احترار عالمي أقل من 150؛ ومراجعة وتحديث واعتماد المعايير ذات الصلة في قطاع الخدمة كما يلزم. ومراجعة وتحديث قانون المشتريات العامة ليشمل مكون المشتريات الخضراء (اليونيب) (9,000 دولارا أمريكيا)؛

(2) وتدريب 10 مدربين و 60 ضابط جمارك على رصد ومراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون؛ وتدريب 12 سمسار جمارك على تحديد المواد المستنفدة للأوزون وإبلاغ البيانات واستخدام رموز النظام المنسق؛ وتدريب 10 مستوردين على التعامل الآمن مع مواد التبريد وتخزينها ونقلها والتخلص منها (اليونيب (4,500 دولارا أمريكيا) ؛

تدريب وتنمية قدرات قطاع الخدمة

(3) وتحديث المناهج الدراسية لمؤسسات التدريب العالي؛ وتدريب وإعادة تدريب 100 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وتقديم منح دراسية لعشرة طلاب لاستكمال برامج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مؤسسات التدريب العالي (اليونيب) (8,000 دولارا أمريكيا)؛

(4) وتدريب 50 فنيا على استخدام مواد التبريد البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي وتدريب 15 فنيا ومهندسًا معماريًا ومهندسًا على تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (اليونيدو) (500 12 دولارا أمريكيا)؛

(5) وزيادة تعزيز المخطط الوطني لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء وتنفيذ برنامج إصدار الشهادات بالتعاون مع مؤسسات التدريب العليا وأصحاب المصلحة الآخرين (اليونيب) (6,000 دولارا أمريكيا)؛

(6) وتوفير المعدات لفنيي الخدمة ومختبرات مؤسسات التدريب (بما في ذلك أجهزة الكشف عن التسرب، ونظارات الأمان، وخراطيم تصريف الهيدروكربونات، ومضخات التفريغ، وأسطوانات الاسترداد) وإنشاء وتوفير معدات لمركز استرداد واستصلاح مواد التبريد (اليونيدو) ( 71,000 دولارا أمريكيا)؛
إذكاء الوعي ونشر المعلومات

(ز)	وتنفيذ استراتيجية اتصالات للتبريد الأخضر للترويج لمنتجات تبريد وتكييف الهواء منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وتتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة من خلال تطوير إعلانات الخدمة العامة؛ وتنظيم الندوات الفنية والمعارض والجولات الترويجية للتكنولوجيا؛ وتطوير ونشر مواد التوعية؛ والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى؛ وتسليط الضوء على عمل النساء في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (48,000 دولارا أمريكيا)؛

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

(ح)    وتقديم منح دراسية على المستوى الجامعي لطالبة واحدة في برنامج تعليمي في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ وتطوير وتنفيذ التدريب على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الخدمة؛ وتسليط الضوء على عمل المرأة في قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة (اليونيب) (5000 دولارا أمريكيا)؛

رصد المشروع وإعداد التقارير

(ط)   وتنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد التقدم، وتقييم التدريب والندوات، والإبلاغ عن الإنجازات، والمساعدة في التحقق من الاستهلاك، بتكلفة إجمالية قدرها 9,000 دولارا أمريكيا، تشمل تكاليف الموظفين (4,000 دولارا أمريكيا)، والسفر (2,500 دولارا أمريكيا) والاجتماعات وحلقات العمل (1,500 دولارا أمريكيا) وتكاليف متنوعة أخرى (1,000 دولارا أمريكيا) (اليونيب).

تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات

34-  استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء التقدم المحرز في المرحلة الأولى، والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق متعدد الأطراف، بما في ذلك معايير إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74 / 50) وخطة عمل الفترة 2022-2024 للصندوق متعدد الأطراف.

الاستراتيجية الشاملة

35- تقترح حكومة غرينادا تحقيق التخفيض بنسبة 100 في المائة في استهلاك خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، والحفاظ على الحد الأقصى للاستهلاك السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة من 2030 إلى 2040 عند مستوى يتفق مع المادة 5، الفقرة 8 مكررًا ثالثًا ( هـ) (1) من بروتوكول مونتريال.[footnoteRef:8] وتلتزم الحكومة كذلك بمواصلة إنفاذ نظام الترخيص الخاص بها للتحكم في مستويات استيراد واستخدامات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال تلك الفترة لضمان اقتصارها على الشروط التي حددها بروتوكول مونتريال. [8:    قد يتجاوز استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الصفر في أي عام طالما أن مجموع المستويات المحسوبة لاستهلاكه خلال فترة العشر سنوات من 1 يناير/ كانون الثاني 2030 إلى 1 يناير/ كانون الثاني 2040، مقسومًا على 10، لا يتجاوز 2.5 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ] 


36- أشارت الأمانة إلى المبادرة التي اتخذها المستوردون بعدم استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2010 والاستهلاك المنخفض في البلد، واستفسرت عما إذا كانت هناك حاجة إلى متابعة الخدمة بعد عام 2030. وأوضح اليونيب أنه على الرغم من أن الحكومة تعتزم التخلص التام من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030، كان من المتوقع أن تظل كمية صغيرة من معدات التبريد وتكييف الهواء، على الأرجح في قطاع التبريد وتكييف الهواء التجاري، قيد التشغيل بعد عام 2030 وستحتاج إلى المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصيانة.

37- وفقا للمقرر 86/51، للسماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة غرينادا على تقديم وصف تفصيلي للإطار التنظيمي والسياساتي المطبق لتنفيذ التدابير لضمان أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يمتثل للفقرة 8 ثالثًا (هـ) (1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال في الفترة 2030-2040، والاستهلاك السنوي المتوقع من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد في الفترة 2030-2040.

المسائل الفنية والمتعلقة بالتكلفة

38- وفيما يتعلق بنظام اعتماد الفنيين الذي تم تنفيذه في المرحلة الأولى، أوضح اليونيب أنه ليس إلزامياً في الوقت الحالي. وسيدعم قانون المواد المستنفدة للأوزون قيد الإعداد نظام اعتماد فني إلزامي من خلال النص على أن الفنيين المعتمدين فقط هم من يمكنهم خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وسيقتصر بيع مواد التبريد على الفنيين المعتمدين. وسيتم تنفيذ اعتماد الفنيين في المرحلة الثانية.

39- وتشمل المرحلة الثانية إنشاء مركز لاسترداد واستصلاح مواد التبريد. وأشارت الأمانة إلى أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا كان 0.13 طن من قدرات استنفاد الأوزون في عام 2021 وتساءلت عما إذا كان يمكن استرداد كميات كافية من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لاستصلاحه. وأوضح اليونيب أن غرينادا كانت تروج لاسترداد مواد التبريد وإعادة تدويرها منذ عام 2010. وتقدر الكميات التراكمية من مواد التبريد غير القابلة للاستخدام المستردة حتى الآن بـ 16.20 طن متري ويتم تخزينها حاليًا في اسطوانات. وأصبحت مواد التبريد المستردة هذه خطرة، ومن المتوقع أن تزداد كميتها. ومن المتوقع أن يقوم مركز الاستصلاح بمعالجة هذه المواد وإعادة استخدامها كموارد، مما ينتج عنه فائدة بيئية. وسيتم تقديم نموذج عمل لتشغيل مركز الاستصلاح عند تقديم الشريحة الثانية.

40- ونوقشت زيادة تعزيز قدرة الجمارك على معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق. وتمت زيادة ميزانية تدريب الجمارك لدعم زيادة تعزيز نظام التراخيص والحصص وتحقيق التخلص التدريجي المستدام من خلال الرقابة الجمركية. وتم دمج أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عناصر التدريب وزيادة الوعي. وتم تعديل توزيع التمويل والشرائح بين الوكالات وتم نقل الشريحة الأخيرة من عام 2029 إلى عام 2030 وفقا للقرار 62/17. وترد التكاليف والأنشطة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجدول 5.

الجدول 5- التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا حسب تعديلها
	النشاط
	الوكالة
	التكلفة
 (دولار أمريكي)

	وضع السياسات والنظم والمعايير
	اليونيب
	18,000

	تدريب 100 ضابط جمارك و 12 سمسارا، وتدريب 10 مستوردين سنويًا
	اليونيب
	41,800

	مراجعة منهج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مؤسسات التعليم العالي
	اليونيب
	10,000

	تدريب وإعادة تدريب 200 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة وعلى خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بمواد تبريد بديلة؛ وتقديم منح دراسية لطالبتين في مؤسسات التعليم العالي
	اليونيب
	28,900

	تدريب 15 فنيا ومعماريا ومهندسا على تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنشآت الكبيرة
	اليونيب
	12,000

	تعزيز نظام الاعتماد الوطني لفنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	10,000

	توفير الأدوات والمعدات لمؤسسات التدريب وإنشاء مركز لاسترداد واستصلاح مواد التبريد 
	اليونيدو
	151,000

	أنشطة إذكاء الوعي ونشر المعلومات
	اليونيب
	74,000

	رصد المشروع وإعداد التقارير
	اليونيب
	31,800

	المجموع
	 
	377,500



41- تم تعديل أنشطة وتكاليف الشريحة الأولى وفقًا لذلك، على النحو المبين في الجدول 6.

الجدول 6- ملخص الأنشطة وتكلفة الشريحة الأولى حسب تعديلها
	[bookmark: _Hlk103681710]النشاط
	الوكالة
	التكلفة
 (دولار أمريكي)

	وضع السياسات والنظم والمعايير
	اليونيب
	           9,000 

	تدريب 54 ضابط جمارك و 12 سمسارا وتدريب 10 مستوردين سنويًا
	اليونيب
	         23,200 

	مراجعة منهج التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في مؤسسات التعليم العالي
	اليونيب
	           3,000 

	تدريب 100 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة وعلى خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء بمواد تبريد بديلة وتقديم منحة دراسية واحدة لطالبة واحدة في مؤسسات التعليم العالي
	اليونيب
	         13,800 

	تدريب 15 فنيا ومعماريا ومهندسا على تصميم أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المنشآت الكبيرة
	اليونيب
	         12,000 

	تعزيز نظام الاعتماد الوطني لفنيي التبريد وتكييف الهواء
	اليونيب
	         10,000 

	توفير الأدوات والمعدات لمؤسسات التدريب وإنشاء مركز لاسترداد واستصلاح مواد التبريد
	اليونيدو
	         61,000 

	أنشطة إذكاء الوعي ونشر المعلومات
	اليونيب
	         31,000 

	رصد المشروع وإعداد التقارير
	اليونيب
	           9,000 

	المجموع
	 
	172,000



استدامة الأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الثانية

42- أخذت الحكومة في الاعتبار استدامة الأنشطة المخطط لها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم دمج قضايا الأوزون في تدريب الجمارك الروتيني للموظفين الجدد لضمان الاستدامة على المدى الطويل. وتم توفير الأدوات والمعدات لمعاهد التدريب لتسهيل تدريب واعتماد الفنيين. وسوف يدعم إنشاء مركزين للاستصلاح استرداد واستصلاح مواد التبريد للحفاظ على إعادة استخدام هذه المواد وتقليل الانبعاثات باستمرار. وستؤدي زيادة تعزيز قدرة الجمارك في المرحلة الثانية إلى تعزيز الرقابة على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لضمان الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التكلفة الإجمالية للمشروع

43- تم تعديل التكلفة الإجمالية للمشروع المطلوبة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا وفقا للمقرر 77/51 (أ) (5).[footnoteRef:9] سيكون إجمالي التمويل المؤهل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا لتحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بصفتها بلد ذو حجم استهلاك منخفض 587,500 دولارا أمريكيا، استنادا إلى المقرر 74/50 (ج) (12). وبعد خصم 45,500 دولارا أمريكيا وفقا للمقرر 77/51 (أ) (5)، يبلغ إجمالي التمويل المؤهل للمرحلة الثانية لغرينادا 377,500 دولارا أمريكيا. [9:    لاحظت اللجنة التنفيذية أن مستوى التمويل المنقح للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا كان 164,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، وفقًا للمقرر 60/44 (و) (12)، وأنه سيتم تطبيق خصم قدره 45,500 دولارا أمريكيا عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 


التأثير على المناخ

44- ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، بما في ذلك احتواء مواد التبريد بشكل أفضل من خلال التدريب وتوفير المعدات، إلى تقليل كمية الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المستخدم لخدمة التبريد وتكييف الهواء. وينتج عن كل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 غير المنبعث بسبب ممارسات التبريد الأفضل توفير حوالي 1.8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتم توفير حساب التأثير على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشير الأنشطة التي خططت لها غرينادا، بما في ذلك جهودها للترويج للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وكذلك استرداد مواد التبريد واستصلاحها وإعادة استخدامها، إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سيقلل من انبعاث غازات التبريد في الغلاف الجو ، مما يؤدي إلى فوائد مناخية.

التمويل المشترك

45- ستواصل حكومة غرينادا استكشاف فرص التمويل المشترك في نشر السياسات وزيادة الوعي وتعميم مراعاة المنظور الجنساني وأنشطة التدريب أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

مشروع خطة عمل الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2022-2024

46- ​يطلب اليونيب واليونيدو مبلغا قدره 377,500 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا. وإجمالي القيمة المطلوبة وقدرها 194,971 دولارًا أمريكيًا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، للفترة 2022-2024، وهو أكثر من المبلغ الوارد في خطة العمل بقيمة 94,971 دولارًا أمريكيًا.

مشروع  الاتفاق

47- ترد مسودة اتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

التوصيات

48- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا للفترة من 2022 إلى 2030 للإزالة التامة لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 420,535 دولارا أمريكيا، يتكون من 226,500 دولارا أمريكيا، زائداً تكاليف دعم الوكالة وقدرها 29,445 دولارا أمريكيا لليونيب، و 151,000 دولارا أمريكيا، زائداً تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13,590 دولارا أمريكيا لليونيدو، على أساس أنه لن يتم توفير المزيد من التمويل من الصندوق متعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛

(2) وإذ تلاحظ التزام حكومة غرينادا بما يلي:

(1) خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 77 في المائة من خط الأساس المحدد للبلد بحلول عام 2025 والإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تلك المسموح بها لمتابعة الخدمة بين عامي 2030 و 2040 حيثما يقتضي الأمر، بما يتمشى مع أحكام بروتوكول مونتريال؛

(2) حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الجديدة والمستعملة) بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024 ؛

(ج)    وخصم 0.38 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛

(د)  والموافقة على مسودة الاتفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

(هـ)   وأنه، للسماح بالنظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينبغي أن تقدم حكومة غرينادا ما يلي:

(1) وصف تفصيلي للإطار التنظيمي والسياساتي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان امتثال استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفقرة 8 ثالثاً (هـ) (1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة ما بين 2030 و2040 ؛

(2) الاستهلاك السنوي المتوقع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في غرينادا للفترة 2030 2040؛


(و)   والموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغرينادا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره 191.920 دولارا أمريكيا، يتألف من 111.000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وفدرها  14.430 دولارا أمريكيا لليونيب و 61.000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 5.490 دولارا أمريكيا لليونيدو.
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المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة غرينادا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة غرينادا  ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
1. يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف 4-1-3(الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
1. رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
1. يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
1. تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
4. أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
4. أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
4. أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
4. أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
1. سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
1. توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
6. عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
0. المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
0. التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
0. التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
0. تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
0. أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
6. عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
1. يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
7. أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
7. أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
1. يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
1. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
1. في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
1. لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
1. سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.


تاريخ الإنجاز
1. يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
1. تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
1. يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد
	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	0.58



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2022
	2023 2024
	2025
	2026
	2027
	2028 2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.54
	0.54
	0.27
	0.27
	0.27
	0.27
	0.00
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38
	0.38
	0.19
	0.19
	0.19
	0.19
	0.00
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دولار أمريكي)
	111,000
	0
	39,700
	0
	51,400
	0
	24,400
	226,500

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	14,430
	0
	5,161
	0
	6,682
	0
	3,172
	29,445

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (يونيدو) (دولار أمريكي)
	61,000
	0
	12,300
	0
	60,500
	0
	17,200
	151,000

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	5,490
	0
	1,107
	0
	5,445
	0
	1,548
	13,590

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	172,000
	0
	52,000
	0
	111,900
	0
	41,600
	377,500

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	19,920
	0
	6,268
	0
	12,127
	0
	4,720
	43,035

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	191,920
	0
	58,268
	0
	124,027
	0
	46,320
	420,535

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.38

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.20

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00



التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع الأول في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
17. تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
17. تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
17. وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
17. مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. ستكون وحدة الأوزون الوطنية، الكائنة داخل قسم الطاقة، تحت إشراف وزارة المالية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والمرافق العامة والطاقة، هي المسؤولة عن تنفيذ أنشطة المشروع يوميا.

1. وعند تنفيذ هذه المهمة، ستتبع وحدة الأوزون الوطنية إجراءات الإشراف والإبلاغ التي وضعتها الوزارة. ويقدم رئيس وحدة الأوزون الوطنية، مسؤول الأوزون الوطني، تقارير شهرية عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى رئيس قسم الطاقة، الذي يشرف مباشرة على وحدة الأوزون الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تنفيذ الخطة بدقة، يشارك مسؤول الأوزون الوطني في المشاورات ويقدم تقارير سنوية شاملة عن تنفيذ الخطة مباشرة إلى رئيس القسم والأمين الدائم للوزارة.

1. وتتولى وحدة الأوزون الوطنية رصد تنفيذ الخطة، وسيتولى استشاري مستقل تتعاقد معه الوكالة المنفذة الرئيسية  مهمة التحقق من الاستهلاك والتقدم المحرز في التنفيذ.


التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
18. ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
18. مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
18. تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
18. التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية والكالة المنفذة المتعاونة؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
1. بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار180 دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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