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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والثمانون
مونتريال، من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12 مارس/آذار 2021[footnoteRef:1] [1:  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).

] 





تعديلات على برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
[bookmark: _GoBack]لعام 2020






تعليقات أمانة الصندوق وتوصيتها
1. يطلب برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) موافقة اللجنة التنفيذية على مبلغ قدره 2,744,597 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 168,935دولاراً أمريكياً، لتعديلات برنامج عمله لعام 2020 المدرجة في الجدول1[footnoteRef:2]. وقد أُرفِق الطلب بهذه الوثيقة. [2:  وتشمل الطلبات الجديدة إلى الاجتماع السادس والثمانين المرفقة بالوثيقة الحالية والطلبات التي تمت إحالتها من الاجتماع الخامس والثمانين والمقدمة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16.] 

الجدول1: التعديلات على برنامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) لعام 2020
	البلد
	النشاط/المشروع
	المبلغ المطلوب
(بالدولار الأمريكي)
	المبلغ الموصى به
(بالدولار الأمريكي)

	القسم ألف: أنشطة يوصى بالموافقة الشاملة عليها

	ألف-1: مشاريع تجديد التعزيز المؤسسي

	بروني دار السلام
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)
	89,600
	89,600

	كابو فيردي
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)
	85,000
	85,000

	الجمهورية الدومينيكية
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الحادية عشرة)
	171,946
	171,946

	إثيوبيا
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثامنة)
	85,000
	85,000

	فيجي
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة)
	85,000
	85,000

	كينيا
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثانية عشرة)
	194,134
	194,134

	قيرغيزستان
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة)
	148,262
	148,262

	موريتانيا
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)
	85,000
	85,000

	ناورو
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السادسة)
	85,000
	85,000

	نيكاراغوا
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة العاشرة)
	85,000
	85,000

	سانت لوسيا
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (الحادية عشرة)
	85,000
	85,000

	سورينام
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة السابعة)
	93,866
	93,866

	فييت نام
	مشروع تجديد التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة عشرة)
	152,289
	152,289

	المجموع الفرعي لـ ألف-1
	1,445,097
	1,445,097

	ألف-2: المساعدة التقنية لإعداد تقارير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بربادوس ‏
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	بوروندي
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	دومينيكا
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	غينيا الاستوائية
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	إسواتيني
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	غيانا
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	هَايتي
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	مالي
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	موزامبيق
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	ميانمار
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	سيراليون
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	سورينام
	تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	تيمور- ليشتي
	تقرير التحقق للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	30,000
	30,000

	المجموع الفرعي لـ ألف-2
	390,000
	390,000

	تكاليف دعم الوكالة
	50,700
	50,700

	مجموع ألف-2
	440,700
	440,700

	ألف-3: إعداد المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	بربادوس‏
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	30,000
	30,000

	شيلي****
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	15,000
	15,000

	غينيا***
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	20,000
	20,000

	عُمان****
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	20,000
	20,000

	المملكة العربية السعودية****
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	45,000
	45,000

	المجموع الفرعي لـ ألف-3
	130,000
	130,000

	تكاليف دعم الوكالة
	16,900
	16,900

	مجموع ألف-3
	146,900
	146,900

	القسم باء: الأنشطة الموصى بالنظر فيها بشكل فردي

	باء-1: إعداد المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية

	ألبانيا****§
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية 
	31,500
	*****

	أرمينيا
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	150,000
	*****

	بوتان*
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	75,000
	*****

	غانا**
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	45,000
	*****

	قيرغيزستان**
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	25,000
	*****

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية*
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	75,000
	*****

	ملديف*
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	75,000
	*****

	المكسيك****
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	35,000
	*****

	نيجيريا**
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	58,000
	*****

	السنغال***
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	60,000
	*****

	تركمانستان
	إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية
	150,000
	

	المجموع الفرعي لـ باء-1
	779,500
	***

	تكاليف دعم الوكالة
	101,335
	***

	مجموع باء-1
	880,835
	***

	المجموع الكلي للاحتياجات (ألف-1، ألف-2، باء-1)
	2,913,532
	2,032,697


*برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) هو الوكالة المنفذة المعاونة
**برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) هو الوكالة المنفذة الرئيسية
***منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هي الوكالة المنفذة المتعاونة
****منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) هي الوكالة المنفذة الرئيسية
*****للنظر فيه بصورة فردية
§ قُدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين

القسم ألف: أنشطة يوصى بالموافقة الشاملة عليها
ألف-1: تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي
وصف المشروع
2. قدم اليونيب طلبات لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي للبلدان المدرجة في القسم ألف-1 من الجدول1. ويرد وصف هذه المشروعات في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
تعليقات الأمانة
3. استعرضت الأمانة الطلبات المقدمة لتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي الثلاثة عشر التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) بالنيابة عن الحكومات المعنية في ضوء المبادئ التوجيهية والقرارات ذات الصلة بشأن الأهلية ومستويات التمويل. وقد تم تدقيق الطلبات من خلال مقارنتها بخطط عمل التعزيز المؤسسي الأصلية للمرحلة السابقة، والبرنامج القُطري وبيانات المادة 7، وآخر تقرير بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتقرير المرحلي للوكالة، وأي قرارات ذات صلة باجتماع الأطراف. لوحظ أن هذه البلدان قدمت بيانات برامجها القُطرية لعام 2019 وهي في حالة امتثال لأهداف الرقابة المنصوصِ عليها بموجب بروتوكول مونتريال، وأن استهلاكها السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لا يتجاوز الاستهلاك السنوي الأقصى المسموح به والمشار إليه في اتفاقيتها مع اللجنة التنفيذية. وعلاوة على ذلك تضمن الطلب المقدم مؤشرات أداءٍ للأنشطة المخطط لها للمرحلة التالية من مشروع التعزيز المؤسسي، وفقاً للمقرر 74/51(هـ).
توصيات الأمانة
4. توصي الأمانة العامة بالموافقة الشاملة على طلبات تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي لبروني دار السلام، وكابو فيردي، والجمهورية الدومينيكية، وإثيوبيا، وفيجي، وكينيا، وقيرغيزستان، وموريتانيا، وناورو، ونيكاراغوا، وسانت لوسيا، وسورينام، وفييت نام بمستوى التمويل المشار إليه في القسم ألف-1 من الجدول الأول من هذه الوثيقة. وقد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تعرب للحكومات المذكورة أعلاه عن التعليقات الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
القسم ألف-2: المساعدة الفنية لإعداد تقارير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
5. طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة أن تدرج في برنامج العمل الخاص بها تعديلاتٍ على برنامج العمل لتقديمها إلى الاجتماع السادس والثمانين تشمل التمويل لإعداد تقارير التحقق للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس، وبوروندي، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وإسواتيني، وغيانا، وهايتي، ومالي، وموزامبيق، وميانمار، وسيراليون، وسورينام وتيمور- ليشتى[footnoteRef:3] حيثُ يكون اليونيب هو الوكالة المنفذة الرئيسية. [3:  الفقرة 63 من الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/IAP/3 الموافقة على المشاريع فيما بين الدورات.] 

تعليقات الأمانة
6. [bookmark: _Hlk56233256]أشارت الأمانة إلى أن التمويل المطلوب كان متطابقاً مع الأموال المُوافق عليها لعمليات التحقق المماثلة في الاجتماعات السابقة. كما أشارت إلى أنه يجب تقديم تقارير التحقق قبل 10 أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية ذي الصلة الذي ستُطلب فيه شريحة التمويل التالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
توصيات الأمانة
7. توصي الأمانة بالموافقة الشاملة على إعداد تقارير التحقق للمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس، وبوروندي، ودومينيكا، وغينيا الاستوائية، وإسواتيني، وغيانا، وهايتي، ومالي، وموزامبيق، وميانمار، وسيراليون، وسورينام وتيمور- ليشتي وفق مستوى التمويل المبين في القسم ألف-2 من الجدول1، على أساس أنه ينبغي تقديم تقارير التحقق قبل 10 أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية ذي الصلة الذي ستُطلب فيه شريحة التمويل التالية لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتلك البلدان.
ألف-3: إعداد المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وصف المشروع
8. قدم اليونيب طلباتٍ لإعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد مدرج في المادة 5 بصفته وكالة منفذة مُعيّنة، ولبلد آخرٍ بوصفه وكالة تنفيذية رئيسية مع اليونيدو بصفتها وكالة منفذة متعاونة، وللمرحلة الثانية/الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لثلاثة بلدان مدرجةٍ في المادة 5 بوصفها وكالات منفذة متعاونة مع اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية. ويرد توضيح تلك الطلبات في القسم ألف-3 من الجدول1.
9. قدم اليونيب تبريراً للطلبات بشأن كلٍ من طلبات التمويل، وتقارير مرحلية بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكلٍ منها والأنشطة المحتملة، مع التكاليف المرتبطة بها. وطلبت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تشيلي وعُمان والمملكة العربية السعودية، وبصفتها الوكالة المنفذة المتعاونة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغينيا مبلغ 140,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,800 دولار أمريكي[footnoteRef:4] في برنامج عملها لعام 2020[footnoteRef:5]. [4:  طُلِب مبلغ إضافي قدره 150,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 10,500 دولار أمريكي، لإعداد الأنشطة الاستثمارية للمملكة العربية السعودية.]  [5:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35.] 

تعليقات الأمانة
10. عند استعراض الطلبين اللذين تم فيهما تعيين اليونيب/كوكالة منفذة رئيسية، أخذت الأمانة في الحسبان المبادئ التوجيهية لتمويل إعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان المدرجة في المادة 5 الواردة في المقرر 71/42؛ والمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب الاقتضاء، وحالة تنفيذ الشرائح عند إعداد هذه الوثيقة، والمقرر 82/45(ج)(1)[footnoteRef:6]. وأشارت الأمانة إلى أن التمويل المطلوب لكل بلد يتماشى مع المقرر 71/42، وأن اليونيب أكد على أن شرائح التمويل المتبقية لهذه البلدان ستقدم على النحو المجدول في اتفاقياتها مع اللجنة التنفيذية. [6:  إدراج المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة العمل الموحدة 2019-2021 فقط لتلك البلدان التي كانت لديها المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها للوفاء بهدف التخفيض بحلول عام 2020.] 

11. أكد اليونيب أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس وغينيا ستتخلص تدريجياً من 100 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2030.
توصيات الأمانة
12. توصي الأمانة بالموافقة الشاملة على إعداد المشروع للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبربادوس، وغينيا، والمملكة العربية السعودية، والمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لشيلي وعُمان وفق مستويات التمويل الموضحة في القسم ألف-3 من الجدول1.
	القسم باء: الأنشطة الموصى بالنظر فيها بشكل فردي

	باء-1: إعداد المشاريع لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية


13. أدرج اليونيب، في الاجتماع الخامس والثمانين، في برنامج عمله[footnoteRef:7] طلباً لتمويل إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لألبانيا بصفتها وكالة متعاونة، مع اليونيدو بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية المدرجة في القسم ب‑1 من الجدول1. [7:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/16.] 

14. لم يتم النظر في طلب التمويل هذا المقدم للنظر فيه بصورة فردية من قبل اللجنة التنفيذية في عملية الموافقة بين الدورات التي تم إنشاؤها للاجتماع الخامس والثمانين، وتم تأجيلها إلى الاجتماع السادس والثمانين على النحو الذي تم إقراره من قبل اللجنة التنفيذية. وبناءً عليه تم إدراج الاقتراح المقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين في الوثيقة الحالية.
وصف المشروع
15. قدم اليونيب طلباتٍ لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لاثنين من البلدان المدرجة في المادة 5 بوصفه الوكالة المنفذة المُعيَّنة، ولأربعة بلدان بوصفها وكالة منفذة رئيسية مع اليوئنديبي بوصفه وكالة متعاونة لثلاثة بلدان، ومع اليونيدو بوصفها وكالة تنفيذية متعاونة لبلد واحد، ولثلاثة بلدان بوصفها وكالة منفذة متعاونة مع اليوئنديبي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، ولبلدين بصفتهما وكالة متعاونة مع اليونيدو بوصفها وكالة منفذة رئيسية، على النحوِ المبين في القسم باء-1 من الجدول1. وقد طلب اليوئنديبي مبلغ 332,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 23,240 دولار أمريكي في تعديلات برنامج عمله لعام 2020 بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية لغانا[footnoteRef:8]، وقيرغيزستان، ونيجيريا، وبصفته الوكالة التنفيذية المتعاونة لبوتان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجزر الملديف؛ وطلبت اليونيدو مبلغ 213,500 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 14,945 دولار أمريكي في تعديلات برنامج عملها لعام 2020 بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية لألبانيا والمكسيك، وبصفتها الوكالة المنفذة المتعاونة للسنغال[footnoteRef:9]. [8:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/33.]  [9:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/35.] 

تعليقات الأمانة
16. قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية وصفاً للأنشطة المطلوبة لإعداد استراتيجيات شاملة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لأرمينيا، وبوتان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والملديف، والسنغال، وتركمانستان، والتكاليف المقابلة لكل نشاط، باستخدام نموذج طلبات إعداد المشروع لمراحل خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تضمنت طلبات التقديم معلومات عن الواردات المقدرة من المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المركبات الهيدروفلوروكربونية، والأنشطة التي سيتم تنفيذها أثناء إعداد المشروع بما في ذلك تحليل التوزيع القطاعي واستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية؛ واجتماعات أصحاب المصلحة ومشاوراتهم؛ ووضع استراتيجية إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لبوتان، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، والملديف، والسنغال. وقد تضمنت طلبات التقديم الخاصة بأرمينيا وتركمانستان مشاورات مع أصحاب المصلحة، وتقييم احتياجات التدريب ومنح الشهادات، وتطوير استراتيجية إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وإعداد سياسة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ووضع خطة الاتصال والتواصل.
17. استند مبلغ التمويل المخصص لإعداد مقترحات المشاريع المطلوبة في الاجتماع الخامس والثمانين إلى تمويل الأنشطة التمكينية (الواردة في المقرر 79/46(ج))؛ بيدَ أن التمويل المطلوب في الاجتماع السادس والثمانين استند إلى تمويل إعداد المشروع للمرحلة الأولى من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الواردة في المقرر 56/16(ج))، حيث تم استخدام هذا التمويل من قبل الوكالات الثنائية والمنفذة في إعداد خطط عمل 2021-2023 التي تم تقديمها للاجتماع السادس والثمانين. وتشير الأمانة إلى أن مبالغ تمويل طلبات إعداد المشروع المقدمة إلى الاجتماعين الخامس والثمانين، والسادس والثمانين هي استدلالية، حيث سيتم تحديد المبالغ الفعلية عندما تنظر اللجنة التنفيذية في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/88، "مشروع المبادئ التوجيهية لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان المندرجة في المادة 5" (المقرر 84/54(أ)).
18. في ضوء ضرورة تحديد مستوى التمويل الفعلي لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، استعرضت الأمانة التقارير المقدمة بناءً على خبرة استعراض الطلبات لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومع مراعاة التوجيهات المقدمة والقرارات المُوافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية بشأن مثل هذه المشاريع.
19. تشير الأمانة بعد هذا الاستعراض إلى ما يلي:
(1) صادقت جميع البلدان الستة التي طلبها اليونيب لإعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بصفتها وكالة معيَّنة أو وكالة تنفيذية رئيسية على تعديل كيغالي[footnoteRef:10]؛ وسيكون كل منها مؤهلاً للحصول على تمويل لإعداد المشروع بما يتماشى مع المقرر 79/46(ب)(3)[footnoteRef:11]؛ كما قدمت البلدان خطابات تصديقٍ تشير إلى نيتها في اتخاذ إجراءات مبكرة بشأن إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية؛ و [10:  تاريخ المصادقة (أو القبول) على اتفاقية كيغالي: أرمينيا، 2 مايو/أيار 2019 (قبول)؛ بوتان، 27 سبتمبر/أيلول 2019؛ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 (قبول)؛ الملديف، ١٣ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٧؛ السنغال، 31 أغسطس/آب 2018؛ تركمانستان، 31 أغسطس/آب 2020.]  [11:  يمكن توفير التمويل لإعداد خطط التنفيذ الوطنية للوفاء بالتزامات الخفض الأولية للتخفيض التدريجي من المواد الهيدروفلوروكربونية، قبل خمس سنوات على أقل تقدير من تلك الالتزامات، بعد أن يصادق بلد ما على تعديل كيغالي وعلى أساس المبادئ التوجيهية لتتم الموافقة عليها مستقبلاً.] 

(2) أن الأنشطة المدرجة في إعداد المشروع لهذه البلدان الستة مماثلة لتلك المطلوبة لإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد كانت بعض الأنشطة شبيهة بتلك المدرجة في إطار الأنشطة التمكينية لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية التي تم توفير التمويل لها بالفعل لكل بلد، والتي تم استكمالها لأرمينيا، وبوتان، والملديف، والسنغال، وتركمانستان، وتم تمديدها لتشمل جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية.
20. أوضح اليونيب أن إعداد مشروع الاستراتيجيات الشاملة لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لهذه البلدان سوف يعتمد على الأنشطة المنفذة في إطار الأنشطة التمكينية، حيث كانت هذه هي الإجراءات الأولى المرتبطة بإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وأسهمت في المصادقة على تعديل كيغالي. وستسمح الموافقة على تمويل هذه الطلبات في الاجتماع السادس والثمانين بتنفيذ إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية بحلول عام 2022 وتحقيق الامتثال لتعديل كيغالي.
21. أبلغت الأمانة اليونيب بأنها لن تتمكن من تقديم توصية بشأن هذا الطلب حيث ستتم مناقشة المبادئ التوجيهية بشأن تمويل هذه الطلبات في الاجتماع السادس والثمانين.
توصيات الأمانة
22. قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في طلبات إعداد مشاريع خطط إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان المدرجة في القسم باء-1 من الجدول1، بما يتماشى مع المناقشات في إطار البند 9(أ) من جدول الأعمال "نظرة عامة على قضايا محددة أثناء استعراض المشروع"، والبند 13(ج) من جدول الأعمال "مشروع المبادئ التوجيهية لإعداد خطط إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية للبلدان المدرجة في المادة 5" (المقرر 84/54(أ)).
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
6
5
المرفق الثاني
مشروع الآراء التي أعربت عنها اللجنة التنفيذية فيما يتعلق
بتجديد مشاريع التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع السادس والثمانين

بروني دار السلام
1. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبروني دار السلام (المرحلة السابعة) ولاحظت مع التقدير أن البلد قد أبلغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي 2018 و2019 وبيانات المادة 7 إلى أمانة الصندوق، وأمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى أن البلد يطبق نظام ترخيص وحصص ساري للرقابة على استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وقد عزز إنفاذ لائحة المواد المستنفدة لقدرات الأوزون. كما أقرت اللجنة مع التقدير بأنه في الوقت الذي تتم فيه معالجة التصديق على تعديل كيغالي، فإن تعديل اللائحة الحالية لتشمل مراقبة استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية بات في المرحلة النهائية قبل سن القانون. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة بروني دار السلام ستواصل تنفيذ أنشطتها الخاصة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتمكين الأنشطة المتعلقة بإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق الامتثال واستدامته أهداف بروتوكول مونتريال.
كابو فيردي
2. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكابو فيردي (المرحلة السابعة) ولاحظت مع التقدير أن كابو فيردي قد أبلغ عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي 2018 و2019 وبيانات المادة 7 إلى أمانة الصندوق، وأمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأشارت اللجنة أيضاً إلى وجود نظام قائم حيز التنفيذ لترخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة لقدرات الأوزون ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد نُفِّذت بطريقة منسقة وأنه قد تم الشروع في إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي. وبناء عليه، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن حكومة كابو فيردي ستواصل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها، وتمكين الأنشطة المتعلقة بإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق واستدامة امتثاله لأهداف بروتوكول مونتريال.
الجمهورية الدومينيكية
3. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للجمهورية الدومينيكية (المرحلة الحادية عشرة) ولاحظت مع التقدير أن الجمهورية الدومينيكية قد امتثلت بإبلاغ البيانات بموجب المادة 7 والتزامات بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال، وأنها تطبق نظاماً ساري المفعول لترخيص استيراد/تصدير المواد المستنفدة للأوزون ونظام حصص مركبات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما لاحظت اللجنة التنفيذية أن الجمهورية الدومينيكية قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القُطري لعامي 2018 و2019 إلى أمانة الصندوق في الوقت المناسب. وأقرت اللجنة التنفيذية بأن الدولة قد نفذت الأنشطة المبرمجة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحصلت على دعم أصحاب المصلحة من خلال اجتماعات اللجنة التوجيهية والاجتماعات التشاورية، ونشرت الوعي العام بشأن حماية طبقة الأوزون. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن الجمهورية الدومينيكية ستواصل تنفيذ مشروعها الخاص بـخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق التخفيض بنسبة 67.5 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.
إثيوبيا
4. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لإثيوبيا (المرحلة الثامنة) ولاحظت مع التقدير أن إثيوبيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 2018 و2019 إلى أمانة الصندوق، والبيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن إثيوبيا تواصل تنفيذ نظام تراخيص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأجرت تدريباً لفنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ووضعت أنشطة التوعية العامة ونظمتها. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة إثيوبيا ستواصل تنفيذ الأنشطة بهدف تمكين البلد من الامتثال لالتزاماته بموجب بروتوكول مونتريال. كما لاحظت اللجنة مع التقدير مصادقة إثيوبيا على تعديل كيغالي في 5 يوليو/تموز 2019 والخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات الأولية بموجب التعديل.
فيجي
5. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفيجي (المرحلة الحادية عشرة) ولاحظت مع التقدير أن فيجي قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 2018 و2019 إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن فيجي واصلت تنفيذ نظامها لإصدار التراخيص والحصص المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب، وواصلت جهودها لاستعراض قوانين المواد المستنفدة لقدرات الأوزون لتشمل مراقبة مركبات المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية؛ ونفذت تعزيز القدرات لفنيي الجمارك وتكييف الهواء؛ وأجرت تفتيشاً بشأن الامتثال للوائح؛ ونظمت أنشطة للتوعية والتواصل. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة فيجي ستواصل تنفيذ الأنشطة بهدف تمكين البلد من الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال. كما لاحظت اللجنة مع التقدير مصادقة فيجي على تعديل كيغالي في 16 يونيو/حزيران 2020 والخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات الأولية بموجب التعديل.
كينيا
6. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكينيا (المرحلة الثانية عشرة) ولاحظت مع التقدير أن كينيا أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعامي 2018 و2019 إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أن كينيا قد اتخذت خطوات لإزالة استهلاكها من المواد المستنفدة لقدرات الأوزون خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك ضمان تنفيذ لوائح المواد المستنفدة لقدرات لأوزون من خلال إنفاذ نظام التراخيص والحصص المتعلق بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب الفنيين على ممارسات خدمة الصيانة الجيدة؛ والشروع في برامج التوعية العامة. وبناءً عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة كينيا ستواصل تنفيذ الأنشطة بهدف تمكين البلد من الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال.
قيرغيزستان
7. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لقيرغيزستان (المرحلة التاسعة) ولاحظت مع التقدير أن قيرغيزستان قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعام 2019 إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد قد أوفى بأحكام الإزالة المتعلقة ببروتوكول مونتريال واتفاقيته مع اللجنة التنفيذية. وبناءً عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن قيرغيزستان ستواصل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح لتحقيق واستدامة الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيتها مع اللجنة التنفيذية. كما لاحظت اللجنة مع التقدير مصادقة قيرغيزستان على تعديل كيغالي في 8 سبتمبر/أيلول 2020 والخطواتِ المتخذة للوفاء بالالتزامات الأولية بموجب التعديل بما في ذلك البدءُ في إعداد استراتيجية إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية.
موريتانيا
8. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لموريتانيا (المرحلة السابعة) ولاحظت مع التقدير أن موريتانيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري لعام 2019 إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. كما لاحظت اللجنة كذلك أن موريتانيا قد اتخذت خطوات لإزالة استهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال إنفاذِ نظام الترخيص والحصص المعمول به، وبالتالي فهي تأمل أن تواصل موريتانيا، خلال العامين المقبلين، تنفيذ خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي لتحقيق واستدامة الامتثال لالتزامات بروتوكول مونتريال.
ناورو
9. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لناورو (المرحلة السادسة) ولاحظت مع التقدير أن ناورو قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أنه مع وجود التأخيرات في تنفيذ المرحلة الخامسة، فقد اتخذت ناورو خطوات لاستدامة إنجازات إزالة المواد المستنفدة لقدرات الأوزون من خلال وضع قانون حماية طبقة الأوزون لعام 2017 وإعداد اللائحة الفرعية. وأقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها ناورو لتقليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والاستعداد لإزالة المواد الهيدروفلوروكربونية، وبالتالي فهي واثقة من أن ناورو، في غضون العامين المقبلين، ستواصل التنفيذ الفعال للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتمكين أنشطة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية ومشروع التعزيز المؤسسي بهدف تمكين البلد من تلبية أهداف بروتوكول مونتريال، والمصادقة على تعديل كيغالي في المستقبل القريب.
نيكاراغوا
10. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيكاراغوا (المرحلة التاسعة) ولاحظت مع التقدير أن نيكاراغوا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرة إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى وجود نظام معمول به لترخيص الاستيراد/التصدير والحصص، وأن البلد قد درب فنيي التبريد وموظفي الجمارك على منع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة لقدرات الأوزون؛ وعقدت اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة واللجنة التوجيهية؛ وعززت مستوى الوعي العام بشأن حماية الأوزون واستمرت في إجراءات المصادقة على تعديل كيغالي. وبناء عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة من أن نيكاراغوا ستواصل تنفيذ مشروعها الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين الدولة من تحقيق التخفيض بنسبة 67.5٪ بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.
سانت لوسيا
11. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسانت لوسيا (المرحلة الحادية عشرة) ولاحظت مع التقدير أن سانت لوسيا قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. كما أشارت اللجنة إلى أن لدى سانت لوسيا نظام معمول به للتراخيص والحصص، وأنه يجري تنفيذُ خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل فعال وتعميمها ضمنَ عملية التخطيط الوطنية، وأن البلد قد اتخذ خطوات لبدء المصادقة على تعديل كيغالي. وبناءً عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة سانت لوسيا ستواصل أنشطتها على السياسات والمشروع لضمان ألا يتجاوز استهلاكها السنوي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الحدَ الأقصى المسموح به في اتفاقيتها مع اللجنة التنفيذية، وأن الدولة ستصادق على تعديل كيغالي في المستقبل القريب.
سورينام 
12. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسورينام (المرحلة السابعة) ولاحظت مع التقدير أن سورينام قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. ولاحظت اللجنة أيضاً أنه لدى سورينام نظام معمول به لترخيص الاستيراد/التصدير والحصص، وهي في طريقها إلى التحول إلى نظام ترخيص إلكتروني. كما أقرت اللجنة بالجهود التي تبذلها سورينام لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها والشروع في المصادقة على تعديل كيغالي. وبناءً عليه، فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن سورينام ستواصل تنفيذ مشروعها الخاص بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتعزيز المؤسسي في الوقت المناسب وبطريقة فعالة بهدف تمكين البلد من تحقيق واستدامة أهداف بروتوكول مونتريال.
فييت نام
13. استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مشفوعاً بطلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لفييت نام (المرحلة الثالثة عشرة) ولاحظت مع التقدير أن فييت نام قد أبلغت عن بيانات البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق وعن البيانات بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون، مشيرةً إلى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأقرت اللجنة بأن فييت نام تواصل تنفيذ نظامها الخاص بإصدار تراخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضمان الامتثال للوائح من خلال التفتيش؛ وتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل فعال وفي الوقت المناسب بما في ذلك أنشطة تدريب فنيي الجمارك والتبريد وأنشطة التوعية والتواصل. وبناءً عليه فإن اللجنة التنفيذية على ثقة بأن حكومة فييت نام ستواصل تنفيذ الأنشطة بهدف تمكين البلد من الامتثال لأهداف بروتوكول مونتريال. كما لاحظت اللجنة مع التقدير مصادقة فييت نام على تعديل كيغالي في 27 سبتمبر/أيلول 2019 والخطوات المتخذة للوفاء بالالتزامات الأولية بموجب التعديل، بما في ذلك مراجعة قوانين المواد المستنفدة لقدرات الأوزون لتشمل الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية.
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