UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13
Annex III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13
Annex III

	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13
9 November 2022

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
ل
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 


التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021
مقدمة
1	إن البلدان غير العاملة بالمادة 5 التالية التى تشترك حاليا في أنشطة التعاون الثنائي	 قدمت قواعد بيانات للتقارير المرحلية[footnoteRef:2]: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا. وترد بيانات اضافية من تقارير مرحلية سابقة من بلدان غير عاملة بالمادة 5 اشتركت في تعاون ثنائي[footnoteRef:3]، تشمل بيانات لمشروعات تم الابلاغ عنها على أنها إنتهت ماليا، في التقرير المرحلى المجمع.[footnoteRef:4] [2:    إن التقارير المرحلية هى الوسيلة الوحيدة التى تدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.]  [3:    النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدنمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ]  [4:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12] 

2	يشمل التقرير المرحلى للتعاون الثنائي حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون ممولة بموجب المساهمات الطوعية الاضافية من قبل 17 طرفا من الأطراف	 غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالى.
3	استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ الانتهاء المخططة التى تم الإبلاغ عنها في عام 2021 والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل عمليات الصرف المخططة. ولهذا، يقوم التحليل في هذه الوثيقة على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التى تقاس بأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.[footnoteRef:5] [5:    تمشيا مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون في التقرير المرحلى المقدم إلى الاجتماع الحادى والتسعين.] 

4	تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
	(أولا)	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.	وتعرض موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة). وتحتوى أيضا على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جارى[footnoteRef:6] على المستوى القطرى. وتحدد المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. [6:    إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات تحت التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتشمل المؤشرات الرئيسة نسبة مئوية من الأموال المنصرفة ونسبة مئوية من المشروعات التى تصرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.] 

	(ثانيا)	المشروعات الموافق عليها لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة) بموجب المساهمات الطوعية الاضافية للبدء في الدعم السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون.[footnoteRef:7] [7:    تمشيا مع المقرر 84/12(ب)، في تقرير مرحلى تفصيلى يوفر نظرة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسة والدروس المستفادة ومقادير إزالة الهيدروفلوروكربون، كلما انطبق، ومستوى الأموال الموافق عليها وصرفها والتحديات المحتملة عند إنتهاء المشروعات والأنشطة، ترد كلها في التقرير المرحلى المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).] 

	(ثالثا)	توصية.
أولا.	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف
أولا.1	التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992 
5	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 183.27 مليون دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية، تتألف من مبلغ 167.14 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 16.13 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما يبين الجدول 1.
الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الأيروصول
	2,051,914

	التدمير
	1,526,282

	الرغاوى
	8,093,731

	الهالون
	6,147,361

	خطة إزالة الهيدروفلوروكربون تدريجيا
	560,000

	الدخن
	18,226,925

	خطة إزالة
	72,352,556

	الانتاج
	10,000,000

	التبريد
	40,910,116

	عديد
	4,759,718

	مذيبات
	2,512,738

	المجموع الفرعى
	167,141,340

	تكاليف دعم الوكالة
	16,130,410

	المجموع
	183,271,751



6	في عام 2021، تمت الموافقة على 21 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من التمويل إزالة 486 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2021.
7	يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. ويعرض المرفق الثانى معلومات تحليلية حسب السنة منذ 1992.
الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف المئوية

	البرنامج القطرى
	9
	9
	100
	340,787
	340,787
	0
	100

	التدليل
	38
	38
	100
	9,409,431
	9,409,431
	0
	100

	الدعم المؤسسي
	7
	7
	100
	883,376
	883,376
	0
	100

	استثمارى
	253
	208
	82
	114,209,426
	103,155,914
	11,053,512
	90

	إعداد المشروعات
	131
	123
	94
	6,111,111
	5,466,111
	645,000
	89

	المساعدة التقنية
	214
	205
	96
	27,765,793
	25,203,233
	2,562,561
	91

	مشروعات التدريب
	73
	73
	100
	8,421,416
	8,421,416
	0
	100

	المجموع
	725
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	91
	167,141,340
	152,880,268
	14,261,072
	91


· باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة
**     باستثناء تكاليف دعم الوكالة

8	فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية  في عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 كما ورد في الجدول 3:
(أ)	الإزالة[footnoteRef:8]: في عام 2021، تمت إزالة 26.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة[footnoteRef:9] وتمت الموافقة على إزالة 99.5 طنً إضافي من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 213 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون و242 65 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 486 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [8:    يجرى التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثانى أكسيد الكربون.]  [9:    لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في عام 2021.] 

(ب)	 المصروفات/الموافقات: في عام 2021، تم صرف 3.44 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 3.15 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 109 في المائة من المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 152.88 مليون دولار أمريكي من الإجمالي البالغ 167.14 مليون دولار أمريكي الموافق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 91  في المائة. وفي عام 2021، تمت الموافقة على مبلغ 4.71 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
 (ج)	عدد المشروعات المنتهية: في عام 2021، تم الانتهاء من 14 مشروعاً. ومنذ عام 1992، تمت الانتهاء من 663 مشروعاً من أصل 725 مشروعاً تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) وهو ما يمثل معدل إنتهاء بنسبة 91 في المائة؛
(د)	 سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: إن المشروعات التي إنتهت في عام 2021 اكتملت  بمتوسط 57 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 41 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ، بعد 11 شهرًا من الموافقة عليها؛
(هـ)	 سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: إن المشروعات التي إنتهت في عام 2021 اكتملت  بمتوسط 51 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 44 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛
 (و)	إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد مشروعات وعددها 131 نشاطا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2021، تم الانتهاء من 123 نشاطا، وبقي 8 نشاطات جارية. وفي عام 2021، تم الانتهاء من  نشاطً  إعداد واحد؛
(ز)	 التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 62 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021، واجهت تأخيرًا، في المتوسط، بمدة 18 شهرًا. وتم تصنيف 13 مشروعا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ"[footnoteRef:10] وهى تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروع والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات)؛ [10:    المشروعات الموافق عليها أكثر من 18 شهرا وبها صرف أقل من 1 في المائة أو مشروعات لم تنتهى بمدة 12 شهرا بعد تاريخ الإنتهاء المقترح في التقرير المرحلى (المقرر 22/61).] 

(ح)	الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2021، كان يجري تنفيذ 28 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 86 اتفاقا متعدد السنوات وتم الانتهاء من 58 اتفاقا متعددة السنوات، ما يمثل معدل إنتهاء بنسبة 67 في المائة.
9	يوجز الجدول 3 التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992.	
الجدول 3. التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992 
	الإزالة المتحققة
	الصرف (دولار أمريكي)
	عدد المشروعات
	سرعة التسليم للانتهاء (شهور)
	متوسط تأخير المشروعات (شهور)
	عدد الاتفاقات متعددة السنوات

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	أطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون
	
	الموافق عليها
	المنتهية
	استثمارية
	غير استثمارية
	
	الموافق عليها
	المنتهية

	9,213
	65,242
	152,880,268
	725
	663
	41
	44
	18
	86
	58



المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
10	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 12 مشروعا متعلقا  بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية وأربعة لإعداد مشروعات وخمسة أنشطة تمكين) بموجب الاشتراكات العادية بمبلغ 988 614 1 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات والبيانات المتعلقة بها التى وردت في الفقرات من 5 إلى 9.	
الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها

	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف المئوية

	استثمارية**
	3
	2
	67
	764,988
	664,988
	100,000
	87

	إعداد مشروعات
	4
	0
	0
	560,000
	0
	560,000
	0

	مساعدة تقنية – أنشطة تمكين
	5
	2
	40
	290,000
	290,000
	0
	100

	المجموع
	12
	4
	33
	1,614,988
	954,988
	660,000
	59


* باستثناء تكاليف دعم الوكالة
** تم إزالة 45.5 طن مترىى (242 65 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.) و 48.9 طن مترى (104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونبة.

11	وحتى نهاية عام 2021، من بين 12 مشروعا تمت الموافقة عليها، تم الانتهاء من مشروعين استثمارين ونشاطين تمكينيين، تاركا ثمانية جارية. وتمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لثلاثة أنشطة تمكين جارية؛ ويتوقع الانتهاء من هذه الأنشطة في عام 2022.

12	إن الأربعة أنشطة الجارية لإعداد مشروعات هى لإعداد خطط تنفيذ كيغالى المتعلقة بالهيدروفلوروكربون ويتوقع الانتهاء منها في عام 2023. أما المشروع الاستثمارى الجارى المتبقى، الموافق عليه في الاجتماع الثانى والثمانين، دون صرف أموال، يتوقع الانتهاء منه في عام 2023.

13	من مجموع تمويل تراكمى تمت الموافقة عليه بمبلـغ 988 614 1 دولار أمريكـي، تم صـرف مبلـغ  954 088 دولار أمريكي، ممثلا معدل صرف نسبته 59 في المائة.	

أولا.2	المسائل التى تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2021 

14	بعد عملية الاستعراض، تمت مناقشة مسائل عديدة مع الوكالات الثنائية ذات العلاقة وتم تناولها بشكل مرض، باستثناء مشاكل في 13 مشروعا صنفت على أنها مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ (بما في ذلك 12 مشروعا متعلقا بمكونات اتفاقات متعددة السنوات تخضع لتدابير إلغاء المشروعات، وذلك تمشيا مع المقرر 84/45(ج)؛ ومشروع استثمارى واحد للهيدروفلوروكربون). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ، وتطلب توصيات الأمانة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى والتسعين.

15	بالاضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة في مشروع واحد لاتفاق متعدد السنوات. وترد هذه المشكلة أيضا في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وتوصية مقترحة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

16	قدمت إلى الاجتماع الحادى والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في المشروعات المرتبطة بخطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع الخدمة)[footnoteRef:11]  والهند[footnoteRef:12] (تنفذ ألمانيا كلا الخطتين). ويجرى تناول توصيات المسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة لهذه الوثائق. ويرد أدناه مسائل معلقة للمشروعات الجارية المتبقية التى لم ترد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، خاصة، طلبات تمديد تواريخ الإنتهاء. [11:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38]  [12:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42] 


17	ومن 54 مشروعا جاريا، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الانتهاء المخططة لعدد 21 مشروعا منذ التقرير المرحلى لعام 2020.

18	وتمشيا مع المقرر82/11(ب)،[footnoteRef:13] طلبت حكومة ألمانيا تمديد  فترة مشروعين كما يبين الجدول 5. [13:   إن أى طلب بالتمديد يتعين تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه مقدما عن تاريخ إنتهاء المشروع، مع ملاحظة عدم تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.] 


الجدول 5. المشروعات التى طلب لها تمديد تواريخ انتهاء
	رمز البلد/المشروع
	عنوان المشروع
	النسبة المئوية للصرف
	الحالة/المشاكل
	تاريخ الانتهاء الأصلى
	تاريخ الانتهاء المطلوب

	زمبابوى
ZIM/PHA/80/INV/54
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (قطاع خدمة التبريد)
	76
	مطلوب وقت اضافى لانتهاء التدريب المتبقى لأنشطة المدربين وتوفير الدعم لمعاهد التدريب والترخيص للتقنيين وإعداد تقرير المشروع النهائي
	مارس/آذار- 2022
	يونية/حزيران -2023

	زمبابوى
ZIM/PHA/86/INV/62
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	0
	
	يونية/حزيران -2022

	يونية/حزيران -2023





ثانيا.	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الاضافية لبدء الدعم السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون

19	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الاضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.


الجدول 6. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021 
	النوع
	عدد المشروعات
	التمويل (دولار أمريكي)*

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف المئوية

	مساعدة تقنية (أنشطة التمكين)
	7
	5
	71
	480,000
	[bookmark: _Hlk116168493]441,835
	38,165
	92


*باستثناء تكاليف دعم الوكالة

.
20	حتى نهاية عام 2021، تم الانتهاء من خمسة أنشطة من أنشطة التمكين السبعة. وتمت الموافقة على تمديد تواريخ الإنتهاء للمشروعين الجاريين المتبقيين من أنشطة التمكين؛ ومن المتوقع إنتهاء مشروع واحد في عام 2022 وتم تناول إنتهاء الآخر في الفقرة 22 أدناه.

21	من مجموع تمويل متراكم موافق عليه بمبلغ 000 480 دولار أمريكي، تم صرف مبلغ 835 441 دولار أمريكي، ممثلا معدل صرف يبلغ 92 في المائة.

22	بعد عملية الاستعراض، تم تصنيف مشروع أنشطة تمكين كمشروع به  تأخير في التنفيذ ويرد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة المحتوية على توصية الأمانة طلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى والتسعين. وتمشيا مع المقرر 84/11(ب)، طلبت حكومة ألمانيا أيضا تمديد فترة المشروع الوارد أعلاه، كما يبين الجدول 7. 

الجدول 7. مشروع مطلوب له تمديد تاريخ الانتهاء
	رمز البلد/المشروع
	عنوان المشروع
	النسبة المئوية للصرف
	الحالة/المشاكل
	تاريخ الانتهاء الأصلى
	تاريخ الانتهاء المطلوب

	ليبيريا
LIR/SEV/80/TAS/01+
	أنشطة تمكين للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
	89
	نتيجة قيود كوفيد-19، هناك حاجة لوقت اضافى للانتهاء من الأنشطة المتعلقة بعملية التصديق على تعديل كيغالى
	يونية/حزيران -2022

	ديسمبر/كانون الأول - 2022


 
ثالثا.	توصية

23	قد ترغب اللجنة التنفيذية:

(1) أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

(2)   أن توافق على تمديد تاريخ إنتهاء، حتى 30 يونية/حزيران 2023، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة – قطاع خدمة التبريد) ) ZIM/PHA/80/INV/54) والشريحة الخامسة (ZIM/PHA/86/INV/62) للسماح بالانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

(5) أن توافق على تمديد تاريخ إنتهاء، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنشطة التمكين للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون لليبيريا (LIR/SEV/80/TAS/01+) للسماح بالانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 7 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

(8)  أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات مشاكل محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
7

	
	المرفق الأول

نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام  2021

1	يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في الإزالة المتحققة  والمخططة والصرف المتحقق وإنتهاء المشروعات.
الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2021
	البلد
	الإزالة في 2021 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	الإزالة في 2021 (طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون)*
	الأموال المقدرة المنصرفة في 2021 (دولار أمريكي)
	الأموال المنصرفة في 2021 (دولار أمريكي)
	النسبة المئوية للأموال المنصرفة أكثر من المقدرة
	النسبة المئوية للمشروعات المخططة المنتهية في 2021 **

	الأرجنتين
	0.0
	
	10,000
	0
	0
	 

	بليز
	0.0
	
	40,000
	40,000
	100
	 

	البرازيل
	18.0
	
	990,000
	472,431
	48
	 

	الصين
	0.0
	
	182,230
	151,097
	83
	0

	كولوبيا
	0.0
	
	0
	11,500
	Over
	 

	كوبا
	0.0
	
	0
	0
	 
	0

	مصر
	0.0
	
	22,289
	3,181
	14
	 

	السلفادور
	0.0
	
	0
	0
	 
	100

	غانا
	1.9
	
	34,183
	34,183
	100
	100

	الهند
	0.0
	
	685,796
	2,008,351
	293
	 

	جمهورية إيران الاسلامية
	0.0
	
	215,553
	144,087
	67
	50

	كينيا
	0.0
	
	75,021
	49,733
	66
	 

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
	0.0
	
	0
	0
	 
	0

	ليسوتو
	0.0
	
	75,596
	70,134
	93
	100

	ليبيريا
	0.0
	
	46,212
	30,362
	66
	50

	موريشيوس
	0.0
	
	42,231
	11,588
	27
	 

	المكسيك
	7.0
	
	285,000
	138,202
	48
	0

	منغوليا
	0.0
	
	3,000
	772
	26
	 

	ناميبيا
	0.0
	
	33,443
	13,251
	40
	100

	نيجيريا
	0.0
	
	70,000
	0
	0
	 

	بنما
	0.0
	
	0
	0
	 
	100

	بابوا غينيا الجديدة
	0.0
	
	111,825
	144,379
	129
	50

	سيشل
	0.0
	
	5,000
	1,070
	21
	 

	تونس
	0.0
	
	5,000
	0
	0
	100

	فييت نام
	0.0
	
	152,984
	19,209
	13
	100

	زمبابوى
	0.0
	
	64,397
	45,792
	71
	 

	إقليم آسيا وجنوب المحيط الهادى
	0.0
	
	0
	53,000
	 Over
	 

	المجموع الكلى
	26.9
	0
	3,149,760
	3,442,322
	109
	57


* لاتوجد إزالة في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون
** للمشروعات المخطط لها الإنتهاء في عام 2021.


 



المرفق الثانى

نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة 
حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

	يعرض الجدول 1 من المرفق الثانى نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:14]. إن جميع المشروعات والأنشطة التى تمت الموافقة عليها بين عام 1992 وعام 2012 قد تم الانتهاء منها. [14:  تعرض البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (وعلى سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدا كما هو الحال بالنسبة لإعداد برنامج قطري بقيمة 000 30 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية، والإزالة من قدرات استنفاد الأوزون/طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثالثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.
] 

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة[footnoteRef:15] [15: ] 

	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	الموافق عليها
	المنتهية
	النسبة المئوية للمنتهية
	الموافق عليه
	المنصرف
	الرصيد
	نسبة الصرف المئوية

	1992
	18
	18
	100
	2,883,669
	2,883,669
	0
	100

	1993
	10
	10
	100
	1,445,586
	1,445,586
	0
	100

	1994
	30
	30
	100
	3,190,374
	3,190,374
	0
	100

	1995
	17
	17
	100
	4,654,902
	4,654,902
	0
	100

	1996
	26
	26
	100
	3,468,211
	3,468,211
	0
	100

	1997
	32
	32
	100
	4,040,251
	4,040,251
	0
	100

	1998
	39
	39
	100
	4,108,525
	4,108,525
	0
	100

	1999
	59
	59
	100
	12,131,407
	12,131,407
	0
	100

	2000
	29
	29
	100
	4,808,878
	4,808,878
	0
	100

	2001
	41
	41
	100
	7,523,213
	7,523,213
	0
	100

	2002
	61
	61
	100
	7,910,174
	7,910,174
	0
	100

	2003
	32
	32
	100
	6,810,120
	6,810,120
	0
	100

	2004
	30
	30
	100
	15,005,412
	15,005,412
	0
	100

	2005
	28
	28
	100
	18,183,034
	18,183,034
	0
	100

	2006
	25
	25
	100
	7,128,808
	7,128,808
	0
	100

	2007
	13
	13
	100
	3,138,440
	3,138,440
	0
	100

	2008
	33
	33
	100
	7,531,037
	7,531,037
	-1
	100

	2009
	21
	21
	100
	2,347,228
	2,347,228
	0
	100

	2010
	20
	20
	100
	3,278,389
	3,278,389
	-1
	100

	2011
	20
	20
	100
	6,821,798
	6,821,798
	0
	100

	2012
	11
	11
	100
	6,594,959
	6,594,959
	0
	100

	2013
	7
	6
	86
	2,276,412
	2,264,534
	11,878
	99

	2014
	14
	13
	93
	1,365,834
	1,351,141
	14,693
	99

	2015
	27
	25
	93
	4,921,949
	4,701,449
	220,500
	96

	2016
	16
	10
	63
	5,129,894
	3,328,893
	1,801,001
	65

	2017
	9
	3
	33
	2,605,614
	1,891,285
	714,329
	73

	2018
	16
	7
	44
	7,050,550
	4,239,588
	2,810,962
	60

	2019
	6
	2
	33
	1,941,319
	1,041,233
	900,086
	54

	2020
	14
	2
	14
	4,136,467
	953,486
	3,182,981
	23

	2021
	21
	0
	0
	4,708,887
	104,243
	4,604,644
	2

	Total
	725
	663
	91
	167,141,340
	152,880,268
	14,261,072
	91


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13
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المرفق الثالث
المشروعات الجارية ذات مشاكل معلقة في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية
	رمز البلد/المشروع
	الوكالة
	عنوان المشروع
	الصرف
 (%)
	الحالة/المشكل
	التوصية

	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
LAO/PHA/74/INV/28
	فرنسا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا
	يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	زمبابوى ZIM/REF/82/INV/56
	فرنسا
	التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى إيزوبوتان في تصنيع مبردات منزلية في Capri (SME Harare)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا

	يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	البرازيل BRA/PHA/82/TAS/321
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد)
	42
	تأخيرات مدتها 12 شهرا

	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	ليبيريا LIR/SEV/80/TAS/01+
	ألمانيا
	أنشطة تمكين الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون
	89
	تأخيرات مدتها 12 شهرا

	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	موريشيوس
MAR/PHA/86/INV/30
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	0
	تنفيذ أنشطة متأخرة
	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	المكسيك MEX/PHA/77/INV/179
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (مشروع تدليلى للهيدروكربون والتدريب)
	12
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	بوبوا غينيا الجديدة
PNG/PHA/77/INV/15
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة)
	72
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	سيشل SEY/PHA/75/INV/23
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	0
	تأخيرات مدتها 18 شهرا

	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	زمبابوى ZIM/PHA/86/INV/62
	ألمانيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	0
	تأخيرات مدتها 12 شهرا

	يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	الصين CPR/PHA/77/INV/574
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف)
	1
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	جمهورية إيران الاسلامية
IRA/PHA/77/INV/224
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى)
	15
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	جمهورية إيران الاسلامية
IRA/PHA/84/INV/237
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى)
	0
	تأخيرات مدتها 12 و18 شهرا 

	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	المكسيك MEX/PHA/73/INV/171
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (استخلاص سوائل تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون)
	97
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	نيجيريا NIR/PHA/81/INV/151
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليريثين)
	0
	تأخيرات مدتها 12 شهرا
	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ

	Nigeria NIR/PHA/81/TAS/149
	إيطاليا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد)
	0
	تأخيرات مدتها 12 و18 شهرا 
	يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ


* إن الرموز التى تنتهى بـ "+" هى من المساهمات الإضافية.
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