| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13 9 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 7(أ)(2) من جدول الأعمال المؤقت

- التقرير المرحلي للتعاون الثنائي حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

- مقدمة

- 1	إن البلدان غير العاملة بالمادة 5 التالية التى تشترك حاليا في أنشطة التعاون الثنائي	 قدمت قواعد بيانات للتقارير المرحلية: أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا. وترد بيانات اضافية من تقارير مرحلية سابقة من بلدان غير عاملة بالمادة 5 اشتركت في تعاون ثنائي، تشمل بيانات لمشروعات تم الابلاغ عنها على أنها إنتهت ماليا، في التقرير المرحلى المجمع.

- 2	يشمل التقرير المرحلى للتعاون الثنائي حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون ممولة بموجب المساهمات الطوعية الاضافية من قبل 17 طرفا من الأطراف	 غير العاملة بالمادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع لتنفيذ تعديل كيغالى.

- 3	استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جار على أساس كل بلد على حدة، مع الأخذ في الاعتبار التأخيرات في التنفيذ التى حدثت في ما يتعلق بتواريخ الانتهاء المخططة التى تم الإبلاغ عنها في عام 2021 والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل عمليات الصرف المخططة. ولهذا، يقوم التحليل في هذه الوثيقة على أساس أطنان من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية التى تقاس بأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

- 4	تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- (أولا)	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف.	وتعرض موجزا للتقدم في تنفيذ المشروعات في عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992 التى تتناول جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة). وتحتوى أيضا على استعراض بشأن حالة تنفيذ كل مشروع جارى على المستوى القطرى. وتحدد المشروعات ذات تأخيرات في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة والمشروعات ذات قضايا معلقة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

- (ثانيا)	المشروعات الموافق عليها لمواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونبة) بموجب المساهمات الطوعية الاضافية للبدء في الدعم السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون.

- (ثالثا)	توصية.

- أولا.	المشروعات الموافق عليها لجميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب الاشتراكات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف

- أولا.1	التقدم في تنفيذ مشروعات عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992

- 5	حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على مبلغ 183.27 مليون دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية، تتألف من مبلغ 167.14 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية ومبلغ 16.13 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، كما يبين الجدول 1.

- الجدول 1. التمويل الموافق عليه حسب القطاع للوكالات الثنائية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

| القطاع | التمويل (دولار أمريكي) |
| --- | --- |
| الأيروصول | 2,051,914 |
| التدمير | 1,526,282 |
| الرغاوى | 8,093,731 |
| الهالون | 6,147,361 |
| خطة إزالة الهيدروفلوروكربون تدريجيا | 560,000 |
| الدخن | 18,226,925 |
| خطة إزالة | 72,352,556 |
| الانتاج | 10,000,000 |
| التبريد | 40,910,116 |
| عديد | 4,759,718 |
| مذيبات | 2,512,738 |
| المجموع الفرعى | 167,141,340 |
| تكاليف دعم الوكالة | 16,130,410 |
| المجموع | 183,271,751 |

- 6	في عام 2021، تمت الموافقة على 21 مشروعا ونشاطا جديدا. ومن المتوقع أن ينتج عن هذا المستوى من التمويل إزالة 486 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و 104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ويبين المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد في عام 2021.

- 7	يبين الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. ويعرض المرفق الثانى معلومات تحليلية حسب السنة منذ 1992.

- الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف المئوية |
| البرنامج القطرى | 9 | 9 | 100 | 340,787 | 340,787 | 0 | 100 |
| التدليل | 38 | 38 | 100 | 9,409,431 | 9,409,431 | 0 | 100 |
| الدعم المؤسسي | 7 | 7 | 100 | 883,376 | 883,376 | 0 | 100 |
| استثمارى | 253 | 208 | 82 | 114,209,426 | 103,155,914 | 11,053,512 | 90 |
| إعداد المشروعات | 131 | 123 | 94 | 6,111,111 | 5,466,111 | 645,000 | 89 |
| المساعدة التقنية | 214 | 205 | 96 | 27,765,793 | 25,203,233 | 2,562,561 | 91 |
| مشروعات التدريب | 73 | 73 | 100 | 8,421,416 | 8,421,416 | 0 | 100 |
| المجموع | 725 | 663 | 91 | 167,141,340 | 152,880,268 | 14,261,072 | 91 |

- باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة

- **     باستثناء تكاليف دعم الوكالة

- 8	فيما يلي تلخيص لتنفيذ المشروعات والأنشطة من قبل الوكالات الثنائية  في عام 2021 والمتراكمة منذ عام 1992 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 كما ورد في الجدول 3:

(أ)	الإزالة: في عام 2021، تمت إزالة 26.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 99.5 طنً إضافي من قدرات استنفاد الأوزون. ومنذ عام 1992، تمت إزالة 213 9 طن من قدرات استنفاد الأوزون و242 65 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 486 10 طن من قدرات استنفاد الأوزون و104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون من المشروعات الموافق عليها (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛

(ب)	 المصروفات/الموافقات: في عام 2021، تم صرف 3.44 مليون دولار أمريكي وتم التخطيط لصرف 3.15 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2020، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 109 في المائة من المخطط له. وتراكمياً، تم صرف 152.88 مليون دولار أمريكي من الإجمالي البالغ 167.14 مليون دولار أمريكي الموافق عليها للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، وهو ما يمثل معدل صرف بنسبة 91  في المائة. وفي عام 2021، تمت الموافقة على مبلغ 4.71 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

(ج)	عدد المشروعات المنتهية: في عام 2021، تم الانتهاء من 14 مشروعاً. ومنذ عام 1992، تمت الانتهاء من 663 مشروعاً من أصل 725 مشروعاً تمت الموافقة عليها (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) وهو ما يمثل معدل إنتهاء بنسبة 91 في المائة؛

(د)	 سرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: إن المشروعات التي إنتهت في عام 2021 اكتملت  بمتوسط 57 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات الاستثمارية 41 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ، بعد 11 شهرًا من الموافقة عليها؛

(هـ)	 سرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: إن المشروعات التي إنتهت في عام 2021 اكتملت  بمتوسط 51 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1992، كان متوسط الوقت اللازم للانتهاء من المشروعات غير الاستثمارية 44 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدثت أول مدفوعات في إطار هذه المشروعات، في المتوسط ، بعد 13 شهرًا من الموافقة عليها؛

(و)	إعداد المشروعات: من بين أنشطة إعداد مشروعات وعددها 131 نشاطا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2021، تم الانتهاء من 123 نشاطا، وبقي 8 نشاطات جارية. وفي عام 2021، تم الانتهاء من  نشاطً  إعداد واحد؛

(ز)	 التأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 62 مشروعًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2021، واجهت تأخيرًا، في المتوسط، بمدة 18 شهرًا. وتم تصنيف 13 مشروعا من هذه المشروعات على أنها "مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ" وهى تخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروع والدعم المؤسسي لتلك الإجراءات)؛

(ح)	الاتفاقات متعددة السنوات: في عام 2021، كان يجري تنفيذ 28 اتفاقا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة. ومنذ عام 1992، تمت الموافقة على 86 اتفاقا متعدد السنوات وتم الانتهاء من 58 اتفاقا متعددة السنوات، ما يمثل معدل إنتهاء بنسبة 67 في المائة.

- 9	يوجز الجدول 3 التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992.

- الجدول 3. التقدم المتحقق من قبل الوكالات الثنائية منذ عام 1992

| الإزالة المتحققة |  | الصرف (دولار أمريكي) | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للانتهاء (شهور) |  | متوسط تأخير المشروعات (شهور) | عدد الاتفاقات متعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أطنان من قدرات استنفاد الأوزون | أطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون |  | الموافق عليها | المنتهية | استثمارية | غير استثمارية |  | الموافق عليها | المنتهية |
| 9,213 | 65,242 | 152,880,268 | 725 | 663 | 41 | 44 | 18 | 86 | 58 |

- المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

- 10	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على 12 مشروعا متعلقا  بالهيدروفلوروكربون (بما في ذلك ثلاثة مشروعات استثمارية وأربعة لإعداد مشروعات وخمسة أنشطة تمكين) بموجب الاشتراكات العادية بمبلغ 988 614 1 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 4 موجزا لحالة هذه المشروعات والبيانات المتعلقة بها التى وردت في الفقرات من 5 إلى 9.

- الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها بموجب الاشتراكات العادية

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف المئوية |
| استثمارية** | 3 | 2 | 67 | 764,988 | 664,988 | 100,000 | 87 |
| إعداد مشروعات | 4 | 0 | 0 | 560,000 | 0 | 560,000 | 0 |
| مساعدة تقنية – أنشطة تمكين | 5 | 2 | 40 | 290,000 | 290,000 | 0 | 100 |
| المجموع | 12 | 4 | 33 | 1,614,988 | 954,988 | 660,000 | 59 |

- * باستثناء تكاليف دعم الوكالة

- ** تم إزالة 45.5 طن مترىى (242 65 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون.) و 48.9 طن مترى (104 70 طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونبة.

- 11	وحتى نهاية عام 2021، من بين 12 مشروعا تمت الموافقة عليها، تم الانتهاء من مشروعين استثمارين ونشاطين تمكينيين، تاركا ثمانية جارية. وتمت الموافقة على تمديد تواريخ الانتهاء لثلاثة أنشطة تمكين جارية؛ ويتوقع الانتهاء من هذه الأنشطة في عام 2022.

- 12	إن الأربعة أنشطة الجارية لإعداد مشروعات هى لإعداد خطط تنفيذ كيغالى المتعلقة بالهيدروفلوروكربون ويتوقع الانتهاء منها في عام 2023. أما المشروع الاستثمارى الجارى المتبقى، الموافق عليه في الاجتماع الثانى والثمانين، دون صرف أموال، يتوقع الانتهاء منه في عام 2023.

- 13	من مجموع تمويل تراكمى تمت الموافقة عليه بمبلـغ 988 614 1 دولار أمريكـي، تم صـرف مبلـغ  954 088 دولار أمريكي، ممثلا معدل صرف نسبته 59 في المائة.

أولا.2	المسائل التى تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2021

14	بعد عملية الاستعراض، تمت مناقشة مسائل عديدة مع الوكالات الثنائية ذات العلاقة وتم تناولها بشكل مرض، باستثناء مشاكل في 13 مشروعا صنفت على أنها مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ (بما في ذلك 12 مشروعا متعلقا بمكونات اتفاقات متعددة السنوات تخضع لتدابير إلغاء المشروعات، وذلك تمشيا مع المقرر 84/45(ج)؛ ومشروع استثمارى واحد للهيدروفلوروكربون). ويعرض المرفق الثالث بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها مشروعات ذات  تأخير في التنفيذ، وتطلب توصيات الأمانة تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى والتسعين.

15	بالاضافة إلى ذلك، تم تحديد مشكلة في مشروع واحد لاتفاق متعدد السنوات. وترد هذه المشكلة أيضا في المرفق الثالث بهذه الوثيقة وتوصية مقترحة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية.

16	قدمت إلى الاجتماع الحادى والتسعين تفاصيل التقدم المحرز في المشروعات المرتبطة بخطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين (خطة قطاع الخدمة)  والهند (تنفذ ألمانيا كلا الخطتين). ويجرى تناول توصيات المسائل المعلقة لهذه المشروعات، بما في ذلك طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات العلاقة لهذه الوثائق. ويرد أدناه مسائل معلقة للمشروعات الجارية المتبقية التى لم ترد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة، خاصة، طلبات تمديد تواريخ الإنتهاء.

17	ومن 54 مشروعا جاريا، باستثناء إعداد المشروعات، تم تعديل تواريخ الانتهاء المخططة لعدد 21 مشروعا منذ التقرير المرحلى لعام 2020.

18	وتمشيا مع المقرر82/11(ب)، طلبت حكومة ألمانيا تمديد  فترة مشروعين كما يبين الجدول 5.

الجدول 5. المشروعات التى طلب لها تمديد تواريخ انتهاء

| رمز البلد/المشروع | عنوان المشروع | النسبة المئوية للصرف | الحالة/المشاكل | تاريخ الانتهاء الأصلى | تاريخ الانتهاء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمبابوى ZIM/PHA/80/INV/54 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) (قطاع خدمة التبريد) | 76 | مطلوب وقت اضافى لانتهاء التدريب المتبقى لأنشطة المدربين وتوفير الدعم لمعاهد التدريب والترخيص للتقنيين وإعداد تقرير المشروع النهائي | مارس/آذار- 2022 | يونية/حزيران -2023 |
| زمبابوى ZIM/PHA/86/INV/62 | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) | 0 |  | يونية/حزيران -2022 | يونية/حزيران -2023 |

ثانيا.	المشروعات الموافق عليها بموجب المساهمات الطوعية الاضافية لبدء الدعم السريع للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون

19	حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وافقت اللجنة التنفيذية على سبعة مشروعات تتعلق بالهيدروفلوروكربون لوكالتين ثنائيتين (ألمانيا وإيطاليا) بموجب المساهمات الطوعية الاضافية تبلغ 000 480 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد في الجدول 6 موجزا لحالة هذه المشروعات.

الجدول 6. حالة المشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون الموافق عليها حتى نهاية عام 2021

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (دولار أمريكي)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف المئوية |
| مساعدة تقنية (أنشطة التمكين) | 7 | 5 | 71 | 480,000 | 441,835 | 38,165 | 92 |

*باستثناء تكاليف دعم الوكالة

.

20	حتى نهاية عام 2021، تم الانتهاء من خمسة أنشطة من أنشطة التمكين السبعة. وتمت الموافقة على تمديد تواريخ الإنتهاء للمشروعين الجاريين المتبقيين من أنشطة التمكين؛ ومن المتوقع إنتهاء مشروع واحد في عام 2022 وتم تناول إنتهاء الآخر في الفقرة 22 أدناه.

21	من مجموع تمويل متراكم موافق عليه بمبلغ 000 480 دولار أمريكي، تم صرف مبلغ 835 441 دولار أمريكي، ممثلا معدل صرف يبلغ 92 في المائة.

22	بعد عملية الاستعراض، تم تصنيف مشروع أنشطة تمكين كمشروع به  تأخير في التنفيذ ويرد في المرفق الثالث بهذه الوثيقة المحتوية على توصية الأمانة طلب تقديم تقرير إلى الاجتماع الثانى والتسعين. وتمشيا مع المقرر 84/11(ب)، طلبت حكومة ألمانيا أيضا تمديد فترة المشروع الوارد أعلاه، كما يبين الجدول 7.

الجدول 7. مشروع مطلوب له تمديد تاريخ الانتهاء

| رمز البلد/المشروع | عنوان المشروع | النسبة المئوية للصرف |  | الحالة/المشاكل | تاريخ الانتهاء الأصلى | تاريخ الانتهاء المطلوب |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ليبيريا LIR/SEV/80/TAS/01+ | أنشطة تمكين للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون |  | 89 | نتيجة قيود كوفيد-19، هناك حاجة لوقت اضافى للانتهاء من الأنشطة المتعلقة بعملية التصديق على تعديل كيغالى | يونية/حزيران -2022 | ديسمبر/كانون الأول - 2022 |

ثالثا.	توصية

23	قد ترغب اللجنة التنفيذية:

- أن تحاط علما مع التقدير بالتقارير المرحلية التى قدمتها حكومات أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

- أن توافق على تمديد تاريخ إنتهاء، حتى 30 يونية/حزيران 2023، خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزمبابوى (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة – قطاع خدمة التبريد) ) ZIM/PHA/80/INV/54) والشريحة الخامسة (ZIM/PHA/86/INV/62) للسماح بالانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

- أن توافق على تمديد تاريخ إنتهاء، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنشطة التمكين للإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون لليبيريا (LIR/SEV/80/TAS/01+) للسماح بالانتهاء من الأنشطة الجارية المتبقية كما ورد في الجدول 7 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/13؛

- أن توافق على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات مشاكل محددة الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة.

المرفق الأول

### نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب البلد لعام  2021

### 1	يعرض الجدول 1 من المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2021 في الإزالة المتحققة  والمخططة والصرف المتحقق وإنتهاء المشروعات.

### الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات لعام 2021

| البلد | الإزالة في 2021 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | الإزالة في 2021 (طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون)* | الأموال المقدرة المنصرفة في 2021 (دولار أمريكي) | الأموال المنصرفة في 2021 (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المنصرفة أكثر من المقدرة | النسبة المئوية للمشروعات المخططة المنتهية في 2021 ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأرجنتين | 0.0 |  | 10,000 | 0 | 0 |  |
| بليز | 0.0 |  | 40,000 | 40,000 | 100 |  |
| البرازيل | 18.0 |  | 990,000 | 472,431 | 48 |  |
| الصين | 0.0 |  | 182,230 | 151,097 | 83 | 0 |
| كولوبيا | 0.0 |  | 0 | 11,500 | Over |  |
| كوبا | 0.0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| مصر | 0.0 |  | 22,289 | 3,181 | 14 |  |
| السلفادور | 0.0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| غانا | 1.9 |  | 34,183 | 34,183 | 100 | 100 |
| الهند | 0.0 |  | 685,796 | 2,008,351 | 293 |  |
| جمهورية إيران الاسلامية | 0.0 |  | 215,553 | 144,087 | 67 | 50 |
| كينيا | 0.0 |  | 75,021 | 49,733 | 66 |  |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| ليسوتو | 0.0 |  | 75,596 | 70,134 | 93 | 100 |
| ليبيريا | 0.0 |  | 46,212 | 30,362 | 66 | 50 |
| موريشيوس | 0.0 |  | 42,231 | 11,588 | 27 |  |
| المكسيك | 7.0 |  | 285,000 | 138,202 | 48 | 0 |
| منغوليا | 0.0 |  | 3,000 | 772 | 26 |  |
| ناميبيا | 0.0 |  | 33,443 | 13,251 | 40 | 100 |
| نيجيريا | 0.0 |  | 70,000 | 0 | 0 |  |
| بنما | 0.0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 |  | 111,825 | 144,379 | 129 | 50 |
| سيشل | 0.0 |  | 5,000 | 1,070 | 21 |  |
| تونس | 0.0 |  | 5,000 | 0 | 0 | 100 |
| فييت نام | 0.0 |  | 152,984 | 19,209 | 13 | 100 |
| زمبابوى | 0.0 |  | 64,397 | 45,792 | 71 |  |
| إقليم آسيا وجنوب المحيط الهادى | 0.0 |  | 0 | 53,000 | Over |  |
| المجموع الكلى | 26.9 | 0 | 3,149,760 | 3,442,322 | 109 | 57 |

* لاتوجد إزالة في عام 2021 للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون

** للمشروعات المخطط لها الإنتهاء في عام 2021.

المرفق الثانى

### نظرة شاملة على حالة تنفيذ مشروعات الوكالات الثنائية حسب السنة

### حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021

### يعرض الجدول 1 من المرفق الثانى نظرة شاملة لحالة تنفيذ المشروعات حسب السنة. إن جميع المشروعات والأنشطة التى تمت الموافقة عليها بين عام 1992 وعام 2012 قد تم الانتهاء منها.

### الجدول 1. حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (دولار أمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الموافق عليها | المنتهية | النسبة المئوية للمنتهية | الموافق عليه | المنصرف | الرصيد | نسبة الصرف المئوية |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2,883,669 | 2,883,669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1,445,586 | 1,445,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3,190,374 | 3,190,374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4,654,902 | 4,654,902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3,468,211 | 3,468,211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4,040,251 | 4,040,251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4,108,525 | 4,108,525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12,131,407 | 12,131,407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4,808,878 | 4,808,878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7,523,213 | 7,523,213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7,910,174 | 7,910,174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6,810,120 | 6,810,120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15,005,412 | 15,005,412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18,183,034 | 18,183,034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7,128,808 | 7,128,808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3,138,440 | 3,138,440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7,531,037 | 7,531,037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2,347,228 | 2,347,228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3,278,389 | 3,278,389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6,821,798 | 6,821,798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6,594,959 | 6,594,959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 6 | 86 | 2,276,412 | 2,264,534 | 11,878 | 99 |
| 2014 | 14 | 13 | 93 | 1,365,834 | 1,351,141 | 14,693 | 99 |
| 2015 | 27 | 25 | 93 | 4,921,949 | 4,701,449 | 220,500 | 96 |
| 2016 | 16 | 10 | 63 | 5,129,894 | 3,328,893 | 1,801,001 | 65 |
| 2017 | 9 | 3 | 33 | 2,605,614 | 1,891,285 | 714,329 | 73 |
| 2018 | 16 | 7 | 44 | 7,050,550 | 4,239,588 | 2,810,962 | 60 |
| 2019 | 6 | 2 | 33 | 1,941,319 | 1,041,233 | 900,086 | 54 |
| 2020 | 14 | 2 | 14 | 4,136,467 | 953,486 | 3,182,981 | 23 |
| 2021 | 21 | 0 | 0 | 4,708,887 | 104,243 | 4,604,644 | 2 |
| Total | 725 | 663 | 91 | 167,141,340 | 152,880,268 | 14,261,072 | 91 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

- المرفق الثالث

- المشروعات الجارية ذات مشاكل معلقة في التقارير المرحلية للوكالات الثنائية

| رمز البلد/المشروع | الوكالة | عنوان المشروع | الصرف (%) | الحالة/المشكل | التوصية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية LAO/PHA/74/INV/28 | فرنسا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الثانية) | 0 | تأخيرات مدتها 18 شهرا | يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| زمبابوى ZIM/REF/82/INV/56 | فرنسا | التحول من الهيدروفلوروكربون-134أ إلى إيزوبوتان في تصنيع مبردات منزلية في Capri (SME Harare) | 0 | تأخيرات مدتها 18 شهرا | يطلب من حكومة فرنسا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| البرازيل BRA/PHA/82/TAS/321 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة) (قطاع خدمة التبريد) | 42 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| ليبيريا LIR/SEV/80/TAS/01+ | ألمانيا | أنشطة تمكين الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون | 89 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| موريشيوس MAR/PHA/86/INV/30 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) | 0 | تنفيذ أنشطة متأخرة | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/77/INV/179 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (مشروع تدليلى للهيدروكربون والتدريب) | 12 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| بوبوا غينيا الجديدة PNG/PHA/77/INV/15 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (الشريحة الثالثة) | 72 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| سيشل SEY/PHA/75/INV/23 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) | 0 | تأخيرات مدتها 18 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| زمبابوى ZIM/PHA/86/INV/62 | ألمانيا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) | 0 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة ألمانيا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| الصين CPR/PHA/77/INV/574 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (خطة قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف) | 1 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| جمهورية إيران الاسلامية IRA/PHA/77/INV/224 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع الرغاوى) | 15 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| جمهورية إيران الاسلامية IRA/PHA/84/INV/237 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية) (قطاع الرغاوى) | 0 | تأخيرات مدتها 12 و18 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| المكسيك MEX/PHA/73/INV/171 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (استخلاص سوائل تبريد الهيدروكلوروفلوروكربون) | 97 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| نيجيريا NIR/PHA/81/INV/151 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغاوى البوليريثين) | 0 | تأخيرات مدتها 12 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |
| Nigeria NIR/PHA/81/TAS/149 | إيطاليا | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونبة (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع خدمة التبريد) | 0 | تأخيرات مدتها 12 و18 شهرا | يطلب من حكومة إيطاليا أن تخبر الاجتماع الثانى والتسعين بشأن هذا المشروع الذي به تأخير في التنفيذ |

- * إن الرموز التى تنتهى بـ "+" هى من المساهمات الإضافية.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

إن التقارير المرحلية هى الوسيلة الوحيدة التى تدل على الغلق النهائي لجميع حسابات التمويل المرتبطة بالمشروعات التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية للتعاون الثنائي.

النمسا وبلجيكا والجمهورية التشيكية والدنمرك وفنلندا والمجر وإسرائيل وبولندا والبرتغال والاتحاد الروسي وسنغافورة وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12

تمشيا مع المقرر 84/12(أ)(4)، يرد قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان من مكافئ ثانى أكسيد الكربون في التقرير المرحلى المقدم إلى الاجتماع الحادى والتسعين.

إن المشروعات الجارية هى جميع المشروعات تحت التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021. وتشمل المؤشرات الرئيسة نسبة مئوية من الأموال المنصرفة ونسبة مئوية من المشروعات التى تصرف أموالها، والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية السنة كنسبة مئوية من التمويل الموافق عليه؛ متوسط مدة التأخيرات المتوقعة في التنفيذ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلى.

تمشيا مع المقرر 84/12(ب)، في تقرير مرحلى تفصيلى يوفر نظرة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسة والدروس المستفادة ومقادير إزالة الهيدروفلوروكربون، كلما انطبق، ومستوى الأموال الموافق عليها وصرفها والتحديات المحتملة عند إنتهاء المشروعات والأنشطة، ترد كلها في التقرير المرحلى المجمع (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/12).

يجرى التعبير عن إزالة المواد المستنفدة للأوزون بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثانى أكسيد الكربون.

لا توجد إزالة للمشروعات المتعلقة بالهيدروفلوروكربون في عام 2021.

المشروعات الموافق عليها أكثر من 18 شهرا وبها صرف أقل من 1 في المائة أو مشروعات لم تنتهى بمدة 12 شهرا بعد تاريخ الإنتهاء المقترح في التقرير المرحلى (المقرر 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/42

إن أى طلب بالتمديد يتعين تقديمه إلى اللجنة التنفيذية للموافقة عليه مقدما عن تاريخ إنتهاء المشروع، مع ملاحظة عدم تقديم التزامات جديدة قبل الموافقة على التمديد.

تعرض البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (وعلى سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل لاتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدا كما هو الحال بالنسبة لإعداد برنامج قطري بقيمة 000 30 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنتهية، والإزالة من قدرات استنفاد الأوزون/طن من مكافئ ثانى أكسيد الكربون والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثالثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.