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[bookmark: _GoBack]RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020


Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020[footnoteRef:2]. [2:  Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique consolidé disponible sur demande.] 

Introduction

Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets sur les HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.
Le Secrétariat a examiné : l’état d’avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues dans les rapports de 2020 ; les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées ; et les taux de décaissement prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO à l’exclusion des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques équivalent CO2[footnoteRef:3]. [3:  Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes métriques équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 88e réunion.

] 

Portée du document

Le présent document comprend les parties suivantes :
Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, dont les substances visées à l’annexe F (HFC) ; une analyse de l’état d’avancement de chaque projet en cours[footnoteRef:4] au niveau des pays ; et l’identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences potentielles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que des projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif. [4:  Les projets en cours étaient tous en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.] 

Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC. Cette partie résume l’état d’avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre des contributions volontaires[footnoteRef:5]. [5:  Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique consolidé contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).] 

Recommandation.

Le présent document contient également les annexes suivantes :
Annexe I : 	Récapitulatif de l’état d’avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens, pour examen par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.


PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991

La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUE pour 2020 et depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2020 est résumée comme suit :
Élimination[footnoteRef:6] : En 2020, zéro tonne PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée et 12 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 223 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ; [6:  Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone. ] 

Décaissements/approbations : En 2020, 15,43 millions $US ont été décaissés, contre 20,56 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2019, soit un taux de décaissement de 75 % par rapport aux prévisions. Au total, 301,35 millions $US ont été décaissés sur un total de 347,42 millions $US approuvés aux fins de décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 %. En 2020, 19,74 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;
Nombre de projets achevés : Cent cinq projets ont été achevés en 2020. Depuis 1991, 2 124 projets ont été achevés sur les 2 493 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), soit un taux d’achèvement de 85 % ;
Rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets menés à terme en 2020 ont été achevés 40 mois, en moyenne, après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;
Préparation de projets : Sur les 251 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2020, 206 ont été achevées et 45 sont en cours. Dix-neuf activités de préparation de projets ont été achevées en 2020 ;
Retards dans la mise en œuvre : Au total, 369 projets d’investissement étaient en cours d’exécution à la fin de 2020, avec un retard moyen de 10 mois. Quarante-deux de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre »[footnoteRef:7] et soumis aux procédures d’annulation, car la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à de telles procédures ; et [7:  Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (car les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel [RI] ne sont pas soumis à ces procédures). ] 

Accords pluriannuels : En 2020, 132 accords pluriannuels couvrant des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 222 accords pluriannuels ont été approuvés et 90 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 41 %. 
État d’avancement des projets en 2020
À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues, à l’exception de questions relatives à 42 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 39 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45(c), et trois projets d’assistance technique). L’annexe I ci-après présente les projets ayant des retards de mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.
Par ailleurs, plusieurs questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d’accords pluriannuels d’élimination des HCFC, le renouvellement de projets de renforcement institutionnel et des activités de facilitation visant la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également abordées à l’annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.
Des informations sur l’avancement des projets associés aux PGEH des Bahamas[footnoteRef:8], de Bahreïn[footnoteRef:9], de Cabo Verde[footnoteRef:10], du Chili[footnoteRef:11], de la Chine (plan du secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et composantes de facilitation)[footnoteRef:12], de la Colombie[footnoteRef:13], de la République démocratique du Congo[footnoteRef:14], de Djibouti[footnoteRef:15], de l’Égypte[footnoteRef:16], de l’Éthiopie[footnoteRef:17], des Fidji[footnoteRef:18], du Koweït[footnoteRef:19], du Niger[footnoteRef:20], d’Oman[footnoteRef:21], du Pakistan[footnoteRef:22], de la République de Moldova[footnoteRef:23] et du Sénégal[footnoteRef:24] ont été soumises à la 88e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens relatives à ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH de la Barbade, du Burundi, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Dominique, de la Guinée équatoriale, de la Grenade, du Guyana, d’Haïti, du Mali, de Saint-Kitts-et-Nevis, du Soudan du Sud et du Suriname qui devaient être présentées à la 88e réunion, mais ne l’ont pas été, et du Mexique et du Mozambique qui ont été présentées à la 88e réunion, mais ont été retirées au cours du processus d’examen des projets, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches[footnoteRef:25]. Les questions en suspens relatives aux autres projets en cours qui ne figurent pas à l’annexe I du présent document, ainsi que les demandes de report de la date d’achèvement, sont abordées ci-dessous. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38]  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49]  [19:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52]  [20:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55]  [21:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58]  [22:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59]  [23:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61]  [24:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62]  [25:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21] 

Sur les 213 projets en cours, à l’exclusion des activités de renforcement institutionnel et de préparation de projets, 66 ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2019. 
Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement des projets de renforcement institutionnel concernant les pays visés à l’article 5 figurant dans le tableau 1 n’avait pas été sollicité au cours des deux dernières années ; ces projets présentent des soldes importants en raison de leur lente mise en œuvre liée à divers facteurs, dont la pandémie de COVID-19. Le PNUE a indiqué qu’il a fourni une assistance à ces pays et qu’il prévoit de soumettre ces demandes de renouvellement au plus tard au cours de l’année indiquée dans le tableau 1. 
Tableau 1 : Liste des projets de renforcement institutionnel pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été soumise au cours des deux dernières années 
	Pays
	Année prévue pour la prochaine demande de renouvellement

	Algérie
	2022

	Antigua-et-Barbuda
	2022

	Barbade
	2022

	République centrafricaine
	2022

	Côte d’Ivoire
	2022

	Djibouti
	2022

	Dominique
	2023

	Équateur
	2022

	Haïti
	2022

	Honduras
	2022

	Mali
	2022

	Maroc
	2022

	Nauru
	2022

	Palaos
	2023

	Pérou 
	2022

	Saint-Kitts-et-Nevis
	2022

	Arabie saoudite
	2022

	Soudan du Sud
	2022

	Suriname
	2022

	République-Unie de Tanzanie
	2022

	Yémen
	2022



Conformément à la décision 82/11(b)[footnoteRef:26], le PNUE a demandé la prorogation de la durée d’un certain nombre de PGEH au-delà du 31 décembre 2022 ; les demandes non soumises dans le cadre des demandes de tranche sont abordées dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports[footnoteRef:27]. Le PNUE a également demandé la prorogation de la durée du PGEH de deux pays, comme indiqué dans le tableau 2.  [26:  Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.]  [27:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18] 

Tableau 2. Projets ayant fait l’objet d’une demande de prorogation
	Pays/Code du projet
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/ Questions en suspens
	Date d’achèvement prévue
	Date d’achèvement demandée

	El Salvador
ELS/PHA/86/TAS/40
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Retard dans l’adoption d’un code douanier commun pour l’Amérique centrale et dans le déroulement de la formation des douaniers et des agents des forces de l’ordre, en raison de retards administratifs dans le transfert de fonds au pays 
	Déc. 21
	Sept. 22 

	Honduras
HON/PHA/86/TAS/51
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	Retard dans la signature de l’accord de financement à petite échelle (AFPE) pour la cinquième tranche en raison de changements dans la structure administrative du gouvernement, entraînant des délais supplémentaires pour la mise en œuvre des activités dans le secteur de l’entretien et l’application des règles douanières dans le cadre de la tranche
	Déc. 21
	Sept. 22



PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 8 351 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 3 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets. 
Tableau 3. État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Assistance technique – Activités de facilitation
	79
	8
	10 %
	8 351 000
	4 931 725
	3 419 275
	59


*Hors coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre. À l’issue de ce processus d’examen, 13 projets portant sur des activités de facilitation ont été classés en tant que projets présentant des retards de mise en œuvre et sont inclus dans l’annexe I du présent document qui contient la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.
Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 $US, 4 931 725 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.
Recommandation 

Le Comité exécutif est invité à :
prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 ; 
approuver le report des dates d’achèvement des projets suivants afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 2 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 :
Plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) d’El Salvador (phase I, quatrième tranche) (ELS/PHA/86/TAS/40) au 30 septembre 2022 ; et
PGEH du Honduras (phase I, cinquième tranche) (HON/PHA/86/TAS/51) au 30 septembre 2022 ; et
approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentées à l’annexe I ci-dessous.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE
	Pays/Code du projet*
	Titre du projet
	Décaissement (%)
	État d’avancement/
Questions en suspens
	Recommandation

	Afghanistan
AFG/PHA/79/TAS/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	91
	1) 12 mois de retard
2) Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’Unité nationale de l’ozone (UNO)
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement

	Afghanistan
AFG/PHA/85/TAS/27
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement

	Afghanistan
AFG/PHA/85/TAS/29
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	0
	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement

	Afghanistan
AFG/SEV/83/INS/26
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2020-12/2021)
	42
	Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement

	Bangladesh
BGD/PHA/81/TAS/50
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Barbade
BAR/PHA/84/TAS/29
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Bhoutan
BHU/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	66
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Botswana
BOT/PHA/86/TAS/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Botswana
BOT/SEV/76/INS/19
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018)
	0
	Lents progrès et décaissements nuls
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	République centrafricaine
CAF/SEV/68/INS/23
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014)
	0
	Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Congo
PRC/PHA/76/TAS/30
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	1) 12 et 18 mois de retard
2) Lents progrès liés à des retards administratifs au sein de l’UNO et décaissements nuls
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Îles Cook
CKI/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Cook)
	61
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Côte d’Ivoire
IVC/PHA/84/TAS/44
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches)
	0
	Retard dans la mise en œuvre et la préparation du rapport de vérification en raison des restrictions liées à la COVID-19, et décaissements nuls
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement, la préparation du rapport de vérification et les niveaux de décaissement

	Chine
CPR/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	57
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Djibouti
DJI/PHA/83/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/62/TAS/19
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	12
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Dominique
DMI/PHA/84/TAS/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	Aucun décaissement, car l’accord de financement à petite échelle (AFPE) n’a pas été signé 
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la signature de l’AFPE et les niveaux de décaissement

	Dominique
DMI/PHA/86/TAS/26
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard dans la vérification dû au retard dans la mise en œuvre de la phase I du PGEH
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	République dominicaine
DOM/PHA/77/TAS/61
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche)
	74
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	El Salvador
ELS/PHA/77/TAS/35
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retard dans la mise en œuvre du programme de formation des douaniers et des codes douaniers de l’Amérique centrale
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Eswatini
SWA/PHA/83/TAS/25
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Grenade
GRN/PHA/82/TAS/26
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	49
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guatemala
GUA/PHA/81/TAS/52
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	43
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guatemala
GUA/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	85
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Guyana
GUY/PHA/83/TAS/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Haïti
HAI/PHA/76/TAS/21
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	15
	1) 12 mois de retard
2) Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l’instabilité politique et faible niveau de décaissement
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Haïti
HAI/SEV/75/INS/20
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017)
	20
	Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l’instabilité politique, faible niveau de décaissement et absence de rapports financiers


	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Honduras
HON/PHA/81/TAS/45
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	53
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Honduras
HON/PHA/86/TAS/51
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	Retards dans la signature de l’AFPE en raison de changements dans la structure administrative de l’UNO
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la signature de l’AFPE et les niveaux de décaissement

	Inde
IND/PHA/77/TAS/470
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	15
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Inde
IND/PHA/82/TAS/476
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Iran (République islamique d’)
IRA/PHA/77/TAS/227
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération)
	58
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Jamaïque
JAM/PHA/85/TAS/42
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	Lents progrès en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de difficultés administratives dans le transfert des fonds ; décaissement nul 
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Kiribati
KIR/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Kiribati)
	65
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Îles Marshall
MAS/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Marshall)
	68
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Mali
MLI/PHA/83/TAS/40
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	1) 18 mois de retard
2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de la situation politique et sécuritaire ; décaissement nul
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Micronésie (États fédérés de)
FSM/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, États fédérés de Micronésie)
	70
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Micronésie (États fédérés de)
FSM/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	72
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	68
	1) 12 mois de retard
2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et la reprise des activités

	Myanmar
MYA/PHA/80/TAS/18
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	10
	1) 12 mois de retard
2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et la reprise des activités

	Myanmar
MYA/PHA/83/PRP/21
	Préparation d’un plan de gestion de l’élimination de HCFC (phase II)
	25
	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/23
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Myanmar
MYA/PHA/86/TAS/24
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Myanmar
MYA/SEV/84/INS/22
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022)
	0
	Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement

	Namibie NAM/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	95
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nauru NAU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru)
	20
	1) 12 mois de retard
2) Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et de changement de personnel au sein de l’UNO ; décaissement faible
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Nauru
NAU/PHA/85/TAS/13
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, troisième tranche)
	0
	Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et des changements de personnel au sein de l’UNO ; décaissement nul
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	40
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Népal NEP/PHA/75/TAS/34
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	71
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	29
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nigéria NIR/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	98
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nioué NIU/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nioué)
	58
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Nioué NIU/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	35
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	67
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	93
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	66
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Îles Salomon
SOI/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Salomon)
	58
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Soudan du Sud
SSD/PHA/77/TAS/04
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	0
	1) 12 et 18 mois de retard
2) Aucun décaissement, car l’AFPE n’a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Soudan du Sud
SSD/PHA/84/TAS/05
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	Lents progrès de la phase I du PGEH, entraînant un retard dans l’organisation et la préparation d’un rapport de vérification
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la préparation d’un rapport de vérification

	Soudan du Sud
SSD/SEV/76/INS/03
	Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018)
	0
	Aucun décaissement, car l’AFPE n’a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/74/TAS/20
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	0
	1) 12 et 18 mois de retard
2) Lents progrès de la phase I du PGEH et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d’UNO ; décaissement nul
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/SEV/81/INS/21
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020)
	0
	Lents progrès du projet et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d’UNO ; décaissement nul
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Saint-Kitts-et-Nevis
STK/PHA/82/TAS/22
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
STL/PHA/82/TAS/29
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sainte-Lucie
STL/PHA/82/TAS/30
	Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC
	0
	18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Sao Tomé-et-Principe
STP/PHA/81/TAS/27
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche)
	47
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
STV/PHA/75/TAS/23
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche)
	52
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Suriname
SUR/PHA/81/TAS/26
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche)
	0
	1) 12 et 18 mois de retard
2) Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul
	1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre
2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Turkménistan
TKM/SEV/80/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	78
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tonga
TON/PHA/74/TAS/10
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tonga)
	47
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tuvalu
TUV/PHA/74/TAS/11
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tuvalu)
	58
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Tuvalu
TUV/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	0
	12 et 18 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	République-Unie de Tanzanie
URT/PHA/67/TAS/31
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche)
	64
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Vanuatu
VAN/PHA/74/TAS/12
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Vanuatu)
	94
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+
	Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC
	91
	12 mois de retard
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre

	Yémen
YEM/SEV/73/INS/43
	Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016)
	0
	Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre ; décaissement nul
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement

	Zambie
ZAM/PHA/85/TAS/39
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche)
	0
	Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul
	Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement


*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires.
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Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

1. La présente annexe comprend les deux parties suivantes :
Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.
Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC.
PARTIE I : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS RÉGULIÈRES AU FONDS MULTILATÉRAL

Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 376,22 millions $US, soit 347,42 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 28,8 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. En 2020, 134 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de 2 223 tonnes PAO de consommation de substances réglementées. 
Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2020
	Secteur
	Financement ($US)

	Aérosols
	882 689

	Destruction
	190 040

	Halons
	767 640

	Fumigènes
	2 614 366

	Plan d’élimination
	64 903 487

	Réfrigération
	13 872 913

	Plusieurs
	263 992 288

	Solvants
	198 860

	Sous-total
	347 422 283

	Coûts d’appui d’agence
	28 796 104

	Total
	376 218 388



Le tableau 2 présente un résumé de l’état d’avancement des projets mis en œuvre, par catégorie. 
Tableau 2 : État d’avancement des projets par catégorie
	Type
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Programme de pays
	94
	94
	100
	2 946 574
	2 946 574
	0
	100

	Démonstration
	3
	3
	100
	559 198
	526 689
	32 509
	94

	Renforcement des institutions (RI)
	887
	776
	87
	71 671 675
	61 539 307
	10 132 368
	86

	Investissement
	3
	1
	33
	490 500
	135 000
	355 500
	28

	Préparation de projet
	251
	206
	82
	10 403 980
	8 827 405
	1 576 576
	85

	Assistance technique
	1 059
	848
	80
	247 057 798
	213 079 354
	33 978 445
	86

	Formation
	196
	196
	100
	14 292 557
	14 292 557
	0
	100

	Total
	2 493
	2 124
	85
	347 422 283
	301 346 887
	46 075 397
	87


* Hors projets clos ou transférés.
** Hors coûts d’appui d’agence. 

Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année[footnoteRef:28]. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.  [28:  Les données sont présentées en fonction de l’année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour le financement rétroactif des projets.] 

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année
	Année
	Nombre de projets*
	Financement ($US)**

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	1991
	11
	11
	100
	1 372 335
	1 372 335
	0
	100

	1992
	15
	15
	100
	1 711 000
	1 711 000
	0
	100

	1993
	49
	49
	100
	4 194 343
	4 194 343
	0
	100

	1994
	58
	58
	100
	4 231 169
	4 231 169
	0
	100

	1995
	50
	50
	100
	4 047 683
	4 047 683
	0
	100

	1996
	47
	47
	100
	3 366 039
	3 366 039
	0
	100

	1997
	87
	87
	100
	7 962 291
	7 962 291
	0
	100

	1998
	64
	64
	100
	4 669 124
	4 669 124
	0
	100

	1999
	87
	87
	100
	6 368 983
	6 368 983
	0
	100

	2000
	85
	85
	100
	6 300 398
	6 300 398
	0
	100

	2001
	59
	59
	100
	7 411 159
	7 411 159
	0
	100

	2002
	72
	72
	100
	9 469 401
	9 469 401
	0
	100

	2003
	78
	78
	100
	11 165 394
	11 165 394
	0
	100

	2004
	99
	99
	100
	12 362 652
	12 362 652
	0
	100

	2005
	72
	72
	100
	12 339 483
	12 339 483
	0
	100

	2006
	108
	108
	100
	12 731 484
	12 731 484
	0
	100

	2007
	79
	79
	100
	14 671 931
	14 611 111
	60 820
	100

	2008
	132
	132
	100
	17 875 070
	17 875 070
	0
	100

	2009
	115
	115
	100
	17 250 876
	17 250 876
	0
	100

	2010
	79
	78
	99
	14 361 124
	14 288 900
	72 224
	99

	2011
	100
	100
	100
	16 808 001
	16 748 757
	59 244
	100

	2012
	80
	74
	93
	16 257 534
	15 544 516
	713 018
	96

	2013
	90
	90
	100
	14 185 866
	14 152 112
	33 754
	100

	2014
	74
	68
	92
	12 375 445
	11 839 576
	535 869
	96

	2015
	180
	162
	90
	21 430 311
	20 495 579
	934 732
	96

	2016
	96
	79
	82
	19 853 643
	17 233 847
	2 619 795
	87

	2017
	57
	43
	75
	12 777 993
	11 600 799
	1 177 194
	91

	2018
	126
	57
	45
	21 950 573
	12 874 917
	9 075 656
	59

	2019
	110
	6
	5
	18 183 367
	7 062 844
	11 120 523
	39

	2020
	134
	0
	0
	19 737 613
	65 045
	19 672 568
	0

	Total
	2 493
	2 124
	85
	347 422 283
	301 346 887
	46 075 397
	87


* Hors projets clos ou transférés.
** Hors coûts d’appui d’agence. 



Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020.
Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par le PNUE en 2020
	Pays
	Estimation des fonds décaissés en 2020 ($US)
	Fonds décaissés en 2020 ($US)
	Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation pour 2020
	Pourcentage de projets prévus achevés en 2020

	Afghanistan
	103 693
	138 004
	133
	67

	Albanie
	72 703
	51 252
	70
	100

	Algérie
	77 220
	0
	0
	0

	Angola
	125 508
	0
	0
	0

	Antigua-et-Barbuda
	37 812
	188
	0
	0

	Arménie
	23 060
	11 500
	50
	 

	Bahamas
	124 603
	79 722
	64
	50

	Bahreïn
	58 619
	111 702
	191
	100

	Barbade
	31 805
	62 185
	196
	100

	Belize
	0
	47 850
	Pas d’estimation
	100

	Bénin
	65 642
	107 992
	165
	100

	Bhoutan
	124 958
	66 784
	53
	 

	Bolivie (État plurinational de)
	53 215
	17 019
	32
	100

	Botswana
	40 018
	50 000
	125
	0

	Brunéi Darussalam
	3 593
	107 575
	2994
	50

	Burkina Faso
	54 574
	74 290
	136
	 

	Burundi
	0
	103 816
	Pas d’estimation
	50

	Cambodge
	105 186
	100 566
	96
	 

	Cameroun
	44 650
	0
	0
	 

	Cabo Verde
	0
	58 808
	Pas d’estimation
	67

	République centrafricaine
	18 000
	0
	0
	0

	Tchad
	21 250
	20 000
	94
	50

	Chili
	17 582
	20 990
	119
	0

	Chine
	1 133 148
	2 638 445
	233
	 

	Colombie
	66 494
	12 450
	19
	50

	Comores
	72 952
	96 709
	133
	100

	Congo
	73 250
	67 000
	91
	0

	Îles Cook
	51 038
	79 492
	156
	50

	Côte d’Ivoire
	134 446
	0
	0
	 

	République démocratique du Congo
	66 343
	39 900
	60
	50

	Djibouti
	50 846
	0
	0
	0

	Dominique
	96 875
	24 546
	25
	33

	République dominicaine
	154 961
	187 570
	121
	33

	Équateur
	122 742
	18 737
	15
	100

	Égypte
	96 125
	138
	0
	 

	El Salvador
	185 354
	36 151
	20
	100

	Guinée équatoriale
	49 655
	95 000
	191
	50

	Érythrée
	26 250
	0
	0
	100

	Eswatini
	54 000
	45 000
	83
	 

	Éthiopie
	46 545
	50 000
	107
	0

	Fidji
	39 505
	66 715
	169
	100

	Gabon
	43 004
	67 912
	158
	100

	Gambie
	45 241
	21 000
	46
	100

	Monde
	9 125 952
	6 436 711
	71
	100

	Grenade
	46 640
	0
	0
	33

	Guatemala
	65 547
	85 090
	130
	33

	Guinée
	33 698
	94 930
	282
	100

	Guinée-Bissau
	62 982
	40 000
	64
	50

	Guyana
	86 700
	0
	0
	100

	Haïti
	60 068
	4 887
	8
	0

	Honduras
	163 099
	57 003
	35
	75

	Inde
	233 455
	24 240
	10
	 

	Iran (République islamique d’)
	125 990
	56 012
	44
	 

	Iraq
	400 933
	203 400
	51
	20

	Jamaïque
	99 672
	46 878
	47
	100

	Kenya
	145 601
	89 554
	62
	0

	Kiribati
	67 519
	22 429
	33
	0

	Koweït
	464 091
	60 000
	13
	0

	Kirghizistan
	112 571
	105 564
	94
	50

	République démocratique populaire lao
	127 928
	101 411
	79
	100

	Lesotho
	22 500
	45 000
	200
	100

	Libéria
	48 629
	66 280
	136
	 

	Madagascar
	44 038
	47 000
	107
	100

	Malawi
	35 950
	24 806
	69
	100

	Maldives
	62 136
	24 967
	40
	100

	Mali
	49 755
	110
	0
	0

	Îles Marshall
	92 885
	42 120
	45
	50

	Mauritanie
	155 000
	135 000
	87
	50

	Maurice
	93 939
	135 000
	144
	 

	Mexique
	38 306
	0
	0
	100

	Micronésie (États fédérés de)
	69 223
	61 745
	89
	50

	Mongolie
	120 341
	91 909
	76
	100

	Mozambique
	86 182
	70 500
	82
	0

	Myanmar
	185 140
	44 032
	24
	33

	Namibie
	59 344
	10 792
	18
	100

	Nauru
	25 122
	17 185
	68
	0

	Népal
	107 720
	119 247
	111
	100

	Nicaragua
	69 094
	64 607
	94
	67

	Niger
	62 500
	0
	0
	0

	Nioué
	61 600
	31 035
	50
	0

	Oman
	96 969
	48 539
	50
	0

	Pakistan
	321 196
	52 297
	16
	0

	Palaos
	80 086
	5 299
	7
	100

	Panama
	3 880
	0
	0
	 

	Paraguay
	130 112
	95 168
	73
	 

	Pérou 
	182 061
	19 189
	11
	 

	Philippines
	224 920
	213 298
	95
	 

	Qatar
	59 814
	70 100
	117
	50

	Région : Asie-Pacifique
	325 844
	95 624
	29
	100

	République de Moldova
	72 406
	30 075
	42
	 

	Rwanda
	66 250
	30 000
	45
	67

	Saint-Kitts-et-Nevis
	72 260
	0
	0
	0

	Sainte-Lucie
	96 758
	52 075
	54
	25

	Saint-Vincent-et-les Grenadines
	114 750
	130 676
	114
	33

	Samoa
	94 535
	65 951
	70
	100

	Sao Tomé-et-Principe
	72 462
	54 076
	75
	25

	Arabie saoudite
	403 508
	77 070
	19
	 

	Sénégal
	48 672
	97 000
	199
	 

	Serbie
	10 721
	3 970
	37
	 

	Seychelles
	42 500
	39 986
	94
	0

	Sierra Leone
	74 312
	127 400
	171
	50

	Îles Salomon
	81 189
	39 676
	49
	50

	Somalie
	34 000
	39 650
	117
	

	Soudan du Sud
	39 000
	0
	0
	0

	Sri Lanka
	14 010
	51 047
	364
	100

	Soudan
	69 990
	44
	0
	0

	Suriname
	62 210
	75 433
	121
	33

	République arabe syrienne
	12 000
	12 625
	105
	 

	Timor-Leste
	151 991
	60 942
	40
	100

	Togo
	74 500
	105 000
	141
	100

	Tonga
	54 076
	56 493
	104
	50

	Tunisie
	39 250
	55 000
	140
	100

	Tuvalu
	67 598
	2 590
	4
	0

	Ouganda
	56 696
	50 000
	88
	75

	République-Unie de Tanzanie
	76 743
	0
	0
	33

	Vanuatu
	132 345
	54 267
	41
	50

	Viet Nam
	67 429
	93 370
	138
	 

	Yémen
	51 000
	0
	0
	0

	Zambie
	69 405
	88 280
	127
	100

	Zimbabwe
	89 900
	97 750
	109
	 

	Total général
	20 561 663
	15 426 413
	75
	53



Le tableau 5 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.
Tableau 5. Projets sur les HFC approuvés au titre des contributions régulières
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Assistance technique – Activités de facilitation
	13
	0
	0 %
	2 006 000
	508 792
	1 497 208
	25


* Hors coûts d’appui d’agence. 

On dénombre actuellement 13 activités de facilitation approuvées au titre des contributions régulières, d’un montant total de 2 006 000 $US (hors coûts d’appui d’agence) avec un décaissement de 508 792 $US. Le report des dates d’achèvement des 13 autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021 et 2022. 
PARTIE II : 	PROJETS APPROUVÉS AU TITRE DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR APPORTER UN SOUTIEN À LA MISE EN ŒUVRE RAPIDE DE LA RÉDUCTION PROGRESSIVE DES HFC
Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 8 351 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets. 


Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020
	Type
	Nombre de projets
	Financement ($US)*

	
	Approuvés
	Achevés
	% achevés
	Approuvés
	Décaissés
	Solde
	% décaissés

	Assistance technique – Activités de facilitation
	79
	8
	10 %
	8 351 000
	4 931 725
	3 419 275
	59


* Hors coûts d’appui d’agence.

À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre.
Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 $US, 4 931 725 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.
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