| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 26 octobre 2021 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-huitième réunion

Montréal, 15-19 novembre 2021

RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

# Ce document présente le rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020.

Introduction

# Le rapport périodique du PNUE couvre l’état d’avancement des projets, notamment de 79 projets sur les HFC qui ont été financés avec des contributions volontaires supplémentaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a examiné : l’état d’avancement de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards de mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement prévues dans les rapports de 2020 ; les incidences potentielles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées ; et les taux de décaissement prévus. L’analyse figurant dans le présent document est fondée sur les quantités de toutes les substances réglementées en tonnes PAO à l’exclusion des HFC qui sont mesurés en tonnes métriques équivalent CO2.

Portée du document

# Le présent document comprend les parties suivantes :

## Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Cette partie contient : un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991, couvrant toutes les substances réglementées par le Protocole de Montréal, dont les substances visées à l’annexe F (HFC) ; une analyse de l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays ; et l’identification des projets souffrant de retards de mise en œuvre et leurs incidences potentielles sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que des projets présentant des questions en suspens devant être examinées par le Comité exécutif.

## Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC. Cette partie résume l’état d’avancement des projets de réduction progressive des HFC financés au titre des contributions volontaires.

Recommandation.

# Le présent document contient également les annexes suivantes :

Annexe I : 	Récapitulatif de l’état d’avancement et recommandation concernant chaque projet en cours présentant des questions en suspens, pour examen par le Comité exécutif.

Annexe II : 	Analyse du rapport périodique.

Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

Résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre des projets pour 2020 et depuis 1991

# La mise en œuvre des projets et des activités par le PNUE pour 2020 et depuis 1991 jusqu’au 31 décembre 2020 est résumée comme suit :

## Élimination : En 2020, zéro tonne PAO de consommation de substances réglementées a été éliminée et 12 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été approuvées aux fins d’élimination. Depuis 1991, 1 575 tonnes PAO de consommation de substances réglementées ont été éliminées, sur un total prévu de 2 223 tonnes PAO provenant des projets approuvés (à l’exclusion des projets annulés ou transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2020, 15,43 millions $US ont été décaissés, contre 20,56 millions $US prévus dans le rapport périodique de 2019, soit un taux de décaissement de 75 % par rapport aux prévisions. Au total, 301,35 millions $US ont été décaissés sur un total de 347,42 millions $US approuvés aux fins de décaissement (hors coûts d’appui d’agence), soit un taux de décaissement de 87 %. En 2020, 19,74 millions $US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Nombre de projets achevés : Cent cinq projets ont été achevés en 2020. Depuis 1991, 2 124 projets ont été achevés sur les 2 493 projets approuvés (hors projets clôturés ou transférés), soit un taux d’achèvement de 85 % ;

## Rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets menés à terme en 2020 ont été achevés 40 mois, en moyenne, après leur approbation. Depuis 1991, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 37 mois à compter de leur approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Sur les 251 activités de préparation de projets approuvées à la fin de 2020, 206 ont été achevées et 45 sont en cours. Dix-neuf activités de préparation de projets ont été achevées en 2020 ;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 369 projets d’investissement étaient en cours d’exécution à la fin de 2020, avec un retard moyen de 10 mois. Quarante-deux de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » et soumis aux procédures d’annulation, car la préparation des projets et le renforcement institutionnel ne sont pas soumis à de telles procédures ; et

## Accords pluriannuels : En 2020, 132 accords pluriannuels couvrant des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 222 accords pluriannuels ont été approuvés et 90 ont été achevés, soit un taux d’achèvement de 41 %.

État d’avancement des projets en 2020

# À l’issue du processus d’examen, un certain nombre de questions concernant des projets en cours ont été abordées et résolues, à l’exception de questions relatives à 42 projets classés comme des projets ayant des retards de mise en œuvre (dont 39 projets liés à des composantes d’accords pluriannuels qui font l’objet de procédures d’annulation, conformément à la décision 84/45(c), et trois projets d’assistance technique). L’annexe I ci-après présente les projets ayant des retards de mise en œuvre et la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.

# Par ailleurs, plusieurs questions ont été identifiées concernant des projets ou des tranches d’accords pluriannuels d’élimination des HCFC, le renouvellement de projets de renforcement institutionnel et des activités de facilitation visant la réduction progressive des HFC. Ces questions sont également abordées à l’annexe I au présent document. Pour chacun de ces projets, une brève description de l’état d’avancement et des questions en suspens est présentée et une recommandation est proposée pour examen par le Comité exécutif.

# Des informations sur l’avancement des projets associés aux PGEH des Bahamas, de Bahreïn, de Cabo Verde, du Chili, de la Chine (plan du secteur de l’entretien des équipements de réfrigération et composantes de facilitation), de la Colombie, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de l’Égypte, de l’Éthiopie, des Fidji, du Koweït, du Niger, d’Oman, du Pakistan, de la République de Moldova et du Sénégal ont été soumises à la 88e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens relatives à ces projets, notamment l’approbation d’éventuelles demandes de prorogation, figurent dans les sections correspondantes de ces documents. Les questions relatives aux PGEH de la Barbade, du Burundi, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de la Dominique, de la Guinée équatoriale, de la Grenade, du Guyana, d’Haïti, du Mali, de Saint-Kitts-et-Nevis, du Soudan du Sud et du Suriname qui devaient être présentées à la 88e réunion, mais ne l’ont pas été, et du Mexique et du Mozambique qui ont été présentées à la 88e réunion, mais ont été retirées au cours du processus d’examen des projets, sont abordées dans le document sur les retards dans la soumission des tranches. Les questions en suspens relatives aux autres projets en cours qui ne figurent pas à l’annexe I du présent document, ainsi que les demandes de report de la date d’achèvement, sont abordées ci-dessous.

# Sur les 213 projets en cours, à l’exclusion des activités de renforcement institutionnel et de préparation de projets, 66 ont révisé leurs dates prévues d’achèvement depuis le rapport périodique de 2019.

# Conformément à la décision 82/11(c)(ii), le Secrétariat a noté que le renouvellement des projets de renforcement institutionnel concernant les pays visés à l’article 5 figurant dans le tableau 1 n’avait pas été sollicité au cours des deux dernières années ; ces projets présentent des soldes importants en raison de leur lente mise en œuvre liée à divers facteurs, dont la pandémie de COVID-19. Le PNUE a indiqué qu’il a fourni une assistance à ces pays et qu’il prévoit de soumettre ces demandes de renouvellement au plus tard au cours de l’année indiquée dans le tableau 1.

# Tableau 1 : Liste des projets de renforcement institutionnel pour lesquels aucune demande de renouvellement n’a été soumise au cours des deux dernières années

| Pays | Année prévue pour la prochaine demande de renouvellement |
| --- | --- |
| Algérie | 2022 |
| Antigua-et-Barbuda | 2022 |
| Barbade | 2022 |
| République centrafricaine | 2022 |
| Côte d’Ivoire | 2022 |
| Djibouti | 2022 |
| Dominique | 2023 |
| Équateur | 2022 |
| Haïti | 2022 |
| Honduras | 2022 |
| Mali | 2022 |
| Maroc | 2022 |
| Nauru | 2022 |
| Palaos | 2023 |
| Pérou | 2022 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 2022 |
| Arabie saoudite | 2022 |
| Soudan du Sud | 2022 |
| Suriname | 2022 |
| République-Unie de Tanzanie | 2022 |
| Yémen | 2022 |

# Conformément à la décision 82/11(b), le PNUE a demandé la prorogation de la durée d’un certain nombre de PGEH au-delà du 31 décembre 2022 ; les demandes non soumises dans le cadre des demandes de tranche sont abordées dans les rapports sur les projets comportant des exigences particulières de remise de rapports. Le PNUE a également demandé la prorogation de la durée du PGEH de deux pays, comme indiqué dans le tableau 2.

# Tableau 2. Projets ayant fait l’objet d’une demande de prorogation

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/ Questions en suspens | Date d’achèvement prévue | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El Salvador ELS/PHA/86/TAS/40 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Retard dans l’adoption d’un code douanier commun pour l’Amérique centrale et dans le déroulement de la formation des douaniers et des agents des forces de l’ordre, en raison de retards administratifs dans le transfert de fonds au pays | Déc. 21 | Sept. 22 |
| Honduras HON/PHA/86/TAS/51 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 0 | Retard dans la signature de l’accord de financement à petite échelle (AFPE) pour la cinquième tranche en raison de changements dans la structure administrative du gouvernement, entraînant des délais supplémentaires pour la mise en œuvre des activités dans le secteur de l’entretien et l’application des règles douanières dans le cadre de la tranche | Déc. 21 | Sept. 22 |

# Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 8 351 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 3 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 3. État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 79 | 8 | 10 % | 8 351 000 | 4 931 725 | 3 419 275 | 59 |

*Hors coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre. À l’issue de ce processus d’examen, 13 projets portant sur des activités de facilitation ont été classés en tant que projets présentant des retards de mise en œuvre et sont inclus dans l’annexe I du présent document qui contient la recommandation du Secrétariat demandant la soumission d’un rapport à la 90e réunion.

# Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 $US, 4 931 725 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.

Recommandation

# Le Comité exécutif est invité à :

## prendre note du rapport périodique du PNUE au 31 décembre 2020 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 ;

## approuver le report des dates d’achèvement des projets suivants afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 2 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/15 :

### Plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) d’El Salvador (phase I, quatrième tranche) (ELS/PHA/86/TAS/40) au 30 septembre 2022 ; et

### PGEH du Honduras (phase I, cinquième tranche) (HON/PHA/86/TAS/51) au 30 septembre 2022 ; et

## approuver les recommandations relatives aux projets en cours comportant des questions en suspens, présentées à l’annexe I ci-dessous.

Annexe I

## PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LE RAPPORT PÉRIODIQUE DU PNUE

| Pays/Code du projet* | Titre du projet | Décaissement (%) | État d’avancement/ Questions en suspens | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan AFG/PHA/79/TAS/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 91 | 1) 12 mois de retard 2) Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’Unité nationale de l’ozone (UNO) | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement |
| Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/27 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement |
| Afghanistan AFG/PHA/85/TAS/29 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 0 | Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement |
| Afghanistan AFG/SEV/83/INS/26 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IX : 1/2020-12/2021) | 42 | Situation politique et sécuritaire affectant les opérations de l’UNO | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur les opérations de l’UNO et l’état d’avancement |
| Bangladesh BGD/PHA/81/TAS/50 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Barbade BAR/PHA/84/TAS/29 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19 | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Bhoutan BHU/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 66 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Botswana BOT/PHA/86/TAS/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre en raison des restrictions liées à la COVID-19 | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Botswana BOT/SEV/76/INS/19 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 6/2016-7/2018) | 0 | Lents progrès et décaissements nuls | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| République centrafricaine CAF/SEV/68/INS/23 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VI : 1/2013-12/2014) | 0 | Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Congo PRC/PHA/76/TAS/30 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès liés à des retards administratifs au sein de l’UNO et décaissements nuls | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Îles Cook CKI/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Cook) | 61 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Côte d’Ivoire IVC/PHA/84/TAS/44 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième et quatrième tranches) | 0 | Retard dans la mise en œuvre et la préparation du rapport de vérification en raison des restrictions liées à la COVID-19, et décaissements nuls | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement, la préparation du rapport de vérification et les niveaux de décaissement |
| Chine CPR/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 57 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Djibouti DJI/PHA/83/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/62/TAS/19 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 12 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Dominique DMI/PHA/84/TAS/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | Aucun décaissement, car l’accord de financement à petite échelle (AFPE) n’a pas été signé | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la signature de l’AFPE et les niveaux de décaissement |
| Dominique DMI/PHA/86/TAS/26 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard dans la vérification dû au retard dans la mise en œuvre de la phase I du PGEH | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| République dominicaine DOM/PHA/77/TAS/61 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 74 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| El Salvador ELS/PHA/77/TAS/35 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du programme de formation des douaniers et des codes douaniers de l’Amérique centrale | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Eswatini SWA/PHA/83/TAS/25 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Grenade GRN/PHA/82/TAS/26 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guatemala GUA/PHA/75/TAS/50 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 49 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guatemala GUA/PHA/81/TAS/52 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 43 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guatemala GUA/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 85 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Guyana GUY/PHA/83/TAS/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Haïti HAI/PHA/76/TAS/21 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 15 | 1) 12 mois de retard 2) Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l’instabilité politique et faible niveau de décaissement | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Haïti HAI/SEV/75/INS/20 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase IV : 11/2015-10/2017) | 20 | Retards dans la mise en œuvre des activités en raison des restrictions liées à la COVID-19, des catastrophes naturelles et de l’instabilité politique, faible niveau de décaissement et absence de rapports financiers | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Honduras HON/PHA/81/TAS/45 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 53 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Honduras HON/PHA/86/TAS/51 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 0 | Retards dans la signature de l’AFPE en raison de changements dans la structure administrative de l’UNO | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la signature de l’AFPE et les niveaux de décaissement |
| Inde IND/PHA/77/TAS/470 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 15 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Inde IND/PHA/82/TAS/476 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d’) IRA/PHA/77/TAS/227 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur de l’entretien en réfrigération) | 58 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Jamaïque JAM/PHA/85/TAS/42 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | Lents progrès en raison des restrictions liées à la COVID-19 et de difficultés administratives dans le transfert des fonds ; décaissement nul | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Kiribati KIR/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Kiribati) | 65 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Îles Marshall MAS/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Marshall) | 68 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Mali MLI/PHA/83/TAS/40 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 1) 18 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de la situation politique et sécuritaire ; décaissement nul | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Micronésie (États fédérés de) FSM/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, États fédérés de Micronésie) | 70 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Micronésie (États fédérés de) FSM/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 72 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Myanmar MYA/PHA/68/TAS/14 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 68 | 1) 12 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et la reprise des activités |
| Myanmar MYA/PHA/80/TAS/18 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 10 | 1) 12 mois de retard 2) Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et la reprise des activités |
| Myanmar MYA/PHA/83/PRP/21 | Préparation d’un plan de gestion de l’élimination de HCFC (phase II) | 25 | Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/23 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Myanmar MYA/PHA/86/TAS/24 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Myanmar MYA/SEV/84/INS/22 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase V : 7/2020-6/2022) | 0 | Retard dans la mise en œuvre du projet en raison de l’agitation politique et de la suspension des activités de l’ONU | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement |
| Namibie NAM/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 95 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nauru NAU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nauru) | 20 | 1) 12 mois de retard 2) Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et de changement de personnel au sein de l’UNO ; décaissement faible | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Nauru NAU/PHA/85/TAS/13 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, troisième tranche) | 0 | Lents progrès en raison des contraintes liées à la COVID-19 et des changements de personnel au sein de l’UNO ; décaissement nul | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Nauru NAU/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 40 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Népal NEP/PHA/75/TAS/34 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 71 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nicaragua NIC/PHA/81/TAS/36 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 29 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nigéria NIR/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 98 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nioué NIU/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Nioué) | 58 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Nioué NIU/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 35 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Paraguay PAR/PHA/74/TAS/33 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 67 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Rwanda RWA/PHA/82/TAS/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Rwanda RWA/SEV/80/TAS/02+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 93 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Samoa SAM/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 66 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Îles Salomon SOI/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Îles Salomon) | 58 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Soudan du Sud SSD/PHA/77/TAS/04 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 0 | 1) 12 et 18 mois de retard 2) Aucun décaissement, car l’AFPE n’a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Soudan du Sud SSD/PHA/84/TAS/05 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | Lents progrès de la phase I du PGEH, entraînant un retard dans l’organisation et la préparation d’un rapport de vérification | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur la préparation d’un rapport de vérification |
| Soudan du Sud SSD/SEV/76/INS/03 | Projet de renforcement des institutions (phase I : 5/2016-4/2018) | 0 | Aucun décaissement, car l’AFPE n’a pas été signé ; retard lié à la situation sécuritaire du pays | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/74/TAS/20 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 0 | 1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès de la phase I du PGEH et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d’UNO ; décaissement nul | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/SEV/81/INS/21 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VII : 6/2018-5/2020) | 0 | Lents progrès du projet et retard dans la soumission des rapports financiers ; retards supplémentaires dus au changement d’UNO ; décaissement nul | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Saint-Kitts-et-Nevis STK/PHA/82/TAS/22 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sainte-Lucie STL/PHA/82/TAS/29 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sainte-Lucie STL/PHA/82/TAS/30 | Rapport de vérification sur la mise en œuvre du plan de gestion de l’élimination des HCFC | 0 | 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Sao Tomé-et-Principe STP/PHA/81/TAS/27 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 47 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines STV/PHA/75/TAS/23 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, deuxième tranche) | 52 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Suriname SUR/PHA/81/TAS/26 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 0 | 1) 12 et 18 mois de retard 2) Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul | 1) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre 2) Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Turkménistan TKM/SEV/80/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 78 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Tonga TON/PHA/74/TAS/10 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tonga) | 47 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Tuvalu TUV/PHA/74/TAS/11 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Tuvalu) | 58 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Tuvalu TUV/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| République-Unie de Tanzanie URT/PHA/67/TAS/31 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, première tranche) | 64 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Vanuatu VAN/PHA/74/TAS/12 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC dans les pays insulaires du Pacifique à travers une approche régionale (phase I, deuxième tranche, Vanuatu) | 94 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Vanuatu VAN/SEV/81/TAS/01+ | Activités de facilitation de la réduction progressive des HFC | 91 | 12 mois de retard | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Yémen YEM/SEV/73/INS/43 | Prorogation du projet de renforcement des institutions (phase VIII : 1/2015-12/2016) | 0 | Retard lié à la situation sécuritaire du pays ; difficulté à poursuivre la mise en œuvre ; décaissement nul | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |
| Zambie ZAM/PHA/85/TAS/39 | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, cinquième tranche) | 0 | Lents progrès de la phase I du PGEH en raison des restrictions liées à la COVID-19 ; décaissement nul | Demander au PNUE de présenter à la 90e réunion un rapport sur l’état d’avancement et les niveaux de décaissement |

*Les codes se terminant par « + » dénotent des contributions supplémentaires.

Annexe II

ANALYSE DU RAPPORT D’ACTIVITÉ DU PNUE AU 31 DÉCEMBRE 2020

# La présente annexe comprend les deux parties suivantes :

## Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral.

## Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC.

Partie I : 	Projets approuvés au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 376,22 millions $US, soit 347,42 millions $US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 28,8 millions $US pour les coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1. En 2020, 134 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait permettre l’élimination de 2 223 tonnes PAO de consommation de substances réglementées.

# Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour le PNUE au 31 décembre 2020

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 882 689 |
| Destruction | 190 040 |
| Halons | 767 640 |
| Fumigènes | 2 614 366 |
| Plan d’élimination | 64 903 487 |
| Réfrigération | 13 872 913 |
| Plusieurs | 263 992 288 |
| Solvants | 198 860 |
| Sous-total | 347 422 283 |
| Coûts d’appui d’agence | 28 796 104 |
| Total | 376 218 388 |

# Le tableau 2 présente un résumé de l’état d’avancement des projets mis en œuvre, par catégorie.

Tableau 2 : État d’avancement des projets par catégorie

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Programme de pays | 94 | 94 | 100 | 2 946 574 | 2 946 574 | 0 | 100 |
| Démonstration | 3 | 3 | 100 | 559 198 | 526 689 | 32 509 | 94 |
| Renforcement des institutions (RI) | 887 | 776 | 87 | 71 671 675 | 61 539 307 | 10 132 368 | 86 |
| Investissement | 3 | 1 | 33 | 490 500 | 135 000 | 355 500 | 28 |
| Préparation de projet | 251 | 206 | 82 | 10 403 980 | 8 827 405 | 1 576 576 | 85 |
| Assistance technique | 1 059 | 848 | 80 | 247 057 798 | 213 079 354 | 33 978 445 | 86 |
| Formation | 196 | 196 | 100 | 14 292 557 | 14 292 557 | 0 | 100 |
| Total | 2 493 | 2 124 | 85 | 347 422 283 | 301 346 887 | 46 075 397 | 87 |

* Hors projets clos ou transférés.

** Hors coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 3 présente un aperçu de l’état d’avancement des projets par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1991 et 2009, et 2011 et 2013 ont été achevés.

Tableau 3 : État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| 1991 | 11 | 11 | 100 | 1 372 335 | 1 372 335 | 0 | 100 |
| 1992 | 15 | 15 | 100 | 1 711 000 | 1 711 000 | 0 | 100 |
| 1993 | 49 | 49 | 100 | 4 194 343 | 4 194 343 | 0 | 100 |
| 1994 | 58 | 58 | 100 | 4 231 169 | 4 231 169 | 0 | 100 |
| 1995 | 50 | 50 | 100 | 4 047 683 | 4 047 683 | 0 | 100 |
| 1996 | 47 | 47 | 100 | 3 366 039 | 3 366 039 | 0 | 100 |
| 1997 | 87 | 87 | 100 | 7 962 291 | 7 962 291 | 0 | 100 |
| 1998 | 64 | 64 | 100 | 4 669 124 | 4 669 124 | 0 | 100 |
| 1999 | 87 | 87 | 100 | 6 368 983 | 6 368 983 | 0 | 100 |
| 2000 | 85 | 85 | 100 | 6 300 398 | 6 300 398 | 0 | 100 |
| 2001 | 59 | 59 | 100 | 7 411 159 | 7 411 159 | 0 | 100 |
| 2002 | 72 | 72 | 100 | 9 469 401 | 9 469 401 | 0 | 100 |
| 2003 | 78 | 78 | 100 | 11 165 394 | 11 165 394 | 0 | 100 |
| 2004 | 99 | 99 | 100 | 12 362 652 | 12 362 652 | 0 | 100 |
| 2005 | 72 | 72 | 100 | 12 339 483 | 12 339 483 | 0 | 100 |
| 2006 | 108 | 108 | 100 | 12 731 484 | 12 731 484 | 0 | 100 |
| 2007 | 79 | 79 | 100 | 14 671 931 | 14 611 111 | 60 820 | 100 |
| 2008 | 132 | 132 | 100 | 17 875 070 | 17 875 070 | 0 | 100 |
| 2009 | 115 | 115 | 100 | 17 250 876 | 17 250 876 | 0 | 100 |
| 2010 | 79 | 78 | 99 | 14 361 124 | 14 288 900 | 72 224 | 99 |
| 2011 | 100 | 100 | 100 | 16 808 001 | 16 748 757 | 59 244 | 100 |
| 2012 | 80 | 74 | 93 | 16 257 534 | 15 544 516 | 713 018 | 96 |
| 2013 | 90 | 90 | 100 | 14 185 866 | 14 152 112 | 33 754 | 100 |
| 2014 | 74 | 68 | 92 | 12 375 445 | 11 839 576 | 535 869 | 96 |
| 2015 | 180 | 162 | 90 | 21 430 311 | 20 495 579 | 934 732 | 96 |
| 2016 | 96 | 79 | 82 | 19 853 643 | 17 233 847 | 2 619 795 | 87 |
| 2017 | 57 | 43 | 75 | 12 777 993 | 11 600 799 | 1 177 194 | 91 |
| 2018 | 126 | 57 | 45 | 21 950 573 | 12 874 917 | 9 075 656 | 59 |
| 2019 | 110 | 6 | 5 | 18 183 367 | 7 062 844 | 11 120 523 | 39 |
| 2020 | 134 | 0 | 0 | 19 737 613 | 65 045 | 19 672 568 | 0 |
| Total | 2 493 | 2 124 | 85 | 347 422 283 | 301 346 887 | 46 075 397 | 87 |

* Hors projets clos ou transférés.

** Hors coûts d’appui d’agence.

# Le tableau 4 présente l’état d’avancement des projets par pays pour 2020.

Tableau 4. Récapitulatif des projets mis en œuvre par le PNUE en 2020

| Pays | Estimation des fonds décaissés en 2020 ($US) | Fonds décaissés en 2020 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation pour 2020 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 103 693 | 138 004 | 133 | 67 |
| Albanie | 72 703 | 51 252 | 70 | 100 |
| Algérie | 77 220 | 0 | 0 | 0 |
| Angola | 125 508 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua-et-Barbuda | 37 812 | 188 | 0 | 0 |
| Arménie | 23 060 | 11 500 | 50 |  |
| Bahamas | 124 603 | 79 722 | 64 | 50 |
| Bahreïn | 58 619 | 111 702 | 191 | 100 |
| Barbade | 31 805 | 62 185 | 196 | 100 |
| Belize | 0 | 47 850 | Pas d’estimation | 100 |
| Bénin | 65 642 | 107 992 | 165 | 100 |
| Bhoutan | 124 958 | 66 784 | 53 |  |
| Bolivie (État plurinational de) | 53 215 | 17 019 | 32 | 100 |
| Botswana | 40 018 | 50 000 | 125 | 0 |
| Brunéi Darussalam | 3 593 | 107 575 | 2994 | 50 |
| Burkina Faso | 54 574 | 74 290 | 136 |  |
| Burundi | 0 | 103 816 | Pas d’estimation | 50 |
| Cambodge | 105 186 | 100 566 | 96 |  |
| Cameroun | 44 650 | 0 | 0 |  |
| Cabo Verde | 0 | 58 808 | Pas d’estimation | 67 |
| République centrafricaine | 18 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tchad | 21 250 | 20 000 | 94 | 50 |
| Chili | 17 582 | 20 990 | 119 | 0 |
| Chine | 1 133 148 | 2 638 445 | 233 |  |
| Colombie | 66 494 | 12 450 | 19 | 50 |
| Comores | 72 952 | 96 709 | 133 | 100 |
| Congo | 73 250 | 67 000 | 91 | 0 |
| Îles Cook | 51 038 | 79 492 | 156 | 50 |
| Côte d’Ivoire | 134 446 | 0 | 0 |  |
| République démocratique du Congo | 66 343 | 39 900 | 60 | 50 |
| Djibouti | 50 846 | 0 | 0 | 0 |
| Dominique | 96 875 | 24 546 | 25 | 33 |
| République dominicaine | 154 961 | 187 570 | 121 | 33 |
| Équateur | 122 742 | 18 737 | 15 | 100 |
| Égypte | 96 125 | 138 | 0 |  |
| El Salvador | 185 354 | 36 151 | 20 | 100 |
| Guinée équatoriale | 49 655 | 95 000 | 191 | 50 |
| Érythrée | 26 250 | 0 | 0 | 100 |
| Eswatini | 54 000 | 45 000 | 83 |  |
| Éthiopie | 46 545 | 50 000 | 107 | 0 |
| Fidji | 39 505 | 66 715 | 169 | 100 |
| Gabon | 43 004 | 67 912 | 158 | 100 |
| Gambie | 45 241 | 21 000 | 46 | 100 |
| Monde | 9 125 952 | 6 436 711 | 71 | 100 |
| Grenade | 46 640 | 0 | 0 | 33 |
| Guatemala | 65 547 | 85 090 | 130 | 33 |
| Guinée | 33 698 | 94 930 | 282 | 100 |
| Guinée-Bissau | 62 982 | 40 000 | 64 | 50 |
| Guyana | 86 700 | 0 | 0 | 100 |
| Haïti | 60 068 | 4 887 | 8 | 0 |
| Honduras | 163 099 | 57 003 | 35 | 75 |
| Inde | 233 455 | 24 240 | 10 |  |
| Iran (République islamique d’) | 125 990 | 56 012 | 44 |  |
| Iraq | 400 933 | 203 400 | 51 | 20 |
| Jamaïque | 99 672 | 46 878 | 47 | 100 |
| Kenya | 145 601 | 89 554 | 62 | 0 |
| Kiribati | 67 519 | 22 429 | 33 | 0 |
| Koweït | 464 091 | 60 000 | 13 | 0 |
| Kirghizistan | 112 571 | 105 564 | 94 | 50 |
| République démocratique populaire lao | 127 928 | 101 411 | 79 | 100 |
| Lesotho | 22 500 | 45 000 | 200 | 100 |
| Libéria | 48 629 | 66 280 | 136 |  |
| Madagascar | 44 038 | 47 000 | 107 | 100 |
| Malawi | 35 950 | 24 806 | 69 | 100 |
| Maldives | 62 136 | 24 967 | 40 | 100 |
| Mali | 49 755 | 110 | 0 | 0 |
| Îles Marshall | 92 885 | 42 120 | 45 | 50 |
| Mauritanie | 155 000 | 135 000 | 87 | 50 |
| Maurice | 93 939 | 135 000 | 144 |  |
| Mexique | 38 306 | 0 | 0 | 100 |
| Micronésie (États fédérés de) | 69 223 | 61 745 | 89 | 50 |
| Mongolie | 120 341 | 91 909 | 76 | 100 |
| Mozambique | 86 182 | 70 500 | 82 | 0 |
| Myanmar | 185 140 | 44 032 | 24 | 33 |
| Namibie | 59 344 | 10 792 | 18 | 100 |
| Nauru | 25 122 | 17 185 | 68 | 0 |
| Népal | 107 720 | 119 247 | 111 | 100 |
| Nicaragua | 69 094 | 64 607 | 94 | 67 |
| Niger | 62 500 | 0 | 0 | 0 |
| Nioué | 61 600 | 31 035 | 50 | 0 |
| Oman | 96 969 | 48 539 | 50 | 0 |
| Pakistan | 321 196 | 52 297 | 16 | 0 |
| Palaos | 80 086 | 5 299 | 7 | 100 |
| Panama | 3 880 | 0 | 0 |  |
| Paraguay | 130 112 | 95 168 | 73 |  |
| Pérou | 182 061 | 19 189 | 11 |  |
| Philippines | 224 920 | 213 298 | 95 |  |
| Qatar | 59 814 | 70 100 | 117 | 50 |
| Région : Asie-Pacifique | 325 844 | 95 624 | 29 | 100 |
| République de Moldova | 72 406 | 30 075 | 42 |  |
| Rwanda | 66 250 | 30 000 | 45 | 67 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 72 260 | 0 | 0 | 0 |
| Sainte-Lucie | 96 758 | 52 075 | 54 | 25 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 114 750 | 130 676 | 114 | 33 |
| Samoa | 94 535 | 65 951 | 70 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 72 462 | 54 076 | 75 | 25 |
| Arabie saoudite | 403 508 | 77 070 | 19 |  |
| Sénégal | 48 672 | 97 000 | 199 |  |
| Serbie | 10 721 | 3 970 | 37 |  |
| Seychelles | 42 500 | 39 986 | 94 | 0 |
| Sierra Leone | 74 312 | 127 400 | 171 | 50 |
| Îles Salomon | 81 189 | 39 676 | 49 | 50 |
| Somalie | 34 000 | 39 650 | 117 |  |
| Soudan du Sud | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sri Lanka | 14 010 | 51 047 | 364 | 100 |
| Soudan | 69 990 | 44 | 0 | 0 |
| Suriname | 62 210 | 75 433 | 121 | 33 |
| République arabe syrienne | 12 000 | 12 625 | 105 |  |
| Timor-Leste | 151 991 | 60 942 | 40 | 100 |
| Togo | 74 500 | 105 000 | 141 | 100 |
| Tonga | 54 076 | 56 493 | 104 | 50 |
| Tunisie | 39 250 | 55 000 | 140 | 100 |
| Tuvalu | 67 598 | 2 590 | 4 | 0 |
| Ouganda | 56 696 | 50 000 | 88 | 75 |
| République-Unie de Tanzanie | 76 743 | 0 | 0 | 33 |
| Vanuatu | 132 345 | 54 267 | 41 | 50 |
| Viet Nam | 67 429 | 93 370 | 138 |  |
| Yémen | 51 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 69 405 | 88 280 | 127 | 100 |
| Zimbabwe | 89 900 | 97 750 | 109 |  |
| Total général | 20 561 663 | 15 426 413 | 75 | 53 |

# Le tableau 5 présente un résumé des projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières.

Tableau 5. Projets sur les HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 13 | 0 | 0 % | 2 006 000 | 508 792 | 1 497 208 | 25 |

* Hors coûts d’appui d’agence.

# On dénombre actuellement 13 activités de facilitation approuvées au titre des contributions régulières, d’un montant total de 2 006 000 $US (hors coûts d’appui d’agence) avec un décaissement de 508 792 $US. Le report des dates d’achèvement des 13 autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre et devraient prendre fin en 2021 et 2022.

# Partie II : 	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à la mise en œuvre rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2020, le Comité exécutif avait approuvé 79 projets sur les HFC au titre des contributions volontaires supplémentaires, d’un montant de 8 351 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Le tableau 6 présente un résumé de l’état d’avancement de ces projets.

# Tableau 6. État d’avancement des projets approuvés sur les HFC, à la fin de 2020

| Type | Nombre de projets |  |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | % achevés | Approuvés |  | Décaissés | Solde | % décaissés |
| Assistance technique – Activités de facilitation | 79 | 8 | 10 % | 8 351 000 |  | 4 931 725 | 3 419 275 | 59 |

* Hors coûts d’appui d’agence.

# À la fin de 2020, sur les 79 activités de facilitation approuvées, huit avaient été achevées. Le report des dates d’achèvement des 71 activités de facilitation en cours a été approuvé ; ces activités sont à divers stades de mise en œuvre.

# Sur le montant total de financement approuvé de 8 351 000 $US, 4 931 725 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 59 %.

Des réunions en ligne et un processus d’approbation intersessions se tiendront en novembre et décembre 2021 à cause du coronavirus (COVID-19).

Le rapport périodique est joint au présent document. Les données ont été intégrées à la base de données du rapport périodique consolidé disponible sur demande.

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en tonnes métriques équivalent CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 88e réunion.

Les projets en cours étaient tous en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2020. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), le rapport périodique consolidé contient un rapport périodique détaillé présentant une vue d’ensemble des objectifs, de l’état d’avancement, des résultats clés et des leçons retenues, les quantités de HFC éliminées le cas échéant, le niveau des fonds approuvés et décaissés, ainsi que les difficultés susceptibles d’entraver l’achèvement des projets et des activités (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/12).

Toutes les substances réglementées visées par ces projets étaient des substances appauvrissant la couche d’ozone.

Projets approuvés sur 18 mois avec un décaissement inférieur à 1 %, ou projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement proposée dans le rapport périodique (décision 22/61) (car les projets de démonstration, la préparation des projets et le renforcement institutionnel [RI] ne sont pas soumis à ces procédures).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/37

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/38

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/40

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/42

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/44

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/45

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/46

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/49

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/52

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/55

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/58

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/59

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/61

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/62

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/21

Les demandes de prorogation devront être soumises au Comité exécutif, pour approbation, avant la date d’achèvement du projet, en notant qu’aucun nouvel engagement ne devrait être pris avant que la prorogation ne soit approuvée.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/18

Les données sont présentées en fonction de l’année à laquelle le projet a été approuvé par le Comité exécutif. Toutes les approbations (projets d’investissement et projets ne portant pas sur des investissements) sont traitées de manière égale (un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $US est considéré(e) comme un projet, tout comme la préparation d’un programme de pays de 30 000 $US). Les principaux indicateurs du résumé annuel sont les suivants : pourcentage des projets achevés, tonnes PAO éliminées et pourcentage des fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements : pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour le financement rétroactif des projets.